## Plan Adq Minsal 1Sem 08
PLAN ADQUISICIONES - 1° SEMESTRE 2008
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones 1° semestre año 2008
Componente: N° 3 Apoyo a proyectos estratégicos-pilotos en Gobierno electrónico
Subcomponente: N° 3.1 Salud Digital
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A2/01 | Experiencia exitosa en Salud | 1 | 42168 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2006-08-01 | 2008-12-31
A2/02 | Experto en gestión de transformación | 1 | 36000 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-01-01 | 2008-12-31
A2/03 | Estudio de estandares sobre plataformas tecnologicas | 1 | 42168 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2006-07-01 | 2008-12-31
A2/04 | Profesional de apoyo del SIRA | 1 | 53016 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-03-01 | 2008-12-31
A2/05 | Profesional administrador del proceso SIRA | 1 | 54000 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-03-01 | 2008-12-31
A2/06 | Experto en Registro de prestadores | 1 | 53016 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2005-08-01 | 2008-12-31
A2/07 | Apoyo a la gestión financiera del Programa | 1 | 48000 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2004-09-01 | 2008-12-31
A2/08 | Apoyo a la gestión de Adquisición | 1 | 26496 | 0 | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2005-05-15 | 2008-12-31
A2/09 | Administrativo | 1 | 6792 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2005-06-13 | 2008-12-31
A2/10 | Experto para apoyo informático - Trámite en Línea | 1 | 22800 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-09-01 | 2008-12-31
A2/11 | Experto para apoyo informático - Arquitectura de detalle SIRA | 1 | 22800 | 100 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-09-01 | 2008-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 407256
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 0
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 407256
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B/01 | Capacitacion nivelacion competencias TI profesionales clínicos | 1 | 50000 | 80% | 20% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2008-01-02 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 2008-12-31
B/02 | Capacitacion nivelacion competencias TI usuario finales | 1 | 92564 | 80% | 20% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2008-01-02 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 2008-12-31
B/03 | Contratación de servicios SIGGES en la plataforma de Integración | 1 | 100000 | 80% | 20% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2008-01-01 | 2008-01-31 | 2008-02-01 | 2008-07-31
B/04 | Complementación de software de Autorización Sanitaria SEREMI RM | 1 | 150000 | 80% | 20% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2008-01-02 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 2008-12-31
B/05 | Operación del Software modalidad ASP | 1 | 150000 | 80% | 20% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2008-01-02 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 2008-12-31
B/06 | Ampliación e instalación Ventanilla única Aut Sanitaria NORTE | 1 | 150000 | 80% | 20% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2008-01-02 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 2008-12-31
B/07 | Ampliación e instalación Ventanilla única Aut Sanitaria SUR | 1 | 150000 | 80% | 20% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2008-01-02 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 2008-12-31
B/08 | Ampliación de trámites soportados con solución Workflow | 1 | 150000 | 80% | 20% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2008-01-02 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 2008-12-31
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 992564
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 0
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C2/01 | Arriendo equipos informáticos y servicios de fotocopiado | 1 | 7200 | 0 | 100% | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31
C2/02 | Materiales de uso y consumo | 1 | 6000 | 0 | 0% | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
C2/03 | Publicación de manuales y libro azul | 1 | 15000 | 0 | 100% | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
C2/04 | Arriendo Local para talleres y seminarios | 1 | 30000 | 0 | 100% | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
C2/05 | Pasajes y Movilización | 1 | 30000 | 0 | 100% | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
C2/06 | Viáticos | 1 | 15000 | 0 | 100% | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 103200
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 103200
TOTAL SUBCOMPONENTE __________________________ |  |  | 1503020