## Plan Adq Mineduc 1Sem 08
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones 1er. semestre año 2008
Componente: N° 2 Generación de Capital Social para la sociedad de la información
Subcomponente: N° 2.1 Alfabetización Digital
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A/01 | Asistencia Técnica Estratégica para la Gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 31481 |  | 100% | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2007-10-01 | 2007-11-22 | 2007-12-01 | 2008-05-31
A/02 | Asistencia Técnica Administrativa para la Gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 21658 |  | 100% | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 10/04/207 | 2007-06-01 | 2008-01-01 | 2008-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 53139
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 0
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 53139
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B/01 | Diseño y Produción material gráfico para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 98750 | 100% | 0 | LP | NO | NO |  | PENDIENTE | 2008-02-11 | 2008-04-12 | 2008-05-12 | 2008-12-31
B/02 | Diseño y Produción material audiovisual para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 64778 | 28.31% | 71.69% | LP | NO | NO |  | PENDIENTE | 2008-02-28 | 2008-04-15 | 2008-05-15 | 2008-08-15
B/03 | Identificación, sistematización y difusión de buenas prácticas | 1 | 56000 | 100% | 0 | LP | NO | NO |  | PENDIENTE | 2008-04-15 | 2008-06-15 | 2008-07-15 | 2008-09-30
B/04 | Desarrollo y producción de batería de cursos (o módulos) específicos pertinentes en el uso ciudadano de TIC | 1 | 115000 | 100% |  | LP | NO | NO |  | PENDIENTE | 2008-06-28 | 2008-09-28 | 2008-10-28 | 2008-12-28
B/05 | Producción y distribución de material de apoyo para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 156000 | 100% |  | LP | NO | NO |  | PENDIENTE | 2008-05-20 | 2008-07-25 | 2008-08-25 | 2008-12-31
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 490528
C
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 0
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 0
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 0
TOTAL SUBCOMPONENTE __________________________ |  |  | 543667
NOTA: Los Procesos de Consultoría Empresa: B/01, B/02, B/03, B/04 Y B/05, corresponden a procesos no iniciados a fines del año 2007, quedando el inicio de éstos para el primer semestre del año 2008.
Cabe señalar que estos ajustes generan algunas diferencias respecto del POA del año 2008, los cuales serán subsanadas posteriormente, cuando se solicite la modificación del POA año 2008.