## Plan de Adquisiciones
Proyecto: Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal
Número del Proyecto: GU-0177 y del Contrato de Préstamo____________
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Enero 2008 hasta Junio 2009.
No. de Refe-rencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisición | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles) | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex - post) | Fuentes de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalificación (SI/NO) | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | BID % | Local/Otro/% |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición/Lista Corta | Terminación/ Contrato
1. Bienes
Componente: Acceso a la Justicia
| Compra de primer grupo de 5 terrenos para la construcción de los edificios de los Centros Integrados de Justicia. | 176000 | AD | Ex - ante | 100% |  | NO | Junio/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Compra de segundo grupo de 4 terrenos para la construcción de los edificios de los Centros Integrados de Justicia. | 140800 | AD | Ex - ante | 100% |  | NO | Junio/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Compra del tercer grupo de 4 terrenos para la construcción de los edificios de los Centros Integrados de Justicia. | 140800 | AD | Ex - ante | 100% |  | NO | Junio/2008 | Diciembre/2008 | Pendiente
| Compra de 5 terrenos para la construcción de fiscalías. | 176000 | AD | Ex - ante | 100% |  | NO | Junio/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Compra de 5 terrenos para la construcción de sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal. | 176000 | AD | Ex - ante | 100% |  | NO | Junio/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Compra de 5 terrenos para la construcción de 5 delegaciones de la Policía Nacional Civil. | 88000 | AD | Ex - ante | 100% |  | NO | Junio/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia
| Adquisición para el Organismo Judicial de: 150 computadoras y Ups, 32 servidores medianos, 10 servidores pequeños, 5 servidores grandes, 10 impresoras grandes, 150 impresoras pequeñas, licenciamiento de cliente, licenciamiento de servidores, 15 licenciamiento de otro tipo, 20 equipo activo, infraestructura de red, 15 telecomunicaciones y enlaces, 1 solución de almacenamiento, 10 UPs. | 1625000 | LPI | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Adquisición para el Ministerio Público de: 200 computadoras y Ups, 35 servidores medianos, 4 servidores grandes, 1 impresora grande, 200 impresoras pequeñas, 2 licenciamientos de servidores, 5 licenciamiento de otro tipo, 30 equipo activo (switches), 20 infraestructura de red (routers VPN), 1 enlace de internet, 1 solución SAN, 20 equipos de respaldo. | 1550400 | LPI | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Adquisición para el Instituto de la Defensa Pública Penal de: 100 computadoras y Ups, 5 servidores medianos, 2 servidores grandes, 2 impresora grande, 25 impresoras pequeñas, 800 licenciamientos de cliente, 8 licenciamientos de servidores, 8 licenciamiento de otro tipo, 50 equipo activo (switches core y switches normales), 36 soluciones Voz sobre IP, 51 ups para servidores y para switches y sedes. | 1481000 | LPI | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Adquisición para el Ministerio de Gobernación de: 725 computadoras y Ups, 2 servidores medianos, 2 servidores grandes, 350 impresoras pequeñas, 1 licenciamiento de Oracle, 140 switches de 24 puertos, 350 puntos de trabajo completos (red y eléctrico polarizado), 1 solución LAN y Tape library, 1 UPs data center sistema penitenciario. | 1, 613,00.00 | LPI | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
Componente: Fortalecimiento Sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica
| Adquisición para el Organismo Judicial de 10 cámara de video, 20 cámaras fotográficas dígital, 20 computadora, 20 micrograbadoras, 20 computadoras portatíles y equipo y materiales para procesamiento de investigación científica. | 208540 | LPI | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Adquisición para el Ministerio Público de: 20 cámara de video, 20 cámaras fotográficas dígital, 20 computadora, 10 micrograbadoras, 10 computadoras portatíles y equipo y materiales para procesamiento de investigación científica. | 196460 | LPI | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Adquisición para el Instituto de la Defensa Pública Penal de: 10 cámara de video, 20 cámaras fotográficas dígital, 20 computadora, 20 micrograbadoras, 20 computadoras portatíles. | 78540 | LPN | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Octubre/2008 | Pendiente
| Adquisición para la Policía Nacional Civil de: 20 cámara de video, 20 cámaras fotográficas dígital, 20 computadora, 10 micrograbadoras, 10 computadoras portatíles y equipo y materiales para procesamiento de investigación científica. | 166460 | LPI | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Adquisición para el Organismo Judicial de 3 Vehículos, para su utilización en materia de investigación. | 60000 | LPN | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Octubre/2008 | Pendiente
| Adquisición para el Ministerio Público de 3 Vehículos, para su utilización en materia de investigación. | 60000 | LPN | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Octubre/2008 | Pendiente
| Adquisición para el Instituto de la Defensa Pública Penal de 3 Vehículos, para su utilización en materia de investigación. | 60000 | LPN | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Octubre/2008 | Pendiente
| Adquisición para la Policía Nacional Civil de 3 Vehículos, para su utilización en materia de investigación. | 60000 | LPN | Ex - ante | 100% |  | NO | Abril/2008 | Octubre/2008 | Pendiente
Componente: Administración
| Adquisición de vehículo para la Unidad Coejecutora del Organismo Judicial. | 25000 | LPN | Ex - ante | 100% |  | NO | Febrero/2008 | Agosto/2008 | Pendiente
| Adquisición de vehículos para la Unidad Coejecutora del Ministerio Público. | 20000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Febrero/2008 | Abril/2008 | Pendiente
| Adquisición de vehículos para la Unidad Coejecutora del Instituto de la Defensa Pública Penal. | 20000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Febrero/2008 | Abril/2008 | Pendiente
| Adquisicíon de vehículos para la Unidad Coejecutora del Ministerio de Gobernación. | 20000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Febrero/2008 | Abril/2008 | Pendiente
| Adquisición de vehículo para la Unidad Coordinadora del Proyecto | 20000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Febrero/2008 | Abril/2008 | Pendiente
| Adquisición de equipamiento para la Unidad Coejecutora del Ministerio Público: 4 escritorios, 4 sillas, 4 computadoras, 1 computadora portatil, 1 proyector multimedia. | 10120 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Febrero/2008 | Abril/2008 | Pendiente
| Adquisición de equipamiento para la Unidad Coejecutora del Instituto de la Defensa Pública Penal: 4 escritorios, 4 sillas, 4 computadoras, 1 computadora portatil, 1 proyector multimedia. | 10120 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Febrero/2008 | Abril/2008 | Pendiente
| Adquisición de equipamiento para la Unidad Coejecutora del Ministerio de Gobernación: 4 escritorios, 4 sillas, 4 computadoras, 1 computadora portatil, 1 proyector multimedia. | 10120 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Febrero/2008 | Abril/2008 | Pendiente
| Adquisición de equipamiento para la Unidad Coordinadora del Proyecto: 5 escritorios, 5 sillas, 5 computadoras, 2 computadora portatil, 1 proyector multimedia. | 17024 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Febrero/2008 | Abril/2008 | Pendiente
| Total Bienes | 6596384
2. Obras
| Total Obras | 0
3. Servicios Diferentes a Consultoría
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia
| Selección y contratación de servicios de capacitación para el uso del sistema de información sectorial en el Organismo Judicial. | 20000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2009 | Abril/2009 | Pendiente
| Selección y contratación de servicios de capacitación para el uso del sistema de información sectorial en el Ministerio Público. | 31500 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2009 | Abril/2009 | Pendiente
| Selección y contratación de servicios de capacitación para el uso del sistema de información sectorial en el Instituto de la Defensa Pública Penal. | 74000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2009 | Abril/2009 | Pendiente
| Selección y contratación de servicios de capacitación para el uso del sistema de información sectorial en el Ministerio de Gobernación. | 11600 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2009 | Abril/2009 | Pendiente
Componente: Fortalecimiento Sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica
| Selección y contratación de servicios de capacitación para el organismo judicial en ciencias criminalisticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba . | 105000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Junio/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de servicios de capacitación para el Ministerio Público en ciencias criminalisticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba . | 105000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Junio/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de servicios de capacitación para el Instituto de la Defensa Pública Penal en ciencias criminalisticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba . | 105000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Junio/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de servicios de capacitación para la Policía Nacional Civil en ciencias criminalisticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba . | 50000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Junio/2008 | Pendiente
Componente: Administración
Gastos de operación de la Unidad Coejecutora del Organismo Judicial:
| Viaticos, combustibles y mantenimiento vehículos | 15000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Papelería y útiles | 3750 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Teléfonos | 3750 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Tonner | 1500 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Tintas | 750 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
Gastos de operación de la Unidad Coejecutora del Ministerio Público:
| Teléfonos celulares | 266 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Consumo teléfonos celulares | 719 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Materiales y suministros | 2996 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Combustibles y lubricantes | 1438 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Servicio y repuestos de vehículos | 1331 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
Gastos de operación de la Unidad Coejecutora del Instituto de la Defensa Pública Penal:
| Teléfonos celulares | 266 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Consumo teléfonos celulares | 719 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Materiales y suministros | 2996 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Combustibles y lubricantes | 1438 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Servicio y repuestos de vehículos | 1331 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
Gastos de operación de la Unidad Coejecutora del Instituto del Ministerio de Gobernación:
| Teléfonos celulares | 266 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Consumo teléfonos celulares | 719 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Materiales y suministros | 2996 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Combustibles y lubricantes | 1438 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Servicio y repuestos de vehículos | 1331 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
Gastos de operación de la Unidad Coordinadora del Proyecto:
| Viaticos, combustibles y mantenimiento vehículos | 15000 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Papelería y útiles | 3750 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Teléfonos | 3750 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Tonner | 1500 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Tintas | 750 | CP | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Junio/2009 | Pendiente
| Total Servicios diferentes a Consultoría | 571850
4. Servicios de Consultoría
Componente: Acceso a la Justicia
| Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los 5 estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos del grupo 1 de edificios para la construcción de los Centros Integrados de Justicia. | 45000 | SBCC | Ex - ante | 100% |  | NO | Diciembre/2008 | Abril/2009 | Pendiente
| Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los 4 estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos del grupo 2 de edificios para la construcción de los Centros Integrados de Justicia. | 36000 | SBCC | Ex - ante | 100% |  | NO | Diciembre/2008 | Abril/2009 | Pendiente
| Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los 4 estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos del grupo 3 de edificios para la construcción de los Centros Integrados de Justicia. | 36000 | SBCC | Ex - ante | 100% |  | NO | Diciembre/2008 | Abril/2009 | Pendiente
| Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los 5 proyectos ejecutivos del grupo 1 para la remodelación de juzgados de paz. | 25000 | SBCC | Ex - ante | 100% |  | NO | Junio/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los 5 proyectos ejecutivos del grupo 2 para la remodelación de juzgados de paz. | 25000 | SBCC | Ex - ante | 100% |  | NO | Junio/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor individual nacional para la elaboración de los 5 proyectos ejecutivos del grupo 3 para la remodelación de juzgados de paz. | 25000 | SBCC | Ex - ante | 100% |  | NO | Junio/2008 | Noviembre/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los 5 estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos para la construcción de fiscalías. | 45000 | SBCC | Ex - ante | 100% |  | NO | Diciembre/2008 | Abril/2009 | Pendiente
| Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos para la construcción de 5 sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal. | 45000 | SBCC | Ex - ante | 100% |  | NO | Diciembre/2008 | Abril/2009 | Pendiente
| Selección y contratación de consultoría para el estudio de prefactibilidad y proyectos ejecutivos de los terrenos para la construcción de las delegaciones de la Policía Nacional Civil. | 45000 | SBCC | Ex - ante | 100% |  | NO | Diciembre/2008 | Abril/2009 | Pendiente
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia
| Selección y contratación de consultor nacional especialista informático para el Organismo Judicial. | 52200 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor nacional especialista en procesos para el Organismo Judicial. | 52200 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor nacional para el análisis y diseño del sistema de información y los indicadores de información sectorial por parte del Organismo Judicial. | 18000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor nacional para el análisis y diseño del sistema de información y los indicadores de información sectorial por parte del Organismo Judicial. | 18000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor nacional para el análisis y diseño del sistema de información y los indicadores de información sectorial por parte del Organismo Judicial. | 18000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor en informática para el analisis y diseño sistema de información y los indicadores de información sectorial por parte del Ministerio Público. | 27000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor nacional especialista para el analisis y diseño sistema de información y los indicadores de información sectorial por parte del Ministerio Público. | 27000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor nacional especialista para el analisis y diseño sistema de información y los indicadores de información sectorial por parte de la Defensa Pública Penal. | 18000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor nacional especialista para el analisis y diseño sistema de información y los indicadores de información sectorial por parte de la Defensa Pública Penal. | 18000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor nacional especialista para el analisis y diseño sistema de información y los indicadores de información sectorial por parte de la Defensa Pública Penal. | 18000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor informático para el Instituto de la Defensa Pública Penal. | 137740 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor nacional para el analisis y diseño de los indicadores de información sectorial por parte del Ministerio de Gobernación. | 27000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
| Selección y contratación de consultor en informática para el analisis y diseño de los indicadores de información sectorial por parte del Ministerio de Gobernación. | 27000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Marzo/2008 | Mayo/2008 | Pendiente
Componente: Administración
Selección y contratación de personal para la Unidad Coejecutora del Organismo Judicial:
| Subcoordinador (jefe de proyecto) | 88200 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Secretaria Asistente | 23400 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Coordinador de Enlace | 59400 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Procurador de asuntos legales | 39600 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Jefe Financiero | 63000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Encargado de Adquisiciones | 40320 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Contador | 18000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Secretaria Recepcionista | 18000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Trabajador Operativo y de logística | 13500 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Técnico informático de apoyo a la administracióna para el Organismo Judicial. | 19800 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
| Jefe Área Infraestructura | 63000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Enero/2008 | Pendiente
Selección y contratación de personal para la Unidad Coejecutora del Ministerio Público:
| Coordinador de Enlace | 60919 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Profesional contable | 48734 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Técnico contable | 19494 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Secretaria | 12183 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
Selección y contratación de personal para la Unidad Coejecutora del Instituto de la Defensa Pública Penal.
| Coordinador de Enlace | 60919 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Profesional contable | 48734 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Técnico contable | 19494 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Secretaria | 12183 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Consultor Informático | 48735 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Arquitecto | 48735 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
Selección y contratación de personal para la Unidad Coejecutora del Ministerio de Gobernación.
| Coordinador de Enlace | 60919 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Profesional contable | 48734 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Técnico contable | 19494 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Secretaria | 12183 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Arquitecto | 48735 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Consultor Informático | 48735 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
Selección y contratación de personal para la Unidad Ejecutora del Proyecto
| Coordinador del Proyecto | 54000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Jefe Financiero | 39600 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Asistente Contable | 14400 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Encargado de Adquisiciones | 36000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Secretaria Recepcionista | 12600 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Trabajador Operativo y de logística | 9000 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | Enero/2008 | Marzo/2008 | Pendiente
| Total Servicios de Consultoría | 2015890
Método de selección (Bienes y Obras)
LPI: Licitación Pública Internacional
LIL: Licitación Internacional Limitada
LPN: Licitación pública nacional
CP: Comparación de precios
CD: Contratación directa
AD: Administración Directa
CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas
AC: Agencias de Contratación
AI: Agencias de Inspección
CPIF: Contrataciones de Préstamos a Intermediarios Financieros
CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación-transferencia/Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/CPOT)
CBD: Contratación basada en Desempeño
CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco
PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones
Método de selección (Firmas Consultoras y Consultores Individuales)
| SBCC: Selección basado en calidad y costo | FIRMA
| SBC: Selección basada en calidad | FIRMA
| SBPF: Selección basada en presupuesto fijo | FIRMA
| SBMC: Selección basada en el menor costo | FIRMA
| SCC: Selección basada en calificaciones de consultores | FIRMA
| SD: Selección Directa | FIRMA
| CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional | CONSULTOR IND.
| CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internaacional | CONSULTOR IND.