| Proyecto: Programa de Educacion Basica de la Provincia de Rio Negro |
| --- |
| Números del Proyecto (AR-L1043) y del Contrato de Préstamo _______ [cuando esté disponible] |
| Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 07/08 hasta 12/09 |
| No. de ref. | Categoria y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adqui-sición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuentes de Financiamiento y Porcentaje | Precali-ficación (Si/No) | Fechas Estimadas | Estado | Comentario |
|  |  |  |  |  | BID (%) | Local (%) |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| I. | BIENES | 3,311,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EQUIPOS DE INFORMATICA Y MOBILIARIO | 2,242,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Módulo TICs Escuelas (Equipo Informático)+ Servidores Sistemas de Informaciòn Central + Multimedia C. Social. Año 1 | 323,200 | LPN | ex-post | 96% | 4% | No | Trim IV - Año 0 | Trim III - Año 1 | PENDIENTE |  |
|  | Módulo TICs Escuelas (Equipo Informàtico). Año 2 | 292,500 | LPN | ex-post | 96% | 4% | No | Trim III - Año 1 | Trim I - Año 2 | PENDIENTE |  |
|  | Mobiliario. Año 1 | 753,333 | LPI | ex-ante | 90% | 10% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 1 | PENDIENTE |  |
|  | Mobiliario. Año 2 | 873,333 | LPI | ex-ante | 90% | 10% | No | Trim III - Año 1 | Trim II - Año 2 | PENDIENTE |  |
| 1.2 | TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS MECyT | 736,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kit escolar para alumnos Año 1 | 352,000 | LPI | ex-ante | 88% | 12% | No | Trim-IV Año 0 | Trim II - Año 1 | PENDIENTE |  |
|  | Kit Escolar para alumnos Año 2 | 384,000 | LPI | ex-ante | 88% | 12% | No | Trim IV Año 1 | Trim II - Año 2 | PENDIENTE |  |
| 1.4 | Material grafico | 142,984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campaña. Año 2 | 91,317 | CP | ex-post | 100% | 0% | No | Trim I - Año 2 | Trim-IV - Año 2 | PENDIENTE |  |
|  | Material Grafico. Año 2 | 51,667 | CP | ex-post | 100% | 0% | No | Trim I - Año 2 | Trim-IV - Año 2 | PENDIENTE |  |
| 3.2 | Seguimiento y monitoreo | 84,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vehículo para acceso a escuelas del Programa | 50,000 | CP | ex-post | 100% | 0% | No | Trim I - Año 2 | Trim-IV - Año 2 | PENDIENTE |  |
|  | Equipamiento informático | 34,000 | CP | ex-post | 100% | 0% | No | Trim I - Año 2 | Trim-IV - Año 2 | PENDIENTE |  |
| II. | OBRAS | 29,988,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obras nuevas Año 1 | 6,664,000 | LPI | ex-ante | 90% | 10% | No | Trim III - Año 0 | Trim. IV - Año 1 | PENDIENTE |  |
|  | Obras nuevas Año 2 | 9,329,600 | LPI | ex-ante | 90% | 10% | No | Trim I - Año 1 | Trim. II - Año 2 | PENDIENTE |  |
|  | Refacciones y ampliaciones. Año 1 | 6,997,200 | LPI | ex-ante | 91% | 9% | No | Trim III - Año 0 | Trim II -Año 1 | PENDIENTE |  |
|  | Refacciones y ampliaciones Año 2 | 6,997,200 | LPI | ex-ante | 91% | 9% | No | Trim I - Año 1 | Trim. IV - Año 1 | PENDIENTE |  |
| III. | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA | 288,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Difusion en medios masivos de comuncacion | 106,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difusion en medios masivos (TV y Grafica) Año 1 | 14,000 | --- |  | 0% | 100% | No |  |  | PENDIENTE |  |
|  | Difusion en medios masivos (TV y Grafica) Años 2, 3 y 4 | 92,000 | --- |  | 0% | 100% | No |  |  | PENDIENTE |  |
| 3.1 | Servicio Infotrmatico de data entry. Año 1 | 70,000 | SMC | ex-post | 100% | 0% | No | Trim I - Año 1 | Trim IV - Año 1 | PENDIENTE |  |
| 3.2 | Fondo Estímulo. Año 1 | 100,000 | PE | ex-post | 50% | 50% | No | Trim IV - Año 1 | Trim IV - Año 1 | PENDIENTE |  |
| 3.3 | Fondo Estímulo. Año 2 | 118,333 | PE | ex-post | 50% | 50% | No | Trim IV - Año 2 | Trim IV - Año 2 | PENDIENTE |  |
| IV. | 4. SERVICIOS DE CONSULTORIA | 1,989,877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervisores de obra. Año 1 | 293,789 | 3 cv | ex-post | 90% | 10% | No | Trim III - Año 0 | Trim. IV - Año 1 | PENDIENTE | Incluye diversos contratos de consultoría individual |
|  | Supervisores de obra. Año 2 | 351,114 | 3 cv | ex-post | 90% | 10% |  | Trim I - Año 1 | Trim. II - Año 2 | PENDIENTE | Incluye diversos contratos de consultoría individual |
|  | Capacitacion de docentes. Año 1 | 273,600 | SMC | ex-ante | 90% | 10% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año1 | PENDIENTE |  |
|  | Capacitacion de docentes. Año 2 | 323,760 | SMC | ex-ante | 90% | 10% | No | Trim IV - Año 1 | Trim IV - Año 2 | PENDIENTE |  |
|  | Linea de Base y Evaluación Externa | 230,000 | SBC | ex-ante | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 5 | PENDIENTE |  |
|  | Seguimiento y Monitoreo Jornada Extendida / ME-RN | 116,000 | 3 cv | ex-ante | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 5 | PENDIENTE | Asistencia técnica |
|  | Pruebas estandarizadas de aprendizaje. Año 1 | 55,556 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% |  | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 1 | PENDIENTE | Se contratarán diversos consultores, especializados en las distintas áreas curriculares a evaluar. |
|  | Pruebas estandarizadas de aprendizaje. Año 2 | 55,556 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% |  | Tim IV - Año 1 | Trim IV - Año 2 | PENDIENTE | Se contratarán diversos consultores, especializados en las distintas áreas curriculares a evaluar. |
|  | Desarrollo de Indicadores Educativos (LUA). Sistemas de Informaciòn. | 41,000 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 2 | PENDIENTE |  |
|  | Diseño Comunicación. Año 2 | 21,500 | 3 cv | ex-ante | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 1 | Trim III - Año 2 | PENDIENTE |  |
|  | Encuesta (Sondeo). Año 2 | 26,667 | SMC | ex-ante | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 1 | Trim III - Año 2 | PENDIENTE |  |
|  | Estudios "Diseño curricular del ciclo básico rural" | 20,000 | SBC | ex-ante | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 1 | Trim IV - Año 2 | PENDIENTE |  |
|  | Administración | 181,336 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 2 |  | Incluye contratos de consultoría individual, por un total de siete posiciones. |
|  | Coordinador Técnico | 72,538 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 2 | CONTRATADO |  |
|  | Responsable local | 5,702 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 2 | CONTRATADO |  |
|  | Especialista en educación | 5,702 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 2 | CONTRATADO |  |
|  | Especialista social | 55,790 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 2 | CONTRATADO |  |
|  | Asistente administrativo | 452 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 2 | CONTRATADO |  |
|  | Especialista en análisis de infraestructura | 19,737 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 2 | CONTRATADO |  |
|  | Asistente técnico | 21,415 | 3 cv | ex-post | 100% | 0% | No | Trim IV - Año 0 | Trim IV - Año 2 | CONTRATADO |  |
|  | TOTAL | 35,577,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |