## Hoja1
Plan de Movilidad Urbana
Préstamo BID 2040/OC-UR, UR - L1025 |  |  |  | Modificacion del |  | 2009-07-24
Plan de Adquisiciones
1.N° de ref. | 2. Descripción de la Adquisición | 3.Costo Estimado de la Adquisición en US$ | 4.Método de Adquisición | 5.Revisión ex-ante o ex-post | 6.Fuente de Financiamiento y su porcentaje |  | 7.Fechas Estimadas de contratación o adquisición | 8.Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | 9.Comentarios
[5 empty] | BID % | Local %
1. Bienes y Servicios
1.1 | Terreno Terminal Colón |  | Canje | Ex-post |  | 100% | 2008-08-01 | Realizado | bienes
1.2 | Terreno Terminal Hipódromo |  | Canje | Ex-post |  | 100% | 2008-08-01 | En proceso | bienes
1.3 | Terrenos | 5000000 | Expropiación | Ex-post | 100% |  | 2008-11-01 | En proceso | bienes
1.4 | Tecnología y equipamiento informático | 182000 | LPN | Ex-post |  | 100% | permanente | Pendiente | bienes
1.5 | Adquisición de Equipos de Computación y Mobiliario | 18000 | Comparación de precios | Ex-post |  | 100% | 2009-06-01 | En proceso | bienes
1.6 | Columnas con pescante p/ semáforos | 20000 | Comparación de precios | Ex-post | 100% |  | 2009-06-01 | En proceso | bienes
1.7 | Campaña de sensibilización y difusión |  | - | - | - | - | - | - | -
1.7.1 | Campaña de sensibilización y difusión | 375000 | LPN | Ex-post |  | 100% | permanente | En proceso | comunicación, publicidad
1.7.2 | Campaña Difusión e Información del Transporte Urbano | 125000 | Contratación directa | Ex-ante |  | 100% |  | Pendiente | Motivo:Transitorio, ante la necesidad de mantener la difusión hacia la población, hasta que se realice una LPN.
1.8 | Equipos Monitoreo Plan de Gestión Ambiental y Social | 31250 | Comparación de precios | Ex-ante | 100% |  | 2009-08-01 | En proceso | bienes
1.9 | Sincronización semafórica | 1000000 | LPN | Ex-ante | 83% | 17% | 2008-10-01 | Pendiente | bienes y servicios
1.10 | Consultas y encuestas permanentes
1.10.1 | Consultora en Modelos de Transporte | 98160 | Contratación directa | Ex-ante | 100% |  | 2009-08-01 | En proceso | Consultoría GDF
1.10.2 | Consultas y encuestas permanentes | 516840 | Convenio | Ex-ante | 100% |  | set-09 | En proceso | INE y otros no asignados
1.11 | Consultor Eléctrico Terminal Colón | 19916.6667 | Contratación directa | Ex-ante | 100% |  | 2009-05-01 | En proceso | Servicios
1.12 | Consultor Hidráulico | 11666.6667 | Contratación directa | Ex-ante | 100% |  | 2009-06-01 | En proceso | Servicios
1.13 | Auditoría Financiera | 29280 | Comparación de precios | Ex-ante | 100% |  | 2009-02-01 | Adjudicado | 4 años
1.14 | Diseños futuros corredores | 610000 | LPN | Ex-ante |  | 100% |  | Pendiente | no asignado
1.15 | RRHH PMU | 1500 | LPN | Ex-ante |  | 100% |  | En ejecución
1.16 | Otros bienes y servicios | 182000 | LPN | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | no asignado
2. Obras
2.1 | Corredor exclusivo Agraciada - Garzón (Agraciada tramo 1 entre C.M.Ramírez al Viaducto y vías complementarias: San Quintín, Llupes, Mármol, M.H y Obes y Uruguayana) | 18638500 | LPI | Ex-ante | 95% | 5% |  | Pendiente | obras
2.2 | Corredor exclusivo Agraciada - Garzón (Agraciada tramo II entre Viaducto y G.Caraballo y Paraguay, Rondeau) | 352000 | LPN | Ex-ante | 75% | 25% |  | Pendiente | obras
2.3 | Corredor exclusivo Agraciada - Garzón (Viaducto) | 3000000 | LPN | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | obras
2.4 | Corredor exclusivo Agraciada - Garzón (tramo Garzón ) | 22348500 | LPI | Ex-ante | 100% |  | set-09 | En proceso | obras
2.5 | Corredor exclusivo General Flores | 11078000 | LPI | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | obras
2.6 | Corredores Alternativos Pintados (señalizac.horizontal c/pintura termoplástica) | 2000000 | LPN | Ex-post | 83% | 17% | 2009-05-01 | En ejecución | obras
2.7 | Corredores Alterntivos Pintados (señalización vertical con cartelería) | 395000 | LPN | Ex-post | 100% |  | 2009-06-01 | Para firma contrato | obras
2.8 | Canalización y Semaforización Alred. Monumento L.B.Berres | 100000 | LPN | Ex-post | 100% |  | 2009-06-01 | Para firma contrato | obras
2.9 | Obras necesarias para montaje de cruces semaforizados | 125000 | LPN | Ex-post | 100% |  | 2009-08-01 | En proceso | obras
2.10 | Terminal Hipódromo | 5300000 | LPI | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | obras
2.11 | Terminal Central | 3200000 | LPI | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | obras
2.12 | Terminal Colón | 3950000 | LPI | Ex-ante | 100% |  |  | En proceso | obras
2.13 | Intercambiador 8 de Octubre y Belloni | 4070000 | LPI | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | obras
2.14 | Reparación del Viaducto de la Av. Agraciada | 2212000 | LPN | Ex-ante | 100% |  | Set-09 | En proceso | obras
2.15 | Demarcación horizontal con pintura termoplástica | 1550000 | LPN | Ex-ante | 100% |  | 2009-08-01 | En proceso | obras
2.16 | Otras obras menores (cada una menor a USD 3.000.000) | 13460387 | LPN | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | obras
| Total estimado en USD | 100000000.3333