PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO PARÁ

PLANO DE AQUISIÇÕES PARA O PROJETO

I.	Informação Geral

País:	Brasil

Mutuário:	Estado do Pará

Executor:	Secretaria de Estado da Fazenda

Nome do Projeto:	Programa de Modernização da gestão Fiscal do Estado do Pará

Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo:	BR-L1093 e 2078/OC-BR

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto:	O objetivo do Programa é melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a efetividade e a qualidade do gasto público; e (iii) prover melhores serviços ao cidadão.

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva:	02/12/08

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo:	28/09/09

Data estimada para o último desembolso:	30/06/2012

II.	Introdução

As contratações para o Projeto proposto que tenham recursos do BID serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), de julho de 2006, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) de julho de 2006, e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

As contratações para o Projeto com 100% de recursos de contrapartida nacional serão realizadas de acordo com a Lei No 8666/93.

III.	O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará, que cobre os primeiros 18 (dezoito) meses de execução do Projeto, previsto para o período de 01/01/2010 a 30/06/2011 foi acordado entre o Banco e o Estado do Pará. O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica para cada contrato ou grupo de contratos o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras ou serviços que não os de consultoria ou métodos de seleção de consultores, os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requisito de revisão “ex ante” ou “ex post” por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de aquisições e de término dos contratos contemplados neste Projeto. O Plano de Aquisições será atualizado anualmente ou quando for necessário ou requerido pelo Banco. O Plano de Aquisições detalhado está disponível em:

Governo do Estado do Pará

Secretaria  de Estado da Fazenda

Av.Visconde de Souza Franco, 110 Reduto Belém - Pará CEP: 66053-000

Fone: (91) 3323 4227;  Fax: (91) 32120378

E-mail: florencio@sefa.pa.gov.br , Site: www.sefa.pa.gov.br

IV.	Aquisições para o Projeto

Adiante descrevem-se de forma geral as aquisições a serem feitas para o Projeto proposto.

A.	Execução de Obras:

Não se aplica.

B.	Aquisição de Bens:

Os Bens a serem adquiridos para este Projeto incluem:

i)	equipamentos eletrônicos e software

ii)	licenças

iii)	equipamentos de informática e de apoio

iv)	revista, manuais, cadernos e materiais em mídia diversa

v)	móveis e materiais de escritório

Quando aplicável, nas aquisições de bens sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação (DPL) emitidos pelo Banco. Nas aquisições sujeitas a Licitação Pública Nacional (LPN) e Comparação de Preços (CP) serão utilizados os documentos de licitação acordados com o Banco.

Serão realizados pregões eletrônicos e atas de registro de preços (até US$ 5 milhões) e pregoes presenciais (até US$100 mil), segundo a Lei No 8666/93 e por meio de sistemas aprovados pelo BID.

Será utilizada a legislação nacional (Lei No 8666/93) para aquisições e contratações de bens:

- Com 100% de recursos de contrapartida nacional; e/ou

- Nos montantes inferiores a US$ 5 milhões por contrato.

C.	Execução de Serviços que não São de Consultoria:

Serão contratados os seguintes serviços:

i)	Capacitações;

ii)	Aquisições de Passagem Aérea;

iii)	Infraestrutura para eventos;

iv)	Aperfeiçoamento do Sistema de Fiscalização de Transito; e

v)	Impressão de Revistas, Manuais, etc.

Quando aplicável, nas execuções de serviços que não são de Consultoria sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação (DPL) emitidos pelo Banco. Nas aquisições sujeitas a Licitação Pública Nacional (LPN) e Comparação de Preços (CP) serão utilizados os documentos de licitação acordados com o Banco.

Será utilizada a legislação nacional (Lei No 8666/93) para aquisições e contratações de obras:

- Com 100% de recursos de contrapartida nacional; e/ou

- Nos montantes inferiores a US$ 5 milhões por contrato.

D.	Execução de Serviços de Consultoria:

Os serviços de consultoria para o Projeto incluem:

i)	Desenvolvimento de modelos de sistemas;

ii)	Auditoria externa;

iii)	Consultores individuais;

v)	Definição de políticas de gestão;

vi)	Mudança de plataforma de sistemas;

Na seleção de firmas consultoras para o Projeto com estimativa de custo superior a US$ 200 mil será usada a Solicitação Padrão de Propostas (SDP) emitida pelo Banco ou uma Solicitação de Propostas (SDP) satisfatória ao Banco, nos casos em que a estimativa de custo seja igual ou inferior a US$ 200 mil.  No caso de consultores individuais, a seleção levará em conta o estabelecido no capítulo V da Política GN-2350-4.

As Listas Curtas Finais de Consultores para serviços de consultoria, cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a US$ 1.000.000 por contrato, poderão ser compostas em sua totalidade por firmas nacionais.

As contratações para o Projeto custeadas integralmente com recursos de contrapartida nacional serão realizadas de acordo com a Lei No 8666/93.

E.	Custos Operacionais:

Os custos operacionais do Projeto financiados pelo Banco podem ser contratados utilizando os procedimentos do Executor, que tenham sido revisados previamente pelo Banco e considerados satisfatórios.

F.	Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo:

Já realizado.

IV	Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

A.	Revisão Ex ante:

i)	Todas as Licitações Públicas Internacionais;

ii)	As 3 (três) primeiras licitações de bens do Projeto, com recursos do BID;

iii)	As 3 (três) primeiras licitações de obras do Projeto, com recursos do BID;

iv) 	As 3 (três) primeiras seleções de consultoria do Projeto, com recursos do BID;

v) 	Todas as contratações de empresas que excedam US$ 250.000;

vi) 	Todas as contratações de consultores individuais excedam US$ 50.000;e

vii)	Todas as contratações diretas.

B.	Revisão Ex post:

i)	Todas as demais licitações e seleções de consultores, com recursos do BID.

VI.	Preferência Nacional

As propostas para o fornecimento de bens com origem no país do Mutuário terão uma preferência equivalente a 15% do preço CIP ofertado, no caso de contratos sujeitos a Licitação Pública Internacional (LPI), conforme o estabelecido no Apêndice 2 das Políticas de Aquisições.

Apêndice I

Plano de Aquisições

I.	Informação Geral

País:	Brasil

Mutuário:	Estado do Pará

Executor:	Secretaria de Estado da Fazenda

Nome do Projeto:	Programa de Modernização da gestão Fiscal do Estado do Pará

Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo:	BR-L1093 e 2078/OC-BR

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto:	O objetivo do Programa é melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a efetividade e a qualidade do gasto público; e (iii) prover melhores serviços ao cidadão.

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva:	02/12/08

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo:	28/09/09

Data estimada para o último desembolso:	30/06/2012

Governo do Estado do Pará

Secretaria  de Estado da Fazenda

Av.Visconde de Souza Franco, 110  Reduto  Belém- Pará CEP: 66053-000

Fone: (91) 3323 4227;  Fax: (91) 32120378

E-mail:   florencio@sefa.pa.gov.br , Site: www.sefa.pa.gov.br

QUADRO RESUMO - Plano de Aquisições  – Data: 19.03.2010

| No | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PA/POA | Custo Estimado (US$) | Método aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) | Datas estimadas | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID | Local | Publicação anúncio | Término Contrato |  |
| 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Revisão de processos de Trabalho. | 02 | 100.000 | SQC | Ex-ante | 100% |  | 2T / 2010 | 3T / 2011 |  |
| 1.2 | Realização da mudança de plataforma dos sistemas corporativos da SEFA. | 30 | 1.100.000 | SBQC | Ex-ante | 100% |  | 3T / 2010 | 3T / 2013 |  |
| 1.3 | Definição da política de gestão de pessoas incluindo: plano de cargos e carreira, lotação ideal, capacitação (Políticas, Plano e Programa de Formação Continuada) e requisitos para desenvolvimento de sistemas avaliação de desempenho, banco de talentos, monitoramento e avaliação da capacitação. | 33, 34 | 326.000 | SBQC | Ex-ante | 100% |  | 3T / 2010 | 4T / 2011 |  |
| 1.4 | Desenvolvimento de modelos de fiscalização de trânsito e de estabelecimentos e sua integração | 09, 10 | 164.000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 3T / 2010 | 3T / 2011 |  |
| 1.5 | Desenvolvimento de modelo de benefícios fiscais. | 06 | 21.000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2T / 2010 | 4T / 2010 |  |
| 1.6 | Desenvolvimento de sistemática e sistemas dos cadastros. | 15 | 30.000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2T / 2010 | 1T / 2011 |  |
| 1.7 | Design e layout, remodelagem e padronização do Portal da SEFA. | 25 | 40.000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2T / 2010 | 2T / 2011 |  |
| 1.8 | Desenvolvimento de sistema do Portal da SEFA. | 25 | 13.000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2T / 2010 | 2T / 2011 |  |
| 1.9 | Auditoria externa independente para verificação das demonstrações financeiras do projeto. | 38 | 185.000 | SBQC/AF400 | Ex-ante | 100% |  | 2T / 2010 | 3T / 2013 |  |
| 1.10 | Contratação de consultores individuais para capacitação de tutor (SEDUC*), Educador (SEDUC/SRFB*) e Disseminadores(RFB*) | 35 | 57.000 | CI | Ex-ante | 100% |  | 2T / 2010 | 3T / 2013 |  |
| 1.11 | Desenvolvimento de sistemática e sistemas para adequar o sistema fornecido pela Receita Federal aos sistemas da SEFA. | 16 | 30.000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 3T / 2010 | 2T / 2011 |  |
| 1,12 | Desenvolvimento do modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte. | 28 | 43.000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 3T / 2010 | 2T / 2011 |  |
| 1.13 | Contratação de consultores individuais para capacitação de gestão fiscal. | 04, 06, 09, 16, 34 | 50.000 | CI | Ex-post | 100% |  | 3T / 2010 | 2T / 2011 |  |
| 1.14 | Aperfeiçoamento do sistema de controle de benefícios fiscais | 06 | 18.000 | CI | Ex-post | 100% |  | 1T / 2011 | 2T / 2011 |  |
| SUB TOTAL |  | 2.177.000 |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Métodos de Licitação/Seleção: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; b) Lei 8666: PE: Pregão Eletrônico, PP: Pregão Presencial, ARP: Ata de Registro de Preços, CV: Convite, TP: Tomada de Preços, CPN: Concorrência Pública Nacional.

(2) Ex-post ou Ex-ante

(3) 1 US$ = R$ 1,77

| No | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PA/POA | Custo Estimado (US$) | Método de aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) | Datas estimadas | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID | Local | Publicação de anúncio | Término do Contrato |  |
| 2 – SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Aquisição de passagens aéreas. | 01, 02, 04, 06, 09, 10,13, 15, 16, 17,18,20, 25,28, 30, 33, 34,35, 37 | 233.000 | PE | Ex-ante | 100% |  | 2T / 2010 | 3T / 2013 | Comprasnet |
| 2.2 | Contratações de empresas para promover capacitação em gestão fiscal. | 04, 06, 09, 16, 34 | 150.000 (5 x 30.000) | CV | Ex-post | 100% |  | 3T / 2010 | 3T / 2013 |  |
| 2.3 | Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminários sobre qualidade no atendimento ao contribuinte. | 28 | 29.000 | CV | Ex-post | 100% |  | 1T / 2011 | 1T / 2011 |  |
| 2.4 | Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminários sobre Educação Fiscal | 35 | 42.000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2T / 2010 | 2T / 2010 |  |
| 2.5 | Implantação de sistemática de ensino a distância | 34 | 115.000 | CPN | Ex-post | 100% |  | 1T / 2011 | 4T / 2011 |  |
| 2.6 | Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização de trânsito | 10 | 183.000 | CPN | Ex-post | 100% |  | 2T / 2011 | 2T / 2012 |  |
| 2.7 | Impressão de Revistas, folders, manuais, cadernos, apostilas, informativos. (Várias licitações durante o desenvolvimento dos trabalhos) | 01, 02, 04, 13, 15, 33, 34, 35, 37 | 211.000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2T / 2010 | 3T / 2013 |  |
| SUB TOTAL |  | 953.000 |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Métodos de Licitação/Seleção: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; Pregão, CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; A35; b) Lei 8666: CV: Convite, TP: Tomada de Preços, CPN: Concorrência Pública Nacional.

(2) Ex-post ou Ex-ante

(3) 1 US$ = R$ 1,77

| No | Descrição da Aquisição | Produto vinculado no PA/POA | Custo Estimado (US$) | Método de aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) | Datas estimadas | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID | Local | Publicação de anúncio | Término do Contrato |  |
| 3 - BENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Máquina fotográfica digital, Projetor Multimídia, Suporte de teto para Projetor, Filmadora, Caixa de Som, Câmera videoconferência. | 01,34, 35 | 15.700 | PE | Ex-ante | 100% |  | 2T / 2010 | 2T / 2010 |  |
| 3.2 | Rack para servidores, Switch não gerenciável(5), Servidor de arquivo e impressão(2) | 13, 15, 16, 25, 30, 37 | 500.000 | PE | Ex-ante | 100% |  | 2T / 2010 | 3T / 2011 |  |
| 3.3 | Aquisição de Micros, Notebooks, Nobreak, Leitora de Cbarra, Monitor LCD 42", Estabilizador(72), Leitor Ótico de Código de barras (200xR$164), Impressoras: Térmica, Autenticadora, Matricial e Jato de Tinta, Projetor multimídia, HD externo portátil, USB, 250Gb. Terminais digitais de serviço (Totem de auto-atendimento). Micros 2,0GHz, Notebook Coordenador, Notebook Viatura. | 13, 15, 28,30 | 270.000 | PE | Ex-ante | 100% |  | 3T / 2010 | 3T / 2011 |  |
| 3.4 | Mobiliário em geral | 04, 09, 18,28,33, 34 | 100.000 | PE | Ex-post | 100% |  | 3T / 2010 | 4T / 2010 |  |
| 3.5 | Kit de educação fiscal | 35 | 67.700 | PE | Ex-post | 100% |  | 3T / 2010 | 4T / 2010 |  |
| SUB TOTAL |  | 953.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 4.083.400 |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Métodos de Licitação/Seleção: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQS: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Solicitação Direta; b) Lei 8666: CV: Convite, TP: Tomada de Preços, C: Concorrência.

(2) Ex-post ou Ex-ante

(3) 1 US$ = R$ 1,77

+

Apêndice 2

Capacidade do Executor e Supervisão das Aquisições por Parte do Banco

Avaliação da Capacidade da Agência para implementar as Aquisições

A Secretaria de Estado da Fazenda será responsável por efetuar as aquisições do projeto.

O Banco avaliou a capacidade do Executor para implementar as ações de licitação, identificou que existem algumas deficiências e determinou que o risco geral do projeto associado à gestão das licitações é médio/baixo.

As deficiências importantes identificadas, assim como as ações corretivas acordadas, se resumem a seguir:

| Deficiências | Ação Corretiva | Data para seu Cumprimento | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitação da equipe de aquisições em procedimentos específicos do BID | Cursos de capacitação em políticas de aquisições do Banco | Maio/2010 |  |
| Insuficiência de pessoal qualificado na área de aquisições. | Reforçar a área de aquisições da SEFA. | Até o II Trimestre de 2010 |  |