**Proyecto: Modernización del Sistema Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación – Fase Masificación**

**Números del Proyecto \_\_\_\_\_\_\_ y del Contrato de Préstamo 2487/OC-EC** *[cuando esté disponible]*

**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde   01***/2011-* **hasta 12***/2013*

| **No. de referencia[[1]](#footnote-1)** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** | **Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles)** | **Método de Adquisi-ción[[2]](#footnote-2)** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento**  **y Porcentaje** | | **Precalificación[[3]](#footnote-3)**  **(Si/No)** | **Fechas Estimadas** | | **Status [[4]](#footnote-4) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID**  **%** | **Fiscal**  **%** | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
| **1** | **OBRAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Cuenca (remodelación) | 2.079.41 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Enero  2012 | Septiembre 2012 | Pendiente | **Incluye:** (i) Obra Civil: Estructura, cerramientos, jardines, instalaciones eléctricos e hidráulicas, parqueaderos y detalles arquitectónicos. (ii) Redes especiales: sistema de voz y dato, sistema de AA, sistema de accesos magnéticos, sistemas contra incendio y CCTV. (iii) Equipamiento: instalación de generador y/o transformador y cisterna y bomba hidroneumática. (iv) Mobiliario: provisión, fabricación e instalación de estaciones de trabajo, divisiones modulares. |
| **1.2** | **Obra 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azogues (remodelación) | 1.440.00 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Febrero  2011 | noviembre 2011 | Pendiente |  |
| **1.3** | **Obra 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ibarra (remodelación) | 1.684.62 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | febrero  2012 | Noviembre  2012 | Pendiente |  |
| **1.4** | **Obra 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tulcán (obra nueva) | 1.632.11 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Febrero 2012 | Octubre  2012 | Pendiente |  |
| **1.5** | **Obra 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quevedo (remodelación) | 1.774.68 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Enero  2012 | Septiembre 2012 | Pendiente |  |
| **1.6** | **Obra 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Milagro (obra nueva) | 1.891.40 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Febrero  2012 | Octubre  2012 | Pendiente |  |
| **1.7** | **Obra 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Babahoyo (obra nueva) | 2.048.40 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | NO | Febrero  2012 | Octubre  2012 | Pendiente |  |
| **1.8** | **Obra 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Daule (obra nueva) | 1.321.60 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Febrero  2012 | Octbre  2012 | Pendiente |  |
| **1.9** | **Obra 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Latacunga (remodelación) | 1.502.35 | LPN | Ex - post | 100% | 0% | NO | Febrero  2011 | Noviembre  2011 | Pendiente |  |
| **1.10** | **Obra 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riobamba (remodelación) | 1.552.32 | LPN | Ex - post | 100% | 0% | NO | Enero  2012 | Noviembre  2012 | Pendiente |  |
| **1.11** | **Obra 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Guaranda (remodelación) | 1.217.71 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Enero  2012 | Octubre  2011 | Pendiente |  |
| **1.12** | **Obra 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manta (obra nueva) | 1.2687.200 | LPN | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Enero  2011 | Septiembre 2011 | Pendiente |  |
| **1.13** | **Obra 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chone (obra nueva) | 1.524.41 | LPN | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Enero  2012 | Septiembre 2012 | Pendiente |  |
| **1.14** | **Obra 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Portoviejo (remodelación) | 1.843.20 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Marzo  2011 | Diciembre  2011 | Pendiente |  |
| **1.15** | **Obra 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jipijapa (obra nueva) | 1.620.46 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Febrero  2011 | Octubre 2012 | Pendiente |  |
| **1.16** | **Obra 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loja (remodelación) | 1.688.26 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Febrero  20012 | Noviembre  2012 | Pendiente |  |
| **1.17** | **Obra 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santo Domingo (remodelación) | 957.51 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | NO | Febrero  2012 | Noviembre  2012 | Pendiente |  |
| **1.18** | **Obra 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamora(obra nueva) | 1267.20 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | NO | Febrero  2011 | Noviembre  2011 |  |  |
| **1.19** | **Obra 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tena ( obra nueva) | 1.522.26 | LPN | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Enero  2012 | Septiembre  2012 | Pendiente |  |
| **1.20** | **Obra 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puyo (remodelación) | 1.313.45 | LPN | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Diciembre  2011 | Noviembre  2012 | Pendiente |  |
| **1.21** | **Obra 21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Macas (obra nueva) | 957.70 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Febrero  2012 | Octubre  2012 |  |  |
| **1.22** | **Obra 22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Machala (remodelación) | 1.657.00 | LPN | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Enero 2012 | Octubre  2012 | Pendiente |  |
| **1.23** | **Obra 23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | San Cristóbal (obra nueva) | 957.12 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | febrero  2011 | Octubre  2011 | Pendiente |  |
| **1.24** | **Obra 24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quito Norte (obra nueva) | 1.522.26 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Junio  2011 | Octubre  2012 | Pendiente |  |
| **1.25** | **Obra 25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construcción de 157 agencias cantonales y parroquiales del RCIC. | 4710.00 | LPN | Ex-post | 100% |  | NO | Mayo  2011 | Diciembre  2011 | Pendiente | **Construcción de las obras de 157 agencias, con una valor promedio por agencia de de $30.000 a ser ejecutadas entre mayo del 2011 y diciembre del 2011** |
| **1.26** | **Obra 26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de 58 Kioscos instalados en funcionamiento en 30 oficinas provinciales y 7 cantonales**,** para entrega de certificados | 909,44 | CP | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero 2012 | Diciembre  2012 | Pendiente | **Implementa-**  **ción de 58 kioskos, con un valor promedio de $15.680 a ser ejecutados entre febrero y diciembre del 2012** |
| **2** | **SERVICIOS DE CONSULTORÍA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Consultoría 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Cuenca | 86.642.00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Enero  2012 | Septiembre  2012 | Pendiente |  |
| **2.2** | **Consultoría 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Azogues | 57.600,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero 2011 | Noviembre  2011 | Pendiente |  |
| **2.3** | **Consultoría 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Ibarra | 70.192,28 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero  2012 | Noviembre  2012 | Pendiente |  |
| **2.4** | **Consultoría 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Tulcán | 68.004,40 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero 2012 | Octubre 2012 | Pendiente |  |
| **2.5** | **Consultoría 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Quevedo | 73.945,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero 2012 | Septiembre 2012 | Pendiente |  |
| **2.6** | **Consultoría 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Milagro | 78.808,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero 2012 | Octubre  2012 | Pendiente |  |
| **2.7** | **Consultoría 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Babahoyo | 85.350,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero 2012 | Octubre  2012 | Pendiente |  |
| **2.8** | **Consultoría 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Daule | 55.066,80 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero 2012 | Octubre  2012 | Pendiente |  |
| **2.9** | **Consultoría 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Latacunga | 62.598,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero  2011 | Noviembre  2011 | Pendiente |  |
| **2-10** | **Consultoría 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Riobamba | 64.680 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Enero  2012 | Octubre 2012 | Pendiente |  |
| **2.11** | **Consultoría 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Guaranda | 50.738,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Enero  2012 | Octubre 2012 | Pendiente |  |
| **2.12** | **Consultoría 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Manta | 52.800,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero  2011 | Octubre 2011 | Pendiente |  |
| **2.13** | **Consultoría 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Chone | 63.517,20 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | 2012 | Septiembre 2012 | Pendiente |  |
| **2.14** | **Consultoría 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Portoviejo | 76.800,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Marzo  2011 | Diciembre 2011 | Pendiente |  |
| **2.15** | **Consultoría 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Jipijapa | 67.519,12 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero  2012 | Octubre 2012 | Pendiente |  |
| **2.16** | **Consultoría 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Loja | 70.344,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero  2012 | Noviembre 2012 | Pendiente |  |
| **2.17** | **Consultoría 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Santo Domingo | 39896,40 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero  2012 | Noviembre 2012 | Pendiente |  |
| **2.18** | **Consultoría 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Zamora | 52.800,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero  2011 | Noviembre 2011 | Pendiente |  |
| **2.19** | **Consultoría** **19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Tena | 63.427,40 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Enero  2012 | Septiembre  2012 | Pendiente |  |
| **2.20** | **Consultoría** **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Puyo | 54.727,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Diciembre  2011 | Noviembre 2012 | Pendiente |  |
| **2.21** | **Consultoría 21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Macas | 39.904,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero 2012 | Octubre 2012 | Pendiente |  |
| **2.22** | **Consultoría 22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Machala | 69.040,72 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Enero  2012 | Octubre  2012 | Pendiente |  |
| **2.23** | **Consultoría 23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización San Cristóbal | 39.880,00 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Febrero 2011 | Octubre 2011 | Pendiente |  |
| **2.24** | **Consultoría** **24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Quito Norte | 63.427,40 | CCIN | Ex-post | 100% |  | NO | Junio 2011 | Octubre 2012 | Pendiente |  |
| **2.25** | **Consultoría 25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización de 157 agencias cantonales | 188.40 | **CCIN**  Expre-  siones de Interés Consul-  tores Indivi-  duales) | Ex-post | 100% |  | NO | Mayo  2011 | Diciembre 2012 | Pendiente | **Fiscalización de las obras de 157 agencias, con un valor promedio por agencia de $1.200 a ser ejecutadas entre mayo/2011 y diciembre** |
| **2.26** | **Consultoría 26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Quito Norte | 63,43 | **CCIN** | Ex-post | 100% | 0% | NO | Abril  2012 | Diciembre  2012 | Pendiente |  |
| **2.27** | **Consultoría 27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de firma consultora para la implementación de las recomendaciones provenientes de la implementación de procesos. | 200.00 | SBCC | Ex - ante |  |  |  | Febrero 2011 | Septiembre de 2011 | Pendiente |  |
| **2.28** | Consultoría 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de una firma consultora para la elaboración del nuevo marco normativo. | 100.00 | SBCC | Ex-post | 100% | 0% | NO | Mayo  2011 | Noviembre  2011 | Pendiente |  |
| **2.29** | **Consultoría 29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de las aplicaciones para la usabilidad de la plataforma de servicios electrónicos.(2 Fases) | 420.74 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Febrero  2012 | Septiembre 2012 | Pendiente |  |
| **2.30** | Consultoría 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de aplicación informática para la gestión de seguridades lógicas. Fase 1 | 150.00 | SBCC | Ex - post | 100% | 0% | NO | Marzo  2011 | Noviembre  2013 | Pendiente |  |
| **2.31** | Consultoría 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de aplicación informática para la gestión de seguridades lógicas.Fase 2 | 242.00 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Marzo  2013 | Noviembre  2013 | Pendiente |  |
| **2.32** | **Consultoría 32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para el análisis de datos (data-warehouse/data-mining). | 313.60 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Mayo  2011 | Enero  2012 | Pendiente |  |
| **2.33** | Consultoría 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para inventario de activos fijos. | 150.00 | SBCC | Ex - post | 100% | 0% | NO | Febrero  2013 | Octubre 2013 | Pendiente |  |
| **2.34** | Consultoría 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para la gestión documental. | 90.20 | SBCC | Ex - post | 100% | 0% | NO | Febrero  2011 | Septiembre  2011 | Pendiente |  |
| **2.35** | Consultoría 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de una firma consultora para la implementación de una aplicación informática para la digitalización de documentos-. | 12.500 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Enero  2011 | Febrero  2012 | Pendiente |  |
| **2.36** | Consultoría 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de una firma consultora para la institucionalización de la Dirección Tecnológica del RCIC | 264.32 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Junio  2011 | Septiembre  2011 | Pendiente |  |
| **2.37** | Consultoría 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de una firma consultora para la elaboración de la normativa para la aplicación de la interoperabilidad interinstitucional. | 39.6 | SBCC | Ex - post | 100% | 0% | NO | Febrero 2012 | Septiembre  2012 | Pendiente |  |
| **2.38** | Consultoría 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de una firma consultora para el diagnóstico de la situación actual | 130,00 | SBCC | Ex - post | 100% | 0% | NO | Agosto 2011 | Enero  2012 | Pendiente |  |
| **2.39** | Consultoría 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de firma consultora para la elaboración de estrategias de comunicación interna. | 100.00 | SBCC | Ex - post | 100% | 0% | NO | Mayo  2011 | Septiembre  2011 | Pendiente |  |
| **3** | **BIENES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Bien 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipamiento de 130 ARCES (Agencias del Registro Civil en Entidades de Salud): Adquisición de equipos informáticos para 130 ARCES | 145.60 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Enero  2011 | Mayo  2011 | Pendiente | Componente 1: Cada ARCE recibirá una PC y una impresora. |
| **3.2** | **Bien 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de mobiliarios de oficina para 130 ARCES. | 72.80 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | NO | Enero  2011 | Mayo  2011 | Pendiente | Componente 1 |
| **3.3** | Bien 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de Lectores de Códigos de barra | 109.76 | LPN | Ex-post | 0% | 100% | NO |  |  | Pendiente | Componente 1 |
| **3.4** | Bien 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provisión de tarjetas para cédulas | 6.000 | LPI | Ex-antes | 0% | 100% | NO | Enero  2011 | Julio  2011 |  |  |
| **3.5** | Bien 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación y equipamiento de Kioskos en oficinas provinciales y cantonales. | 909.44 | LPI | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Febrero 2011 | Octubre  2012 | Pendiente | Componente 1 |
| **3.6** | **Bien 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de equipos informáticos para 100 unidades móviles de las brigadas | 1083.04 | LPI | Ex - ante | 100% | 0% | NO | Mayo 2011 | Diciembre 2011 | Pendiente | Componente 1 |
| **3.7** | **Bien 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de mobiliario de oficinas para 157 agencias cantonales. | 3,140.00 | LPI | Ex –  ante | 42% | 58% | NO | Febrero 2012 | Noviembre 2012 | Pendiente | Componente 1 |
| **3.8** | **Bien 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de unidades de registro y enrolamiento para 157 agencias cantonales. | 1499.72 | LPI | Ex - ante | 34.5% | 65.5% | NO | Mayo  2011 | Diciembre 2011 | Pendiente | Componente 1 |
| **3.9** | Bien 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de mobiliario para agencias cantonales | 4589.72 | LPI | Ex –  ante | 28.8% | 71.2% | NO | Mayo  2011 | Diciembre  2011 | Pendiente | Componente 1 |
| **3.10** | **Bien 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de redes especiales y equipamiento para 157 agencias cantonales. | 376.80 | LPI | Ex - ante | 100% | - | NO | Mayo  2011 | Diciembre  2011 | Pendiente | Componente 1 |
| **3.11** | **Bien 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de equipamientos para la ampliación de la plataforma tecnológica: (i) Servidores, (ii) PCs, (iii) portables. | 4127.00 | LPI | Ex - ante | 100% | - | NO | Febrero  2011 | Diciembre  2012 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.12** | **Bien 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de equipamientos para la ampliación de la plataforma tecnológica: (i) Impresoras multifunción, (ii) copiadoras multifunción, (vi) scanner de alta velocidad, (vii) UPS. | 3221.12 | LPI | Ex - ante | 100% | - | NO | Septiembre 2011 | Julio  2012 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.13** | **Bien 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición e implementación de aplicación informática para Atención al Usuario Interno (HELP DESK). | 22.00 | CP | Ex-post | 100% | - | NO | Febrero 2011 | Julio  2011 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.14** | **Bien 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición e implementación de aplicación informática para la administración y monitoreo de redes. | 56.00 | LPN | Ex-post | 100% | - | NO | Abril  2011 | Agosto 2011 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.15** | **Bien 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición e implementación de aplicación informática para la administración de transportes. | 33.00 | CP | Ex-post | 100% | - | NO | Junio  2011 | Enero  2012 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.16** | **Bien 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición e implementación de aplicación informática para intranet. | 22.00 | CP | Ex-post | 100% | - | NO | Junio  2011 | Noviembre 2012 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.17** | **Bien 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de gavetas, estanterías para creación de archivo central institucional. | 1,410.00 | LPI | Ex-ante | 100% | - | NO | Febrero  2011 | Enero  2012 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.17** | **Bien 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de ampliación de Servidores para gestionar los sistemas administrativos y la plataforma de servicios electrónicos. | 13.00 | CP | Ex-post | 100% | - | NO | Abril  2012 | octubre 2012 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.18** | **Bien 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de hardware para seguridades. | 233.00 | LPN | Ex-ante | 100% | - | NO | Octubre 2011 | Julio  2012 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.19** | **Bien 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de una central telefónica IP para cobertura nacional. | 1,070.00 | LPI | Ex-ante | 100% | - | NO | Febrero 2011 | Agosto 2011 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.20** | **Bien 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de sistema de ventilación para Data Center matriz | 50.0 | CP | Ex ante | 100% |  | NO | Marzo 2011 | Mayo 2011 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.21** | **Bien 21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de equipos para zonas WIFIs. | 8.51 | CP | Ex-post | 100% | - | NO | Febrero  2011 | Mayo  2011 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.22** | **Bien 22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de Servicio de Digitalización | 12,500.00 | LP | Ex-post | 100% |  | NO | Julio 2010 | Agosto 2012 | En Tramite | Ver en este documento el párrafo correspondiente a **Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo** |
| **3.23** | **Bien 23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de relojes biométricos. | 201.60 | LPN | Ex-ante | 100% | - | NO | Marzo  2012 | Diciembre 2012 | Pendiente | Componente 2 |
| **3.24** | **Bien 24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de mobiliarios para Obra Ambato | 500.00 | LPI | Ex-ante | 100% | - | NO | Abril 2011 | Setiembre 2011 | Pendiente | Componente 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

**Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

Se utilizará la columna *“Estatus”* para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

1. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” [↑](#footnote-ref-1)
2. **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional [↑](#footnote-ref-2)
3. Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

   [↑](#footnote-ref-3)
4. Se utilizará la columna *“Estatus”* para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. [↑](#footnote-ref-4)