## INDICE
INDICE
PC | Presupuesto Consolidado | los cambios de información de costos que se ajustan en esta hoja actualizan todas las demas
PEP C | Plan de Ejecución del Programa Consolidado | los cambios de información de tiempo que se ajustan en esta hoja actualizan todas las demas
CC C | Cuadro de Costo Consolidado
Plan de Ejecución del Programa BO-L1070
Presupt. BO L 1070 | Presupuesto BO L 1070
PEP BO L 1070 | Plan de Ejecución del Programa BO L 1070
CC BO L 1070 | Cuadro de Costo BO L 1070
Plan Operativo Anual
POA CI BO L 1070 | Anexo 2.a – Cuadro de Consistencia de Indicadores BO L1070
POA Cronog BO L 1070 | Anexo 2.b – POA (Plan Operativo Anual) Cronograma de Actividades. BO L1070
POA PD BO L 1070 | Anexo 2.d – Plan de Desembolsos y Programación Financiera - BO L 1070
Celeste: corresponde a las planillas que incluyen el PEP y POA del BO-L1070

## PC
Anexo 1.a - PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO
| Nombre de la Tarea | Método | Responsable | Nivel | Unidad Medida | Cantidad | Meses | Costo Unitario | TOTAL | 2252/BL-BO | AT | BO-L1070 | CT INTRA
1. | Componente I. Mejoramiento de la calidad de los registros existentes |  | UDAPE/MPD/UCP | Componente |  |  |  |  | 755300 | 0 | 29300 | 711000 | 15000
1.1 | Sistema RUB implementado |  | UDAPE | Sub-componente |  |  |  |  | 531500 | 0 | 16500 | 500000 | 15000
1.1.1 | Diseño conceptual y sistema informático finalizado |  | UDAPE | PRODUCTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Contratación de consultor para el diseño técnico y conceptual, y propuesta de implementación del RUB con sus diferentes fases y acompañamiento del diseño informático. |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Consultor | CCIN | UDAPE | RECURSO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Contratación de consultor para definición y construcción del índice de focalización y el diseño de la ficha socioeconómica |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Consultor | CCIN | UDAPE | RECURSO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Contratación de empresa para el diseño, desarrollo y apoyo de implementación del sistema tecnológico |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Firma consultora | SBCC | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Adquisición de software de ingreso de datos y para calculo del índice desarrollado (confirmar si es correcto) |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1 | Adquisición de bienes |  | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Marco jurídico, normativo e institucional elaborado y convenios para intercambio y uso de datos con programas firmados |  | UDAPE | PRODUCTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Contratación de un abogado para el diagnóstico jurídico, elaboración de normativa (borrador de decretos, y borradores de convenios interinstitucionales |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 0
1.1.2.1.1 | Consultor | CCIN | UDAPE | RECURSO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Equipamiento (hardware, software, infraestructura de comunicación) adquirido |  | UDAPE y MPD/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
1.1.3.1 | Adquisición de bienes y servicios I (hardware, software y otros) |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1 | Adquisición de bienes y servicios | LPI | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | [6 empty] | 0
1.1.3.2 | Adquisición de bienes y servicios II (hardware, software y otros) |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
1.1.3.2.1 | Adquisición de bienes y servicios | LPI | MPD/UCP | RECURSO | Global | 1 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 0
1.1.4 | Base de datos integrada con información existente en los programas seleccionados |  | UDAPE | PRODUCTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Unificación de base de datos de programas seleccionados existentes |  | UDAPE | RECURSO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1 | Equipo técnico de UDAPE |  | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Seguimiento al diseño RUB efectuado por UDAPE |  | MPD/UCP/DGSC | PRODUCTO |  |  |  |  | 31500 | 0 | 16500 | 0 | 15000
1.1.5.1 | Contratación de un Coordinador |  | MPD/DGSC | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0
1.1.5.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/DGSC | RECURSO | Unidad | 1 | 6 | 2000 | 12000 |  | 12000
1.1.5.2 | Viajes al exterior |  | MPD/DGSC | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
1.1.5.2.1 | Pasajes y viáticos | CP | MPD/DGSC | RECURSO | Global | 3 | 2 | 2500 | 15000 |  |  |  | 15000
1.1.5.3 | Contratación de un Especialista Administrativo Financiero para cumplimiento de condiciones previas |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0
1.1.5.3.1 | Consultor | CCIN | MPC/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 3 | 1500 | 4500 |  | 4500
1.2 | Personal de programas sociales capacitado |  | MPD/UCP/DGSC | Sub-componente |  |  |  |  | 223800 | 0 | 12800 | 211000 | 0
1.2.1. | Estrategia de Sociabilización elaborada |  | MPD/DGSC | PRODUCTO |  |  |  |  | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0
1.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización |  | MPD/DGSC | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/DGSC/UCP | RECURSO | Unidad | 6 |  | 2000 | 12000 |  | 12000
1.2.1.1.2 | Pasajes y viáticos |  | MPD/DGSC/UCP | RECURSO | Global |  |  | 800 | 800 |  | 800
1.2.2. | Estrategia de sociabilización implementada |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 211000 | 0 | 0 | 211000 | 0
1.2.2.1 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 1 |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
1.2.2.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
1.2.2.2 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 2 |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
1.2.2.2.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000
1.2.2.3 | Contratación de servicios de no consultoría para la publicación/reproducción del material didáctico |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
1.2.2.3.1 | Estimación de costos firma - etapa previa | LPN | MPD/UCP | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.2.2.3.2 | Estimación de costos firma - etapa operativo |  | MPD/UCP | RECURSO | Global |  |  |  | 100000 |  |  | 100000
1.2.2.4 | Contratación de una firma para organización y logística de eventos |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0
1.2.2.4.1 | Logísticas para eventos - estimación de costos | CP | MPD/UCP | RECURSO | Global | 20 | 1 | 1200 | 24000 |  |  | 24000
1.2.2.5 | Participación del MPD en eventos de socialización |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
1.2.2.5.1 | Viático y pasajes (20 viajes p/2 personas) | n/a | MPD/UCP | RECURSO | Global | 2 | 20 | 300 | 12000 |  |  | 12000
2 | Componente II: Ampliación de la cobertura del RUB |  | UDAPE/MPD/UCP | Componente |  |  |  |  | 3228000 | 0 | 0 | 3228000 | 0
2.1 | Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas |  | UDAPE/MPD/UCP | Sub-componente |  |  |  |  | 3204000 | 0 | 0 | 3204000 | 0
2.1.1 | Mapeo de pobreza en base a CNCV y ENH realizado |  | UDAPE | PRODUCTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Elaboración del mapa de pobreza por parte de UDAPE en coordinación con el INE |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2 | Equipo UDAPE |  | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Definición geográfica por parte de la UCP de las áreas de intervención para disminuir errores del censo 2001 |  | MPD/UCP/DGSC | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1 | Equipo UCP |  | MPD/UCP/DGSC | RECURSO | Global
2.1.2 | Diseño censo finalizado (plan operativo para el levantamiento de la operación) |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
2.1.2.1 | Contratación de una firma para el desarrollo y planificación de la Estrategia Operativa para la ejecución del CENSO, Manuales de encuestador, supervisor, digitador etc. elaborados y reproducidos, Procedimientos/reglamentos de mantenimiento y actualización de base de datos definido, Diseño y realización de la capacitación certificada de encuestadores, digitadores etc. |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
2.1.2.1.1 | Firma - Estimación de costo | SBCC | MPD/UCP | RECURSO | Global | 0 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000
2.1.3 | Normativa de administración del RUB implementada (apoyo técnico legal UCP) |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0
2.1.3.1 | Consultoría Normativa de administración del RUB |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0
2.1.3.1.1. | Consultor (Abogado) | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 |  |  | 54000
2.1.4 | Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0
2.1.4.1 | Contratación de firma para el Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD |  | MPC/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0
2.1.4.1.1 | Encuestadores, estimación de costos | CD | MPC/UCP | RECURSO | Unidad | 5833.3333 | 24 | 10 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0
2.1.4.1.2 | Pago de Viáticos |  | MPC/UCP | RECURSO | Unidad | 5833.3333 | 24 | 5 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0
2.1.4.1.3 | Procesamiento de datos |  | MPC/UCP | RECURSO | Global | 900000 | 1 | 1 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0
2.2 | Registro por demanda diseñado |  | MPD/UCP | Sub-componente |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.2.1 | Realización de estrategia de sociabilización |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.2.1.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 3000 | 4 | 12000 | 12000 |  |  | 12000
2.3 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB |  | MPC/UCP | Sub-componente |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.3.1 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.3.1.1 | Contratación de un Consultor para realizar el diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.3.1.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 6 | 2000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
3 | Administración, Evaluación y Auditoria |  | MPD/DGSC/UCP | Componente |  |  |  |  | 532000 | 0 | 0 | 532000 | 0
3.1 | Fortalecimiento institucional (personal RUB en MPD, mobiliario, equipos) |  | MPD/UCP | Sub-componente |  |  |  |  | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
3.1.1 | Equipo UCP |  | MPD/DGSC/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
3.1.1.1 | Contratación de Consultores |  | MPD/DGSC/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
3.1.1.1.1 | Coordinador del Programa | CCIN | MPD/DGSC | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 2500 | 90000 |  |  | 90000
3.1.1.1.2 | Promotor Social | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 2000 | 72000 |  |  | 72000
3.1.1.1.3 | Estadístico | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 2000 | 72000 |  |  | 72000
3.1.1.1.4 | Especialista Informático | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 |  |  | 54000
3.1.1.1.5 | Especialista en Adquisiciones | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 |  |  | 54000
3.1.1.1.6 | Especialista Administrativo Financiero | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0
3.1.1.1.7 | Especialista en planificación y monitoreo | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0
3.2 | Evaluación del Programa |  | MPD/UCP | Sub-componente |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
3.2.1 | Evaluación del programa (metodología reflexiva) |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
3.2.1.1 | Contratación de un Consultores |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
3.2.1.1.1 | Consultoría Internacional (inicio) | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
3.2.1.2 | Contratación de un Consultores |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
3.2.1.2.1 | Consultoría Internacional (final) | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
3.2.2 | Evaluación de procesos operativos de la implementación del Programa |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.2.2.1 | Contratación de un Consultor |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.2.2.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Global | 1 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
3.2.3 | Evaluación costo-beneficio al inicio y final del Programa |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.2.3.1 | Contratación de un Consultor |  | MDP/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.2.3.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Global | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.3 | Auditoria financiera |  | MPD/UCP | Sub-componente |  |  |  |  | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0
3.3.1 | Contratación de una firma de Auditores independientes |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 4 |  |  | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0
3.3.1.1 | Contratación de un Consultor |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0
3.3.1.1.1 | Servicios, estimación de costo | SBCC | MPD/UCP | RECURSO | Global | 0 | 0 | 8000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0
4 | Imprevistos |  | MPD/UCP | Componente |  |  |  |  | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0
4.1 | Imprevistos |  | MPD/UCP | Sub-componente |  |  |  |  | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0
4.1.1. | Imprevistos |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  |  |  |  | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0
4.1.1.1. | Imprevistos | n/a | MPD/UCP | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 5044300 | 0 | 29300 | 5000000 | 15000
Note on B14: Grace: Confirma Julia con UDAPE
Note on B25: Grace: UDAPE, ver costo con UDAPE
Note on B55: Grace: UDAPE y INE
Note on B59: Grace: Ver con Gilberto
Note on B62: Grace: Ver con Gilberto
Note on H66: USER: Días
Note on M81: Grace: 14 meses 215000

## PEP C
Anexo 1.a - PEP (Plan de Ejecución del Proyecto)
[5 empty] | COSTO |  |  |  |  | RESPONSABLES | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016
| Nombre de la Tarea | Días | Inicio | Fin | TOTAL | 2252/BL-BO | AT | BO-L1070 | CT INTRA |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
A. | Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas | 417.4167 | 2011-05-09 09:00 | 2012-06-29 19:00 | bar: 2011 T2 to 2012 T2
A.1 | Etapa de preparación del Proyecto | 149 | 2011-05-09 09:00 | 2011-10-05 09:00 | [5 empty] | Equipo de Proyecto
A.1.1 | Misión de Identificación | 4.4167 | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-13 19:00 | [5 empty] | Equipo de Proyecto | bar: 2011 T2
A.1.2 | Misión de Orientación | 4.4167 | 2011-07-04 09:00 | 2011-07-08 19:00 | [5 empty] | Equipo de Proyecto | bar: 2011 T3
A.1.3 | Terminación POD | 0 | 2011-08-12 09:00 | 2011-08-12 09:00 | [5 empty] | Equipo de Proyecto | bar: 2011 T3
A.1.4 | Misión de Negociación | 1.4167 | 2011-09-26 09:00 | 2011-09-27 19:00 | [5 empty] | Equipo de Proyecto | bar: 2011 T3
A.1.5 | Aprobación del Directorio del BID | 0 | 2011-10-05 09:00 | 2011-10-05 09:00 | [5 empty] | Directorio BID | bar: 2011 T4
A.2 | Etapa de aprobación del Contrato de Préstamo | 333.4167 | 2011-08-01 09:00 | 2012-06-29 19:00
A.2.1 | Firma de Contrato BID Bolivia | 0 | 2011-11-30 19:00 | 2011-11-30 19:00 |  | 0 | 0 | 0 |  | GPB - BID | bar: 2011 T4
A.2.2 | Ratificación por la Asamblea | 89.4167 | 2011-12-01 09:00 | 2012-02-28 19:00 | [5 empty] | Poder Legislativo | bar: 2011 T4 to 2012 T1
A.2.3 | Convenio Subsidiario | 61.4167 | 2012-02-29 09:00 | 2012-04-30 19:00 | [5 empty] | MPD/MH | bar: 2012 T1 to 2012 T2
A.2.4 | Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso | 59.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | [5 empty] | MPD/UCP | bar: 2012 T2
B. | Etapa de ejecución del Programa | 1793.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2016-07-29 19:00
1. | Componente I. Mejoramiento de la calidad de los registros existentes | 1093.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 755300 | 0 | 29300 | 711000 | 15000 | UDAPE/MPD/UCP
1.1 | Sistema RUB implementado | 426.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 531500 | 0 | 16500 | 500000 | 15000 | UDAPE
1.1.1 | Diseño conceptual y sistema informático finalizado | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE
1.1.1.1 | Contratación de consultor para el diseño técnico y conceptual, y propuesta de implementación del RUB con sus diferentes fases y acompañamiento del diseño informático. | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.1.2 | Contratación de consultor para definición y construcción del índice de focalización y el diseño de la ficha socioeconómica | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.1.3 | Contratación de empresa para el diseño, desarrollo y apoyo de implementación del sistema tecnológico | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.1.4 | Adquisición de software de ingreso de datos y para calculo del índice desarrollado (confirmar si es correcto) | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.2 | Marco jurídico, normativo e institucional elaborado y convenios para intercambio y uso de datos con programas firmados | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE
1.1.2.1 | Contratación de un abogado para el diagnóstico jurídico, elaboración de normativa (borrador de decretos, y borradores de convenios interinstitucionales | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.3 | Equipamiento (hardware, software, infraestructura de comunicación) adquirido | 426.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | UDAPE y MPD/UCP
1.1.3.1 | Adquisición de bienes y servicios I (hardware, software y otros) | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.3.2 | Adquisición de bienes y servicios II (hardware, software y otros) | 121.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2012 T4
1.1.4 | Base de datos integrada con información existente en los programas seleccionados | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE
1.1.4.1 | Unificación de base de datos de programas seleccionados existentes | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.5 | Seguimiento al diseño RUB efectuado por UDAPE | 302.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 31500 | 0 | 16500 | 0 | 15000 | MPD/UCP/DGSC
1.1.5.1 | Contratación de un Coordinador | 302.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | MPD/DGSC | bar: 2011 T3 to 2012 T2
1.1.5.2 | Viajes al exterior | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | MPD/DGSC | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.5.3 | Contratación de un Especialista Administrativo Financiero para cumplimiento de condiciones previas | 148.4167 | 2012-02-01 09:00 | 2012-06-28 19:00 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T1 to 2012 T2
1.2 | Personal de programas sociales capacitado | 1093.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 223800 | 0 | 12800 | 211000 | 0 | MPD/UCP/DGSC
1.2.1. | Estrategia de Sociabilización elaborada | 302.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 | MPD/DGSC
1.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización | 302.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 | MPD/DGSC | bar: 2011 T3 to 2012 T2
1.2.2. | Estrategia de sociabilización implementada | 758.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 211000 | 0 | 0 | 211000 | 0 | MPD/UCP
1.2.2.1 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 1 | 183.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2013-01-31 19:00 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2013 T1
1.2.2.2 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 2 | 332.4167 | 2013-10-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2013 T4 to 2014 T3
1.2.2.3 | Contratación de servicios de no consultoría para la publicación/reproducción del material didáctico | 574.4167 | 2013-02-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2013 T1 to 2014 T3
1.2.2.4 | Contratación de una firma para organización y logística de eventos | 758.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2014 T3
1.2.2.5 | Participación del MPD en eventos de socialización | 758.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2014 T3
2 | Componente II: Ampliación de la cobertura del RUB | 1155.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 3228000 | 0 | 0 | 3228000 | 0 | UDAPE/MPD/UCP
2.1 | Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas | 1155.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 3204000 | 0 | 0 | 3204000 | 0 | UDAPE/MPD/UCP
2.1.1 | Mapeo de pobreza en base a CNCV y ENH realizado | 57.4167 | 2013-01-02 09:00 | 2013-02-28 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE
2.1.1.1 | Elaboración del mapa de pobreza por parte de UDAPE en coordinación con el INE | 29.4167 | 2013-01-02 09:00 | 2013-01-31 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2013 T1
2.1.1.2 | Definición geográfica por parte de la UCP de las áreas de intervención para disminuir errores del censo 2001 | 27.4167 | 2013-02-01 09:00 | 2013-02-28 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPD/UCP/DGSC | bar: 2013 T1
2.1.2 | Diseño censo finalizado (plan operativo para el levantamiento de la operación) | 272.4167 | 2013-01-01 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | MPD/UCP
2.1.2.1 | Contratación de una firma para el desarrollo y planificación de la Estrategia Operativa para la ejecución del CENSO, Manuales de encuestador, supervisor, digitador etc. elaborados y reproducidos, Procedimientos/reglamentos de mantenimiento y actualización de base de datos definido, Diseño y realización de la capacitación certificada de encuestadores, digitadores etc. | 272.4167 | 2013-01-01 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2013 T1 to 2013 T3
2.1.3 | Normativa de administración del RUB implementada (apoyo técnico legal UCP) | 1155.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
2.1.3.1 | Consultoría Normativa de administración del RUB | 1155.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2015 T3
2.1.4 | Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 332.4167 | 2013-10-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | MPD/UCP
2.1.4.1 | Contratación de firma para el Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 332.4167 | 2013-10-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | MPC/UCP | bar: 2012 T3 to 2015 T3
2.2 | Registro por demanda diseñado | 178.4167 | 2013-04-05 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP
2.2.1 | Realización de estrategia de sociabilización | 178.4167 | 2013-04-05 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP
2.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización | 178.4167 | 2013-04-05 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2013 T3 to 2014 T3
2.3 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 240.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2013-03-29 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPC/UCP
2.3.1 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 240.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2013-03-29 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP
2.3.1.1 | Contratación de un Consultor para realizar el diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 240.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2013-03-29 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2013 T1
3 | Administración, Evaluación y Auditoria | 1550.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 532000 | 0 | 0 | 532000 | 0 | MPD/DGSC/UCP
3.1 | Fortalecimiento institucional (personal RUB en MPD, mobiliario, equipos) | 1155.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2015-06-30 19:00 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1 | Equipo UCP | 1155.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2015-06-30 19:00 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | MPD/DGSC/UCP
3.1.1.1 | Contratación de Consultores | 1155.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2015-06-30 19:00 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | MPD/DGSC/UCP | bar: 2012 T2 to 2015 T2
3.1.1.1.1 | Coordinador del Programa |  |  |  | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | MPD/DGSC
3.1.1.1.2 | Promotor Social |  |  |  | 72000 | 0 | 0 | 72000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.3 | Estadístico |  |  |  | 72000 | 0 | 0 | 72000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.4 | Especialista Informático |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.5 | Especialista en Adquisiciones |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.6 | Especialista Administrativo Financiero |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.7 | Especialista en planificación y monitoreo |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
3.2 | Evaluación del Programa | 1397.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | MPD/UCP
3.2.1 | Evaluación del programa (metodología reflexiva) | 1397.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | MPD/UCP
3.2.1.1 | Contratación de un Consultores | 121.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2012 T4
3.2.1.2 | Contratación de un Consultores | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2016 T1 to 2016 T2
3.2.2 | Evaluación de procesos operativos de la implementación del Programa | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | MPD/UCP
3.2.2.1 | Contratación de un Consultor | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2016 T1 to 2016 T2
3.2.3 | Evaluación costo-beneficio al inicio y final del Programa | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | MPD/UCP
3.2.3.1 | Contratación de un Consultor | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | MDP/UCP | bar: 2016 T1 to 2016 T2
3.3 | Auditoria financiera | 1458.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | MPD/UCP
3.3.1 | Contratación de una firma de Auditores independientes | 1458.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | MPD/UCP
3.3.1.1 | Contratación de un Consultor | 1458.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2016 T2
4 | Imprevistos | 1488.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0 | MPD/UCP
4.1 | Imprevistos | 1488.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0 | MPD/UCP
4.1.1. | Imprevistos | 1488.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2016 T2
| TOTAL |  |  |  | 5044300 | 0 | 29300 | 5000000 | 15000
Note on B24: Grace: Confirma Julia con UDAPE
Note on B70: Grace: al final

## CC C
Programa de Registro Único de Beneficiarios
2252/BL-BO (No presupuestado), AT, BO-L1070, CT INTRA
Cuadro de Financiamiento
| CATEGORIAS | 100% | DISTRIBUCION |  |  |  | %
|  |  | 2252/BL-BO | AT | BO-L1070 | CT INTRA
1. | Componente I. Mejoramiento de la calidad de los registros existentes | 755300 | 0 | 29300 | 711000 | 15000 | 14.97%
1.1 | Sistema RUB implementado | 531500 | 0 | 16500 | 500000 | 15000
1.1.1 | Diseño conceptual y sistema informático finalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Marco jurídico, normativo e institucional elaborado y convenios para intercambio y uso de datos con programas firmados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Equipamiento (hardware, software, infraestructura de comunicación) adquirido | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
1.1.4 | Base de datos integrada con información existente en los programas seleccionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Seguimiento al diseño RUB efectuado por UDAPE | 31500 | 0 | 16500 | 0 | 15000
1.2 | Personal de programas sociales capacitado | 223800 | 0 | 12800 | 211000 | 0
1.2.1. | Estrategia de Sociabilización elaborada | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0
1.2.2. | Estrategia de sociabilización implementada | 211000 | 0 | 0 | 211000 | 0
2 | Componente II: Ampliación de la cobertura del RUB | 3228000 | 0 | 0 | 3228000 | 0 | 63.99%
2.1 | Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas | 3204000 | 0 | 0 | 3204000 | 0
2.1.1 | Mapeo de pobreza en base a CNCV y ENH realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Diseño censo finalizado (plan operativo para el levantamiento de la operación) | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
2.1.3 | Normativa de administración del RUB implementada (apoyo técnico legal UCP) | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0
2.1.4 | Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0
2.2 | Registro por demanda diseñado | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.2.1 | Realización de estrategia de sociabilización | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.3 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.3.1 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
3 | Administración, Evaluación y Auditoria | 532000 | 0 | 0 | 532000 | 0 | 10.55%
3.1 | Fortalecimiento institucional (personal RUB en MPD, mobiliario, equipos) | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
3.1.1 | Equipo UCP | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
3.2 | Evaluación del Programa | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
3.2.1 | Evaluación del programa (metodología reflexiva) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
3.2.2 | Evaluación de procesos operativos de la implementación del Programa | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.2.3 | Evaluación costo-beneficio al inicio y final del Programa | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.3 | Auditoria financiera | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0
3.3.1 | Contratación de una firma de Auditores independientes | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0
4 | Imprevistos | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 10.49%
4.1 | Imprevistos | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0
| TOTALES | 5044300 | 0 | 29300 | 5000000 | 15000 | 100%
Note on B22: Grace: Abogado de la UCP
Note on B33: Grace: al final

## Presupt. BO L1070
Anexo 1.a - PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO
| Nombre de la Tarea | Método | Responsable | Nivel | Unidad Medida | Cantidad | Meses | Costo Unitario | TOTAL | 2252/BL-BO | AT | BO-L1070 | CT INTRA | Presupuestado
1. | Componente I. Mejoramiento de la calidad de los registros existentes |  | UDAPE/MPD/UCP | Componente |  | 0 | 0 | 0 | 755300 | 0 | 29300 | 711000 | 15000 | #REF!
1.1 | Sistema RUB implementado |  | UDAPE | Sub-componente |  | 0 | 0 | 0 | 531500 | 0 | 16500 | 500000 | 15000 | #REF!
1.1.1 | Diseño conceptual y sistema informático finalizado |  | UDAPE | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.1.1 | Contratación de consultor para el diseño técnico y conceptual, y propuesta de implementación del RUB con sus diferentes fases y acompañamiento del diseño informático. |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.1.1.1 | Consultor | CCIN | UDAPE | RECURSO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.1.2 | Contratación de consultor para definición y construcción del índice de focalización y el diseño de la ficha socioeconómica |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.1.2.1 | Consultor | CCIN | UDAPE | RECURSO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.1.3 | Contratación de empresa para el diseño, desarrollo y apoyo de implementación del sistema tecnológico |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.1.3.1 | Firma consultora | SBCC | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.1.4 | Adquisición de software de ingreso de datos y para calculo del índice desarrollado (confirmar si es correcto) |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.1.4.1 | Adquisición de bienes |  | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.2 | Marco jurídico, normativo e institucional elaborado y convenios para intercambio y uso de datos con programas firmados |  | UDAPE | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.2.1 | Contratación de un abogado para el diagnóstico jurídico, elaboración de normativa (borrador de decretos, y borradores de convenios interinstitucionales |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.2.1.1 | Consultor | CCIN | UDAPE | RECURSO | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3 | Equipamiento (hardware, software, infraestructura de comunicación) adquirido |  | UDAPE y MPD/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 15000 | #REF!
1.1.3.1 | Adquisición de bienes y servicios I (hardware, software y otros) |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3.1.1 | Adquisición de bienes y servicios | LPI | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | #REF!
1.1.3.2 | Adquisición de bienes y servicios II (hardware, software y otros) |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | #REF!
1.1.3.2.1 | Adquisición de bienes y servicios | LPI | MPD/UCP | RECURSO | Global | 1 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | #REF!
1.1.4 | Base de datos integrada con información existente en los programas seleccionados |  | UDAPE | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.4.1 | Unificación de base de datos de programas seleccionados existentes |  | UDAPE | RECURSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.4.1.1 | Equipo técnico de UDAPE |  | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.5 | Seguimiento al diseño RUB efectuado por UDAPE |  | MPD/UCP/DGSC | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | #REF!
1.1.5.1 | Contratación de un Coordinador |  | MPD/DGSC | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | #REF!
1.1.5.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/DGSC | RECURSO | Unidad | 1 | 6 | 2000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | #REF!
1.1.5.2 | Viajes al exterior |  | MPD/DGSC | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.5.2.1 | Pasajes y viáticos | CP | MPD/DGSC | RECURSO | Global | 3 | 2 | 2500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.5.3 | Contratación de un Especialista Administrativo Financiero para cumplimiento de condiciones previas |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | #REF!
1.1.5.3.1 | Consultor | CCIN | MPC/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 3 | 1500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | #REF!
1.2 | Personal de programas sociales capacitado |  | MPD/UCP/DGSC | Sub-componente |  | 0 | 0 | 0 | 223800 | 0 | 12800 | 211000 | 0 | #REF!
1.2.1. | Estrategia de Sociabilización elaborada |  | MPD/DGSC | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 | #REF!
1.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización |  | MPD/DGSC | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 | #REF!
1.2.1.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/DGSC/UCP | RECURSO | Unidad | 6 | 0 | 2000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | #REF!
1.2.1.1.2 | Pasajes y viáticos |  | MPD/DGSC/UCP | RECURSO | Global | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | #REF!
1.2.2. | Estrategia de sociabilización implementada |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 211000 | 0 | 0 | 211000 | 0 | #REF!
1.2.2.1 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 1 |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | #REF!
1.2.2.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | #REF!
1.2.2.2 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 2 |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | #REF!
1.2.2.2.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | #REF!
1.2.2.3 | Contratación de servicios de no consultoría para la publicación/reproducción del material didáctico |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | #REF!
1.2.2.3.1 | Estimación de costos firma - etapa previa | LPN | MPD/UCP | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | #REF!
1.2.2.3.2 | Estimación de costos firma - etapa operativo | 0 | MPD/UCP | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | #REF!
1.2.2.4 | Contratación de una firma para organización y logística de eventos |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | #REF!
1.2.2.4.1 | Logísticas para eventos - estimación de costos | CP | MPD/UCP | RECURSO | Global | 20 | 1 | 1200 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | #REF!
1.2.2.5 | Participación del MPD en eventos de socialización |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | #REF!
1.2.2.5.1 | Viático y pasajes (20 viajes p/2 personas) | n/a | MPD/UCP | RECURSO | Global | 2 | 20 | 300 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | #REF!
2 | Componente II: Ampliación de la cobertura del RUB |  | UDAPE/MPD/UCP | Componente |  | 0 | 0 | 0 | 3228000 | 0 | 0 | 3228000 | 0 | #REF!
2.1 | Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas |  | UDAPE/MPD/UCP | Sub-componente |  | 0 | 0 | 0 | 3204000 | 0 | 0 | 3204000 | 0 | #REF!
2.1.1 | Mapeo de pobreza en base a CNCV y ENH realizado |  | UDAPE | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.1.1.1 | Elaboración del mapa de pobreza por parte de UDAPE en coordinación con el INE |  | UDAPE | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.1.1.1.2 | Equipo UDAPE |  | UDAPE | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.1.1.2 | Definición geográfica por parte de la UCP de las áreas de intervención para disminuir errores del censo 2001 |  | MPD/UCP/DGSC | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.1.1.2.1 | Equipo UCP |  | MPD/UCP/DGSC | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.1.2 | Diseño censo finalizado (plan operativo para el levantamiento de la operación) |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | #REF!
2.1.2.1 | Contratación de una firma para el desarrollo y planificación de la Estrategia Operativa para la ejecución del CENSO, Manuales de encuestador, supervisor, digitador etc. elaborados y reproducidos, Procedimientos/reglamentos de mantenimiento y actualización de base de datos definido, Diseño y realización de la capacitación certificada de encuestadores, digitadores etc. |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | #REF!
2.1.2.1.1 | Firma - Estimación de costo | SBCC | MPD/UCP | RECURSO | Global | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | #REF!
2.1.3 | Normativa de administración del RUB implementada (apoyo técnico legal UCP) |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 54000
2.1.3.1 | Consultoría Normativa de administración del RUB |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | #REF!
2.1.3.1.1. | Consultor (Abogado) | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | #REF!
2.1.4 | Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
2.1.4.1 | Contratación de firma para el Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD |  | MPC/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
2.1.4.1.1 | Encuestadores, estimación de costos | CD | MPC/UCP | RECURSO | Unidad | 5833.3333 | 24 | 10 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000
2.1.4.1.2 | Pago de Viáticos |  | MPC/UCP | RECURSO | Unidad | 5833.3333 | 24 | 5 | 700000 | 0 | 0 | 700000
2.1.4.1.3 | Procesamiento de datos |  | MPC/UCP | RECURSO | Global | 900000 | 1 | 1 | 900000 | 0 | 0 | 900000
2.2 | Registro por demanda diseñado |  | MPD/UCP | Sub-componente |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | #REF!
2.2.1 | Realización de estrategia de sociabilización |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | #REF!
2.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | #REF!
2.2.1.1.1 | Consultor |  | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 3000 | 4 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | #REF!
2.3 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB |  | MPC/UCP | Sub-componente |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | #REF!
2.3.1 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | #REF!
2.3.1.1 | Contratación de un Consultor para realizar el diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | #REF!
2.3.1.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 6 | 2000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 15000 | #REF!
3 | Administración, Evaluación y Auditoria |  | MPD/DGSC/UCP | Componente |  | 0 | 0 | 0 | 532000 | 0 | 0 | 532000
3.1 | Fortalecimiento institucional (personal RUB en MPD, mobiliario, equipos) |  | MPD/UCP | Sub-componente |  | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
3.1.1 | Equipo UCP |  | MPD/DGSC/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
3.1.1.1 | Contratación de Consultores |  | MPD/DGSC/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
3.1.1.1.1 | Coordinador del Programa | CCIN | MPD/DGSC | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 2500 | 90000 | 0 | 0 | 90000
3.1.1.1.2 | Promotor Social | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 2000 | 72000 | 0 | 0 | 72000
3.1.1.1.3 | Estadístico | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 2000 | 72000 | 0 | 0 | 72000
3.1.1.1.4 | Especialista Informático | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 | 0 | 0 | 54000
3.1.1.1.5 | Especialista en Adquisiciones | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 | 0 | 0 | 54000
3.1.1.1.6 | Especialista Administrativo Financiero | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 | 0 | 0 | 54000
3.1.1.1.7 | Especialista en planificación y monitoreo | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 36 | 1500 | 54000 | 0 | 0 | 54000
3.2 | Evaluación del Programa |  | MPD/UCP | Sub-componente |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
3.2.1 | Evaluación del programa (metodología reflexiva) |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000
3.2.1.1 | Contratación de un Consultores |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
3.2.1.1.1 | Consultoría Internacional (inicio) | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
3.2.1.2 | Contratación de un Consultores |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
3.2.1.2.1 | Consultoría Internacional (final) | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Unidad | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
3.2.2 | Evaluación de procesos operativos de la implementación del Programa |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3.2.2.1 | Contratación de un Consultor |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3.2.2.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Global | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3.2.3 | Evaluación costo-beneficio al inicio y final del Programa |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3.2.3.1 | Contratación de un Consultor |  | MDP/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3.2.3.1.1 | Consultor | CCIN | MPD/UCP | RECURSO | Global | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3.3 | Auditoria financiera |  | MPD/UCP | Sub-componente |  | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000
3.3.1 | Contratación de una firma de Auditores independientes |  | MPD/UCP | PRODUCTO |  | 4 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000
3.3.1.1 | Contratación de un Consultor |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000
3.3.1.1.1 | Servicios, estimación de costo | SBCC | MPD/UCP | RECURSO | Global | 0 | 0 | 8000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
4 | Imprevistos |  | MPD/UCP | Componente |  | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 529000
4.1 | Imprevistos |  | MPD/UCP | Sub-componente |  | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 529000
4.1.1. | Imprevistos |  | MPD/UCP | ACTIVIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 529000
4.1.1.1. | Imprevistos | n/a | MPD/UCP | RECURSO | Global | 0 | 0 | 0 | 529000 | 0 | 0 | 529000
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5044300 | 0 | 29300 | 5000000
Note on B11: Grace: Confirma Julia con UDAPE
Note on B18: Grace: UDAPE, ver costo con UDAPE
Note on B36: Grace: UCP / MPD
Note on M51: Grace: 14 meses 215000

## PEP BO L1070
Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)
0 |  |  |  |  | COSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | RESPONSABLES | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016
| Nombre de la Tarea | Días | Inicio | Fin | TOTAL | 2252/BL-BO | AT | BO-L1070 | CT INTRA |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
A. | Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas | 417.4167 | 2011-05-09 09:00 | 2012-06-29 19:00 |  | 0 | 0 | bar: 2011 T2 to 2012 T2
A.1 | Etapa de preparación del Proyecto | 149 | 2011-05-09 09:00 | 2011-10-05 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de Proyecto
A.1.1 | Misión de Identificación | 4.4167 | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-13 19:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de Proyecto | bar: 2011 T2
A.1.2 | Misión de Orientación | 4.4167 | 2011-07-04 09:00 | 2011-07-08 19:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de Proyecto | bar: 2011 T3
A.1.3 | Terminación POD | 0 | 2011-08-12 09:00 | 2011-08-12 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de Proyecto | bar: 2011 T3
A.1.4 | Misión de Negociación | 1.4167 | 2011-09-26 09:00 | 2011-09-27 19:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de Proyecto | bar: 2011 T3
A.1.5 | Aprobación del Directorio del BID | 0 | 2011-10-05 09:00 | 2011-10-05 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Directorio BID | bar: 2011 T4
A.2 | Etapa de aprobación del Contrato de Préstamo | 333.4167 | 2011-08-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A.2.1 | Firma de Contrato BID Bolivia | 0 | 2011-11-30 19:00 | 2011-11-30 19:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GPB - BID | bar: 2011 T4
A.2.2 | Ratificación por la Asamblea | 89.4167 | 2011-12-01 09:00 | 2012-02-28 19:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Poder Legislativo | bar: 2011 T4 to 2012 T1
A.2.3 | Convenio Subsidiario | 61.4167 | 2012-02-29 09:00 | 2012-04-30 19:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MPD/MH | bar: 2012 T1 to 2012 T2
A.2.4 | Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso | 59.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T2
B. | Etapa de ejecución del Programa | 1793.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Componente I. Mejoramiento de la calidad de los registros existentes | 1093.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 755300 | 0 | 29300 | 711000 | 15000 | UDAPE/MPD/UCP
1.1 | Sistema RUB implementado | 426.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 531500 | 0 | 16500 | 500000 | 15000 | UDAPE
1.1.1 | Diseño conceptual y sistema informático finalizado | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE
1.1.1.1 | Contratación de consultor para el diseño técnico y conceptual, y propuesta de implementación del RUB con sus diferentes fases y acompañamiento del diseño informático. | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.1.2 | Contratación de consultor para definición y construcción del índice de focalización y el diseño de la ficha socioeconómica | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.1.3 | Contratación de empresa para el diseño, desarrollo y apoyo de implementación del sistema tecnológico | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.1.4 | Adquisición de software de ingreso de datos y para calculo del índice desarrollado (confirmar si es correcto) | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.2 | Marco jurídico, normativo e institucional elaborado y convenios para intercambio y uso de datos con programas firmados | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE
1.1.2.1 | Contratación de un abogado para el diagnóstico jurídico, elaboración de normativa (borrador de decretos, y borradores de convenios interinstitucionales | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.3 | Equipamiento (hardware, software, infraestructura de comunicación) adquirido | 426.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | UDAPE y MPD/UCP
1.1.3.1 | Adquisición de bienes y servicios I (hardware, software y otros) | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.3.2 | Adquisición de bienes y servicios II (hardware, software y otros) | 121.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2012 T4
1.1.4 | Base de datos integrada con información existente en los programas seleccionados | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE
1.1.4.1 | Unificación de base de datos de programas seleccionados existentes | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.5 | Seguimiento al diseño RUB efectuado por UDAPE | 302.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 31500 | 0 | 16500 | 0 | 15000 | MPD/UCP/DGSC
1.1.5.1 | Contratación de un Coordinador | 302.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | MPD/DGSC | bar: 2011 T3 to 2012 T2
1.1.5.2 | Viajes al exterior | 181.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | MPD/DGSC | bar: 2011 T3 to 2012 T1
1.1.5.3 | Contratación de un Especialista Administrativo Financiero para cumplimiento de condiciones previas | 148.4167 | 2012-02-01 09:00 | 2012-06-28 19:00 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T1 to 2012 T2
1.2 | Personal de programas sociales capacitado | 1093.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 223800 | 0 | 12800 | 211000 | 0 | MPD/UCP/DGSC
1.2.1. | Estrategia de Sociabilización elaborada | 302.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 | MPD/DGSC
1.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización | 302.4167 | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 | MPD/DGSC | bar: 2011 T3 to 2012 T2
1.2.2. | Estrategia de sociabilización implementada | 758.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 211000 | 0 | 0 | 211000 | 0 | MPD/UCP
1.2.2.1 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 1 | 183.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2013-01-31 19:00 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2013 T1
1.2.2.2 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 2 | 332.4167 | 2013-10-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2013 T4 to 2014 T3
1.2.2.3 | Contratación de servicios de no consultoría para la publicación/reproducción del material didáctico | 574.4167 | 2013-02-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2013 T1 to 2014 T3
1.2.2.4 | Contratación de una firma para organización y logística de eventos | 758.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2014 T3
1.2.2.5 | Participación del MPD en eventos de socialización | 758.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2014 T3
2 | Componente II: Ampliación de la cobertura del RUB | 1155.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 3228000 | 0 | 0 | 3228000 | 0 | UDAPE/MPD/UCP
2.1 | Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas | 1155.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 3204000 | 0 | 0 | 3204000 | 0 | UDAPE/MPD/UCP
2.1.1 | Mapeo de pobreza en base a CNCV y ENH realizado | 57.4167 | 2013-01-02 09:00 | 2013-02-28 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE
2.1.1.1 | Elaboración del mapa de pobreza por parte de UDAPE en coordinación con el INE | 29.4167 | 2013-01-02 09:00 | 2013-01-31 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UDAPE | bar: 2013 T1
2.1.1.2 | Definición geográfica por parte de la UCP de las áreas de intervención para disminuir errores del censo 2001 | 27.4167 | 2013-02-01 09:00 | 2013-02-28 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPD/UCP/DGSC | bar: 2013 T1
2.1.2 | Diseño censo finalizado (plan operativo para el levantamiento de la operación) | 272.4167 | 2013-01-01 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | MPD/UCP
2.1.2.1 | Contratación de una firma para el desarrollo y planificación de la Estrategia Operativa para la ejecución del CENSO, Manuales de encuestador, supervisor, digitador etc. elaborados y reproducidos, Procedimientos/reglamentos de mantenimiento y actualización de base de datos definido, Diseño y realización de la capacitación certificada de encuestadores, digitadores etc. | 272.4167 | 2013-01-01 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2013 T1 to 2013 T3
2.1.3 | Normativa de administración del RUB implementada (apoyo técnico legal UCP) | 1155.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
2.1.3.1 | Consultoría Normativa de administración del RUB | 1155.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2015 T3
2.1.4 | Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 332.4167 | 2013-10-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | MPD/UCP
2.1.4.1 | Contratación de firma para el Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 332.4167 | 2013-10-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | MPC/UCP | bar: 2013 T4 to 2014 T3
2.2 | Registro por demanda diseñado | 178.4167 | 2013-04-05 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP
2.2.1 | Realización de estrategia de sociabilización | 178.4167 | 2013-04-05 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP
2.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización | 178.4167 | 2013-04-05 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2013 T3 to 2013 T4
2.3 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 240.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2013-03-29 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPC/UCP
2.3.1 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 240.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2013-03-29 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP
2.3.1.1 | Contratación de un Consultor para realizar el diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 240.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2013-03-29 19:00 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2013 T1
3 | Administración, Evaluación y Auditoria | 1550.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 532000 | 0 | 0 | 532000 | 0 | MPD/DGSC/UCP
3.1 | Fortalecimiento institucional (personal RUB en MPD, mobiliario, equipos) | 1155.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2015-06-30 19:00 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1 | Equipo UCP | 1155.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2015-06-30 19:00 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | MPD/DGSC/UCP
3.1.1.1 | Contratación de Consultores | 1155.4167 | 2012-05-01 09:00 | 2015-06-30 19:00 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | MPD/DGSC/UCP
3.1.1.1.1 | Coordinador del Programa |  |  |  | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | MPD/DGSC | bar: 2012 T2 to 2015 T2
3.1.1.1.2 | Promotor Social |  |  |  | 72000 | 0 | 0 | 72000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.3 | Estadístico |  |  |  | 72000 | 0 | 0 | 72000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.4 | Especialista Informático |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.5 | Especialista en Adquisiciones |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.6 | Especialista Administrativo Financiero |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
3.1.1.1.7 | Especialista en planificación y monitoreo |  |  |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | MPD/UCP
3.2 | Evaluación del Programa | 1397.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | MPD/UCP
3.2.1 | Evaluación del programa (metodología reflexiva) | 1397.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | MPD/UCP
3.2.1.1 | Contratación de un Consultores | 121.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | MPD/UCP
3.2.1.2 | Contratación de un Consultores | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2012 T4
3.2.2 | Evaluación de procesos operativos de la implementación del Programa | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2016 T1 to 2016 T2
3.2.2.1 | Contratación de un Consultor | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | MPD/UCP
3.2.3 | Evaluación costo-beneficio al inicio y final del Programa | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2016 T1 to 2016 T2
3.2.3.1 | Contratación de un Consultor | 119.4167 | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | MDP/UCP
3.3 | Auditoria financiera | 1458.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2016 T1 to 2016 T2
3.3.1 | Contratación de una firma de Auditores independientes | 1458.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | MPD/UCP
3.3.1.1 | Contratación de un Consultor | 1458.4167 | 2012-08-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | MPD/UCP
4 | Imprevistos | 1488.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0 | MPD/UCP | bar: 2012 T3 to 2016 T2
4.1 | Imprevistos | 1488.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0 | MPD/UCP
4.1.1. | Imprevistos | 1488.4167 | 2012-07-02 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 0 | MPD/UCP
0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 5044300 | 0 | 29300 | 5000000 | 15000 | 0 | bar: 2012 T3 to 2016 T2
Note on B24: Grace: Confirma Julia con UDAPE

## CC BO L1070
Programa de Registro Único de Beneficiarios
BO-L1070
Cuadro de Financiamiento
| CATEGORIAS | 100% | DISTRIBUCION |  |  | %
|  |  | 2252/BL-BO | AT | BO-L1070
1. | Componente I. Mejoramiento de la calidad de los registros existentes | 755300 | 0 | 29300 | 711000 | 14.22%
1.1 | Sistema RUB implementado | 531500 | 0 | 16500 | 500000 | 0
1.1.1 | Diseño conceptual y sistema informático finalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Marco jurídico, normativo e institucional elaborado y convenios para intercambio y uso de datos con programas firmados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Equipamiento (hardware, software, infraestructura de comunicación) adquirido | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
1.1.4 | Base de datos integrada con información existente en los programas seleccionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Seguimiento al diseño RUB efectuado por UDAPE | 31500 | 0 | 16500 | 0 | 0
1.2 | Personal de programas sociales capacitado | 223800 | 0 | 12800 | 211000 | 0
1.2.1. | Estrategia de Sociabilización elaborada | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0
1.2.2. | Estrategia de sociabilización implementada | 211000 | 0 | 0 | 211000 | 0
2 | Componente II: Ampliación de la cobertura del RUB | 3228000 | 0 | 0 | 3228000 | 64.56%
2.1 | Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas | 3204000 | 0 | 0 | 3204000 | 0
2.1.1 | Mapeo de pobreza en base a CNCV y ENH realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Diseño censo finalizado (plan operativo para el levantamiento de la operación) | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
2.1.3 | Normativa de administración del RUB implementada (apoyo técnico legal UCP) | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0
2.1.4 | Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 12000 | 0 | 0 | 3000000 | 0
2.2 | Registro por demanda diseñado | 3000000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.2.1 | Realización de estrategia de sociabilización | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.3 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
2.3.1 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 532000 | 0 | 0 | 12000 | 0
3 | Administración, Evaluación y Auditoria | 450000 | 0 | 0 | 532000 | 10.64%
3.1 | Fortalecimiento institucional (personal RUB en MPD, mobiliario, equipos) | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
3.1.1 | Equipo UCP | 50000 | 0 | 0 | 450000 | 0
3.2 | Evaluación del Programa | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 0
3.2.1 | Evaluación del programa (metodología reflexiva) | 10000 | 0 | 0 | 30000 | 0
3.2.2 | Evaluación de procesos operativos de la implementación del Programa | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.2.3 | Evaluación costo-beneficio al inicio y final del Programa | 32000 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.3 | Auditoria financiera | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0
3.3.1 | Contratación de una firma de Auditores independientes | 529000 | 0 | 0 | 32000 | 0
4 | Imprevistos | 529000 | 0 | 0 | 529000 | 10.58%
4.1 | Imprevistos | 5044300 | 0 | 29300 | 529000
0 | TOTALES |  |  |  | 5000000 | 100%

## POA CI BO L1070
Anexo 2.a – Cuadro de Consistencia de Indicadores
Componente |  | Sub-componente |  | Producto |  | Actividad |  |  |  |  | Indicador a lograr al final del programa | Meta 2012
[6 empty] | Cod. POA | Descripción | Cant. | Costo Total | Costo Año 1
1. | Componente I. Mejoramiento de la calidad de los registros existentes | 1.1 | Sistema RUB implementado | 1.1.1 | Diseño conceptual y sistema informático finalizado | 1.1.1.1 | Contratación de consultor para el diseño técnico y conceptual, y propuesta de implementación del RUB con sus diferentes fases y acompañamiento del diseño informático. |  | 0 | 0
[6 empty] | 1.1.1.2 | Contratación de consultor para definición y construcción del índice de focalización y el diseño de la ficha socioeconómica |  | 0 | 0
[6 empty] | 1.1.1.3 | Contratación de empresa para el diseño, desarrollo y apoyo de implementación del sistema tecnológico |  | 0 | 0
[6 empty] | 1.1.1.4 | Adquisición de software de ingreso de datos y para calculo del índice desarrollado (confirmar si es correcto) |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.1.2 | Marco jurídico, normativo e institucional elaborado y convenios para intercambio y uso de datos con programas firmados | 1.1.2.1 | Contratación de un abogado para el diagnóstico jurídico, elaboración de normativa (borrador de decretos, y borradores de convenios interinstitucionales |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.1.3 | Equipamiento (hardware, software, infraestructura de comunicación) adquirido | 1.1.3.1 | Adquisición de bienes y servicios I (hardware, software y otros) |  | 0 | 0
[6 empty] | 1.1.3.2 | Adquisición de bienes y servicios II (hardware, software y otros) | 1 | 500000 | 500000 | Equipamiento de Hardware, software, infraestructura de comunicación adquirido | Equipamiento de Hardware, software, infraestructura de comunicación adquirido
|  |  |  | 1.1.4 | Base de datos integrada con información existente en los programas seleccionados | 1.1.4.1 | Unificación de base de datos de programas seleccionados existentes |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.1.5 | Seguimiento al diseño RUB efectuado por UDAPE | 1.1.5.1 | Contratación de un Coordinador |  | 0 | 0
[6 empty] | 1.1.5.2 | Viajes al exterior |  | 0 | 0
[6 empty] | 1.1.5.3 | Contratación de un Especialista Administrativo Financiero para cumplimiento de condiciones previas |  | 0 | 0
|  | 1.2 | Personal de programas sociales capacitado | 1.2.1. | Estrategia de Sociabilización elaborada | 1.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.2.2. | Estrategia de sociabilización implementada | 1.2.2.1 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 1 | 1 | 20000 | 15000 | Estrategia de sociabilización implementada | Proceso de contratación iniciados
[6 empty] | 1.2.2.2 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 2 | 1 | 5000 | 0
[6 empty] | 1.2.2.3 | Contratación de servicios de no consultoría para la publicación/reproducción del material didáctico | 1 | 150000 | 0
[6 empty] | 1.2.2.4 | Contratación de una firma para organización y logística de eventos | 1 | 24000 | 3130.4348
[6 empty] | 1.2.2.5 | Participación del MPD en eventos de socialización | 1 | 12000 | 1565.2174
2 | Componente II: Ampliación de la cobertura del RUB | 2.1 | Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas | 2.1.1 | Mapeo de pobreza en base a CNCV y ENH realizado | 2.1.1.1 | Elaboración del mapa de pobreza por parte de UDAPE en coordinación con el INE |  | 0 | 0
[6 empty] | 2.1.1.2 | Definición geográfica por parte de la UCP de las áreas de intervención para disminuir errores del censo 2001 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2.1.2 | Diseño censo finalizado (plan operativo para el levantamiento de la operación) | 2.1.2.1 | Contratación de una firma para el desarrollo y planificación de la Estrategia Operativa para la ejecución del CENSO, Manuales de encuestador, supervisor, digitador etc. elaborados y reproducidos, Procedimientos/reglamentos de mantenimiento y actualización de base de datos definido, Diseño y realización de la capacitación certificada de encuestadores, digitadores etc. | 1 | 150000 | 0 | Diseño censo finalizado | Diseño censo finalizado
|  |  |  | 2.1.3 | Normativa de administración del RUB implementada (apoyo técnico legal UCP) | 2.1.3.1 | Consultoría Normativa de administración del RUB | 1 | 54000 | 7297.2973 | Normativa de administración | N/A
|  |  |  | 2.1.4 | Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 2.1.4.1 | Contratación de firma para el Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 1 | 3000000 | 0 | Censo realizado | N/A
|  | 2.2 | Registro por demanda diseñado | 2.2.1 | Realización de estrategia de sociabilización | 2.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización | 1 | 12000 | 0 | Estrategia de sociabilización | N/A
|  | 2.3 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 2.3.1 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 2.3.1.1 | Contratación de un Consultor para realizar el diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 1 | 12000 | 6000 | Diseño para el mantenimiento y actulización elaborado. | N/A
3 | Administración, Evaluación y Auditoria | 3.1 | Fortalecimiento institucional (personal RUB en MPD, mobiliario, equipos) | 3.1.1 | Equipo UCP | 3.1.1.1 | Contratación de Consultores | 1 | 450000 | 75000 | UCP conformado | UCP conformado
|  | 3.2 | Evaluación del Programa | 3.2.1 | Evaluación del programa (metodología reflexiva) | 3.2.1.1 | Contratación de un Consultores | 1 | 15000 | 15000 | Evaluación del programa bajo la metodología reflexiva inicial realizada | Evaluación del programa bajo la metodología reflexiva inicial realizada
[6 empty] | 3.2.1.2 | Contratación de un Consultores | 1 | 15000 | 0 | Evaluación del programa bajo la metodología reflexiva final realizada | N/A
|  |  |  | 3.2.2 | Evaluación de procesos operativos de la implementación del Programa | 3.2.2.1 | Contratación de un Consultor | 1 | 10000 | 0 | Evaluación del procesos operativos de la implementación del Programa realizado | N/A
|  |  |  | 3.2.3 | Evaluación costo-beneficio al inicio y final del Programa | 3.2.3.1 | Contratación de un Consultor | 1 | 10000 | 0 | Evaluación de costo- beneficio al inicio y final del programa realizado | N/A
|  | 3.3 | Auditoria financiera | 3.3.1 | Contratación de una firma de Auditores independientes | 3.3.1.1 | Contratación de un Consultor | 1 | 32000 | 727.2727 | Estados financieros del programa auditados | N/A
4 | Imprevistos | 4.1 | Imprevistos | 4.1.1. | Imprevistos | 4.1.1. | Imprevistos |  | 529000 | 12022.7273
[9 empty] | 5000000 | 635742.9495

## POA Cronog BO L1070
Anexo 2.b – POA (Plan Operativo Anual) Cronograma de Actividades. BO L1070
Codigo |  | PEP |  |  | Programación Año 1 (2012) |  |  | Ejecución |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
PEP | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Costo Planedo | Inicio | Fin | Total | Costo Ejecutado | % Avance | Responsable
1. | Componente I. Mejoramiento de la calidad de los registros existentes | 2011-09-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 711000 | 2012-01-01 | 2012-12-01 | 519695.6522 |  |  | UDAPE/MPD/UCP
1.1 | Sistema RUB implementado | 2011-09-01 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 500000 | 2012-01-01 | 2012-12-01 | 500000 |  |  | UDAPE
1.1.1 | Diseño conceptual y sistema informático finalizado | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-12-01 | 0 |  |  | UDAPE
1.1.1.1 | Contratación de consultor para el diseño técnico y conceptual, y propuesta de implementación del RUB con sus diferentes fases y acompañamiento del diseño informático. | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | UDAPE | bar: ENE to FEB
1.1.1.2 | Contratación de consultor para definición y construcción del índice de focalización y el diseño de la ficha socioeconómica | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | UDAPE | bar: ENE to FEB
1.1.1.3 | Contratación de empresa para el diseño, desarrollo y apoyo de implementación del sistema tecnológico | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | UDAPE | bar: ENE to FEB
1.1.1.4 | Adquisición de software de ingreso de datos y para calculo del índice desarrollado (confirmar si es correcto) | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | UDAPE | bar: ENE to FEB
1.1.2 | Marco jurídico, normativo e institucional elaborado y convenios para intercambio y uso de datos con programas firmados | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | UDAPE
1.1.2.1 | Contratación de un abogado para el diagnóstico jurídico, elaboración de normativa (borrador de decretos, y borradores de convenios interinstitucionales | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | UDAPE | bar: ENE to FEB
1.1.3 | Equipamiento (hardware, software, infraestructura de comunicación) adquirido | 2011-09-01 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 500000 | 2012-01-01 | 2012-10-01 | 500000 |  |  | UDAPE y MPD/UCP
1.1.3.1 | Adquisición de bienes y servicios I (hardware, software y otros) | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | UDAPE | bar: ENE to FEB
1.1.3.2 | Adquisición de bienes y servicios II (hardware, software y otros) | 2012-07-02 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 500000 | 2012-07-01 | 2012-10-31 19:00 | 500000 |  |  | MPD/UCP | bar: JUL to OCT
1.1.4 | Base de datos integrada con información existente en los programas seleccionados | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | UDAPE
1.1.4.1 | Unificación de base de datos de programas seleccionados existentes | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | UDAPE | bar: ENE to FEB
1.1.5 | Seguimiento al diseño RUB efectuado por UDAPE | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-06-29 19:00 | 0 |  |  | MPD/UCP/DGSC
1.1.5.1 | Contratación de un Coordinador | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-06-29 19:00 | 0 |  |  | MPD/DGSC | bar: ENE to JUN
1.1.5.2 | Viajes al exterior | 2011-09-01 09:00 | 2012-02-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-02-29 19:00 | 0 |  |  | MPD/DGSC | bar: ENE to FEB
1.1.5.3 | Contratación de un Especialista Administrativo Financiero para cumplimiento de condiciones previas | 2012-02-01 09:00 | 2012-06-28 19:00 | 0 | 2012-02-01 | 2012-06-28 19:00 | 0 |  |  | MPD/UCP | bar: ENE to JUN
1.2 | Personal de programas sociales capacitado | 2011-09-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 211000 | 2012-01-01 | 2012-12-01 | 19695.6522 |  |  | MPD/UCP/DGSC
1.2.1. | Estrategia de Sociabilización elaborada | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-06-29 19:00 | 0 |  |  | MPD/DGSC
1.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización | 2011-09-01 09:00 | 2012-06-29 19:00 | 0 | 2012-01-01 | 2012-06-29 19:00 | 0 |  |  | MPD/DGSC | bar: ENE to JUN
1.2.2. | Estrategia de sociabilización implementada | 2012-08-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 211000 | 2012-08-01 | 2012-12-01 | 19695.6522 |  |  | MPD/UCP
1.2.2.1 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 1 | 2012-08-01 09:00 | 2013-01-31 19:00 | 20000 | 2012-08-01 09:00 | 2012-12-01 | 15000 |  |  | MPD/UCP | bar: AGO to DIC
1.2.2.2 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 2 | 2013-10-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 5000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
1.2.2.3 | Contratación de servicios de no consultoría para la publicación/reproducción del material didáctico | 2013-02-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 150000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
1.2.2.4 | Contratación de una firma para organización y logística de eventos | 2012-08-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 24000 | 2012-08-01 09:00 | 2012-12-01 | 3130.4348 |  |  | MPD/UCP | bar: AGO to DIC
1.2.2.5 | Participación del MPD en eventos de socialización | 2012-08-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 12000 | 2012-08-01 09:00 | 2012-12-01 | 1565.2174 |  |  | MPD/UCP | bar: AGO to DIC
2 | Componente II: Ampliación de la cobertura del RUB | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 3228000 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 13297.2973 |  |  | UDAPE/MPD/UCP
2.1 | Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 3204000 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 7297.2973 |  |  | UDAPE/MPD/UCP
2.1.1 | Mapeo de pobreza en base a CNCV y ENH realizado | 2013-01-02 09:00 | 2013-02-28 19:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | UDAPE
2.1.1.1 | Elaboración del mapa de pobreza por parte de UDAPE en coordinación con el INE | 2013-01-02 09:00 | 2013-01-31 19:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | UDAPE
2.1.1.2 | Definición geográfica por parte de la UCP de las áreas de intervención para disminuir errores del censo 2001 | 2013-02-01 09:00 | 2013-02-28 19:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP/DGSC
2.1.2 | Diseño censo finalizado (plan operativo para el levantamiento de la operación) | 2013-01-01 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 150000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
2.1.2.1 | Contratación de una firma para el desarrollo y planificación de la Estrategia Operativa para la ejecución del CENSO, Manuales de encuestador, supervisor, digitador etc. elaborados y reproducidos, Procedimientos/reglamentos de mantenimiento y actualización de base de datos definido, Diseño y realización de la capacitación certificada de encuestadores, digitadores etc. | 2013-01-01 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 150000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
2.1.3 | Normativa de administración del RUB implementada (apoyo técnico legal UCP) | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 54000 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 7297.2973 |  |  | MPD/UCP
2.1.3.1 | Consultoría Normativa de administración del RUB | 2012-07-02 09:00 | 2015-08-31 19:00 | 54000 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 7297.2973 |  |  | MPD/UCP | bar: JUL to DIC
2.1.4 | Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 2013-10-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 3000000 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 0 |  |  | MPD/UCP
2.1.4.1 | Contratación de firma para el Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD | 2013-10-01 09:00 | 2014-08-29 19:00 | 3000000 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 0 |  |  | MPC/UCP | bar: JUL to DIC
2.2 | Registro por demanda diseñado | 2013-04-05 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 12000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
2.2.1 | Realización de estrategia de sociabilización | 2013-04-05 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 12000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
2.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización | 2013-04-05 09:00 | 2013-09-30 19:00 | 12000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
2.3 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 2012-08-01 09:00 | 2013-03-29 19:00 | 12000 | 2012-08-01 09:00 | 2012-12-01 | 6000 |  |  | MPC/UCP
2.3.1 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 2012-08-01 09:00 | 2013-03-29 19:00 | 12000 | 2012-08-01 09:00 | 2012-12-01 | 6000 |  |  | MPD/UCP
2.3.1.1 | Contratación de un Consultor para realizar el diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB | 2012-08-01 09:00 | 2013-03-29 19:00 | 12000 | 2012-08-01 09:00 | 2012-12-01 | 6000 |  |  | MPD/UCP | bar: AGO to DIC
3 | Administración, Evaluación y Auditoria | 2012-05-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 532000 | 2012-05-01 09:00 | 2012-12-01 | 90727.2727 |  |  | MPD/DGSC/UCP
3.1 | Fortalecimiento institucional (personal RUB en MPD, mobiliario, equipos) | 2012-05-01 09:00 | 2015-06-30 19:00 | 450000 | 2012-05-01 09:00 | 2012-12-01 | 75000 |  |  | MPD/UCP
3.1.1 | Equipo UCP | 2012-05-01 09:00 | 2015-06-30 19:00 | 450000 | 2012-05-01 09:00 | 2012-12-01 | 75000 |  |  | MPD/DGSC/UCP
3.1.1.1 | Contratación de Consultores | 2012-05-01 09:00 | 2015-06-30 19:00 | 450000 | 2012-05-01 09:00 | 2012-12-01 | 75000 |  |  | MPD/DGSC/UCP | bar: MAY to DIC
3.1.1.1.1 | Coordinador del Programa |  |  | 90000 |  |  | 15000 |  |  | MPD/DGSC | bar: MAY to DIC
3.1.1.1.2 | Promotor Social |  |  | 72000 |  |  | 12000 |  |  | MPD/UCP | bar: MAY to DIC
3.1.1.1.3 | Estadístico |  |  | 72000 |  |  | 12000 |  |  | MPD/UCP | bar: MAY to DIC
3.1.1.1.4 | Especialista Informático |  |  | 54000 |  |  | 9000 |  |  | MPD/UCP | bar: MAY to DIC
3.1.1.1.5 | Especialista en Adquisiciones |  |  | 54000 |  |  | 9000 |  |  | MPD/UCP | bar: MAY to DIC
3.1.1.1.6 | Especialista Administrativo Financiero |  |  | 54000 |  |  | 9000 |  |  | MPD/UCP | bar: MAY to DIC
3.1.1.1.7 | Especialista en planificación y monitoreo |  |  | 54000 |  |  | 9000 |  |  | MPD/UCP | bar: MAY to DIC
3.2 | Evaluación del Programa | 2012-07-02 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 50000 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 15000 |  |  | MPD/UCP
3.2.1 | Evaluación del programa (metodología reflexiva) | 2012-07-02 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 30000 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 15000 |  |  | MPD/UCP
3.2.1.1 | Contratación de un Consultores | 2012-07-02 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 15000 | 2012-07-02 09:00 | 2012-10-31 19:00 | 15000 |  |  | MPD/UCP | bar: JUL to OCT
3.2.1.2 | Contratación de un Consultores | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 15000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
3.2.2 | Evaluación de procesos operativos de la implementación del Programa | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
3.2.2.1 | Contratación de un Consultor | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
3.2.3 | Evaluación costo-beneficio al inicio y final del Programa | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 |  |  | 0 |  |  | MPD/UCP
3.2.3.1 | Contratación de un Consultor | 2016-01-01 09:00 | 2016-04-29 19:00 | 10000 |  |  | 0 |  |  | MDP/UCP
3.3 | Auditoria financiera | 2012-08-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 32000 | 2012-08-01 09:00 | 2012-12-01 | 727.2727 |  |  | MPD/UCP
3.3.1 | Contratación de una firma de Auditores independientes | 2012-08-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 32000 | 2012-08-01 09:00 | 2012-12-01 | 727.2727 |  |  | MPD/UCP
3.3.1.1 | Contratación de un Consultor | 2012-08-01 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 32000 | 2012-08-01 09:00 | 2012-12-01 | 727.2727 |  |  | MPD/UCP | bar: AGO to DIC
4 | Imprevistos | 2012-07-02 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 529000 | 2012-07-02 09:00 | 2012-12-01 | 12022.7273 |  |  | MPD/UCP
4.1 | Imprevistos | 2012-07-02 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 529000 | 2012-07-02 09:00 | 2012-12-01 | 12022.7273 |  |  | MPD/UCP
4.1.1. | Imprevistos | 2012-07-02 09:00 | 2016-07-29 19:00 | 529000 | 2012-07-02 09:00 | 2012-12-01 | 12022.7273 |  |  | MPD/UCP | bar: JUL to DIC
0 | TOTAL |  |  | 5000000 |  |  | 635742.9495

## POA PD BO L1070
Anexo 2.d – Plan de Desembolsos y Programación Financiera - BO L 1070
Codigo | Nombre de la tarea | Objeto del gasto | AÑO 2012
PEP |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total
1. | Componente I. Mejoramiento de la calidad de los registros existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565.2174 | 506565.2174 | 6565.2174 | 519695.6522
1.1 | Sistema RUB implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
1.1.1 | Diseño conceptual y sistema informático finalizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Contratación de consultor para el diseño técnico y conceptual, y propuesta de implementación del RUB con sus diferentes fases y acompañamiento del diseño informático. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Contratación de consultor para definición y construcción del índice de focalización y el diseño de la ficha socioeconómica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Contratación de empresa para el diseño, desarrollo y apoyo de implementación del sistema tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Adquisición de software de ingreso de datos y para calculo del índice desarrollado (confirmar si es correcto) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Marco jurídico, normativo e institucional elaborado y convenios para intercambio y uso de datos con programas firmados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Contratación de un abogado para el diagnóstico jurídico, elaboración de normativa (borrador de decretos, y borradores de convenios interinstitucionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Equipamiento (hardware, software, infraestructura de comunicación) adquirido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
1.1.3.1 | Adquisición de bienes y servicios I (hardware, software y otros) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Adquisición de bienes y servicios II (hardware, software y otros) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
1.1.4 | Base de datos integrada con información existente en los programas seleccionados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Unificación de base de datos de programas seleccionados existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Seguimiento al diseño RUB efectuado por UDAPE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Contratación de un Coordinador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Viajes al exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | Contratación de un Especialista Administrativo Financiero para cumplimiento de condiciones previas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Personal de programas sociales capacitado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565.2174 | 6565.2174 | 6565.2174 | 19695.6522
1.2.1. | Estrategia de Sociabilización elaborada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Estrategia de sociabilización implementada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565.2174 | 6565.2174 | 6565.2174 | 19695.6522
1.2.2.1 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
1.2.2.2 | Contratación de consultor para el diseño del material didáctico y curricular - Fase 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Contratación de servicios de no consultoría para la publicación/reproducción del material didáctico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Contratación de una firma para organización y logística de eventos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4783 | 1043.4783 | 1043.4783 | 3130.4348
1.2.2.5 | Participación del MPD en eventos de socialización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.7391 | 521.7391 | 521.7391 | 1565.2174
2 | Componente II: Ampliación de la cobertura del RUB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.4595 | 1459.4595 | 3459.4595 | 3459.4595 | 3459.4595 | 13297.2973
2.1 | Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.4595 | 1459.4595 | 1459.4595 | 1459.4595 | 1459.4595 | 7297.2973
2.1.1 | Mapeo de pobreza en base a CNCV y ENH realizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Elaboración del mapa de pobreza por parte de UDAPE en coordinación con el INE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Definición geográfica por parte de la UCP de las áreas de intervención para disminuir errores del censo 2001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Diseño censo finalizado (plan operativo para el levantamiento de la operación) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Contratación de una firma para el desarrollo y planificación de la Estrategia Operativa para la ejecución del CENSO, Manuales de encuestador, supervisor, digitador etc. elaborados y reproducidos, Procedimientos/reglamentos de mantenimiento y actualización de base de datos definido, Diseño y realización de la capacitación certificada de encuestadores, digitadores etc. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Normativa de administración del RUB implementada (apoyo técnico legal UCP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.4595 | 1459.4595 | 1459.4595 | 1459.4595 | 1459.4595 | 7297.2973
2.1.3.1 | Consultoría Normativa de administración del RUB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.4595 | 1459.4595 | 1459.4595 | 1459.4595 | 1459.4595 | 7297.2973
2.1.4 | Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Contratación de firma para el Desarrollo del operativo censal hasta la entrega de la base de datos al MPD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Registro por demanda diseñado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Realización de estrategia de sociabilización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Contratación de un consultor para la realización de estrategia de sociabilización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000
2.3.1 | Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000
2.3.1.1 | Contratación de un Consultor para realizar el diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000
3 | Administración, Evaluación y Auditoria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 12500 | 13227.2727 | 90727.2727
3.1 | Fortalecimiento institucional (personal RUB en MPD, mobiliario, equipos) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 75000
3.1.1 | Equipo UCP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 75000
3.1.1.1 | Contratación de Consultores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 75000
3.1.1.1.1 | Coordinador del Programa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 15000
3.1.1.1.2 | Promotor Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000
3.1.1.1.3 | Estadístico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000
3.1.1.1.4 | Especialista Informático |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
3.1.1.1.5 | Especialista en Adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
3.1.1.1.6 | Especialista Administrativo Financiero |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
3.1.1.1.7 | Especialista en planificación y monitoreo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
3.2 | Evaluación del Programa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 15000
3.2.1 | Evaluación del programa (metodología reflexiva) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 15000
3.2.1.1 | Contratación de un Consultores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 15000
3.2.1.2 | Contratación de un Consultores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Evaluación de procesos operativos de la implementación del Programa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Contratación de un Consultor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Evaluación costo-beneficio al inicio y final del Programa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Contratación de un Consultor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Auditoria financiera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.2727 | 727.2727
3.3.1 | Contratación de una firma de Auditores independientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.2727 | 727.2727
3.3.1.1 | Contratación de un Consultor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.2727 | 727.2727
4 | Imprevistos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12022.7273 | 12022.7273
4.1 | Imprevistos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12022.7273 | 12022.7273
4.1.1. | Imprevistos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12022.7273 | 12022.7273
0 | TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 17709.4595 | 17709.4595 | 26274.6769 | 522524.6769 | 35274.6769 | 635742.9495