INFORME FINAL DE EVALUACION DEL PROYECTO

“Desarrollo de Redes Empresariales en los Conglomerados de Confecciones de Gamarra y Turismo en el Cusco” ejecutado por INTERCOOPERATION por encargo del FOMIN - BID

(ATNM-8616/ PE)

Consultor Responsable

IVAN MIFFLIN BRESCIANI

SETIEMBRE 2011

Contenido

1	INTRODUCCION	7

1.1	Antecedentes	7

1.2	Descripción del Proyecto	7

2	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	13

2.1	Objetivos de la consultoría	13

2.2	Metodología	13

3	SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO REDES EMPRESARIALES EN GAMARRA Y CUSCO	21

3.1	GAMARRA	21

3.1.1	¿CUALES CONSIDERA USTED QUE SON LOS ASPECTOS /EFECTOS POSITIVOS DEL PROYECTO  REDES EMPRESARIALES PARA SU EMPRESA?	22

3.1.2	¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES LOGROS DE SU RED?	24

3.1.3	¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LOS ASPECTOS DEL PROYECTO QUE QUE PODÍAN HABERSE MEJORADO?	25

3.1.4	RESEÑA DE REDES EMPRESARIALES	25

3.2	CUSCO	27

3.2.1	CUALES CONSIDERA UD. LOS ASPECTOS POSITIVOS DEL PROYECTO REDES EMPRESARIALES	27

3.2.2	¿CUALES CON LOS PRINCIPALES LOGROS DE SU RED?	32

3.2.3	¿CUALES CONSIDERA UD. LOS ASPECTOS DEL PROYECTO QUE PODRÍAN MEJORARSE?	34

3.2.4	RESEÑA DE REDES EMPRESARIALES	36

4	EVALUACION DE IMPACTO	43

4.1	MARCO LOGICO	43

4.2	INDICADORES FINALES DEL PROYECTO	43

4.3	RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO	43

4.4	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES FINALES	44

4.5	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS BENEFICIARIOS	47

5	EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO):	50

5.1	Desempeño de INTERCOOPERATION en cuanto a los indicadores de resultados proyectados y responsabilidades acordadas con respecto a la ejecución del proyecto	50

5.2	PROBLEMAS ENFRENTADOS Y MEDIDAS TOMADAS	67

5.3	IMPREVISTOS EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO	68

6	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD: RESULTADOS EN TÉRMINOS DE PRODUCTOS (OUTPUTS) LOGRADOS	70

6.1	RESULTADOS ALCANZADOS SEGÚN LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES DEL  MARCO LÓGICO, CONVENIO Y PLANES OPERATIVOS ANUALES	70

6.2	NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE ALCANZO EL PROYECTO	82

6.3	INSTRUCTIVOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA GENERAR COMPETENCIAS EN LOS BENEFICIARIOS	83

6.4	CONSULTORES CONTRATADOS POR EL PROYECTO QUE APOYARON LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LA  GENERACIÓN DE PRODUCTOS PREVISTOS.	84

7	EVALUACIÓN DE RELEVANCIA / PERTINENCIA DEL PROYECTO	87

7.1	CAMBIOS DE CONTEXTO Y REVISIÓN DE SUPUESTOS,	87

7.2	ADECUACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO	89

7.3	FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE HAN EJERCIDO INFLUENCIA EN LOS GRUPOS BENEFICIARIOS E INTERCOOPERATION PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROYECTADOS	90

7.4	RELEVANCIA DE LOS OBJETIVOS Y EL DISEÑO DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO, Y FINANCIERO	91

7.5	IMPLICANCIAS DEL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA	92

7.6	PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PREVISTAS.	93

8	EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD:	95

8.1	LOS EFECTOS DEL PROYECTO PERMANECERÁN EN EL TIEMPO?	95

8.2	EL PROYECTO PODRÁ CONTINUAR LA ENTREGA DE SERVICIOS DESPUÉS QUE LOS RECURSOS DEL FOMIN?	97

8.3	LA AGENCIA EJECUTORA FORMULÓ UN PLAN O ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD,	98

9	LECCIONES APRENDIDAS	100

9.1	Identificar las lecciones aprendidas, recuperando conceptos, enfoques y herramientas efectivas implementadas en la ejecución del Proyecto	100

9.2	Generación de confianza y plan de mejoras	103

9.3	Consolidación de confianza: Proyectos Piloto	103

9.4	Proyecto estratégico	103

9.5	Gestión del negocio	103

10	RECOMENDACIONES	106

10.1	Entidades Facilitadoras	106

10.2	Proveedores de servicios	107

10.3	Empresarios	108

11	ANEXOS	109

11.1	ANEXO 1: MARCO LÓGICO	110

11.2	ANEXO 2: RESULTADOS DEL TALLER CON REDES EMPRESARIALES EN GAMARRA	117

11.3	ANEXO 3: RESULTADOS DEL TALLER CON REDES EMPRESARIALES EN CUSCO	121

SIGLAS Y ABREVIATURAS

BID Banco Interamericano de Desarrollo

FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

PRODUCE Ministerio de la Producción

COPEME

DIRCETUR Cusco Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

CCL Cámara de Comercio de Lima

AGRORURAL

IC Fundación Suiza INTERCOOPERATION

HSI Helvetas Swiss Intercooperation.

UE Unidad Ejecutora del Proyecto

UOG Unidad Operativa de Gamarra

UOC Unidad Operativa de Cusco

CCG Conglomerado de Confecciones de Gamarra

CTC Conglomerado de Turismo de Cusco

CAP Capacitación

AT Asistencia Técnica

POA Plan Operativo Anual

TDR Términos de Referencia

ML Marco Lógico

LISTA DE ANEXOS

# INTRODUCCION

## Antecedentes

El proyecto “Desarrollo de redes empresariales en los conglomerados de confecciones en Gamarra y de turismo en Cusco” tiene como finalidad contribuir al desarrollo competitivo de las PyME, mediante su articulación productiva a través de la conformación de redes empresariales. Inicialmente el Proyecto fue solicitado y ejecutado por la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa (PROMPYME), agencia encargada de la coordinación y concertación de los programas orientados a facilitar y promover el acceso de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) a los mercados, a través del fomento de la asociatividad y el desarrollo de capacidades gerenciales y productivas alineadas con dichos mercados. El Proyecto contó con un presupuesto total de US$ 1´600,000. Dicho proyecto se inscribe en el clúster de Proyectos de Integración Productiva (PIP) promovidos por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID orientado a fomentar los clúster, cadenas productivas, redes verticales y horizontales a través de diversos programas, instrumentos  y metodologías.

La primera fase del Proyecto, fue ejecutada entre los años 2004 a 2007 hasta que PROMPYME fue disuelto y absorbido por el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo (MTPE) en el 2007, situación que motivó la interrupción del Proyecto y que el FOMIN - BID en el 2009 realice un concurso público para seleccionar una nueva entidad ejecutora, recayendo dicha responsabilidad en la Agencia de Cooperación Suiza – INTERCOOPERATION, esta segunda fase del proyecto, ha sido ejecutada entre enero del 2010 y setiembre del 2011, tanto en el conglomerado de confecciones de Gamarra como el de turismo de Cusco.

INTERCOOPERATION es una organización sin fines de lucro, creada en el año 1982, que cuenta con amplia experiencia en asesoría técnica y ejecución de proyectos de desarrollo. Actualmente su sede principal  se encuentra en Suiza y tiene presencia en 21 países de América Latina, África, Asia y Europa del Este. Recientemente INTERCOOPERATION se ha fusionado con Helvetas que es otra institución de Cooperación Suiza, tomando el nombre de Helvetas Swiss Intercooperation.

## Descripción del Proyecto

El objetivo general del proyecto es contribuir a elevar la competitividad de los conglomerados de turismo en Cuzco y de confecciones en Gamarra. El propósito es constituir redes asociativas (16 redes; 8 en Cusco y 8 en Gamarra) eficientes, que logren la inserción sostenible de de las empresas al mercado.

Para el logro de los objetivos se desarrollaron cuatro componentes: (i) Articulación de redes empresariales; (ii) Incidencia en políticas públicas; (iii) Gestión del conocimiento; y (iv) Monitoreo y Diseminación de resultados del proyecto.

Componente 1.- Articulación de redes empresariales:

El propósito de este componente es articular a las pequeñas empresas  mediante el desarrollo de redes empresariales, buscando  consolidar y hacer sostenibles sus negocios, promoviendo la articulación horizontal y vertical.

Este componente es el de mayor importancia en la ejecución de este proyecto, lo cual se ve reflejado en su porcentaje de participación dentro del presupuesto general. Mediante su desarrollo, se promoverá la articulación de redes horizontales conformadas por pequeñas empresas de los conglomerados de confecciones de Gamarra en Lima y de turismo en Cusco. Asimismo, se impulsarán procesos de articulación vertical mediante la consolidación de negocios de proveeduría entre redes horizontales y empresas clientes de diferentes segmentos empresariales, buscando aumentar el actual nivel de ventas de las empresas.

Componente 2.- Incidencia en Políticas Públicas

Este componente comprende la elaboración de propuestas de políticas favorables al proyecto y acciones de incidencia. Inicia con la identificación de un grupo impulsor o líder, compuesto por actores relacionados a cada conglomerado (Cusco y Gamarra) interesados en la promoción de la mejora del entorno de los negocios.

Componente 3.- Gestión del conocimiento

Comprende el diseño de herramientas de recojo de información y sistematización de  experiencias, buscando promover la réplica del modelo de Articulación de las redes empresariales, como estrategia para mejorar la competitividad en los conglomerados seleccionados. Entre las principales actividades se encuentra, la elaboración de un video, guías metodológicas, taller de difusión de la experiencia, entre otros.

Componente 4.- Monitoreo del proyecto

El objetivo de este componente, es conocer el logro de los resultados y el impacto del proyecto, con la finalidad de permitir la toma de medidas preventivas o correctivas en caso sea necesario.

BENEFICIARIOS

Se estima que los beneficiarios directos del proyecto serán alrededor de 56 PE de bienes y servicios localizadas dentro de los conglomerados seleccionados. Específicamente serán: (i) 24 PE pertenecientes a la cadena de valor de confecciones en Gamarra; y (ii) 32 empresas proveedoras de servicios turísticos de Cusco. Como parámetro de referencia se utilizará el término pequeña empresa para todas aquellas empresas formales cuyas ventas anuales no excedan de US$ 750,000 y no posean más de 50 trabajadores.

Las 81 empresas participantes organizadas en 18 Pre-Redes Empresariales (9 en cada conglomerado) se beneficiarán de las actividades de generación de confianza entre sus representantes y los articuladores, como visitas a grandes y medianas empresas, compras conjuntas u otras. Todas serán evaluadas y diagnosticadas en cuanto a sus procesos productivos, administrativos y comerciales, con lo cual se obtendrán 81 planes de mejora, uno por beneficiario. Se espera que las 81 empresas iniciales puedan nivelar y estandarizar sus procesos con la asesoría del proyecto y la inversión individual. Las pequeñas empresas serán evaluadas y se estima que se auto seleccionarán aquellas que cumplan con los requisitos de una Red Empresarial (aportes, cumplimiento de Reglamento Interno, estándares mínimos de calidad de producto, de gestión, otros) y tengan mejores posibilidades de articulación con grandes y medianas empresas para la consolidación de 16 Redes Empresariales. Se espera que por lo menos 24 pequeñas empresas consoliden 8 redes asociativas en el conglomerado de confecciones en Gamarra y 32 pequeñas empresas consoliden 8 redes en el conglomerado de turismo en Cusco.

Como beneficiarios indirectos cabe mencionar al conjunto de empresas de ambos conglomerados que podrán captar efectos demostrativos de las redes conformadas en el proyecto. Muchas de estas empresas podrán beneficiarse de las eventuales mejoras ocasionadas por el proyecto sobre la oferta de servicios empresariales en dichos conglomerados.

Organismo Ejecutor

El proyecto ha sido ejecutado la Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – INTERCOOPERATION. IC es una Fundación de derecho privado suizo sin fines de lucro; cuenta con 26 años de vida y trayectoria en la cooperación al desarrollo. Tiene por objetivo principal contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población vulnerable en los países en vías de desarrollo y de transición. IC existe para promover un mundo sin pobreza, hambre, ignorancia ni discriminación en el cual mujeres y hombres, jóvenes y ancianos tengan derecho y aspiración a una vida digna y segura.

Está constituida por 21 organizaciones suizas e internacionales que representan a gremios profesionales, empresas sociales de servicio, centros universitarios en los campos económicos, sociales y ambientales. Actualmente está presente en 21 países en el mundo, ejecutando 50 proyectos y mandatos de larga duración que representan una cartera promedio anual de 27 millones de francos suizos.

IC se financia a través de la venta de sus servicios profesionales para la implementación de proyectos y ejecución de mandatos de desarrollo. Entre sus principales mandatarios se encuentran: ITTO/OIMT, Unión Europea, Banco Mundial, Dirección de cooperación de los Países Bajos, GTZ, SECO y Cantón de Vaud, siendo COSUDE el principal mandante con quien IC mantiene sinergia y complementariedad en varios países.

IC ejecutó entre 2005 y 2008 la primera fase del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa – APOMIPE, con el cual se logró la consolidación de 33 redes empresariales de productores principalmente rurales en tres departamentos de intervención (Cajamarca, Cusco y La Libertad) gracias a la realización de negocios exitosos y sostenibles. En estas redes quedaron involucrados 350 productores pertenecientes a diversas cadenas productivas, quienes obtuvieron un incremento de 151% en sus ingresos brutos, equivalente a unos 4,469 nuevos soles por familia/año. El número total de empleos permanentes y temporales generados se incrementó en un 58%. Actualmente se viene ejecutando la segunda fase de APOMIPE en las mismas regiones.

Como parte de los productos de la fase I de APOMIPE se cuenta con un Manual del Articulador de Redes Empresariales Rurales, en los cuales se ha capitalizado las lecciones aprendidas y se explica paso a paso la metodología de redes empresariales validada para el sector rural. Asimismo, cuenta con un video que recoge a modo de ejemplo uno de los casos desarrollados y con un Manual para la implementación de Consorcios sin Contabilidad Independiente.

IC cuenta como aliado estratégico con la empresa RECURSOS SAC Consultora Empresarial, empresa consultora creada en 1989, con sede en Lima, Perú, especializada en servicios para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.

Ambas instituciones tienen capacidades y experiencia en la promoción de modelos asociativos como las Redes Empresariales y una amplia experiencia de vinculación al sector empresarial, destacándose el enfoque de demanda, como motor del crecimiento y ganancia para las pequeñas empresas. Asimismo, ambas instituciones han capitalizado sus lecciones aprendidas y desarrollado como producto herramientas para un trabajo estandarizado y de calidad.

En cuanto al conocimiento de los conglomerados a intervenir, Intercooperation maneja mejor la realidad del conglomerado de turismo en Cusco, complementándose con el conocimiento y experiencia de RECURSOS en el conglomerado de confecciones en Gamarra.

Finalmente, ambas instituciones tienen presencia y experiencia a nivel internacional, lo que permitirá por un lado, facilitar la identificación de mercados, y además difundir las lecciones aprendidas en el conjunto de la red de ambas instituciones.

Mecanismos de Ejecución

Para implementar el proyecto, IC implemento una Unidad Ejecutora (UE) como responsable del proyecto frente al Banco la cual se encargo de los aspectos administrativos y financieros del mismo, y un Comité de Gestión encargado de establecer lineamientos estratégicos y directrices generales de actuación. Asimismo se constituirán dos Unidades Operativas (UO), distribuidos en cada conglomerado.

La UE estará integrada por: i) un Director/a Estratégico del Proyecto, plaza cubierta por la directora del proyecto APOMIPE quien dedicará como mínimo 20% de su tiempo a labores exclusivas del proyecto, lo que permitirá trasladar el aprendizaje del programa, debe orientar el trabajo del equipo ejecutor y reportar sobre el Proyecto a los Consejos Estratégicos; ii) un Director/a Técnico de Proyecto, profesional que tiene a su cargo la UE, cumplirá las labores de coordinación con las dos Unidades Operativas y será el nexo principal con el BID, se encargará de la gestión del Proyecto y de coordinar la planificación y gestión financiera, administrativa y operativa del proyecto; y iii) un Asistente Técnico, que se encargará de apoyar a la Unidad ejecutora y a las unidades operativas en los aspectos técnicos del proyecto y (iv) un Administrador de Proyecto a tiempo parcial, quien cumplirá labores administrativas, contables y financieras del proyecto, entre ellas la coordinación de todos los procesos de compras y contrataciones.

El CG se conformará como una instancia de asesoría a la Unidad Ejecutora del proyecto. Será la encargada de proponer los lineamientos estratégicos y directrices generales de actuación para la ejecución del Proyecto, y analizará el avance y desarrollo de las actividades en cada conglomerado. El Comité estará integrado por un representante del Organismo Ejecutor, un representante del Aliado Estratégico, el Director/a Estratégico del Proyecto y el Director/a Técnico del Proyecto. Este último deberá informar al inicio de cada reunión sobre los avances en la ejecución del Proyecto y los puntos críticos de consulta. Se tiene prevista una frecuencia trimestral de reunión.

Los CE serán instancias de orientación y promoción comercial, conformados por un representante del Organismo Ejecutor, un representante de empresas cliente, un representante de la institución pública ligada a cada conglomerado, el Director/a estratégico del proyecto, el Director Técnico del Proyecto y un representante del Aliado Estratégico para el caso de Gamarra. Cada CE tendrá a su cargo: i) la propuesta de lineamientos estratégicos de acuerdo a características del sector; ii) las orientaciones para la elaboración de los planes de negocio; y iii) Contactos empresariales en cada sector. Se prevé que los CE sean convocados con una frecuencia bimestral, debiendo iniciarse cada sesión con la cuenta del avance del proyecto presentada por el Coordinador de Conglomerado respectivo.

Las UO serán los equipos responsables de la ejecución del proyecto en cada conglomerado. Cada UO estará integrada por: i) un Coordinador de Conglomerado, quien será un especialista en articulación de redes y será responsable ante la UE por el desarrollo de las actividades del proyecto en el conglomerado; y ii) un Asistente Administrativo dependiente del Coordinador de Conglomerado, quien brindará apoyo al trabajo de la UO. La UO contratará a través de la UE los Consultores de apoyo para la ejecución de algunas de las actividades previstas en el Componente I, y apoyará la selección y contratación por parte de cada Red Empresarial conformada, de un Articulador-Gerente de Red quien, sin perjuicio de reportar directamente a los empresarios de la red, deberá rendir cuenta periódicamente del avance de los planes de acción de las redes al coordinador del conglomerado.

Dentro de las funciones de los articuladores-gerente de Red, se incluyen: (i) identificar pequeñas empresas con potencial de ser articuladas; (ii) propiciar la formación de Pre Redes y la ejecución de actividades de generación de confianza entre los representantes de las pequeñas empresas que las conforman; (iii) elaborar los planes de mejora, los proyectos piloto, los planes de negocio y los planes estratégicos de cada Red Empresarial, incluyendo cronogramas, presupuestos detallados y términos de referencia de los servicios empresariales a contratar; (iv) operativizar los planes de mejora, proyectos piloto y planes de negocio a ser acordados por las empresas integrantes de red, y entre ellas y la UO del conglomerado; (v) Los gerentes deberán apoyar la negociación de acuerdos comerciales con nuevas empresas y de esta forma que las redes amplíen su cartera de clientes y aumenten progresivamente sus ventas. (vi) rendir cuenta del avance del planes de acción de las redes ante la UO, la UE y el CE cuando se le requiera; (vii) alimentar el sistema de monitoreo de avance e indicadores de desempeño, conforme a las indicaciones de la UE del proyecto; y (viii) Acompañar el proceso inicial de articulación y posterior de gestión del negocio, administrando todas las actividades en que la red empresarial participe, en el marco del proyecto.

ESTRUCTURA FINANCIERA

| APORTES | PRESUPUESTO | % | EJECUCION | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BID FOMIN | 433,326.00 | 56.80% | 433,326.00 | 50.99% |
| CONTRAPARTIDA | 329,511.00 | 43.20% | 416,515.73 | 49.01% |
| TOTAL | 762,837.00 | 100.00% | 849,841.73 | 100.00% |

ESTRUCTURA DE APORTES DE CONTRAPARTIDA

| INSTITUCION | US $ |
| --- | --- |
| IC | 185,115 |
| MINCETUR | 80,938 |
| Cámara Comercio Lima | 80,920 |
| DIRCETUR* | 26,500 |
| Mypes Empresas | 14,642 |
| Agro Rural | 11,800 |
| PromPeru Cusco | 6,500 |
| Municipalidad Distrital de Lucre | 6,400 |
| Organización de Gestión de Destino Cusco | 3,700 |

# METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

## Objetivos de la consultoría

Objetivo General

Sistematizar las buenas prácticas implementadas aprendidas en el Proyecto, analizando el impacto y la efectividad de la aplicación de la metodología de Redes Empresariales en las pequeñas y micro empresas de los Conglomerados de confecciones en Gamarra y de Turismo en Cusco y además aportar mejora a la metodología de APOMIPE.

Objetivos específicos

- Identificar las lecciones aprendidas, recuperando conceptos, enfoques y herramientas efectivas implementadas en la ejecución del Proyecto, aportando a la estrategia APOMIPE.

- Formular propuestas de ajustes o mejoras a la estrategia APOMIPE y uso de instrumentos con el fin de aumentar su grado de replicabilidad por parte de instituciones públicas y privadas de las diversas regiones que deseen implementar programas de asociatividad de la pequeña y micro empresa.

- Determinar el alcance de los objetivos, resultados, propósito del proyecto y diseñar lineamientos que posibiliten una mayor sostenibilidad de la intervención.

- Identificar además los elementos necesarios para llevar a cabo una intervención de mayor escala en las dos zonas de intervención.

- Evaluar la capacidad de gestión y desempeño desarrollada por la unidad ejecutora IC.

- Proporcionar recomendaciones para futuras operaciones a ser financiados por el BID y/o el FOMIN.

## Metodología

El informe de la evaluación final ha tenido en consideración la relevancia continua, niveles de eficiencia, efectividad, sostenibilidad. En este contexto, la evaluación ha examinado los siguientes aspectos:

- Cambios de contexto y revisión de supuestos (relevancia): ¿El diseño del proyecto fue el adecuado para lidiar con los problemas que enfrentó?; ¿Qué factores internos y externos han ejercido influencia en la habilidad de los grupos beneficiarios e IC para lograr los objetivos proyectados?; ¿Fueron relevantes los objetivos y el diseño del proyecto dado el contexto político, económico, y financiero?; ¿En qué aspecto afectó el cambio de unidad ejecutora en el desarrollo del proyecto?; ¿Participaron las instituciones según lo estipulado en los documentos del proyecto (Convenio, Memorándum de Donantes)?;.¿Las actividades previstas a desarrollar apoyaron a la consecución de los objetivos señalados?.

- Sostenibilidad: El informe deberá determinar el nivel y mecanismo de sostenibilidad del proyecto.  ¿Los efectos del proyecto permanecerá en el tiempo?  ¿El proyecto podrá continuar la entrega de servicios después que los recursos del FOMIN? ¿La agencia ejecutora formuló un plan o estrategia de sostenibilidad?; ¿Existen instituciones que comprometidas con el desarrollo de esta estrategia?

- Resultados en términos de productos (outputs) logrados (efectividad): ¿Se alcanzó los resultados propuestos según las actividades, componentes de acuerdo al  marco lógico, convenio y Planes operativos anuales?; ¿El programa alcanzó el número esperado de beneficiarios (empresarios, pequeñas empresas, redes empresariales, etc.)?; ¿Los instructivos y materiales fueron los adecuados para generar competencias en los beneficiarios?; ¿De qué manera los consultores contratados por el proyecto apoyaron en la consecución del objetivo y generación de productos previstos? Verificar los resultados de las actividades desarrolladas por el proyecto.

- A partir de las recomendaciones y sugerencias del informe de la evaluación intermedia cuales fueron las acciones, estrategias, etc. que impulsó la unidad ejecutora, además cuales fueron los efectos de las medidas adoptadas.

- Asesoramiento de resultados de impacto (efectividad): ¿De qué manera el programa contribuyó al alcance de la meta?  ¿Hasta qué punto se podría decir que se incrementado la capacidad de los beneficiarios?; ¿Cómo se hubiese elevado el impacto del proyecto?

- Los beneficiarios están satisfechos con la calidad y la entrega de los servicios (consultorías y publicaciones); ¿Qué mejorías concretas o cambios se dieron en el grupo beneficiario como resultados directos del programa?; ¿Las capacitaciones obtuvieron los resultados esperados? La normativa y/o actividades han beneficiado y/o mejorado la calidad en los servicios de las empresas participantes. Ha permitido incrementar sus ingresos como resultado de la intervención.

- Logro de indicadores de desempeño y meta (eficiencia): ¿Cuál ha sido el desempeño de IC en cuanto a los indicadores de resultados proyectados y responsabilidades acordadas con respecto a la ejecución del proyecto? Adicionalmente, se debe obtener un análisis de costo/beneficio de la entrega de los servicios. Qué problema enfrentó IC y qué medidas se tomaron. Que imprevistos se dieron en el transcurso del proyecto?

El enfoque conceptual de la evaluación ha permitido realizar un balance de cuáles son los niveles de avance del proyecto en relación a diversos aspectos que están contenidos en el objetivos específico c), que se refiere al alcance del proyecto y el diseño de lineamientos que posibiliten una mayor sostenibilidad de la intervención; el objetivo específico e) que busca realizar recomendaciones para futuras operaciones en el campo de redes empresarial (a ser financiados por el BID y/o el FOMIN), y el objetivo f) que busca evaluar capacidad de gestión y desempeño de Intercooperation.

Con mayor detalle se puede apreciar en el gráfico anterior los siguientes aspectos que son parte de la evaluación:

- Evaluación de relevancia / pertinencia del proyecto: i) cambios de contexto y revisión de supuestos, ii) adecuación del diseño del proyecto iii) factores internos y externos que han ejercido influencia en los grupos beneficiarios e Intercooperation para lograr los objetivos proyectados, iv) relevancia de los objetivos y el diseño del proyecto en el contexto político, económico, y financiero v) cambio de unidad ejecutora como afectó el desarrollo del proyecto, vi) participaron las instituciones previstas.

- Evaluación de la Sostenibilidad: Se deberá evaluar el nivel y mecanismo de sostenibilidad del proyecto entendida como: i) los efectos del proyecto permanecerá en el tiempo, ii) el proyecto podrá continuar la entrega de servicios después que los recursos del FOMIN, iii) la agencia ejecutora formuló un plan o estrategia de sostenibilidad, iv) Existen instituciones comprometidas con el desarrollo de esta estrategia.

- Evaluación de Efectividad: Resultados en términos de productos (outputs) logrados i) Se alcanzó los resultados propuestos según las actividades, componentes de acuerdo al  marco lógico, convenio y Planes operativos anuales; ii) el programa alcanzó el número esperado de beneficiarios; iii) Los instructivos y materiales fueron los adecuados para generar competencias en los beneficiarios; iv) los consultores contratados por el proyecto apoyaron en la consecución del objetivo y generación de productos previstos.

- Medidas tomadas en la evaluación intermedia: A partir de las recomendaciones y sugerencias del informe de la evaluación intermedia cuales fueron las acciones, estrategias, etc. que impulsó la unidad ejecutora, además cuales fueron los efectos de las medidas adoptadas.

- Evaluación de resultados de impacto: i) evaluar si el programa contribuyó al alcance de la meta, ii) incremento de la capacidad de los beneficiarios?; ¿Cómo se hubiese elevado el impacto del proyecto?

- Satisfacción de los clientes: i) Los beneficiarios están satisfechos con la calidad y la entrega de los servicios (consultorías y publicaciones); ii) Sugerencias de mejoras concretas o cambios se dieron en el grupo beneficiario iii) Las capacitaciones obtuvieron los resultados esperados? La normativa y/o actividades han beneficiado y/o mejorado la calidad en los servicios de las empresas participantes. Ha permitido incrementar sus ingresos como resultado de la intervención.

- Evaluación de eficiencia (logro de indicadores de desempeño y meta): i) Cuál ha sido el desempeño de IC en cuanto a los indicadores de resultados proyectados y responsabilidades acordadas con respecto a la ejecución del proyecto? Ii) análisis de costo/beneficio de la entrega de los servicios; iii) Qué problema enfrentó IC y qué medidas se tomaron; iv) Que imprevistos se dieron en el transcurso del proyecto?

Las actividades de sistematización y evaluación final de la experiencia se han llevado a cabo mediante la realización de las siguientes actividades:

- “Análisis de las Fuentes Primarias y Secundarias de la ejecución de la segunda fase del Proyecto: DESARROLLO DE REDES EMPRESARIALES EN LOS CONGLOMERADOS DE CONFECCIONES EN GAMARRA Y DE TURISMO EN CUSCO”

- Taller “Delimitando la sistematización”-  Formulación de preguntas guía

- Misión de Evaluación en Gamarra y Cusco “Evaluando la relevancia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad del Proyecto”

- Talleres: “Reconstrucción de la Experiencia de Formación de Redes Empresariales en los conglomerados de Gamarra y Cusco”

Actividad 1: “Análisis de las Fuentes Primarias y Secundarias de la ejecución de la segunda fase del Proyecto: DESARROLLO DE REDES EMPRESARIALES EN LOS CONGLOMERADOS DE CONFECCIONES EN GAMARRA Y DE TURISMO EN CUSCO”

Para la realización de la consultoría se usaron las siguientes fuentes:

Fuentes Primarias:

- Entrevistas a funcionarios de INTERCOOPERATION encargados de dirigir y ejecutar el proyecto

- Entrevistas a los especialistas del BID

- Entrevistas a empresarios de confecciones y turismo participantes en las redes empresariales

- Entrevistas a los líderes de la redes

- Entrevistas a responsables de las instituciones que aportaron contrapartida para la ejecución del proyecto.

Fuentes Secundarias utilizadas en la ejecución del proyecto y directamente relacionadas con la metodología de formación de redes empresariales:

- Convenio BID FOMIN – INTERCOOPERATION

- Convenio BID FOMIN – PROMPYME

- Documento de Evaluación Intermedia de la primera fase del proyecto

- Marco lógico de la Segunda Fase

- Reglamento Operativo de la Segunda Fase

- Memorándum de Donantes

- Plan Operativo

- Documentos del proyecto aprobado

- No objeciones de Consultorías

- Documentos se seguimiento

- Informes de desembolso

- Documentos de las consultorías realizadas,

- Planes de negocios,

- Proyectos piloto,

- Planes de mejora,

- Informes del equipo de ejecución,

- Informes de monitoreo,

Actividad 2: Taller “Delimitación de la sistematización”-  Formulación de preguntas guía

Aspectos principales a sistematizar

| Nivel del Análisis | Destinatario | Utilidad | Alternativas |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidades Facilitadoras (Segundo Piso) | IC y sus aliados públicos y privados participantes en la ejecución del Proyecto Redes Empresariales. | Incorporar a su Know how institucional, una herramienta metodológica completa, validada y útil para brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría. | Ampliar el marco conceptual de la asociatividad según los segmentos empresariales y los sectores productivos y de servicios involucrados. Elaborar una propuesta de política de promoción de redes empresariales. |
| Entidades Proveedoras (Primer Piso) | Articuladores, técnicos y consultores de entidades públicas y privadas que promueven el Desarrollo Económico | Mayor comprensión y efectividad en el trabajo de apoyo a la sostenibilidad de los negocios de redes empresariales u otras organizaciones. Mayor nivel de competencia y calificación profesional. | Mejorar o adecuar la metodología de la formación de redes empresariales según los segmentos empresariales y los sectores productivos y de servicios involucrados. Rediseñar o adecuar alguna de las seis fases de la formación de redes empresariales según los sectores de confecciones o de turismo con los cuales se ha experimentado. |
| Empresarios (Beneficiarios de los servicios) | Empresarios de confecciones y turismo, emprendedores de turismo rural comunitario. | Orientaciones sobre cómo articularse ventajosa y sosteniblemente a diferentes mercados y clientes. Que esperar, que exigir, que aportar. | Sugerir modalidades de articulación más ventajosas para el tipo de negocio que realizan. |

Sobre la base de este taller se organiza la producción de conocimientos, para lo cual se formulan preguntas guía que deberán ser respondidas por la sistematización.

Actividad 3: Misión de Evaluación en Gamarra y Cusco “Evaluando la relevancia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad del Proyecto”

Se han realizado entrevistas a profundidad que han permitido levantar insumos para analizar los siguientes temas:

- Análisis de los objetivos e impactos de los nuevos componentes planteados en la ejecución de la segunda fase del proyecto, considerando además las conclusiones y recomendaciones de la evaluación realizada al final de la primera fase del proyecto ejecutada por PROMPYME.

- Análisis de los objetivos que la ejecución de la segunda fase del proyecto se propuso alcanzar, cambios que se propuso realizar en cada conglomerado, quienes los han realizado, como y que resultados se han logrado.

- Descripción del enfoque de desarrollo aplicado a la promoción de la asociatividad en empresas de diferentes segmentos empresariales: micros y pequeñas y de diferentes sectores: confecciones y turismo

- Análisis de los aspectos principales de la aplicación de la metodología de formación de redes empresariales, los cambios realizados para ajustar o adecuar la estrategia a la realidad de los sectores empresariales involucrados.

- Diseño de una versión gráfica que permita visualizar los cambios en los componentes entre la primera y segunda fase del proyecto y que principalmente ayude a entender la interacción y resultados de los componentes de la estrategia aplicada.

Actividad 4: 02 Talleres de “Reconstrucción de la Experiencia de Formación de Redes Empresariales en los conglomerados de Gamarra y Cusco”

Se han realizado 2 talleres para reconstruir la experiencia de ejecución del proyecto, un taller con las redes empresariales de confecciones de Gamarra y otro con las redes empresariales de Turismo de Cusco. En estos talleres los actores empresariales directamente involucrados, acompañados por los ejecutores directos, han reflexionado de manera grupal sobre:

- Análisis de las acciones, logros y limitaciones de la experiencia en su conjunto y en particular de cada fase de la metodología de formación de redes empresariales.

- Análisis de los aprendizajes positivos de la experiencia que los empresarios quieren compartir con otros empresarios para motivarlos a realizar acciones empresariales y negocios de manera asociada.

- Análisis de los aprendizajes positivos de la experiencia que el equipo técnico quisiera compartir con otros técnicos o aplicar en otras experiencias similares.

- Evaluación del nivel de participación de los diversos actores en la ejecución del proyecto – empresarios directamente relacionados con el proyecto así como los representantes de las instituciones aliadas estratégicas del proyecto.

- Análisis de los problemas que se presentaron de manera repetida a lo largo de la ejecución del proyecto y que no se han podido superar adecuadamente a pesar las medidas tomadas.

- Análisis de diversos factores que tuvieron un rol positivo o negativo en la ejecución del proyecto.

- Análisis de las posibles evoluciones positivas o negativas más  probables de la experiencia de formación de redes empresariales en los próximos años.

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO REDES EMPRESARIALES EN GAMARRA Y CUSCO

# SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO REDES EMPRESARIALES EN GAMARRA Y CUSCO

Para efectos de la sistematización de la experiencia del Proyecto Redes, se realizaron dos Talleres Participativos, uno Gamarra y otro en Cusco, entrevistas en profundidad a algunos líderes de las redes; entrevistas en profundidad al equipo directivo y operativo del Proyecto Redes y del FOMIN / BID, a los líderes de las redes, a consultores articuladores de redes  y a representantes de instituciones aliadas o claves que tuvieron un papel relevante en el desarrollo del Proyecto Redes.

La sistematización estuvo centrada en obtener la percepción de los actores respecto a las siguientes dimensiones: i) ¿Cuáles son los aspectos positivos / beneficios atribuidos al Proyecto Redes Empresariales?, ii) ¿Cuáles fueron los principales logros alcanzados por cada una de las  redes?; y iii) ¿Cuáles son los aspectos del proyecto que podrían mejorarse?. Las respuestas a estas preguntas planteadas, discutidas y respondidas en los Talleres Participativos han sido enriquecidas para la mejor comprensión de los conceptos por las entrevistas en profundidad a los líderes de las redes empresariales y los integrantes de equipo del Proyecto Redes, los informes cuantitativos y cualitativos proporcionados e indagaciones flexibles a través de INTERNET.

Algunas de las experiencias sistematizadas de las redes empresariales se han organizado, procesado y presentado como “casos” de los que se pueden realizar algunos aprendizajes, identificar buenas prácticas y obtener las lecciones correspondientes.

De esta forma hemos podido sistematizar las experiencias vividas por los actores relevantes del Proyecto Redes Empresariales para obtener de ellas aprendizajes y lecciones que nos permitan responder mejorar las prácticas de i) los empresarios de las redes, ii) los articuladores y proveedores de servicios y iii) las instituciones facilitadoras de segundo piso interesadas en promover programas y  políticas con el eje en la asociatividad.

## GAMARRA

Gamarra es uno de los mayores conglomerados comerciales – productivos del país, es la mayor concentración de micro, pequeñas y medianas empresas especializadas en la producción y comercialización de productos textiles y confecciones de prendas de vestir. Sin duda con sus 4,300 establecimiento industriales (confeccionistas) y sus 14,600 establecimientos comerciales, es el conglomerado mayor importancia económica por su contribución al empleo y la producción. Por ello Gamarra ha sido - en las últimas décadas - el escenario de concurrencia de múltiples programas e instituciones de promoción especialmente estatales tales como PRODUCE, MINCETUR, MTPE, PROMPERU y anteriormente PROMPYME, que en el mejor de los casos no han tendido una actuación sostenida que genera un impacto significativamente positivo en el conglomerado.

Estas razones explican porque cuando se le preguntaba a los empresarios de Gamarra asistentes al Taller de Redes Empresariales cuales fueron sus expectativas iniciales respecto al Proyecto había una mezcla variada de sentimientos de escepticismo, dudas, indiferencia y en pocos caso esperanzas. La mayoría manifestaba que no tenían expectativas debido a las experiencias pasadas en donde se desarrollaron proyectos sin resultados porque no respondían a las necesidades. Los menos pensaban que el Proyecto les permitiría generar mayores ingresos, recibir asistencia técnica según necesidades de cada empresa y contar con un gerente de red como asesor.

### ¿CUALES CONSIDERA USTED QUE SON LOS ASPECTOS /EFECTOS POSITIVOS DEL PROYECTO  REDES EMPRESARIALES PARA SU EMPRESA?

La valoración de los aspectos o efectos positivos del Proyecto Redes sobre las empresas y sus redes fue obtenida en un Taller Participativo sobre Gamarra con la presencia de los líderes y algunos integrantes de cinco (5) de las once (11) redes existentes. Mediante una dinámica participativa los participantes describieron un conjunto de aspectos positivos. Luego estos aspectos positivos se agregaron en nubes de temas afines y se realizó una valoración cuantitativa de cada uno de estos aspectos positivos. La ponderación de la importancia para los empresarios de cada uno de estos aspectos fue calificada por los empresarios y se muestra en el cuadro siguiente.

| Beneficios percibidos del Proyecto Redes | Valoración de los beneficios | Importancia a escala ordinal |
| --- | --- | --- |
| Asociatividad y confianza | 14 | 1er |
| Trabajo en equipo | 9 | 2do |
| Producto y diseño | 8 | 3er |
| Negociación | 7 | 4to |
| Mercado | 6 | 5to |
| Asesoría | 3 | 6to |
| Actitud: | 1 | 7mo |
| Aprender experiencias | 0 | 8vo |

- Asociatividad y confianza

El aspecto positivo que ha sido considerado por los integrantes de las redes como uno de los principales beneficios del Proyecto para las empresas es que promueve el refuerzo y el manejo de la asociatividad y la confianza entre las empresas, facilita la complementación con otras empresas para el crecimiento empresarial y desarrolla las fortalezas de la empresa individual y de la red empresarial.

- Trabajo en equipo

Un beneficio atribuido al Proyecto Redes y altamente valorado por los empresarios de las Redes de Gamarra que ha permitido desarrollar la confianza y las capacidades para el trabajo en equipo y para compartir y delegar funciones. Para lograr estos beneficios el Proyecto ha puesto a disposición delas redes gerentes – articuladores con metodologías y experiencia en asesoramiento y capacitación para desarrollar el trabajo en equipo.

- Producto y diseño

Los empresarios perciben que un beneficio concreto del Proyecto Redes ha sido su contribución a generar una oferta de productos de calidad para los grandes mercados, consolidando y agrupando la producción de las empresas de la red para atender grandes demanda. Para lograr esto los empresarios atribuyen al Proyecto Redes que ha promovido el desarrollo de capacidades para confeccionar prendas que puedan ser competitivas y tener buen costo y ha consolidado las capacidades en el área de diseño.

- Negociación

Un aspecto positivo que ha beneficiado a los empresarios  de las redes es que el Proyecto Redes ha permitido reforzar las capacidades de negociación de las redes, ha ayudado a descubrir las capacidades negociadoras de los empresarios (especialmente en el fragor de la participación de los empresarios en las ferias y misiones comerciales) y ha aumentado el poder de negociación por efectos de la participación y negociación conjunta.

- Mercado

Los empresarios perciben que el Proyecto Redes ha contribuido a que las empresas se expandan y apunten hacia los mercados dentro y fuera del país.

- Asesoría

Un beneficio obtenido por el Proyecto ha sido la asistencia técnica profesional y personalizada y la asesoría constante para tomar decisiones más apropiadas que han contribuido a mejorar los conocimientos en marketing, ventas y producción de los empresarios.

- Actitud:

Los empresarios consideran que el Proyecto Redes les ha generado una actitud de mayor apertura al cambio y mayor confianza con los otros empresarios, atribuyendo estos cambios de actitud a los talleres de recursos humanos organizados por el Proyecto.

- Aprender experiencias

La estrategia del Proyecto de promover la asociatividad de las redes empresariales ha facilitado el compartir conocimientos y experiencias aprendiendo (“nutriéndose”) de las experiencias de los otros integrantes de la red y ayudando a superar las debilidades entre los miembros de las redes. En el espacio de las redes empresariales las empresas han  compartido también informes técnicos útiles para crecer e incluso han compartido proveedores

### ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES LOGROS DE SU RED?

La respuesta a esta pregunta motivadora fue respondida grupalmente por las cinco (5) redes presentes en el Taller, por lo tanto refleja la percepción colectiva (de los líderes y los empresarios participantes en la red correspondiente) sobre los logros alcanzados por su red empresarial. De acuerdo a esta percepción el mayor número de redes apuntaba a que los principales logros alcanzados están asociados a posicionamiento de la red,  el desarrollo de productos y diseños y el acceso al mercado. Con una frecuencia menor de respuestas las redes manifestaban que habían logrado desarrollar marca, contactos y ventas en mercados, la gestión y reducción de costos y el desarrollo de algunas actitudes emprendedoras, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

| Percepción de los logros alcanzados individualmente por cada red | Redes Empresariales de Confecciones en Gamarra |  |  |  |  | Frecuencia de los logros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Red Textil Corporativo | Creart Mod Peru | Quechua | Cooporacion Cammel | Mundo Íntimo |  |
| Posicionamiento |  |  |  | 2 | 1 | 3 |
| Producto y diseño |  | 2 | 1 |  |  | 3 |
| Mercado |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| Marca |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Ferias |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Visión | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Total | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

Sin embargo, para comprender en profundidad la percepción que tienen  los empresarios de Gamarra sobre los logros alcanzados por sus redes, es necesario ampliar el significado de cada una de estas frases que sintetiza un conjunto de logros heterogéneos alcanzados y que requieren una explicación mayor que se muestra en el siguiente cuadro.

| Percepción de los logros alcanzados por la Red | Descripción de los logros alcanzados por la red |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posicionamiento | Las redes han logrado posicionamiento parcial en el mercado, algunas el posicionamiento de un estilo y el posicionamiento en web |  |  |
| Producto y diseño | Las redes perciben que cuentan con un producto diferenciado con mejor diseño y presentación del producto lo que les ha permitido ofrece a las grandes marcas un diseño y productos terminados. |  |  |
| Mercado | Las redes perciben que han logrado diversos objetivos de mercado como trabajar e incrementar la presencia en el mercado local o dirigirse al mercado de exportación |  |  |
| Marcas | Algunas redes han logrado el Registro de la marca de red y la formación de una marca colectiva |  |  |
| Ferias | Participación en ferias y desfiles |  |  |
| Visión | Mejor visión general del negocio |  |  |

### ¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LOS ASPECTOS DEL PROYECTO QUE QUE PODÍAN HABERSE MEJORADO?

Respecto a los aspectos del Proyecto Redes Empresariales que pueden mejorarse por razones vinculadas a problemas percibidos como críticos, sea por causa del diseño y concepción del Proyecto o por efectos dificultades en la ejecución, los empresarios de las Redes anotaron los siguientes aspectos:

- El proyecto no llego a apoyar en posicionamiento de marca

- Desarrollar plataformas comerciales y punto de venta nacional e internacional

- Encontrar más contactos

- Apoyo en participación en ferias internacionales Más Misión comercial

- Profundizar en acciones y planes de marketing

- Ampliar el tiempo del tiempo del proyecto

- Conocimiento de ventas para mercado corporativo

### RESEÑA DE REDES EMPRESARIALES

- MODA & GLAMOUR: EXPORTADOR/ MERCADOS INTERNOS

La red, viene realizando seguimiento a los contactos realizados en el evento Speed Fashion y en el Perú Moda 2011, a clientes de boutiques del mercado local y a clientes de Ecuador y Chile.

Se viene consolidando en el desarrollo de prendas innovadoras, incrementando su oferta y pedidos para el mercado Venezolano y para sus tiendas en Gamarra.

- CAMMEL CORPORATION / VENTA A MERCADOS INTERNOS

La red viene comercializando su oferta en boutiques del distrito de San Isidro y de Jesús María, también vienen desarrollando para sus clientes de Polvos Azules.

La incursión a este nuevos segmentos de mercado(A,B), es con la finalidad de desarrollar prendas con alto valor agregado, con marca en lugares comerciales que se venden marca, posicionando así su marca como red.

- TEXTIL CORPORATIVO / VENTA A MERCADOS INTERNOS

Ha realizado venta a una agencia de publicidad para la feria MISTURA del 2010.

La red, viene realzando seguimiento a los contactos realizados en la expo Brasil, y en el Perú Moda 2011.

Actualmente vienen ejecutando su plan de negocios, en base a la estrategia de ventas que se concentra en el sector de construcción y se espera que  de resultados de ventas en las líneas de productos que se viene ofertando como red.

- ESSENCE MODE: / EXPORTADOR / VENTA A MERCADOS INTERNOS

La empresa exporta a Chile a: Ital Mod y comercializa en el mercado local en Perú en una Tienda por Departamento ESTILOS. Además la red, viene realzando seguimiento a los contactos realizados en el evento Speed Fashion y en el Perú Moda 2011.

- CREART MOD PERU  EXPORTADOR / VENTA A MERCADOS INTERNOS

Han iniciado exportaciones a Chile: Javer Hnos/ Colloqui / Ital Mod, a España: Fete y a Ecuador: Mix Sport. En el Mercado local tienen como clientes a: Michelle Belau, Omels, Patricia Padilla, Menta & Chocolate, Tayssir, 44 street, Colth Factory. Están próximos a  concretar negocios con clientas del Mercado de Estados Unidos y de Brasil.

- BABY TOP EXPORTADOR / VENTA A MERCADOS INTERNOS

La red ha tomado contactos con clientes de Chile, y un Broocker de Estados Unidos. Se ha realizado ventas de muestra de vendedores para el mercado de Estados Unidos, a través del brocker y también para otro brocker para el mercado Mexicano. La red, viene realzando seguimiento a los contactos realizados en el evento Speed Fashion y en el Perú Moda 2011,

Vienen comercializando prendas de la red, en una de las tiendas de MIRICI, en Gamarra, iniciando así venta en conjunto.

- QUECHUAS : VENTA A MERCADOS INTERNOS

Ventas en el mercado nacional (Cusco), a clientes extranjeros, turistas. También han realizado ventas a boutiques en Lima.

- MUNDO INTIMO EXPORTADOR / VENTA A MERCADOS INTERNOS

Para el Mercado de exportación se orienta a: Estados Unidos y Canadá y para el Mercado Local le vende a Topy Top,

- PATOTAS :VENTA A MERCADOS INTERNOS

La red ha concluido producción a la empresa PRIMATEX (JHON HOLDEN), produciéndole blusas, que fueron desarrollados con fichas técnicas, auditorías constantes, y de esta forma han iniciado ventas a un segmento de mercado muy exigente, en la que han fortalecido su área de producción y calidad. Están por concretar órdenes de compra con la empresa Topy Top.

- RABLEM: VENTA A MERCADOS INTERNOS

La red aperturó una tienda en Gamarra con la oferta exportable de la red, en la que continuamente vienen desarrollando colecciones para diferenciarse del resto, este trabajo ha resultado positivo y se refleja en las ventas de la red.

- CASUAL FASHION : VENTA A MERCADOS INTERNOS

La red, inició venta a la tienda por departamento de Topy Top, inició contactos con el cliente a través del Speed Fashion.

## CUSCO

### CUALES CONSIDERA UD. LOS ASPECTOS POSITIVOS DEL PROYECTO REDES EMPRESARIALES

La valoración de los aspectos o efectos positivos del Proyecto Redes sobre las empresas y sus redes fue obtenida en un Taller Participativo en Cusco con la presencia de los líderes y algunos integrantes de seis (6) de las nueve (9) redes existentes. Mediante una dinámica participativa los participantes describieron un conjunto de aspectos positivos. Luego estos aspectos positivos se agregaron en nubes de temas afines y se realizó una valoración cuantitativa de cada uno de estos aspectos positivos. La ponderación de la importancia para los empresarios de cada uno de estos aspectos fue calificada por los empresarios y se muestra en el cuadro siguiente.

| Beneficios percibidos del Proyecto Redes | Valoración de los beneficios | Importancia a escala ordinal |
| --- | --- | --- |
| Gestión Empresarial | 7 | 1er |
| Desarrollo de producto | 7 | 2do |
| Reducción de costos por Economía de Escala | 6 | 3er |
| Mejor posicionamiento y acceso a mercado | 4 | 4to |
| Alianzas estratégicas | 4 | 5to |
| Acceso a información | 4 | 6to |
| Trabajo en Equipo | 3 | 7mo |
| Fortalecimiento organizacional | 3 | 8vo |

Adicionalmente se hicieron entrevistas en profundidad a algunos de los dirigentes de las redes empresariales para conocer su percepción sobre dichos aspectos positivos o beneficios percibidos por los líderes de las redes. De esta forma la siguiente descripción de los aspectos positivos o beneficios atribuidos al Proyecto Redes por los empresarios incluye además una dimensión cualitativa mayor a los resultados del Taller y se pueden apreciar a continuación.

- Desarrollo de producto

El desarrollo de los productos turísticos ha sido considerado por los integrantes de las redes como uno de los principales beneficios del Proyecto. Esto debe interpretarse como la creación de nuevos productos turísticos en base a la diferenciación de productos o la reingeniería y mejora de la calidad de los productos actuales.

Nuevos productos: La red Pacha Paqareq ha sido apoyada por el Proyecto para la creación de nuevos productos con un valor agregado diferencial promoviendo nuevos circuitos de turismo rural comunitario como “Los Tejedores de los Andes”, “Los Alfareros del Volcán” y “La ruta del Señor de las Aguas y el Cielo”. La red Great Inkas Experience por su parte ha creado el circuito “Lucre, Naturaleza, Sabor y Aventura” y el circuito “Valle encantado del Cusco” y la red Perú Encounters ha promovido la “Cabalgata Tupac Amaru Cusco – Sicuani”.

En Lucre, los emprendedores locales auspiciados y liderados por su Alcalde con el apoyo de la OGD-CUSCO y del Proyecto Redes Empresariales BID-INTERCOOPERATION; en el ánimo de promover una ruta turística que distinga como atributos del producto la recuperación de la identidad andina y la integración del territorio toman como referencia la travesía que en otro tiempo era común para los pobladores del Ande en tanto a la ruta se la consideraba parte del Qapaqñan, la misma que cobra importancia histórica alrededor de la gesta emancipadora de José Gabriel Condorcanqui – Tupac Amaru II.¨

Mejoramiento de la calidad de los productos turísticos: El Proyecto Redes ha contribuido, según los testimonios de los dirigentes de las redes, en la mejora de los productos turísticos haciendo una “reingeniería” del producto. Ello se manifiesta por ejemplo en la estandarizando la calidad del servicio (Red Inka Hotels), en la mejora de la infraestructura de alojamiento y la atención al cliente (Red Pacha Paccareq).

- Gestión Empresarial

Las empresas integrantes manifiestan que si bien es cierto “las empresas conocían y sabían hacer bien las operaciones del negocio turístico, pero les faltaba experiencia administrativa y en gestión empresarial” y a ello ha contribuido el Proyecto Redes.

La aplicación inicial de Diagnósticos Empresariales y Planes de Mejora individuales a cada uno de los integrantes de la red por parte de los articuladores de las redes, puso en evidencia las debilidades en gestión de las empresas (especialmente en los aspectos de planificación estratégica, manejo de sistemas de información, gestión de recursos humanos, gestión ambiental y aseguramiento de la calidad).

Para ello los consultores – articuladores utilizaron la herramienta del “mapa de competitividad” desarrollada en la primera fase del Proyecto Redes empresarial, instrumento que permitió identificar las necesidades de capacitación y asistencia técnica para la programación de estos servicios por parte del Proyecto Redes , pero también sugirió un itinerario de mejoras posibles a ser tomadas en cuenta por las empresas.

El fortalecimiento de las capacidades en gestión empresarial y la capacitación de sus recursos humanos se han realizado con la oferta de programas de capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial facilitados por el proyecto. También ha contribuido a dicho fortalecimiento el establecimiento de “Clínicas empresariales” para superar los problemas “transversales” de gestión que afectaban a las empresas. De allí que se observe que muchos de los servicios brindados se impartieron a varias redes simultáneamente, generándose economías de escala en la oferta de dichos servicios de desarrollo empresarial.

- Reducción de costos por Economía de Escala (6)

Uno de los beneficios del Proyecto, altamente valorado por los líderes y emprendedores de las redes empresariales de turismo en Cusco, ha sido los ahorros significativos en costos obtenidos por las empresas, consecuencia de las economías de escala logradas por las acciones colectivas emprendidas en el marco del Proyecto. Las principales acciones colectivas desarrolladas en este campo por las redes se refieren a las compras en conjunto, la promoción y publicidad en conjunto y el mejoramiento del costeo.

Compras en conjunto: Las redes que han logrado gestionar adecuadamente sus costos y generar ahorros importantes fundamentalmente son aquellas que están conformadas por empresas similares (sólo Hoteles, sólo Agencias de Viajes) que se proveen de insumos, materiales, servicios y equipos similares.

La Red Inka Hotels conformada por cinco hoteles, ha negociado precios de sus insumos (productos y enseres para dormitorios, baños, comedores  y cocinas, artículos e insumos para limpieza, alimentos y bebidas, etc.) con sus proveedores, aprovechando el volumen de compras colectivas. Para lograr esto ha sido un requisito fundamental el establecer estándares comunes de calidad del servicio turístico, por ejemplo  han establecido cámaras de seguridad para los hoteles, definieron el mismo tipo de desayuno, tarifas similares, presentación y trato a pasajero.  Estos estándares colectivos de calidad facilitan la estandarización de las demandas de insumos a los proveedores y consecuentemente favorecen las compras en volumen.

La Red Inka Holiday constituida por tres agencias de viaje de turismo de aventura ha logrado también ahorros significativos  en un nuevo circuito turístico creado por la red (que recorre Arequipa, Cusco, Puno y La Paz), compartiendo y optimizando el uso del equipamiento de los proveedores como un operador de cuatrimotor, de equipos de campamento y hospedaje.

Publicidad en conjunto: En general las redes han tenido acciones de promoción y publicidad conjunta, especialmente páginas web colectivas, que han permitido reducir los costos de mercadeo. Las redes conformadas por diversas empresas articuladas en torno a productos turísticos comunes (redes heterogéneas conformadas por Hoteles, Restaurantes, Agencias  y otros) han logrado ahorros importantes en publicidad.

Great Inkas Experiences y Peru Encounters, con apoyo del proyecto han hecho una página web y publicidad conjunta des de donde difunden las rutas y programas turísticos conjuntos e individuales. Peru Encounters red conformada por un hotel, dos restaurantes, una agencia y una clínica para viajeros, cuenta además de la web conjunta con un folleto informativo y publicitario conjunto distribuido en el aeropuerto donde se promocionan las empresas de la red y otras empresas auspiciadoras  - lo que permite el autofinanciamiento de esta iniciativa publicitaria.

- Mejor posicionamiento y acceso a mercado

Las redes manifiestan que uno de los aspectos positivos del Proyecto Redes es la facilitación del acceso a la participación en ferias nacionales e internacionales. El Proyecto ha promovido la participación de las redes en 10 ferias y misiones de turismo; de las 9 redes existentes, 8 han participado cuando menos en una Feria y existe una red que ha participado en 5 Ferias (Andean Path): en promedio las redes han participado en 2.2 ferias nacionales o internacionales.

El Proyecto ha favorecido el acceso a mercado internacional con una mejor imagen, transmitiendo una imagen corporativa más sólida y ello ha facilitado el contacto con grandes agencias nacionales e internacionales. La asociatividad también  ha permitido que pueda existir una respuesta más rápida a las demanda del mercado atendiendo grandes grupos de turistas. Para los empresarios de las redes todos  estos beneficios han contribuido al incremento de turistas.

- Alianzas estratégicas

La presencia del Proyecto Redes ha contribuido a desarrollar alianzas estratégicas y a atraer socios estratégicos públicos y privados.  En el campo del sector público además del DIRCETUR y el MINCETUR se ha comprometido a PROMPERU, AGRORURAL, la Organización de Gestión de Destino (OGD – Cusco), las Municipalidades Distritales donde se encuentran los productos turísticos y las nuevas rutas, especialmente aquellas orientadas al turismo rural comunitario. Por el sector privado el Proyecto ha concitado la atención de algunos grandes operadores  turísticos.

AGRORURAL dio continuidad a una iniciativa incubada en el Proyecto Corredor Puno - Cusco (PCPC, con apoyo del FIDA) que luego dio origen  a la Red PACHA PAQAREQ, la única red del Proyecto Redes conformada por comunidades andina especializada en el Turismo Rural Comunitario. El compromiso establecido entre IC y AGRORURAL consistía en cofinanciar algunos costos de la operación y actividades de la Red mencionada como por ejemplo, el sueldo del facilitador, los materiales de promoción y publicidad, cursos de capacitación o pequeñas mejoras de infraestructura que agreguen valor al producto turístico de las comunidades integradas a la Red. Por las restricciones inherentes a su naturaleza estatal, si bien es cierto no han podido colaborar con las actividades de la Red Pacha Paqareq en la misma magnitud que el Proyecto PCPC del FIDA, sin embargo AGRORURAL ha manifestado su voluntad de continuar apoyando a la red Pacha Paqareq, particularmente a los artesanos de Racchi (cerámica) y Patabamba (textiles).

Las alianzas estratégicas más interesantes han sido realizadas con las Municipalidades  Distritales particularmente las Lamay y Lucre. Como ejemplo el Municipio de Lucre ha fomentado la creación de la red distrital de turismo comunitario, instancia en la cual participan asociaciones de arrieros, intérpretes y guías del humedal Lucre – Huacarpay, asociaciones conformadas sobre todo por jóvenes emprendedores: esta red entre las asociaciones, las instancias públicas y las empresas permitió desarrollar la cabalgata por las rutas que recorrió Tupac Amaru.

- Acceso a información

Los empresarios de las redes manifestaron que el Proyecto les ha facilitado el acceso a información sobre el mercado internacional. La información sobre las necesidades, expectativas, motivaciones y requerimientos  de los turistas directamente a través de sus testimonios o a través de los operadores nacionales o internacionales en la ferias ha sido particularmente importante para las  redes que trabajan en el segmento de Turismo Rural Comunitario que es un mercado relativamente nuevo y emergente con clientes – en el sentido amplio desde el turista mismo hasta los operadores - con exigencias de responsabilidad social en términos de las comunidades, el medio ambiente y los proveedores involucrados.

La experiencia previa de las agencias y hoteles en el turismo clásico y tradicional basado en el eje Cusco - Machupícchu, que muestra signos de sobrecarga, congestión y agotamiento permite aumentar el ciclo de vida de los clientes, agregando alternativas de nuevos productos turísticos a los clientes tradicionales.

- Trabajo en Equipo y fortalecimiento organizacional

Uno de los beneficios palpables del Proyecto Redes que manifiestan los empresarios es que ha facilitado el trabajo en equipo, han aprendido a trabajar en conjunto superando las dificultades naturales de un medio competitivo como el turismo en Cusco y han experimentado los beneficios concretos de trabajar en conjunto como a) compartir experiencia y aprender; b) juntar y hacer economías en proyectos que beneficien a todos y c) aumentar la fuerza y poder de negociación ante los mercados. El siguiente testimonio de la lideresa de la Red Great Inkas Experience resume bien los beneficios del trabajo en equipo:

“La posibilidad de unir fuerzas, experiencias, economías nos permite presentarnos fuertes ante mercados que están demandando más calidad, no es acaso cierto que LA UNION HACE LA FUERZA, nuestra empresa como parte de una RED EMPRESARIAL, he tenido la oportunidad de aprender de sus pares, rápidamente se han incluido en nuestra empresa herramientas de gestión empresarial que solos implicaban inversiones mayores y que no nos permitían ser competitivos, hoy podemos dar fe que luego de un periodo de 6 meses de prueba estamos listos para seguir proyectos más ambiciosos.”

De otra parte los empresarios manifiestan que por efectos del Proyecto se ha logrado el fortalecimiento organizacional de las redes empresariales, de las asociaciones gremiales y de las alianzas público – privadas.

Esto se tangibiliza de varias formas: a) el apoyo con consultores a la formalización y reglamentación de una red o de un proyecto piloto asociativo; b) el apoyo del  equipo del Proyecto a la articulación de actores y empresas en torno a un producto turístico; c) la coordinación y concertación de esfuerzos público –privados para mejorar las condiciones de un producto turístico, d) constituir una “red de redes” conformada por los líderes empresariales de cada una de las redes que pueda tener una incidencia a nivel institucional (Nivel Meso) y a nivel de políticas públicas y normativas (Nivel Macro).

### ¿CUALES CON LOS PRINCIPALES LOGROS DE SU RED?

La respuesta a esta pregunta motivadora fue respondida grupalmente por las seis (6) redes presentes en el Taller, por lo tanto refleja la percepción colectiva (de los líderes y los empresarios participantes en la red correspondiente) sobre los logros alcanzados por su red empresarial. De acuerdo a esta percepción el mayor número de redes apuntaba a que los principales logros alcanzados están asociados a la participación de la red en ferias nacionales e internacionales, el desarrollo de productos y la mejora de la gestión empresarial. Con una mediana frecuencia de respuestas las redes manifestaban que  las redes habían logrado el posicionamiento, contactos y ventas en mercados, la gestión y reducción de costos y el desarrollo de algunas actitudes emprendedoras, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

| Percepción de los logros alcanzados individualmente por cada red | Redes Empresariales de Turismo en Cusco |  |  |  |  |  | Frecuencia de los logros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inkas Hotels | Andean Paths | Great Inkas Experiences | Inkas Holiday | Pacha Paqareq | Peru Encounters |  |
| Participación en Ferias Nacionales e Internacionales | X | X | X | X |  | X | 5 |
| Desarrollo de productos |  | X | X |  | X | X | 4 |
| Mejora de la Gestión Empresarial | X | X | X |  |  |  | 3 |
| Posicionamiento | X |  |  |  |  | X | 2 |
| Contactos y ventas en Mercados |  |  |  | X | X |  | 2 |
| Gestión y reducción de costos | X | X |  |  |  |  | 2 |
| Actitudes emprendedoras |  |  |  | X | X |  | 2 |
| Total | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

Sin embargo, para capturar la riqueza de la percepción de los logros alcanzados por las redes, es necesario aclarar que cada una de estas frases sistematiza un conjunto más o menos heterogéneo de logros alcanzados y que requieren una explicación mayor que se muestra en el siguiente cuadro, que es un una especie de glosario de significados.

| Percepción de los logros alcanzados por la Red | Descripción de los logros alcanzados por la red |
| --- | --- |
| Participación en Ferias Nacionales e Internacionales | Alta valoración de la participación en conjunto que han tenido las redes en las Ferias Nacionales e Internacionales. |
| Desarrollo de productos | Alta valoración de las acciones realizadas para desarrollar nuevos productos turísticos de manera conjunta (específicamente el circuito Valle Encantado del Cusco), diferenciación de los productos actuales y potenciar los productos turísticos actuales mediante la mejor atención al turista con servicios conjuntos. |
| Mejora de la Gestión Empresarial | Alta valoración de las mejoras de la Gestión Empresarial individual de las empresas a nivel administrativo y financiero y el desarrollo y formalización de un modelo de gestión asociativo (específicamente para el consorcio hotelero), con el apoyo de los servicios de capacitación y asistencia técnica facilitados por el Proyecto. |
| Posicionamiento | Valoración de la mejora de la imagen corporativa y el posicionamiento en el mercado internacional de las redes empresariales turísticas (específicamente en el caso de los hoteles) a través de las acciones de promoción directas o virtuales (web) impulsadas por las redes con apoyo del Proyecto. |
| Contactos y ventas en Mercados | Valoración de las acciones emprendidas por las redes para la Identificación y desarrollo de contactos con clientes de nuevos nichos de mercado y el incremento de las ventas, como consecuencia de la participación de las redes en las ferias nacionales e internacionales y la difusión de los productos turísticos de las redes, con apoyo del proyecto y otras entidades públicas. |
| Gestión y reducción de costos | Valoración de las acciones colectivas desarrolladas por las redes para el mejor manejo y gestión de los costos y la consecuente reducción de dichos costos mediante las compras en conjunto. |
| Actitudes emprendedoras | Valoración de desarrollo de nuevas actitudes emprendedoras en las redes como el desarrollo de una visión de futuro de sus negocios individuales y sus redes empresariales, así como del aprendizaje y la mejora de buenas prácticas de trabajo en equipo |

Si comparamos la percepción de los beneficios a las Redes y sus Empresas atribuidos al Proyecto Redes con la percepción los logros alcanzados por la Redes existen algunas observaciones interesantes: i) hay coincidencias substanciales en los aspectos más importantes que señalan los empresarios tales como el tema del desarrollo de productos, la gestión empresarial y el tema de los mercados (en sus distintas redacciones), ii) al Proyecto Redes se le atribuye en positivo todos aquellos factores institucionales o de incidencia (nivel meso) que escapan a las fuerzas de las redes y las empresas, tales como las alianzas estratégicas, el fortalecimiento organizacional y el acceso a información internacional, iii) las redes se atribuyen de forma unánime y como principal logro su participación conjunta en las ferias nacionales e internacionales el orden de importancia no necesariamente coincide.

| Beneficios percibidos del Proyecto Redes | Percepción de los logros alcanzados por la Red |
| --- | --- |
| Gestión Empresarial | Participación en Ferias Nacionales e Internacionales |
| Desarrollo de producto | Desarrollo de productos |
| Reducción de costos por Economía de Escala | Mejora de la Gestión Empresarial |
| Mejor posicionamiento y acceso a mercado | Posicionamiento |
| Alianzas estratégicas | Contactos y ventas en Mercados |
| Acceso a información | Reducción de costos |
| Trabajo en Equipo | Actitudes emprendedoras |
| Fortalecimiento organizacional |  |

### ¿CUALES CONSIDERA UD. LOS ASPECTOS DEL PROYECTO QUE PODRÍAN MEJORARSE?

Respecto a los aspectos del Proyecto Redes Empresariales que pueden mejorarse por razones vinculadas a problemas percibidos como críticos, sea por causa del diseño y concepción del Proyecto o por efectos dificultades en la ejecución, los empresarios de las Redes anotaron los siguientes aspectos:

- Financiamiento

Un tema crítico que fue mencionado de forma unánime por las redes fue el limitado financiamiento del Proyecto y la gestión centralizada desde Lima del presupuesto. Coherente con la alta valoración que tienen los empresarios a la participación en ferias una sugerencia es que destine parte del financiamiento a la participación de los  empresarios en las ferias nacionales e internacionales.

- Gestión del proyecto

Un aspecto que debería mejorarse según los empresarios es la gestión del Proyecto porque se consideraba que debería imprimir mayor rapidez a los trámites y procesos. Igualmente se sugiere que si el Proyecto Redes va a continuar, la Unidad Operativa de Cusco debería incrementar su personal para mejorar la gestión.

- Capacitación Técnica

Los empresarios consideran que el Proyecto debe procurar facilitar mayor capacitación técnica especializada que ayude a las redes a enfrentar el mercado internacional y por lo tanto se debió gestionar y convocar a especialistas y técnicos internacionales. También consideran que los gerentes articuladores deberían ser especialistas en el sector turismo.

El Proyecto Redes calificó a 14 articuladores en Cusco y solo participaron 3 de ellos, parece ser que el sistema de subsidio parcial del proyecto para el articulador se redujo en relación a la primera fase del Proyecto Redes y muchos de ellos encontraron otras opciones en otros proyectos que pagan mayores honorarios (Arariwa, PROMPERU) o en proyectos similares de redes (en Abancay la CTB tienen un proyecto de redes y muchos consultores migraron a Abancay). De otro lado, el perfil de los consultores de Cusco correspondía a especialistas en PYME o en gestión empresarial y no necesariamente expertos eran expertos en el sector turismo.

Sin duda, un entorno como el de Cusco, donde existen múltiples programas de cooperación con altos subsidios ofrece opciones más atractivas para un consultor PYME, pero también cabe preguntarse si es que un consultor altamente especializado en turismo, probablemente con mayores exigencias remunerativas, hubiera motivado a los empresarios de las redes – por lo menos las de mayor número y tamaño de empresas - a realizar una mayor inversión en dicho Gerente.

- Tiempo del proyecto

Aunado al limitado financiamiento del Proyecto Redes, uno de los principales aspectos a modificar es el tiempo de duración del Proyecto que se estima corto en relación i) a los procesos que espera desencadenar, basados en actividades que buscan la generación de confianza mutua y ii) en relación a la naturaleza de los productos turísticos que tiene tiempos de maduración largos, estimado en 8 años en promedio.

- Información

Los empresarios consideran que el Proyecto Redes debe hacer mayores esfuerzos para facilitar el acceso a información especializada. Sugieren también que la información respecto a la contrapartida que deben aportar las redes debe ser más transparente y uniforme. Esta observación parece ser fruto de una confusión entre el cofinanciamiento que aporta el Proyecto Redes para sus actividades con los aportes de cofinanciamiento que realiza el MINCETUR para favorecer la participación de las empresas en las ferias.

- Red de Redes

Las redes empresariales de Cusco han constituido una instancia de segundo piso conformada por los líderes de estas redes denominada “Red de Redes”. La red de redes es una instancia de consulta y representación que facilita la toma de decisiones estratégicas y operativas del Proyecto Redes, posibilita la convocatoria y la promoción de las actividades transversales a ejecutar: por ejemplo, el impulso de un producto turísticos donde confluyen varias redes o la participación de los las redes en Ferias o Misiones Comerciales.

En la primera fase del proyecto se conformó Consejo Estratégico del Proyecto Redes Empresariales – Cusco de carácter consultivo, con la finalidad de generar propuesta de política pública e incidir a nivel de las instancias de gobierno nacional, regional y local. La Red de Redes está formado por empresarios, pero no es un gremio empresarial propiamente dicho, sin embargo tiene un sentido más práctico y cercano a la realidad y necesidades de los empresarios. Por ello se sugirió que el Proyecto debería apoyar al desarrollo y consolidación de esta Red de Redes.

### RESEÑA DE REDES EMPRESARIALES

- Red Inka Hotels (5 hoteles): acciones colectivas como: Compras en conjunto de insumos e inmuebles para los hoteles; participaron en una feria internacional; venden a grupos estandarizando la calidad del servicio (cámaras de seguridad, el mismo tipo de desayuno, tarifas similares, presentación y trato a pasajero).

- Red Inka Holiday (3 agencias de viaje de turismo de aventura): Están desarrollando una ruta con equipamiento y en base a una alianza con una agencia de Bolivia (ruta Arequipa, Cusco, Puno, La Paz); cuentan con operador de cuatrimotor, campamento, hospedaje.

- Peru Encounters (1 hotel, 2 restaurantes, 1 agencia, una clínica para viajeros): Participaron en una feria; cuenta con un folleto informativo y publicitario conjunto distribuido en el aeropuerto donde participan otras empresas auspiciadoras; especialistas en turismo arqueológico y rural y han creado un producto “turismo con asistencia médica”.

- Andean Paths / Lost in Peru (3 Agencias de Viaje): Red conformada por Arjan Servicios SAC. -Inka Routes, Hero Inka Travel, Qosqo Mistico SRL que se orientan al turismo tradicional y al turismo de aventura; participaron en ferias internacionales y en varios de los servicios de capacitación que brindó el programa; aún  no han podido concretar un proyecto colectivo de página web.

Caso Red Pacha Paqareq

Jóvenes emprendedores haciendo negocios turísticos inclusivos (no exclusivos)

La Red Pacha Paccareq es una red que desarrolla turismo comunitario rural y se inicia en el marco del Proyecto Corredor Cusco –Puno (PCPC) con financiamiento del FIDA. Originalmente la constituyeron 6 organizaciones comunales pero luego solamente quedaron tres comunidades con productos turísticos diferentes y complementarios, Cachicata (Trek), Patabamba (textilería) y Racchi (cerámica).

Es una Red que asocia organizaciones de comunidades peruanas, dedicadas al Turismo Rural Comunitario, que ofrece una experiencia diferente de Turismo Vivencial enfatizada en mostrar cultura viva, aventura, agroturismo, demostraciones de artesanías en cerámica y tejido, asimismo ofrece la posibilidad de aprender las costumbres de la zona.

La Red Pacha Paqareq está formada por las siguientes organizaciones comunales:

- La Asociación de Jóvenes para el Desarrollo de Cachicata ubicada en la comunidad del mismo nombre, en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba

- Asociación de Servicios Múltiples de Turismo Vivencial y arrieros de Patabamba en la Comunidad de Patabamba, distrito de Coya, provincia de Calca.

- Asociación de Turismo Vivencial Raqchi ubicado en la comunidad del mismo nombre, distrito de San Pedro, provincia de Canchis.

La formación de la red se dio con los comuneros que tenían mayor potencial de cada comunidad es decir los Yachaq. El PCPC le ofreció capacitación a los Yachaq como cocineros y también en aspectos ambientales. Se capacitaron 12 familias en Cachicata, 13 familias en Racchi y 15 familias en Patabamba. Actualmente la red ha reducido el número de socios porque se han retirado algunos Yachaq. Luego que culminó el Proyecto del Corredor Cusco – Puno, la continuidad de las actividades de apoyo a la red las realizaba el programa AGRORURAL. En tal sentido el Programa AGRORURAL se convirtió en un aliado estratégico de esta Red de Turismo Rural Comunitario.

Intercooperation ha cofinanciado el 50% de la capacitación en cocina y un cursos para la estandarización del diseño de la casas (como hotel de una estrella). Los integrantes de la red comentan que se destinó un presupuesto para los consultores, pero que no contaron con presupuesto para la implementación (es decir gastos de infraestructura, equipos, muebles). IC  también ha apoyado las acciones de promoción para el posicionamiento de la red tales como: la página web, folletería, video, fan trip, participación en ferias internacionales y viajes a Lima (cubriendo parcialmente los costos de estos viajes). La red estableció planes para contactar agencias nacionales y también internacionales. IC solamente financia los aspectos intangibles, es decir, cubre los costos del diseño (p.e. de un folleto de una página web) y la implementación misma (la impresión, la elaboración, almacenamiento y sostenimiento de la página web)  debía ser cubierta – en el caso específico de la Red Pacha Paqareq – por el Programa AGRORURAL. AGORURURAL se había comprometido a pagar el sueldo del articulador pero no se logró concretar; sin recibieron un curso de INTERNET con su apoyo.

Desde el 2008 ha habido comercialización del producto turístico de la Red pero lamentablemente aumentó el número de ONG que ofrecían el producto a precios demasiado bajos. Luego de esta experiencia decidieron restringir la comercialización del producto y han tenido clientes esporádicos. IC facilitó contactos con el mercado y de esta forma llegaron estudiantes americanos, que pagaron el precio real del tour completo y además contribuyeron a la comunidad pintando y apoyando con libros a la biblioteca y el centro de cómputo.

Red Pacha Paqareq ha recibido el apoyo de IC para la página web que cuenta con información bastante persuasiva sobre el circuito turístico desarrollado con una descripción de tallada del programa que se realiza en Cachicata (Trek), Patabamba (Textilería) y Racchi (Cerámica), ilustrando la experiencia con videos promocionales. La página web permite el pago del producto turístico a través de INTERNET. También cuentan con un Facebook porque ellos señalan que “no cuentan con carreteras pero cuentan con redes sociales”.

El precio del programa de actividades en Cachicata y Patabamba que incluye alojamiento y alimentación es de US $ 120 por persona y el precio de las actividades turísticas en Racchi es de US $ 200. Sin embargo por la falta de promoción, especialmente la organización de un fam trip para dar a conocer el circuito Racchi solamente tiene una ocupabilidad de solamente el 9% de su capacidad y Patabamba ocupa un 25% de su capacidad. Todavía no han organizado un Fam Trip para promocionar el producto entre los clientes y agencias. La red está empeñada en mejora la calidad de sus productos turísticos y para ello en Racchi están buscando mejorar la infraestructura y estandarizar las casas y en Patabamba están aumentando las actividades vivenciales (agregando la participación en el proceso de estampadoi de polos con tintes naturales). Racchi se orienta a convertirse en una experiencia de turismo vivencial “top” porque cuentan con el apoyo del Hotel Libertado – Cadena Luxury.

La visión emprendedora y la gestión del articulador y del Presidente de la red han tenido un papel clave para promover las iniciativas de esta red empresarial comunitaria como reconocen las comunidades. El articulador es Raúl Huamaní Mandorthupa y el Presidente de la Red es Encarna Huamán que son dos jóvenes cusqueños, uno del ámbito urbano y otro de la comunidad rural. El señor Huamaní además es MBA de Centrum de la PUCP y la red se ha convertido en su tema de tesis.

El modelo de Turismo Rural Comunitario que desarrolla la Red Pacha Paqareq se considera como un negocio inclusivo pero está abierto a todas las agencias, hoteles y empresas del sector turismo que se deseen experimentar esta vivencia. Ellos señalan que a diferencia de otras experiencias de negocios inclusivos, ello son “un negocio inclusivo, pero no exclusivos”.

Caso Great Inkas Experiences

Campeones en Turismo Rural Comunitario y responsabilidad social

Great Inkas Experiences (3 Agencias de Turismo de Aventura): Es una asociación de operadores de turismo de aventura que trabajan con el segmento de mercado europeo (Alemania, Holanda, Bélgica, Canadá, Dinamarca. Las empresas son: Andean Explores Cusco, Sunshine Travel  Tour, A.V.T Ad. Paradises Tours Operador SAC y A.V.T Gregory Tours Exp. SAC y están Certificadas para el circuito de Caminos del Inka. Estas agencias operan Caminos del Inka, Salkantay y Choquequirao y han desarrollado nuevas rutas. Inicialmente formaron parte de la red otras empresas pero cuando se estableció hacer un plan asociativo, se debían hacer actividades e invertir recursos para cumplir el plan, algunos socios comenzaron a alejarse retirarse por problemas de pagos o porque esperaban resultados inmediatos.

La líder de la red considera que sus integrantes piensan que a la larga es más conveniente conformar una sola empresa o una red sólida con unidades de negocios por mercado, para compartir y reducir los costos. Son empresas que comparten información, innovaciones y buscan ser formales.

Actualmente con apoyo del proyecto han hecho una página web y publicidad conjunta. Pero consideran que sería conveniente tener un sistema de gestión donde exista una tarifa para la agencia y una tarifa para la red: si los clientes vienen por efectos del accionar de la red se contribuiría internamente a la red para su operación.

Como parte de su enfoque de responsabilidad social para desarrollar un turismo sostenible desarrollaron un programa de capacitación en gastronomía para las esposas de los porteadores con la finalidad que puedan proveer alimentos a los turistas de los circuitos y beneficiarse de la actividad turística. Han ganado el Premio Innova de Turismo Rural Comunitario y Premio Q´ente a la actividad turística.

Consideran que necesitan fortalecer sus capacidades en gestión empresarial y que requieren recursos humanos con experiencia a nivel gerencial. Como empresas conocen y saben hacer bien las operaciones del negocio turístico, pero le falta experiencia administrativa y en gestión empresarial.

Testimonio de Elena Gonzalez, de Andean Explorer' S Cusco, conformante de la red Great Inkas Experiences

La posibilidad de unir fuerzas, experiencias, economías nos permite presentarnos fuertes ante mercados que están demandando más calidad, no es acaso cierto que LA UNION HACE LA FUERZA, nuestra empresa como parte de una RED EMPRESARIAL, he tenido la oportunidad de aprender de sus pares, rápidamente se han incluido en nuestra empresa herramientas de gestión empresarial que solos implicaban inversiones mayores y que no nos permitían ser competitivos, hoy podemos dar fe que luego de un periodo de 6 meses de prueba estamos listos para seguir proyectos más ambiciosos. Mejorar la calidad, incrementar las ventas, esto que a primera vista parece solamente de beneficios de los participantes de la RED, no es tan sencillo así, un pequeño análisis si en un grupo de 5 empresas hay un flujo de 1000 clientes, que gastan en Cusco $500 aproximadamente en servicios en Cusco (todos especialistas en aventura que tiene un impacto más local), son 500 mil dólares, de los cuales según datos de DIRCETUR un 8% se revierte en nuestra ciudad, 40 mil dólares, traducidos en puestos de trabajo, en compras locales, SOLO 5 EMPRESAS!!!!, si estas unidas logran incrementar solo un 20% más esto significara en dinero de reinversión local de 8 dólares extra para la region. En consecuencia, es importante juntarse en redes, aprovechar las oportunidades que el mercado presenta porque para todos hay mercado, Y MAS AUN PARA LOS QUE ESTAN ORGANIZADOS, entonces no esperen más pruebas inténtenlo, caminen esos pasos y tal vez ese sea el camino para hacer que la diversificación y los nuevos destinos y maravillas en Cusco se conviertan en realidad.

EVALUACION DE IMPACTO

# EVALUACION DE IMPACTO

## MARCO LOGICO

FIN: Contribuir a elevar la competitividad de los conglomerados de confecciones en Gamarra - Lima y de turismo en Cusco, mostrando un camino de asociatividad e innovación para enfrentar la recesión.

PROPOSITO: Mejorar la competitividad y el acceso a mercados de pequeñas empresas en los conglomerados de confecciones en Gamarra - Lima y de turismo en Cusco.

## INDICADORES FINALES DEL PROYECTO

- 10% de Incremento en el valor promedio de las ventas brutas anuales de las empresas integrantes de las redes gracias a la realización de negocios conjuntos.

- 100% de las empresas integrantes de las redes empresariales promovidas han agregado valor a sus productos.

- 50% de las empresas integrantes de las redes empresariales promovidas han innovado sus procesos productivos, comerciales o de gestión.

## RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

- 24 empresas articuladas en 8 redes empresariales horizontales en el conglomerado de confecciones de Gamarra están  ejecutando sus planes de negocio.

- 32 empresas articuladas en 8 Redes empresariales horizontales en el conglomerado de turismo de Cusco están  ejecutando sus planes de negocio.

- 16 redes empresariales han recibido capacitación, asistencia técnica especializada y participan activamente en eventos de promoción comercial especializado para su sector.

- 8 redes empresariales del conglomerado de confecciones de Gamarra  llevan a cabo negocios sostenibles tanto en mercados de exportación como en el mercado interno

- 8 redes empresariales del conglomerado de turismo en Cusco llevan a cabo negocios sostenibles tanto en turismo receptivo como en el mercado interno.

- 02 organismos públicos aliados del proyecto, han aplicado la metodología de formación de redes empresariales y la promueven en sus diversos proyectos y actividades institucionales.

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES FINALES

Indicador al término del proyecto: 10% de incremento en el valor promedio de las ventas brutas anuales de las empresas integrantes de las redes gracias a la realización de negocios conjuntos.

Evaluación de las Ventas de las redes empresariales de confecciones del conglomerado de Gamarra.

Tal como se muestra en el cuadro siguiente el incremento promedio anual de ventas brutas para las empresas de confecciones del conglomerado de Gamarra se elevo en un 42.84%. Las redes que mas elevaron sus ventas fueron Creart Mod, Rablem y Mundo Intimo, que por su activa participación en los eventos comerciales organizados por el proyecto han logrado insertarse en los mercados de exportación.

| REDES DE GAMARRA | % INCREMENTO ANUAL DE VENTAS BRUTAS |
| --- | --- |
| CREART MOD | 164.90% |
| MUNDO INTIMO | 69.36% |
| TEXTIL CORPORATIVO | 59.70% |
| QUECHUAS | 31.00% |
| CASUAL FASHION | 30.00% |
| PATOTAS | 18.99% |
| CAMMEL | 17.30% |
| MODA & GLAMOUR | 15.15% |
| BABY TOP | 14.44% |
| ESSENCE MOD | 7.53% |
| TOTAL | 428.37% |
| PROMEDIO X RED | 42.84% |
| RABLEM* | 438.00% |

*No se tomo en cuenta en el promedio a la Red Rablem porque ingreso al proyecto en Octubre del 2010 y participo decididamente en los programas de capacitación y asistencia técnica y elevo sus ventas en 438% comparando los meses de enero a abril del 2011 con los mismos meses del 2010.

Evaluación de las Ventas de las redes empresariales de turismo del conglomerado de Cusco.

En el cuadro siguiente se muestra el incremento promedio anual de ventas brutas para las empresas de turismo del conglomerado de Cusco, el cual se elevo en un 83.93%. La red que tuvo el mayor crecimiento en ventas es la Red Pacha Pacareq, que es la Red de Turismo Rural Comunitario, que con el apoyo de los técnicos del proyecto  logro mejorar su capacidad de desarrollo de nuevos productos e incluirlos en las rutas de las otras redes empresariales. Otras de las redes que mas elevaron sus ventas fueron Andean Path Gruop, Peru Encounters, Inkas Holliday,  redes que han logrado una excelente cohesión y participan muy bien preparadas en la mayoría de eventos comerciales, llevando consigo catálogos, brochures y  USB para promocionar sus nuevos destinos.

El promedio se ha calculado sobre 7 redes que fueron las que permanecieron desde el inicio en el proyecto.

| REDES DE GAMARRA | % INCREMENTO ANUAL DE VENTAS BRUTAS |
| --- | --- |
| PACHA PAQAREQ | 186.17% |
| ANDEAN PATH GROUP | 79.86% |
| PERU ENCOUNTERS | 75.66% |
| INKAS HOLLIDAY | 68.11% |
| MUYU | 62.81% |
| INKAS HOTELES | 60.27% |
| GIES | 54.63% |
| TOTAL | 587.51% |
| PROMEDIO X RED | 83.93% |

CONTRIBUCION DEL PROYECTO AL ALCANCE DE LA META

| TOTAL DE REDES | % INCREMENTO ANUAL DE VENTAS BRUTAS |
| --- | --- |
| CREART MOD | 164.90% |
| MUNDO INTIMO | 69.36% |
| TEXTIL CORPORATIVO | 59.70% |
| QUECHUAS | 31.00% |
| CASUAL FASHION | 30.00% |
| PATOTAS | 18.99% |
| CAMMEL | 17.30% |
| MODA & GLAMOUR | 15.15% |
| BABY TOP | 14.44% |
| ESSENCE MOD | 7.53% |
| PACHA PAQAREQ | 186.17% |
| ANDEAN PATH GROUP | 79.86% |
| PERU ENCOUNTERS | 75.66% |
| INKAS HOLLIDAY | 68.11% |
| MUYU | 62.81% |
| INKAS HOTELES | 60.27% |
| GIES | 54.63% |
| TOTAL General | 1015.88% |
| Promedio General | 59.76% |

El proyecto cumplió logro elevar en 59.76% % el valor promedio de las ventas brutas de las empresas integrantes de las redes.

## INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS BENEFICIARIOS

Indicador al término del proyecto:

100% de las empresas integrantes de las redes empresariales promovidas han agregado valor a sus productos.

Evaluación en las redes empresariales de confecciones en el conglomerado de Gamarra.

Las empresas de confecciones de Gamarra, han desarrollado nuevos productos en las siguientes líneas: damas jóvenes, caballeros, niños, niñas, bebes, prendas publicitarias, jóvenes, etc.

Evaluación de las redes empresariales de turismo del conglomerado de Cusco.

Las empresas de turismo de Cusco han desarrollado nuevos productos integrando a las redes de turismo rural comunitario: Valle Encantado, Los Tejedores del Cielo, El Tesoro escondido de los Incas, etc.

La totalidad de empresas al desarrollar nuevos productos y aumentar la calidad de sus productos y servicios actuales, han agregado valor a sus prendas de vestir y servicios turísticos.

Indicador al término del proyecto: 50% de las empresas integrantes de las redes empresariales promovidas han innovado sus procesos productivos, comerciales o de gestión.

Evaluación en las redes empresariales de confecciones en el conglomerado de Gamarra.

Las empresas de confecciones han innovado en el desarrollo de nuevos productos, identificando mejor los segmentos de mercados a atender, analizando las tendencias, costeando materiales y con mejores acabados, se han articulado por cadena de valor textil confecciones, logrando exportar e ingresar a mercados locales más rentables.

Evaluación de las redes empresariales de turismo del conglomerado de Cusco.

Las empresas de turismo han innovado en su gestión empresarial, racionalizando mejor sus costos y tomando decisiones empresariales  más rápidas y oportunas, han posicionado mejor sus servicios con los tour operadores

Conclusión

El 100% de las empresas integrantes de las redes empresariales promovidas han realizado innovaciones en sus procesos de gestión administrativa, productiva y comercial mejorando de esta forma sus estándares de competitividad.

EVALUACIÓN DE EFICIENCIA

# EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO):

## Desempeño de INTERCOOPERATION en cuanto a los indicadores de resultados proyectados y responsabilidades acordadas con respecto a la ejecución del proyecto

Componente 1.- Articulación de redes empresariales:

El propósito de este componente es articular a las pequeñas empresas  mediante el desarrollo de redes empresariales, buscando  consolidar y hacer sostenibles sus negocios, promoviendo la articulación horizontal y vertical. El cuadro siguiente explica el desempeño logrado en este componente:

| INDICADORES AL FINAL DEL PROYECTO | Marco Lógico | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Redes empresariales del conglomerado de confecciones de Gamarra llevan a cabo negocios sostenibles tanto en mercados de exportación como en el mercado interno | 8 | 11 |
| Redes empresariales del conglomerado de turismo en Cusco llevan a cabo negocios sostenibles tanto en turismo receptivo como en el mercado interno. | 8 | 9 |
| Empresas articuladas en 8 redes empresariales horizontales en el conglomerado de confecciones de Gamarra ejecutan sus planes de negocio. | 24 | 40 |
| Empresas articuladas en 8 Redes empresariales horizontales en el conglomerado de turismo de Cusco ejecutan sus planes de negocio | 32 | 40 |
| Redes empresariales han recibido capacitación, asistencia técnica especializada y participan activamente en eventos de promoción comercial especializado para su sector. | 16 | 20 |
| Redes empresariales cuentan con planes de mejora por Red | 16 | 20 |
| Redes empresariales han ejecutado sus proyectos piloto. | 16 | 20 |
| Organismos públicos aliados del proyecto, han aplicado la metodología de formación de redes empresariales y la promueven en sus diversos proyectos y actividades institucionales. | 02 | 04 |

Redes constituidas en el Conglomerado de Confecciones de Gamarra

| Red | Rubro | Empresa | CONTACTO |
| --- | --- | --- | --- |
| MODA & GLAMOUR | ropa para damas, segmentos medios altos y exportación | Corporación Van Halen | Eloy Evaristo Soto Gonzales |
|  |  | Morotex | Mercedes Oropesa |
|  |  | Freddy Choque Huachaca | Freddy Choque Huachaca |
| CAMMEL CORPORATION | ropa para caballeros jóvenes | Textiles Jecs | Enrique Omar Loayza Aliaga |
|  |  | Mili Ordoñez Misayco | Mili Ordoñez Misayco |
|  |  | Marisol Escobedo | Marisol Escobedo |
|  |  | E-VAN SAC | Alex Vilca Neyra |
| TEXTIL CORPORATIVO | ropa publicitaria | Cesilia Escobar | Cesilia Escobar |
|  |  | Kubera Corp | Sandra Atkins G. |
|  |  | Creaciones Toshely | Elvira Torres Narváez |
|  |  | Madeleine Lozano | Madeleine Lozano |
|  |  | PROLSI SAC | Rebeca Quiñones |
| ESSENCE MODE | ropa para niñas entre 2 y 10 años, segmentos medios altos y exportación | Drinz SAC | Patricia Guzmán Quispe |
|  |  | SerFlex SAC | Yovana Y. Huaman Bustamante |
|  |  | Textiles Tay SAC | Hortencia Tay |
| CREART MOD PERU | ropa para mamás jóvenes, segmentos medios altos y exportación | Angora Sac | Angel Ramos/ Marlene |
|  |  | Cread Mod Peru | Marccy Alarcón |
|  |  | Liliana torres Veliz | Liliana Torres Veliz |
| BABY TOP | ropa para bebes de 0 a 2 años, exportación, mercado local segmento alto | MIRICI | Miriam Panduro Rengifo |
|  |  | Jerónimo Flores | Jerónimo Flores |
|  |  | Sonia Alarcón | Sonia Sandoval |

| Red | Rubro | Empresa | CONTACTO |
| --- | --- | --- | --- |
| QUECHUAS | Jeans y polos para turistas, mercado Cusco | Juntos Corporación e inversiones | Américo Valenzuela |
|  |  | Landa Hoyhua Rocío | Rocío Carol Landa Hoyhua |
|  |  | Doris Carmona Crisólogo | Doris Carmona Crisólogo |
| MUNDO INTIMO | lenceria, segmentos medios altos y exportación | Creaciones Chabuca E.I.R.L. | Isabel Millones |
|  |  | Creaciones Lady Sandra EIRL | Dina Marcañaupa Garces |
|  |  | Flor de María Marcañaupa | Flor de María Marcañaupa |
|  |  | Creaciones La Realeza SAC | Ramón Rivera Abregú |
| PATOTAS | blusas segmento medio, mercado local | Texpers SAC | Edison Pérez Villegas |
|  |  | Arturo Zocimo Rosales Blas | Arturo Zósimo Rosales Blas |
|  |  | Inversiones Perumarja SAC | Jafet Anyaipoma / Lola Espinoza |
|  |  | Productos Textiles Avariss SRL | Richard Pimentel Causillas |
| RABLEM | ropa para damas jóvenes, segmentos medios altos y exportación | Augusto Lázaro Leon | Augusto Lázaro León |
|  |  | Carlos Eduardo Ilizarbe sulca | Carlos Eduardo Ilizarbe Sulca |
|  |  | Grupo Rablem SAC | Lety Lázaro León |
|  |  | Saúl Lázaro León | Saúl Lázaro León |
| CASUAL FASHION | damas, segmento medio, mercado local | Correa Casas Rosa | Helar Morón |
|  |  | Rodríguez Izaguirre José | Rodríguez Izaguirre José |
|  |  | Vásquez Silva Alit | Vásquez Silva Alit |
|  |  | Cia Julissa Collection SRL | Juan Clemente Maquito Alvarez |

Redes constituidas en el Conglomerado de Turismo de Cusco

| RED | Rubro | Nombre de la Empresa | Nombres y Apellidos del Dueño |
| --- | --- | --- | --- |
| Great Inkas Experience | Agencias / Operadores de Turismo | Andean Explores Cusco | Elena Gonzales Flórez |
|  |  | Sunshine Travel Tour | Luz Cornejo Gallegos |
|  |  | A.V.T Ad. Paradises Tours Operador SAC | Lucia León Villa |
|  |  | A.V.T Gregory Tours Exp. SAC | María Felicia Huaillani Surco |
| Hostales Cusco | Hospedajes | Hotel Inkas Inn Cusco | Valentina Núñez Saavedra |
|  |  | Hostal Quipu | Lida Hoyos De Lazo |
|  |  | Hostal Mirador del Inka | Hugo Corimaita Zamalloa |
|  |  | Hostal Samana Pata I | Iraida Velasco Álvarez |
|  |  | Hotel Royal Inn Cusco | Yolanda Ponce Paucarmayt |
|  |  | Hostal Samana Pata II | Carlos Alberto Vásquez Oyanguren |
|  |  | Hostal Cusco View Point | Edwin Corimaita Cuba |
| Andean Paths / Lost in Peru | Agencias de Viaje | Arjan Servicios SAC. -Inka Routes | Nora Pastor Acosta |
|  |  | Hero Inka Travel | Luz marina Vizcarra Chavez |
|  |  | Qosqo Místico SRL | Marilú Manrique Carbajal |
| Peru Encounters | Agencia de Viaje, Restaurante, Clinica Medica | Journey Experience S.A.C. | Bralú Percy Santos Acostupa |
|  |  | Inca Bucks Coffee Shop S.A.C. | Mariela Emelyn Paz Gallegos |
|  |  | Killa Trek Inversiones Turísticas E.I.R.L | Rosa Gallegos Vda. de Paz |
|  |  | Oxigen Medical Network E.I.R.L | Ángel Maza Vargas Pacheco |
|  |  | Peru Food and Beverage | Fernando Araoz Silva |
|  |  | Rest. Marcelo Batata | Erick Paz Gallegos |

| RED | Rubro | Nombre de la Empresa | Nombres y Apellidos del Dueño |
| --- | --- | --- | --- |
| Inkas Hotels | Hospedajes | Inversiones Hoteleras MAPI | Zandra Gissela Encalada Pazos |
|  |  | Amaru Hostal | Juana María Zarate Bustamante |
|  |  | INCARRY | Aurora Torres Calderon Zarate |
|  |  | Inversiones Llipimpac S:CRL | Rossana Yong Cerna |
|  |  | HOTEL APUS DREAN | Amandina Zereceda Vásquez |
| Artesanos Muyu | Confecciones en Alpaca, Artesania | CARYLUIS ARTESANIAS EIRL | Luis Enrique Gonzales Nadal |
|  |  | AYNIART E.I.R.L. | Georgina Dávalos de Lezama |
|  |  | CUSCO HAND`S S.C.R.LTDA | Deycy Llerena García |
|  |  | ART.TEXTIL CONT. TAQRUY MAKY | Moisés Choquecahua flores |
| Pacha Paccareq | Turismo Rural Comunitario | Asociación de Jóvenes para el desarrollo Cachicata | Julio Ccorahua Quispe |
|  |  | Asociación de servicios múltiples de Turismo vivencial y arrieros de Patabamba | Eugenio Puma Pariguana |
|  |  | Asociación de Turismo Vivencial Racchi | Hurberto Rodriguez Arqqe |
| Inkas Holiday | Agencias / Operadores de Turismo | Inca Perú Travel Tour Operador | Rimber Paz Guzman |
|  |  | Wonder Land Tour Viajes y Turismo | Evelyn Lizet Cornejo Valderrama |
|  |  | ATV Adventures EIRL | Walter Quispicolla Galiad |
| MAPI REPS | Turismo Rural Comunitario | Tambo | Luz Marina Casafranca |
|  |  | El Montañés Barbudo | Dennis Ibarra Mendoza |
|  |  | Asociación El Sol de Lucre | Percy Vera |
|  |  | Asociación de Jóvenes Emprendedores | Liznella Mozo |

Componente 2.- Incidencia en Políticas Públicas

Este componente comprende la elaboración de propuestas de políticas favorables al proyecto y acciones de incidencia. Inicia con la identificación de un grupo impulsor o líder, compuesto por actores relacionados a cada conglomerado (Cusco y Gamarra) interesados en la promoción de la mejora del entorno de los negocios.

INDICADORES

- Una política pública de mejora del entorno de negocios en marcha en el conglomerado de confecciones de Gamarra.

- Una política pública de mejora del entorno de negocios en marcha en el conglomerado de turismo de Cusco.

RESULTADOS ALCANZADOS

Entre los principales logros alcanzados en este componente ha sido la formación, en ambos conglomerados, de un ente que agrupa las redes de confecciones y turismo conformadas, que bajo la modalidad de “Red de Redes”. Mediante este espacio asociativo las redes vienen coordinando una serie de acciones en pos de la mejora del entorno de negocios, entre las cuales está el planteamiento de políticas públicas de mejora del entorno competitivo en cada zona de ejecución.

Tanto en Gamarra como en Cusco, se han sostenido reuniones entre el equipo técnico de ejecución del proyecto, los líderes de todas las redes y los empresarios integrantes de las mismas para evaluar las condiciones generales de actuación en cada conglomerado, realizando análisis del conjunto de la problemática y esbozando propuestas posibles para su atención y superación.

El Centro Comercial de Gamarra esta deteriorado en su imagen por los problemas relacionados con el desorden en sus calles, la venta de prendas copia de marcas reconocidas, los jaladores en las calles, la informalidad en las ventas, la falta de limpieza, el tráfico saturado, la inseguridad física en sus aledaños, la grave contaminación acústica y la falta de ornato en la vía pública.

Todos estos problemas han sido tomados como retos y han impulsado la constitución de la “Red de Empresarios de Gamarra” la misma que se plantea formular propuestas para poner en marcha de manera concertada con el Municipio distrital de La Victoria de solución, la Municipalidad de Lima Metropolita y los Ministerios de Producción y Trabajo.

Esta Asociación se ha propuesto los siguientes objetivos:

  - Promover la integración y el trabajo conjunto de sus integrantes.

  - Realizar acciones para incrementar la calidad y productividad del sector textil confecciones.

  - Implementar proyectos que posibiliten el desarrollo de competencias y la inserción comercial de las empresas integrantes.

  - Sensibilizar al resto de empresarios de Gamarra con el fin de colaborar entre sí para desarrollar de manera competitiva el conglomerado.

  - Promover una efectiva coordinación con los principales actores públicos y privados interesados en el Desarrollo Competitivo de Gamarra, con el fin de formular e implementar un Plan de Desarrollo Competitivo que exprese una efectiva concertación público-privada.

  - Promover en las entidades públicas y privadas la realización de acciones para resolver los problemas de orden, limpieza, tránsito, seguridad física, seguridad ocupacional, contaminación acústica y ornato.

  - Realizar acciones para cambiar el posicionamiento actual del Conglomerando, posibilitando una mayor atracción de compradores y principalmente de segmentos de clientes con mayor poder adquisitivo.

La Red de Redes de Cusco está constituida por los líderes proactivos y comprometidos con el cambio competitivo de sus empresas y del entorno; y que además vienen articulando a sus mercados a las Redes de Turismo Rural Comunitario, mediante la inclusión en sus nuevos productos de días para el turismo rural o vivencial, estableciendo alianzas estratégicas con los emprendedores rurales. Estos emprendedores cuzqueños están buscando la mejora de la calidad en la prestación de los servicios turísticos; que tenga como eje principal la gestión de los recursos naturales y del paisaje.

Una institución pública que ha apreciado el trabajo realizado por el proyecto en Gamarra es el Ministerio de la Producción, el mismo que invito a los ejecutores del proyecto a postular conjuntamente con COPEME en la prestación del Servicio de Consolidación de Proyectos Asociativos del Programa MI EMPRESA, esta entidad viene asumiendo con gran interés la aplicación de la estrategia de asociatividad empresarial en sus diversos proyectos y lo tiene como una línea preferencial dentro de sus programas nacionales para el desarrollo de la micro y pequeña empresa.

Otra incidencia del proyecto ha sido con el MINCETUR mediante la Dirección de Desarrollo de Comercio Exterior y en específico en su Programa “Gamarra Exporta”, el mismo que se creó con la finalidad de promover que las empresas del conglomerado puedan exportar directa o indirectamente. Este programa trabajo de la mano con el proyecto y se convirtió en un promotor de la cooperación empresarial en todas sus actividades de capacitación y jornadas de sensibilización realizadas todos los miércoles de cada semana durante los 18 meses de duración del proyecto. Esta Dirección de Desarrollo del Comercio Exterior viene promoviendo la cooperación empresarial en otras zonas donde brinda servicios especialmente en los programas que tiene en Villa El Salvador y en la Región Tacna.

Con la nueva gestión del Municipio de Lima Metropolitana, especialmente con los regidores encargados del Desarrollo Económico y con el equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, se han sostenido importantes coordinaciones para la puesta en marcha en sus programas de acciones de asociatividad y se han comprometido a financiar parte  de los aportes para un nuevo proyecto que promueva la cooperación empresarial.

En el conglomerado de Cusco se han sensibilizado a diversos actores públicos y  se ha logrado el apoyo concreto de instituciones como la DIRCETUR Cusco, AGRORURAL, y 19 municipios distritales que están considerando en sus planes de intervención a futuro la aplicación de la metodología.

Se ha conformado la instancia de coordinación: “Plataforma de acción por el desarrollo del turismo vivencial en el Valle Sur, Cuatro Lagunas y la cuenca media alta del Vilcanota” instancia sugerida desde el liderazgo del Alcalde de la Municipalidad distrital de Wanchaq que integra a municipalidades provinciales y distritales por cuyos territorios discurre la cabalgata turística “por la ruta de Túpac Amaru II”, creada y promovida por el proyecto.

Los siguientes son los 04 municipios provinciales que son parte de la plataforma de acción:

- Municipalidad Provincial de Canchis,

- Municipalidad Provincial de Canas,

- Municipalidad Provincial de Acomayo,

- Municipalidad provincial de Quispicanchi,

Los siguientes son los 17 municipios que son parte de la plataforma de acción:

- Municipalidad distrital de San Pablo,

- Municipalidad distrital de San Pedro,

- Municipalidad distrital de Tinta,

- Municipalidad distrital de Pampaparca,

- Municipalidad distrital de Tungasuca,

- Municipalidad distrital de Mosoqllacta,

- Municipalidad distrital de Acopía,

- Municipalidad distrital de Pomacanchi,

- Municipalidad distrital de Sangarará,

- Municipalidad distrital de Huaro,

- Municipalidad distrital de Andahuaylillas,

- Municipalidad distrital de lucre,

- Municipalidad distrital de Oropesa,

- Municipalidad distrital de Saylla,

- Municipalidad distrital de San Jerónimo,

- Municipalidad distrital de San Sebastián,

- Municipalidad distrital de Wanchaq.

Componente 3.- Gestión del conocimiento

Comprende el diseño de herramientas de recojo de información y sistematización de  experiencias, buscando promover la réplica del modelo de Articulación de las redes empresariales, como estrategia para mejorar la competitividad en los conglomerados seleccionados. Entre las principales actividades se encuentra, la elaboración de un video, guías metodológicas, taller de difusión de la experiencia, entre otros.

INDICADORES

- Una estrategia de articulación empresarial validada,  documentada y difundida en el conglomerado de confecciones de Gamarra.

- Una estrategia de articulación empresarial validada,  documentada y difundida en el conglomerado de turismo del Cusco.

Estrategias de Articulación Empresarial

De acuerdo a las estrategias de Articulación Empresarial aplicadas en cada conglomerado, se extraen las siguientes recomendaciones útiles para el éxito en la conformación de redes empresariales:

Los ejecutores del proyecto deben conocer los aspectos más relevantes de la cadena sectorial a atender, principalmente los diagnósticos sectoriales, las potencialidades de articulación, la dinámica del mercado, las tendencias de consumo de los clientes y el nivel de desarrollo de las empresas que compiten por una mayor participación de mercado.

Concertar alianzas estratégicas con aliados relevantes dentro de la dinámica sectorial de cada conglomerado o cadena productiva, de forma tal que colaboren en el efecto de atracción a las empresas participantes y además que apoyen a cimentar la credibilidad en el proyecto y en sus resultados.

Los articuladores gerentes para que tengan éxito en su doble función pueden tener competencias complementarias entre ser facilitadores de procesos de articulación y ser gerentes que ejecuten planes de negocios. En el proyecto se ha tenido mejor resultado con los gerentes expertos en las áreas técnicas especializadas tanto en turismo como en confecciones a los cuales se les ha adiestrado en técnicas de facilitación de procesos de cooperación empresarial con la metodología APOMIPE. Esto no quiere decir que con los gerentes cuyo dominio inicial era la facilitación no se hubiera tenido también buenos resultados de consolidación y ventas de las redes que tenían a cargo.

Los empresarios deben desde el principio asumir compromisos y responsabilidades con la ejecución del proyecto, desde cumplir con las agendas de reuniones, participar en los talleres de capacitación y asistencia técnica, brindar la información para los diagnósticos empresariales hasta aportar para el pago de los gerentes y para el resto de gastos no cubiertos por el proyecto.

En este sentido, es importante que los empresarios demuestren desde un comienzo su verdadera disposición de trabajar en equipo con otros empresarios, actitud que en muchos casos no es el común denominador de las Mype. Esta voluntad de unirse a otros para ser más competitivos debe ser un reto y un estilo de gestión de parte de los empresarios y empresarias.

Los empresarios participantes deben ser empresarios con mucha voluntad de cambio, se requieren emprendedores con la suficiente amplitud para permitir que otros empresarios ingresen a sus empresas y vean sus fortalezas y debilidades, se requieren personas que quieran seguir aprendiendo y que tengan la capacidad de aprender de los errores y aciertos de otros emprendedores, personas que quieran seguir estudiando y que tengan la buena disposición de tolerar opiniones contrarias a la suya si de estrategias de desarrollo empresarial se trata.

Los empresarios además de compartir una visión y estrategias comunes de desarrollo empresarial, deben aprender a compartir sus experiencias de éxito y fracaso con sus pares, se trata de ver de un problema que afecta a toda la red y compartir las opiniones sobre cómo enfrentarlo y quien del grupo cuenta con mayor experiencia para hacerse cargo de las actividades necesarias que resuelvan la situación problemática

El estilo de liderazgo es otro eje importante en la estrategia de articulación empresarial, los líderes demasiados pasivos no llegan a tener la fuerza para consolidar su red y para impulsarle un dinamismo que haga diferente el hecho de estar o no en la Red. Por otro lado, la existencia de líderes, con un estilo poco democrático o participativo no permite la cohesión del grupo y la red se va desintegrando poco a poco.

Un elemento motivador para los empresarios es la meta de aumentar las ventas con el apoyo de especialistas técnicos que les ayuden a superar sus problemas de tipo técnico y de gestión y que además los apoyen en la consecución de  nuevos contactos comerciales. Este apoyo en la práctica fue más allá del acompañamiento en la toma de contactos, los gerentes acompañaron en las negociaciones, apoyaron en el costeo de productos y servicios, plantearon estrategias de ventas y transmitieron todo su conocimiento técnico a los empresarios.

El desarrollo de productos para consolidarse en los mercados ya atendidos y para ingresar en nuevos segmentos de mercado, ha sido una de las claves principales del éxito de las empresas de ambos conglomerados, esta actividad ha sido priorizada por las acciones de asistencia técnica y capacitación. El proyecto selecciono a los mejores especialistas en el ramo para realizar esta función y las empresas invirtieron dinero en el desarrollo de colecciones e impresiones de catálogos donde se muestran los nuevos productos y servicios.

El lema Cooperar para ser más competitivo, es un lema cuya esencia es atractiva para los empresarios y que se vuelve muy poderoso al pasar por las fases de la metodología y superar los diversos problemas que se presentan al realizar negocios.

En el conglomerado de Cusco, ante las limitaciones iniciales para la participación en ferias internacionales, ya que la DIRCETUR no tenía el mecanismo administrativo para comprar stands, se redujeron las posibilidad de contar con stands para las ferias internacionales, por ello la coordinación de Cusco creo la modalidad de concurso entre las redes, para premiar con la posibilidad de participación a las redes que habían puesto mayor empeño en el desarrollo de sus nuevos productos.

El reglamento interno de cada red es un documento clave que establece las reglas de juego entre los actores de una red, en dicho documento los empresarios se ponen de acuerdo en sus objetivos, reglas de participación, formas y alternativas de inversión y repartición de utilidades, penalidades por incumplimiento de contratos, etc.

La participación en los eventos comerciales ha sido un eje importante en el desarrollo de las estrategias de articulación en ambos conglomerados, para ello se aprendió a prepararse con la debida anticipación en el diseño de productos innovadores, el desarrollar materiales de promoción como tarjetas, catálogos, brochures, CD Rom, USB, campañas en las páginas web. En general se ha buscado desarrollar una estrategia de diferenciación empresarial para poder posicionar las marcas de las empresas sobre la base del reconocimiento por parte de sus clientes de sus nuevos productos y servicios.

En general las empresas se han articulado de manera progresiva y han realizado negocios cada vez de mayores montos mientras los empresarios asociados de la red se iban conociendo mejor y asumían mayores responsabilidades entre ellos y sus clientes, esto ha conllevado a la conformación de nuevas unidades de negocio donde estén establecidas las reglas claras de participación de inversiones y el reparto de utilidades entre ellos. En su mayoría las empresas tanto de Gamarra como de Cusco, han optado por la formación de nuevas empresas SAC que estén dentro del marco de la ley y que permiten la participación de las empresas de manera igualitaria en acciones.

Es mediante esta nueva unidad empresarial que integra al conjunto que las redes han venido realizando negocios, esta empresa esta gerenciada por uno de los integrantes de la red, escogido por todos, y el resto ocupa el resto de funciones necesarias para una buena gestión, como es el caso del área de venta, subcontratación y logística de materiales.

Vía esta empresa se promueven las ventas, se toman los pedidos, se entregan los despachos, se factura y se cobra a los clientes.

Componente 4.- Monitoreo del proyecto

El objetivo de este componente, es conocer el logro de los resultados y el impacto del proyecto, con la finalidad de permitir la toma de medidas preventivas o correctivas en caso sea necesario.

INDICADORES

- Un sistema de monitoreo en funcionamiento.

RESULTADOS

Se cuenta con un Sistema de Monitoreo validado que ha funciona vía web para realizar el seguimiento a los principales indicadores del proyecto, estableciendo reportes por red empresarial y por conglomerado atendido. Seguidamente se presentan algunas pantallas del sistema.

## PROBLEMAS ENFRENTADOS Y MEDIDAS TOMADAS

En el transcurso de la ejecución del proyecto algunas empresas desistieron de formar parte de las redes por los siguientes problemas:

- En un primer momento en Gamarra y principalmente en Cusco, se evidencio el recuerdo de la ejecución de la primera etapa del proyecto con Prompyme, lo cual al quedarse trunco fue considerado por los empresarios como una mala experiencia, que les genero mucha expectativa sin producir los resultados esperados. Se explico a los empresarios los motivos que paralizaron el proyecto en su primera fase y se superaron las desconfianzas iniciales.

- La DIRCETUR Cusco, quiso competir con PROMPERU para generar una participación paralela en las Ferias Internacionales, aduciendo que solos estarían mejor, cuando llego el momento de adquirir los stands, la administración de la DIRCETUR no conocía los mecanismos necesarios para poder contratar los espacios feriales, lo  cual hizo casi imposible la participación de las redes en las ferias, durante el 2010 sólo se participo en tres eventos de promoción comercial internacional. Era imposible que un organizador de ferias internacionales de turismo, venga a cobrar un cheque del Banco de la Nación.

- En algunos casos se presentaron problemas de confianza entre los integrantes de la red, no permitiendo la consolidación y permanencia de las redes. Problemas de liderazgo entre los socios, en algunos casos, por tener empresarios con estilo de liderazgo poco participativo, en otros por problemas de comunicación entre los socios, se presentaron problemas con los integrantes y unos y otros tuvieron que amoldarse a un nuevo estilo de gestión mucho más horizontal.

- Algunas empresas, por no contar con suficientes recursos para contribuir con la red, no pudieron continuar con su participación. Estos recursos han estado relacionados principalmente con las inversiones para desarrollo de muestras y para completar el capital de trabajo necesario para los programas de producción y despacho de los pedidos de exportación.

- Poco tiempo para participar en las reuniones. En algunos casos los empresarios por falta de tiempo han faltado a reuniones programadas, retrasando las decisiones a tomar y con ello la ejecución de los planes de Mejora y de Negocios.

- En cada caso se llevaron a cabo reuniones con los coordinadores y articuladores gerentes para ver los detalles del problema y luego con los mismos empresarios buscando incidir en la importancia del trabajo en red y en las mejores formas de manejar los conflictos dentro de los equipos de trabajo.

- Estas reuniones de generación de confianza, permitieron a los empresarios constatar que la confianza es uno de los elementos más importantes para lograr la consolidación y permanencia futura de las redes empresariales.

- De manera conjunta con los mismos empresarios se buscaron nuevas empresas para completar los integrantes de las redes.

## IMPREVISTOS EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO

- En agosto del 2010 y en marzo del 2011, se emitieron 2 decretos de urgencia que ordenaban restricciones de austeridad a los gobiernos regionales y locales, lo cual impacto en el presupuesto de contrapartida que se tenía programado por parte de los dos principales aliados: MINCETUR y DIRCETUR Cusco.

- Por estas razones no se pudo llevar a cabo el Diagnóstico Competitivo del Conglomerado de Confecciones de Gamarra que sería financiado con aportes en efectivo de MINCETUR.

- El MINCETUR también se había comprometido en pagar a los articuladores gerentes de Gamarra, en la fase de acompañamiento en la gestión del negocio, al no contar con estos fondos de contrapartida, se tuvo que transferir fondos de la consultoría programada para la realización de los diagnósticos y planes de mejora individuales a realizar por terceros. Finalmente los mismos gerentes formularon los diagnósticos y planes de mejora individuales.

- Ante esta situación la coordinación del proyecto, busco un nuevo aliado privado, encontrando en la Cámara de Comercio de Lima una excelente predisposición y un apoyo muy dinámico que posibilito la realización de una Misión Comercial a Ecuador, seguidos de un evento comercial en febrero de, 2011 Speed Fashion y la participación conjunta en Perú Moda 2011.

Evaluación de Efectividad

# EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD: RESULTADOS EN TÉRMINOS DE PRODUCTOS (OUTPUTS) LOGRADOS

## RESULTADOS ALCANZADOS SEGÚN LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES DEL  MARCO LÓGICO, CONVENIO Y PLANES OPERATIVOS ANUALES

Componente 1.- Articulación de redes empresariales

El propósito de este componente es articular a las pequeñas empresas  mediante el desarrollo de redes empresariales, buscando  consolidar y hacer sostenibles sus negocios, promoviendo la articulación horizontal y vertical.

Actividad 1.1: Implementación y funcionamiento de las Unidades Operativas en Gamarra y Cusco.

- Selección y contratación de los Coordinadores UO

- Selección y contratación de los Asistentes administrativos UO

- Implementación y funcionamiento de Unidades operativas.

RESULTADOS

- Se selecciono y contrato a los Coordinadores de las UO de Gamarra y Cusco

- Selección y contratación a los Asistentes administrativos de las UO

- Se implementaron y pusieron en marcha las 2 Unidades Operativas.

Actividad 1.2: Diagnóstico de oferta competitiva

- Diagnóstico de Oferta Competitiva en el Conglomerado de Gamarra

- Diagnóstico de Oferta Competitiva en el Conglomerado de Cusco

RESULTADOS

- Por  restricciones de austeridad no se realizo el Diagnóstico de Oferta Competitiva en el Conglomerado de Gamarra, que estaba programado para ser financiado por MINCETUR.

- Se realizo el Diagnóstico de Oferta Competitiva en el Conglomerado de Cusco

Actividad 1.3:  Articulación Horizontal y Vertical

- Evaluación y selección  de articuladores – gerentes.

- Formación de articuladores – gerentes.

- Identificación de pequeñas empresas con potencial de ser articuladas.

- Diagnóstico inicial de cada empresa

- Elaboración de Planes de Mejora por empresa

- Acompañamiento a procesos de articulación

- Formación de pre-redes.

- Evaluación y selección de redes.

- Actualización de DPISDE (directorio de servicios empresariales)

- Actividades de generación de confianza entre los integrantes de las redes

RESULTADOS

- Se han evaluado y seleccionado  a  19 articuladores – gerentes., 10 para Gamarra y 9 para Cusco

- Se llevo a cabo la formación de 19 articuladores – gerentes.

- Se identificaron  122 pequeñas empresas con potencial de ser articuladas.

- Se realizaron 81 diagnóstico empresariales

- Se elaboraron  81 Planes de Mejora

- Se acompaño el proceso de articulación de 20 redes

- Se formación 24 pre-redes.

- Se evaluaron y seleccionaron 20 redes.

- Se conformo un Directorio de  consultores especializados para ambos sectores económicos

- De manera permanente se realizaron reuniones para la generación de confianza

Actividad 1.4: Diseño e implementación de planes de negocio

- Acompañamiento a la Gestión de los negocios

- Capacitación y asistencia técnica productiva cofinanciada.

- Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial cofinanciada.

- Actividades de promoción comercial cofinanciadas.

- Asesoría legal para la formación de redes.

RESULTADOS

Se acompaño el proceso de gestión de negocios de 20 redes

Se llevaron a cabo 16 cursos de capacitación y 51 asistencias técnicas productivas.

Se llevaron a cabo  14 cursos de capacitación y 52 asistencias técnicas en  gestión empresarial.

Se apoyo la participación en 20 eventos comerciales nacionales e internacionales

Se llevaron a cabo asesorías legales para definir la modalidad empresarial de las redes

Se han organizado las siguientes asistencias técnicas directas con las empresas de las redes empresariales:

- Diseño de Modas.

- Desarrollo de Colecciones.

- Costos

- Estudio de tiempos

- Diseño de iconografías para polos

- Implementación de área de Control de Calidad

- Desarrollo de Colecciones Red Quechuas

- Gestión de la Producción

- Diseño de Establecimientos

- Auditoria de Calidad

- Inventario Etno botánico

- Fortalecimiento de capacidades para la mejora en la prestación del servicio

- Construcción de Pág. Web

- Gestión de Pág. Web

- Producción de Flashes Web

- Articulación - Gerencia

- Plan de Marketing

Se han organizado o coorganizado las siguientes actividades de capacitación:

- Administración y Capital de Trabajo

- Planeamiento de la producción.

- Tributación en el sector Turismo

- COACHING

- Participación en Ferias I

- Contabilidad Gerencial

- Participación en Ferias II

- El Comercio Internacional 1

- El ABC del Comercio Exterior

- Gestión de la Producción para la Exportación

- Desarrollo del producto

- Desarrollo de Colecciones

- Guías de Orientación al Usuario de Transporte Aéreo

- Oportunidades de Negocios para las Confecciones en el mercado Regional: Ecuador y Colombia

- Registro de marca. / SESPOST: Exporta Fácil

- Reducción de costos en una empresa de confecciones

- Los Costos de Exportación

- Financiamiento para exportar textiles

- Como evitar sobrecostos en sus exportaciones

- Como participar en Ferias y Misiones Comerciales

- Como hacer negocios en Colombia y Bolivia

- Como ingresar a los mercados internacionales

- El ABC del Comercio Exterior

- Como participar en ferias de USA y China

- Costeo de prendas para exportación

- Marketing Internacional para Mypes

- Gestión de la calidad en empresas

- Como crear una tienda virtual para promocionar sus productos

- Como crear el área de Desarrollo del Producto

- Como elaborar fichas técnicas para exportación

- Certificados de Origen para acceder a los beneficios de los Acuerdos Comerciales en la Exportación

- Factoring Internacional: financie sus facturas por cobrar de ventas

- Como participar en ferias y misiones comerciales

- Registro de marca

- Transporte Terrestre Internacional

- Como elaborar un Plan de Negocio Exportador

- Auditoria de Control de Calidad para Exportación

Componente 2.- Incidencia en Políticas Públicas

Este componente comprende la elaboración de propuestas de políticas favorables al proyecto y acciones de incidencia. Inicia con la identificación de un grupo impulsor o líder, compuesto por actores relacionados a cada conglomerado (Cusco y Gamarra) interesados en la promoción de la mejora del entorno de los negocios.

Actividad 2.1: Preparación de condiciones para la formulación de propuestas de incidencia en políticas públicas.

- Identificación y promoción de grupo impulsor en cada conglomerado.

- Definición de objetivos de incidencia.

- Investigación de normas específicas a cada sector.

- Capacitación y apoyo en formulación y presentación de propuestas en espacios de concertación.

Actividad 2.2: Fortalecimiento de espacios de concertación público – privada

- Sensibilización de actores públicos y privados en cada conglomerado.

- Apoyo para diagnóstico y fortalecimiento de espacios existentes.

- Promoción de objetivos de incidencia desde espacios de concertación.

Las instituciones públicas y privadas con las que el Proyecto ha tenido relación han percibido como un buen enfoque el de la ejecución del Proyecto y definido como apropiados los instrumentos involucrados en la metodología.

De esta forma se han sensibilizado a diversos actores públicos y  privados en ambos conglomerados, en el caso del conglomerado de confecciones, ha sido importante la participación de la Dirección de Desarrollo de Comercio Exterior del MINCETUR, en su Programa Exporta, quién ha venido apoyando la ejecución del proyecto y además considera en sus planes de intervención a futuro la aplicación de la metodología.

Por otro lado está la intervención de IC conjuntamente con COPEME en el servicio de consolidación de proyectos asociativos del programa MI EMPRESA del Ministerio de la Producción, mediante el cual se continúa con el apoyo a 5 de las redes empresariales.

El Municipio de La Victoria, ha suscrito un convenio con MINCETUR, para realizar actividades desarrollando la metodología de redes, en estos momentos MINCETUR se encuentra en proceso de transferencia el Módulo de Gamarra Exporta y a los funcionarios de la MLV se les a orientado para dar continuidad la metodología de redes.

La Cámara de Comercio de Lima, a través de su Programa Al Invest financiado por la Unión Europea,  ha dado mayor énfasis al eje de la cooperación empresarial en sus programas de desarrollo de las pymes.

En el conglomerado de Cusco, se ha suscrito un convenio de cooperación con AGRORURAL para apoyar el desarrollo de la red de turismo rural comunitario PACHA PAQAREQ. Se participó en tres talleres de capacitación a los promotores de AGRORURAL a quienes oriento sobre detalles de la aplicación de la metodología. Como resultado los “grupos” han variado su denominación a “redes de emprendedores rurales”

Con la DIRCETUR se tuvo una excelente coordinación durante el año 2010, participó activamente de las acciones del proyecto integrándose en las comisiones que se constituyeron con los empresarios.

La institución viene gestionando el financiamiento de un nuevo proyecto en el que la Asociatividad empresarial es un enfoque de su ejecución.

Sobre las gestiones que a nivel de convenio se vinieron haciendo con CODESPA, se dio la posibilidad de interactuar con los Municipios de Lamay y Lucre.

En el Municipio de Lamay, se ha dado a conocer el modelo de Asociatividad Empresarial y alrededor de ello las ventajas de la metodología e instrumentos en la promoción de negocios rurales en particular y en el desarrollo de la Comunidad en general.

En el caso de la Municipalidad distrital de Lucre los esfuerzos se han traducido alrededor de fomentar la creación de la red distrital de turismo comunitario, instancia en la cual participan asociaciones de arrieros, interpretes y guías del humedal Lucre – Huacarpay, asociación de jóvenes emprendedores.

Componente 3.- Gestión del conocimiento

Comprende el diseño de herramientas de recojo de información y sistematización de  experiencias, buscando promover la réplica del modelo de Articulación de las redes empresariales, como estrategia para mejorar la competitividad en los conglomerados seleccionados. Entre las principales actividades se encuentra, la elaboración de un video, guías metodológicas, taller de difusión de la experiencia, entre otros.

Actividad 3.1:  Validación de las estrategias de articulación por conglomerado.

- Elaboración de un plan de Gestión de Conocimientos en cada conglomerado.

- Diseño de herramientas de recojo de información.

- Sistematización de lecciones aprendidas.

- Determinación de estrategia de articulación específica a cada conglomerado.

Actividad 3.2: Elaboración de herramientas de difusión de estrategias validadas

- Elaboración de 4 productos de difusión/promoción: un video y una guía metodológica de articulación específicos a cada conglomerado promovida.

- Un taller de difusión de la experiencia en cada zona de intervención con participación de actores públicos y privados relacionados a los conglomerados.

Manual para el éxito en los eventos comerciales

Los articuladores gerentes fueron capacitados con la metodología de APOMIPE y utilizaron como guía de acción los Manuales desarrollados por el Programa APOMIPE:

- Manual del Articulador

- Análisis de Territorios, Cadenas y líneas de Negocio

- Promoción y Selección

- Generación de confianza y planificación de mejoras

- Consolidación de la confianza: Proyectos Piloto

- Diseño e implementación del Proyecto Estratégico

- Acompañamiento en la Gestión del Negocio

- Generación y consolidación de confianza; clave para los negocios exitosos

Estos manuales fueron han sido muy útiles en la ejecución del proyecto, principalmente en lo relacionado con el inicio de los procesos de generación y consolidación de la confianza entre los socios y para manejar los conflictos que se presentaron entre algunos empresarios en la operación misma de los negocios de venta en el mercado local y en las exportaciones

Uno de los aspectos más dinámicos del proyecto ha sido el trabajo de promoción comercial, en la cual se ha posibilitado por diferentes medios crear las condiciones para que los empresarios puedan aumentar sus niveles de venta y participación de mercado. Como resultado de esta actividad se ha tenido una importante participación en numerosas ferias nacionales e internacionales:

Ferias en las que han participado representantes de las Redes Empresariales de Gamarra

- PERU MODA 2010

- COLOMBIA MODA 2010

- EXPO PERU MEXICO

- EXPO PERU BOLIVIA

- EXPO PERU  CENTRO AMERICA

- EXPO PERU CHILE

- EXPO PERU BRASIL

- MISION A ECUADOR

- SPEED FASHION

- PERU MODA 2011

Ferias en las que han participado representantes de la Redes Empresariales de Cusco

- PERU MODA 2010

- COTAL FLAT

- LATAM PERU

- TRAVEL MART 2010

- ITB – BERLIN

- FIT BUENOS AIRES

- FNT TRC

- EUROAL

- FIT BOLIVIA

- PERU MODA 2011

- MISION COMERCIAL A LIMA

Los empresarios de las redes al participar en estos eventos comerciales han cuales han logrado obtener contactos comerciales con empresas de diversas partes del mundo, especialmente del área andina, Mercosur, Estados Unidos y la Unión Europea, segmentos de mercado a los cuales estaban apuntando.

El 50% de las redes empresariales de confecciones de Gamarra, han lograron obtener primero pedidos de muestra, los mismos que atendieron eficientemente y luego han recibido órdenes de compra de productos. De esta manera finalmente lograron aumentar sus niveles de venta.

Esta experiencias exitosas de las redes de Gamarra en su relación con las actividades de promoción comercial y la forma como se organizaron y atendieron los pedidos han sido sistematizadas evaluando los factores de éxito que han tenido, la preparación que tuvieron antes del evento, las actividades realizadas durante el mismo y el posterior seguimiento realizado a los contactos comerciales.

La Guía incluye conceptos, enfoques y herramientas para fomentar la participación de las redes empresariales en Ferias nacionales e internacionales así como en Ruedas de Negocios y Desfiles de Moda

Esta guía aporta un valor agregado y se complementa al “Manual del Articulador de Redes Empresariales”, profundizando en el tema de la gestión de negocios, el posicionamiento empresarial y el aumento de las ventas. De esta manera se cuenta con un instrumento más de fortalecimiento de las capacidades de los especialistas y los articuladores del programa.

Videos

Se han producido dos videos, uno por cada experiencia de conglomerado, con el fin de mostrar el proceso llevado a cabo y los logros alcanzados. Los protagonistas en el video son los propios empresarios y los líderes de las redes empresariales, quienes han opinado sobre la importancia de la experiencia y la necesidad de ampliarla y replicarla así como las posibles mejoras al proceso llevado a cabo, además de los resultados para el sector y los beneficios individuales y grupales que han obtenido.

De esta manera se cuenta con un instrumento para motiva a otras empresas a realizar acciones de cooperación empresarial y a la organización para realizar negocios exitosos.

Entre las ideas fuerza a transmitir, se tiene la importancia de la asociatividad entre las empresas para lograr mejoras sostenibles en el tiempo, para el intercambio de conocimientos y saberes entre ellos mismos y los técnicos, sobre las acciones de capacitación y asistencia técnica que han recibido y sobre los eventos de promoción comercial que los han ayudado a insertarse en nuevos y mejores mercados.

El estilo de reportaje con el que se han producido permite contar la experiencia de manea amena por los propios protagonistas sean tanto los líderes de redes como los empresarios integrantes, privilegiando sus testimonios espontáneos.

El video está dirigido tanto a un público meta constituido por Líderes de microempresas, líderes de redes empresariales y de otro tipo de organizaciones en general así como por los profesionales y técnicos, consultores independientes, que trabajan en programas y proyectos que promueven la asociatividad de los pequeños empresarios y líderes de microempresas.

Cursos y charlas de capacitación

El proyecto directamente o a través de sus aliados estratégicos ha coorganizado y promovido la participación de los empresarios en una importante cantidad de cursos y charlas de capacitación con el fin de incrementar el nivel de conocimiento de los empresarios en temas que requieren para mejorar la calidad de su gestión comercial y administrativa. Cada capacitación dictada conto con presentaciones y separatas que se entregaron a los empresarios.

Componente 4.- Monitoreo del proyecto

El objetivo de este componente, es conocer el logro de los resultados y el impacto del proyecto, con la finalidad de permitir la toma de medidas preventivas o correctivas en caso sea necesario.

ACTIVIDADES

- Actividad 4.1 Diseño de la metodología y de las herramientas de monitoreo.

- Actividad 4.2 Recojo, procesamiento y análisis de información.

RESULTADOS

- Se diseño e implemento un sistema de monitoreo vía web

- Se utiliza el sistema para recoger, procesar y analizar la información del proyecto.

## NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE ALCANZO EL PROYECTO

BENEFICIARIOS

- 56 pequeñas y micro empresas de bienes y servicios localizadas dentro de los conglomerados seleccionados.

- 24 pequeñas y micro empresas se consolidan en 8 redes empresariales pertenecientes a la cadena de valor de confecciones en Gamarra;

- 32 pequeñas y micro empresas se consolidan en 8 redes empresariales dedicadas a la provisión de servicios turísticos de Cusco.

- 81 empresas cuentan con diagnósticos individuales

- 81 empresas cuentan con Planes de Mejora individuales

- 81 empresas reciben capacitación y asistencia técnica especializada

RESULTADOS

- 82 pequeñas y micro empresas de bienes y servicios localizadas dentro de los conglomerados seleccionados.

- 40 pequeñas y micro empresas se consolidan en 11 redes empresariales pertenecientes a la cadena de valor de confecciones en Gamarra;

- 40 pequeñas y micro empresas se consolidan en 9 redes empresariales dedicadas a la provisión de servicios turísticos de Cusco.

- 81 empresas cuentan con diagnósticos individuales

- 81 empresas cuentan con Planes de Mejora individuales

- 81 empresas han recibido capacitación y asistencia técnica en temas productivos, de operaciones y de gestión empresarial

## INSTRUCTIVOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA GENERAR COMPETENCIAS EN LOS BENEFICIARIOS

El Proyecto ha tenido como estrategia clave en su intervención, el uso de la metodología de Articulación de Redes Empresariales desarrollada por ONUDI y adaptada por el Programa APOMIPE, como herramienta efectiva, tanto para promover la asociatividad horizontal como vertical, haciéndola estable y ventajosa y posibilitando la inserción de las empresas a mercados más dinámicos y rentables.

La metodología validada por INTERCOOPERATION, a través de su programa APOMIPE, para promover la formación de Redes Empresariales, la cual ha sido transferida al proyecto Redes Empresariales en los conglomerados de confecciones en Gamarra y turismo en Cusco, consta de las siguientes fases:

- Análisis de cadenas, territorios y líneas de negocios

- Promoción, auto selección y generación de alianzas estratégicas

- Generación de confianza y planificación de mejoras

- Consolidación de la confianza y proyectos piloto

- Diseño e implementación de proyecto estratégico

- Acompañamiento en la gestión del negocio

- Generación y consolidación de confianza; clave para los negocios exitosos

Cada capacitación dictada conto con presentaciones y separatas que se entregaron a los empresarios. Los manuales fueron especialmente útiles en el proceso de articulación y con ellos se capacito a los articuladores gerentes.

## CONSULTORES CONTRATADOS POR EL PROYECTO QUE APOYARON LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LA  GENERACIÓN DE PRODUCTOS PREVISTOS.

Articuladores – Gerentes contratados en Gamarra:

- Iris Irene Garces Burgos

- Nora Ruth Felices Arana

- Gregoria Aida Galindo

- Gonzalo Javier Escobar Barraza

- Luis Miguel Medina Figueroa

- Gregoria Aida Galindo Samanez

- Edith Pérez Figueroa

- Rodolfo Arturo Fernández Prada

- Miguel Ángel Arriola Caque

- César Herbert Figueroa Ruíz

Consultores especializados contratados en Gamarra:

- Maria Mejía Quiñones, experta en diseño de prendas

- Miguel Ángel La Torre Sotelo, experto en productividad

- Germán Ernesto Garrido, experto en diseño de prendas

- Maria Elena Alvarez, experta en negociaciones

- Sonia Lozada Sainz, experta en diseño de prendas

- Miguel Guillen Estrada, experto en programación Web

- Walter Lugo Peña, experto en diseño gráfico.

- Manuel Montoya Ramírez, experto en finanzas

- Laura Sacchi, experta en diseño de prendas

- Elmer Romero, experto en Marketing

- Cristóbal Moreno, experto en costos

- Harumi Momota, experta en diseño de prendas

- Rossana Fernández García, experta en sistemas de calidad

Articuladores – Gerentes contratados en Cusco:

- Javier Carrasco Poblete

- Norma Aguirre Gallegos

- Teófilo Hurtado

- Cesar Negrón Ortiz

- Luz Romero Ayarza

- Breezy Martinez Paredes

- Vania Jordán Araujo

- Boris Braulio Santos Acostupa

- Jaime Solórzano Montesinos

Consultores especializados contratados en Cusco:

- Lourdes Medina Moran, experta en coaching

- Griela Perez Paredes, experta en decoración

- Maria Gallegos Ñaupac, experta en desarrollo de productos turísticos

- José Flores Najar, experto en diseño gráfico

- José Venero Gonzales, experto en desarrollo de productos turísticos

- Elmer Romero Condori, experto en Marketing

- Diana María Guerra Chirinos, experta en ferias de turismo

- Antonius G.  Meeuwsen K,  experto en ferias de turismo

- Boris Santos Acostupa, experto en programación Web

- Richard Cusi Valdivia, experto en costos de servicios turísticos

- Nilton Mar Jara, experto en diseño gráfico

- Brian Cárdenas García, experto en competitividad empresarial

Evaluación de relevancia / pertinencia del proyecto

# EVALUACIÓN DE RELEVANCIA / PERTINENCIA DEL PROYECTO

## CAMBIOS DE CONTEXTO Y REVISIÓN DE SUPUESTOS,

Cambios en el Contexto:

El período de ejecución del proyecto ha sido bastante corto, empezó en enero del 2010 y esta acabando en setiembre del 2011, durante su ejecución  se han mantenido las condiciones económicas del contexto general, sin embargo la  desaceleración de la economía para agosto del 2010 y la previsión de austeridad que planteará el gobierno anterior en marzo de este año afectaron gravemente la disposición de la contrapartida de las instituciones públicas. Fruto de las elecciones presidenciales de Julio  recién se ha dado un cambio en los aspectos políticos con el cambio de gobierno, los mismos que se vislumbran favorables para las propuestas de asociatividad empresarial

La mayoría de los supuestos planteados en el proyecto han sido válidos:

- Escenario macro económico en el país se mantiene favorable para los conglomerados de confecciones de Gamarra y turismo en Cusco a pesar de la crisis mundial actual.

- Se mantiene la demanda por los productos de los conglomerados seleccionados a pesar de la recesión mundial.

- Pre disposición y capacidad de cofinanciamiento de parte de las pequeñas empresas a promover.

- Pre disposición de las empresas a brindar información de calidad y en forma oportuna.

- Oferta de servicios de GCO acorde a los requerimientos.

- Oferta de servicios de elaboración de materiales de difusión.

Supuestos parcialmente validos

- Si bien es cierto que en año 2010 se llevo a cabo un trabajo coordinado con DIRCETUR Cusco, para el 2011 con el cambio de Director Regional no se logro tener una buena predisposición para promover y participar en espacios de concertación

- En el caso del Municipio Distrital de La Victoria recién a inicios del 2011 se mejoro la predisposición de promover espacios de concertación.

Supuestos no validos:

- Para el caso del conglomerado de Turismo de Cusco se han tenido dificultades en conseguir expertos en desarrollo de nuevos productos y en participación en Ferias Internacionales de primer nivel.

- Para el caso del conglomerado de Gamarra, la mayoría de los profesionales calificados en articulación empresarial estaban laborando, se tuvo que formar nuevos articuladores empresariales.

Supuesto no previsto

- Fuertes restricciones de austeridad en los aliados estratégicos del sector público, MINCETUR, DIRCETUR Cusco perjudicarían los aportes de contrapartida.

## ADECUACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO

El proyecto tal como está planteado por la metodología debía de seguir una secuencia de ejecución. Si bien es cierto que el análisis de cadena ya estaba implícito por actuar de antemano en la cadena textil confecciones, se llevo a cabo la fase de promoción y selección de empresas en las Pre-redes y se inicio con las actividades de generación de confianza. Las adecuaciones realizadas a partir de esta fase tanto en el conglomerado de Gamarra como en el de Cusco, correspondieron a las estacionalidades propias de cada sector y al cronograma de eventos feriales nacionales e internacionales que marcaron una pauta y metas a conseguir por parte de los ejecutores y de los mismos empresarios, en otras palabras adecuaron la metodología a la dinámica misma de cada segmento de mercado elegido como público objetivo por las redes empresariales, aún así se realizaron todas las fases planteadas en la metodología.

## FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE HAN EJERCIDO INFLUENCIA EN LOS GRUPOS BENEFICIARIOS E INTERCOOPERATION PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROYECTADOS

Factores internos que han influido:

- La importante experiencia previa de IC en la aplicación de la metodología de Redes Empresariales

- La adecuada selección  de  las empresas integrantes de las redes, el nivel de compromiso asumido por los líderes y empresarios integrantes.

- El contar con articuladores gerentes especialistas tanto en temas técnicos como de gestión de los sectores de confecciones y turismo.

- La capacitación impartida a los articuladores-gerentes

- Los manuales de la metodología utilizados para la capacitación

Factores externos que han influido:

- El contexto económico nacional  que en general se mantuvo  en crecimiento o estabilidad a pesar de la crisis económica internacional.

- Las adecuadas alianzas estratégicas llevadas a cabo, las mismas que permitieron superar los problemas de contrapartida  presentados en la ejecución del proyecto

- La participación de las redes de ambos conglomerados en importantes eventos  comerciales tanto a nivel nacional como internacional, lo cual posibilito la toma de contactos y la realización de negocios que tienen tendencias crecientes.

## RELEVANCIA DE LOS OBJETIVOS Y EL DISEÑO DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO, Y FINANCIERO

La importancia económica y social de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en el Perú es un hecho indiscutible: representan el 99.6% de los establecimientos, aportan el 62.3% de los empleos y generan el 34% del PBI. Sin embargo, a pesar de su flexibilidad, dinamismo y su espíritu de progreso y a pesar de los indudables avances en materia de productividad, acceso a mercados y formalización, las MYPE se enfrentan a un conjunto de restricciones internas y externas que limitan su crecimiento, su competitividad e incluso su propia viabilidad como empresa.

Muchas de estas empresas - principalmente las microempresas - se originan por el esfuerzo de las personas emprendedoras por “inventar” su propio puesto de trabajo incursionando en actividades económicas de escasa complejidad tecnológica y en donde las barreras de entrada para la dotación inicial de capital y conocimiento son relativamente reducidas.

Las restricciones internas están relacionadas fundamentalmente a los problemas de la reducida escala de operaciones de las MYPE y las limitaciones del capital humano de las empresas. Estas restricciones son evidentes en la falta de personal calificado, baja productividad laboral y del capital, problemas de calidad en los procesos y los productos, informalidad y limitada capacidad de gestión empresarial y comercial, escaso nivel de capitalización y modernización de sus activos fijos y, además, sub-utilización y desperdicio de los recursos y capacidades internas de las empresas por efectos de la falta de especialización y división del trabajo o un inadecuado concepto de la diversificación productiva. Estas restricciones tienen como consecuencia un limitado desempeño de las MYPE en el mercado, una escasa capacidad competitiva y rentabilidad.

Cuando las grandes empresas detectan estos problemas en su organización contratan el personal adecuado para asumir estas tareas o, en su defecto, adquieren servicios de desarrollo empresarial y tecnológico que les permitan solucionar estas dificultades. Algunos de estos problemas podrían ser enfrentados por los empresarios de las MYPE mediante estrategias de asociatividad y articulación empresarial que permitan lograr la escala suficiente para responder a las demandas de los mercados y los grandes clientes de manera continua, proveer los insumos y servicios necesarios para superar estas restricciones, mediante la compra conjunta de los servicios empresariales por redes empresariales de MYPE, o a través de la provisión de conocimientos gerenciales y tecnológicos de las grandes empresas que subcontratan a sus pequeños proveedoras o distribuidores. Estos diversos servicios empresariales también pueden ser proveídos externamente por proveedores especializados presentes en el mercado de servicios.

Varios autores sostienen que el problema de las MYPE no es su escala sino su aislamiento, haciendo referencia al escaso desarrollo de las relaciones de cooperación entre los propietarios de estas unidades económicas. Es decir, algunos de los cuellos de botella de las MYPE (baja productividad, escasa división del trabajo y especialización, limitada capitalización, etc.) que son causados por la pequeña escala de producción, podrían ser superados mediante la acción colectiva, si hubiera la cooperación y la confianza suficiente entre estas pequeñas empresas.

## IMPLICANCIAS DEL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA

Según el informe de evaluación intermedia, realizado por RECURSOS SAC, PROMPYME como unidad ejecutora de la primera fase del proyecto sentó las bases de la aplicación de la metodología y realizo una importante labor creando las primeras redes tanto en Cusco como en Gamarra además de formar a un grupo importante de los primeros articuladores. Sin embargo, los cambios en la dirección institucional de PROMPYME generaron una gran inestabilidad y el proyecto fue suspendido. En esta segunda fase el carácter de institución privada de INTERCOOPERATION unido a su valiosa experiencia en la formación de redes empresariales ha permitido un buen desenvolvimiento de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de sus indicadores.

## PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PREVISTAS.

Entre los aliados del sector público más importantes que ha tenido el Proyecto tenemos a la Dirección de Desarrollo de Comercio Exterior del MINCETUR, en su Programa “Gamarra Exporta”,  también podemos nombrar al Programa MI EMPRESA del Ministerio de la Producción, el cual continua con la consolidación de 5 redes en Gamarra.

Desde el sector privado un aliado  importante ha sido La Cámara de Comercio de Lima, a través de su Programa Al Invest financiado por la Unión Europea,  con los cuales hemos organizado hasta tres eventos comerciales de primer nivel y con resultados que han permitido aumentar los contactos comerciales de las redes de confecciones

En el conglomerado de Cusco, tanto AGRORURAL como los Municipios de Lamay y Lucre fueron sensibilizados por el proyecto y participaron decididamente en todas sus actividades.

La DIRCETUR Cusco, tuvo una excelente participación durante el año 2010, la cual declino en el 2011 con los cambios en el Gobierno Regional y específicamente de la falta de apoyo e interés por parte del nuevo Director Regional.

El Municipio de La Victoria, tuvo inicialmente una débil receptividad de la propuesta, sin embargo a principios de este año se lograron realizar mejores coordinaciones debido al cambio de Gerente de Desarrollo Económico.

- Evaluación de la Sostenibilidad

# EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD:

## LOS EFECTOS DEL PROYECTO PERMANECERÁN EN EL TIEMPO?

Entre los efectos más importantes logrados por el proyecto tenemos:

- La conformación de 20 redes empresariales

- El aumento del 59.76% % el valor promedio de las ventas brutas de las empresas integrantes de las redes gracias a la realización de negocios conjuntos.

- El incremento del  valor de los productos en el  100% de las empresas integrantes de las redes empresariales.

- El desarrollo de innovaciones en sus procesos productivos, comerciales o de gestión por parte de las empresas integrantes de las redes empresariales.

Tal como se aprecia los indicadores están muy ligados unos a otros, si vemos los resultados en cuanto a la conformación de redes empresariales, los tenemos que ligar con el alto incremento del porcentaje logrado. Si no se hubieran tenido incrementos en las ventas, la conformación de las redes no se hubiera consolidado, constituyéndose este indicador en un eje muy dinámico para fortalecer el interés de los empresarios por abordar nuevos mercados y ponerse de acuerdo en las mejoras formas de organizarse para llevar a cabo la atención a los clientes y la producción de los pedidos.

De igual manera el aumento del valor de los productos, se volvió una obligación ante la necesidad de cerrar ventas en mercados más exigentes, como son los mercados extranjeros y el ingreso a segmentos de mercado de los niveles socioeconómicos A y B+ de la población de Lima Metropolitana.

En las empresas de confecciones de Gamarra se han desarrollado nuevos productos en la lógica de atender segmentos de mercado especializados y para el caso de las empresas de turismo de Cusco han desarrollado nuevos servicios turísticos integrando a las redes de turismo rural comunitario.

Adicionalmente, el proyecto cumplió con brindarles los servicios de apoyo necesarios para la labor de desarrollo de producto, negociaciones, costeo, organización de la producción, control de calidad. Con estas asistencias técnicas las empresas lograron aumentar el nivel de competitividad su oferta adquiriendo los estándares solicitados por los clientes  e importadores y con ello pudieron entregar de manera satisfactoria los pedidos de producción.

El objetivo de aumento de la participación de mercado por parte de las redes se volvió el eje articulador de las empresas y el motivador del cambio hacia una oferta más competitiva con nuevos estándares de calidad y productividad. El avance en el indicador de ventas ha permitido cohesionar al grupo de empresas y demostrarles que si están juntos pueden superar las diferentes barreras de entrada que los nuevos mercados ponen a los empresarios que quieren ingresar a dichos segmentos.

Este aumento de ventas ha sido el fruto esperado por la estrategia comercial que se llevo a cabo desde los inicios del proyecto, con el objetivo de buscar contactos comerciales a través de la participación en las Ferias y Ruedas de Negocios tanto nacionales como internacionales.

Luego de la toma de los contactos en cada evento comercial los empresarios de las redes pudieron concretar pedidos y atenderlos de manera eficiente y con productos/servicios que cumplían los requerimientos solicitados por los clientes nacionales e internacionales.

Otro elemento importante a tener en cuenta, es la modalidad de articulación utilizada para asociarse por la mayoría de las redes empresariales, si bien es cierto, se ha dado generalmente un articulación de tipo horizontal, considerando la horizontalidad en relación al tamaño de las empresas, ha sido en combinación con una articulación de tipo vertical, considerando el tipo de actividad que realizan las empresas, de esta manera las redes  de mayor éxito han sido las que han integrado a pequeñas empresas de confecciones asociadas con empresas de diseño y empresarios dueños de tiendas comerciales tanto en Gamarra como en otras zonas de Lima.

Este tipo de articulación que supondría una articulación vertical hacia atrás o hacia delante según desde que eslabón de la cadena se analice es en realidad una integración por cadena de valor, lo cual se ha constituido en una de las claves del éxito del programa, ya que ha permitido el intercambio de conocimientos entre empresarios especializados en diferentes partes de la cadena textil. Este intercambio de conocimientos se ha hecho más fructífero al enfrentarse de manera conjunta a las demandas provenientes de los segmentos de mercado más exigentes.

Esta nueva posición competitiva de las empresas, lograda sobre la base del tipo de integración y el desarrollo de su oferta es una situación que es muy difícil de revertir y por consiguiente podríamos asegurar que los efectos del proyecto permanecerán en el tiempo y además que se incrementarán al tomar contacto con nuevos clientes y atender nuevos mercados.

## EL PROYECTO PODRÁ CONTINUAR LA ENTREGA DE SERVICIOS DESPUÉS QUE LOS RECURSOS DEL FOMIN?

El proyecto tenía como objetivo demostrar que en los conglomerados de confecciones de Gamarra y de Turismo en Cusco, caracterizados por experiencias de empresas que compiten con productos de baja calidad y por ende de precios bajos, que además trabajan de manera aislada sin acciones de cooperación, se pueden articular a las empresas para conformar redes empresariales que sean más competitivas tanto en el mercado como en la oferta.

El proyecto ha logrado validar la hipótesis que plantea que a mayor cooperación empresarial más éxito logran las empresas, el proyecto ha brindado servicios para mejorar la competitividad, no se ha brindado servicios con la finalidad de demostrar la necesidad de los servicios por parte de la Mype, sino más bien ha enseñado a las Mypes un camino diferente por donde conseguir de manera más rápida éxitos en el mercado.

Los servicios de articulación empresarial, tuvieron su momento y acabaron cuando las redes superaron las desconfianzas iniciales y luego empezaron a ejecutar sus planes de negocio y con ello vender más en los segmentos de mercado definidos. Se ha continuado apoyando técnico a un grupo de 5 redes las cuales están inmersas en una convocatoria con el Ministerio de la Producción, y esto ha servido para consolidar sus sistemas de producción y comercialización de prendas al exterior con pedidos que ya tenían comprometidos las empresas de las redes.

En la actualidad algunas redes han integrado a los gerentes a sus acciones empresariales, sea como asesores o como gerentes de sus redes, lo cual refleja que en el proceso de articulación las redes han valorado el importante apoyo y conocimiento de los gerentes y los han contratado de manera directa pagándoles de las mismas operaciones de venta que consiguen y producen.

Por ello concluimos que el Proyecto no necesita brindar este tipo de servicios a las redes sino que producto de los contactos logrados las empresas están con muchas posibilidades de contratar directamente los servicios necesarios para continuar creciendo y posicionando sus marcas en el mercado local.

## LA AGENCIA EJECUTORA FORMULÓ UN PLAN O ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD,

La estrategia de sostenibilidad implementa por IC en la ejecución del proyecto se baso en los siguientes aspectos:

- Los empresarios cofinancian el conjunto de actividades

- La aplicación de la metodología de articulación integrada con la estrategia comercial Producto - Mercado

- Incidencia en actores públicos y privados

Los empresarios cofinancian el conjunto de actividades

Desde el inicio en las jornadas de sensibilización llevadas a cabo tanto en Gamarra como en Cusco, se informo a los empresarios que para participar en el proyecto se tenía que cofinanciar las actividades a realizar, de esta forma se firmo un compromiso entre cada empresa e IC donde se estableció con claridad los aportes de las empresas tanto para el pago de los articuladores gerentes como para financiar las actividades sugeridas por los asesores técnicos principalmente el desarrollo de productos, desarrollo de catálogos, participación en ferias, decoración de stands, etc.

Estos compromisos se llevaron a la práctica y las empresas al ver que los efectos positivos de las acciones del proyecto cumplieron con realizar los diferentes pagos e inversiones comprometidas.

La aplicación de la metodología de articulación integrada con la estrategia comercial Producto - Mercado

Tal como se ha mencionado, la ejecución del proyecto, ha tenido como base la aplicación  de la metodología de formación de Redes Empresariales, la misma que ha sido matizada por los ejecutores del proyecto con la estrategia comercial Producto – Mercado. Esta estrategia comercial ha permitido que las empresas integrantes de las redes, definan un solo segmento de mercado y sobre esa base una línea única de prendas de vestir a desarrollar, producir y comercializar

De esta forma se activaron en paralelo ambas estrategias y con ello se pudo consolidar la confianza de las empresas integrantes de las redes a medida que iban insertándose cada vez más en los mercados de destino prefijados.

Los empresarios al realizar cada vez más negocios conjuntos, pudieron aprovechar mejor las especialidades de cada integrante, además de ver sus fallas y tomar medidas colectivas para solucionarlas.

Incidencia en actores públicos y privados e instituciones comprometidas con promover la Asociatividad empresarial

IC ha logrado una significativa incidencia en las instituciones públicas y privadas que han sido sus aliadas en la ejecución del proyecto, las mismas que de manera paulatina han venido priorizando la aplicación del enfoque de asociatividad empresarial en sus respectivos programas y acciones.

Si bien es cierto que por las normas de austeridad las instituciones públicas no cumplieron con la totalidad de aportes comprometidos para la ejecución del proyecto, tanto la Dirección de Desarrollo de Comercio Exterior del MINCETUR, en su Programa Exporta, como la Dircetur Cusco, ha apoyado la realización de cursos y principalmente la participación de las redes empresariales en los diferentes eventos de promoción comercial llevados a cabo.

Entre los actores privados, el apoyo más significativo ha sido de la Cámara de Comercio de Lima, con los cuales se realizaron 3 eventos comerciales donde las empresas consiguieron importantes contactos comerciales que se tradujeron en ventas al exterior y al mercado local.

El Ministerio de la Producción es una de las instituciones, a través del Programa MI EMPRESA,  contrato al consorcio IC- COPEME – SASE para la prestación del Servicio de Consolidación de Proyectos Asociativos. De esta forma el consorcio viene brindando servicios de apoyo a diferentes modalidades de cooperación empresarial en 7 regiones: Lima Provincias, Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Junín, La Libertad y Lambayeque. Para el caso de Lima Metropolitana se continúa con el apoyo a 5 de las 11 redes empresariales conformadas por el proyecto. La inversión total de este servicio es por 957,000 nuevos soles y para el próximo año se tiene pensado ingresar al resto de regiones duplicando el presupuesto además de plantear un programa paralelo que sea especial para que las pequeñas empresas puedan atender de manera colectiva las compras de las empresas del estado.

Con la nueva gestión del Municipio de Lima Metropolitana, especialmente con los regidores encargados del Desarrollo Económico y con el equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, se han sostenido importantes coordinaciones para la puesta en marcha en sus programas de acciones de asociatividad y se han comprometido a financiar parte  de los aportes para un nuevo proyecto que promueva la cooperación empresarial.

# LECCIONES APRENDIDAS

- Las diferencias marcadas entre empresas puede afectar la asociatividad: Las brechas en el nivel de desarrollo empresarial y tecnológico de las empresas de la red, las diferencias de tamaño, puede ser un factor que debilite la asociatividad. Si las acciones colectivas requieren el concurso de todas la empresas por igual, por ejemplo el co-financiamiento del Gerente o la inversión en publicidad conjunta, puede haber asperezas si es que no todos los empresarios contribuyen o participan en los negocios conjuntos.

- Las empresas rivales pueden tener grandes ganancias asociándose: Contra la creencia extendida que las empresas que son rivales en el mismo giro de negocios, difícilmente se podrían asociar existen casos aleccionadores de los beneficios de asociarse siendo empresas iguales o parecidas. Las empresas del mismo rubro de negocios pueden beneficiarse con economías de escala en la comercialización de productos por ejemplo hacia grandes compradores internacionales de confecciones que compran en grandes volúmenes con la condición que el producto sea de calidad estandarizada. También se pueden beneficiar con ahorros de costos las empresas que se asocian para organizar y reducir los costos de su cadena de suministro, como el caso de las redes de Hoteles en Cusco.

- Empresas radicalmente distintas pueden asociarse en red para complementarse en la cadena de valor: También existe la creencia que las empresas que tienen diferentes posiciones tensas de cliente – proveedor en la cadena de valor no se beneficiarían de una red empresarial. Sin embargo, en Gamarra se han visto casos de redes cuya fortaleza e desarrollar relaciones complementarias en la producción en las que individualmente tienen fortalezas, como el diseño, la confección u otras operaciones específicas. En Cusco se han asociado una agencia, un hotel, 2 restaurantes y una clínica para ofrecer un paquete turístico con asistencia médica.

- Las redes con mayores logros son las que son lideradas por emprendedores: La asociatividad no anula las individualidades, ni la iniciativa personal, si no más bien potencia las redes de capital social del emprendedor. El éxito de las redes no depende centralmente de la habilidad del articulador, sino del espíritu emprendedor de los integrantes de la red. La Red los Quechuas de Gamarra y la Red Pacha Paqareq de Turismo Rural Comunitario está integrada por jóvenes emprendedores que impulsan sus negocio.

- Un factor de éxito para la conformación de las redes es que las empresas tengan experiencias positivas previas: Por las presiones normales en la ejecución de los Proyectos algunas de las redes se conforman a partir de la iniciativa que busca “juntar” ( no asociar) empresas sin evaluar sus compatibilidades. Por efectos del azar estas “citas a ciegas” entre empresas pueden cuajar y tener resultados, constituyéndose una red; pero en la generalidad de los casos estas formas de articular redes están condenadas al fracaso. La relación previa de confianza puede ser un catalizador de las energías positivas a favor de proyectos conjuntos.

- El mercado y los intereses comerciales de las empresas son un poderoso factor articulador de la red: La mayoría de los empresarios valora como muy positivas todas las acciones comerciales orientadas a promover sus productos y facilitar el acceso al mercado, tal como participar en ferias y misiones comerciales, realizar promoción y publicidad de los productos y servicios, desarrollar una página web, etc. El mercado, especialmente el internacional, pone en agenda de la red nuevos temas a ser abordados asociativamente como la la estandarización de calidad, la certificación conjunta, las marcas colectivas, etc.

- Las redes son un poderoso mecanismo de difusión de las oportunidades y desafíos: a través de las redes se puede difundir información sobre oportunidades comerciales, sobre tecnologías, sobre tendencias del mercado, sobre inversionistas, etc con una velocidad mayor que cuando la empresa está aislada.

- Un gerente o articulador que conoce en profundidad el sector económico de las empresas de la red tiene mayores facilidades para relacionarse y articular a las empresas de la Red. En Gamarra los articuladores provenían del área técnica o de operaciones del sector confecciones; mientras que los articuladores de Cusco provenían de la experiencia de promoción a las PYME o de la experiencia académica en gestión. Los empresarios de las redes de Cusco señalaban que se requería personal con experiencia gerencial y conocimiento del sector. Ello explica porque los articuladores en Cusco han tenido mayor rotación; e incluso se han formado redes sin articuladores.

- Las capacidades y competencias de articulador y gerente deben ser aprendidas: Nos referimos a que el consultor que va a hacer las veces de articulador, facilitador  o gerente de las redes debe conocer algunas técnicas de capacitación y asistencia técnica que están orientadas a desencadenar un proceso asociativos, que tampoco dicho sea de paso, es espontáneo. Por tal razón, es necesario hacer un buen proceso de selección e articuladores pero además es indispensable un programa de formación.

- La pertenencia de una empresa a una red es eterna mientras dura: La movilidad de las empresas en las redes puede significar crisis pasajera pero no supone el fin de la red. Las redes empresariales son entidades sociales vivas en las que generalmente entran y salen las empresas. Muchos empresarios se retiran de las redes por diversas y heterogéneas razones: no se percibe los beneficios de asociarse, en general, y/o con los otros empresarios de la red, en particular; se percibe cierto grado de competencia y conflicto de intereses entre las empresas (sobre todo cuando los mercado están deprimidos: cuando hay bonanzas hay espacio para todos); pensaron inicialmente que al participar en el Proyecto tendrían acceso a algún subsidio pero en realidad ahora tienen incluso que cofinanciar acciones (nos cuentan que algunas empresarios salieron de las redes cuando tuvieron que invertir algo); la red no avanza en la consecución de sus planes y el logro de sus objetivos; hasta una simple incompatibilidad de caracteres, personalidades y culturas. Es un proceso normal que hay decantamiento y se retiren los que pierden el interés en la asociatividad. También se da el proceso contrario y se pueden incorporar otros empresarios a las redes ya constituidas; aquí el tema puede ser al revés: si la incorporación de un nuevo miembro genera resistencias internas que puedan poner en riesgo nuevamente la estabilidad de la red.

- Mercados saturados de subsidios para la Asistencia Técnica no ayudan a contar con los mejores servicios profesionales: Uno de los beneficios prometidos por la estrategia de redes es la posibilidad de contar con servicios de gerencia o de asistencia técnica a costos compartidos. Sin embargo, en entornos con altos subsidios los profesionales de calidad migran a otras opciones laborales.

- La formación de redes empresariales puede ser una estrategia inclusiva pero no exclusiva: Hemos podido apreciar, en el caso de  algunas redes de Cusco dirigidas al Turismo Rural Comunitario que se han constituido en base a las mismas comunidades rurales que ofrecen dicho servicio, comunidades de condición socioeconómica pobre y extremo pobre. La participación de las comunidades en la red les abre una ventana de inclusión al mercado global pero sus servicios no son ofrecidos “exclusivamente” a un operador turístico si no a todos los operadores que quieran (a diferencia de otros negocios inclusivos).

- Los gobiernos locales pueden ser excelentes aliados para promover la difusión de la estrategia de redes: Los gobiernos locales tienen un bien público que se llama “capacidad de convocatoria” y por tanto pueden contribuir al desarrollo de las redes: pueden promover el mercadeo del territorio donde se realiza la actividad de la red (particularmente cuando se trata del turismo), pueden proveer algunos servicios públicos (p.e. seguridad en Gamarra) o facilitar algunas pequeñas obras de infraestructura que faciliten la labor de la red (p.e. poniendo en valor un camino o un atractivo turístico).

- Los Proyectos de Redes se pueden ejecutar con mayor flexibilidad, eficiencia y transparencia desde instituciones privadas: La experiencia ha demostrado que en la primera fase del proyecto los vaivenes de la política pública impidieron que PROMPYME cumpliera con su rol de contraparte y ejecutor del Proyecto. También existen problemas de eficiencia por la capacidad de gestión de recursos del estado, dados los controles y normativas que tiene que seguir el estado. La mejor forma de ejecución es a través de una entidad privada más estable que no esté sometida a las turbulencias políticas.

- Un Proyecto de apoyo al desarrollo de redes empresariales para la competitividad es más eficaz y sostenible si genera un espacio de interacción entre redes (“Red de Redes”): Tanto los resultados inmediatos como la capacidad de estimular la conformación de más redes y de tener impacto en la competitividad del conglomerado respectivo aumentan con la generación de un espacio institucional, también con un referente físico, que favorezca la interacción entre las redes como mecanismo de aprendizaje y como un mecanismo para desarrollar acciones colectivas.

- El Proyecto a veces tiene que actuar en todo los “pisos” del fomento para incentivar las redes empresariales: Para lograr efectos a nivel de las redes y las empresas (nivel micro) muchas veces el Proyecto tienen que movilizar para algunas acciones colectivas a todas las redes (para una feria o misión comercial p.e.) o incidir en interlocutores públicos para temas de política e infraestructura pública (Macro). Para ello el proyecto tienen que contemplar apoyos para todo los niveles (empresa, red, red de redes y entorno).

# RECOMENDACIONES

## Entidades Facilitadoras

- El desarrollo de futuros proyectos de promoción de la asociatividad orientado a promover la competitividad y el crecimiento económico de las micro, pequeñas y medianas empresas requiere una reorientación estratégica, entendida como un esfuerzo de focalización de los Programa en aquellos cluster y cadenas de valor priorizados por el estado; superando la actual confusión y desorden que existe entre los sectores sobre estas prioridades.

- Este sería el marco estratégico adecuado para que instituciones que tienen un rol facilitador de segundo piso como Intercooperation puedan orientar sus Proyectos en este marco. Por cierto la priorización de cluster y cadenas es un instrumento público de planificación para programar recursos estatales del gobierno central y de algunos gobiernos regionales para ejecutar estos programas para la asociatividad.

- El concepto de gestión que se propone es que el estado tercerice la ejecución, monitoreo y evaluación de los programas de asociatividad, reteniendo la función de establecer los lineamientos de la política, realizar la planificación, el monitoreo estratégico de los proyectos y la estrategia de comunicación de los logros y avances.

- La idea es que la modalidad de asignación de los recursos de los Programas sea a través de un mecanismo de licitación pública y transparente y el mecanismo de ejecución sea por medio de instituciones privadas con experiencia como facilitadoras.

- En aquellos cluster y cadenas productivas con una presencia gravitante de empresas anclas sería importante promover el convencimiento a estas empresas de la necesidad de invertir en programas privados  de promoción de la asociatividad (como estrategia para promover el desarrollo sostenible en las áreas de influencia de estas empresas ancla).

- Debería promoverse un mecanismo de formación certificado por una institución educativa en la metodología de formación de redes empresariales.

- Se debe sugerir al estado que los programas que promueven la asociatividad especialmente aquellos que se realizan en el ámbito rural y con población pobre de la base de la pirámide deberían contar con recursos no solamente para cubrir parte de los costos de los servicio intangibles que requiere una iniciativa asociativa (gerencia, capacitación, asesoría, diseño, etc) como propone el Proyecto Redes si no también algunos  insumos y viene stangibles que permitan desarrollar el proyecto colectivo.

- Los Municipios Distritales podrían estimular el desarrollo de redes empresariales pero monitoreados con instituciones facilitadoras si es que se les dota de recursos con cierta flexibilidad.

- Sería importante planificar y organizar un Concurso Nacional de Redes Empresariales o de Iniciativas Asociativas que pueda premiar y reconocer el esfuerzo colectivo de los empresarios que se asocian para salir adelante.

## Proveedores de servicios

- Es necesario que se pueda capacitar a los profesionales y técnicos como proveedores de servicios de articulación empresarial con las metodologías ya desarrolladas, para incrementar el nivel de competencia y calificación profesional.

- Es necesario convocar y reclutar a gerentes – articuladores entre los profesionales que forman el propio cluster o cadena productiva o forman parte de una importante empresa líder de una economía local.

- Mejorar y estandarizar el instrumento de diagnóstico y plan de mejora que se desarrol+o en la primera fase del proyecto. El Proyecto debería con instrumento informatizado que permita realizarlos diagnósticos y que permita la comparación de los diagnósticos individuales de la empresa con estadísticas agregadas para que se pueda conocer el empresario su posición competitiva.

- Los Gerentes - Articuladores deberían manejar herramientas que les permitan diagnosticar y promover la capacidad emprendedora. En Cusco se promovió el coaching que ayuda al desarrollo de las empresa y sus recursos humanos. Sería importante que el Proyecto también promueva la formación de una red de mentores con mucho conocimiento del negocio para que apoyen a los gerentes y a los líderes empresariales de las redes.

- Las tecnologías de información e INTERNET se han utilizado fuertemente en las redes de Cusco, por la naturaleza global de sus clientes -  turistas; sin embargo debería las redes ser un vehículo para la articulación entre los proveedores de herramientas TIC (para gestión, comercio electrónico etc) y las empresas a menores costos.

- Las redes son espacios de confianza que podrían permitir (previa evaluación) atraer inversiones “ángeles”, financiamiento de largo plazo, garantías recíprocas, etc. Esa decir diversos instrumentos que respondan a las variadas necesidades financieras de las empresas o de los proyectos colectivos de las redes. Sería necesario promover un espacio de diálogo con el sector financiero en toda su extensión.

## Empresarios

- La difusión de las experiencias exitosas de redes empresariales y las rostros que las representan  a través de los medios de comunicación o la página web es fundamental.

- Los empresarios líderes pueden ser excelentes “coach” para la fase de difusión y convencimiento a los nuevos empresarios de los beneficios de las redes empresariales.

- Las redes empresariales que cuentan con rubros de negocios relativamente fáciles de estandarizar (como los Hoteles, o las tienda de confecciones) deberían ser asesorados por el Proyecto para incursionar en nuevos modelos de negocios como las franquicias o microfranquicias. Dependiendo de la naturaleza de  su giro de negocio algunas redes podrían adoptar una marca colectiva para ahorrar costo de mercadeo.

- Igualmente es importante que la red de redes pueda evaluar cuáles pueden ser los bienes y servicios comunes a las empresas de las rede sopara conformar una especie de central de compras que permita obtener condiciones más ventajosas d elos proveedores actuales, siguiendo el ejemplo d ela red de hoteles de Cusco.

- Resulta interesante la idea de promover de convertir la red empresarial en una corporación con unidades de negocios autónomas, con la finalidad de compartir y reducir los costos administrativos de la operación.

# ANEXOS

## ANEXO 1: MARCO LÓGICO

DESARROLLO DE REDES EMPRESARIALES EN LOS CONGLOMERADOS DE CONFECCIONES EN

GAMARRA Y DE TURISMO EN CUSCO

| DESCRIPCIÓN | INDICADORES | MEDIOS DE VERIF. | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| FINALIDAD Contribuir a elevar la competitividad de los conglomerados de confecciones en Gamarra - Lima y de turismo en Cusco, mostrando un camino de asociatividad e innovación para enfrentar la recesión. |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL Mejorar la competitividad y el acceso a mercados de pequeñas empresas en los conglomerados de confecciones en Gamarra - Lima y de turismo en Cusco. | Al término del proyecto: - 10% de Incremento en el valor promedio de las ventas brutas anuales de las empresas integrantes de las redes gracias a la realización de negocios conjuntos. - 100% de las empresas integrantes de las redes empresariales promovidas han agregado valor a sus productos. - 50% de las empresas integrantes de las redes empresariales promovidas han innovado sus procesos productivos, comerciales o de gestión. | Informe de línea de base y evaluación final. Informe de línea de base y evaluación final. | Escenario macro económico en el país se mantiene favorable para los conglomerados de confecciones de Gamarra y turismo en Cusco a pesar de la crisis mundial actual. |
| COMPONENTE 1: ARTICULACIÒN DE REDES EMPRESARIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) Pequeñas empresas se articulan en redes empresariales y consolidan negocios conjuntos sostenibles articulados a grandes o medianas empresas. | A los 6 meses - 81 pequeñas empresas articuladas en 18 pre-redes empresariales cuentan con diagnósticos individuales. - 81 pequeñas empresas articuladas en 18 pre-redes empresariales cuentan con planes de mejora individuales. - 16 redes empresariales cuentan con planes de mejora por Red - 16 redes empresariales vienen ejecutando sus proyectos piloto ya aprobados por la UE. - 5 redes empresariales del conglomerado de confecciones de Gamarra se articulan a nuevos mercados. - 5 redes empresariales del conglomerado de turismo de Cusco se articulan a nuevos mercados. A los 12 meses - 24 empresas articuladas en 8 redes empresariales horizontales en el conglomerado de confecciones de Gamarra están ejecutando sus planes de negocio. - 32 empresas articuladas en 8 Redes empresariales horizontales en el conglomerado de turismo de Cusco están ejecutando sus planes de negocio - 16 redes empresariales han recibido capacitación, asistencia técnica especializada y participan activamente en eventos de promoción comercial especializado para su sector. - 02 organismos públicos aliados del proyecto, han aplicado la metodología de formación de redes empresariales y la promueven en sus diversos proyectos y actividades institucionales. - 12 redes empresariales tienen relaciones comerciales con clientes de nichos de mercado más rentables y sostenibles. A los 18 meses: - 8 redes empresariales del conglomerado de confecciones de Gamarra. llevan a cabo negocios sostenibles tanto en mercados de exportación como en el mercado interno - 8 redes empresariales del conglomerado de turismo en Cusco llevan a cabo negocios sostenibles tanto en turismo receptivo como en el mercado interno. | - Registros de monitoreo del proyecto - Registros de monitoreo del proyecto - Registros de monitoreo del proyecto - Evaluación final | Existen oferentes de servicios empresariales calificados. Se mantiene la demanda por los productos de los conglomerados seleccionados a pesar de la recesión mundial. Disponibilidad de profesionales calificados a ser capacitados en articulación empresarial. Pre disposición y capacidad de co financiamiento de parte de las pequeñas empresas a promover. |
| COMPONENTE 2: INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS Actores públicos y privados impulsan de manera concertada la mejora del entorno de negocios en Gamarra y Cusco. | A los 18 meses del proyecto: - Una política pública de mejora del entorno de negocios en marcha en el conglomerado de confecciones de Gamarra. - Una política pública de mejora del entorno de negocios en marcha en el conglomerado de turismo de Cusco. | - Registros de monitoreo del proyecto - Registros de monitoreo del proyecto | Predisposición del Gobierno Distrital de La Victoria de promover y participar en espacios de concertación. Predisposición de los Gobiernos Regional y Provincial de Cusco de promover y participar en espacios de concertación. |
| COMPONENTE 3: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Estrategia de intervención y prácticas de articulación validadas son accesibles para su incorporación a iniciativas de promoción de asociatividad de actores públicos y privados. | A los 18 meses del proyecto: - Una estrategia de articulación empresarial validada, documentada y difundida en el conglomerado de confecciones de Gamarra. - Una estrategia de articulación empresarial validada, documentada y difundida en el conglomerado de turismo del Cusco. | - Registros de monitoreo del proyecto - Registros de monitoreo del proyecto | Oferta de servicios de GCO acorde a los requerimientos. Oferta de servicios de elaboración de materiales de difusión. |
| COMPONENTE 4: MONITOREO DEL PROYECTO Sistema de monitoreo proporciona información de registro de avance de actividades, logro de resultados, impacto del proyecto y de aplicación/ajuste de las estrategias. | A los 4 meses: - Un sistema de monitoreo en funcionamiento. | - Registros de monitoreo del proyecto | Pre disposición de las empresas a brindar información de calidad y en forma oportuna. |
| Actividad 1.1: Implementación y funcionamiento de las Unidades Operativas en Gamarra y Cusco. (Mes 2) - Selección y contratación de los Coordinadores UO - Selección y contratación de los Asistentes administrativos UO - Implementación y funcionamiento de Unidades operativas. | COMPONENTE 1: FOMIN: US$ 271,924 Contrapartida: US$ 232,076 - 01 Coordinador contratado para cada conglomerado - 01 Asistente administrativo contratado para cada conglomerado - 02 oficinas en funcionamiento | - Informes periódicos de avance del proyecto - Registros de monitoreo del proyecto |  |
| Actividad 1.2: Diagnóstico de oferta competitiva. - Diagnóstico de Oferta Competitiva en cada sector reconociendo la oferta empresarial | - 02 Estudios de Oferta Competitiva uno por cada conglomerado. | - Registros de monitoreo del proyecto - Informes periódicos de avance del proyecto |  |
| Actividad 1.3: Articulación Horizontal y Vertical - Evaluación y selección de articuladores – gerentes. - Formación de articuladores – gerentes. - Identificación de pequeñas empresas con potencial de ser articuladas. - Diagnóstico inicial de cada empresa - Elaboración de Planes de Mejora por empresa. - Acompañamiento a procesos de articulación - Formación de pre-redes. - Evaluación y selección de redes. - Actualización de DPISDE (directorio de servicios emp) - Actividades de generación de confianza entre los integrantes de las redes. | - 08 articuladores – gerentes seleccionados. - 08 articuladores – gerentes formados en la metodología de articulación de redes - 81 pequeñas empresas identificadas. - 02 Talleres de generación de confianza realizados - 81 diagnósticos individuales realizados - 81 Planes de Mejora realizados uno por empresa. - 08 articuladores gerentes contratados para facilitar procesos de articulación. - 18 pre-redes formadas - Directorio de Proveedores de Servicios de desarrollo empresarial confeccionado - 01 Taller realizado en cada conglomerado | - Registros de monitoreo del proyecto - Informes periódicos de avance del proyecto - Actas de participación en eventos - Acta de conformación de Pre redes - Actas de conformación de redes - Documento de Directorio de Proveedores de SDE |  |
| Actividad 1.4: Diseño e implementación de planes de negocio - Acompañamiento a la Gestión de los negocios - Capacitación y asistencia técnica productiva co financiada. - Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial co financiada. - Actividades de promoción comercial.co financiadas. - Asesoría legal para la formación de redes. | - 08 gerentes acompañan a las redes en la ejecución de sus planes de negocio - 56 empresas en 16 redes reciben capacitación y asistencia técnica productiva y financian un porcentaje, - 56 empresas en 16 redes reciben capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y financian un porcentaje. - 16 redes reciben asesoría legal para su conformación | - Registros de monitoreo del proyecto - Informes periódicos de avance del proyecto - Actas de participación en actividades de capacitación y asistencia técnica - Actas de participación en actividades de asesoría legal. |  |
| Actividad 2.1: Preparación de condiciones para la formulación de propuestas de incidencia en políticas públicas. - Identificación y promoción de grupo impulsor en cada conglomerado. - Definición de objetivos de incidencia. - Investigación y difusión de normas específicas a cada sector. - Capacitación y apoyo en formulación y presentación de propuestas en espacios de concertación. | - COMPONENTE 2: - FOMIN: US$ 2,800 - Contrapartida: US$ 11,600 - 02 grupos impulsores conformados en cada conglomerado. - 02 Normas específicas a cada sector difundidas. - 02 propuestas presentadas y discutidas en Consejos Estratégicos públicos privados. | - Registros de monitoreo del proyecto - Informes periódicos de avance del proyecto - Actas de participación en Consejos Estratégicos públicos privados. |  |
| Actividad 2.2: Fortalecimiento de espacios de concertación público – privada - Sensibilización de actores públicos y privados en cada conglomerado. - Apoyo para diagnóstico y fortalecimiento de espacios existentes. - Apoyo en convocatoria para participación en espacios de concertación. - Promoción de objetivos de incidencia desde espacios de concertación. | - 02 Instituciones públicas y 02 privadas de cada conglomerado aplican la metodología de articulación empresarial. - 02 diagnósticos realizados para medir espacios existentes para la promoción de la articulación. - 02 planes de acción en cada conglomerado, discutidos en los Consejos Estratégicos públicos privados. | - Registros de monitoreo del proyecto - Informes periódicos de avance del proyecto - Actas de participación en Consejos Estratégicos públicos privados. |  |
| Actividad 3.1: Validación de las estrategias de articulación por conglomerado. - Elaboración de un plan de Gestión de Conocimientos en cada conglomerado. - Diseño de herramientas de recojo de información. - Sistematización de lecciones aprendidas. - Determinación de estrategia de articulación específica a cada conglomerado. | COMPONENTE 3: FOMIN: US$ 4,000 Contrapartida: US$ 34,000 - 01 Plan de Gestión de Conocimientos elaborado en cada conglomerado aplicando las herramientas de recojo de información diseñadas por el proyecto. - 02 documentos de sistematización formulados, con estrategias de articulación definidas para cada conglomerado. | - Registros de monitoreo del proyecto - Informes periódicos de avance del proyecto - Actas de participación en Consejos Estratégicos públicos privados. |  |
| Actividad 3.2: Elaboración de herramientas de difusión de estrategias validadas - Elaboración de 4 productos de difusión/promoción: un video y una guía metodológica de articulación específicos a cada conglomerado promovida. - Un taller de difusión de la experiencia en cada zona de intervención con participación de actores públicos y privados relacionados a los conglomerados. | 4 productos de difusión desarrollados 02 videos y 02 guías metodológicas desarolladas. 02 talleres de difusión realizados difundiendo en cada zona la propuesta metodológica con participación de actores públicos y privados. | - Registros de monitoreo del proyecto - Informes periódicos de avance del proyecto - Actas de participación en Consejos Estratégicos públicos privados. |  |
| Actividad 4.1 Diseño de la metodología y de las herramientas de monitoreo. Actividad 4.2 Recojo, procesamiento y análisis de información. | COMPONENTE 4: FOMIN: US$ 7,480 Contrapartida: US$ | - Registros de monitoreo del proyecto - Informes periódicos de avance del proyecto |  |

## ANEXO 2: RESULTADOS DEL TALLER CON REDES EMPRESARIALES EN GAMARRA

PREGUNTA 1:

¿Cuales considera usted que son los aspectos /efectos positivos de redes empresariales para su empresa?

Asociatividad y confianza

PUNTAJE = 14

P

Manejo de la asociatividad de empresa

- Refuerzo de la asociatividad y la confianza

- Complementación para el crecimiento empresarial con otras empresas

- Desarrollar nuestras fortalezas como empresa individual y por red

Trabajo en equipo

PUNTAJE = 9

P

Lograr la confianza para el trabajo en equipo

- Capacitación en trabajo en equipo

- Trabajar en equipo

- Delegar funciones

Producto y diseño

PUNTAJE = 8

P

Poder compartir con productos de calidad en los grandes mercados

- Aprender a desarrollar piedras que puedan ser competitivas y tener buen costo

- Dejar capacidades en el área de diseño

Negociación

PUNTAJE = 7

P

Lograr mayor capacidad de negociación

- Reforzar la parte de negociación

- Ayuda a descubrir sus capacidades negociadoras

- Tener poder de negociación

PUNTAJE = 6

P

Mercado

- Expandir mercados dentro y fuera del país

Asesoría

- Contar con una asesoría constante para tomar decisiones más apropiadas.

PUNTAJE = 3

P

Asistencia técnica personalizada

- Asistencia profesional

- Mejora los conocimientos en marketing, ventas, y producción

Actitud:

PUNTAJE = 1

P

Talleres de recursos humanos para tener más confianza

- Apertura de los empresarios

Aprender experiencias

PUNTAJE = 0

P

Nutrirse de experiencia de los otros integrantes de la red

- Compartir conocimientos, proveedores

- Comunicación informes técnicos para crecer

- Disminuir debilidades entre los miembros de la red

PREGUNTA 2:

¿Se han cubierto las expectativas iniciales que usted tenia al participar en el proyecto?

- Pensaba ganar más platita

- No tenía tanta expectativa debido a experiencias pasadas

- Tenían dudas pero pensaban que podía pasar a más

- Antes habían proyectos que no respondían a las necesidades

- Había proyectos sin resultado, esto generaba temor

- Se brindó asistencia técnica según necesidades de cada empresa.

- Contar con una gerente de red como asesora

PREGUNTA 3:

¿Cuáles son los principales logros de su red?

RED TEXTIL CORPORATIVO:

- Mejor visión general del negocio

CREART MOD PERU

- Tener un producto diferenciado y ser reconocido por ello

- Exportación

- Proponer a las diferentes marcas diseño y productos terminados.

QUECHUA

- Participación en ferias y desfiles

- Mejorar diseño y presentación del producto

- Marca colectiva

COOPORACION CAMMEL

- Trabajar en el mercado local

- Posicionamiento en el mercado (falta aún)

- Posicionamiento de un estilo

MUNDO ÍNTIMO

- Registro de marca de red

- Posicionamiento en web

- Incremento de mercado

PREGUNTA 4

¿Cuáles considera usted que son los aspectos del proyecto que no se pudieron concretar o que podían haberse mejorado?

- El proyecto no llego a apoyar en posicionamiento de marca

- Desarrollar plataformas comerciales y punto de venta nacional e internacional

- Encontrar más contactos

- Apoyo en participación en ferias internacionales

- Marketing y más tiempo

- Profundizar en acciones y planes de marketing

- Posicionamiento de marcas

- Conocimiento de ventas para mercado corporativo

- Más Misión comercial

## ANEXO 3: RESULTADOS DEL TALLER CON REDES EMPRESARIALES EN CUSCO

- Cuales considera Ud. los aspectos positivos del Proy Redes Empresariales

Acceso a informaciónl internacional

Reingenieria de Productos

Economia de Escala

Diferenciación de Producto

Compras en conjunto

Publicidad en conjunto a bajo costo

Alianzas estrategicas

Socios estratégicos

Mejoramiento de costeo

Venta conjunta de camas a nivel internacional

Trabajo en equipo

Ayudo a trabajar en conjunto y compartir experiencias

Acceso a mercado con mejor imagen

Fortalecimiento Organizacional

Contacto con agencias

Participación en ferias internacionales

Mejorar aspectos de gestión empresarial

Incrementos de turistas

Respuesta más rápida a demanda del mercado

CALIFICACIÓN

| Beneficios percibidos del Proyecto Redes | Valoración de los beneficios | Importancia a escala ordinal |
| --- | --- | --- |
| Gestión Empresarial | 7 | 1er |
| Desarrollo de producto | 7 | 2do |
| Reducción de costos por Economía de Escala | 6 | 3er |
| Mejor posicionamiento y acceso a mercado | 4 | 4to |
| Alianzas estratégicas | 4 | 5to |
| Acceso a información | 4 | 6to |
| Trabajo en Equipo | 3 | 7mo |
| Fortalecimiento organizacional | 3 | 8vo |

- Desarrollo de producto (7)

Reingenieria de Productos

Diferenciación de Producto

- Gestión Empresarial (7)

Mejorar aspectos de gestión empresarial

- Reducción de costos por Economía de Escala (6)

Economia de Escala

Compras en conjunto

Publicidad en conjunto a bajo costo

Mejoramiento de costeo

- Mejor posicionamiento y acceso a mercado (4)

Venta conjunta de camas a nivel internacional

Acceso a mercado con mejor imagen

Contacto con agencias

Participación en ferias internacionales

Incrementos de turistas

Respuesta más rápida a demanda del mercado

- Alianzas estratégicas (4)

Alianzas Estratégicas

Socios estratégicos

- Acceso a información (4)

Acceso a información internacional

- Trabajo en Equipo (3)

Trabajo en equipo

Ayudó a trabajar en conjunto y compartir experiencias

- Fortalecimiento organizacional (3)

Fortalecimiento Organizacional

2. ¿Cuales con los principales logros de su Red?

Desarrollo de Producto en Conjunto “Valle Encantado”

Mejora de la Gestión Empresarial

Participación en conjunto de Ferias Nacionales e Internacionales

Great Inkas Experiences

Participación en ferias internacionales

Trabajo en equipo

Incremento de Ventas

Inkas Holiday

Reducción de costos en compras en conjunto

Posicionamiento en el mercado internacional de los hoteles

Participación en ferias internacionales como red Muy Buena

Inkas Hotels

Formalización consorcio hotelero

Visión de futuro

Diferenciación del Producto

Contactos nuevos nichos de mercado

Pacha Paqareq

Desarrollo de nuevos productos

Participación en ferias

Mejor gestión empresarial

Mejor manejo de costos

Andean Paths

Participación  en ferias  internacionales

Imagen  coorporativa ante el mercado

Mejor atención al turismo al brindarle servicio en conjunto

Peru Encounters

- Great Inkas Experiences

- Participación en conjunto de Ferias Nacionales e Internacionales

- Mejora de la Gestión Empresarial

- Desarrollo de Producto en Conjunto “Valle Encantado”

- Inkas Holiday

- Incremento de Ventas

- Trabajo en equipo

- Participación en ferias internacionales

- Inkas Hotels

- Participación en ferias internacionales como red Muy Buena

- Posicionamiento en el mercado internacional de los hoteles

- Reducción de costos en compras en conjunto

- Formalización consorcio hotelero

- Pacha Pacareq

- Contactos nuevos nichos de mercado

- Diferenciación del Producto

- Visión de futuro

- Andean Paths

- Participación en ferias

- Desarrollo de nuevos productos

- Mejor manejo de costos

- Mejor gestión empresarial

- Peru Encounters

- Mejor atención al turismo al brindarle servicio en conjunto

- Imagen  corporativa ante el mercado

- Participación  en ferias  internacionales

3.- ¿Cuales considera Ud. Los aspectos del Proyecto que podrían mejorarse?

Acceder a información especializada

Segunda fase del proyecto.

Apoyo al desarrollo  de la Red de redes.

Reunión de confraternidad entre redes

Que la información de acceso a contrapartidas sea uniforme en Cusco y Lima

Gerentes especialistas en turismo

Capacitaciones con especialistas internacionales

Cursos con técnico especializados para el mercado internacional

Aumento de capacitaciones técninicas

De seguir el proyecto la UOC debería contar con más personal para mejorar la gestión

Mejor Gestión

Mayor tiempo del proyecto

Tiempo de duración del proyecto

Mayor Rapidez a los trámites y procesos

Que el presupuesto se maneje en Cusco

Financiero

Financiamiento en participación en ferias

Presupuesto para la ferias

Mayor presupuesto

Mayor financiamiento

Ampliación del Presupuesto

- Financiamiento

- Ampliación del Presupuesto

- Mayor financiamiento

- Mayor presupuesto

- Presupuesto para la ferias

- Financiamiento en participación en ferias

- Financiero

- Que el presupuesto se maneje en Cusco

- Gestión del proyecto

- Mayor Rapidez a los trámites y procesos

- Mejor Gestión

- De seguir el proyecto la UOC debería contar con más personal para mejorar la gestión

- Capacitación Técnica

- Aumento de capacitaciones técnicas

- Cursos con técnico especializados para el mercado internacional

- Capacitaciones con especialistas internacionales

- Gerentes especialistas en turismo

- Tiempo del proyecto

- Tiempo de duración del proyecto

- Mayor tiempo del proyecto

- Segunda fase del proyecto.

- Información

- Que la información de acceso a contrapartidas sea uniforme en Cusco

- Acceder a información especializada

- Red de Redes

- Reunión de confraternidad entre redes

- Apoyo al desarrollo  de la Red de redes.

FOMIN aportó el 60.63% y el Aporte Local  fue de 39.37%

Fernando Villarán e Iván Mifflin (compiladores). Creando Riqueza desde Abajo. Las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú, Fondo Editorial del Congreso. Lima, septiembre 2009.

El detalle de las respuestas específicas a la pregunta del taller se puede apreciar en el Anexo: Resultados del taller con las redes empresariales de Gamarra.

El detalle de las respuestas especificas se puede apreciar en el Anexo Resultados del taller con las redes empresariales de Gamarra.

El detalle de las respuestas específicas a la pregunta del taller se puede apreciar en el Anexo: Resultados del taller con las redes empresariales de Cusco.

http://www.ruralcuscotours.com/

http://www.thejoex.com/noticias-turismo-peru/cabalgata-tupac-amaru-cusco-sicuani-13-15-dic-2010/

http://www.greatincastours.com/aventura/valle-encantado/

http://www.greatincastours.com/integrantes/

Elena Gonzales, empresaria de  Andean Explores Cusco, conformante de la red Great Inkas Experiences.

Informe Final de Aníbal Alencastre, Coordinador del Proyecto Redes en Cusco.

Fortalecimiento de capacidades para la mejora en la prestación del servicio, Tributación en el sector Turismo, Contabilidad Gerencial, Diseño de Establecimientos, Auditoria de Calidad y Coaching.

Entrevista con Aníbal Alencastre, Coordinador de Cusco

Entrevista con Evelyn Cornejo de la agencia Wonder Land Tour  Viajes y Turismo

Entrevista con Bralú Santos de la agencia Journey Experience S.A.C.

PERU MODA 2010, COTAL FLAT, LATAM PERU, TRAVEL MART 2010, ITB- BERLIN, FIT Bs.AS, FNT – TRC, EUROAL, PERU MODA  2011, FIT BOLIVIA y se estaba programando una Misión Comercial a Lima.

En la entrevista a Raúl Huamaní Mandorthupa, articulador de la Red Pacha Paqareq manifestó que la alianza estratégica con AGRORURAL había funcionado parcialmente y habían colaborado con financiar un curso de INTERNET  a la red así como pequeñas obras de infraestructura. La Red esperaba que AGRORURAL financiará los elementos tangibles (impresión de folletos, implementación de reformas en las viviendas – alojamientos, etc.)  que no podía financiar IC  a través del Proyecto Redes.

Entrevista a Gualberto Salla, Especialista de AGRORURAL de la Dirección Regional Agraria – DRA del Cusco.

Testimonio de Elena Gonzalez, de ANDEAN EXPLORER' S CUSCO, en la página web de la Organización de Gestión de Destino – Cusco, http://ogd-cusco.ning.com/group/redesempresarialescusco

El detalle de las respuestas especificas se puede apreciar en el Anexo Resultados del taller con las redes empresariales de Cusco.

Es necesario recordar que el Proyecto Redes Empresariales promovía la participación de la redes en las Ferias y apoyaba y asesoraba a las redes para acceder a los recursos que proporcionaba MINCETUR, DIRCETUR o PROMPERU para cofinanciar la presencia de dichas redes en las ferias, peor el proyecto no cofinanciaba la participación en las Ferias.

Entrevista a Anibal Alencastre, Coordinador del Proyecto Redes en Cusco

Entrevista a Carlos Salazar, Coordinador Nacional del Proyecto Redes  Empresariales

Informe Final de Aníbal Alencastre

Informe Final de Aníbal Alencastre

Villarán, Fernando, Mifflin, Ivan, et al; “Creando Riqueza desde Abajo”. Fondo Editorial del Congreso de la República y Mesa de Coordinación PyME Perú, Lima, Septiembre 2009.

Los pioneros que han sostenido esta tesis han sido Fernando Villarán y Marco Dini