## Plan1
PROFISCO BAHIA - AQUISIÇÕES A SEREM ANTECIPADAS
No item no PA | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PA/POA | Custo Estimado (US$) | Método aquisição (1) | Comentários
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
7 | TI - Consultoria para implantação da arquitetura SOA/BPMS (Gestão de Processos Eletrônicos) | 10.3 | 82824 | BID SQC | Esta contratação visa apoiar a DTI e a equipe de implantação do Redesenho da Superintendência de Administração Tributária (RSAT) nas definições quanto à adoção da arquitetura SOA/BPM, especificação dos respectivos termos de referência para aquisição das ferramentas necessárias à implantação. Trata-se de um processo que precisa ser iniciado de imediato, sob pena de atraso no cronograma de implantação as ações previstas no Redesenho da SAT
24 | TI - Consultoria para elaboração de termo de referência dos processos de aquisição de TIC | 10.4 | 232035 | BID CI | Esta contratação visa apoiar a DTI na elaboração dos diversos termos de referências para os processos de aquisição de TIC, em especial, os processos que envolvem as aquisições de equipamentos para a montagem da infra-estrutura tecnológica necessária para suportar os projetos previstos no Profisco. A sua antecipação é necessária em função do grande volume de processos a serem realizados e pelo fato de que a montagem da infra-estrutura é um pré-requisito para a implantação dos demais projetos. Deve-se observar que será um contrato de execução com tempo mais alongado, assim, deve começar rapidamente e se estenderá por alguns anos - o consultor trabalhará sob demanda.
30 | TI - Consultoria para avaliação de aderência dos processos ao modelo ITIL (Gap Analysis) | 10.5 | 36235 | BID SQC | A contratação deste serviço tem como objetivo a realização de um diagnóstico dos processos interno da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), utilizando como referência o modelo ITIL de gerenciamento de serviços de TIC. Esta análise de gaps é fundamental para que possamos endereçar de forma objetiva os projetos de melhoria dos processos desta DTI, gerando ganhos diretos na prestação dos nossos serviços para toda a SEFAZ
Total de Consultoria |  |  | 351094
BENS
1 | Ferramenta para gerenciamento de projetos (EGP - SEFAZ) | 1.1 | 200000 | PRE ELE | A aquisição dessa ferramenta, de forma antecipada, se faz necessária para viabilizarmos uma melhor gestão e controle do projeto, desde o seu nascedouro. Acreditamos que poderemos consolidar a aquisição dos dois produtos num único software, daí a consolidação.
2 | Ferramenta para gestão e acompanhamento financeiro do projeto PROFISCO . | A2 | 165176 | PRE ELE
| Total de bens |  | 365176
| Total geral a antecipar |  | 716270