**QUADRO RESUMO - Plano de Aquisições – Data: 20.06.2011**

| **No** | **Descrição do Contrato** | **Produto vinculado no PA/POA** | **Custo Estimado (US$)** | **Método aquisição (1)** | **Revisão (2)** | **Fonte (%)** | **Datas estimadas** | **Comentários** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID** | **Local** | **Publicação anúncio** | **Término Contrato** |
|  | 1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modelagem de Processo. | 02 | 117.000,00 | **SBQC** | **Ex-ante** | 100% |  | 3T / 2011 | 1T / 2013 |  |
| 1.2 | Desenvolvimento de modelos de fiscalização de estabelecimentos. | 11 | 320.000,00 | **SBQC** | Ex-post | 100% |  | 4T / 2011 | 4T / 2012 |  |
| 1.3 | Desenvolvimento do Portal da Nota Fiscal Cidadã e Portal do Programa de Educação Fiscal. | 39 | 593.000,00 | **SBQC** | Ex-post | 100% |  | 3T / 2011 | 4T / 2012 |  |
| 1.4 | Desenvolvimento de campanha de educação fiscal. | 35 | 36.000,00 | **SQC** | Ex-post | 100% |  | 3T / 2011 | 2T / 2013 |  |
| 1.5 | Auditoria externa independente para verificação das demonstrações financeiras do projeto. | 38 | 189.000,00 | **AF – 200** | **Ex-ante** | 100% |  | 3T / 2011 | 3T / 2013 |  |
| 1.6 | Elaboração de Política de capacitação e Plano de formação e desenvolvimento da SEFA. | 34 | 99.000,00 | **SBQC** | Ex-post | 100% |  | 3T / 2011 | 2T / 2013 |  |
| 1.7 | Desenvolvimento de sistema de controle de custos. | 22 | 50.000,00 | **SQC** | Ex-post | 100% |  | 1T / 2012 | 4T / 2012 |  |
| 1.8 | Ferramentas de desenvolvimento. | 30 | 118.000,00 | **SQC** | Ex-post | 100% |  | 4T / 2011 | 2T / 2012 |  |
| 1.9 | Segurança da Informação. | 30 | 60.000,00 | **SQC** | Ex-post | 100% |  | 1T / 2012 | 4T / 2012 |  |
|  | SUB TOTAL |  | **1.582.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |

1. Métodos de Licitação/Seleção:

 **a) BID: SBQC:** Seleção Baseada em Qualidade e Custo; **SQC:** Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; **AF – 200**.

 **(2)** Ex-post ou Ex-ante

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Descrição do Contrato** | **Produto vinculado no PA/POA** | **Custo Estimado (US$)** | **Método de aquisição (1)** | **Revisão (2)** | **Fonte (%)** | **Datas estimadas** | **Comentários** |
| **BID** | **Local** | **Publicação de anúncio** | **Término do Contrato** |
|  | **2 – SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA** |  |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 2.1 | Aquisição de passagens aéreas. | 02, 06, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 40 | 513.000,00 | **PE** | Ex-post | 100% |   | 1T / 2012 | 3T / 2013 |  |
| 2.2 | Contratações de Pessoa Física ou Jurídica para promover capacitação em gestão fiscal, para (30) **cursos.** | 02, 10, 11, 16, 17, 28, 34, 35, 39, 40 | 493.000,00 | **PE/CP** | Ex-post | 100% |   | 3T / 2011 | 2T / 2013 |   |
| 2.3 | Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminário ENAT. | 17 | 173.000,00 | **PE/CP** | Ex-post | 100% |   | 3T / 2011 | 4T / 2011 |   |
| 2.4 | Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminários sobre qualidade no atendimento ao contribuinte. | 28 | 42.000,00 | **PE/CP** | Ex-post | 100% |   | 3T / 2011 | 4T / 2011 |   |
| 2.5 | Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminários sobre Educação Fiscal. | 35 | 163.000,00 | **PE** | Ex-post | 100% |  | 4T / 2011 | 4T / 2012 |  |
| 2.6 | Implantação de sistemática de ensino a distância. | 34 | 90.000,00 |  | Ex-post | 100% |  | 1T / 2012 | 2T / 2013 |  |
| 2.7 | Impressão de Revistas, folders, manuais, cadernos, apostilas, informativos. (Várias licitações durante o desenvolvimento dos trabalhos). | 02, 11, 15, 22, 35, 37, 39 | 76.000,00 | **PE/CP** | Ex-post | 100% |  | 3T / 2011 | 2T / 2013 |  |
| 2.8 | Pesquisa de Clima de Satisfação do usuário interno e externo. | 28 | 64.000,00 | **PE** | Ex-post | 100% |  | 4T / 2011 | 4T / 2012 |  |
| 2.9 | Licenças de software para desenvolvimento, Data Center e EAD. | 17, 30, 34, 39 | 1.655.000,00 | **PE** | Ex-post | 95% | 5% | 3T / 2011 | 2T / 2012 |  |
| 2.10 | Licenças Oracle. | 39 | 613.000,00 | **PE** | Ex-post | 100% |  | 3T / 2011 | 2T / 2012 |  |
|  | SUB TOTAL |  | **3.882.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |

**(1)** Métodos de Licitação/Seleção:

 **a) BID: LPI: CP:** Comparação de Preços;

 **b) Lei 8666: CV** **PE**: Pregão Eletrônico.

**(2)** Ex-post ou Ex-ante

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Descrição da Aquisição** | **Produto vinculado no PA/POA** | **Custo Estimado (US$)** | **Método de aquisição (1)** | **Revisão (2)** | **Fonte (%)** | **Datas estimadas** | **Comentários** |
| **BID** | **Local** | **Publicação de anúncio** | **Término do Contrato** |
|  | 3 - BENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Máquina fotográfica digital, Projetor Multimídia, Suporte de teto para Projetor, Filmadora, Caixa de Som, Câmera videoconferência e Outros equipamentos. | 02, 14, 34, 35, 39 | 62.000,00 | **PE** | Ex-post | 100% |  | 4T / 2011 | 2T / 2012 |  |
| 3.2 | Aquisição de Micros, Notebooks,netbooks, Nobreak, Monitor LCD 42", Estabilizador, Leitor Ótico de Código de barras (200xR$164), teclados, mouses, Impressoras: Térmica, Autenticadora, Matricial e Jato de Tinta, laser, Projetor multimídia HDMI c/entrada USB, tela de progeção, HD externo portátil USB 1Tb, equipamentos VOIP, equipamentos para rede sem fio (rede wifi), suporte para notebook de viatura, carregador veicular para viatura. Terminais digitais de serviço (Totem de auto-atendimento). Arquivo deslizante.(registro de preço da SEFA e/ou outros) | 10, 14, 17, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 39, 40 | 886.000,00 | **PE/LPN** | **Ex-ante** | 99% | 1% | 4T / 2011 | 2T / 2012 |  |
| 3.3 | Equipamentos para Data Center (Rack para servidores, Switch , servidor torre, servidore em Rack, storage, robô de backup) registro de preço SEFA | 17, 30, 39 | 393.000,00 | **PE/LPN** | Ex-post | 100% |  | 3T / 2011 | 2T / 2012 |  |
| 3.4 | Mobiliário em geral. | 10, 14, 23, 28, 34, 39 | 350.000,00 | **PE** | Ex-post | 100% |  | 4T / 2011 | 2T / 2012 |   |
| 3.5 | Aquisição de Veículos. | 10, 11, 14 | 720.000,00 | **PE/LPN** | **Ex-ante** | 100% |  | 4T / 2011 | 2T / 2012 |  |
| 3.6 | Equipamentos para climatização das unidades. | 10 | 128.000,00 | **PE/LPN** | Ex-post |  | 100% | 4T / 2011 | 2T / 2012 |  |
| 3.7 | Veículo fluvial. | 10 | 883.000,00 | **PE/LPN** | Ex-post |  | 100% | 3T / 2011 | 2T / 2012 |  |
| 3.8 | Sofware Pronto Cont. Dívida Pública. | 40 | 353.000,00 | **PE/LPN** | Ex-post |  | 100% | 3T / 2011 | 4T / 2012 |  |
|  | SUB TOTAL |  | **3.775.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |

**(1)** Métodos de Licitação/Seleção:

**a) BID: LPN:** Licitação Pública Nacional;

**b) Lei 8666:**, **PE**: Pregão Eletrônico.

**(2)** Ex-post ou Ex-ante

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Descrição da Aquisição** | **Produto vinculado no PA/POA** | **Custo Estimado (US$)** | **Método de aquisição (1)** | **Revisão (2)** | **Fonte (%)** | **Datas estimadas** | **Comentários** |
| **BID** | **Local** | **Publicação de anúncio** | **Término do Contrato** |
|  | 4 – Gastos de Administração do Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Consultor individual para apoio a execução do Programa (engenheiro). | 37 | 50.000,00 | CI | **Ex-ante** | 100% |  | 3T / 2011 | 4T / 2012 |  |
| 4.2 | Consultor individual para apoio a execução do Programa (jurídico). | 37 | 40.000,00 | CI | Ex-post | 100% |  | 3T / 2011 | 4T / 2012 |  |
| 4.3 | Consultor individual para apoio a execução do Programa (aquisições). | 37 | 40.000,00 | CI | Ex-post | 100% |  | 3T / 2011 | 4T / 2012 |  |
|  | SUB TOTAL |  | **130.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | **9.369.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |

**(1)** Métodos de Licitação/Seleção:

**a) BID: CI**: Consultor Individual;

 **(2)** Ex-post ou Ex-ante