## Sheet1
BRASIL
Programa de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROGEFAZ
Contrato de Empréstimo: Nº 2078 / OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 02/05/2012
Atualização Nº: 3
Atualizado por: Mauro Gama Tobias
Nº | Descrição do Contrato |  | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Produtos | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  |  | (US$ =R$ [indicar]) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Modelagem de Processo. | 2 | 117000 | SBQC | Ex-ante | 100% |  | jul-12 | set-13 | EP
1.2 | Desenvolvimento de modelos de fiscalização de estabelecimentos. | 11 | 320000 | SBQC | Ex-post | 100% |  | jul-12 | set-13 | P
1.3 | Desenvolvimento do Portal da Nota Fiscal Cidadã e Portal do Programa de Educação Fiscal. | 39 | 593000 | SBQC | Ex-post | 100% |  | jul-11 | dez-12 | EP
1.4 | Desenvolvimento de campanha de educação fiscal. | 35 | 36000 | SQC | Ex-post | 100% |  | jul-12 | set-13 | P
1.5 | Auditoria externa independente para verificação das demonstrações financeiras do projeto. | 38 | 189000 | AF – 200 | Ex-ante | 100% |  | jul-12 | set-13 | EP
1.6 | Elaboração de Política de capacitação e Plano de formação e desenvolvimento da SEFA. | 34 | 99000 | SBQC | Ex-post | 100% |  | jul-12 | set-13 | P
1.7 | Desenvolvimento de sistema de controle de custos. | 22 | 50000 | SQC | Ex-post | 100% |  | jul-12 | set-13 | P
1.8 | Ferramentas de desenvolvimento. | 30 | 118000 | SQC | Ex-post | 100% |  | jul-12 | set-13 | P
1.9 | Segurança da Informação. | 30 | 60000 | SQC | Ex-post | 100% |  | jul-12 | set-13 | P
1.10 | Consultor individual para apoio a execução do Programa (engenheiro). | 37 | 50000 | CI | Ex-ante | 100% |  | jul-11 | dez-12 | C
1.11 | Consultor individual para apoio a execução do Programa (jurídico). | 37 | 40000 | CI | Ex-post | 100% |  | jul-11 | dez-12 | C
1.12 | Consultor individual para apoio a execução do Programa (aquisições). | 37 | 40000 | CI | Ex-post | 100% |  | jul-11 | dez-12 | C
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 1712000
2. OBRAS
SUBTOTAL DE OBRAS
3. BENS
3.1 | Máquina fotográfica digital, Projetor Multimídia, Suporte de teto para Projetor, Filmadora, Caixa de Som, Câmera videoconferência e Outros equipamentos. | 02, 14, 34, 35, 39. | 62000 | PE | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | P
3.2 | TV Monitor LCD 42", teclados, mouses, Impressoras: Jato de Tinta, laser, equipamentos VOIP, suporte para notebook de viatura, Terminais digitais de serviço (Totem de auto-atendimento). | 10, 14, 17, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 39, 40. | 520000 | PE | Ex-ante | 99% | 1% | abr-12 | out-12 | EP
3.2 | Nobreak, Projetor multimídia HDMI c/entrada USB. | 10, 14, 17, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 39, 40. | 10000 | ARP | Ex-ante | 99% | 1% | mai-12 | ago-12 | EP
3.2 | Notebooks, Estabilizador, Leitor Ótico de Código de barras (200xR$164), Autenticadora, HD externo portátil USB 1Tb, equipamentos para rede sem fio (rede wifi), carregador veicular para viatura. | 10, 14, 17, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 39, 40. | 356000 | PE | Ex-ante | 99% | 1% | out-12 | abr-13 | EP
3.3 | Equipamentos para Data Center (Rack para servidores, Switch , servidor torre, servidore em Rack, storage, robô de backup) registro de preço SEFA. | 17, 30, 39. | 393000 | PE/LPN | Ex-post | 100% |  | nov-12 | mai-13 | P
3.4 | Mobiliário em geral e arquivo deslozante. | 10, 28, 34. | 350000 | ARP | Ex-post | 100% |  | mai-12 | set-12 | p
3.5 | Mobiliário em geral. | 14, 23, 39. | 350000 | PE/ARP | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | p
3.6 | Aquisição de Veículos. | 10, 11, 14. | 720000 | PE | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | p
3.7 | Equipamentos para climatização das unidades. | 10 | 128000 | PE/LPN | Ex-post |  | 100% | jul-12 | jan-13 | p
3.8 | Veículo fluvial. | 10 | 883000 | PE/LPN | Ex-post |  | 100% | jul-12 | jan-13 | p
3.9 | Sofware Pronto Cont. Dívida Pública. | 40 | 353000 | PE/LPN | Ex-post |  | 100% | jul-12 | jan-13 | p
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 4125000
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
2.1 | Aquisição de passagens aéreas. | 02, 06, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 40. | 513000 | PE | Ex-post | 100% |  |  |  | A
2.2 | Contratações de Pessoa Física ou Jurídica para promover capacitação em gestão fiscal, para (30) cursos. | 02, 10, 11, 16, 17, 28, 34, 35, 39, 40. | 493000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | jan-12 | set-13 | A EP P
2.3 | Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminário ENAT. | 17 |  | PE/CP | Ex-post | 100% |  | 3T / 2011 | 4T / 2011 | C
2.4 | Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminários sobre qualidade no atendimento ao contribuinte. | 28 | 42000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | nov-12 | fev-13 | P
2.5 | Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminários sobre Educação Fiscal. | 35 | 163000 | PE | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | P
2.6 | Implantação de sistemática de ensino a distância. | 34 | 90000 |  | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | P
2.7 | Impressão Diversas:
2.7.1 | CMGF – Impressão do Documento de Referência do Modelo de Avaliação e Impressão de Relatório de Resultados. | 2 | 8000 | PE | Ex-post |  |  | jul-12 | jan-13 | EP
2.7.2 | DFI – Material de Divulgação e Orientação do Modelo de Fiscalização de Estabelecimento. | 11 | 7000 | PE | Ex-post |  |  | jul-12 | jan-13 | P
2.7.3 | DAIF – Material de Orientação quanto ao Uso de Documentos Eletrônicos. | 15 | 21000 | PE | Ex-post |  |  | jul-12 | jan-13 | P
2.7.4 | DAD – Manual de Processos. | 22 | 3000 | PE | Ex-post |  |  | jul-12 | jan-13 | P
2.7.5 | EFAZ – Materiais do Programa de Educação Fiscal. | 35 | 10000 | PE | Ex-post |  |  | jul-12 | jan-13 | P
2.7.6 | CAFÉ – Revistas do Projeto. | 37 | 20000 | PE | Ex-post |  |  | jul-12 | jan-13 | P
2.7.7 | NFC – Material de Orientação sobre o Programa da Nota Fiscal Cidadã. | 39 | 7000 | PE | Ex-post |  |  | jul-12 | jan-13 | P
2.8 | Pesquisa de Clima de Satisfação do usuário interno e externo. | 28 | 64000 | PE | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | P
2.9 | Licenças de Uso de Banco de Dados. | 17 | 45000 | PE | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | P
2.10 | Licenças de Desenvolvimento. | 30 | 60000 | PE | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | P
2.11 | Licenças de Data Center. | 30 | 762000 | PE | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | P
2.12 | Licenças de EAD/EFAZ. | 34 | 36000 | PE | Ex-post | 100% |  | jul-12 | jan-13 | P
2.13 | Licenças (Outras) | 39 | 85000 | PE | Ex-post |  | 100% | jul-12 | jan-13 | P
2.14 | Licenças Oracle. | 39 | 613000 | PE | Ex-post | 100% |  | mai-12 | ago-12 | A
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 3042000
VALOR TOTAL |  |  | 8879000
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100,00 |  |  | 76,27 | 23,73
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )