## PA 13.06.2012
Programa de Desarrollo Turistico de Bahia (PRODETUR Bahia)
BR-L1300
Plano de Aquisições - Primeiro 18 meses (da data de assinatura do contrato)
Data: 09/07/2012
Nº | Descrição do Contrato | Custo Estimado (USD) | Método de Aquisição | Revisão do processo de aquisição | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentarios
[5 empty] | BID | Local | Publicação | Término Contrato
1. BENS |  | 860000
1.1 | Equipamentos para Fortalecimento Institucional Setur/Bahiatursa - informática, softwares - Ano 1 e 2 | 400000 | Pregão Eletrônico | ex-post | 25% | 75% | 1º semestre | 2º semestre | Pendiente |  | 100000
1.2 | Equipamentos para Fortalecimento Institucional Setur/Bahiatursa - mobiliário - Ano 1 e 2 | 85000 | Pregão Eletrônico | ex-post | 0% | 100% | 1º semestre | 2º semestre | Pendiente |  | 0
1.3 | Equipamentos para Fortalecimento Institucional Setur/Bahiatursa - veículos - Ano 1 e 2 | 375000 | Pregão Eletrônico | ex-post | 50% | 50% | 1º semestre | 2º semestre | Pendiente |  | 187500
2. OBRAS |  | 8850000 | [8 empty] | 0
2.1 | Recuperação Calle Chile | 7500000 | LPN | ex-ante | 60% | 40% | 1º semestre | 4º semestre | Pendiente |  | 4500000
2.3 | Melhoria e reforma do terminal náutico de Salvador (Antigo Cais da Bahiana) | 1350000 | LPN | ex-post | 60% | 40% | 1º semestre | 4º semestre | Pendiente |  | 810000
3. SERVIÇOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  | 300000 | [8 empty] | 0
3.1 | Serviços de fiscalização e supervisão de obras | 300000 | CP | ex-post | 50% | 50% | 1º semestre | 3º semestre | Pendiente | Contrato incial | 150000
4. CONSULTORIA |  | 10270000 | [8 empty] | 0
4.1 | Serviços de Gerenciadora - Apoio ao Gerenciamento do Programa e capacitaçao UCP | 750000 | SBQC - LPI | ex-ante | 60% | 40% | 1º semestre | 3º semestre | Pendiente | Contrato incial | 450000
4.2 | Pesquisa para Monitoramento e Avaliação dos Impactos Socioeconômicos (Linha de Base) | 300000 | SBQ | ex-ante | 50% | 50% | 1º semestre | 2º semestre | Pendiente | Avaliação dos Impactos ao Final do Projeto será outro contrato | 150000
4.3 | Estudo para definição de segmento de demanda (produtos náuticos e culturales), portfólio de produtos prioritarios, e estratégia de concessão das Bases Náuticas | 2000000 | SBQ - LPI | ex-ante | 60% | 40% | 1º semestre | 3º semestre | Pendiente |  | 1200000
4.4 | Estudos de viabilidade - Projeto de Intervenção Náutica Integrada | 1000000 | SBQC - LPI | ex-ante | 100% | 0% | 2º semestre | 3º semestre | Pendiente | Para 04 Bases Náuticas na BTS | 1000000
4.5 | Estudos de viabilidade - Implantação de uma rede de Equipamento Náutico | 1000000 | SBQC - LPN | ex-ante | 0% | 100% | 2º semestre | 3º semestre | Pendiente |  | 0
4.6 | Estruturação de Novos Produtos no Distrito Cultural-Turístico da BTS | 800000 | SBQ - LPI | ex-ante | 100% | 0% | 1º semestre | 3º semestre | Pendiente |  | 800000
4.7 | Estudo de Fatores e Causas da Informalidade Empresarial no setor Turístico e Desenho da Estratégia para Incentivos a Formalização | 900000 | SBQ - LPI | ex-ante | 60% | 40% | 2º semestre | 4º semestre | Pendiente |  | 540000
4.8 | Elaboração do Plano de Comunicação e Marketing | 800000 | SBQC - LPI | ex-ante | 100% | 0% | 2ºsemestre | 3ºsemestre | Pendiente |  | 800000
4.9 | Estruturação do Sistema Estadual de Estatística Turística | 500000 | SBQC - LPI | ex-ante | 60% | 40% | 2º semestre | 4º semestre | Pendiente |  | 300000
4.1 | Fortalecimento da Gestão Turística Municipal (Incubadoras de Gestores de Turismo) | 300000 | SBQ | ex-post | 60% | 40% | 1º semestre | 3º semestre | Pendiente |  | 180000
4.11 | Plano para a Implantação da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na BTS | 500000 | SBQ | ex-post | 0% | 100% | 1º semestre | 3º semestre | Pendiente |  | 0
4.12 | Plano para seleção das intervenções e dos segmentos-alvo para Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo | 120000 | SQC | ex-post | 100% | 0% | 2º semestre | 3º semestre | Pendiente |  | 120000
4.13 | Diagnóstico da situação para identificação da população beneficiária e diseño do Projeto Social para Crianças em Situação de Vulnerabilidade no CHS | 300000 | SBQ | ex-post | 100% | 0% | 1º semestre | 3º semestre | Pendiente |  | 300000
4.14 | Educação Socioambiental - Sensibilização nos temas das Salvaguardas e sistema de indicadores municipais | 165000 | SBQ | ex-post | 0% | 100% | 2º semestre | 3º semestre | Pendiente | Enfoque em prefeituras municipais e grupos turisticos | 0
4.15 | Estudos de Impacto Ambiental e Gestão da Obra | 835000 | SBQC - LPN | ex-post | 60% | 40% | 1º semestre | 3º semestre | Pendiente |  | 501000
| PA | 20280000 | [8 empty] | 12088500
| Imprevistos | 149210
| Total | 20429210
|  | USD | %
| Valor BID | 12088500 | 59.61%
| Valor Local | 8191500 | 40.39%
Métodos de Aquisição: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CI: Consultor Individual.