## Detalle Plan de Adquisiciones
Plan de Adquisiciones 60 meses
Contrato de Préstamo 1905/OC-GU
"Programa de Apoyo a la Modernización del Sectdor Justicia"
Componente: Acceso a la Justicia | [17 empty] | COMPONENTE 1
OBRAS | [17 empty] | COMPONENTE 2
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Ex-Post |  |  | COMPONENTE 3
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  | Ex-Ante |  |  | COMPONENTE 4
TOTAL OBRAS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Ex-Post
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  | Ex-Ante
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
Rechazo de Ofertas
BIENES | [14 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Contrato Terminado
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE | 1.1 Adquisición / Gestión de terrenos | Compra de primer grupo de 5 terrenos para la construcción de los edificios de los Centros Integrados de Justicia del grupo 1 | Contratación Directa | 1 | 1 | 228800 | 228800 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-20 | 2012-11-30
UCE | 1.1 Adquisición / Gestión de terrenos | Compra de segundo grupo de 5 terrenos para la construcción de los edificios de los Centros Integrados de Justicia, del grupo 2 | Contratación Directa | 1 | 1 | 228800 | 228800 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-20 | 2012-11-30 |  |  | Comparación de precios
UCE | 9. Creación de 3 Fiscalías (MP) | Compra de 3 terrenos para la construcción de fiscalías. | Contratación Directa | 1 | 1 | 176000 | 176000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-20 | 2012-11-30 |  |  | Licitación Pública Nacional
UCE | 13. Creación de 3 sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) | Compra de 3 terrenos para la construcción de sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal. | Contratación Directa | 1 | 1 | 176000 | 176000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-20 | 2012-11-30 |  |  | Contratación Directa
UCE | 17. Construcción de 3 delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) | Compra de 3 terrenos para la construcción de 3 delegaciones de la Policía Nacional Civil. | Contratación Directa | 1 | 1 | 88000 | 88000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-20 | 2012-11-30
UCE | Previsión de contingencias por efectos de inflación y consultorías especializadas SEICMSJ y Entidades que participan en el Programa | Año 1 | Contratación Directa | 1 | 1 | 100000 | 100000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Año 2 | Contratación Directa | 1 | 1 | 100000 | 100000 |  |  | Ex-Ante | 2013-01-02 | 2013-01-02
TOTAL BIENES | [5 empty] | 1097600 | 1097600 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Licitación Pública Internacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
TOTAL CAPACITACION | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | Contratación Directa
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Selección basada en el menor costo
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | Llave en mano | Bienes
[15 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS) | [14 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas |  | Comentarios |  | Llave en mano | Obras
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  |  | Precios Unitarios | Obras
UCE | 5. Remodelación de 10 juzgados de paz | Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los 5 proyectos ejecutivos del grupo 1 para la remodelación de juzgados de paz. | Licitación Pública Nacional |  | 1 | 37500 | 37500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-03-01 | 2013-05-24 |  | Previsto |  |  | COMPONENTE 5
UCE |  | Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los 5 proyectos ejecutivos del grupo 2 para la remodelación de juzgados de paz. | Licitación Pública Nacional |  | 1 | 37500 | 37500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-03-01 | 2013-05-24 |  |  |  |  | COMPONENTE 6
UCE | 1.2 Selección y contratación de firmas consultoras para prefactibilidad y Proyectos Ejecutivos de los CIJ | 1.2.8.Negociación y contratación de las firmas consultoras que ejecutarán los estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos Grupo 1 de CIJ | Licitación Pública Nacional |  | 1 | 58500 | 58500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-17 | 2013-07-01
UCE |  | 1.2.8.Negociación y contratación de las firmas consultoras que ejecutarán los estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos Grupo 2 de CIJ | Licitación Pública Nacional |  | 1 | 58500 | 58500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-17 | 2013-07-01
UCE | 9. Creación de 3 Fiscalías (MP) | 9.2 Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos de las 3 Fiscalías | Licitación Pública Nacional |  | 1 | 45000 | 45000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-03-22 | 2013-08-12 |  | Proceso en curso
UCE | 13. Creación de 3 sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) | 13.2 Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos de las sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal | Licitación Pública Nacional |  | 1 | 45000 | 45000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-03-22 | 2013-08-12
UCE | 17. Construcción de 3 delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) | 17.2 Selección y contratación de firma consultora para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos de las delegaciones PNC. | Licitación Pública Nacional |  | 1 | 45000 | 45000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-03-22 | 2013-08-27
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 327000 | 327000 |  | TOTAL COMPONENTE | [6 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
[15 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  |  | Especificaciones Técnicas | Bienes
[16 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[16 empty] | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
TOTAL TRANSFERENCIAS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
[16 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[16 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
Comparación de Calificaciones
NO ASIGNADOS | [14 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | 3CV
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
Componente: Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia.
OBRAS
TOTAL OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | TOTAL COMPONENTE
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [5 empty] | 0 |  |  | TOTAL COMPONENTE
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE | 2.1.4. Infraestructura Tecnológica SEICMSJ- SIJ | 2.1.4.1. Servidores, Licencias, Backups | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 100000 | 100000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2013-01-21
UCE | 2.2.1. Adquisición de servidores, licencias, Backups, equipos, servicios de enlaces de datos e infraestructura tecnológica, análisis de indicadores, interconexión con SIJ | 2.2.1. 1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica OJ | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 131820 | 131820 |  |  | Ex-Ante | 2012-09-12 | 2012-12-19
|  | 2.2.1.2. Segunda adquisición de Infraestructura Tecnológica OJ | Licitación Pública Internacional |  |  | 775000 | 775000 |  |  | Ex-Ante | 2013-04-15 | 2013-08-05
UCE | 2.3.1. Adquisición de servidores, licencias, Backups, equipos, servicios de enlaces de datos e infraestructura tecnológica MP | 2.3.1.1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica MP | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 750000 | 750000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2013-01-21
UCE | 2.4.1. Fortalecimiento Infraestructura Tecnológica IDPP | 2.4.1.1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica IDPP | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 700000 | 700000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2013-01-21
UCE | 2.5.1. Infraestructura Tecnológica para control telemático a través de pulseras electrónicas para proteger a víctimas de violencia de género | 2.5.1.1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica MG | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 700000 | 700000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2013-01-21
TOTAL BIENES | [5 empty] | 3156820 | 3156820 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL CAPACITACION | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS)
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UCE | 2.1.1. Diagnóstico Institucional |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 1 | 62500 | 62500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-10 | 2012-09-28
UCE | 2.1.2. Plan de Trabajo por institución | Definición de objetivos, metas, resultados para la implementación del SIJ | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 1 | 9000 | 9000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-11-28 | 2012-12-31
|  | Seguimiento al Plan de Trabajo, capacitaciones y transferencia de conocimiento | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 85000 | 85000 |  |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-12-31
UCE | 2.1.3. Diseño de Portal | 2.1.3.4. Contratación de firma consultora para el diseño del Portal (software) | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 1 | 85000 | 85000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-02-14 | 2013-06-07
|  | 2.1.3.5.Consultoría individual para el mantenimiento del portal, soporte, herramientas de toma de decisiones y mejoras | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 7825 | 7825 |  |  | Ex-Ante |  | 2013-10-01 | 2013-10-01
| 2.1.5. Desarrollo de Centro de Monitoreo y Observatorio Ciudadano (validación interinstitucional, monitoreo, capacitaciones) | Primera etapa de desarrollo del Centro de Monitoreo y Observatorio Ciudadano | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 50000 | 50000 |  |  | Ex-Ante |  | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | Consultorías, Capacitaciones y RRHH/ OJ | Año 1 | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 10000 | 10000 |  |  | Ex-Ante |  | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | Consultorías, Capacitaciones y RRHH/ MP | Año 1 | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 10000 | 10000 |  |  | Ex-Ante |  | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | Consultorías, Capacitaciones y RRHH/ IDPP | Año 1 | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 10000 | 10000 |  |  | Ex-Ante |  | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | Consultorías, Capacitaciones y RRHH/ MG | Año 1 | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 10000 | 10000 |  |  | Ex-Ante |  | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | Previsión de contingencias y consultorías especializadas |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 98700 | 98700 |  |  | Ex-Ante |  | 2013-01-02 | 2013-01-02
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 438025 | 438025 |  | TOTAL COMPONENTE
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL TRANSFERENCIAS
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
NO ASIGNADOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS
Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica
OBRAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL OBRAS
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
BIENES | Actividad:
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE | 3.2. Equipamiento para el procesamiento de investigación científica (OJ, MP, MG, IDPP, INACIF) | 3.2.1. Adquisición de equipos y materiales para el procesamiento de investigación científica. | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 680000 | 680000 |  |  | Ex-Ante | 2013-01-02 | 2013-03-12
UCE | 3.3. Adquisición de vehículos para su utilización en materia de investigación (OJ, MP, MG, IDPP, INACIF) | 3.3.1. Adquisición de 3 vehículos para cada una de las instituciones para su utilización en materia de investigación. | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 240000 | 240000 |  |  | Ex-Ante | 2013-01-02 | 2013-04-12
TOTAL BIENES | [5 empty] | 920000 | 920000 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UCE | 3.1 Capacitación en ciencias criminalísticas y forenses escenas del crimen y verificación de la prueba. | 3.1.1 Selección y contratación de servicios de capacitación para el Organismo Judicial en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 105000 | 105000 | 0 |  | Ex-Ante | 2012-10-15 | 2013-01-04
UCE |  | 3.1.2 Selección y contratación de servicios de capacitación para el Ministerio Público en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 105000 | 105000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-15 | 2013-01-04
UCE |  | 3.1.3 Selección y contratación de servicios de capacitación para el Instituto de la Defensa Pública Penal en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 105000 | 105000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-15 | 2013-01-04
UCE |  | 3.1.4 Selección y contratación de servicios de capacitación para la Policía Nacional Civil en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 105000 | 105000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-15 | 2013-01-04
TOTAL CAPACITACION | [5 empty] | 420000 | 420000 | 0 | TOTAL COMPONENTE
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS)
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas
| Actividad: |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL CONSULTORIA
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL TRANSFERENCIAS
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: |  |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
NO ASIGNADOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS
Componente: Gestión y Seguimiento del Programa.
OBRAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL OBRAS
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
BIENES
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE | Equipamiento Oficina Unidad Ejecutora | Remodelación | Comparación de precios | 1 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-04
UCE |  | Equipo de cómputo | Comparación de precios | 1 | 1 | 18500 | 18500 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-04
UCE |  | Mobiliario y equipo de oficina | Comparación de precios | 1 | 1 | 7800 | 7800 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-04
UCE |  | Sistema Seguridad | Comparación de precios | 1 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-04
UCE |  | Vehículos (2) | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 60000 | 60000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-18 | 2012-09-21
TOTAL BIENES | [5 empty] | 97300 | 97300 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL CAPACITACION
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UCE | Operación de la Unidad Ejecutora | Arrendamiento | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 22950 | 22950 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Personal de Seguridad | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 12750 | 12750 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Comunicaciones | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 10625 | 10625 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Combustibles y lubricantes | Selección basada en el menor costo | 1 |  | 17000 | 17000 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Papelería, materiales y suministros | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 8500 | 8500 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Electricidad, agua, teléfono y mantenimiento de oficina | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 13600 | 13600 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Pasajes y Viáticos | Selección basada en el menor costo | 1 |  | 34000 | 34000 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-01
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [5 empty] | 119425 | 119425 |  | TOTAL COMPONENTE
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS)
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UCE | Personal de la Unidad Ejecutora | Coordinador año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Coordinador año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Especialista Financiero año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 19000 | 19000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Especialista Financiero año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 45600 | 45600 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Especialista en Planificación 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 19000 | 19000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Especialista en Planificación 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 45600 | 45600 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Especialista en Sistemas Informáticos y Tecnología año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 17500 | 17500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Especialista en Sistemas Informáticos y Tecnología año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 42000 | 42000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Especialista en Infraestructura año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 19000 | 19000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Especialista en Infraestructura año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 45600 | 45600 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
|  | Asistente en Administración Contable año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Asistente en Administración Contable año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 24000 | 24000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
|  | Asistente en Infraestructura año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 12500 | 12500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Asistente en Infraestructura año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Asistente en Adquisiciones año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 12500 | 12500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Asistente en Adquisiciones año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Secretaria año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Secretaria año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 8400 | 8400 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Piloto año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Piloto año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Conserje-Mensajero | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Conserje-Mensajero | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 4800 | 4800 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | Consultorías Específicas | Año 2012 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-09-30
|  | Año 2013 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 | 1 | 500000 | 500000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-03-02
| Auditorías | Auditoría 2012 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-28
UCE |  | Auditoría 2013 | Comparación de precios | 1 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-09-09 | 2013-09-30
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 984500 | 984500 |  | TOTAL COMPONENTE
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL TRANSFERENCIAS
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
NO ASIGNADOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS
IMPREVISTOS
GASTOS OPERATIVOS
| Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
| Imprevistos |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 221303 | 221303 |  |  | Ex-Ante
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [5 empty] | 221303 | 221303 |  | TOTAL COMPONENTE
Contratación de Consultores Individuales Nacionales

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2012-08-01 | 2013-12-31
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Bienes | 5271720 | 5271720
Capacitación | 420000 | 420000
Gastos Operativos | 119425 | 119425
Consultoría (firmas + individuos) | 1749525 | 1749525
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados
IMPREVISTOS | 221303 | 221303
Total | 7781973 | 7781973
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
COMPONENTE 1 | 1424600 | 1424600
COMPONENTE 2 | 3594845 | 3594845
COMPONENTE 3 | 2443925 | 2443925
Gestión del Programa | 97300 | 97300
Imprevistos | 221303 | 221303
Costos Financieros | 0 | 0
Total | 7781973 | 7781973

## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Iniciales Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala - Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia | MINFIN SEICMSJ
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Número de los componentes (listar por numero o letra) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 | Acceso a la Justicia
| Componente 2 | Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal
| Componente 3 | Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica
| Componente | Administración/ Gestión del Programa
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes