## Sheet1
ANEXO III—CO-T1284
PLAN DE ADQUISICIONES
País: Colombia |  |  |  |  | Agencia Ejecutora: BID |  |  |  |  | Sector público o privado: Sector Público
Número de Proyecto: CO-T1284 |  |  |  |  | Título del Proyecto: Sistema de Información para la Revitalización de Centros Históricos
Periodo cubierto por el plan: 18 meses
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  |  | Bienes y servicios (in US$):____________ |  |  |  | Servicios de consultoria (in US$):____________ | 133.000
No.Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/% | Local / Otro %
1 |  | Component 2. Diseño técnico del sistema de información. | 43.5
Servicios de Consultoría
| 1 | Consultoría para realizar el diseño técnico detallado del sistema: arquitectura tecnológica (plataforma, desarrollo, producción, seguridad y red), modelo de datos, aplicaciones, reportes, interfaces con otros sistemas, migraciones de datos, entre otros. | 36.500 | SBCC | ex- ante | 100 |  | 12-Dic-2012
| 2 | Consultoría para realizar el diseño conceptual del sistema de información. | 7.000 | CCIN | ex- ante | 100 |  | 2012-11-12
2 |  | Componente 3. Desarrollo del sistemas de información | 86.2
| 3 | Consultoría para realizar el desarrollo del sistema de información para la gestión de la revitalización de Centros Históricos, incluyendo las interfaces con otros sistemas del Ministerio de Cultura. | 86.200 | SBCC | ex- ante | 100 |  | 2013-02-11 |  | Se contratará una firma de nacionalidad española para realizar el desarrollo del sistema.
3 |  | Monitoreo | 3.3
|  | Consultoría para el monitoreo y revisión de la Cooperación | 3.300 | CCIN | ex- ante | 100 |  | 15-Marzo-13
Total |  |  | 133.000
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.