## Detalle Plan de Adquisiciones
Plan de Adquisiciones 17 meses (del 01 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013)
Contrato de Préstamo 1905/OC-GU
"Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Justicia"
Componente 1: Acceso a la Justicia | [17 empty] | COMPONENTE 1
OBRAS | [17 empty] | COMPONENTE 2
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Ex-Post |  |  | COMPONENTE 3
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  | Ex-Ante |  |  | COMPONENTE 4
TOTAL OBRAS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Ex-Post
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  | Ex-Ante
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
Rechazo de Ofertas
BIENES | [14 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Contrato Terminado
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE | 1.1 Adquisición / Gestión de terrenos para Centros Integrados de Justicia | 1.1.3. Selección y compra de primer grupo de 5 terrenos para la construcción de los edificios de los Centros Integrados de Justicia del grupo 1 | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 223800 | 223800 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-30 | 2013-02-04
UCE | 1.1 Adquisición / Gestión de terrenos para Centros Integrados de Justicia | 1.1.7. Compra de segundo grupo de 5 terrenos para la construcción de los edificios de los Centros Integrados de Justicia, del grupo 2 | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 223800 | 223800 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-30 | 2013-02-04 |  |  | Comparación de precios
UCE | 9. Adquisición / Gestión de terrenos para 3 Fiscalías (MP) | 9.1. Selección y compra de 3 terrenos para la construcción de fiscalías. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 176000 | 176000 |  |  | Ex-Ante | 2012-09-10 | 2012-11-05 |  |  | Licitación Pública Nacional
UCE | 13. Adquisición / Gestión de terrenos para 3 sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) | Compra de 3 terrenos para la construcción de sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 176000 | 176000 |  |  | Ex-Ante | 2012-09-10 | 2013-02-25 |  |  | Contratación Directa
UCE | 17. Adquisición / Gestión de terrenos para 3 delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) | Compra de 3 terrenos para la construcción de 3 delegaciones de la Policía Nacional Civil. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 88000 | 88000 |  |  | Ex-Ante | 2012-09-10 | 2013-02-25
TOTAL BIENES | [5 empty] | 887600 | 887600 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Licitación Pública Internacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
TOTAL CAPACITACION | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | Contratación Directa
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Selección basada en el menor costo
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | Llave en mano | Bienes
[15 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS) | [14 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas |  | Comentarios |  | Llave en mano | Obras
|  |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  |  | Precios Unitarios | Obras
UCE | 1.1.1 Identificación, evaluación y selección de los terrenos en donde se construirán los CIJ |  | Contratación de consultores individuales |  | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  | 5 | 2012-08-30 | 2012-09-10 |  | Previsto |  |  | COMPONENTE 5
UCE | 5. Remodelación de 10 juzgados de paz | 5.3 Selección de firma consultora para la elaboración de los 5 proyectos ejecutivos del grupo 1 para la remodelación de juzgados de paz. | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 37500 | 37500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-03-01 | 2013-05-24
UCE |  | Selección de firma consultora para la elaboración de los 5 proyectos ejecutivos del grupo 2 para la remodelación de juzgados de paz. | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 37500 | 37500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-03-01 | 2013-05-24 |  |  |  |  | COMPONENTE 6
UCE | 1.2 Selección de firmas consultoras para prefactibilidad y Proyectos Ejecutivos de los CIJ | 1.2.12.1 y 1.2.15.1 Pagos de primer informe | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 29250 | 29250 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-24 | 2013-09-27
UCE |  | 1.2.12.2 y 1.12.15.2 Pagos segundo informe | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 29250 | 29250 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-24 | 2013-09-27
UCE |  | 1.2.12.3 y 1.2.15.3 Pagos tercer informe | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 4095 | 4095 |  |  |  | 1 | 2013-05-24 | 2013-09-27
UCE | 9. Pre diseño y Diseño para la construccion de 3 Fiscalías (MP) | 9.2.12.1 Pago primer informe | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 22500 | 22500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-03-01 | 2013-07-19 |  | Proceso en curso
UCE | 13. Pre diseño y Diseño de construcción de 3 sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) | 13.2 Selección de firma consultora para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos de las sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 22500 | 22500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-31 | 2013-10-18
UCE | 17. Pre diseño y Diseño para la Construcción de 3 delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) | 17.2 Selección de firma consultora para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos de las delegaciones PNC. | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 45000 | 45000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-03-22 | 2013-08-27
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 237595 | 237595 |  | TOTAL COMPONENTE | [6 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
[15 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  |  | Especificaciones Técnicas | Bienes
[16 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[16 empty] | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
TOTAL TRANSFERENCIAS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
[16 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[16 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
Comparación de Calificaciones
NO ASIGNADOS | [14 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | 3CV
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | 1125195
Componente 2: Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia.
OBRAS
TOTAL OBRAS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE | 2.1.4. 1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica UCE-SEICMSJ | 2.1.4.1.1. Obras iniciales y adquisición de equipo básico | Comparación de precios | 1 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-06 | 2012-12-17
UCE | 2.2.1. 1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica OJ | 2.2.1.1.1. Obras iniciales y adquisición de equipo básico | Comparación de precios | 1 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-06 | 2012-12-17
UCE | 2.3.1.1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica MP | 2.3.1.1.1. Obras iniciales y adquisición de equipo básico | Comparación de precios | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-06 | 2012-12-17
UCE | 2.4.1.1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica IDPP | 2.4.1.1.1. Obras iniciales y adquisición de equipo básico | Comparación de precios | 1 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-06 | 2012-12-17
UCE | 2.1.4. Infraestructura Tecnológica SEICMSJ- SIJ | 2.1.4.1. Servidores, Licencias, Backups | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 75000 | 75000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2013-01-21
UCE | 2.2.1. Adquisición de servidores, licencias, Backups, equipos, servicios de enlaces de datos e infraestructura tecnológica, análisis de indicadores, interconexión con SIJ | 2.2.1. 1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica OJ | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 106820 | 106820 |  |  | Ex-Ante | 2012-09-12 | 2012-12-17
UCE |  | 2.2.1.2. Segunda adquisición de Infraestructura Tecnológica OJ | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 775000 | 775000 |  |  | Ex-Ante | 2013-04-15 | 2013-08-05
UCE | 2.3.1. Adquisición de servidores, licencias, Backups, equipos, servicios de enlaces de datos e infraestructura tecnológica MP | 2.3.1.1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica MP | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 725000 | 725000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2013-01-21
UCE | 2.4.1. Fortalecimiento Infraestructura Tecnológica IDPP | 2.4.1.1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica IDPP | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 675000 | 675000 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2013-01-21
UCE | 2.5.1. Infraestructura Tecnológica para control telemático a través de pulseras electrónicas para proteger a víctimas de violencia de género | 2.5.1.1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica MG | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 2021050 | 2021050 |  |  | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2013-01-21
TOTAL BIENES | [5 empty] | 4477870 | 4477870 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL CAPACITACION | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS)
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UCE | 2.1.1. Diagnóstico Institucional | 2.1.1.1. Selección de Firma Consultora para Diagnóstico Institucional | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 1 | 62500 | 62500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-10 | 2012-09-28
UCE | 2.1.2.Plan de Trabajo por institución | 2.1.2.1. Selección de Consultores individuales para la definición de objetivos, metas, resultados para la implementación del SIJ | Contratación de Consultores Individuales Nacionales |  | 1 | 9000 | 9000 |  |  | Ex-Ante | 5 | 2012-11-28 | 2012-12-31
UCE |  | 2.1.2.2. Selección de Consultores Individuales para el seguimiento al Plan de Trabajo, capacitaciones y transferencia de conocimiento | Contratación de Consultores Individuales Nacionales |  | 1 | 85000 | 85000 |  |  | Ex-Ante | 5 | 2013-02-04 | 2013-12-31
UCE | 2.1.3. Diseño de Portal | 2.1.3.4. Selección de Firma Consultora para el diseño del Portal (software) | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 1 | 85000 | 85000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-02-14 | 2013-06-07
UCE |  | 2.1.3.5. Selección de Consultores Individuales para el mantenimiento del portal, soporte, herramientas de toma de decisiones y mejoras | Contratación de Consultores Individuales Nacionales |  | 1 | 7825 | 7825 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-01
UCE | 2.1.5. Desarrollo de Centro de Monitoreo y Observatorio Ciudadano (validación interinstitucional, monitoreo, capacitaciones) | 2.1.5.1 Selección de consultores individuales para la primera etapa de desarrollo del Centro de Monitoreo y Observatorio Ciudadano | Selección basada en las calificaciones de los consultores |  | 1 | 50000 | 50000 |  |  | Ex-Ante | 2 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | 2.5.1.2. Consultoría Especializada para el Monitoreo de la implementación del control telemático a través de pulseras electrónicas para proteger a víctimas de violencia de género |  | Contratación Directa |  | 1 | 36000 | 36000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-04 | 2013-01-04
UCE | 2.6.1 Consultorías, Capacitaciones y RRHH/ OJ | 2.6.1.1. Consultorías por definir para el OJ (año1) | A definir método de adquisición | Por definir | Por definir | 37008 | 37008 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | 2.6.2 Consultorías, Capacitaciones y RRHH/ MP | 2.6.2.1 Consultorías por definir para el MP (año1) | A definir método de adquisición | Por definir | Por definir | 37008 | 37008 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | 2.6.3 Consultorías, Capacitaciones y RRHH/ IDPP | 2.6.3.1 Consultorías por definir para el IDPP (año1) | A definir método de adquisición | Por definir | Por definir | 37008 | 37008 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | 2.6.4 Consultorías, Capacitaciones y RRHH/ MINGOB | 2.6.4.1 Consultorías por definir para el MG (año1) | A definir método de adquisición | Por definir | Por definir | 37009 | 37009 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-01-02 | 2013-01-02
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 483358 | 483358
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL TRANSFERENCIAS
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
NO ASIGNADOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS
TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | 4961228
Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica
OBRAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL OBRAS
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
BIENES | Actividad:
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE | 3.2. Equipamiento para el procesamiento de investigación científica (OJ, MP, MG, IDPP, INACIF) | 3.2.1. Adquisición de equipos y materiales para el procesamiento de investigación científica. | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 680000 | 680000 |  |  | Ex-Ante | 2013-01-02 | 2013-03-12
UCE | 3.3. Adquisición de vehículos para su utilización en materia de investigación (OJ, MP, MG, IDPP, INACIF) | 3.3.1. Adquisición de 3 vehículos para cada una de las instituciones para su utilización en materia de investigación. | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 240000 | 240000 |  |  | Ex-Ante | 2013-01-02 | 2013-04-12
TOTAL BIENES | [5 empty] | 920000 | 920000 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL CAPACITACION
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS)
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UCE | 3.1 Consultorías Especializadas para capacitación en ciencias criminalísticas y forenses escenas del crimen y verificación de la prueba. | 3.1.1. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba OJ | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 84000 | 84000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2012-10-15 | 2013-01-04
UCE |  | 3.1.2. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba MP | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 84000 | 84000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2012-10-15 | 2013-01-04
UCE |  | 3.1.3. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba IDPP. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 84000 | 84000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2012-10-15 | 2013-01-04
|  | 3.1.4. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba MINGOB | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 84000 | 84000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2012-10-15 | 2013-01-04
UCE |  | 3.1.4. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba INACIF |  |  |  | 84000 | 84000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2012-10-15 | 2013-01-04
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 420000 | 420000
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL TRANSFERENCIAS
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: |  |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
NO ASIGNADOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS
TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | 1340000
Componente: Gestión y Seguimiento del Programa.
OBRAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL OBRAS
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
BIENES
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE | Instalación y equipamiento de la Unidad Ejecutora | Remodelación | Comparación de precios | 1 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-04
UCE |  | Equipo de cómputo | Comparación de precios | 1 | 1 | 18500 | 18500 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-04
UCE |  | Mobiliario y equipo de oficina | Comparación de precios | 1 | 1 | 7800 | 7800 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-04
UCE |  | Sistema Seguridad | Comparación de precios | 1 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-04
UCE |  | Vehículos (2) | Licitación Pública Nacional |  |  | 60000 | 60000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-18 | 2012-09-21
|  | Adquisición de licencias de software, hardware, red de intranet e internet para la UCE (añO 2012) | Por definir | Por definir | Por definir | 50000 | 50000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-10-30
|  | Adquisición de licencias de software, hardware, red de intranet e internet para la UCE (año 2013) | Por definir | Por definir | Por definir | 50000 | 50000 |  |  | Ex-Ante | 2013-01-02 | 2013-06-30
TOTAL BIENES | [5 empty] | 197300 | 197300 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL CAPACITACION
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UCE | Operación de la Unidad Ejecutora | Arrendamiento | Comparación de precios | 1 |  | 22950 | 22950 |  |  | Ex-Post | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Personal de Seguridad | Comparación de precios | 1 |  | 12750 | 12750 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Comunicaciones | Comparación de precios | 1 |  | 10625 | 10625 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Combustibles y lubricantes | Comparación de precios | 1 |  | 17000 | 17000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Papelería, materiales y suministros | Comparación de precios | 1 |  | 8500 | 8500 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Electricidad, agua, teléfono y mantenimiento de oficina | Comparación de precios | 1 |  | 13600 | 13600 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-08-01
UCE |  | Pasajes y Viáticos | Comparación de precios | 1 |  | 34000 | 34000 |  |  | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-08-01
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [5 empty] | 119425 | 119425 |  | TOTAL COMPONENTE
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS)
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UCE | Personal de la Unidad Ejecutora | Coordinador 2012-2015/ año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 18935 | 18935 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Coordinador año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 45444 | 45444 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Especialista Financiero año 2012-15/ año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 16875 | 16875 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Especialista Financiero año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Especialista en Planificación 2012-2015/ año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 11750 | 11750 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Especialista en Planificación 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 28200 | 28200 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Especialista en Sistemas Informáticos y Tecnología 2012-2015/año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 11750 | 11750 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Especialista en Sistemas Informáticos y Tecnología año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 28200 | 28200 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Especialista en Infraestructura año 2012-2015/ año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 16875 | 16875 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Especialista en Infraestructura año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Especialista en Adquisiciones año 2012-2015/año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 11750 | 11750 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Especialista en Adquisiciones año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 28200 | 28200 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
|  | Asistente en Administración Contable año 2012-2015/año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Asistente en Administración Contable año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 19200 | 19200 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
|  | Asistente en Infraestructura año 2012-2015/año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Asistente en Infraestructura año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 19200 | 19200 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Asistente en Adquisiciones año 2012-2015/año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Asistente en Adquisiciones año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 19200 | 19200 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Secretaria año 2012-2015/año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Secretaria año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 8400 | 8400 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Piloto año 2012-2015/año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Piloto año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Conserje-Mensajero 2012-2015/año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01
|  | Conserje-Mensajero 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 4800 | 4800 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE | Consultorías Específicas para Matriz de Resultados ( indicadores) y Diseño de Encuesta de Opinión | Año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | Ex-Ante | 2 | 2012-08-01 | 2012-09-30
| Consultorías Específica para la valuación de terrenos | Año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 600 | 600 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03
|  | Año 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 3400 | 3400 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03
| Consultorías Específicas, talleres y capacitación | Año 2013 | A definir método de contratación | Por definir | Por definir | 243814 | 243814 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-01-02 | 2013-01-02
| Auditorías | Auditoría 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 1433 | 1433 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-01-02 | 2013-01-02
UCE |  | Auditoría 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 2507 | 2507 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-09-09 | 2013-09-30
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 671533 | 671533
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL TRANSFERENCIAS
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
NO ASIGNADOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS
TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | 988258
TOTAL PAD 17 MESES | [5 empty] | 8414681
TOTAL PAD 17 MESES | [5 empty] | 8414681
Note on D20: Rafael Toledo: Dado que son 5 adquisiciones diferentes se estableció que el procedimiento es de LPN

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2012-08-01 | 2013-12-31
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 2012-2013) : | Versión 1
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras
Servicios de No Consultoría
Bienes | 6482770 | 6482770 | 6482770
Capacitación
Gastos Operativos | 119425 | 119425 | 119425
Consultoría (firmas + individuos) | 1812486 | 1812486 | 1812486
Transferencias
Subproyectos Comunitarios
No asignados
IMPREVISTOS
Total | 8414681 | 8414681 | 8414681
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
COMPONENTE 1 | 1125195 | 1125195 | 1125195
COMPONENTE 2 | 4961228 | 4961228 | 4961228
COMPONENTE 3 | 1340000 | 1340000 | 1340000
Gestión del Programa | 988258 | 988258 | 988258
Imprevistos
Costos Financieros | 0 | 0
Total | 8414681 | 8414681 | 8414681

## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Iniciales Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala - Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia | MINFIN SEICMSJ
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Número de los componentes (listar por numero o letra) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 | Acceso a la Justicia
| Componente 2 | Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal
| Componente 3 | Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica
| Componente | Administración/ Gestión del Programa
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes