## Encabezado
Plan de Adquisiciones: N° de proyecto ATN/ME-13181-UR
País: | URUGUAY
Agencia ejecutora: | Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR)
Nombre del Proyecto: | Cooperación Técnica No Reembolsable “Promoviendo el Desarrollo Socio-Economico Local Mejorando la Valorización y Aprovechamiento de los Recursos Turísticos Departamentales y Regionales
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: | FIN: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población de Rivera a través de la valorización y del aprovechamiento de los recursos turísticos departamentales y regionales.
PROPOSITO: Aumentar y diversificar el gasto per cápita y tiempo de permanencia de los turistas en Rivera, a través de la mejora de las condiciones y posibilidades ofrecidas al turista
COMPONENTE 1: Articulación y Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico
COMPONENTE 2: Mejora de los Servicios Turisticos
COMPONENTE 3: Visibilidad y Difusión de Rivera como Destino Turístico
Fecha de firma del Convenio de Cooperación: | 15 DE MAYO DE 2012
Fecha para el último desembolso: | 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

## PA
Plan de Adquisiciones
Pais: URUGUAY | [6 empty] | Agencia Ejecutora (AE): Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) |  |  |  |  | Sector Privado
Numero del Proyecto: ATN/ME - 13181 - UR | [6 empty] | Nombre del Proyecto: Promovinedo el desarrollo socioeconómico local, la valorización y el aprovechamiento de los recursos turísticos departamentales y regionales
Periodo del Plan: 24 meses a partir de inicio de actividades
[6 empty] | Bienes y Servicios no consultoría (monto en U$S): |  |  | 23500 |  | Consultorias (monto en U$S): | 139500
1. N° de ref. | 2. Ref. POA | 3. Descripción de la Adquisición | 4. Costo Estimado de la Adquisición en U$S | Saldo Pendiente de comprometer | 5. Método de Adquisición | 6. Revisión ex-ante o ex-post de adquisiciones | 7. Fuente de Financiamiento y su porcentaje |  | 8. Fecha Estimada de anuncio de adquisición o del inicio de la contratacion | 9. Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | 9. Revision tecnica del JEP | 10. Comentarios
[7 empty] | BID/FOMIN % | Local / Otro %
1 |  | COMPONENTE 1: ARTICULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURISTICO | 10000 | 0 |  |  | 7500 | 2500
|  | CONSULTORIA DE CONSULTORES INDIVIDUALES | 7000 |  |  |  | 7000 | 0
1.3.1 |  | Elaboración de Plan estratégico Turístico de Rivera | 6000 |  | CD | EA | 6000 |  | 2do Semestre 2012 | Pendiente
1.2.1 |  | Creación de mesa institucional binacional | 1000 |  | CD | EA | 1000 |  | 2do semestre 2012 | Pendiente |  | La convocatoria será realizada por el consultor responsable de la revisión de la calidad de la oferta turistica y el plan estratégico.
|  | SERCIVIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA | 3000 |  |  |  | 500 | 2500
1.2.1 |  | Creación de mesa institucional binacional | 500 |  |  |  |  | 500 | 2do semestre 2012 |  |  | Apoyo logístico, traslados en el territorio, oficinas y salas de reuniones
1.2.2 |  | Gastos logísticos para la elaboración de Agenda de Eventos de la Mesa institucional binacional | 500 |  |  | EP | 500 |  | 1er semestre 2013 | Pendiente |  | Desayuno de trabajo
1.3.1 |  | Gastos logísticos para la elaboración de Plan estratégico Turístico de Rivera | 500 |  |  | EP |  | 500 | 2do Semestre 12 | Pendiente |  | Apoyo logístico, traslados en el territorio, oficinas y salas de reuniones
1.3.2 |  | Intercambio de Cámaras de Turismo de otras regiones | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 2do Semestre 12 | Pendiente |  | Apoyo logístico, traslados en el territorio, oficinas y salas de reuniones
1.3.3 |  | Evento de presentación del Plan Estratégico | 500 |  |  | EP |  | 500 | 2do Semestre 12 | Pendiente |  | Apoyo logístico, traslados en el territorio, oficinas y salas de reuniones y difusión
2 |  | COMPONENTE II: MEJORA DE LOS SERVICIOS TURISTICOS | 80000 |  |  |  | 76000 | 4000
|  | CONSULTORIA DE CONSULTORES INDIVIDUALES | 76000 |  |  |  | 76000 | 0
2.1.1 |  | Relevamiento de la situación actual de la calidad de la oferta de servicios turísticos actuales | 7500 |  | CD | EA | 7500 |  | 2do Semestre 12 | Pendiente
2.1.2 |  | Sensibilizacion de empresarios y actores claves en mejora de servicios turisticos | 1500 |  | CD | EA | 1500 |  | 2do Semestre 12 | Pendiente
2.1.3 |  | Capacitación empresarial por sectores enfocados a directivos y propietarios (8 cursos) | 15500 |  | CD | EA | 15500 |  | Diseño plan 2do semestre 12 ejecución 1er y 2do Semestre 13 | Pendiente |  | Son 8 cursos. El diseño será realizado por el consultor de plan estratégico.Se relevará oferta local para evaluar posibiidad de competencia
2.1.4 |  | Capacitación al personal empresas turisticas existentes (10 cursos) | 11000 |  | CD | EA | 11000 | 0 | 1er y 2do Semestre 13 | Pendiente |  | 10 talleres especializados. El diseño será realizado por el consultor de plan estratégico.Se relevará oferta local para evaluar posibiidad de competencia
2.1.5 |  | Asistencia técnica a empresas turísticas con potencial existentes en un area común | 5000 |  | CC | EP | 5000 |  | 2do Semestre 13 | Pendiente |  | Se identificará un área común de mejoras para optimizar los recursos de asistencia técnica. (ej, manejo de alimentos o administración hotelera).
2.2.3 |  | Capacitación y apoyo a elaboración de hasta 10 planes de negocio | 6000 |  | CD | EA | 6000 | 0 | Diseño y convocatoria 2do semestre 12 y ejecución1er. Semestre 13 | Pendiente |  | Metodologia, trabajo de campo / relevamiento
2.2.5 |  | Plan de tutorías e implementacion a propuestas seleccionadas | 29500 |  | CC | EA | 29500 | 0 | 2do Semestre 13 y 1er Semestre 14 | Pendiente |  | Llamado competitivo para el cual se elaborarán las bases, se apoyará puesta en práctica y seguimiento
|  | SERCIVIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA | 4000 |  |  |  | 0 | 4000
2.1.1 |  | Relevamiento de la situación actual de la calidad de la oferta de servicios turísticos actuales | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 2do Semestre 12 | Pendiente |  | Apoyo logístico, traslados en el territorio, oficinas y salas de reuniones, difusión
2.1.3 |  | Apoyo logístico capacitación empresarial por sectores enfocados a directivos y propietarios (8 cursos) | 500 |  |  |  |  | 500 | 1er y 2do Semestre 13 | Pendiente |  | Apoyo logístico, salas de clases, difusión
2.1.4 |  | Apoyo logístico capacitación al personal (10 cursos) | 500 |  |  |  |  | 500 | 1er y 2do Semestre 13 | Pendiente |  | Apoyo logístico, salas de clases, difusión
2.1.5 |  | Apoyo logístico asistencia técnica a empresas turísticas | 500 |  |  |  |  | 500 | 2do Semestre 13 | Pendiente |  | Apoyo logístico, salas de clases, difusión
2.2.1 |  | Invitación a nuevas empresas del sector turismo a presentar propuestas de negocios | 500 |  |  |  |  | 500 | 1er semestre 2013 | Pendiente |  | Difusión, apoyo logístico
2.2.2 |  | Elaboración de un reglamento y características para el apoyo a las propuestas | 500 |  |  |  |  | 500 | 2do semestre 2013 | Pendiente |  | Impresión del reglamento, intercambio con otras experiencias similares y difusión
2.2.4 |  | Selección y presentación a diferentes fuentes de financiamiento y soporte empresarial | 500 |  |  |  |  | 500 | 2do semestr 2013 | Pendiente |  | Apoyo logístico, salas de reuniones, difusión
3 |  | COMPONENTE III: VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN DE RIVERA COMO DESTINO TURISTICO | 10500 |  |  |  | 10000 | 500
|  | CONSULTORIA DE CONSULTORES INDIVIDUALES | 5000 |  |  |  | 5000 | 0
3.1.1 |  | Diseño de un plan comunicacional de Rivera como destino turístico | 5000 |  | CC | EP | 5000 | 0 | 2do Semestre 13 | Pendiente
|  | SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA | 5500 |  |  |  | 5000 | 500
3.1.3 |  | Pasajes, viáticos y logística para lanzamiento del plan de comunicación | 5500 |  | CD | EA | 5000 | 500 | 2do Semestre 13 | Pendiente |  | Adqiusición Simple. Actividades de monto unitario menor a USD 2000
4 |  | UNIDAD EJECUTORA | 62500 |  |  |  | 11500 | 51000
|  | BIENES | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
Otros |  | Equipamiento informático y capacitación | 2000 |  | CP | EP | 2000 | 0 | 1er. Semestre 12 | Pendiente
|  | CONSULTORIA DE CONSULTORES INDIVIDUALES | 51500 |  |  |  | 9500 | 42000
UE |  | Coordinador del Proyecto | 36000 |  |  |  | 0 | 36000 | 1er. Semestre 12 | Pendiente
UE |  | Contador | 6000 |  |  |  |  | 6000
Otros |  | Evaluación | 3500 |  |  |  | 3500 | 0 | 3er Semestre | Pendiente |  | Contrata el Banco
Otros |  | Auditoría | 2500 |  |  |  | 2500 | 0 | Fin Proyecto | Pendiente |  | Contrata el Banco
Otros |  | Creacion de linea base y sistema de monitoreo | 3500 |  |  |  | 3500 | 0 | 2do Semestre 12 | Pendiente |  | Contrata el Banco
|  | SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA | 9000 |  |  |  | 0 | 9000
UE |  | Gastos de funcionamiento | 9000 |  |  |  |  | 9000
|  | TOTAL | 163000 |  |  |  | 105000 | 58000
|  | subtotal bienes | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
|  | subtotal servicios distintos de consultoria | 21500 |  |  |  | 5500 | 16000
|  | total bienes y servicios no consultoría | 23500 |  |  |  | 7500 | 16000
|  | subtotal consultoria de consultores individuales | 139500 |  |  |  | 97500 | 42000
|  | total consultoria | 139500 |  |  |  | 97500 | 42000
|  | total general | 163000 |  |  |  | 105000 | 58000
LPN: Licitación Publica Nacional; CP: Comparación de precios; CD: Contratación directa; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo;
SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo;
SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; CC: Comparación de Calificaciones (Consultores individuales); SD: Selección directa
.