# BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II

# BID II (BR-L1315)

# PLANO DE AQUISIÇÕES

# AGOSTO DE 2012

### Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Município de São Bernardo do Campo

Executor: Governo do Município de São Bernardo do Campo

Projeto: Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II

Número do Projeto: BR-L1315

Número do Contrato de Empréstimo: a definir

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: a definir

Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: a definir

Data estimada para o último desembolso: a definir

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Governo do Município de São Bernardo do Campo

Oscar José Gameiro Silveira Campos

Secretário de Transportes e Vias Públicas

Alberto Alécio Batista

Coordenador do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II

Rua Giácomo Versolato, 150 – Bairro Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo – S. Paulo – Brasil

CEP.: 09.770-440

Telefone: (11) 4125-4370

Fax: (11) 4125-5242

E-mail: ucpbid@saobernardo.sp.gov.br

A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II, que cobre o período de novembro 2011 a julho de 2017, foi acordado entre o Banco e a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex–post.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2) Aquisição de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3) Aquisição de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200,0 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 1. Bens |
| 1. Sistema de Semáforos | 9.810.000 | LPI | ex-ante | 60% | 40% | Não | janeiro 2014 | a licitar |
| 2. Sistema Integrado de Monitoramento e Comunicação | 2.118.000 | LPI | ex-ante | 60% | 40% | Não | abril 2013 | a licitar |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 2. Obras |
| 1. Obras de Corredores de Transporte – Grupo I | 52.446.000 | LPI | ex-ante | 60% | 40% | Não | novembro 2012 | a licitar |
| 2. Obras de Corredores de Transporte – Grupo II | 46.994.000 | LPI | ex-ante | 60% | 40% | Não | outubro 2013 | a licitar |
| 3. Obras de Corredores de Transporte – Grupo III | 47.219.000 | LPI | ex-ante | 60% | 40% | Não | outubro 2014 | a licitar |
| 4. Centro de Controle Operacional Semafórico | 2.148.000 | LPN | ex-post | 60% | 40% | Não | março 2013 | a licitar |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 3. Serviços de Consultoria |
| 1 Gerenciamento e Apoio Técnico | 15.560.000 | SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | dezembro 2012 | a licitar |
| 2. Supervisão das Obras Grupo I | 1.985.000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | outubro 2012 | a licitar |
| 3. Supervisão das Obras Grupo II | 1.985.000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | agosto 2013 | a licitar |
| 4. Supervisão das Obras Grupo III | 1.985.000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | agosto 2014 | a licitar |
| 5. Auditoria Contábil do Programa | 450.000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | julho 2013 | a licitar |
| 6. Projetos de Engenharia para os Corredores de Transporte | 21.523.000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 11.02.2012 | contratado |
| 7. Revisão de Projetos de Engenharia | 500.000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | junho 2013 | a licitar |
| 8. Estudos do Uso e Ocupação do Solo nos Corredores de Transporte | 400.000 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | setembro 2012 | a licitar |
| 9. Estudos de Mobilidade | 750.000 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | janeiro 2013 | a licitar |
| 10. Levantamento de Dados e Linha de Base das Unidades de Redução de Carbono | 200.000 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | setembro 2012 | a licitar |
| 11. Sistema de Gerenciamento de Operação de Transporte Público | 250.000 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | janeiro 2013 | a licitar |
| 12. Capacitação da Secretaria de Gestão Ambiental | 100.000 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | agosto 2013 | a licitar |
| 13. Capacitação da Secretaria de Planejamento Urbano | 300.000 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | agosto 2013 | a licitar |
| 14. Manual de Normas de Apresentação de Projetos Urbanísticos | 100.000 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | outubro 2013 | a licitar |

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação / Construção-operação-transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.