## POA
PLANO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IPOJUCA - BR - L1295
POA - ANO 1 - CUSTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | [10 empty] | 1 US$ = | 2
CATEGORIAS |  |  | QTD. | TIPO DE CONTRA- TAÇÃO | INÍCIO DO PROCESSO DA CONTRA- TAÇÃO | INÍCIO DO PROCESSO DA EXECUÇÃO | FIM DA ATIVIDADE | DESPESA NO TRIMESTRE (Mil US$) |  |  |  | CUSTO ANO 1
[8 empty] | 2013 |  | 2014
[8 empty] | 3º | 4º | 1º | 2º | Mil R$ | Mil US$
I | Engenharia e Administração | [11 empty] | 2645
1.1 | Gerenciamento e Supervisão de Obras | [6 empty] | 80 | 800 | 882.5 | 882.5 | 3600 | 2645
|  | Consultoria para apoio ao Gerenciamento | 3 | CI | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 2º Trim 2019 | 80 | 80 | 120 | 120 | 800 | 400
|  | Aquisição de Equipamentos de Escritório |  | PE | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 1º Trim 2014 |  |  | 25 | 25 |  | 50
|  | Apoio Técnico-Operacional ao Gerenciamento do Programa. | 1 | SBQC | 3º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 2º Trim 2019 |  | 720 | 540 | 540 | 3600 | 1800
|  | Apoio Técnico - Operacional para a Supervisão das Obras | 1 | SBQC | 1º Trim 2014 | 3º Trim 2014 | 2º Trim 2019 |  |  | 197.5 | 197.5 |  | 395
1.3 | Comunicação Social |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
II | Custos Diretos | [11 empty] | 65027.9
2.2 | Desenvolvimento Institucional |  | - |  |  |  |  | 1750 | 450 | 450 | 712.5 | 0 | 3442.5
|  | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | 1 | SBQC |  |  |  | 1750 |  |  |  |  | 910845
|  | Plano de Micromedição | 1 | SBQC |  |  |  |  | 450 | 450 | 450 |  | 485784
|  | Sistema Integrado de Suprimentos e Logística | 1 | SBQC | [6 empty] | 150 |  | 242892
|  | Sistema de Gestão de Projetos | 1 | SBQC | [6 empty] | 112.5 |  | 121446
|  | Plano de Comunicação Institucional | 1 | SQC | [6 empty] | 80 |  | 60723
2.1 | Obras | [6 empty] | 16175 | 13959.5 | 16987.5 | 13601 | 0 | 60723
2.1.1 |  | Macro e micro drenagem | [10 empty] | 0
2.1.2 |  | Reordenamento urbano e reassentamento | [10 empty] | 0
2.1.3 |  | Parques e vias urbanas | [10 empty] | 0
2.1.4 |  | Infra-estrutura sanitária | [10 empty] | 0
| AMOSTRA | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Projetos de Engenharia para os municípios de Caruaru, Gravatá, Belo Jardim, Poção, Chã Grande, Primavera | 1 | SBQC | 1º Trim 2014 | 2º Trim 2014 | 2º Trim 2018 |  |  |  | 231 |  | 231
|  | Construção do Sistema de Estotamento Sanitário de Tacaimbó | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 1º Trim 2015 |  | 315 | 1125 | 900 |  | 2340
|  | Construção do Sistema de Estotamento Sanitário de Sanharó | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 1º Trim 2015 |  | 532 | 1900 | 1520 |  | 3952
|  | Construção do Sistema de Esgotamento da Escada | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 3000 | 3000 |  |  |  | 6000
|  | Construção do Sistema de Esgotamento da Cidade de São Caetano | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 3000 | 2100 | 2100 | 1950 |  | 9150
|  | Construção do Sistema de Esgotamento da Cidade de Arcoverde | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 3º Trim 2013 | 2º Trim 2015 | 3500 | 2450 | 1925 | 1925 |  | 9800
|  | Construção do Sistema de Esgotamento da Cidade de Venturosa | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 2º Trim 2015 |  |  | 4375 | 2625 |  | 7000
|  | Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Porto de Galinhas | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 5250 | 4375 | 4375 | 3500 |  | 17500
|  | Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Bezerrros | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 1425 | 1187.5 | 1187.5 | 950 |  | 4750
2.3 | Melhoria Socioambiental |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 275 | 587.4 | 0 | 862.4
|  | Metodologia para pagamento de serviços ambientais - bacia do reservatório Bituri- Diagnostico , projeto e implantação |  | SBQC | 3º Trim 2013 | 1º Trim 2014 | 1º Trim 2017 |  |  | 208 | 208 |  | 416
|  | Recuperação de entornos de reservatórios de abastecimetno |  | LPN | 3º Trim 2013 | 3º Trim 2014 | 1º Trim 2017 |  |  |  | 182.4 |  | 182.4
|  | Proposta de enquadramento dos cursos d`'agua da bacia do rio Ipojuca |  | SBQC | 3º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 1º Trim 2016 |  |  |  | 130 |  | 130
|  | Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) |  | SQC | 3º Trim 2013 | 1º Trim 2014 | 2º Trim 2018 |  |  | 67 | 67 |  | 134
III | Custos Concorrentes | [11 empty] | 64 | 64 | -63
3.2 | Terrenos | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
IV | Custos Financeiros | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Juros | [11 empty] | 0
4.2 | Comissão de Compromisso | [11 empty] | 0
4.3 | Fundo de Inspeção e Vigilância - FIV | [11 empty] | 0
|  | Auditoria |  | SQC | 4º Trim 2013 | 1º Trim 2014 | 2º Trim 2018 |  |  |  |  | 64 | 64
TOTAL (*) | [7 empty] | 18005 | 15209.5 | 18595 | 15783.4 | 3600 | 67736.9
(*) Aos recursos foram adicionados "contingencias físicas e financeiras, totalizando o valor anual de US$ 68.936,9
0

## CRONOG DOLAR
PSA IPOJUCA - INVESTIMENTOS PREVISTOS
Categoria / Componente / Subcomponente / Projeto |  |  |  | Unidade | Quanti-dade | Custo | TRIMESTRES DO PROGRAMA | [23 empty] | total
[7 empty] | 2013 |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
[6 empty] | Unitário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I | Engenharia e Administração | [5 empty] | 80 | 800 | 882.5 | 882.5 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 818 | 708 | 708 | 598 | 488 | 488 | 488 | 488 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 299 | 15000
1.1 | Gerenciamento e Supervisão | [5 empty] | 80 | 800 | 882.5 | 882.5 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 818 | 708 | 708 | 598 | 488 | 488 | 488 | 488 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 299 | 15000
|  |  | Apoio à Gestão do Programa | mês | 36 | 75000 |  | 720 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 450 | 450 | 360 | 270 | 270 | 270 | 270 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 9000 | 9000 | 0
|  |  | Aquisição de Equipamentos de Escritório | mês | 42 | 25000 |  |  | 25 | 25 | [20 empty] | 50 | 50 | 0
|  |  | Consultorias de Apoio ao Gerenciamento |  | ------- | ------- | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2000 | 2000 | 0
|  |  | Apoio à Supervisão de Obras | mês | 36 | 25000 |  |  | 197.5 | 197.5 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 79 | 3950 | 3950 | 0
II | Custos Diretos |  |  | ------- | ------- | ------- | 17925 | 14409.5 | 17712.5 | 14980.9 | 22111.9 | 21458.9 | 18534.9 | 14378.4 | 10238.1 | 16350.1 | 16533.1 | 15691.6 | 8881.6 | 8908.6 | 8904.1 | 8835 | 8681.6 | 8703.6 | 8643.1 | 7573.1 | 7380.6 | 7402.6 | 7380.6 | 7380.6 | 299000 | 299000 | 0
2.1 | Fortalecimento Institucional da COMPESA |  |  | ------- | ------- | ------- | 1750 | 450 | 450 | 792.5 | 1770 | 3032.5 | 2422.5 | 2227.5 | 2760 | 1350 | 1500 | 917.5 | 140 | 140 | 157.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0
|  |  | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | familía |  |  | 1750 | [23 empty] | 1750 | 1750 | 0
|  |  | Plano de automação das unidades da COMPESA | imóvel | [6 empty] | 420 | 1020 | 780 | 780 | 1020 | 660 | 660 | 660 | [12 empty] | 6000 | 6000 | 0
|  |  | Plano de Micromedição | gl | ------- | ----- |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | [13 empty] | 4500 | 4500 | 0
|  |  | Plano de Normalização e Padronização dos processos da COMPESA | gl | ------- | ----- | [5 empty] | 630 | 420 | 420 | 630 | [15 empty] | 2100 | 2100 | 0
|  |  | Plano de Capacitação | gl | ------- | ----- |  |  |  |  | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [12 empty] | 1000 | 1000 | 0
|  |  | Sistema Integrado de Suprimentos e Logística | [6 empty] | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | [15 empty] | 750 | 750 | 0
|  |  | Plano de Manutenção Preventiva | [7 empty] | 150 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 150 | [13 empty] | 500 | 500 | 0
|  |  | Sistema de Gestão de Projetos | gl | [5 empty] | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | [17 empty] | 450 | 450 | 0
|  |  | Plano de Comunicação Institucional | gl | [5 empty] | 80 | 60 | 60 | [18 empty] | 200 | 200 | 0
|  |  | Sistema de Gestão Ambiental da COMPESA | gl | [6 empty] | 157.5 | 140 | 140 | 157.5 | 140 | 140 | 140 | 157.5 | 140 | 140 | 157.5 | 140 | [8 empty] | 1750 | 1750 | 0
|  |  | Sistema de Controle Interno da SRHE | gl | [6 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [15 empty] | 1000 | 1000 | 0
2.2. | Obras e Equipamentos |  |  |  | ------- | 0 | 16175 | 13959.5 | 16987.5 | 13601 | 19487 | 17111 | 15053 | 11167 | 6617 | 14107 | 14107 | 14107 | 8156 | 8156 | 8156 | 8156 | 8156 | 8156 | 8117.5 | 7047.5 | 6855 | 6855 | 6855 | 6855 | 264000 | 264000 | 0
|  |  | Projetos de engenharia para os municípios de Caruaru, Gravatá, Belo Jardim, Poção, Chã Grande, Primavera |  | ------- | ------- |  |  |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 192.5 | 192.5 |  |  |  |  | 3850 | 3850 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Tacaimbó |  |  |  |  | 315 | 1125 | 900 | 720 | 720 | 720 | [17 empty] | 4500 | 4500 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Sanharó |  |  |  |  | 532 | 1900 | 1520 | 1216 | 1216 | 1216 | [17 empty] | 7600 | 7600 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Bezerros | [7 empty] | 5860 | 4102 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | [12 empty] | 29300 | 29300 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Pesqueira | [7 empty] | 4960 | 3472 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | [12 empty] | 24800 | 24800 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Escada |  |  |  | 3000 | 3000 | [22 empty] | 6000 | 6000 | 0
|  |  | Sisema de saneamento da cidade de São Caetano |  |  |  | 3000 | 2100 | 2100 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | [17 empty] | 15000 | 15000 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Arcoverde |  |  |  | 3500 | 2450 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | [16 empty] | 17500 | 17500 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Venturosa | [5 empty] | 4375 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | [16 empty] | 17500 | 17500 | 0
|  |  | Sistema de abastecimento de água da cidade de Porto de Galinhas |  |  |  | 5250 | 4375 | 4375 | 3500 | [20 empty] | 17500 | 17500 | 0
|  |  | Sistema de abastecimetno de água da cidade de Bezerros |  |  |  | 1425 | 1187.5 | 1187.5 | 950 | [20 empty] | 4750 | 4750 | 0
|  |  | Outros sistemas de saneamento | [12 empty] | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 107000 | 107000 | 0
|  |  | Unidades de manutenção dos sistemas de saneamento | [8 empty] | 870 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 8700 | 8700 | 0
2.3 | Melhoria Socioambiental |  |  |  | ------- |  | 0 | 0 | 275 | 587.4 | 854.9 | 1315.4 | 1059.4 | 983.9 | 861.1 | 893.1 | 926.1 | 667.1 | 585.6 | 612.6 | 590.6 | 539 | 525.6 | 547.6 | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 547.6 | 525.6 | 525.6 | 15000 | 15000 | 0
|  |  | Metodologia para pagamento de serviços ambientais - bacia do reservatório Bituri- Diagnostico , projeto e implantação | [5 empty] | 208 | 208 | 208 | 234 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 2600 | 2600 | 0
|  |  | Recuperação de entornos de reservatórios de abastecimetno | [6 empty] | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 4560 | 4560 | 0
|  |  | Construção de parques urbanos | [8 empty] | 132 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 2200 | 2200 | 0
|  |  | Proposta de enquadramento dos cursos d`'agua da bacia do rio Ipojuca | [6 empty] | 130 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 130 | 130 | [13 empty] | 1000 | 1000 | 0
|  |  | Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes | [10 empty] | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 65 | 65 | [9 empty] | 500 | 500 | 0
|  |  | Rede de monitoramento hidro meteorologico ( 10 PCD e 100 telemetricas) | [7 empty] | 130 | 130 | 130 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1000 | 1000 | 0
|  |  | Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) | [5 empty] | 67 | 67 | 67 | 67 | 134 | 67 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 67 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 1340 | 1340 | 0
|  |  | Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI | [10 empty] | 150 | 100 | 100 | 150 | [13 empty] | 500 | 500 | 0
|  |  | Estruturação de Unidade de Gestão na BRI | [7 empty] | 52.5 | 70 | 105 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | [12 empty] | 350 | 350 | 0
|  |  | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI | [7 empty] | 95 | 380 | 190 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | [12 empty] | 950 | 950 | 0
III | Custos Concorrentes |  |  | ------- | ------- | ------- | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 90 | 64 | 30 | 0 | 90 | 64 | 30 | 0 | 90 | 64 | 30 | 0 | 90 | 64 | 30 | 0 | 90 | 80 | 1000 | 1000 | 0
|  |  | Auditoria | ano | 3 | 80000 |  |  |  |  | 30 |  | 90 |  | 30 |  | 90 |  | 30 |  | 90 |  | 30 |  | 90 |  | 30 |  | 90 |  | 600 | 600 | 0
|  |  | Avaliação e Monitoramento | [6 empty] | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 80 | 400 | 400 | 0
IV | Sem Alocação Específica |  |  | ------- | ------- | ------- | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 15000 | 15000 | 0
|  |  | Contingências Físicas e Financeiras | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 15000 | 15000 | 0
TOTAL PROGRAMA |  |  |  | ------- | ------- | ------- | [24 empty] | 330000 | 0 | 330000
[7 empty] | ANO 1 |  |  |  | ANO 2 |  |  |  | ANO 3 |  |  |  | ANO 4 |  |  |  | ANO 5 |  |  |  | ANO 6
|  |  | CONTRAPARTIDA OBRAS |  |  |  | 16175 | 13112.5 | 13962.5 | 10950 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550
|  |  | DEMAIS OBRAS | [19 empty] | 2920 | 7490 | 7490 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420
|  |  | CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL |  |  |  | 1750
#REF!
#REF!
185714.2857
Total reassentamento
Total indenizações
Reassentamento
Maresia
Prate e Donga
Indenizações
Maresia
Prate e Donga

## Crono Fisico
PSA IPOJUCA - INVESTIMENTOS PREVISTOS
Categoria / Componente / Subcomponente / Projeto |  |  |  | Unidade | Quanti-dade | Custo | TRIMESTRES DO PROGRAMA
[7 empty] | 2013 |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  | total
[6 empty] | Unitário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I | Engenharia e Administração
1.1 | Gerenciamento e Supervisão
|  |  | Apoio à Gestão do Programa | mês | 36 | 75000 |  | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0
|  |  | Aquisição de Equipamentos de Escritório | mês | 42 | 25000 |  |  | 0.5 | 0.5 | [20 empty] | 1 | 0
|  |  | Consultorias de Apoio ao Gerenciamento |  | ------- | ------- | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0
|  |  | Apoio à Supervisão de Obras | mês | 36 | 25000 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1 | 0
II | Custos Diretos |  |  | ------- | ------- | ------- | [24 empty] | 0 | 1
2.1 | Fortalecimento Institucional da COMPESA |  |  | ------- | ------- | ------- | [24 empty] | 0 | 1
|  |  | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | familía |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de automação das unidades da COMPESA | imóvel | [6 empty] | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [12 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Micromedição | gl | ------- | ----- |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [13 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Normalização e Padronização dos processos da COMPESA | gl | ------- | ----- | [5 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [15 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Capacitação | gl | ------- | ----- |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [12 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema Integrado de Suprimentos e Logística | [6 empty] | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | [15 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Manutenção Preventiva | [7 empty] | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.3 | [13 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de Gestão de Projetos | gl | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Comunicação Institucional | gl | [5 empty] | 0.4 | 0.3 | 0.3 | [18 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de Gestão Ambiental da COMPESA | gl | [6 empty] | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | [8 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de Controle Interno da SRHE | gl | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [15 empty] | 1 | 0
2.2. | Obras e Equipamentos |  |  |  | ------- | 0 | [24 empty] | 0 | 1
|  |  | Projetos de engenharia para os municípios de Caruaru, Gravatá, Belo Jardim, Poção, Chã Grande, Primavera |  | ------- | ------- |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Tacaimbó |  |  |  |  | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Sanharó |  |  |  |  | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Bezerros | [7 empty] | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [12 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Pesqueira | [7 empty] | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [12 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Escada |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [22 empty] | 1 | 0
|  |  | Sisema de saneamento da cidade de São Caetano |  |  |  | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Arcoverde |  |  |  | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [16 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Venturosa | [5 empty] | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [16 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de abastecimento de água da cidade de Porto de Galinhas |  |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | [20 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de abastecimetno de água da cidade de Bezerros |  |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | [20 empty] | 1 | 0
|  |  | Outros sistemas de saneamento | [12 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 0
|  |  | Unidades de manutenção dos sistemas de saneamento | [8 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0
2.3 | Melhoria Socioambiental |  |  |  | ------- | [25 empty] | 0 | 1
|  |  | Metodologia para pagamento de serviços ambientais - bacia do reservatório Bituri- Diagnostico , projeto e implantação | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0
|  |  | Recuperação de entornos de reservatórios de abastecimetno | [6 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0
|  |  | Construção de parques urbanos | [8 empty] | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0
|  |  | Proposta de enquadramento dos cursos d`'agua da bacia do rio Ipojuca | [6 empty] | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | [13 empty] | 1
|  |  | Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes | [10 empty] | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | [9 empty] | 1
|  |  | Rede de monitoramento hidro meteorologico ( 10 PCD e 100 telemetricas) | [7 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0
|  |  | Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0
|  |  | Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI | [10 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [13 empty] | 1 | 0
|  |  | Estruturação de Unidade de Gestão na BRI | [7 empty] | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [12 empty] | 1 | 0
|  |  | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI | [7 empty] | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
III | Custos Concorrentes |  |  | ------- | ------- | ------- | [24 empty] | 0 | 1
|  |  | Auditoria | ano | 3 | 80000 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 1 | 0
|  |  | Avaliação e Monitoramento | [6 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.2 | 1 | 0
IV | Sem Alocação Específica |  |  | ------- | ------- | ------- | [24 empty] | 0
|  |  | Contingências Físicas e Financeiras | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1
V | Custos Financeiros |  |  | ------- | ------- | ------- | [24 empty] | 0
|  |  | Juros | [27 empty] | 0
|  |  | Comissão Compromisso | [27 empty] | 0
TOTAL PROGRAMA |  |  |  | ------- | ------- | ------- | [24 empty] | 0
#REF!
#REF!
185714.2857
Total reassentamento
Total indenizações
Reassentamento
Maresia
Prate e Donga
Indenizações
Maresia
Prate e Donga

## Crono Financeiro
PSA IPOJUCA - INVESTIMENTOS PREVISTOS | [5 empty] | 1 US$ = | 2
Categoria / Componente / Subcomponente / Projeto |  |  | Unidade | Quanti-dade | Custo | Custo | Custo | Custo Anual (Mil US$)
[5 empty] | Unitário | Total (R$) | Total (Mil US$) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
I | Engenharia e Administração |  |  |  |  | 30000 | 15000 | 880 | 3559 | 3588 | 2832 | 1952 | 1512 | 677
1.1 | Gerenciamento e Supervisão |  | mês | 42 | 75000 | 30000 | 15000 | 880 | 3559 | 3588 | 2832 | 1952 | 1512 | 677
|  | Apoio à Gestão do Programa | mês | 48 | 25000 | 18000 | 9000 | 720 | 2160 | 2160 | 1800 | 1080 | 720 | 360
|  | Aquisição de Equipamentos de Escritório |  | ------- | ------- | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Consultorias de Apoio ao Gerenciamento | mês |  |  | 4000 | 2000 | 160 | 480 | 480 | 400 | 240 | 160 | 80
|  | Apoio à Supervisão de Obras |  |  |  | 8000 | 4000 | 0 | 869 | 948 | 632 | 632 | 632 | 237
II |  |  | ------- | ------- | ------- | 598000 | 299000 | 32334.5 | 76264.2 | 59501.5 | 50014.9 | 35124.3 | 30999.4 | 14761.2
2.1 | Fortalecimiento Institucional de COMPESA |  | familía |  |  | 40000 | 20000 | 2200 | 6045 | 8760 | 2697.5 | 297.5 | 0 | 0
|  | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | imóvel |  |  | 3500 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de automação das unidades da COMPESA | gl | ------- | ----- | 12000 | 6000 | 0 | 1440 | 3240 | 1320 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Micromedição | gl | ------- | ----- | 9000 | 4500 | 450 | 1800 | 1800 | 450 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Normalização e Padronização dos processos da COMPESA | gl | ------- | ----- | 4200 | 2100 | 0 | 630 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Capacitação |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema Integrado de Suprimentos e Logística |  |  |  | 1500 | 750 | 0 | 390 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Manutenção Preventiva | gl |  |  | 1000 | 500 | 0 | 150 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de Gestão de Projetos | gl |  |  | 900 | 450 | 0 | 337.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Comunicação Institucional | gl |  |  | 400 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de Gestão Ambiental da COMPESA | gl |  |  | 3500 | 1750 | 0 | 297.5 | 577.5 | 577.5 | 297.5 | 0 | 0
|  | Sistema de Controle Interno da SRHE | Unid. | 2000 | 150 | 2000 | 1000 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Obras y Equipos |  |  | ------- | 0 | 528000 | 264000 | 30134.5 | 67186.5 | 46944 | 44526 | 32624 | 28875 | 13710
|  | Projetos de engenharia para os municípios de Caruaru, Gravatá, Belo Jardim, Poção, Chã Grande, Primavera |  |  |  | 7700 | 3850 | 0 | 693 | 924 | 924 | 924 | 385 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Tacaimbó |  |  |  | 9000 | 4500 | 315 | 3465 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Sanharó |  | ------- | ------- | 15200 | 7600 | 532 | 5852 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Bezerros |  |  |  | 58600 | 29300 | 0 | 9962 | 12892 | 6446 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Pesqueira |  |  |  | 49600 | 24800 | 0 | 8432 | 10912 | 5456 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Escada |  |  |  | 12000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sisema de saneamento da cidade de São Caetano |  |  |  | 30000 | 15000 | 5100 | 7950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Arcoverde |  |  |  | 35000 | 17500 | 5950 | 7700 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Venturosa |  | ------- | ------- | 35000 | 17500 | 0 | 12250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de abastecimento de água da cidade de Porto de Galinhas |  |  |  | 35000 | 17500 | 9625 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de abastecimetno de água da cidade de Bezerros |  |  |  | 9500 | 4750 | 2612.5 | 2137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Outros sistemas de saneamento |  | ------- |  | 214000 | 107000 | 0 | 0 | 7490 | 29960 | 29960 | 26750 | 12840 | 96770 | 10230
|  | Unidades de manutenção dos sistemas de saneamento | com. | 13 | 1338.4615 | 17400 | 8700 | 0 | 870 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 870 |  | 107000
2.3 | Mejoría Sociambiental |  | com. | 13 | 35000 | 30000 | 15000 | 0 | 3032.7 | 3797.5 | 2791.4 | 2202.8 | 2124.4 | 1051.2
|  | Metodologia para pagamento de serviços ambientais - bacia do reservatório Bituri |  |  |  | 5200 | 2600 | 0 | 858 | 312 | 390 | 416 | 416 | 208
|  | Recuperação de entornos de reservatórios de abastecimetno | ------- | ------- | ------- | 9120 | 4560 | 0 | 547.2 | 820.8 | 912 | 912 | 912 | 456
|  | Construção de parques urbanos | ano | 3 | 80000 | 4400 | 2200 | 0 | 132 | 462 | 462 | 462 | 462 | 220
|  | Proposta de enquadramento dos cursos d`'agua da bacia do rio Ipojuca |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 370 | 500 | 130 | 0 | 0 | 0
|  | Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes |  |  |  | 1000 | 500 | 0 | 0 | 185 | 250 | 65 | 0 | 0
|  | Rede de monitoramento hidro meteorologico |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 260 | 320 | 120 | 120 | 120 | 60
|  | Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) | ------- | ------- | ------- | 2680 | 1340 | 0 | 268 | 308.2 | 214.4 | 227.8 | 214.4 | 107.2
|  | Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI |  |  |  | 1000 | 500 | 0 | 0 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
|  | Estruturação de Unidade de Gestão na BRI |  |  |  | 700 | 350 | 0 | 122.5 | 178.5 | 49 | 0 | 0 | 0
|  | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI | ------- | ------- | ------- | 1900 | 950 | 0 | 475 | 361 | 114 | 0 | 0 | 0
III | Custos Concorrentes |  |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 94 | 184 | 184 | 184 | 184 | 170
|  | Auditoria |  |  |  | 1200 | 600 | 0 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90
|  | Avaliação e Monitoramento |  |  |  | 800 | 400 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80
V | Sem Alocação Específica |  |  |  |  | 30000 | 15000 | 0 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 1500
|  | Contingências Físicas e Financeiras |  |  |  | 30000 | 15000 | 0 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 1500
TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 660000 | 330000 | 33214.5 | 82317.2 | 65673.5 | 55730.9 | 40260.3 | 35695.4 | 17108.2 | 330000

## Custo e Financ Anual
PSA IPOJUCA - CUSTO E FINANCIAMENTO
POR CATEGORIA DE INVESTIMENTO E COMPONENTE
\
Valores en 1.000 US$ |  |  | 1 US$ = | 2
[12 empty] | ano 1 |  |  |  | ano2 |  |  | ano3 |  |  | ano4 |  |  | ano5 |  |  | ano6
Categorias de Investimento / Componentes |  |  | Total (Mil US$) |  |  | Em % |  |  | Gastos Prévios a Reconhecer |  |  | ano1 |  |  | ano2 |  |  | ano3 |  |  | ano 4 |  |  | ano 5 |  |  | ano 6 |  |  |  | somatorio para conferencia
|  |  | TOTAL | BID | Contra- partida Local | BID | CPL | Total | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | CONTRAPARTIDA | BID | TOTAL
1 | Engenharia e Administração | #REF! | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 2645 | 0 | 3588 | 3588 | 0 | 3320 | 3320 | 0 | 2282 | 2282 | 0 | 1732 | 1732 | 0 | 1433 | 1433 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1.1 | Gerenciamento e Supervisão |  | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 2645 | 2645 | 0 | 3588 | 3588 | 0 | 3320 | 3320 | 0 | 2282 | 2282 | 0 | 1732 | 1732 | 0 | 1433 | 1433 | 0 | 0 | 15000 | 15000
II | Custos Diretos | #REF! | 299000 | 169000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65027.9 | 9077.9 | 55950 | 76484.1 | 52434.1 | 24050 | 58812.9 | 58812.9 | 0 | 35529.3 | 35529.3 | 0 | 33601.4 | 9281.4 | 24320 | 29544.4 | 3864.4 | 25680 | 130000 | 169000 | 299000
2.1 | Fortalecimento Institucional da COMPESA | #REF! | 20000 | 18250 | 1750 | [6 empty] | 3442.5 | 1692.5 | 1750 | 9452.5 | 9452.5 | 0 | 6527.5 | 6527.5 | 0 | 577.5 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 18250 | 20000
2.2 | Obras e Equipamentos | #REF! | 264000 | 135750 | 128250 | [6 empty] | 60723 | 6523 | 54200 | 62818 | 38768 | 24050 | 48938 | 48938 | 0 | 32624 | 32624 | 0 | 31477 | 7157 | 24320 | 27420 | 1740 | 25680 | 128250 | 135750 | 264000
2.3 | Melhoria Sócioambiental |  | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 862.4 | 862.4 | 0 | 4213.6 | 4213.6 | 0 | 3347.4 | 3347.4 | 0 | 2327.8 | 2327.8 | 0 | 2124.4 | 2124.4 | 0 | 2124.4 | 2124.4 | 0 | 0 | 15000 | 15000
III | Custos Concorrentes | #REF! | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 184 | 184 |  | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 1000
3.1 | Auditoria, avaliação e monitoramento | #REF! | 1000 | 1000 | 0 | [6 empty] | 64 | 64 |  | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 1000
[30 empty] | 0 | 0 | 0
IV | Sem Alocação Específica | #REF! | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 2400 | 2400 |  | 2400 | 2400 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
4.1 | Contingências Físicas e Financeiras | #REF! | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 1200 | 1200 |  | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
[30 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAIS |  | 100% | 330000 | 200000 | 130000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68936.9 | 12986.9 | 55950 | 82656.1 | 58606.1 | 24050 | 64716.9 | 64716.9 | 0 | 40995.3 | 40995.3 | 0 | 38517.4 | 14197.4 | 24320 | 34177.4 | 8497.4 | 25680 | 130000 | 200000 | 330000
[6 empty] | 3588 | 2832 | 1952 | 1512 | 677