## POA 18 meses
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD FORESTAL
POA primeros 18 meses (montos en dólares)
AR-L1067
Detalle | Monto Estimado (US$) | Pari Passu |  | Subcategoría de gasto | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario (US$) | Cantidad/trimestre | [5 empty] | Total | Costo/trimestre | [5 empty] | Total Costo (US$) | Fuente de financiamiento (US$)
[8 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2
|  | Banco | Local |  |  |  |  | 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | 1° trim. | 2° trim. |  | 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | 1° trim. | 2° trim. |  | BID | Local | Total
Componente 1. Mejora de la gestión
Sucomponente Estadísticas e Información
Plataforma de Servicios de Información para las MiPyMEs
Diseñador web | 22500 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 15 | m/h | 1500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 22500 | 22500 |  | 22500
Consultor para diseño informes (Economista) | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 15 | m/h | 2000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 30000 |  | 30000
Especialista en sistemas: Programador, administrador (4 part time) | 54000 | 0% | 100% | Consultoría ind. | 30 | m/h | 1800 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 54000 |  | 54000 | 54000
Consultor forestal para definir variables (Ing. Forestal) | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 15 | m/h | 2000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 30000 |  | 30000
Equipamiento informático Plataforma de Servicios | 263000 | 100% | 0% | Bienes | 1 | global | 263000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263000 | 0 | 0 | 263000 | 263000 |  | 263000
Taller en Buenos Aires (2 días) | 4700 | 100% | 0% | Capacitación | 1 | taller | 4700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 |  | 4700
Taller en Provincias 25 participantes | 18000 | 100% | 0% | Capacitación | 2 | taller | 9000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  | 18000
Gastos de funcionamiento | 7500 | 0% | 100% | Gastos operativos | 15 | mes | 500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 |  | 7500 | 7500
Reuniones de evalaución en Buenos Aires y en provincias | 14100 | 0% | 100% | Gastos operativos | 3 | reunión | 4700 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 14100 |  | 14100 | 14100
Inventario Forestal Permanente | [14 empty] | 0
Consultor estadístico con experiencia en inventario (2) | 60000 | 0% | 100% | Consultoría ind. | 30 | m/h | 2000 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000 |  | 60000 | 60000
Consultor en inventario (Ing. Forestal) (2) | 30000 | 0% | 100% | Consultoría ind. | 30 | m/h | 1000 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 |  | 30000 | 30000
Consultores SIG (4) | 108000 | 0% | 100% | Consultoría ind. | 60 | m/h | 1800 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 108000 |  | 108000 | 108000
Equipamiento Inventario Forestal | 88500 | 100% | 0% | Bienes | 1 | global | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 88500 |  | 88500
Equipamiento informático Inventario Forestal | 428000 | 100% | 0% | Bienes | 1 | global | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428000 | 428000 | 428000 |  | 428000
Talleres Regionales trabajo a campo y GIS (3 días) | 36000 | 100% | 0% | Capacitación | 3 | taller | 12000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 |  | 36000
Viajes supervisores | 29760 | 0% | 100% | Gastos operativos | 96 | viaje | 310 | 0 | 0 | 16 | 20 | 30 | 30 | 96 | 0 | 0 | 4960 | 6200 | 9300 | 9300 | 29760 |  | 29760 | 29760
Muestreo a campo | 72000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 900 | día | 80 | 0 | 0 | 180 | 240 | 240 | 240 | 900 | 0 | 0 | 14400 | 19200 | 19200 | 19200 | 72000 |  | 72000 | 72000
Insumos Oficina y ropa para personal de campo | 19500 | 100% | 0% | Insumos | 15 | mes | 1300 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 19500 | 19500 |  | 19500
Infraestructura de datos espaciales (IDE)
Especialista en sistemas para desarrollo IDE | 54000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 30 | m/h | 1800 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 54000 | 54000 |  | 54000
Especialista Sistemas con experiencia GIS | 54000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 30 | m/h | 1800 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 54000 | 54000 |  | 54000
Consultor GIS | 27000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 15 | m/h | 1800 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 27000 | 27000 |  | 27000
Equipamiento informático IDE | 25000 | 100% | 0% | Bienes | 1 | global | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000
Curso capacitacion | 6000 | 100% | 0% | Capacitación | 4 | curso | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | 6000 |  | 6000
Talleres en provincias (2 días) | 27000 | 100% | 0% | Capacitación | 3 | taller | 9000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 27000 | 27000 |  | 27000
Reunion Anual IDE | 12000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 1 | reunión | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 |  | 12000 | 12000
Viajes | 14040 | 0% | 100% | Gastos operativos | 36 | viaje | 390 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 36 | 0 | 3120 | 3120 | 2340 | 2340 | 3120 | 14040 |  | 14040 | 14040
Estadísticas forestales
Consultor especialista en estadística | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 15 | m/h | 2000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 30000 |  | 30000
Consultor especialista Registro y Encuestas | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 15 | m/h | 2000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 30000 |  | 30000
Consultor junior Registro y Encuestas | 45000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 30 | m/h | 1500 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 45000 | 45000 |  | 45000
Consultor especialista en informática | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 15 | m/h | 2000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 30000 |  | 30000
Asistente procesamiento encuestas | 15000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 15 | m/h | 1000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | 15000 |  | 15000
Encuestas a campo (honorarios) | 12500 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | global | 12500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 12500 |  | 12500
Encuestas a campo (gastos) | 11000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 1 | global | 11000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 |  | 11000 | 11000
Encuestas Telefónicas | 5000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 1 | global | 5000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000
Equipamiento Estadísticas Forestales | 185100 | 100% | 0% | Bienes | 1 | global | 185100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185100 | 0 | 0 | 185100 | 185100 |  | 185100
Taller de 1 día en Provincias (25 participantes) | 37600 | 100% | 0% | Capacitación | 8 | taller | 4700 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 37600 | 37600 |  | 37600
Taller de 2 días en Provincias (25 participantes) | 90000 | 100% | 0% | Capacitación | 10 | taller | 9000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 27000 | 27000 | 90000 | 90000 |  | 90000
Viajes Responsable Registro | 14040 | 0% | 100% | Gastos operativos | 36 | viaje | 390 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 36 | 0 | 3120 | 3120 | 3120 | 1950 | 2730 | 14040 |  | 14040 | 14040
Fortalecimiento institucional
Equipamiento Fortalecimiento Institucional | 105000 | 100% | 0% | Bienes | 1 | global | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 |  | 105000
Vehículo 4x4 (1 inventario y 5 FI) | 300000 | 100% | 0% | Bienes | 6 | vehículo | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 |  | 300000
Cursos Especializacion y Actualizacion de postgrado | 6000 | 100% | 0% | Capacitación | 3 | curso | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 6000 | 6000 |  | 6000
Taller de presentación en provincias (2 días) | 27000 | 100% | 0% | Capacitación | 3 | taller | 9000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 27000 | 27000 |  | 27000
Taller anual de resultados en provincias (3 días) | 12000 | 100% | 0% | Capacitación | 1 | taller | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  | 12000
Gastos funcionamiento | 3000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 15 | mes | 200 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |  | 3000
Plan de comunicación y difusión
Especialista en Comunicación | 30000 | 100% | 0% | Consultoría indiv. | 15 | m/h | 2000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 30000 |  | 30000
Publicaciones, boletines, folletos | 20000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 1 | global | 20000 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0 | 2000 | 6000 | 6000 | 2000 | 4000 | 20000 |  | 20000 | 20000
Seminarios talleres para difusión - Buenos Aires 25 participantes | 9400 | 0% | 100% | Gastos operativos | 2 | taller | 4700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 9400 |  | 9400 | 9400
Seminarios talleres para difusión - Provincias 25 participantes, 3 días/taller | 12000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 1 | taller | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 |  | 12000 | 12000
Seminarios talleres para difusión - Curso en Provincias 25 participantes (en 4 provincias ) | 90000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 10 | taller | 9000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 9000 | 27000 | 90000 |  | 90000 | 90000
Gastos funcionamiento | 27000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 15 | mes | 1800 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 27000 |  | 27000 | 27000
Subcomponente Promoción Certificación
Programa de Verificación Independiente de la "Legalidad de la Madera"
Elaboración de Protocolos Provinciales de Verificación e Interpretación Legal (16 consultores) | 256000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 128 | m/h | 2000 | 0 | 16 | 48 | 48 | 16 | 0 | 128 | 0 | 32000 | 96000 | 96000 | 32000 | 0 | 256000 | 256000 |  | 256000
Elaboración de Protocolo Base Nacional de Verificación e Interpretación Legal | 16000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 8 | m/h | 2000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 6000 | 2000 | 16000 | 16000 |  | 16000
Elaboración Protocolo de Acreditación y Procedimientos del Programa Verificación Madera legal | 16000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 8 | m/h | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 4000 | 16000 | 16000 |  | 16000
Plan de comunicación nacional Programa Verificación Madera Legal | 42000 | 100% | 0% | Capacitación | 1 | global | 42000 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 12600 | 12600 | 42000 | 42000 |  | 42000
Taller Regional de Presentación del Programa de Verificación de Madera Legal | 121600 | 100% | 0% | Capacitación | 16 | taller | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 45600 | 121600 | 121600 |  | 121600
Curso de Capacitación para Verificadores del Programa Nacional de Verificación de Madera Legal (Bs. As. 2 verificadores por provincia) | 50000 | 100% | 0% | Capacitación | 1 | curso | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 |  | 50000
Curso de capacitación: Programa Nacional de Verificación de Madera Legal para MIPyMEs y partes interesadas | 99000 | 100% | 0% | Capacitación | 10 | curso | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 39600 | 99000 | 99000 |  | 99000
Equipamiento administración Programa Nacional de Verificación de Madera Legal (set compuesto de laptop, cañon e impresora) | 3300 | 100% | 0% | Bienes | 1 | set | 3300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 |  | 3300
Mesa de articulación iniciativas de certificación
Mesa de articulación iniciativas de certificación | 12000 | 0% | 100% | Gastos operativos | 2 | reunión | 6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 12000 |  | 12000 | 12000
Consolidación del CERFOAR
Taller Regional de Presentación de las Iniciativas Nacionales de certificación forestal y de su Mesa de Articulación | 83200 | 100% | 0% | Capacitación | 16 | taller | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 41600 | 83200 | 83200 |  | 83200
Plan de comunicación nacional cerfoar | 38500 | 100% | 0% | Capacitación | 1 | global | 38500 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 7700 | 7700 | 11550 | 11550 | 38500 | 38500 |  | 38500
Plan de negocios para sustentabilidad del cerfoar | 100000 | 100% | 0% | Consultoría firma | 1 | global | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 |  | 100000
Componente 2. Generación y Transferencia de Tecnología
Subomponente Mejora Competitiva de la Primera Transformación
1. Centro de Diseño para Innovación y el Desarrollo. Oberá, Misiones. Elaboración Proyecto de obra | 50000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 50000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 50000
2. Centro de Tecnología de la Madera. Montecarlo, Misiones. Elaboración Proyecto de obra | 10000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 10000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 10000
3. Centro de calidad de madera (UNLP). Los Hornos, Buenos Aires. Elaboración Proyecto de obra | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
4. Centro de Producción y Servicios ( ITM / UNSE). Sgo del Estero. Elaboración Proyecto de obra | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
5. Centro de Capacitación y Transferencia Tecnológica. Lugar a definir en Salta. Elaboración Proyecto de obra | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
6. Centro de Capacitación y Transferencia Tecnológica (CEDEFI). Concordia, Entre Rios. Elaboración Proyecto de obra | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
7. Centro de Producción y Servicios Mendoza. Elaboración Proyecto de obra | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
8. Centro de Producción y Servicios. Gral Conesa, Río Negro. Elaboración Proyecto de obra | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
9. Centro de Producción y Servicios. Localidad a definir (RN 14), Misiones. Elbaroación Proyecto de obra | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
10. Centro de Producción y Servicios. Localidad a definir. Elaboración Proyecto de obra | 30000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | proyecto | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000
Capacitación de operarios en las empresas en secado (producto 13) | 34000 | 100% | 0% | Capacitación | 17 | curso | 2000 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 0 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000 | 34000 | 34000 |  | 34000
Tutoría 6 meses gestion empresarial grupo 10 empresas por equipo total 48 horas (producto 14) | 112000 | 100% | 0% | Capacitación | 4 | tutoría | 28000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 112000 | 112000 |  | 112000
Capacitación en afilado para grupos de 15 operarios en las empresas (producto 15) | 123950 | 100% | 0% | Capacitación | 37 | curso | 3350 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 37 | 13400 | 20100 | 23450 | 20100 | 20100 | 26800 | 123950 | 123950 |  | 123950
Capacitación en Higiene y seguridad en el trabajo (producto 16) | 21000 | 100% | 0% | Capacitación | 30 | curso | 700 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | 2100 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 4200 | 21000 | 21000 |  | 21000
Capacitación operarios y mandos medios uso y mantenimiento maquinaria remanufactura (producto 17) | 80400 | 100% | 0% | Capacitación | 24 | curso | 3350 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 20100 | 20100 | 13400 | 26800 | 80400 | 80400 |  | 80400
Estudios de mercado (producto 18) | 15500 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 2 | estudio | 7750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 7750 | 15500 | 15500 |  | 15500
Estudios para adecuación de canales de distribución a la cadena de custodia (producto 19) | 35000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | estudio | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 |  | 35000
Viajes de productores MIPYMES para conocer experiencias exitosas y centros de demandas (producto 21) | 42500 | 100% | 0% | Capacitación | 1 | gira | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 42500 | 42500 |  | 42500
Ajuste de los contenidos a las necesidades especificas de los centros (producto 22) | 24000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 2 | estudio | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 24000 | 24000 |  | 24000
Difusión, sensibilización , presentaciones de resultados de estudios | 42000 | 100% | 0% | Capacitación | 3 | talleres | 14000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 28000 | 42000 | 42000 |  | 42000
Investigación y Desarrollo Forestal
Programa de Investigación y Desarrollo Forestal a cargo de INTA | 9348000 | 100% | 0% |  | 1 | global | 9348000 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 3739200 | 0 | 2804400 | 0 | 2804400 | 0 | 9348000 | 9348000 |  | 9348000
Apoyo a la investigación en otras instituciones públicas | 168000 | 100% | 0% | Fondos concurs. | 14 | proyecto | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 120000 | 168000 | 168000 |  | 168000
Sanidad Forestal
Fortalecimiento de las capacidades de detección
Jornadas de extensión sobre sanidad forestal | 9000 | 100% | 0% | Capacitación | 3 | jornada | 3000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |  | 9000
Curso internacional sobre manejo de especies invasoras | 2600 | 100% | 0% | Capacitación | 1 | curso | 2600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 |  | 2600
Curso internacional sobre detección y manejo de enfermedades | 2600 | 100% | 0% | Capacitación | 1 | curso | 2600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 |  | 2600
Talleres de divulgación sobre SINAVIMO y legislación sanitaria | 18000 | 100% | 0% | Capacitación | 6 | taller | 3000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  | 18000
Pasajes y estadía técnicos SENASA para dictado de talleres sobre SINAVIMO y legislación | 14400 | 0% | 100% | Gastos operativos | 12 | técnico | 1200 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 14400 |  | 14400 | 14400
Pasajes y estadía de docentes cursos internacionales | 6000 | 100% | 0% | Capacitación | 2 | técnico | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000
Material impreso, audiovisual y digital | 17000 | 100% | 0% | Capacitación | 1 | global | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 17000 | 17000 |  | 17000
Asesoramiento especialistas para delineamiento de programas y planes (2 días por especialista) | 90000 | 100% | 0% | Capacitación | 30 | técnico | 3000 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 |  | 90000
Apoyo para la asistencia de técnicos a cursos internacionales | 39600 | 100% | 0% | Capacitación | 33 | técnico | 1200 | 0 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 33 | 0 | 6000 | 9600 | 7200 | 8400 | 8400 | 39600 | 39600 |  | 39600
Fortalecimiento de infraestructura para la identificación plagas
Readecuación y equipamiento de instalaciones | 117000 | 100% | 0% | Fondos concurs. | 6 | proyecto | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 117000 | 117000 |  | 117000
Matriz de vigilancia de plagas y enfermedades
Diseño de una matriz de vigilancia de plagas y enfermedades que contemple puntos críticos de ingreso, intensidad de propágulo y riesgo potencial. | 12000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | informe | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  | 12000
Digesto de leyes y reglamentaciones
Compilación de Leyes y reglamentaciones nacionales y provinciales sobre plagas y enfermedades forestales. | 8000 | 100% | 0% | Consultoría ind. | 1 | informe | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  | 8000
Viveros
Construcción/instalación viveros para producción de plantines (500.000 plantines anuales), con sala de capacitación, oficina, depósito y laboratorio de semillas | 3234000 | 100% | 0% | Obra civil | 7 | vivero | 462000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 924000 | 924000 | 1386000 | 3234000 | 3234000 |  | 3234000
Construcción viveros de salícáceas en zonas bajo riego (500.000 barbados anuales), con sala de capacitación, oficina, depósito y laboratorio de semillas | 434000 | 100% | 0% | Obra civil | 2 | vivero | 217000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217000 | 217000 | 0 | 434000 | 434000 |  | 434000
Mejora de viveros existentes en Patagonia, con sala de capacitación, oficina, depósito y laboratorio de semillas | 480000 | 100% | 0% | Obra civil | 2 | global | 240000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 480000 | 480000 |  | 480000
Módulo investigación | 495000 | 100% | 0% | Bienes | 11 | invernáculo | 45000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 135000 | 135000 | 495000 | 495000 |  | 495000
Equipamiento para capacitaciones y oficina | 110000 | 100% | 0% | Bienes | 11 | global | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 |  | 110000
Equipamiento laboratorio de semillas | 38500 | 100% | 0% | Bienes | 11 | global | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 38500 |  | 38500
Insumos viveros (semillas/barbados, agroquímicos y sustratos) | 81000 | 100% | 0% | Insumos | 9 | vivero | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 54000 | 81000 | 81000 |  | 81000
Cursos de posgrado | 70000 | 100% | 0% | Capacitación | 14 | curso | 5000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 70000 | 70000 |  | 70000
Capacitaciones en servicio | 144000 | 100% | 0% | Capacitación | 36 | técnico | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 88000 | 144000 | 144000 |  | 144000
Material de difusión | 44000 | 100% | 0% | Capacitación | 11 | global | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 24000 | 44000 | 44000 |  | 44000
Componente 3. Implementación, monitoreo y evaluación
Implementación UCAR
Coordinador Técnico | 54000 | 0% | 100% | Consultoría indiv. | 18 | m/h | 3000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 54000 |  | 54000 | 54000
Responsable Componente Mejora Gestión | 45000 | 0% | 100% | Consultoría indiv. | 18 | m/h | 2500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 45000 |  | 45000 | 45000
Responsable Subcomponente Mejora Competitiva | 45000 | 0% | 100% | Consultoría indiv. | 18 | m/h | 2500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 45000 |  | 45000 | 45000
Responsable Investigación, Sanidad y Viveros | 45000 | 0% | 100% | Consultoría indiv. | 18 | m/h | 2500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 45000 |  | 45000 | 45000
Asistente tecnico (4) | 108000 | 0% | 100% | Consultoría indiv. | 72 | m/h | 1500 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 108000 |  | 108000 | 108000
Asistente Contabilidad y Finanzas | 27000 | 0% | 100% | Consultoría indiv. | 18 | m/h | 1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 27000 |  | 27000 | 27000
Asistente Desembolso, presupuesto y administración | 27000 | 0% | 100% | Consultoría indiv. | 18 | m/h | 1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 27000 |  | 27000 | 27000
Asistente adquisiciones | 27000 | 0% | 100% | Consultoría indiv. | 18 | m/h | 1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 27000 |  | 27000 | 27000
Gastos de funcionamiento | 117000 | 0% | 100% | Cs. recurrentes | 18 | mes | 6500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 117000 |  | 117000 | 117000
AGN | 45000 | 0% | 100% | Cs. recurrentes | 1 | año | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |  | 45000 | 45000
Seguimiento y evaluación
Asistente Monitoreo y Evaluación | 27000 | 100% | 0% | BID | 18 | m/h | 1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 27000 | 27000 |  | 27000
Evaluación de impactos (encuesta inicial y Fijacion linea base) | 160000 | 100% | 0% | BID | 1 | encuesta | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 |  | 160000
UEP Misiones
Responsable Técnico | 36000 | 0% | 100% | Local | 18 | m/h | 2000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 36000 |  | 36000 | 36000
Asistente Contabilidad y Finanzas | 27000 | 0% | 100% | Local | 18 | m/h | 1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 27000 |  | 27000 | 27000
Asistente Desembolso, presupuesto y administración | 27000 | 0% | 100% | Local | 18 | m/h | 1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 27000 |  | 27000 | 27000
Seguros médicos | 21600 | 0% | 100% | Local | 54 | m/h | 400 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600 |  | 21600 | 21600
Gastos de funcionamiento | 19800 | 0% | 100% | Local | 18 | mes | 1100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 19800 |  | 19800 | 19800
TOTAL | 20190290 | [13 empty] | 3863600 | 373840 | 3472050 | 3389410 | 5593340 | 3498050 | 20190290 | 18902650 | 1287640 | 20190290