## PROYECCION EJECUCIÓN POR COMP
PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES ARL-1148
CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR COMPONENTE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN DÓLARES)
| Componente - Aplicación de fondos | Origen de fondos | % | AÑO I | AÑO II | AÑO III | AÑO IV | AÑO V | Total
COMPONENTE 1: INVERSIONES MUNICIPALES // SUBCOMPONENTE 1.1: OBRAS MULTIPLES (*)
1 | DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE SALTA. PROVINCIA DE SALTA. PLAZO: 9 MESES | Total | 100% | 4074000 | 2716000 |  |  |  | 6790000
|  | Financiamiento Externo | 90% | 3666600 | 2444400 |  |  |  | 6111000
|  | Contraparte local | 10% | 407400 | 271600 |  |  |  | 679000
2 | PAVIMENTO URBANO EN LA CIUDAD DE VILLA BERTHET. PROVINCIA DEL CHACO. PLAZO: 12 MESES | Total | 100% | 1182678.5 | 1182678.5 |  |  |  | 2365357
|  | Financiamiento Externo | 90% | 1064410.65 | 1064410.65 |  |  |  | 2128821.3
|  | Contraparte local | 10% | 118267.85 | 118267.85 |  |  |  | 236535.7
3 | PAVIMENTACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE CORRIENTES (MODULOS I, II, III y IV). PROVINCIA DE CORRIENTES. PLAZO: 15 MESES | Total | 100% | 8100133.2 | 12150199.8 |  |  |  | 20250333
|  | Financiamiento Externo | 90% | 7290119.88 | 10935179.82 |  |  |  | 18225299.7
|  | Contraparte local | 10% | 810013.32 | 1215019.98 |  |  |  | 2025033.3
4 | POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VIEJO. PROVINCIA DE CATAMARCA. PLAZO: 12 MESES | Total | 100% | 529531.5 | 529531.5 |  |  |  | 1059063
|  | Financiamiento Externo | 90% | 476578.35 | 476578.35 |  |  |  | 953156.7
|  | Contraparte local | 10% | 52953.15 | 52953.15 |  |  |  | 105906.3
5 | RED DE CLOACAS EN LAS LOCALIDADES DE FRAY LUIS BELTRAN Y RODEO DEL MEDIO, MAIPÚ. PROVINCIA DE MENDOZA. PLAZO: 12 MESES | Total | 100% | 4172235.2 | 6258352.8 |  |  |  | 10430588
|  | Financiamiento Externo | 90% | 3755011.68 | 5632517.52 |  |  |  | 9387529.2
|  | Contraparte local | 10% | 417223.52 | 625835.28 |  |  |  | 1043058.8
6 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PúBLICO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITEZ. PROVINCIA DEL CHACO. PLAZO: 12 MESES | Total | 100% | 676833.5 | 676833.5 |  |  |  | 1353667
|  | Financiamiento Externo | 90% | 609150.15 | 609150.15 |  |  |  | 1218300.3
|  | Contraparte local | 10% | 67683.35 | 67683.35 |  |  |  | 135366.7
8 | PAVIMENTO URBANO EN LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL INDIO. PROVINCIA DEL CHACO. PLAZO: 10 MESES | Total | 100% | 762377.5 | 762377.5 |  |  |  | 1524755
|  | Financiamiento Externo | 90% | 686139.75 | 686139.75 |  |  |  | 1372279.5
|  | Contraparte local | 10% | 76237.75 | 76237.75 |  |  |  | 152475.5
9 | PAVIMENTACION DE LA AVDA. 28 DE JUNIO Y AVDA. JUAN B. CABRAL DE LA CIUDAD DE FORMOSA. PROVINCIA DE FORMOSA. PLAZO: 16 MESES | Total | 100% | 2210179 | 2210179 |  |  |  | 4420358
|  | Financiamiento Externo | 90% | 1989161.1 | 1989161.1 |  |  |  | 3978322.2
|  | Contraparte local | 10% | 221017.9 | 221017.9 |  |  |  | 442035.8
10 | ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS EN LA CIUDAD DE FRIAS. PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. PLAZO: 20 MESES | Total | 100% | 1824875.6 | 2737313.4 |  |  |  | 4562189
|  | Financiamiento Externo | 90% | 1642389 | 2463582.06 | 0 |  |  | 4105970.1
|  | Contraparte local | 10% | 182488 | 273731.34 | 0 |  |  | 456218.9
11 | PROYECTOS OBRAS VARIAS | Total | 100% | 6205590.44 | 24846414.8 | 67587351 | 64883856.96 | 54069880.8 | 217593094
|  | Financiamiento Externo | 90% | 5585031.396 | 22361773.32 | 60514150.9 | 58395471.264 | 48662892.72 | 195833784.6
|  | Contraparte local | 10% | 620559.044 | 2484641.48 | 6723795.1 | 6488385.696 | 5406988.08 | 21759309.4
| SUBTOTAL SUBCOMPONENTE 1.1 | Total | 100% | 29738435.84 | 54069880.8 | 67237946 | 64883856.96 | 54069880.8 | 270000000.4
|  | Financiamiento Externo | 90% | 26764591.956 | 48662892.72 | 60514150.9 | 58395471.264 | 48662892.72 | 243000000.46
|  | Contraparte local | 10% | 2973843.884 | 5406988.08 | 6723795.1 | 6488385.696 | 5406988.08 | 27000000.84
COMPONENTE 1: INVERSIONES MUNICIPALES // SUBCOMPONENTE 1.2: PREINVERSION E INSPECCIÓN DE OBRAS
12 | CONSULTORÍAS PARA PREINVERSIÓN | Total | 100% | 273633 | 658086.1 | 410449.5 | 181578.5 | 0 | 1523748.1 | 3550000.2
|  | Financiamiento Externo | 90% | 246269.7 | 492539.4 | 369404.55 | 167896.85 |  | 1276111.4 | 3000000.2
|  | Contraparte local | 10% | 27363.3 | 165546.7 | 41044.95 | 13681.65 |  | 247636.7 | 550000
13 | CONSULTORÍAS INSPECCIÓN DE OBRAS | Total | 100% | 210697.41 | 383086.2 | 589677.85 | 459703.44 | 383086.2 | 2026252.1 | 3550000.2
|  | Financiamiento Externo | 90% | 189627.669 | 344777.58 | 430971.975 | 413733.096 | 344777.58 | 1723888.8
|  | Contraparte local | 10% | 21069.741 | 38308.62 | 158705.875 | 45970.344 | 38308.62 | 302363.3
SUBTOTAL COMPONENTE 1: INVERSIONES MUNICIPALES |  | Total | 100% | 30222766.25 | 55111053.1 | 68238073.35 | 65525138.9 | 54452967 | 273550000.6
|  | Financiamiento Externo | 90% | 27200489.325 | 49500209.7 | 61314527.425 | 58977101.21 | 49007670.3 | 246000000.66
|  | Contraparte local | 10% | 3022276.925 | 5610843.4 | 6923545.925 | 6548037.69 | 5445296.7 | 27550000.84
COMPONENTE 2: GESTIÓN DEL PROGRAMA // SUBCOMPONENTE 2.1: COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
14 | CONSULTORES DE LA UEC | Total | 100% | 202516.2 | 742559.4 | 810064.8 | 810064.8 | 810064.8 | 3375270
|  | Financiamiento Externo | 90% | 182264.58 | 668303.46 | 729058.32 | 729058.32 | 729058.32 | 2308684.68
|  | Contraparte local | 10% | 20251.62 | 74255.94 | 81006.48 | 81006.48 | 81006.48 | 256520.52
15 | GASTOS OPERATIVOS | Total | 100% | 42003.36 | 55129.41 | 55129.41 | 55129.41 | 55129.41 | 262521
|  | Financiamiento Externo | 90% | 37803.024 | 49616.469 | 49616.469 | 49616.469 | 49616.469 | 186652.431
|  | Contraparte local | 10% | 4200.336 | 5512.941 | 5512.941 | 5512.941 | 5512.941 | 20739.159
16 | BIENES INFORMÁTICOS | Total | 100% | 11250.9 | 73130.85 | 11250.9 | 11250.9 | 5625.45 | 112509
|  | Financiamiento Externo | 90% | 10125.81 | 65817.765 | 10125.81 | 10125.81 | 5062.905 | 96195.195
|  | Contraparte local | 10% | 1125.09 | 7313.085 | 1125.09 | 1125.09 | 562.545 | 10688.355
| SUBTOTAL SUBCOMPONENTE 2.1 | Total | 100% | 325740.46 | 915819.66 | 921445.11 | 921445.11 | 915549.66 | 4000000
|  | Financiamiento Externo | 90% | 275193.414 | 828737.694 | 833800.599 | 833800.599 | 828467.694 | 3600000
|  | Contraparte local | 10% | 50547.046 | 87081.966 | 87644.511 | 87644.511 | 87081.966 | 400000
COMPONENTE 2: GESTIÓN DEL PROGRAMA // SUBCOMPONENTE 2.2: GASTOS DE AUDITORÍA
17 | AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA | Total | 100% | 46800 | 46800 | 56800 | 56800 | 62800 | 270001
|  | Financiamiento Externo | 90% | 41520 | 41520 | 50520 | 50520 | 55920 | 240000
|  | Contraparte local | 10% | 5280 | 5280 | 6280 | 6280 | 6880 | 30000
COMPONENTE 2: GESTIÓN DEL PROGRAMA // SUBCOMPONENTE 2.3: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
18 | CONSULTORÍAS PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION | Total | 100% | 0 | 0 | 87370 | 0 | 92630 | 180000
|  | Financiamiento Externo | 90% |  |  | 78370 |  | 81630 | 160000
|  | Contraparte local | 10% |  |  | 9000 |  | 11000 | 20000
SUBTOTAL COMPONENTE 2: GESTIÓN DEL PROGRAMA |  | Total | 100% | 372540.46 | 962619.66 | 1065615.11 | 978245.11 | 1070979.66 | 4450001
|  | Financiamiento Externo | 90% | 316713.414 | 870257.694 | 962690.599 | 884320.599 | 966017.694 | 4000000
|  | Contraparte local | 10% | 55827.046 | 92361.966 | 102924.511 | 93924.511 | 104961.966 | 450000
TOTAL DEL PROGRAMA |  | Total | 100% | 30595306.71 | 56073672.76 | 69303688.46 | 66503384.01 | 55523946.66 | 277999998.6
|  | Financiamiento Externo | 90% | 27517202.739 | 50370467.394 | 62277218.024 | 59861421.809 | 49973687.994 | 249999997.96
|  | Contraparte local | 10% | 3078103.971 | 5703205.366 | 7026470.436 | 6641962.201 | 5550258.666 | 28000000.64
(*INCLUYE REDERTER.DE PRECIOS Y POTENCIALES AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES DE PRECIOS)
1) Los desembolsos de la UEC fueron estimados en base a los costos de la Unidad Ejecutora desde el año 2006 con financiamiento del BIRF
2) Los desembolsos de referidos a los gastos opertivos y de bienes informáticos fueron estimados en base a los costos de la Unidad Ejecutora desde el año 2006 con financiamiento del BIRF
3) Los desembolsos de la Auditoría Externa se han previstos en el caso que la AGN no realice la misma y fueron estimados en base a los últimos contratos que otras Unidades Ejecutoras de la UCPyPFE han realizado.
4) Los desembolsos de Consultorías para seguimiento y evaluación fueron estimados en base a los últimos contratos que otras Unidades Ejecutoras de la UCPyPFE han realizado.
6790000
2365357
20250333
1059063
10430588
#REF!
#REF!
1353667
#REF!
#REF!
1524755
#REF!
#REF!
4420358
#REF!
#REF!
4562189
#REF!
#REF!
-52756310
-47480679
-5275631
0
#REF!
#REF!