## Sheet1
BRASIL
Programa PROFISCO/RO
Contrato de Empréstimo: 2370/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 23/11/2012
Atualização Nº: 02
Atualizado por: Francisca Lucilene Silveira, Coordenadora Geral do PROFISCO/RO
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (1US$ =R$ 2) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1 | Sistema Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, Monitoramento e Avaliação. | 507520 | SBQ | EXA | 100 | 0 | 2013-01-01 | 2015-03-01 | P
2 | Modelo de Estudos Econômicos-Tributários | 29500 | SQC | EXP | 100 | 0 | 2013-07-01 | 2014-09-01 | P
3 | Programa de Alinhamento Tecnológico da SEFIN | 97600 | SQC | EXP | 100 | 0 | 2012-12-01 | 2013-12-01 | P
4 | Educação Fiscal - Avaliação e Plano de trabalho | 18750 | CI | EXA | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2013-08-01 | P
5 | Auditoria Externa | 76128 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-07-01 | 2017-05-01 | P | Modalidade BID
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 729498
2. OBRAS
6 | Adeq. Física (Posto Fiscal) | 692000 | TP | EXP | 0 | 100 | 2010-03-10 | 2011-12-01 | A
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 692000
3. BENS
7 | Equipamentos de TI | 690255 | PE | EXP | 100 | 0 | 2012-12-01 | 2013-03-01 | P
8 | Softwares de prateleira | 840000 | PE | EXP | 100 | 0 | 2012-12-01 | 2013-03-01 | P
9 | Equipamentos - Tokens | 72000 | CP | EXP | 100 | 0 | 2013-07-01 | 2013-12-01 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 1602255
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
10 | Agência de Viagens - passagens - Missões | 81187 | ARP/PE | EXA | 100 | 0 | 2012-11-01 | 2013-11-01 | P
11 | Missões Técnicas - diárias | 50000 | Norma Interna | EXP | 0 | 100 | 2012-12-01 | 2017-05-01 | P
12 | Seminários e Cursos de Pequena Duração | 102325 | Inscrição | EXP | 100 | 0 | 2013-01-01 | 2017-05-01 | P | Os termos de referência serão revisados previamente pelo Banco
13 | Curso-Desenvolv. Humano e Organizacional | 69100 | CP | EXP | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2014-06-01 | P
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 302612
VALOR TOTAL |  | 3326365
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  |  |  | 76,27 | 23,73
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas