## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Costa Rica |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED); Sector Privado
Número del Proyecto: ATN-ME-12762-RG |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial en Centroamérica
Período del Plan: 1.10.2012 - 30.9.2014
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): 107.374 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S): 129.320
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
1 |  | Desarrollo de la capacidad local y promoción de la RSE | 23146
|  | Consultorías | 16000
| 1.1 | Consultoría 1: Estandarización de fundamentos y conceptos sobre RSE y adecuación de metodologías de intervención | 3000 | CCIN | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012 |  | finalizado
| 1.2 | Consultoría 2: Adaptación de materiales y metodologias de enseñanza | 2000 | CCIN | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012 |  | finalizado
| 1.3 | Consultoría 3: Desarrollo de la estrategia de comunicación de la red INTEGRARSE | 7000 | CCIN | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012 |  | finalizado
| 1.4 | Consultoría 4: Capacitación al personal clave en Grandes Empresas | 4000 | CCIN | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012 |  | finalizado
|  | Servicios | 7146
| 1.4 | Apoyo logístico por AED | 883 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012 |  | finalizado
| 1.4 | Materiales de capacitación | 1263 | CP | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012 |  | finalizado
| 1.4 | Alimentación: talleres de capacitación a grandes empresas | 3400 | CP | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012 |  | finalizado
| 1.4 | Viáticos: talleres de capacitación a grandes empresas | 1600 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012 |  | finalizado
2 |  | Adopción de la RSE en las PYME Centroamericanas | 119043
|  | Consultorías | 82320
| 2.3 | Consultoría 1: Asistencia Técnica a PYMES en RSE 1 | 31500 | CCIN | Ex Post | 56% | 44% | 1.10.2012
| 2.3 | Consultoría 2: Asistencia Técnica a PYMES en RSE 2 | 31500 | CCIN | Ex Post | 56% | 44% | 1.10.2012
| 2.3 | Consultoría 3: Coordinación Técnica en RSE | 19320 | SCC | Ex Post | 66% | 34% | 1.10.2012
|  | Servicios | 36723
| 2.2 | Apoyo administrativo por AED | 1538 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012
| 2.3 | Apoyo logístico y de seguimiento por AED | 20000 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012
| 2.1 / 2.2 | Materiales de capacitación | 4385 | CP | Ex Post | 90% | 10% | 1.10.2012
| 2.1 | Logistica de eventos para participantes | 10800 | CP | Ex Post | 100% | 0% | 1.10.2012
3 |  | Fortalecimiento de la red Centroamericana de RSE y difusión del Proyecto | 37034
|  | Consultorías | 6000
| 3.4 | Consultoría 2: Sistematización de los casos de estudio | 6000 | CCIN | Ex Post | 100% | 0% | 1.7.2013
|  | Servicios | 23434
| 3.2 | Reuniones del Comité Ejecutivo: Intercambio de experiencias | 4167 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012
| 3.3 | Divulgación de resultados: Participación en foros | 3000 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2013
| 3.3 | Divulgación de resultados: Pasajes aéreos | 5600 | CD | Ex Post | 100% | 0% | 1.10.2013
| 3.3 | Divulgación de resultados: Viáticos | 4200 | CD | Ex Post | 100% | 0% | 1.10.2013
| 3.4 | Diseño y publicación de casos de estudio | 4500 | CP | Ex Post | 66% | 34% | 1.10.2013
| 3.5 | Taller de sostenibilidad | 1000 | CD | Ex Post | 100% | 0% | 1.10.2013
| 3.4 | Seguimiento por AED | 967 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2013
|  | Bienes | 7600
| 3.1 | Sistema Regional de Comunicación Virtual | 7600 | CP | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012
4 |  | Unidad Ejecutora | 57471
|  | Consultorías | 25000
| 4.1 | Consultoría: Dirección de Proyecto | 25000 | CCIN | Ex Post | 100% | 0% | 1.10.2012
|  | Servicios | 32471
| 4.2 | Gestión administrativa y financiera | 18000 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012
| 4.3 | Materiales de oficina | 3671 | CP | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012
| 4.4 / 4.5 | Comunicación y gastos generales | 10800 | CD | Ex Post | 0% | 100% | 1.10.2012 |  | No se incluyó en el presente Plan de Adquisiciones el rubro de imprevistos con un monto global de US$ 6.840
Total |  |  | 236694 | Preparado por: AED |  |  | Fecha: 14.9.2012
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.