## Detalle Plan de Adquisiciones
Plan de Adquisiciones ( 01 de mayo de 2013 al 30 de junio 2014)
Contrato de Préstamo 1905/OC-GU
"Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Justicia"
Componente 1: Acceso a la Justicia
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Ex-Post
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  |  | Ex-Ante
TOTAL OBRAS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Ex-Post
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  |  | Ex-Ante
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
Rechazo de Ofertas
BIENES | [15 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Contrato Terminado
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE OJ | 1.1 Adquisición / Gestión de terrenos para Centros Integrados de Justicia | 1.1.3. Selección y compra de primer grupo de terrenos para la construcción de los edificios de los Centros Integrados de Justicia del grupo 1 | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 223800 | 223800 |  |  | Ex-Ante | 2013-12-02 | 2014-03-18
UCE OJ | 1.1 Adquisición / Gestión de terrenos para Centros Integrados de Justicia | 1.1.7. Compra de segundo grupo de terrenos para la construcción de los edificios de los Centros Integrados de Justicia, del grupo 2 | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 223800 | 223800 |  |  | Ex-Ante | 2013-12-02 | 2014-03-18 |  |  |  | Comparación de precios
UCE MP | 9. Adquisición / Gestión de terrenos para Fiscalías (MP) | 9.1. Selección y compra de terrenos para la construcción de fiscalías. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 176000 | 176000 |  |  | Ex-Ante | 2013-12-02 | 2014-03-18 |  |  |  | Licitación Pública Nacional
UCE IDPP | 13. Adquisición / Gestión de terrenos para sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) | Compra de terrenos para la construcción de sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 176000 | 176000 |  |  | Ex-Ante | 2013-12-02 | 2014-03-18 |  |  |  | Contratación Directa
UCE PNC | 17. Adquisición / Gestión de terrenos para delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) | Compra de 3 terrenos para la construcción de delegaciones de la Policía Nacional Civil. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 88000 | 88000 |  |  | Ex-Ante | 2013-12-02 | 2014-03-18
TOTAL BIENES | [5 empty] | 887600 | 887600 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Licitación Pública Internacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
TOTAL CAPACITACION | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE | [6 empty] | Contratación Directa
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Selección basada en el menor costo
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  | Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE | [6 empty] | Llave en mano | Bienes
[16 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS) | [15 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas |  | Comentarios |  |  | Llave en mano
|  |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  |  |  | Precios Unitarios
UCE OJ | 1.1.1 Identificación, evaluación y selección de los terrenos en donde se construirán los CIJ |  | Contratación de consultores individuales |  | 1 | 34880 | 34880 |  |  |  | 5 | 2013-07-01 | 2013-08-01 |  |  | Previsto
UCE OJ | 5. Remodelación de 10 juzgados de paz | 5.3 Selección de firma consultora para la elaboración de los proyectos ejecutivos del grupo 1 para la remodelación de juzgados de paz. | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 37500 | 37500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-10-04 | 2013-11-04
UCE OJ |  | Selección de firma consultora para la elaboración de los proyectos ejecutivos del grupo 2 para la remodelación de juzgados de paz. | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 37500 | 37500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2014-04-01 | 2014-05-02
UCE OJ | 1.2.12 Selección de firmas consultoras para prefactibilidad y Proyectos Ejecutivos de los CIJ primer grupo |  | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 58500 | 58500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2014-04-15 | 2014-05-13
UCE OJ | 1.2.15 Selección de firmas consultoras para prefactibilidad y Proyectos Ejecutivos de los CIJ segundo grupo |  | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 58500 | 58500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2014-06-03 | 2014-07-01
UCE MP | 9. Pre diseño y Diseño (Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo),para la construccion de Fiscalías (MP) |  | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 22500 | 22500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-11-02 | 2014-01-02 |  |  | Proceso en curso
UCE IDPP | 13. Pre diseño y Diseño (Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo), de construcción de sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) | 13.2 Selección de firma consultora para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos de las sedes regionales del Instituto de la Defensa Pública Penal | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 22500 | 22500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-11-11 | 2014-03-20
UCE PNC | 17. Pre diseño y Diseño (Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo), para la Construcción de delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) | 17.2 Selección de firma consultora para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y proyectos ejecutivos de las delegaciones PNC. | Selección Basada en la Calidad |  | 1 | 45000 | 45000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2014-03-18 | 2014-05-16
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 316880 | 316880 |  | TOTAL COMPONENTE | [7 empty] | Suma global
[16 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Comparación de Precios para Bienes
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  |  |  | Especificaciones Técnicas
Suministro e instalación de plantas y equipos
Suministro e instalación de sist. de información
TOTAL TRANSFERENCIAS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE | [6 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Adquisición de Servicios de no consultoría
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia
Términos de Referencia
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
Comparación de Calificaciones
NO ASIGNADOS | [15 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | 3CV
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | 1204480
Componente 2: Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia.
OBRAS
TOTAL OBRAS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE MINGOB | 2.5.1. Infraestructura Tecnológica para control telemático a través de pulseras electrónicas para proteger a víctimas de violencia de género MINGOB | 2.5.1.1. Primera adquisición de Infraestructura Tecnológica | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 2021050 | 2021050 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-06 | 2013-10-21
TOTAL BIENES | [5 empty] | 2021050 | 2021050 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL CAPACITACION | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS)
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UE SEICMSJ | 2.1.1. Diagnóstico Institucional | 2.1.1.1. Selección de Firma Consultora para Diagnóstico Institucional | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 1 | 62500 | 62500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-07-18 | 2013-09-07
UE SEICMSJ | 2.1.2.Plan de Trabajo por institución | 2.1.2.1. Selección de Consultores individuales para la definición de objetivos, metas, resultados para la implementación del Sistema integrado de información | Contratación de Consultores Individuales Nacionales |  | 1 | 94000 | 94000 |  |  | Ex-Ante | 5 | 2013-09-13 | 2013-11-19
UE SEICMSJ | 2.1.3. Diseño de Portal | 2.1.3.4. Selección de Firma Consultora para el diseño del Portal (software) | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 1 | 55000 | 55000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-07-25 | 2013-08-19
UE SEICMSJ |  | 2.1.3.5. Selección de Consultores Individuales para el mantenimiento del portal, soporte, herramientas de toma de decisiones y mejoras | Contratación de Consultores Individuales Nacionales |  | 1 | 25000 | 25000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-11-11 | 2013-12-27
UE SEICMSJ | 2.1.5. Desarrollo de Centro de Monitoreo y Observatorio Ciudadano (validación interinstitucional, monitoreo, capacitaciones) | 2.1.5.1 Selección de consultores individuales para la primera etapa de desarrollo del Centro de Monitoreo y Observatorio Ciudadano | Selección basada en las calificaciones de los consultores |  | 1 | 75000 | 75000 |  |  | Ex-Ante | 2 | 2013-09-27 | 2013-09-02
UE SEICMSJ | 2.5.1.2. Consultoría Especializada para el Monitoreo de la implementación del control telemático a través de pulseras electrónicas para proteger a víctimas de violencia de género |  | Contratación Directa |  | 1 | 22500 | 22500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-10-10 | 2014-01-13
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 334000 | 334000
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL TRANSFERENCIAS
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
NO ASIGNADOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS
TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | 2355050
Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica
OBRAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL OBRAS
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
BIENES | Actividad:
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCE MP | 3.2.2. Equipamiento para el procesamiento de investigación científica (MP) | 3.2.2. Adquisición de equipos y materiales para el procesamiento de investigación científica. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 13600 | 13600 |  |  | Ex-Ante | 2013-07-15 | 2013-11-05
UCE MINGOB | 3.2.3. Equipamiento para el procesamiento de investigación científica (MINGOB) | 3.2.3. Adquisición de equipos y materiales para el procesamiento de investigación científica. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 13600 | 13600 |  |  | Ex-Ante | 2013-07-15 | 2013-11-05
UCE IDPP\ | 3.2.4 Equipamiento para el procesamiento de investigación científica (IDPP) | 3.2.4. Adquisición de equipos y materiales para el procesamiento de investigación científica. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 136000 | 136000 |  |  | Ex-Ante | 2013-06-28 | 2013-07-31
UE SEICMSJ | 3.2.5 Equipamiento para el procesamiento de investigación científica (SEIJ / INACIF) | 3.2.5. Adquisición de equipos y materiales para el procesamiento de investigación científica. | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 136000 | 136000 |  |  | Ex-Ante | 2013-06-21 | 2013-08-29
UCE OJ | 3.3. Adquisición de vehículos para su utilización en materia de investigación | 3.3.10.1 Adquisición de vehículos para cada una de las instituciones para su utilización en materia de investigación. OJ | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | Ex-Ante | 2013-08-05 | 2013-10-14
UCE MP |  | 3.3.10.2. Adquisición de vehículos para cada una de las instituciones para su utilización en materia de investigación. MP | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | Ex-Ante | 2013-07-15 | 2013-11-05
UCE IDPP |  | 3.3.10.3 Adquisición de vehículos para cada una de las instituciones para su utilización en materia de investigación. IDPP | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | Ex-Ante | 2013-09-28 | 2013-10-31
UCE MINGOB |  | 3.3.10.4 Adquisición de vehículos para cada una de las instituciones para su utilización en materia de investigación. MG | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | Ex-Ante | 2013-07-15 | 2013-11-05
UE SEICMSJ |  | 3.3.10.5 Adquisición de vehículos para cada una de las instituciones para su utilización en materia de investigación. SEIJ/INCAIF | Licitación Pública Nacional | 1 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | Ex-Ante | 2013-07-15 | 2013-11-05
TOTAL BIENES | [5 empty] | 539200 | 539200 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL CAPACITACION
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Número de Proceso: |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [8 empty] | TOTAL COMPONENTE
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS)
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UCE OJ | 3.1 Consultorías Especializadas para capacitación en ciencias criminalísticas y forenses escenas del crimen y verificación de la prueba. | 3.1.1. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba OJ | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 42000 | 42000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-06-27 | 2013-06-29
UCEMP |  | 3.1.2. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba MP | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 15000 | 15000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-04-18 | 2013-06-07
UCEIDPP |  | 3.1.3. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba IDPP. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 50000 | 50000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-04-18 | 2013-06-07
UCEMINGOB |  | 3.1.4. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba MINGOB | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 15000 | 15000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-04-18 | 2013-06-07
UE SEICMSJ |  | 3.1.5. Selección de servicios de consultorías especializadas en ciencias criminalísticas y forenses, escenas del crimen y verificación de la prueba SEIJ/INACIF | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 84000 | 84000 |  |  | Ex-Ante | Por definir | 2013-06-27 | 2013-06-29
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 206000 | 206000
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL TRANSFERENCIAS
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: |  |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
NO ASIGNADOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS
TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | 745200
Componente: Gestión y Seguimiento del Programa.
OBRAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL OBRAS
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$ | Monto Estimado Contraparte US$ |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
BIENES
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UE SEICMS | 4.3 Instalación y equipamiento de la Unidad Ejecutora | 4.3.1 Remodelación | Comparación de precios | 1 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-06-15
UE SEICMS |  | 4.3.2 Equipo de cómputo | Comparación de precios | 1 | 1 | 18500 | 18500 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-06-15
UE SEICMS |  | 4.3.3 Mobiliario y equipo de oficina | Comparación de precios | 1 | 1 | 7800 | 7800 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-06-15
UE SEICMS |  | 4.3.4 Sistema Seguridad | Comparación de precios | 1 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-06-15
UE SEICMS | 4.5 Vehículos (2) | Vehículos (2) | Licitación Pública Nacional |  |  | 60000 | 60000 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-06-15
UE SEICMS | 4.4 Adquisición de licencias de software, hardware, red de intranet e internet para la UCE (año 2013 a 2017) | Adquisición año 2013 Y 2017 | LPN | 1 | 1 | 75000 | 75000 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-06-15
TOTAL BIENES | [5 empty] | 172300 | 172300 |  | TOTAL COMPONENTE
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL CAPACITACION
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UE SEICMSJ | 4.6 Operación de la Unidad Ejecutora | 4.6.1 Arrendamiento | Comparación de precios | 1 |  | 24300 | 24300 |  |  | Ex-Post | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | 4.6.2 Pesonal de Seguridad | Comparación de precios | 1 |  | 12375 | 12375 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | 4.6.3 Comunicaciones | Comparación de precios | 1 |  | 11250 | 11250 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | 4.6.4 Combustibles y lubricantes | Comparación de precios | 1 |  | 18000 | 18000 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | 4.6.5 Papelería, materiales y suministros | Comparación de precios | 1 |  | 9000 | 9000 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | 4.6. 6 Electricidad, agua, teléfono y mantenimiento de oficina | Comparación de precios | 1 |  | 13200 | 13200 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | 4.6.7 Pasajes y Viáticos | Comparación de precios | 1 |  | 36000 | 36000 |  |  | Ex-Ante | 2013-05-15 | 2013-05-15
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | [5 empty] | 124125 | 124125 |  | TOTAL COMPONENTE
CONSULTORIA (FIRMAS + INDIVIDUOS)
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Consultores | Fechas
| Actividad: |  |  | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UE SEICMSJ | 0.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora | Coordinador 2012-2015/ año 2013-14 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 74229 | 74229 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | Especialista Financiero año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 66981 | 66981 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | Especialista en Planificación 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | Especialista en Sistemas Informáticos y Tecnología 2012-2015/año 2012 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | Especialista en Infraestructura año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | Especialista en Adquisiciones año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | Secretaria año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 12600 | 12600 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
UE SEICMSJ |  | Piloto año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 9000 | 9000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
UCE OJ | 4.1.2 Personal de la Unidad Co Ejecutora OJ | Coordinador 2012-2015/ año 2013-14 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 63917.5 | 63917.5 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  | 63917.5
UCE OJ |  | Especialista Financiero año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 57688.3333 | 57688.3333 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  | 57688.3333
UCE OJ |  | Especialista en Infraestructura año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 33750 | 33750 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  | 33750
UCE OJ |  | Especialista en Adquisiciones año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  | 22500
UCE OJ |  | Secretaria año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 10750 | 10750 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  | 105750
UCE MP | 4.1.3 Personal de la Unidad Co Ejecutora MP | Coordinador 2012-2015/ año 2013-14 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 56170 | 56170 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  |  |  |  | 56170
UCE MP |  | Especialista Financiero año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 43500 | 43500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  |  |  |  | 43500
UCE MP |  | Especialista en Infraestructura año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 8437.5 | 8437.5 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  |  |  |  | 8437.5
UCE MP |  | Especialista en Adquisiciones año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  |  |  |  | 22500
UCE MP |  | Secretaria año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 10500 | 10500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15 |  |  |  |  | 10500
UCE IDPP | 4.1.4 Personal de la Unidad Co Ejecutora IDPP | Coordinador 2012-2015/ año 2013-14 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 65332.5 | 65332.5 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 15/0142013 |  |  |  |  | 65332.5
UCE IDPP |  | Especialista Financiero año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 43500 | 43500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 15/0142013 |  |  |  |  | 176862.5
UCE IDPP |  | Especialista en Infraestructura año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 8437 | 8437 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 15/0142013 |  |  |  |  | 85104.1667
UCE IDPP |  | Especialista en Adquisiciones año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 8437 | 8437 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 15/0142013 |  |  |  |  | 22500
UCE IDPP |  | Secretaria año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 15/0142013 |  |  |  |  | 10500
UCE MINGOB | 4.1.5 Personal de la Unidad Co Ejecutora MINGOB | Coordinador 2012-2015/ año 2013-14 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 70091 | 70091 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15
UCE MINGOB |  | Especialista Financiero año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 63249 | 63249 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15
UCE MINGOB |  | Especialista en Infraestructura año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 10125 | 10125 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15
UCE MINGOB |  | Especialista en Adquisiciones año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 40500 | 40500 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15
UCE MINGOB |  | Secretaria año 2013-15/ año 2013-2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 12600 | 12600 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2012-04-01 | 2013-04-15
UE SEICMSJ |  | Auditoría 2013 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-04-11 | 2013-05-30
UE SEICMSJ |  | Auditoría 2014 | Contratación de Consultores Individuales Nacionales | 1 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | Ex-Ante | 1 | 2013-04-11 | 2013-05-30
TOTAL CONSULTORIA | [5 empty] | 1059294.8333 | 1059294.8333
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL TRANSFERENCIAS
SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL SUBPROYECTOS COMUNITARIOS
NO ASIGNADOS
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Cantidad de Consultores | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
| Actividad: |  |  |  |  | Total Monto Estimado US$ | Monto Estimado BID US$: | Monto Estimado Contraparte US$: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
TOTAL NO ASIGNADOS
TOTAL COMPONENTE | [5 empty] | 1355719.8333
TOTAL PAD 18 MESES | [5 empty] | 5660449.8333
|  |  | Cuadre con POA | Monto POA | Diferencias POA y PAD
|  |  |  | 9553667 | -3893217.1667
Note on D19: Rafael Toledo: Dado que son 5 adquisiciones diferentes se estableció que el procedimiento es de LPN

## Plan de Adquisiciones
Plan de Adquisiciones 18 meses ( 01 de enero de 2013 al 30 de junio de 2014)
Contrato de Préstamo 1905/OC-GU
"Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Justicia"
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2013-01-01 | 2014-06-30
2. Versión del Plan de Adquisiciones
noviembre de 2012
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras
Servicios de No Consultoría
Bienes | 3620150 | 3620150
Capacitación
Gastos Operativos | 124125 | 124125
Consultoría (firmas + individuos) | 1916174.8333 | 1916174.8333
Transferencias
Subproyectos Comunitarios
No asignados
IMPREVISTOS
Total | 5660449.8333 | 5660449.8333
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
COMPONENTE 1 | 1204480 | 1204480
COMPONENTE 2 | 2355050 | 2355050
COMPONENTE 3 | 745200 | 745200
Gestión del Programa | 1355719.8333 | 1355719.8333
Imprevistos
Costos Financieros |  | 0
Total | 5660449.8333 | 5660449.8333

## Estructura del Proyecto
Plan de Adquisiciones 18 meses ( 01 de enero de 2013 al 30 de junio de 2014)
Contrato de Préstamo 1905/OC-GU
"Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Justicia"
Nombre Organismo Prestatario | Iniciales Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala - Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia | MINFIN SEICMSJ
COMPONENTES? (SI / NO) | Número de los componentes (listar por numero o letra) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 | Acceso a la Justicia
| Componente 2 | Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal
| Componente 3 | Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica
| Componente | Administración/ Gestión del Programa