## CASH FLOW DETALLE EC-L1113 (hidden)
Modelo Proyección de Flujo de Caja
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL – ETAPA II (EC-L1113)
Última Actualización del Flujo de Caja: 28/01/2013
En USD
[15 empty] | 2013 | [11 empty] | TOTAL | 2014 | [11 empty] | TOTAL | 2015 | [11 empty] | TOTAL | 2016 | [11 empty] | TOTAL | 2017 | [11 empty] | TOTAL | TOTAL | COMP
WBS | Rubro / Mes | [13 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2013 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2014 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2015 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2016 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2017
| Saldo Inicial | [8 empty] | SUPUESTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 20000000 | 16810187.9463 | 13620375.8926 | 10430563.8389 | 7140751.7853 | 13950939.7316 | 10446127.6779 | 6956315.6242 | 3541503.5705 | 0 | 291691.5168 | 13579097.1037 | 10866502.6906 | 8153908.2775 | 5441313.8644 | 2728719.4513 | 16125.0381 | 14303530.625 | 11590936.2119 | 8878341.7988 | 6165747.3857 | 3453152.9726 | 291691.5168 | 740558.5595 | 9007917.5997 | 7275276.64 | 5542635.6803 | 3809994.7205 | 2077353.7608 | 344712.8011 | 9612071.8413 | 7879430.8816 | 6146789.9219 | 4414148.9621 | 2681508.0024 | 740558.5595 | 948867.0426 | 8536461.4558 | 7124055.8689 | 5711650.282 | 4299244.6951 | 2886839.1082 | 1474433.5213 | 7062027.9344 | 5649622.3475 | 4237216.7607 | 2824811.1738 | 1412405.5869 | 948867.0426 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Cuenta FR no. | Categoría de la Adquisición | Método de Adquisición | Duración | Comienzo | Fin | BID | APORTE LOCAL | COSTO TOTAL | PAGO 1 | PAGO2 | PAGO 3 | N Pág / Prorrat | 1er pago
Egresos
0 | WBS EC-L1113 |  |  | 48 mss | 01 mar '13 | 17 mar '17 | 100000000 | 4000000 | 104000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 22916.6667 | 3212728.7204 | 3212728.7204 | 3212728.7204 | 3522728.7204 | 3212728.7204 | 3527728.7204 | 3672728.7204 | 3437728.7204 | 3302728.7204 | 30337475.1498 | 2789565.1338 | 2789565.1338 | 2789565.1338 | 2789565.1338 | 2789565.1338 | 2789565.1338 | 2789565.1338 | 2789565.1338 | 2789565.1338 | 2894565.1338 | 2789565.1338 | 2834565.1338 | 33624781.606 | 1809611.6805 | 1809611.6805 | 1809611.6805 | 1809611.6805 | 1809611.6805 | 1809611.6805 | 1809611.6805 | 1809611.6805 | 1809611.6805 | 1879611.6805 | 1809611.6805 | 1839611.6805 | 21815340.1655 | 1489376.3076 | 1489376.3076 | 1489376.3076 | 1489376.3076 | 1489376.3076 | 1489376.3076 | 1489376.3076 | 1489376.3076 | 1489376.3076 | 1594376.3076 | 1489376.3076 | 1504376.3076 | 17992515.6913 | 106970.7207 | 122916.6667 | 0 | [9 empty] | 229887.3874 | 104000000 | 0 | P
1 | Componente I. AE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA |  |  | 46,05 mss | 29 mar '13 | 14 feb '17 | 99000000 | 0 | 99000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3189812.0537 | 3189812.0537 | 3189812.0537 | 3189812.0537 | 3189812.0537 | 3189812.0537 | 3189812.0537 | 3189812.0537 | 3189812.0537 | 28708308.4832 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 2712594.4131 | 32551132.9574 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 1732640.9597 | 20791691.5168 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 1412405.5869 | 16948867.0426 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 99000000 | 0 | P
1.1 | AE para Viviendas Rurales (13166 a 6000), entregados |  |  | 46 mss | 29 mar '13 | 13 feb '17 | 80000000 | 0 | 80000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2577683.2582 | 2577683.2582 | 2577683.2582 | 2577683.2582 | 2577683.2582 | 2577683.2582 | 2577683.2582 | 2577683.2582 | 2577683.2582 | 23199149.324 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 2189984.303 | 26279811.636 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 1400070.8897 | 16800850.676 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 1143349.0303 | 13720188.364 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 80000000 | 0 | P
1.1.1 | Entregar AE VR (13166 a 6000) | Subsidios | Según normativa local | 46 mss | 29 mar '13 | 13 feb '17 | 78996000 | 0 | 78996000 | 3818 | 4325 | 2765 | 2258 | 13166 |  |  |  | 2545333.3333 | 2545333.3333 | 2545333.3333 | 2545333.3333 | 2545333.3333 | 2545333.3333 | 2545333.3333 | 2545333.3333 | 2545333.3333 | 22908000 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 2162500 | 25950000 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 1382500 | 16590000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 1129000 | 13548000 | [12 empty] | 0 | 78996000 | 0 | P
1.1.2 | AE para provisión de Agua para Viviendas Rurales hasta de USD 500 por AE (2008 a 500) | Subsidios | Según normativa local | 46 mss | 29 mar '13 | 13 feb '17 | 1004000 | 0 | 1004000 | 582.2986 | 659.6233 | 421.7014 | 344.3767 | 2008 |  |  |  | 32349.9249 | 32349.9249 | 32349.9249 | 32349.9249 | 32349.9249 | 32349.9249 | 32349.9249 | 32349.9249 | 32349.9249 | 291149.324 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 27484.303 | 329811.636 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 17570.8897 | 210850.676 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 14349.0303 | 172188.364 | [12 empty] | 0 | 1004000 | 0 | P
1.2 | AE para Viviendas Urbano Marginales (2.500 a 6000), entregados | Subsidios | Según normativa local | 46 mss | 01 abr '13 | 14 feb '17 | 15000000 | 0 | 15000000 | 725 | 825 | 525 | 425 | 2500 |  |  |  | 483333.3333 | 483333.3333 | 483333.3333 | 483333.3333 | 483333.3333 | 483333.3333 | 483333.3333 | 483333.3333 | 483333.3333 | 4350000 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 4950000 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 3150000 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 2550000 | [12 empty] | 0 | 15000000 | 0 | P
1.3 | AE para Viviendas Urbanas (AEU) (667 a 6000) , entregados | Subsidios | Según normativa local | 46 mss | 01 abr '13 | 14 feb '17 | 4000000 | 0 | 4000000 | 193 | 220 | 140 | 113 | 666 |  |  |  | 128795.4621 | 128795.4621 | 128795.4621 | 128795.4621 | 128795.4621 | 128795.4621 | 128795.4621 | 128795.4621 | 128795.4621 | 1159159.1592 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 110110.1101 | 1321321.3213 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 70070.0701 | 840840.8408 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 56556.5566 | 678678.6787 | [12 empty] | 0 | 4000000 | 0 | P
2 | Componente II. FORTALECIMIENTO DEL MIDUVI y DE LA GESTION DEL PNVS |  |  | 46,42 mss | 15 mar '13 | 13 feb '17 | 1000000 | 2300000 | 3300000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 315000 | 390000 | 225000 | 60000 | 1300000 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 648648.6486 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 648648.6486 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 648648.6486 | 54054.0541 | 0 | 0 | [9 empty] | 54054.0541 | 3300000 | 0 | P
2.1 | Apoyo al SIDUVI (M1, M2, M4, M5) |  |  | 8,55 mss | 15 mar '13 | 04 dic '13 | 800000 | 300000 | 1100000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 315000 | 330000 | 225000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1100000 | 0 | P
2.1.1 | Diagnóstico de necesidades de Hardware y Software del SIIDUVI (M1) |  |  | 0 mss | 15 mar '13 | 15 mar '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.2 | Adquisición de hardware y software para la operatividad del sistema SIIDUVI (M1) | Bienes | Licitación Publica Nacional | 6 mss | 03 jun '13 | 04 dic '13 | 750000 | 0 | 750000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 225000 | 225000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 750000 | 0 | P
2.1.2.1 | TOR elaborados |  |  | 0 mss | 03 jun '13 | 03 jun '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.2.2 | Proceso de contratación concluida |  |  | 0 mss | 03 sep '13 | 03 sep '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.2.3 | Elaboración y/o entrega de producto |  |  | 3 mss | 03 sep '13 | 04 dic '13 | 750000 | 0 | 750000 | 40% | 30% | 30% | 3 | [9 empty] | 300000 | 225000 | 225000 |  | 750000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 750000 | 0 | P
2.1.3 | Consultoría para el diseño de los procesos de Incorporación de los criterios de vulnerabilidad para Asignar AE al M2 | Consultoría Firmas | Selección Basada en la Calidad y Costo | 6 mss | 30 abr '13 | 31 oct '13 | 0 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 100000 | 0 | P
2.1.3.1 | TOR elaborados |  |  | 0 mss | 30 abr '13 | 30 abr '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.3.2 | Proceso de contratación conclluida |  |  | 0 mss | 01 jul '13 | 01 jul '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.3.3 | Elaboración y/o entrega de producto |  |  | 4 mss | 01 jul '13 | 31 oct '13 | 0 | 100000 | 100000 | 70% | 30% |  | 2 | [7 empty] | 70000 |  |  | 30000 |  |  | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 100000 | 0 | P
2.1.4 | Consultoría para diseñar y programar las Calificaciones Técnicas para el M4, en base al SGAS | Consultoría Firmas | Selección Basada en la Calidad y Costo | 6 mss | 30 abr '13 | 31 oct '13 | 0 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 100000 | 0 | P
2.1.4.1 | TOR elaborados |  |  | 0 mss | 30 abr '13 | 30 abr '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.4.2 | Proceso de contratación conclluida |  |  | 0 mss | 01 jul '13 | 01 jul '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.4.3 | Elaboración y/o entrega de producto |  |  | 4 mss | 01 jul '13 | 31 oct '13 | 0 | 100000 | 100000 | 70% | 30% |  | 2 | [7 empty] | 70000 |  |  | 30000 |  |  | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 100000 | 0 | P
2.1.5 | Consultoría para el Diseño y Programación del Sistema de Seguimiento del Programa Postbeneficio para el M5 | Consultoría Firmas | Selección Basada en la Calidad y Costo | 6 mss | 30 abr '13 | 31 oct '13 | 0 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 100000 | 0 | P
2.1.5.1 | TOR elaborados |  |  | 0 mss | 30 abr '13 | 30 abr '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.5.2 | Proceso de contratación conclluida |  |  | 0 mss | 01 jul '13 | 01 jul '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.5.3 | Elaboración y/o entrega de producto |  |  | 4 mss | 01 jul '13 | 31 oct '13 | 0 | 100000 | 100000 | 70% | 30% |  | 2 | [7 empty] | 70000 |  |  | 30000 |  |  | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 100000 | 0 | P
2.1.6 | Consultoría para el mantenimiento y actualización del SIIDUVI en los módulos pertinentes | Consultoría Firmas | Selección Basada en la Calidad y Costo | 6 mss | 30 abr '13 | 31 oct '13 | 50000 | 0 | 50000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 50000 | 0 | P
2.1.6.1 | TOR elaborados |  |  | 0 mss | 30 abr '13 | 30 abr '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.6.2 | Proceso de contratación conclluida |  |  | 0 mss | 01 jul '13 | 01 jul '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.1.6.3 | Elaboración y/o entrega de producto |  |  | 4 mss | 01 jul '13 | 31 oct '13 | 50000 | 0 | 50000 | 40% | 30% | 30% | 3 | [7 empty] | 20000 |  | 15000 | 15000 |  |  | 50000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 50000 | 0 | P
2.2 | Sistema de Gestión Socio-Ambiental (SGAS) del MIDUVI, mejorado. |  |  | 46 mss | 29 mar '13 | 13 feb '17 | 200000 | 2000000 | 2200000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 200000 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 648648.6486 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 648648.6486 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 648648.6486 | 54054.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54054.0541 | 2200000 | 0 | P
2.2.1 | Definición de parámetros para calificación y diseño del SGAS |  |  | 0 mss | 29 mar '13 | 29 mar '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.2.2 | Diseño y desarrollo del módulo informático del SGAS -SIG | Consultoría Firmas | Selección Basada en la Calidad y Costo | 7 mss | 29 may '13 | 31 dic '13 | 200000 | 0 | 200000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | P
2.2.2.1 | TOR elaborados |  |  | 0 mss | 29 may '13 | 29 may '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.2.2.2 | Proceso de contratación conclluida |  |  | 0 mss | 30 jul '13 | 30 jul '13 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | P
2.2.2.3 | Elaboración y/o entrega de producto |  |  | 5 mss | 31 jul '13 | 31 dic '13 | 200000 | 0 | 200000 | 40% | 30% | 30% | 3 | [7 empty] | 80000 |  |  | 60000 |  | 60000 | 200000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 200000 | 0 | P
2.2.3 | Implementación integral del SGAS-SIG de los proyectos del MIDUVI | Servicios de No Consultoría | Según normativa local | 37 mss | 01 ene '14 | 13 feb '17 | 0 | 2000000 | 2000000 | [17 empty] | 0 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 648648.6486 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 648648.6486 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 54054.0541 | 648648.6486 | 54054.0541 | [11 empty] | 54054.0541 | 2000000 | 0 | P
3 | Gestión y Evaluación del Programa |  |  | 48 mss | 01 mar '13 | 17 mar '17 | 0 | 1700000 | 1700000 | [5 empty] | 0 | 0 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 92916.6667 | 22916.6667 | 52916.6667 | 329166.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 127916.6667 | 22916.6667 | 67916.6667 | 425000 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 92916.6667 | 22916.6667 | 52916.6667 | 375000 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 127916.6667 | 22916.6667 | 37916.6667 | 395000 | 52916.6667 | 122916.6667 | 0 | [9 empty] | 175833.3333 | 1700000 | 0 | P
3.1 | Administración del programa, ejecutada | Gastos Operativos | Según normativa local | 48 mss | 01 mar '13 | 17 mar '17 | 0 | 1100000 | 1100000 |  |  |  | 48 | 01 mar '13 |  |  | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 229166.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 275000 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 275000 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 275000 | 22916.6667 | 22916.6667 | [10 empty] | 45833.3333 | 1100000 | 0 | P
3.2 | Monitoreo y evaluación, ejecutados |  |  | 28,81 mss | 01 oct '14 | 06 mar '17 | 0 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 15000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 15000 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | [9 empty] | 100000 | 200000 | 0 | P
3.2.1 | Evaluación intermedia | Consultoría Individuos | Según normativa local | 3 mss | 01 oct '14 | 31 dic '14 | 0 | 50000 | 50000 | 70% | 30% |  | 2 | 01 oct '14 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 35000 |  | 15000 | 50000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 50000 | 0 | P
3.2.2 | Evaluación final | Consultoría Individuos | Según normativa local | 3 mss | 03 oct '16 | 02 ene '17 | 0 | 50000 | 50000 | 70% | 30% |  | 2 | 03 oct '16 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 35000 |  | 15000 | 50000 | [12 empty] | 0 | 50000 | 0 | P
3.2.3 | Contratación de la evaluación de impacto | Consultoría Individuos | Según normativa local | 2 mss | 03 ene '17 | 06 mar '17 | 0 | 100000 | 100000 | 100% |  |  | 1 | 03 ene '17 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 100000 | [10 empty] | 100000 | 100000 | 0 | P
3.3 | Auditorías, ejecutadas |  |  | 38,64 mss | 01 oct '13 | 02 ene '17 | 0 | 400000 | 400000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 30000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 30000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 30000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 30000 | 0 | 0 | [9 empty] | 30000 | 400000 | 0 | P
3.3.1 | Auditoría, año 1 | Servicios de No Consultoría | Según normativa local | 3 mss | 01 oct '13 | 31 dic '13 | 0 | 100000 | 100000 | 70% | 30% |  | 2 | 01 oct '13 | [9 empty] | 70000 |  | 30000 | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 100000 | 0 | P
3.3.2 | Auditoría, año 2 | Servicios de No Consultoría | Según normativa local | 3 mss | 01 oct '14 | 31 dic '14 | 0 | 100000 | 100000 | 70% | 30% |  | 2 | 01 oct '14 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 70000 |  | 30000 | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 100000 | 0 | P
3.3.3 | Auditoría, año 3 | Servicios de No Consultoría | Según normativa local | 3 mss | 01 oct '15 | 31 dic '15 | 0 | 100000 | 100000 | 70% | 30% |  | 2 | 01 oct '15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 70000 |  | 30000 | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 100000 | 0 | P
3.3.4 | Auditoría, año 4 | Servicios de No Consultoría | Según normativa local | 3 mss | 03 oct '16 | 02 ene '17 | 0 | 100000 | 100000 | 70% | 30% |  | 2 | 03 oct '16 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 70000 |  |  | 70000 | 30000 | [11 empty] | 30000 | 100000 | 0 | P
P
P
P
| Ingresos | [13 empty] | 0 | 0 | 20022916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 232916.6667 | 10022916.6667 | 22916.6667 | 182916.6667 | 22916.6667 | 52916.6667 | 30629166.6667 | 16076970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 17076970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 181970.7207 | 76970.7207 | 121970.7207 | 34073648.6486 | 10076970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 11076970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 146970.7207 | 76970.7207 | 106970.7207 | 22023648.6486 | 9076970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 7076970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 181970.7207 | 76970.7207 | 91970.7207 | 17043648.6486 | 106970.7207 | 122916.6667 | 0 | [9 empty] | 229887.3874 | 104000000 |  | P
| Solicitud de Constitución / Incremento de FR | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | P
| Desembolsos solicitados BID (GEF) | [15 empty] | 20000000 |  |  |  |  | 10000000 |  |  |  |  | 30000000 | 16000000 | [5 empty] | 17000000 | [5 empty] | 33000000 | 10000000 | [5 empty] | 11000000 | [5 empty] | 21000000 | 9000000 | [5 empty] | 7000000 | [5 empty] | 16000000 | [12 empty] | 0 | 100000000 | 0 | P
| Fondos Locales | [13 empty] | 0 | 0 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 232916.6667 | 22916.6667 | 22916.6667 | 182916.6667 | 22916.6667 | 52916.6667 | 629166.6667 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 181970.7207 | 76970.7207 | 121970.7207 | 1073648.6486 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 146970.7207 | 76970.7207 | 106970.7207 | 1023648.6486 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 76970.7207 | 181970.7207 | 76970.7207 | 91970.7207 | 1043648.6486 | 106970.7207 | 122916.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229887.3874 | 4000000 | 0 | P
| Solicitud de Reposición de Pagos Efectuados | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | P
| Solicitud de Pago Directo A Proveedor | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | P
| Saldo Final | [13 empty] | 0 | 0 | 20000000 | 16810187.9463 | 13620375.8926 | 10430563.8389 | 7140751.7853 | 13950939.7316 | 10446127.6779 | 6956315.6242 | 3541503.5705 | 291691.5168 | 291691.5168 | 13579097.1037 | 10866502.6906 | 8153908.2775 | 5441313.8644 | 2728719.4513 | 16125.0381 | 14303530.625 | 11590936.2119 | 8878341.7988 | 6165747.3857 | 3453152.9726 | 740558.5595 | 740558.5595 | 9007917.5997 | 7275276.64 | 5542635.6803 | 3809994.7205 | 2077353.7608 | 344712.8011 | 9612071.8413 | 7879430.8816 | 6146789.9219 | 4414148.9621 | 2681508.0024 | 948867.0426 | 948867.0426 | 8536461.4558 | 7124055.8689 | 5711650.282 | 4299244.6951 | 2886839.1082 | 1474433.5213 | 7062027.9344 | 5649622.3475 | 4237216.7607 | 2824811.1738 | 1412405.5869 | 2.0955e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## grupos (hidden)
CATEGORIA | METODO
Obras | 3 CVs
Bienes | Contratación Directa
Servicios de No Consultoría | Selección basada en el menor costo
Consultoría Firmas | Selección Basada en la Calidad
Consultoría Individuos | Selección Basada en la Calidad y Costo
Capacitación | Selección basada en las calificaciones de los consultore
Gastos Operativos | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Subproyectos Comunitarios | Selección con base en una sola fuente
Transferencias | Según normativa local
Subproyectos | Licitación Publica Nacional
Subsidios
No asignados

## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES
EC - L1121 | PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO RURAL DE CHIMBORAZO
Última Actualización del PA: | 2013-05-10
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde |  | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2013-10-01 |  | 2017-10-01
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión: 22/04/2013 | Plan de Adquisiciones inicial
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Financiado por Aportes Locales | Monto Total Proyecto
Obras | 12722686.62 | 720000 | 13442686.62
Bienes | 504402.06 | 319089 | 823491.06
Servicios de No Consultoría |  | 300000 | 300000
Capacitación | 100000 | 0 | 100000
Gastos Operativos | 0 | 1380911 | 1380911
Consultoría (firmas + individuos) | 1172911.32 | 0 | 1172911.32
Transferencias (Subsidios) | na | na | 0
No asignados | 500000 | 1080000 | 1580000
Total | 15000000 | 3800000 | 18800000

## Plan de Adquisiciones detalle
PLAN DE ADQUISICIONES
| EC-L1121 | PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO RURAL DE CHIMBORAZO
| Período comprendido desde | octubre de 2013 hasta octubre 2017
| Última Actualización del Plan de Adquisiciones : | 2013-05-10
WBS | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición | BID | APORTE LOCAL | Categoría de la adquisición | Método de Selección /Adquisición | Revisión ex-ante ex-post | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre - calificación | Fechas estimadas |  | Status | Comentarios
[8 empty] | BID % | % APORTE LOCAL |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato
EDT | Nombre de tarea | Costo Total | Financiamiento BID | Aporte Local | Categoria | Método | Rev | % BID | % Aporte Local | Precalif | Publicación Anuncio específico de Adquisición | Terminación de contrato | Status | Comentario
1.2.1 | Hectareas incorporadas al sistema integral de producción (100 has) | 751491.06 | 432402.06 | 319089 | Bienes | Comparación de precios | Ex post | 57.54% | 42.46% |  | 15 ene '14 | 26 ene '17 | Pendiente | Comprende la adquisición de bienes de menor cuantía; en el Reglamento Operativo se establecera el procedimiento a seguir en este tipo de adquisiciones.Las adquisisiones de menor cuantía que se realicen 100% con fondos de aporte local seguirán el proceso de contratación que dicta la normativa nacional
1.3.3 | Plantas forestales y frutales para los Sistemas agroforestales (600 has) adquiridos | 72000 | 72000 | 0 | Bienes | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 02 sep '14 | 07 dic '15 | Pendiente | Comprende la adquisiciones de 260,000 plantas conforme vayan avanzando los proyectos de riego, por loque se dividen en adquisiciones de menor cuantía en el Reglamento Operativo se establecera el procedimiento a seguir en este tipo de adquisiciones.Las adquisisiones de menor cuantía que se realicen 100% con fondos de aporte local seguirán el proceso de contratación que dicta la normativa nacional. Se estima un costo de 0,30 ctv de dólar por cada planta
|  | 823491.06 | 504402.06 | 319089 | Total Bienes
1.2.2 | Juntas de riego capacitadas en el manejo técnico de cultivos y frecuencias de riego (19) | 100000 | 100000 | 0 | Consultoría Firmas | Selección basada en el menor costo | Ex post | 100% | 0% |  | 15 ene '14 | 26 ene '17 | Pendiente | Comprende varios eventos de capacitación a realizarse durante el período mencionado
|  | 100000 | 100000 | 0 | Total Capacitación
1.3.1 | Planes de manejo de los sistemas de riego y de la razon de recarga hidrica (18), realizados | 108000 | 108000 | 0 | Consultoría Individuos | Selección Basada en la Calidad | Ex post | 100% | 0% |  | 01 ene '14 | 28 ene '15 | Pendiente | Comprende la elaboración de 18 planes de manejo en varias consultorías individuales.
1.3.2 | Prácticas y técnicas para el manejo de la zona de recarga hídrica (11 sistemas priorizados), implementadas | 110000 | 110000 | 0 | Consultoría Individuos | Selección Basada en la Calidad | Ex post | 100% | 0% |  | 02 sep '14 | 08 sep '16 | Pendiente | Comprende el acompañamiento y capacitación en 11 sistemas priorizados.
|  | 218000 | 218000 | 0 | Total Consultoría Individuos
3.1 | Administración del programa, ejecutada | 1380911 | 0 | 1380911 | Gastos Operativos | Según Normativa Local | Ex post | 0% | 100% |  | 01 oct '13 | 17 oct '17 | Pendiente
|  | 1380911 | 0 | 1380911 | Total Gastos Operativos
1.1.1.(1-19).4 | Contrapartida Beneficiarios (5% de la inversión) | 277757.98 | 0 | 277757.98 | No asignados | Según Normativa Local | Ex post | 0% | 100% |  | 01 oct '13 | 11 may '16 | Pendiente
4 | Imprevistos sobre costos directos | 1302242.02 | 500000 | 802242.02 | No asignados | Según Normativa Local | Ex post | 38.4% | 61.6% |  | 01 oct '14 | 12 oct '17 | Pendiente
|  | 1580000 | 500000 | 1080000 | Total No asignados
1.1.1.1.3 | Otimización Sistema Palacio Real | 1158665.87 | 1158665.87 | 0 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex ante | 100% | 0% |  | 01 oct '13 | 08 ene '16 | Pendiente
1.1.1.2.3 | Rehabilitación Sistema Corazón de Jesús | 434902.58 | 434902.58 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex ante | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 04 sep '15 | Pendiente
1.1.1.3.3 | Rehabilitación Sistema Cebadas | 322054.27 | 322054.27 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex ante | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 06 ene '16 | Pendiente
1.1.1.4.3 | Optimización Sistema San Francisco Achupallas | 302720.63 | 302720.63 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex ante | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 05 may '15 | Pendiente
1.1.1.5.3 | Optimización Sistema Cuatro Esquinas | 178987.87 | 178987.87 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 04 mar '15 | Pendiente
1.1.1.6.3 | Rehabilitación Sistema Gatazo Elena Zambrano | 129768.94 | 129768.94 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 04 mar '15 | Pendiente
1.1.1.7.3 | Rehabilitación Sistema Tahualag | 82493.75 | 82493.75 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 04 mar '15 | Pendiente
1.1.1.8.3 | Ampliación Sistema Miraflores | 118105.66 | 118105.66 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 04 mar '15 | Pendiente
1.1.1.9.3 | Optimización Sistema San Rafael de Chuquipogyo | 39130 | 39130 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex ante | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 06 jul '15 | Pendiente
1.1.1.10.3 | Optimización Sistema Sarachupa | 374670.35 | 374670.35 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 06 jul '15 | Pendiente
1.1.1.11.3 | Rehabilitación Sistema Cochaloma Totorillas | 148046.35 | 148046.35 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 ago '14 | 03 abr '15 | Pendiente
1.1.1.12.3 | Ampliación Sistema San Pablo de las Abras | 402754.97 | 402754.97 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 dic '14 | 04 ene '16 | Pendiente
1.1.1.13.3 | Optimización Sistema Santa Ana de Saguan | 468278.72 | 468278.72 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 dic '14 | 04 ene '16 | Pendiente
1.1.1.14.3 | Optimización Sistema Copalillo | 206961.06 | 206961.06 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 dic '14 | 02 jul '15 | Pendiente
1.1.1.15.3 | Ampliación Sistema Chauzán Totorillas | 331841.1 | 331841.1 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 abr '15 | 03 mar '16 | Pendiente
1.1.1.16.3 | Optimización Sistema Sablog - Rosa Ines | 354149.37 | 354149.37 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 abr '15 | 03 mar '16 | Pendiente
1.1.1.17.3 | Rehabilitación Sistema Sulsul | 206176.84 | 206176.84 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 abr '15 | 02 nov '15 | Pendiente
1.1.1.18.3 | Optimización Sistema La Compañía | 172083.79 | 172083.79 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 abr '15 | 02 nov '15 | Pendiente
1.1.1.19.3 | Optimización Sistema La Merced - La Ermita | 123367.5 | 123367.5 | 0 | Obras | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0% |  | 1 abr '15 | 02 nov '15 | Pendiente
2.1.2 | Mejoras a la Carretera PALLATANGA-GUAMOTE- TRAMO CUATRO ESQUINAS - SAN JUAN - RODEO | 5137830 | 5137830 | 0 | Obras | Licitación Pública Internacional | Ex ante | 100% | 0% |  | 31 ene '14 | 15 sep '17 | Pendiente
2.1.3 | Rehabilitación TRAMO – RODEO-VAQUERIA BUSHCUD por 4,5 Km, de Carretera PALLATANGA-GUAMOTE- , entregada | 720000 | 0 | 720000 | Obras | Según Normativa Local | na | 0% | 100% |  | 02 jun '16 | 02 jun '16 | Pendiente | Esta obra será contratada y financiada por el MTOP con fondos locales. La fiscalización de esta obra estará a cargo del GADPCH y el MTOP y no forma parte de este programa
2.3.3 | Rehabilitación del CINTURON VIAL DE PENIPE | 2029697 | 2029697 | 0 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex ante | 100% | 0% |  | 03 abr '14 | 08 oct '15 | Pendiente | Firmas
|  | 13442686.62 | 12722686.62 | 720000 | Total Obras
1.1.2 | Fiscalización de Obras de riego, realizada | 312832.53 | 312832.53 | 0 | Consultoría Individuos | Comparación de precios | Ex ante | 100% | 0% |  | 31 oct '13 | 11 may '16 | Pendiente | Consiste un un grupo de 18 fiscalizaciones, una para cada proyecto de riego. Los primeros procesos se harán con revisión ex ante, pasado el período de aprendizaje serán ex-post. La contratación será con Consultores Individuales. En función del monto del contrato se prodría requerir Firmas Consultoras
2.2 | Fiscalización de Obra: Mejoras de carretera PALLATANGA-GUAMOTE- TRAMO CUATRO ESQUINAS - SAN JUAN - RODEO, realizada | 350000 | 350000 | 0 | Consultoría Firmas | Licitación Pública Nacional | Ex ante | 100% | 0% |  | 02 oct '13 | 18 sep '17 |  | Firmas
2.4 | Fiscalización de Obra Cinturón vial de Penipe, realizada | 142078.79 | 142078.79 | 0 | Consultoría Firmas | Licitación Pública Nacional | Ex ante | 100% | 0% |  | 01 ene '14 | 09 nov '15 | Pendiente | Firmas
3.2 | Monitoreo y evaluación, ejecutados | 250000 | 150000 | 100000 | Consultoría Firmas | Licitación Pública Nacional | Ex post | 60% | 40% |  | 15 sep '15 | 31 ago '17 | Pendiente | Comprende la evaluación intermedia, final y de impacto. Las evaluaciones intermedia y final, se realizan con fondos locales, por lo que su método de adquisición es según la normativa local, la evaluación de impacto, comparte fondos del BID y locales y su método de adquisión es mediante LPN
3.3 | Auditorías, ejecutadas | 200000 | 0 | 200000 | Servicios de no consultoría | Según Normativa Local | Ex post | 0% | 100% |  | 02 jun '14 | 31 ago '17 | Pendiente | Comprende cuatro auditorías
|  | 1254911.32 | 954911.32 | 300000 | Total Servicios de no consultoría
|  | 18800000 | 15000000 | 3800000 | Total general

## Listas_Opciones_de_Referencia
LISTAS DE OPCIONES DE DATOS DE REFERENCIA DE CAMPOS CON VALORES PREDEFINIDOS
Categoría de Inversión :
Obras
Bienes
Servicios de no consultoría
Consultoría Firmas
Consultoría Individuos
Capacitación
Gastos Operativos
Subproyectos Comunitarios
TRANSFERENCIAS
Subproyectos
Subsidios
Cápitas
No asignados
Método de Adquisición :
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Según Normativa Local
Método de Selección :
3 CVs
Contratación Directa
Recontratación
Selección basada en el menor costo
Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Selección con base en una sola fuente
Documento Base :
Documento | Categoría
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de obras | Obras
Contratación de Obras Mayores - Derecho Civil | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Contratación de obras y servicios basado en resultados | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Especificaciones Técnicas | Bienes
Solicitud Estándar de Propuestas | Consultoría - Firmas
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Forma de Contrato :
Forma | Categoría
Llave en mano | Bienes
Llave en mano | Obras
Locación de Obra | Consultoría - Individuos
Locación de Obra (Suma Alzada) | Servicios de No Consultoría
Locación de Servicio (Basado en el Tiempo) | Consultoría - Individuos
Locación de Servicios | Servicios de No Consultoría
Precios Unitarios | Obras
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Suma alzada | Obras
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global + gastos reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Estado del Proceso :
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado