## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2013-09-01 | 2018-03-01
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 259400000 | 459700000
Bienes
Servicios de No Consultoría
Capacitación
Gastos Operativos
Consultoría (firmas + individuos) | 33400000 | 35300000
Transferencias
Subproyectos Comunitarios
No asignados | 7200000 | 5000000
Total | 300000000 | 500000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Ingeniería y Administración | 5400000 | 10300000 | 100645454.5455 | 174055000 | 95245454.5455 | 163755000
Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | 294600000 | 489700000 | 8831118.1818 | 10798000 | -285768881.8182 | -478902000
Total | 300000000 | 500000000

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Estimado % BID: | Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UEC | Catenaria |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.1.1 | 44.2 | 100% | 0% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2014-04-01 |  | 44.2 | 0 | 0 | 44.2
UEC | Catenaria accesos a talleres y depósitos |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.1.2 | 4.2 | 100% | 0% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2014-04-01 |  | 4.2 | 0 | 0 | 4.2
UEC | Subestación Transformadora |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.1.3 | 12.8 | 100% | 0% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-11-01 | 2014-05-01 |  | 12.8 | 0 | 0 | 12.8
UEC | Autotransformadores y seccionamientos |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.1.4 | 12.6 | 100% | 0% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-11-01 | 2014-05-01 |  | 12.6 | 0 | 0 | 12.6
UEC | Sistema de Señalamiento y telecomunicaciones |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.2 | 120 | 100% | 0% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-10-01 | 2013-06-01 |  | 120 | 0 | 0 | 120
UEC | Elevación de andenes |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.3.1 | 31.3 | 76% | 24% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 23.788 | 7.512 | 0 | 23.788
UEC | Plataformas para elevación temporaria |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.3.2 | 4.8 | 76% | 24% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-11-01 | 2014-04-01 |  | 3.648 | 1.152 | 0 | 3.648
UEC | Construcción vías sobrepaso |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.4.1 | 18.9 | 100% | 0% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2014-04-02 |  | 18.9 | 0 | 0 | 18.9
UEC | Reparacíon vías existentes |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.4.2 | 54.7 | 9% | 91% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2014-04-03 |  | 4.923 | 49.777 | 0 | 4.923
UEC | Aparatos de vías |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.4.3 | 8.8 | 100% | 0% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2014-04-04 |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.8
UEC | Talleres y Depósitos Ferroviarios |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.5 | 30 | 0% | 100% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-11-01 | 2014-05-01 |  | 0 | 30 | 0 | 0
UEC | Cercos |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.1.6 | 15 | 0% | 100% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-11-01 | 2014-06-01 |  | 0 | 15 | 0 | 0
UEC | Viaducto Ringuelet |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.2.1.1 | 33 | 0% | 100% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2014-09-01 |  | 0 | 33 | 0 | 0
UEC | Viaducto Sarandí |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.2.1.2 | 5.5 | 0% | 100% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2014-10-01 |  | 0 | 5.5 | 0 | 0
UEC | Reparación integral de obras de arte |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.2.2 | 15 | 47% | 53% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 7.05 | 7.95 | 0 | 7.05
UEC | Pasos Bajo Nivel La Plata |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.2.3 | 38.4 | 0% | 100% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2014-05-01 | 2015-02-01 |  | 0 | 38.4 | 0 | 0
UEC | Obras Suplementarias para Drenaje |  | Licitación Pública Internacional |  | 2.2.4 | 10.5 | 100% | 0% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2014-08-01 | 2015-02-01 |  | 10.5 | 0 | 0 | 10.5
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Estimado % BID: | Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Estimado % BID: | Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UEC | Supervisión de obras |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | 2.3 |  | 25 | 72% | 28% | Componente 2. Obras, Supervisión y Apoyo Técnico | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2014-03-01 |  | 18 | 7 | 0 | 18
UEC | Estudio Hidráulico de Drenaje |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1.1.1 |  | 0.9 | 50% | 50% | Componente 1. Ingeniería y administración | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2013-12-01 |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45
UEC | Proyecto Ingeniería Viaducto Sarandí |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1.1.2 |  | 0.3 | 50% | 50% | Componente 1. Ingeniería y administración | Ex-Ante | 2013-09-01 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15
UEC | Proyecto Ingeneiría Viaducto Ringuelet |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1.1.3 |  | 1.2 | 50% | 50% | Componente 1. Ingeniería y administración | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2013-12-01 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6
UEC | Proyecto Ingeniería Subestación eléctrica |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1.1.4 |  | 0.4 | 50% | 50% | Componente 1. Ingeniería y administración | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2013-12-01 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2
UEC | Proyecto Ingeniería Talleres y depósitos Ferroviarios + EI ambiental |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1.1.5 |  | 0.5 | 50% | 50% | Componente 1. Ingeniería y administración | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2013-12-01 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25
UEC | Proyecto Ingeneiría pasos bajo nivel La Plata |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1.1.6 |  | 1 | 50% | 50% | Componente 1. Ingeniería y administración | Ex-Ante | 2014-06-01 | 2014-09-01 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
UEC | Medición de resultados y evaluación ex post |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1.2.1 |  | 0.2 | 100% | 0% | Componente 1. Ingeniería y administración | Ex-Ante | 2017-12-01 | 2018-03-01 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
UEC | Auditoría |  | Selección Basada en Costo | 1.2.2 |  | 0.3 | 100% | 0% | Componente 1. Ingeniería y administración | Ex-Ante | 2014-08-01 | 2014-11-01 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Estimado % BID: | Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UEC | Administración del Proyecto | Especialistas apoyo UEC | 3CV | 1.1.2 | 5.5 | 50% | 50% | 10 | Componente 1. Ingeniería y administración | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2013-12-01 |  | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75
23.4
[7 empty] | 25 | 100
[7 empty] | 18 | 72 | 47
[7 empty] | 25 | 100
[7 empty] | 7 | 28
[9 empty] | 53 | 100 | 100