## Hoja1
PROYECTO DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA SUSTENTABLE
AR-L1159
Plan de actividades para los 18 primeros meses
Descripción de la tarea |  | Costo U$S | Semestre 2, 2014 | [5 empty] | Semestre 1, 2015 | [5 empty] | Semestre 2, 2015 | [5 empty] | Semestre 1, 2016 | [5 empty] | Semestre 2, 2016
|  |  | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
1. - AR-L1159 |  | 55000000
2. - Aprobación del Préstamo por directorio del BID | bar: Semestre 2, 2014 Jul.
3. - Decreto del Poder Ejecutivo Nacional | bar: Semestre 1, 2015 Feb.
4. - Contrato de Préstamo | bar: Semestre 1, 2015 Mar.
5. - Designación de los funcionarios de la UCAR del Organismo Ejecutor | bar: Semestre 1, 2015 Abr.
6. - Suscripción de un acuerdo de Sub-ejecución con el INIDEP | bar: Semestre 1, 2015 May.
7. - Puesta en vigencia del reglamento operativo aprobado (ROP) | bar: Semestre 1, 2015 May.
8. - Elegibilidad para el primer desembolso | bar: Semestre 1, 2015 Jun.
9. - Principales actividades durante los primeros 18 meses del préstamo
Adquisición embarcación 35/40 mts. de eslora incluído equipamiento |  | 27750000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 1, 2015 Jun.
Llamado a licitación - LPI | bar: Semestre 2, 2015 Jul.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Dic.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 11100000 | bar: Semestre 1, 2016 Ene. to Semestre 2, 2016 Dic.
Adquisición embarcación 18/20 mts. de eslora incluído equipamiento |  | 4000000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 1, 2015 Jun.
Llamado a licitación - LPI | bar: Semestre 2, 2015 Jul.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
| Ejecución del contrato | 1600000 | bar: Semestre 2, 2015 Nov. to Semestre 2, 2016 Dic.
Construcción y puesta en marcha del CENIDMAR, bajo la órbita del INIDEP |  | 2300000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Ago.
Llamado a licitación - LPN | bar: Semestre 2, 2015 Sep.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 1035000 | bar: Semestre 2, 2015 Nov. to Semestre 2, 2016 Dic.
Readecuación y ampliación de la Sede Central del INIDEP MdelP. |  | 1900000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Jul.
Llamado a licitación - LPN | bar: Semestre 2, 2015 Ago.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Sep.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 1045000 | bar: Semestre 2, 2015 Oct. to Semestre 2, 2016 Dic.
Construcción de un centro piloto Piscícola en Entre Ríos (Diamante) |  | 1300000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Sep.
Llamado a licitación - LPN | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Nov.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 390000 | bar: Semestre 2, 2015 Dic. to Semestre 2, 2016 Dic.
Adquisición e instalación de sistemas de cámaras en buques comerciales |  | 1200000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Sep.
Llamado a licitación - LPI | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Nov.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 1080000 | bar: Semestre 2, 2015 Dic. to Semestre 2, 2016 Dic.
Construcción de la subsede del INIDEP en Ushuaia |  | 1200000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Sep.
Llamado a licitación - LPN | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Nov.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 540000 | bar: Semestre 2, 2015 Dic. to Semestre 2, 2016 Dic.
Construcción de la subsede del INIDEP en Puerto Madryn |  | 1100000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Sep.
Llamado a licitación - LPN | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Nov.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 495000 | bar: Semestre 2, 2015 Dic. to Semestre 2, 2016 Dic.
Construcción de la subsede del INIDEP en Puerto Deseado |  | 1130000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Sep.
Llamado a licitación - LPN | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Nov.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 508500 | bar: Semestre 2, 2015 Dic. to Semestre 2, 2016 Dic.
Construcción de la subsede del INIDEP en Rawson, Chubut |  | 117500
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Sep.
Llamado a licitación - CP | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Nov.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 52875 | bar: Semestre 2, 2015 Dic. to Semestre 2, 2016 Dic.
Adquisición de 7 vehículos 4 x 4 para cada una de las subsedes |  | 385000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 1, 2016 Mar.
Llamado a licitación - LPN | bar: Semestre 1, 2016 Abr.
Firma del contrato | bar: Semestre 1, 2016 Jun.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 385000 | bar: Semestre 2, 2016 Ago.
Cosntrucción del Centro Nacional de Desarrollo de Especies Marinas |  | 350000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
Llamado a licitación - LPN | bar: Semestre 2, 2015 Nov.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Dic.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 272250 | bar: Semestre 1, 2016 Ene. to Semestre 2, 2016 Dic.
Cosntrucción para la nueva estructura del Invernadero CENADAC |  | 200000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Nov.
Llamado a licitación - CP | bar: Semestre 2, 2015 Dic.
Firma del contrato | bar: Semestre 1, 2016 Ene.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 98000 | bar: Semestre 1, 2016 Feb. to Semestre 2, 2016 Dic.
Cosntrucción Centro Expedición Móvil |  | 136000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
Llamado a licitación - CP | bar: Semestre 2, 2015 Nov.
Firma del contrato | bar: Semestre 2, 2015 Dic.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 63000 | bar: Semestre 1, 2016 Ene. to Semestre 2, 2016 Dic.
Censo económico de Productores Acuícolas en la Pcia. De Misiones |  | 675000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Jul.
Gestiones Preliminares | bar: Semestre 2, 2015 Ago.
Firma del convenio | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 675000 | bar: Semestre 1, 2016 Ene. to Semestre 2, 2016 Dic.
Estudios de precios de referencia y perfil del consumidor |  | 380000
Aprobación del Pliego | bar: Semestre 2, 2015 Jul.
Gestiones Preliminares | bar: Semestre 2, 2015 Ago.
Firma del convenio | bar: Semestre 2, 2015 Oct.
| Ejecución del contrato durante los primeros 18 meses del préstamo | 380000 | bar: Semestre 1, 2016 Ene. to Semestre 2, 2016 Dic.