## PPDM
| Agence d'exécution |  | CIAT
| Unité d'exécution |  | PSFMR
| Numéro et nom du programme |  | 2720 / GR - HA
| Date de préparation |  | 2013-07-01
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : De Juillet 2013 à Juin 2017
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ | Composante du projet | Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché | Description du marché | Coût estimatif (USD) | Méthode de Passation de Marché (1) | Clause de référence pour la justification de l'entente directe | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Source et pourcentage de financement |  | Préqualification | Dates estimatives pour |  |  |  | Commentaires | Statut: En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (2)
[8 empty] | BID (%) | Autre (%) | oui/non | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Signature du contrat | Fin du contrat
Biens et services connexes |  |  |  | 4488200
PSMR-BSC2-3 | Composante 2 | Code SDP : 2.3. Produit PMR: "Stations du GNSS installées et fonctionnent" | Acquisition et installation d'un système géodésique et formation du personnel à l'utilisation et la maintenance | 2300000 | ED | Clause 4.02(b)(ii) des Conditions Spéciales de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-08-30 |  | 2014-08-30 | Entente directe avec la firme Trimble, conformément à l'accord de financement du programme | En attente
PSMR-BSC3-1 | Composante 2 | N/A | Achat de 2 véhicules pour l'équipe de projet (Nord et Sud) | 80000 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-07-30 |  | 2014-01-02 | Plusieurs marchés distincts possibles (Capitale, Nord, Sud) | En attente
PSMR-BSC3.3 | Composante 2 | N/A | Achat de mobilier de bureau pour l'équipe de projet (Capitale, Nord et Sud) | 42200 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-15 | 2013-11-01 | 2014-01-01 |  | En attente
PSMR-BSC 36 | Composante 2 | N/A | Achat de génératrice/inverteur pour l'équipe de projet (Nord et Sud) | 78000 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2014-01-02 | Plusieurs marchés distincts possibles (Capitale, Nord, Sud) | En attente
PSMR-BSC3.2 | Composante I | N/A | Achat de matériel informatique et logiciels pour l'équipe de projet (Capitale, Nord et Sud) | 33000 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-30 |  | 2014-01-02 | Plusieurs marchés distincts possibles (Capitale, Nord, Sud) | En attente
PSMR-BSC3-1 | Composante 2 | N/A | Achat d'1 véhicule pour l'équipe de projet (Capitale) | 40000 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-10-15 |  | 2013-12-01 |  | En attente
PSMR-BSC 2.8 | Composante 2 | 2.8 Les notaires sont équipés et formés | Notaires équipés avec matériel informatique et formés à leur utilisation | 475000 | AOI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-11-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 |  | En attente
PSMR-BSC2-9 | Composante 2 | 2,9 Arpenteurs publics et privés sont formés à l'utilisation du GNSS | Arpenteurs équipés de stations GPS et formés à leur utilisation | 1080000 | AOI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-11-01 | 2014-01-01 | 2014-05-01 |  | En attente
PSMR-BSC2-7 | Composante 2 | Code SDP: 2.7. Les batiments de l'administration foncière sont équipés | Equipement (mobilier, informatique) des bâtiments pour DGI/ONACA (Nord et Sud) | 360000 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 | Plusieurs marchés distincts | En attente
Travaux |  |  |  | 624000
PSMR-T - 2.5 | Composante 2 | 2.5 Batiments de l'administration foncière équipés | Construction/réhabilitation de bâtiments pour DGI/ONACA (Nord et Sud) | 624000 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-10-01 | 2013-12-01 | 2014-07-01 | 2 à 5 marchés distincts
Services autre que consultations |  |  |  | 4576085
PSMR S-1.1 | Composante 2 | 1.1 et 1.6.1 | Délimitation des communes | 300000 | ED | Clause 4.02(b)(i) des Conditions Spéciales de l'Accord de financement | Ex-ante |  |  |  |  | 2013-09-01 |  | 2014-02-01 | CNIGS
PSMR S 1.5.4.4.2 | Composante 2 | 1.5.4.4.2 | Délimitation des terres de l'Etat - autres communes | 525000 | SED | Paragraphe II.2.01(e) de l'Annexe de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2016-01-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
PSMR S-1.8.1 | Composante 2 | 1.8.1 | Etablissement d'actes notariés pour 500 parcelles dans le Sud | 75000 | SED | Clause 4.04(b)(ii) des Conditions Spéciales de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2015-01-01 |  | 2013-12-01
PSMR S-1.8.2 | Composante 2 | 1.8.2 | Etablissement d'actes notariés pour 500 parcelles dans le Nord | 75000 | SED | Clause 4.04(b)(ii) des Conditions Spéciales de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2015-01-01 |  | 2015-01-01
PSMR S-1.7 | Composante 2 | 1.7 | Accompagnement des notaires de la région Nord pour la numérisation et l'indexation de leurs archives | 100000 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-06-01 |  | 2014-10-01
PSMR S-1.5.4.2 | Composante 2 | 1.5.4.3.1 | Arpenteurs publics: délimitation et clarification de la tenure à Camp-Perrin | 152050 | SED | Clause 4.04(b)(i) des Conditions Spéciales de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-11-01 |  | 2014-10-01
PSMR S-1.5.4.3.2 | Composante 2 | 1.5.4.4.1 | Délimitation des terres de l'Etat à Camp-Perrin | 75000 | SED | Paragraphe II.2.01(e) de l'Annexe de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-11-01 |  | 2014-02-01 | DGI
PSMRT S-1.5.4.3.2 | Composante 2 | 1.5.4.3.2 | Notaires: délimitation et clarification de la tenure à Camp-Perrin | 60820 | SED | Clause 4.04(b)(ii) des Conditions Spéciales de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-11-01 |  | 2014-02-01
PSMRT S-1.5.4.3.3 | Composante 2 | 1.5.4.3.3 | Arpenteurs publics: délimitation et clarification tenures autres communes Sud et Nord | 1473725 | SED | Clause 4.04(b)(i) des Conditions Spéciales de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-11-01 |  | 2014-11-01
PSMRT S-1.5.4.3.4 | Composante 2 | 1.5.4.3.4 | Notaires: délimitation et clarification tenures autres communes Sud et Nord | 589490 | SED | Clause 4.04(b)(ii) des Conditions Spéciales de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-11-01 |  | 2014-10-01
PSMR S-1.6.2 - 1.5.1 | Composante 2 | 1.6.2. et 1.5.1. | Restitution photogramétrique (transformation des photographies en plans) - Autres communes | 100000 | ED | 3.06(b) du GN-2349-9 | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-10-01 |  | 2014-10-01
PSMR S-3.20 | Composante 3 | 3.20.1 | Evaluation d'impact du programme (firme pour enquêtes) | 750000 | AOI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-10-01 |  | 2016-11-01
PSMR S-1.4 | Composante 2 | 1.4 | Accompagnement des notaires de la région Sud pour la numérisation et l'indexation de leurs archives | 100000 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-01 |  | 2016-11-01
PSMR S-1.5.1.1 | Composante 2 | 1.5.1.1 | Restitution photogramétrique (transformation des photographies en plans) - Camp-Perrin | 100000 | ED | 3.06(b) du GN-2349-9 | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-01 |  | 2016-11-01
PSMR S-1.5.4.1 | Composante 1 | 1.5.4.1. | Campagne de communication Nord et Sud | 100000 | CP | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-01 |  | 2013-06-01
Bureaux de services-conseils |  |  |  | 3756000
PSMR-BSC2.5 | Composante 2 | 2.5.1 | Design des travaux de construction/réhabilitation de bâtiments pour DGI/ONACA (Nord et Sud) | 78000 | SBQC | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-10-01 |  | 2013-12-30
PSMR-BSC2.5 | Composante 2 | 2.5.2 | Supervision des travaux de construction/réhabilitation de bâtiments pour DGI/ONACA (Nord et Sud) | 78000 | SED | 3.10(a) du GN-2350-9 | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-01-01 |  | 2014-07-01
PSMR-BSC1.3 | Composante 2 | 1.3 | Conception du plan foncier de base (logiciel), installation et formation du personnel | 3200000 | SBQC | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-11-01 | 2014-01-01 | 2014-04-02
PSMR-BSC3.18 | Composante 3 | 3.18 | Audit financier du programme | 250000 | SBQC | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | Liste restreinte des cabinets d'audit agrées fournie par la BID
PSMR-BSC3.20.2 | Composante3 | 3.20.2 | Evaluation d'impact du programme (supervision) | 150000 | SED | Clause 4.04(b)(iii) des Conditions Spéciales de l'Accord de financement | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-01 |  | 2013-06-01 | PSE
Services de consultants individuels |  |  |  | 9422645
PSMR-SCI1.5.4.2.1 | Composante 2 | 1.5.4.2.1 | Enquêteurs pour le Sud (réalisation des enquêtes foncières) | 516970 | SED | 3.10(d) du GN-2350-9 | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-11-01 |  | 2014-10-01 | Plusieurs contrats | En attente
PSMR-SCI1.5.4.2.2 | Composante 2 | 1.5.4.2.2 | Enquêteurs pour le Nord (réalisation des enquêtes foncières) | 5010665 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-06-01 |  | 2017-02-01 | Plusieurs contrats | En attente
PSMR-SCI2.8.1 | Composante 2 | 2.8.1 | Formation de 50 juges et greffiers | 200000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-04-01 |  | 2014-07-01 |  | En attente
PSMR-SCI 2.1 | Composante 2 | 2.1 | Formation de cadres chargés de l'administration foncière | 955010 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-10-01 |  | 2017-01-01 |  | En attente
PSMR-SCI 2.15 | Composante 2 | 2.15 | Associations des notaires et arpenteurs renforcées | 200000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-01 |  | 2017-01-01 | Marchés multiples | En attente
PSMR-SCI2.11 | Composante 2 | 2.11 | Etude sur le fonctionnement des tribunaux | 200000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-03-01 |  | 2014-09-01 |  | En attente
PSMR-SCI2.12 | Composante 2 | 2.12 | Etude sur les mécanismes de crédit | 100000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2015-02-01 |  | 2015-06-30 |  | En attente
PSMR-SCI2.13 | Composante 2 | 2.13 | Etude sur la réforme des terres de l'Etat | 100000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2016-01-01 |  | 2016-08-01 |  | En attente
PSMR-SCI2.14 | Composante 2 | 2.14 | Etude/analyse des situations foncière locales | 100000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2015-01-01 |  | 2016-06-06 |  | En attente
PSMR SCI2.15 | Composante 2 | 2.15 | Plan d'aménagement | 100000 | QCNI | N/A | Ex- ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2015-01-01 |  | 2015-12-12 |  | En attente
PSMR-SCI3.9.1 | Composante 2 | 3.9.1 | Coordonnateur Nord | 240000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-01-01 |  | 2017-06-01 |  | En attente
PSMR-SCI 3.11 | Composante 1 | 3.11 | Assistant Finances | 150000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2012-12-21 |  | 2017-06-01 |  | Adjugé
PSMR-SCI3.12 | Composante 2 | 3.12 | Ingénieur Civil pour construction batiments | 36000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-01 |  | 2014-09-01
PSMR-SCI3.14 | Composante 1 | 3.14 | Assistant technique Passation des marchés | 180000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2013-09-01 |  | 2017-06-01 |  | Adjugé
PSMR-SCI3.15 | Composante 2 | 3.15 | Assistants administratifs Nord et Sud (x2) | 144000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-01-01 |  | 2017-06-01 |  | En attente
PSMR-SCI3.17 | Composante 1 | 3.17 | Spécialiste Suivi-évaluation | 180000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-09-01 |  | 2017-06-01 |  | En attente
PSMR-SCI3.18 | Composante 2 | 3.18 | Divers consultants | 910000 | QCIN | N/A | Ex ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-09-01 |  | 2017-06-01 | Différents contrats en fonction des besoins identifiés
PSMR-SCI3.19 | Composante 3 | 3.19 | Evaluations intermédiaire et finale | 100000 | QCNI | N/A | Ex-ante | 100 | 0 | Non | N/A | 2014-06-01 |  | 2017-06-01 |  | En attente
TOTAL |  |  |  | 22866930
(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC:Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED:Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux
(2) Statut: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Formulas:
Fin du contrat = [Fin du contrat, row below]
Fin du contrat = [Fin du contrat, row above]