## PA_15_07_2014
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - PDSA II
NÚMERO DO PROJETO: BR-L 1289
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: Nº 2928/OC-BR
PERÍODO DO PLANO DE AQUISIÇÕES: 01/01 a 31/12/2014 | [5 empty] | Legenda |  | Novas Atividades
PLANO DE AQUISIÇÕES - PA | [7 empty] | CCP
Nº Ref. Orçamento | Descrição do Contrato de Aquisições | Secretaria | Custo Aquisição BID (USD mil) | Método de Aquisição | Revisión (ex-ante or ex-post) | BID % | Gov | Datas Estimadas | Status (Pendente, Em processo, adjudicado, cancelado). | Subcomponente
COMPONENTE 01 - Expansão e consolidação de áreas protegidas e florestais comunitárias para uso sustentável.
OBRAS
1.2.5.5 | Manutenção e Conservação Mecânica da Patrulha Mecanizada - infraestrutura para construção de Novos ramais para apoiar a produção Forestal Comunitaria. | SEDENS | 337224.6696 | Pregão Eletrônico | Expost | 100% | 0% | 2013-12-01 | Em processo | 1.2
1.2.5.4 | Construção da Ponte sobre o Rio Acre na Comunidade 02 irmãos. | SEDENS | 325000 | LPN | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
1.1.4.4.4 | Contratação de serviços para reformar laboratório Técnico da madeira e a serraria para viabilizar o curso de capacitação para 200 profissionais do setor produtivo da madeira. | FUNTAC | 202643.1718 | LPN | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.1
1.2.5.5 | Contratação de empresa para fornecimento de insumo de construção civil para obras de artes correntes (bueiros) e obras de artes especiais (pontes), visando apoiar a produção Florestal Comunitária. | SEDENS | 48000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-07-01 | Pendente | 1.2
1.2.5.5 | Contratação de empresa para fornecimento de madeira de lei para obras de artes especiais (pontes), visando apoiar a produção Florestal Comunitária. | SEDENS | 98000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-07-01 | Pendente | 1.2
1.2.5.5 | Contratação de empresa para serviços especializado na construção de obras de artes correntes (bueiros) e de artes especiais (pontes), visando apoiar a produção Florestal Comunitária. | SEDENS | 135000 | Pregão Eletrônico | Expost | 100% | 0% | 2014-07-01 | Pendente | 1.2
1.2.5.5 | Contratação de empresa para fornecimento de tubulação de drenagem em concreto para obras de artes correntes (bueiros), visando apoiar a produção Florestal Comunitária. | SEDENS | 60000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-07-01 | Pendente | 1.2
TOTAL OBRAS |  |  | 1205867.8414
BENS E SERVIÇOS
1.1.4.3.1 | Aquisição de equipamentos para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 20176.2115 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.1 | Contratação de serviços para fretamento de aeronave para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 88105.7269 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.1 | Contratação de serviços de terceiros pessoa juridica para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 69162.9956 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.1 | Aquisição de software para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 44052.8634 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.1 | Contratação de serviços para manutenção de veículos para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 8810.5727 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.1 | Contratação de serviços para fornecimento de combustível para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 1585.9031 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.1 | Aquisição de material de consumo para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 10572.6872 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.1 | Aquisição de mudas de espécies florestais para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 1982.3789 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.1 | Contratação de serviços para fornecimento de passagens aéreas para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 881.0573 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.1 | Inscrição em evento científico para viabilização das pesquisas na área de florestas (MFC Madereiro e Não Madereiro) no Estado do Acre. | SEDENS | 176.2115 | Inscrição | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.2 | Aquisição de equipamentos para viabilização das pesquisas na área de florestas (clones de seringas e silviculturas de espécies exóticas e nativas) no Estado do Acre. | SEAPROF | 8810.5727 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.2 | Contratação de serviços para fornecimento de combustível para viabilização das pesquisas na área de florestas (clones de seringas e silviculturas de espécies exóticas e nativas) no Estado do Acre. | SEAPROF | 8472.6872 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.2 | Aquisição de material de consumo para viabilização das pesquisas na área de florestas (clones de seringas e silviculturas de espécies exóticas e nativas) no Estado do Acre. | SEAPROF | 12462.3211 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.3.2 | Contrtação de serviços de terceiros pessoa juridica para viabilização das pesquisas na área de florestas (clones de seringas e silviculturas de espécies exóticas e nativas) no Estado do Acre. | SEAPROF | 17407.489 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.4.1 1.1.4.4.2 1.1.4.4.3 1.1.4.4.4 | Aquisição de equipamentos para vialização dos Cursos de capacitação para: a) avaliação da densidade ótima e estradas florestais em dois sistemas de exploração florestal no Estado do Acre; b) 120 profissionais, acadêmicos e trabalhadores da área forestal nas diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; c) 160 comunitários nas diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; d) 200 profissionais do setor produtivo da madeiro. | FUNTAC | 293968.7225 | Pregão Eletrônico | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.6 | Serviços de locação de veículos para viabilização dos Cursos de capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios. | IDM | 39647.5771 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.6 | Aquisição de equipamentos para viabilização dos Cursos de capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios. | IDM | 85770.9251 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.6 | Contratação de Serviços para fornecimento de combustível para viabilização dos Cursos de capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios. | IDM | 13158.5903 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.6 | Contratação de Serviços para manutenção de veículos para viabilização dos Cursos de capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios. | IDM | 24854.8678 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.6 | Contratação de Serviços de reprografia para viabilização dos Cursos de capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios. | IDM | 7610.1322 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.6 | Contratação de serviço para o fornecimento de material de consumo para viabilização dos Cursos de capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios. | IDM | 260266.0793 | Pregão Eletrônico | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.3.1.4 | Aquisição equipamentos eletrônicos (GPS), de informática e software (GPS Trackmaker) para assistência técnica em Planos de Manejo Florestal Sustentável e nos Planos Operativos Anuais. | SEDENS | 10960 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.5.6 | Aquisição de veiculos para apoiar a capacitação operacional para manejo, boas praticas, certificação e gestão de negócios. | SEDENS | 61000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.5.7 | Aquisição de derivados de petróleos tipo combustivel para apoiar a capacitação operacional para manejo, boas praticas, certificação e gestão de negócios. | SEDENS | 99000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.5.8 | Aquisição equipamentos de informática (notebook, datashow, nobreak, máquina fotográfica) para apoiar a capacitação operacional para manejo, boas praticas, certificação e gestão de negócios. | SEDENS | 18000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.1
1.2.2.3 | Aquisição de veiculos para apoiar o assessoramento das ações de fortalecimento das organizações comunitárias em torno da produção florestal sustentável. | SEDENS | 61000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.2
1.2.2.4 | Aquisição de derivados de petroleos tipo combustivel para apoiar o assessoramento das ações de fortalecimento das organizações comunitárias em torno da produção florestal sustentável. | SEDENS | 99000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.2
1.2.4.3 | Aquisição de derivados de petróleos tipo combustível para apoiar a capacitação em organização social, gestão e mercado. | SEDENS | 74500 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.2
TOTAL DOS BENS E SERVIÇOS |  |  | 1441396.5722
SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS
1.1.1.2.2 | Contratação de empresa para execução de serviços técnicos para realizar diagnóstico de situação de posse de terras no Complexo Estadual do Jurupari. | ITERACRE | 150000 | LPN | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.1.2.3 | Contratação de serviço de reprografia. | ITERACRE | 36000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.1.2.3 | Contratação de serviços para manutenção de veículos | ITERACRE | 26000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.1.2.3 | Contratação de serviços para manutenção de equipamentos de georeferenciamento. | ITERACRE | 10000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.1.2.3 | Contratação de serviços de aluguel de veículos. | ITERACRE | 31000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.1.2.3 | Aquisição de equipamentos de campo. | ITERACRE | 5000 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.1.2.4 | Contratação de empresa para execução do georreferenciamento e demarcações de área no Complexo do Jurupari. | ITERACRE | 900000 | LPN | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.1.2.4 | Contratação de empresa para execução dos serviços de Identificação e cadastro de posse das áreas a serem georreferenciadas no Complexo do Jurupari. | ITERACRE | 438000 | LPN | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.4.1 1.1.4.4.2 1.1.4.4.3 1.1.4.4.4 | Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para viabilização dos Cursos de capacitação para: a) avaliação da densidade ótima e estradas florestais em dois sistemas de exploração florestal no Estado do Acre; b) 120 profissionais, acadêmicos e trabalhadores da área forestal nas diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; c) 160 comunitários nas diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; d) 200 profissionais do setor produtivo da madeiro. | FUNTAC | 31321.5859 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.4.1 1.1.4.4.2 1.1.4.4.3 1.1.4.4.4 | Contratação de serviço para o fornecimento de material de consumo para viabilização dos Cursos de capacitação para: a) avaliação da densidade ótima e estradas florestais em dois sistemas de exploração florestal no Estado do Acre; b) 120 profissionais, acadêmicos e trabalhadores da área forestal nas diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; c) 160 comunitários nas diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; d) 200 profissionais do setor produtivo da madeiro. | FUNTAC | 109286.3436 | Pregão Eletrônico | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.4.1 1.1.4.4.2 1.1.4.4.3 1.1.4.4.4 | Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para vialização dos Cursos de capacitação para: a) avaliação da densidade ótima e estradas florestais em dois sistemas de exploração florestal no Estado do Acre; b) 120 profissionais, acadêmicos e trabalhadores da área forestal nas diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; c) 160 comunitários nas diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; d) 200 profissionais do setor produtivo da madeiro. | FUNTAC | 67330.3965 | LPN | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.6 | Contratação de empresa para fornecimento de passagens terrestres para viabilização dos Cursos de capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios. | IDM | 16720.3304 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.3.1.3 | Contratação de pessoa jurídica para a elaboração de 100% de inventário e do Plano Operativo Anual para o uso efetivo de exploração florestal. | SEDENS | 378378.3784 | LPN | Exante | 100% | 0% | 2013-08-01 | Em processo | 1.1
TOTAL SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS |  |  | 2199037.0348
SERVIÇOS DE CONSULTORIAS
1.1.1.5.1 | Contratação de empresa consultora para Elaboração do Plano de Manejo da Unidade da Floresta do Jurupari. | SEDENS | 200000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.1.1 | Contratação de consultor individual para Elaboração do Cadastro Estadual das Florestas Públicas. | SEDENS | 91000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.1.2 | Contratação de consultor individual para Elaboração do Plano Anual de Outorga de Florestas. | SEDENS | 91000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.2.1 | Contratação de consultor individual para Elaboração da proposta de Lei Estadual para a Gestão de Florestas Publicas. | SEDENS | 40000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.2.3 | Contratação de consultor individual para Elaboração de uma proposta de Sistema de Distribuição dos Benefícios das Concessões Estaduais. | SEDENS | 50000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.3.1 | Contratação de consultor individual para Estruturação técnica dos editais de concessão florestal: Contratação de serviços para elaboração de estudo de modelagem econômica e precificação para editais de concessão florestal. | SEDENS | 150000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.3.2 | Contratação de consultor individual para Estruturação técnica dos editais de concessão florestal: Contratação de serviços para elaboração de estudo sobre indicadores técnicos classificatórios e bonificadores para editais de concessão. | SEDENS | 45000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.3.3 | Contratação de consultor individual para Estruturação técnica dos editais de concessão florestal: Contratação de serviços para elaboração de estudo sobre logística nas Florestas Estaduais . | SEDENS | 45000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.3.4 | Contratação de consultor individual para Estruturação técnica dos editais de concessão florestal: Contratação de serviços para elaboração de regras para demarcação física das UMFs. | SEDENS | 30000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.3.5 | Contratação de consultor individual para Estruturação técnica dos editais de concessão florestal: Contratação de serviços para elaboração de manual técnico operacional para concessões florestais estaduais. | SEDENS | 50000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.2.4.3.6 | Contratação de consultor individual para Estruturação técnica dos editais de concessão florestal: contratação de serviços para a definição dos padrões técnicos de construção de infraestrutura em concessões florestais. | SEDENS | 60000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.3.1.4 | Contratação de um profissional para assistência técnica em Planos de Manejo Florestal Sustentável e nos Planos Operativos Anuais. | SEDENS | 44666.6667 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.1
1.1.3.1.5 | Contratação de empresa consultora para a elaboração dos projetos executivos de obras para os Novos ramais. | SEDENS | 88500 | Contratação Direta | Exante | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.1
1.1.3.1.7 | Contatação de empresa consultora para monitoramento e taxa anuais de certificação da Floresta Estadual do Antimary - FEA. | SEDENS | 30837.0044 | Contratação Direta | Exante | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.1 | Contratação de empresa consultora para a elaboração de estudos de mercado para cadeias de valor selecionadas (madeira, sementes, óleos, açaí) | FUNTAC | 86400 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.6 | Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Física para viabilização dos Cursos de capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios. | IDM | 231753.304 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.2 | Contratação de consultor individual para elaboração da Análise e recomendações de pré-certificação. | SEDENS | 128000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.5.1 | Contratação de empresa consultora para Treinamento em técnicas de manejo florestal comunitário de impacto reduzido para produtores. | SEDENS | 99999 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2013-12-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.5.2 | Contratação de empresa consultora para Treinamento em gestão de negócios (Aquisição de vagas) | SEDENS | 94569.5 | Inscrição | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.5.3 | Contratação de empresa consultora para Treinamento em certificação florestal para produtores. | SEDENS | 33788 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.4.4 | Contratação de Serviços de Consultoria para realização do curso de capacitação para 200 profissionais do setor produtivo da madeira. | FUNTAC | 88105.7269 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.5.5 | Treinamento em operação de máquinas pesadas utilizadas na extração e transporte florestal de madeira manejada. | SEDENS | 16216 | Inscrição | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.1
1.1.4.7 | Contratação de empresa consultora para Treinamento para empresas em certificação florestal. | SEDENS | 54000 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.1
1.2.1.1.2 | Contratação de empresa consultora para apoiar na mobilização e sensibilização das famílias e associações. | SEDENS | 98166.6667 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
1.2.1.1.5 | Contratação de consultor individual para Assistência técnica nos PMFS Comunitários. | SEDENS | 89600 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.2
1.2.1.1.5 | Contratação de consultor individual para Assistência técnica nos POAS Comunitários. | SEDENS | 89600 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 1.2
1.2.1.2.5 | Contratação de empresa consultora para a Auditoria para certificação florestal. | SEDENS | 54500 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
1.2.1.2.6 | Auditorias anuais de monitoramento de certificação florestal. | SEDENS | 54000 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
1.2.1.2.7 | Contratação de consultor individual para Assistência técnica em Certificação Florestal Comunitária. | SEDENS | 142000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
1.2.2.1 | Contratação de empresa consultora para Assessorar 13 organizações comunitárias que participam das iniciativas Manejo Florestal Comunitário (MFC) nos aspectos relativos à organização social e gestão. | SEDENS | 425750 | SBQC | Exante | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
1.2.2.2 | Contratação de empresa consultora para Assessorar 13 organizações comunitárias em aspectos relativos à gestão de contratos. | SEDENS | 111250 | SQC | Exante | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
1.2.3.2 | Contratação de empresa consultora para a elaboração do Portal Estadual de informação sobre produção florestal comunitária (áreas, atores, produtos, preço, oferta e demanda). | SEDENS | 27000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
1.2.4.1 | Contratação de empresa consultora para Capacitação em organização social. | SEDENS | 162500 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
1.2.4.2 | Contratação de empresa consultora para Capacitação para gestão e mercado. | SEDENS | 194000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 1.2
TOTAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS |  |  | 3297201.8686
TOTAL COMPONENTE 01 |  |  | 8143503.3169
COMPONENTE 02 - Promoção de cadeias de valor florestais e agroflorestais competitivas e sustentáveis.
OBRAS
2.2.1.1.3 | Contratação de empresa para construção e reforma da rede de armazenamento de cadeias de valor florestais e agroflorestais. | SEAPROF | 317873.837 | LPN | Exante | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 2.2
TOTAL DE OBRAS |  |  | 317873.837
BENS E SERVIÇOS
2.2.1.1.3 | Aquisição de equipamentos para reaparelhamento da rede de armazenamento de cadeias de valor florestais e agroflorestais. | SEAPROF | 592832.163 | Pregão Eletrônico | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 2.2
TOTAL DE BENS E SERVIÇOS |  |  | 592832.163
SERVIÇOS DIFERENTE DE CONSULTORIAS
2.2.1.1.2 | Contratação de serviços de assistência técnica aos processos viáveis de cadeias de valor priorizadas. | SEAPROF | 1308809.66 | LPN | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 2.2
2.2.1.1.2 | Contratação de serviços para o fornecimento de gêneros alimentícios para apoio aos serviços de assistência técnica aos processos viáveis de cadeias de valor priorizadas. | SEAPROF | 30837.0044 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 2.2
2.2.1.1.2 | Contratação de serviços para o fornecimento de material de consumo (kits de reuniões: blocos, tarjetas, pincéis, canetas e etc) para as reuniões de apoio aos serviços de assistência técnica aos processos viáveis de cadeias de valor priorizadas. | SEAPROF | 5198.2379 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 2.2
2.2.1.1.2 | Contratação de serviços para manutenção dos veículos da SEAPROF visando apoio aos serviços de assistência técnica aos processos viáveis de cadeias de valor priorizadas. | SEAPROF | 96916.2996 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 2.2
2.2.1.1.2 | Contratação de serviços para o fornecimento combustível visando apoio aos serviços de assistência técnica aos processos viáveis de cadeias de valor priorizadas. | SEAPROF | 22907.489 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2013-11-01 | Em processo | 2.2
TOTAL DE SERVIÇOS DIFERENTE DE CONSULTORIA |  |  | 1464668.6908
SERVIÇOS DE CONSULTORIAS
2.2.1.1.2 | Prestação de serviços de assistência técnica para estruturação das principais cadeias de valor florestais e agroflorestais sustentáveis. | SEAPROF | 100000 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2013-11-01 | Em processo | 2.2
2.1.1.3.2 | Contratação de empresa consultora para a Identificação dos parâmetros legais existentes para os investimentos conjuntos entre o Governo e a iniciativa privada em cadeias de valor e elaboração dos instrumentos legais para sua inclusão nas adequações necessárias. | SEDENS | 150000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 2.1
2.2.1.1.2 | Contratação dos gestores de cadeia para prover assistência técnica aos processos viáveis de cadeias de valor priorizadas. | SEAPROF | 181621.6216 | CI | Expost | 100% | 0% | 2013-09-01 | Em processo | 2.2
2.2.1.1.3 | Contratação dos gestores de cadeia para prover assistência técnica aos processos viáveis de cadeias de valor priorizadas. | SEDENS | 200000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 2.2
2.3.1.1. | Contratação de empresa consultora para Elaboração de um Plano de Viabilidade dos negócios de reflorestamento de florestas comerciais. | SEDENS | 750000 | SBQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 2.3
2.3.1.2 | Estruturação e constituição do Fundo de Investimentos (FIP). | SEDENS | 580000 | SBQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 2.3
TOTAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS |  |  | 1961621.6216
TOTAL COMPONENTE 02 |  |  | 4336996.3125
COMPONENTE 03 - Fortalecimento da gestão pública florestal e agroflorestal.
OBRAS
3.4.3.12 | Reformas das instalações de 6 escritórios de ATER. | SEAPROF | 550000 | LPN | Exante | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 3
3.2.1.3 | Construção da Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari - ITERACRE | ITERACRE | 250000 | LPN | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 3
3.4.3.10 | Reforma do Escritório do IMAC em Rio Branco | IMAC | 6605.0198 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 3
3.4.3.10 | Reforma do Escritório do IMAC em Cruzeiro do Sul | IMAC | 7000 | Contratação Direta | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 3
3.2.1.2 | Reforma da estrutura básica do Acampamento Operativo do Antimary. | SEDENS | 80000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 3
3.2.1.4 3.2.1.5 | Reforma da estruturas básica das Unidades de Gestão Ambiental Integrada do Rio Liberdade e Acuraua. | SEDENS | 160000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 3
TOTAL DE OBRAS |  |  | 1053605.0198
BENS E SERVIÇOS
3.2.1.2 | Aquisição de equipamentos de informática e mobiliários para estruturar o Acampamento Operativo do Antimary. | SEDENS | 20000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 3
3.2.1.3 | Aquisição de veículos automotores (barcos, motor de popa,quadriciclos e capacetes) para estruturação da Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. | ITERACRE | 56270.26 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 3
3.2.1.3 | Aquisição de veículos automotores (caminhonetes) para estruturação da Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. | ITERACRE | 122469.33 | Pregão Eletrônico - SRP | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 3
3.2.1.3 | Aquisição de material de expediente para as atividades administrativas da Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. | ITERACRE | 11398.1 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 3
3.2.1.3 | Aquisição de mobiliários para estruturação das Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. | ITERACRE | 12866.48 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 3
3.2.1.3 | Aquisição de material permanente para estruturação das Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. | ITERACRE | 94703.95 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 3
3.2.1.3 | Aquisição de combustível para as atividades de campo na Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. | ITERACRE | 35000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 3
3.2.1.4 3.2.1.5 | Aquisição de Equipamentos de Informática e mobiliários para as Unidades de Gestão Ambiental Integrada do Rio Liberdade e Acuraua. | SEDENS | 40000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-06-01 | Pendente | 3
3.2.1.6 | Aquisição de Equipamentos de Informática e Mobiliários para o Escritório de Manejo Forestal de Xapuri. | SEDENS | 40000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-06-01 | Pendente | 3
3.2.1.9 | Aquisição de material de informática e eletro-eletrônico para implantação de base de geoprocessamento no núcleo Cruzeiro do Sul e para a sede do IMAC em Rio Branco. | IMAC | 86766.9165 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 3
3.2.1.9 3.4.3.11 | Aquisição de mobiliários para implantação de base de geoprocessamento no núcleo Cruzeiro do Sul e para a sede do IMAC em Rio Branco. | IMAC | 13977.2727 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 3
3.2.1.10 | Aquisição de veículos para os Núcleos Regionais do IMAC (Barcos, Quadricilos e reboques) | IMAC | 95122.5191 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 3
3.4.3.10 | Aquisição de EPI e Colete de identificação para os técnicos do IMAC | IMAC | 8806.69 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 3
3.4.3.13 | Aquisição de equipamentos e insumos de informática; aparelho de refrigeração e mobiliários para 6 escritorios de ATER | SEAPROF | 248555 | Pregão Eletrônico | Expost | 100% | 0% | 2014-06-01 | Pendente | 3
TOTAL DOS BENS E SERVIÇOS |  |  | 885936.5183
SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS
3.2.1.3 | Contratação de empresa para serviços de manutenção de veículos do ITERACRE. | ITERACRE | 12292.08 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 4
3.4.2.3 | Contratação de serviços de capacitação para funcionários da SEDENS. | SEDENS | 50000 | Inscrição | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 3
3.4.2.5 | Capacitação para funcionários do ITERACRE. | ITERACRE | 145000 | Inscrição | Exante | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 3
3.4.2.5 | Aquisição de passagens aéreas para o deslocamento de técnicos do ITERACRE nas atividades de campo. | ITERACRE | 80000 | Pregão Eletrônico - SRP | Expost | 100% | 0% | 2013-12-01 | Em processo | 3
TOTAL DE SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS |  |  | 287292.08
SERVIÇOS DE CONSULTORIAS
3.2.4.2 | Capacitação e normalização em licenciamento ambiental. | IMAC | 120000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 3
3.4.1.3 | Contratação de empresa consultora para a reestruturação organizacional do IMAC. | IMAC | 100000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 3
3.4.1.1 | Contratação de consultoria especializada para a reestruturação organizacional da SEDENS. | SEDENS | 100000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 4
3.4.1.2 | Contratação de consultoria especializada para a reestruturação organizacional da ITERACRE. | ITERACRE | 100000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 3
3.2.1.1 | Contratação de empresa consultora para Elaboração de Modelo de Gestão Operativa das Unidades Integradas na Gestão Ambiental e Forestal. | SEDENS | 100000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 3
3.1.1.1 | Contratação de empresa consultora para Capacitação em Planejamento Estratégico para a SEDENS, SEMA, SEAPROF, ITERACRE, IMAC. | SEPLAN | 250000 | SBQC | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 3
3.2.4.1 | Contratação de consultor individual para a Revisão da Lei Florestal. | SEDENS | 28000 | CI | Expost | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 3
3.4.3.14 | Contratação de empresa consultora para diagnóstico institucional da SEAPROF. | SEAPROF | 80000 | SQC | Exante | 100% | 0% | 2014-05-01 | Pendente | 3
TOTAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS |  |  | 878000
TOTAL COMPONENTE 03 |  |  | 3104833.6181
II. ADMINISTRAÇÃO
BENS E SERVIÇOS
3.5.1.2 | Aquisição de equipamentos (informática, eletros) | SEPLAN | 95333.1892 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 4
3.5.1.3 | Contratação de serviços para o fornecimento de Passagens Aéreas. | SEPLAN | 48648.6486 | Pregão Presencial | Exante | 100% | 0% | 2013-09-01 | Em processo | 4
3.5.1.3 | Contratação de serviços de fretamento para as atividades de campo e monitoramento do Programa | SEPLAN | 24229.0749 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 4
3.5.1.3 | Contratação de serviços para o fornecimento de combustível | SEPLAN | 70000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 4
3.5.1.3 | Material de Expediente e Suprimento de Informática | SEPLAN | 58378.3784 | Pregão Eletrônico - SRP | Exante | 100% | 0% | 2013-09-01 | Em processo | 4
3.5.1.3 | Contratação de serviços para fornecimento de refeições | SEPLAN | 18000 | Pregão Presencial | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 4
TOTAL DOS BENS E SERVIÇOS |  |  | 314589.2911
SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS
3.5.1.3 | Contratação de serviços para promoção e divulgação do Programa (banners, folders, adesivos) | SEPLAN | 87000 | Comparação de Preço | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 4
3.5.1.3 | Contratação de serviços para produção e reprodução de VT's | SEPLAN | 100000 | Comparação de Preço | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 4
3.5.1.3 | Aquisição de vagas em cursos de Aperfeiçoamento para a equipe da UCP | SEPLAN | 30000 | Inscrição | Expost | 100% | 0% | 2014-03-01 | Pendente | 4
3.5.2.1 | Estruturação e gestão do Comitê Consultivo do Programa (CCP) | SEPLAN | 100000 | Convênio/Comparação de Preço | Exante | 100% | 0% | 2013-08-01 | Pendente | 3
TOTAL DE SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS |  |  | 317000
CONSULTORIAS
3.5.1.1 | Empresa gerenciadora para o programa. | SEPLAN | 1648580.2649 | SBQC | Exante | 100% | 0% | 2013-05-01 | Em processo | 4
3.5.1.1 | Contratação de consultores individuais para apoio ao gerenciamento da UCP. | SEPLAN | 218270.2703 | SQC | Exante | 100% | 0% | 2013-08-01 | Contratado | 4
3.5.3.1.1 | Empresa Auditora Externa. | SEPLAN | 472973.8896 | AF 200 | Exante | 100% | 0% | 2013-11-01 | Em processo | 4
3.5.3.1.2 | Empresa auditora ambiental. | SEPLAN | 94000 | SQC | Expost | 100% | 0% | 2014-04-01 | Pendente | 4
3.5.3.2.2 | Avaliação de Impacto - Contrução da Linha de Base do PDSA II. | SEPLAN | 205288.1829 | SQC | Exante | 100% | 0% | 2013-09-01 | Em processo | 4
TOTAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS |  |  | 2639112.6076
TOTAL ADMINISTRAÇÃO |  |  | 3270701.8987
TOTAL GERAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES - PA 2014 |  |  | 18856035.1462