## Plano de Aquisiçoes
BRASIL
Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (PROEMEM)
BR-L1392
PA - 18 Meses
Atualizado em: Julho/2014
| Atualização Nº: 1 | [5 empty] | Taxa de Câmbio R$1,00 |  | 2.2
Nº | Descrição do Contrato | Custo Estimado |  | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  |  |  | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | R$ milhoes | U$ milhoes | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
OBRAS |  | 109039107.24 | 49563230.5636
Componente 1 - EXPANSÃO DA COBERTURA E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACÃO BÁSICA |  | 109039107.24 | 49563230.5636
1 | Contratar empresa para construir 4 creches | 9650761.3 | 4386709.6818 | PE | ex-ante | 0% | 100% | 2014-06-15 | 2015-03-15 | Pendente | • Terreno OK • SEMED já aderiu Ata de Registro de Preços
2 | Contratar empresa para construir 3 creches | 6303479.43 | 2865217.9227 | PE | ex-ante | 0% | 100% | 2014-06-15 | 2015-08-15 | Pendente | • Terreno OK • SEMED já aderiu Ata de Registro de Preços
3 | Contratar empresa para construir 4 CMEI-EMEF unificados | 41766664.94 | 18984847.7 | LPN | ex-ante | 51.09% | 48.91% | 2015-04-15 | 2016-08-15 | Pendente | • Terreno OK • Projeto Executivo a contratar
4 | Contratar empresa para construir 2 CMEI-EMEF unificados | 20838932.55 | 9472242.0682 | LPN | ex-ante | 100% | 0% | 2015-11-15 | 2017-03-15 | Pendente | • Terreno OK • Projeto Executivo a contratar
5 | Contratar empresa para construir 3 CMEI-EMEF unificados | 30479269.02 | 13854213.1909 | LPN | ex-ante | 0% | 100% | 2016-03-15 | 2017-08-15 | Pendente | • Terreno OK • Projeto Executivo a contratar
BENS |  | 12292842.18 | 5587655.5364
Componente 1 - EXPANSÃO DA COBERTURA E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACÃO BÁSICA |  | 8460342.18 | 3845610.0818
6 | Aquisição de bens para 9 CMEI-EMEF | 8460342.18 | 3845610.0818 | PE | ex-ante | 0% | 100% | 2016-03-15 | 2017-09-15 | Pendente | Existem quantidades e especificações preliminares
Componente 2: APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA |  | 3600000 | 1636363.6364
7 | Aquisição de materiais didáticos para programas de reforço escolar e aceleração da aprendizagem. | 3600000 | 1636363.6364 | CD | ex-ante | 100% | 0% | 2015-02-15 | 2015-09-15 | Pendente | Fornecedor exclusivo do Instituto Ayrton Senna
Componente 4: ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO |  | 232500 | 105681.8182
8 | Aquisição de mobiliário e equipamentos de informática para UGP | 232500 | 105681.8182 | PE | ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-15 | 2015-03-15 | Pendente
SERVIÇOS (QUE NÃO DE CONSULTORIA) |  | 6282500 | 2855681.8182
Componente 2: APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA |  | 3652500 | 1660227.2727
9 | Adesão ao SADEAM | 1500000 | 681818.1818 | CD | ex-ante | 0% | 100% | 2014-09-15 | 2015-09-15 | Pendente | SEMED vai aderir a contrato da SEDUC/AM
10 | Desenho e gestão do Fundo de Projetos Concursáveis | 2152500 | 978409.0909 | LPN | ex-ante | 100% | 0% | 2015-04-15 | 2019-06-15 | Pendente | Não inclui gastos dos projetos
Componente 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO |  | 2630000 | 1195454.5455
11 | Contratar empresa para implantar e manter sistema de gestão de projetos | 650000 | 295454.5455 | PE | ex-ante | 100% | 0% | 2015-04-15 | 2019-06-15 | Pendente | TDR preliminares já existem
12 | Contratar empresas para prestar serviços de apoio logístico e operacional (passagens, serviços gráficos etc.) | 1980000 | 900000 | PE | ex-ante | 33% | 67% | 2015-05-15 | 2017-05-15 | Pendente | Serviços diversos de apoio à gestão
CAPACITAÇÃO |  | 5200000 | 2363636.3636
Componente 2: APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA |  | 5200000 | 2363636.3636
13 | Desenho, formação e supervisão de programa de coaching para docentes em estágio probatório | 2200000 | 1000000 | LPN | ex-ante | 100% | 0% | 2015-06-15 | 2018-12-15 | Pendente
14 | Curso de Formação de Formadores | 3000000 | 1363636.3636 | LPN | ex-ante | 100% | 0% | 2016-02-15 | 2017-12-15 | Pendente
CONSULTORIA |  | 28000032.518 | 12727287.5082
Componente 1 - EXPANSÃO DA COBERTURA E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACÃO BÁSICA |  | 8218976.518 | 3735898.4173
15 | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos e supervisão de obras de 4 CMEI-EMEF unificados | 4165988.286 | 1893631.0391 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | 2014-09-15 | 2016-09-15 | Pendente | Já existem TDR
16 | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos e supervisão de obras de 9 CMEI-EMEF unificados | 8218976.518 | 3735898.4173 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | 2015-04-15 | 2018-12-15 | Pendente | Já existem TDR
Componente 2: APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA |  | 220000 | 100000
17 | Consultoria Seleção de Formadores | 70000 | 31818.1818 | CI | ex-ante | 100% | 0% | 2015-06-15 | 2015-12-15 | Pendente
18 | Avaliação Capacitações Atuais | 150000 | 68181.8182 | SQC | ex-ante | 100% | 0% | 2015-08-15 | 2016-04-15 | Pendente
Componente 3: GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO |  | 12694000 | 5770000
19 | Consultoria seleção e avaliação de desempenho professores e gestores | 440000 | 200000 | SQC | ex-ante | 100% | 0% | 2015-05-15 | 2015-12-15 | Pendente
20 | Consultoria concepção AGE (SAEDE) | 880000 | 400000 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | 2015-05-15 | 2016-06-15 | Pendente
21 | Sistema GIDE (Instituto Aquila) | 6874000 | 3124545.4545 | CD | ex-ante | 0% | 100% | 2014-06-30 | 2015-10-15 | Pendente | Contrato já firmado e em execução
22 | Equipe Núcleo Análise e Estatísticas | 1200000 | 545454.5455 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | 2015-04-15 | 2019-12-01 | Pendente | Será contratada juntamente com a empresa de apoio ao gerenciamento do Projeto.
23 | Desenho e implantação de Sistema de Monitoramento da Qualidade da Educação Infantil | 3300000 | 1500000 | CD | ex-ante | 100% | 0% | 2015-04-15 | 2019-12-01 | Pendente | Fundação Carlos Chagas em negociação
24 | Avaliação intermediária do Projeto | 75000 | 34090.9091 | CI | ex-ante | 100% | 0% | 2016-06-15 | 2016-12-01 | Pendente
25 | Avaliação de impactos do Projeto | 4400000 | 2000000 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | 2015-07-15 | 2019-07-01 | Pendente
Componente 4: ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO |  | 6867056 | 3121389.0909
26 | Contratação de empresa de apoio ao gerenciamento do Projeto | 6867056 | 3121389.0909 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | 2015-04-15 | 2019-06-15 | Pendente | TDR preliminares já existem
TOTAL GERAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES |  | 160814481.938 | 73097491.79
(1) | Métodos de Seleção de Consultoria: i) SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e no Custo; ii) SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; iii) SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; iv) SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; v) SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo; vi) CD: Contratação Direta; vii) CI: Consultor Individual. Modalidades de Aquisição:i) LPI: Licitação Pública Internacional; ii) LPN: Licitação Pública Nacional; iii) CP: Comparação de Preços; iv) PE: Pregão Eletronico.
(2) | Revisões BID: i) Ex-ante > anterior a seleção/contratação; ii) Ex-post > posterior a seleção/contratação
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )