## PFBIDIIoperacChiapas
PLAN FINANCIERO SEGUNDA OPERACION PROGRAMA SALUD MESOAMERICA 2015 CHIAPAS
WBS | Nombre de tarea | Start | Finish | BID | ISECH | Plan de Adquisiciones | Febrero 2016 | Marzo 2016 | Abril 2016 | Mayo 2016 | Junio 2016 | Julio 2016 | Agosto 2016 | Septiembre 2016 | Octubre 2016 | Noviembre 2016 | Diciembre 2016 | Enero 2017 | Febrero 2017 | Marzo 2017 | Abril 2017 | Mayo 2017 | Junio 2017 | Julio 2017 | Agosto 2017 | Septiembre 2017 | Octubre 2017 | Noviembre 2017 | Diciembre 2017 | Enero 2018 | Febrero2018 | Total
0 | Segunda Operación SM2015 Iniciativa Chiapas- ME-G1004 | Tue 1/5/16 | Tue 5/29/18 | 2585905 | 3878857 |  | 103902.06 | 93447.5 | 147247.5 | 261877.59 | 206477.59 | 230777.59 | 182627.59 | 92977.59 | 138277.59 | 104627.63 | 85533.29 | 95872.63 | 90794.47 | 61144.48 | 75535.38 | 64135.38 | 82235.38 | 81785.38 | 60385.38 | 82235.38 | 81785.38 | 46785.38 | 68635.49 | 36801.37 | 10000 | 2585905
1.1 | 1. Fortalecimiento de la oferta y de la demanda de servicios de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, parto y puerperio) y el neonato | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 1512587 | 2629202 |  | 66062.14 | 51162.14 | 104962.14 | 169312.14 | 130412.14 | 165712.14 | 140062.14 | 50412.14 | 85712.14 | 66062.14 | 56412.14 | 51712.14 | 52217.39 | 22567.39 | 37867.39 | 26467.39 | 44567.39 | 34117.39 | 22717.39 | 44567.39 | 34117.39 | 9117.39 | 30967.42 | 15300 | 0 | 1512587
1.1 | 1.1 Planificación familiar | Tue 2/2/16 | Tue 1/30/18 | 466500 | 492000 |  | 12500 | 16500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466500
1.1.1.1.1.1.3 | Impresión y distribución de hojas a los servicios | Tue 2/16/16 | Tue 3/15/16 | 4000 | 0 | I-SD |  | 4000 | [23 empty] | 4000
1.1.1.1.2.5.3.1 | Implementación incentivos a voluntarios por tareas realizadas/ Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF | Tue 2/2/16 | Thu 10/5/17 | 262500 | 0 | I-GOperativos | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |  |  |  |  | 262500
1.1.1.2.1 | Talleres de capacitacion para personal de salud (375) en nuevos mecanismos | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 |  | 15000 | I-GOperativos
1.1.1.2.3 | Adquisicion de insumos y equipos basicos para voluntarios (chalecos, bolsos, otros) | Tue 2/2/16 | Tue 7/27/16 |  | 50000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.1.1.2.2.3 | Adquisición de emergencia de métodos de planificación | Tue 5/24/16 | Tue 10/25/16 |  | 320000 | I-Bienes/Leg. Nac.
1.1.1.4.3 | Adquisición de insumos esenciales de anticoncepción quirúrgica | Tue 2/2/16 | Tue 6/28/16 |  | 107000 | I-Bienes/Leg. Nac.
1.1.1.3.3.2.2 | Selección de firma consultora/Capacitación de Médicos, Enfermeras y COCS en las unidades de salud | Tue 2/2/16 | Tue 10/18/16 | 200000 | 0 | I-SBCC |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | [18 empty] | 200000
1.2. | 1.2 CONE | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 619737 | 1642202 |  | 47244.75 | 20594.75 | 38394.75 | 52744.75 | 21594.75 | 36894.75 | 51244.75 | 21594.75 | 36894.75 | 47244.75 | 17594.75 | 32894.75 | 33400 | 3750 | 19050 | 7650 | 25750 | 15300 | 3900 | 25750 | 15300 | 3900 | 25750 | 15300 | 0 | 619737
1.2.3.1.1.1 | Impresos materiales para la estrategia CONE | Tue 2/2/16 | Tue 6/28/16 |  | 50000 | I-SDNC/Leg. Nac.
1.2.3.2.3.2.1 | 15 Parteras tecnicas profesionales para CONE basico | Mon 2/1/16 | Fri 10/27/17 |  | 336000 | I-Leg. Nac. Consult | [25 empty] | 0
1.2.3.2.3.2.2 | 6 enfermeras obstetricas parea CONE basico | Tue 2/2/16 | Tue 10/11/16 |  | 189000 | I-Leg. Nac. Consult | [25 empty] | 0
1.2.3.2.3.3 | Comunicación a la comunidad la disponibilidad de la parteras (perifoneo) | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 |  | 6000 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.2.4.1.4 | Operativización de las modalidades seleccionadas (Contratacion de personal) | Tue 02/02/16 | Mon 02/01/17 | 211137 |  | I-SBCC | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | 17594.75 | [13 empty] | 211137
1.2.3.2.4.2 | Evaluacion de resultados de impacto (Consultoria) | Tue 02/14/17 | Tue 05/9/17 | 15000 |  | I-CCIN | [12 empty] | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | [9 empty] | 15000
1.2.3.2.4.3 | Implementación del plan comunicacional | Tue 6/21/16 | Tue 3/28/17 |  | 24000 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.3.1.2 y 1.2.3.3.1.3 | Gastos Operativos para el diseño del plan y desarrollo de la capacitación para la operación de las casas maternas. | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 |  | 12000 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.3.3.1.2 | Capacitación al personal de la casa materna (en operación) | Tue 6/21/16 | Tue 8/16/16 |  | 6000 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.3.3.1.3.1 | Apoyo en gastos operativos y despensas para la Implementación del plan de habilitación y mejora de las casas maternas | Tue 8/16/16 | Tue 1/31/17 |  | 25000 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.3.3.2.2 | Capacitación al personal de la casa materna 2016 (5 posadas) | Tue 9/27/16 | Tue 12/20/16 |  | 6000 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.3.3.3.2 | Capacitación al personal de la casa materna 2017 (8 posadas) | Tue 4/11/17 | Tue 7/4/17 |  | 6000 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.4.2.1.1 | Capacitación a operador de ambulancias para el funcionamiento adecuado del mecanismo de traslado en 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 |  | 10000 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.4.2.1.2 | Capacitación a operador de ambulancias para el funcionamiento adecuado del mecanismo de traslado en 2017 | Tue 2/28/17 | Tue 4/25/17 |  | 8000 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.4.3.2.5 | Servicios de arrendamiento de señales para 2016 y 2017 | Tue 2/9/16 | Tue 1/10/17 |  | 48000 | I-GOperativos
1.2.3.2.1.3.3.1 | Compra de emergencia de pruebas rápidas de embarazo | Tue 7/19/16 | Tue 11/29/16 | 0 | 30000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.3.3.1.2 | Adquisición de mobiliario complementarios | Tue 6/21/16 | Tue 8/2/16 |  | 60320 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.3.3.2.2 | Adquisición de mobiliario y equipo | Tue 9/27/16 | Tue 12/20/16 |  | 125000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.3.3.3.2 | Adquisición de mobiliario y equipo | Tue 1/17/17 | Tue 4/11/17 |  | 210000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.4.1.1 | Impresión de la guía operativa de Referencia y hojas de referencia/contra-referencia | Tue 1/3/17 | Tue 6/27/17 |  | 3000 | I-SDNC/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.4.2.2.1 | Compra de equipo para las ambulancias | Tue 2/2/16 | Tue 7/19/16 |  | 117482 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.4.3.2.2.1 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación | Tue 4/19/16 | Tue 9/20/16 |  | 210000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.4.3.2.3.1 | Adquisición e instalación de equipos informáticos para la gestión de usuarios | Tue 4/19/16 | Tue 9/20/16 |  | 29000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.5.1.4.1 | Impresión de materiales de capacitación (facilitadores y parteras) | Tue 3/15/16 | Tue 5/24/16 |  | 8900 | I-SDNC/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.5.2.3 | Formación de facilitadores en capacitación de parteras | Tue 3/29/16 | Tue 5/24/16 | 5000 | 0 | I-GOperativos |  |  | 2500 | 2500 | [21 empty] | 5000
1.2.3.5.2.4 | Desarrollo del plan de capacitación a parteras en la nueva curricula | Tue 5/24/16 | Tue 10/11/16 | 20000 | 30000 | I-GOperativos |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [16 empty] | 20000
1.2.3.4.3.2.4.1 | Reahabilitación del equipamiento de telecomunicaciones existente | Tue 2/9/16 | Tue 11/1/16 |  | 9000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.2.1.3.3 | Compra de emergencia de pruebas rápidas de embarazo | Tue 5/3/16 | Tue 8/9/16 |  | 30000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.2.1.3.3 | Compra de emergencia de pruebas rápidas de laboratorio para Abastecimiento complementario | Tue 12/6/16 | Tue 2/28/17 |  | 50000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.2.3.5 | Capacitación al personal en el uso del SUGUS y en la referencia y contrareferencia | Tue 10/25/16 | Tue 2/14/17 |  | 3500 | I-GOperativos | [25 empty] | 0
1.2.3.7.1.2 | Capacitación al personal operativo que implementa el mecanismo de vales | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 4500 | 0 | I-GOperativos |  | 1500 | 1500 | 1500 | [21 empty] | 4500
1.2.3.7.1.3 | Capacitación y sensibilización del personal de segundo nivel de atención | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 4500 | 0 | I-GOperativos |  | 1500 | 1500 | 1500 | [21 empty] | 4500
1.2.3.7.3.3 | Adquisicion insumos canastilla/ Mecanismo de distribución | Tue 4/26/16 | Tue 1/30/18 | 122400 | 0 | I-Bienes/LPN |  |  | 15300 |  |  | 15300 |  |  | 15300 |  |  | 15300 |  |  | 15300 |  |  | 15300 |  |  | 15300 |  |  | 15300 |  | 122400
1.2.3.7.4 | Implementacion mecanismo de vales/Liquidación sistemática de los recursos financieros | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 206000 | 0 | I-GOperativos | 25750 |  |  | 25750 |  |  | 25750 |  |  | 25750 |  |  | 25750 |  |  |  | 25750 |  |  | 25750 |  |  | 25750 |  |  | 206000
1.2.3.7.5.1/1.2.3.7.5.3 | Supervisión y seguimiento /Visitas de supervisión, asesoría, capacitación y verificación de metas | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 31200 | 0 | I-GOperativos | 3900 |  |  | 3900 |  |  | 3900 |  |  | 3900 |  |  | 3900 |  |  | 3900 |  |  | 3900 |  |  | 3900 |  |  |  | 31200
1.3 | 1.3 HOSPITALES | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 426350 | 495000 |  | 6317.39 | 14067.39 | 14067.39 | 64067.39 | 56317.39 | 76317.39 | 36317.39 | 16317.39 | 36317.39 | 6317.39 | 26317.39 | 6317.39 | 6317.39 | 6317.39 | 6317.39 | 6317.39 | 6317.39 | 6317.39 | 6317.39 | 6317.39 | 6317.39 | 5217.39 | 5217.42 | 0 | 0 | 426350
1.3.4.1.1.1 | Impresión de material divulgativo de la estrategia | Tue 2/2/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 15000 | I-SDNC/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.3.4.1.2.2.1.1 | Adecuaciones para adaptación a los procesos clínicos en los hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 160000 | I-SDNC/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.3.4.1.2.1.2 | Equipo del ISECH acompaña a la firma en la implementación local/ Acompañamiento a la firma en la gestión clínica | Mon 2/1/16 | Tue 12/5/17 | 120000 | 0 | I-GOperativos | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.39 | 5217.42 |  |  | 120000
1.3.4.1.2.2.2.1 | Adquisición de equipo de hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 6/14/16 |  | 320000 | I-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
1.3.4.2.2.1 | Curso en reanimación neonatal | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 23250 | 0 | I-GOperativos |  | 7750 | 7750 | 7750 | [21 empty] | 23250
1.3.4.2.2.2 | Capacitacion en Habilidades y destrezas en emergencia obstétrica (HYDEON) Para enfermeras y médicos | Tue 5/10/16 | Tue 7/5/16 | 150000 | 0 | I-Serv. Consul/SBCC |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | [19 empty] | 150000
1.3.4.2.2.3 | Capacitacion APEO y vasectomía | Tue 7/5/16 | Tue 8/30/16 | 40000 | 0 | I-GOperativos | [5 empty] | 20000 | 20000 | [18 empty] | 40000
1.3.4.2.2.4 | Formación en calibrado y mantenimiento de equipos de diagnóstico especializado | Tue 8/30/16 | Tue 10/25/16 | 30000 | 0 | I-GOperativos | [6 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | [16 empty] | 30000
1.3.4.2.3 | Adquisición de manuales especializados en reanimación neonatal | Tue 10/25/16 | Tue 12/20/16 | 40000 | 0 | I-Bienes/LPN | [8 empty] | 20000 |  | 20000 | [14 empty] | 40000
1.3.4.3.1 | Desarrollo de los servicios de seguimiento y vigilancia/ Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal | Mon 2/8/16 | Fri 11/3/17 | 23100 | 0 | I- CCIN | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 23100
2 | 2. Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud y nutrición para niños de 29 días a 5 años. | Tue 1/5/16 | Mon 5/21/18 | 106886 | 938655 |  | 4794.66 | 4795.66 | 4795.66 | 54166.66 | 6666.66 | 6666.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106886
2.1 | Indicador: 5060: 63.9% de madres que reportan haber suministrado SRO a sus hijos de 0-59 meses durante el último cuadro de diarrea | Tue 2/2/16 | Tue 12/12/17 | 1886 | 519455 |  | 628 | 629 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886
2.1.1 | P1: Modelo integrado de atención del niño funcionando en 100% de CONE's Ambulatorios | Tue 02/02/16 | Mon 07/08/17 | [28 empty] | 0
2.1.1.2.1 | Impresión de materiales | Tue 02/02/16 | Mon 11/07/16 |  | 15081 | II-SDNC-Leg. Nac. | [25 empty] | 0
2.1.1.2.2 | Actualización de formadores CEC para la aplicación del modelo | Tue 12/07/16 | Mon 03/10/16 |  | 3770 | II-Goperativo | [25 empty] | 0
2.1.1.2.3 | Capacitación de personal comunitario en la aplicación del modelo | Tue 04/10/16 | Mon 23/01/17 |  | 19604 | II-Goperativo | [25 empty] | 0
2.1.1.3.2.1 | Compra de insumos para monitore parasitológico | Tue 02/02/16 | Mon 25/04/16 | 1886 |  | II-Bienes CP | 628 | 629 | 629 | [22 empty] | 1886
2.1.2.2.3/2.1.2.2.4 | Adquisición de SRO para 2016/2017 | Tue 9/27/16 | Tue 10/24/17 |  | 100000 | II-Bienes/Leg. Nac.
2.1.2.2.2 | Capacitación presencial para vocales, auxiliares y parteras en los temas de las visitas domiciliarias | Tue 2/23/16 | Tue 8/9/16 |  | 36000 | II-Goperativo
2.1.2.1.1 | Reproducción de materiales educativos manejo de la diarrea | Tue 2/2/16 | Tue 5/31/16 |  | 30000 | II-SDNC-Leg. Nac.
2.1.5.2 | Adquisición de insumos para las campañas de desparasitación | Tue 2/2/16 | Tue 12/20/16 |  | 200000 | II-Bienes/Leg. Nac.
2.1.5.1 | Reproducción y distribución de manuales y materiales educativos de la EsIAN | Tue 2/2/16 | Tue 2/28/17 |  | 20000 | II-SDNC-Leg. Nac.
2.1.5.5.4 | Gasto operativo para la Implementación de la campaña | Tue 8/16/16 | Tue 7/18/17 |  | 90000 | II-Goperativo
2.1.5.3.2 | Compra de materiales pera muestras de evaluación de carga parasitaria por medio de Kato Katz | Tue 3/1/16 | Tue 4/26/16 |  | 5000 | II-Bienes/Leg. Nac.
2.2 | Indicador cobertura de vacunacion de la triple viral en al menos el 57,5% en niños de 12 a 23 meses. | Tue 2/2/16 | Tue 5/22/18 | 55000 | 419200 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000
2.2.1.3 | Adquisicion de vacunas de la triple viral (emergencias 20016 y 2017) | Tue 4/26/16 | Tue 9/27/16 |  | 100000 | II-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
2.2.2.1.4 | Adquisición y distribución de 10 refrigeradores solares y 10 congeladores solares | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 |  | 62500 | II-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
2.2.2.1.5 | Adquisición y distribución de equipos de frío: termograficadores, gas refrigerante, repuestos, baterías, etc. | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 |  | 37500 | II-Bienes/Leg. Nac. | [25 empty] | 0
2.2.2.1.3 | Adquisicion y distribucion de Datalogger | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 | 50000 | 0 | II-Bienes/CP |  |  |  | 50000 | [21 empty] | 50000
2.2.2.1.6 | Equipo informatico para la operación del sistema de monitoreo de la red | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 |  | 7100 | II-Bienes/Leg. Nac.
2.2.2.1.7 | Gasto operativo para Instalación y prueba de los equipos de frío | Tue 5/31/16 | Tue 7/26/16 | 5000 | 0 | II- Goperativo |  |  |  |  | 2500 | 2500 | [19 empty] | 5000
2.2.2.2.1 | Capacitación para la operación del sistema de la red de frio | Tue 10/25/16 | Tue 1/17/17 |  | 2100 | II- Goperativo
2.2.3.1.2 | Gasto Operativo para Encuesta rápida a Unidades de salud sobre censos de niños y su estado vacunal | Tue 4/26/16 | Tue 12/19/17 |  | 14000 | II- Goperativo
2.2.3.2.2 | Gasto Operativo para Encuesta a hogares sobre estado de la cartilla vacunal | Tue 4/26/16 | Tue 12/19/17 |  | 14000 | II- Goperativo
2.2.2.3.3.1 | Adquisicion de repuestos varios para el Mantenimiento correctivo de la red de frío | Fri 2/5/16 | Tue 1/2/18 |  | 72000 | II-Bienes/Leg. Nac.
2.2.4.1 | 100% del personal permanente responsable de aplicación de vacunas, actualizado en las normas de vacunación | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 |  | 40000 | II- Goperativo
2.2.4.2 | 100% del personal de nuevo ingreso con responsabilidades en vacunación, capacitados en normas de vacunacion. | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 |  | 20000 | II- Goperativo
2.2.5.2.3/2.2.5.2.4 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2016/2017 | Tue 4/12/16 | Tue 10/24/17 |  | 50000 | II- Goperativo
2.3 | Asistencia técnica en temas de vacunación e inmunología | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 50000 | 0 | II -SD Serv Cons | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.66 | 4166.74 | [13 empty] | 50000
3 | 3. Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno-infantil | Mon 2/1/16 | Thu 2/1/18 | 589584 | 251300 |  | 19441 | 23885.44 | 23885.44 | 23885.44 | 54885.44 | 43885.44 | 23885.44 | 23885.44 | 23885.44 | 19885.48 | 10441 | 25441 | 23941 | 23941 | 23941 | 23941 | 23941 | 23941 | 23941 | 23941 | 23941 | 23941 | 23941 | 8941 | 0 | 589584
3.1 | P1 Diseno y operación de un sistema de abasto integrado en materia materna infantil | Mon 2/1/16 | Mon 1/29/18 | 157784 | 85800 |  | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 0 | 157784
3.1.1.1 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio | Tue 2/2/16 | Tue 4/26/16 |  | 7500 | III-GOperativo | [25 empty] | 0
3.1.1.3 | Asistencia técnica para temas de abasto | Tue 2/2/16 | Tue 11/8/16 | 50000 | 0 | III-Serv. Consul./CCIN | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | 50000
3.1.2.1 | Mejora del abastecimiento y distribución (almacenes juridisccionales y hospitales)/Contratación de consultores en formación de RRHH de abasto y en apoyo a la gestión de adquisiciones (1 procesos de contratacion CCIN y 2 procesos de SD) | Mon 2/1/16 | Tue 1/30/18 | 107784 |  | III-Serv. Consul./CCIN/SD | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 |  | 107784
3.1.2.3.3 | Adquisicion de equipo ymobiliario basico para mejoras al equipamiento de almacenes jurisdiccionales y de hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 40000 | III-Bienes Leg. Nac.
3.1.2.4 | Equipos para el manejo de la herramienta informática y los datos | Tue 3/29/16 | Tue 8/23/16 | 0 | 28300 | III-Bienes Leg. Nac. | [25 empty] | 0
3.1.2.6 | Talleres de gestión logística | Tue 2/2/16 | Tue 7/19/16 |  | 10000 | III-GOperativo | [25 empty] | 0
3.2 | P2: Estrategia de aseguramiento de la calidad funcionando | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 231000 | 28000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 231000
3.2.1.6 | Asistencia técnica para el acompañamiento técnico | Tue 1/3/17 | Tue 12/5/17 | 180000 | 0 | III-Serv. Consul./CCIN | [11 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 180000
3.2.3.1 | Adquisicion de equipos e insumos para 24 equipos zonales para hacer la medición de la calidad | Tue 3/8/16 | Tue 6/14/16 | 11000 | 0 | III-Bienes/CP |  |  |  |  | 11000 | [20 empty] | 11000
3.2.4.1 | Adquisicion de Equipos e insumos para hacer la medición de la calidad: Tablets y otros | Tue 2/2/16 | Tue 6/14/16 | 40000 | 0 | III-Bienes/CP |  |  |  |  | 20000 | 20000 | [19 empty] | 40000
3.2.5 | Adquisición de equipos para almacenamiento y seguridad de datos | Tue 2/2/16 | Tue 7/12/16 |  | 28000 | III-Bienes Leg. Nac. | [25 empty] | 0
3.3 | P3: Desarrollos informáticos para gestión de calidad, gestión logística, y monitoreo de la red de frio | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 200800 | 75000 |  | 9950 | 14394.44 | 14394.44 | 14394.44 | 14394.44 | 14394.44 | 14394.44 | 14394.44 | 14394.44 | 10394.48 | 5950 | 5950 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 | 200800
3.3.1.3.1 | Contratación coordinador de desarrollo informático/ Acciones de coordinación para el desarrollo informático | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 106800 | 0 | III-Serv. Cons. SD | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |  | 106800
3.3.1.4 | Contratacion de consultores informaticos para desarrollo de software de gestión para la gestión logística (SIAL 2.0) 3 Consultores | Tue 2/2/16 | Tue 2/14/17 | 40000 | 0 | III-Serv. Consul./CCIN |  | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.48 | [15 empty] | 40000
3.3.2.7 | Capacitación al personal | Tue 12/6/16 | Tue 2/14/17 | 0 | 4000 | III-GOperativo | [25 empty] | 0
3.3.3.2 | Desarrollo del SUGUS (sistema único de gestión de usuarios) 3 consultores | Tue 2/16/16 | Tue 10/25/16 | 36000 | 0 | III-Serv. Consul./CCIN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [16 empty] | 36000
3.3.4.2 | Desarrollo de la herramienta para el monitoreo de la red de frío | Tue 2/16/16 | Tue 10/25/16 |  | 65000 | III-Serv. Cons. Leg. Nac | [25 empty] | 0
3.3.5 | Desarrollo de la herramienta Ampliación mejoras del tablero de control, CIUM y tablero de gestión de calidad | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 18000 |  | III-Serv. Cons. Leg. Nac | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | [13 empty] | 18000
3.3.5.4 | Capacitación en la aplicación de la herramienta | Tue 10/11/16 | Tue 1/3/17 |  | 6000 | III-GOperativo | [25 empty] | 0
3.4 | P4: Estrategia de comunicación | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Estrategia socializada en todos los niveles del ISECH (Federal, estatal, jurisdicciones) | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 |  | 50000 | III-GOperativo
3.5 | P5: Estrategia gerencial funcionando | Mon 2/1/16 | Fri 1/27/17 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.2.1 | talleres inductivos para el uso de la herramienta | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 |  | 12500 | III-GOperativo
4 | 4. UCP, Auditoría y seguimiento | Mon 2/1/16 | Tue 5/29/18 | 376848 | 59700 |  | 13604.26 | 13604.26 | 13604.26 | 14513.35 | 14513.35 | 14513.35 | 14513.35 | 14513.35 | 24513.35 | 14513.35 | 14513.49 | 14552.75 | 14636.08 | 14636.09 | 13726.99 | 13726.99 | 13726.99 | 23726.99 | 13726.99 | 13726.99 | 23726.99 | 13726.99 | 13727.07 | 12560.37 | 10000 | 376848
4.1 | Operación de la UCP | Mon 2/1/16 | Tue 5/22/18 | 336848 | 59700 |  | 13604.26 | 13604.26 | 13604.26 | 14513.35 | 14513.35 | 14513.35 | 14513.35 | 14513.35 | 14513.35 | 14513.35 | 14513.49 | 14552.75 | 14636.08 | 14636.09 | 13726.99 | 13726.99 | 13726.99 | 13726.99 | 13726.99 | 13726.99 | 13726.99 | 13726.99 | 13727.07 | 12560.37 | 0 | 336848
4.1.1.3.1 | Alquiler de oficinas 2016 y 2017 | Tue 02/02/16 | Mon 01/01/18 |  | 59700 | III-GOperativo | [25 empty] | 0
4.1.1.1 | Contratación de personal/Honorarios equipo de Coordinación de la Operación | Mon 2/1/16 | Mon 1/29/18 | 275448 | 0 | III-Serv. Consul./CCIN/SD | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 |  | 275448
4.1.1.2 | Contratación de servicios de telefonía e internet 2016 y 2017 | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 11400 | 0 | III-GOperativo | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 491 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 11400
4.1.1.4 | Bienes de consumo (papelería y otros) 2016 y 2017 | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 15000 | 0 | III-GOperativo | 636.36 | 636.36 | 636.36 | 636.36 | 636.36 | 636.36 | 636.36 | 636.36 | 636.36 | 636.36 | 636.4 | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.74 |  |  | 15000
4.1.1.5 | Gastos operativos 2016 y 2017 | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 25000 | 0 | III-GOperativo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.33 | 1083.37 |  | 25000
4.1.6 | Desarrollo de capacidades a nivel de la UCP | Tue 4/26/16 | Tue 3/28/17 | 10000 | 0 | III-GOperativo |  |  |  | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.1 | [11 empty] | 10000
4.2 | Auditoría externa | Tue 8/30/16 | Tue 5/29/18 | 40000 | 0 | III-Serv. Consul./SD | [8 empty] | 10000 | [7 empty] | 0 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 40000
| PROGRAMACION TRIMESTRAL | [7 empty] | 344597.06 |  |  | 699132.77 |  |  | 413882.77 |  |  | 286033.55 |  |  | 227474.33 |  |  | 228156.14 |  |  | 224406.14 |  |  | 162222.24 |  | 2585905
Note on A46: Test:Cambio de EDT era 1.2.3.6.2
Note on Y126: Gloria Coronel: el pago final se realiza una vez que el BID ha dado la no objeccion al informe auditado
Note on AB126: Gloria Coronel: paga parcial para el inicio de la auditoria final. El auditor debe estar contratado antes de esta fecha

## PEPEXCEL (hidden)
WBS | Nombre de tarea | Start | Finish | BID | ISECH
1 | 1. Fortalecimiento de la oferta y de la demanda de servicios de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, parto y puerperio) y el neonato | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 1275250 | 2671656
1.1 | 1.1 Planificación familiar | Tue 2/2/16 | Tue 1/30/18 | 462500 | 496000
1.1.1 | 54.3% de mujeres en edad reproductiva que no desean quedar embarazadas que utilizan métodos de planificación familiar | Tue 2/2/16 | Tue 1/30/18 | 462500 | 496000
1.1.1.1 | P1. 60, 000 MER (30 municipios) cubiertas con métodos de Planificación familiar | Tue 2/2/16 | Tue 1/30/18 | 262500 | 54000
1.1.1.1.1 | Promoción de métodos de PF al total de mujeres y hombres en edad reproductiva en servicios de salud | Tue 2/2/16 | Mon 1/8/18 | 0 | 4000
1.1.1.1.1.1 | Implementación de la captación de los hombres y mujeres en la "hoja de línea de vida" u hoja filtro | Tue 2/2/16 | Tue 3/22/16 | 0 | 4000
1.1.1.1.1.1.1 | Elaboración de la hoja filtro | Tue 2/2/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2 | Acuerdo sobre homogenización del instrumentos a utilizar | Tue 2/9/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.3 | Impresión y distribución de hojas a los servicios | Tue 2/16/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 4000
1.1.1.1.1.1.4 | Comunidado para su implementación rutinaria | Tue 3/15/16 | Tue 3/22/16 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2 | Realización de la consejería cuando se identifica la necesidad | Tue 2/2/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3 | Registro como usuario (a) en caso afirmativo con método de PF | Tue 2/2/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4 | Monitoreo de usuarias activas y plan de acción correctivo | Tue 4/26/16 | Mon 1/8/18 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1 | Informe trimestral del monitoreo de usuarias | Tue 4/26/16 | Fri 4/29/16 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2 | Informe trimestral del monitoreo de usuarias | Fri 7/22/16 | Wed 7/27/16 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.3 | Informe trimestral del monitoreo de usuarias | Wed 10/19/16 | Mon 10/24/16 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.4 | Informe trimestral del monitoreo de usuarias | Mon 1/16/17 | Thu 1/19/17 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.5 | Informe trimestral del monitoreo de usuarias | Thu 4/13/17 | Tue 4/18/17 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.6 | Informe trimestral del monitoreo de usuarias | Tue 7/11/17 | Fri 7/14/17 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.7 | Informe trimestral del monitoreo de usuarias | Fri 10/6/17 | Wed 10/11/17 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.8 | Informe trimestral del monitoreo de usuarias | Wed 1/3/18 | Mon 1/8/18 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Implementación en comunidades de estrategia de distribución de métodos de acuerdo a lineamiento de PF | Tue 2/2/16 | Tue 1/30/18 | 262500 | 50000
1.1.1.1.2.1 | Coordinar con PROSPERA el enfatizar los temas de PF según la estrategia definida | Tue 2/2/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.1.1 | Acciones de coordinación para el año 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.1.2 | Acciones de coordinación para el año 2017 | Tue 11/22/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.2 | Identificación de los voluntarios que harán distribución comunitaria | Tue 2/16/16 | Tue 4/12/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.3 | Insumos y equipos basicos para voluntarios (chalecos, bolsos y otros) | Tue 2/2/16 | Tue 7/26/16 | 0 | 50000
1.1.1.1.2.3.1 | Identificación de necesidades | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.3.2 | Especificaciones técnicas | Tue 2/23/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.3.3 | Selección de proveedor | Tue 3/8/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.3.4 | Recepción y distribución de los equipos | Tue 5/3/16 | Tue 7/26/16 | 0 | 50000
1.1.1.1.2.4 | Capacitación de los voluntarios | Tue 4/12/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.5 | Implementación incentivos a voluntarios por tareas realizadas | Tue 2/2/16 | Thu 10/5/17 | 262500 | 0
1.1.1.1.2.5.1 | Diseño y socialización del mecanismo de incentivos | Tue 2/16/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.5.2 | Preparación institucional para el incentivo | Tue 2/23/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.5.3 | Aplicación del mecanismo de incentivos | Tue 2/2/16 | Thu 10/5/17 | 262500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF | Tue 2/2/16 | Thu 10/5/17 | 262500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.1 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 1 | Tue 2/2/16 | Fri 2/5/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.2 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 2 | Wed 3/2/16 | Mon 3/7/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.3 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 3 | Mon 4/4/16 | Wed 4/6/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.4 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 4 | Mon 5/2/16 | Thu 5/5/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.5 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 5 | Thu 6/2/16 | Tue 6/7/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.6 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 6 | Mon 7/4/16 | Wed 7/6/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.7 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 7 | Tue 8/2/16 | Fri 8/5/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.8 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 8 | Fri 9/2/16 | Wed 9/7/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.9 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 9 | Mon 10/3/16 | Wed 10/5/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.10 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 10 | Wed 11/2/16 | Mon 11/7/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.11 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 11 | Fri 12/2/16 | Wed 12/7/16 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.12 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 12 | Mon 1/2/17 | Thu 1/5/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.13 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 13 | Thu 2/2/17 | Tue 2/7/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.14 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 14 | Thu 3/2/17 | Tue 3/7/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.15 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 15 | Mon 4/3/17 | Wed 4/5/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.16 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 16 | Tue 5/2/17 | Fri 5/5/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.17 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 17 | Fri 6/2/17 | Wed 6/7/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.18 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 18 | Mon 7/3/17 | Wed 7/5/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.19 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 19 | Wed 8/2/17 | Mon 8/7/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.20 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 20 | Mon 9/4/17 | Wed 9/6/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.5.3.1.21 | Aplicación del esquema de incentivos comunitrario en PF 21 | Mon 10/2/17 | Thu 10/5/17 | 12500 | 0
1.1.1.1.2.6 | Monitoreo del funcionamiento de la estrategia comunitaria | Tue 4/26/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
1.1.1.1.2.6.1 | Informes de monitoreo de la estrategia comunitaria | Tue 4/26/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.6.2 | Informes de monitoreo de la estrategia comunitaria | Tue 7/26/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.6.3 | Informes de monitoreo de la estrategia comunitaria | Tue 10/25/16 | Tue 11/1/16 | 0 | 0
1.1.1.1.2.6.4 | Informes de monitoreo de la estrategia comunitaria | Tue 1/24/17 | Tue 1/31/17 | 0 | 0
1.1.1.1.2.6.5 | Informes de monitoreo de la estrategia comunitaria | Tue 4/25/17 | Tue 5/2/17 | 0 | 0
1.1.1.1.2.6.6 | Informes de monitoreo de la estrategia comunitaria | Tue 7/25/17 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
1.1.1.1.2.6.7 | Informes de monitoreo de la estrategia comunitaria | Tue 10/24/17 | Tue 10/31/17 | 0 | 0
1.1.1.1.2.6.8 | Informes de monitoreo de la estrategia comunitaria | Tue 1/23/18 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
1.1.1.2 | P2. 301 unidades médicas abastacidas permanentemente con métodos de PF | Tue 2/2/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 335000
1.1.1.2.1 | 375 personal de salud capacitado en nuevos mecanismos y herramienta para la gestión logística de suministros de PF | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 15000
1.1.1.2.1.1 | Programación de necesidades por unidades para 2015 | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.1.1.2.1.2 | 4 talleres en la Jurisdicción de San Cristobal | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 5000
1.1.1.2.1.3 | 2 talleres en la Jurisdicción de Ococingo | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 2000
1.1.1.2.1.4 | 2 talleres en la Jurisdicción de Palenque | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 5000
1.1.1.2.1.5 | 3 talleres en la Jurisdicción de Pichucalco | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 3000
1.1.1.2.2 | Seguimiento a la adquisición de los métodos de PF | Tue 2/2/16 | Tue 9/12/17 | 0 | 320000
1.1.1.2.2.1 | Estimacion de necesidades de métodos para 2016 y 2017 | Tue 2/2/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 0
1.1.1.2.2.1.1 | Estimación necesidades ajustadas para el 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
1.1.1.2.2.1.2 | Estimación necesidades para el 2017 | Tue 11/1/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 0
1.1.1.2.2.2 | Seguimiento a la solicitud de métodos de PF a nivel Federal | Tue 4/26/16 | Tue 9/12/17 | 0 | 0
1.1.1.2.2.2.1 | Seguimiento a la solicitud del 2016 | Tue 4/26/16 | Tue 10/11/16 | 0 | 0
1.1.1.2.2.2.2 | Seguimiento a la solicitud del 2017 | Tue 3/28/17 | Tue 9/12/17 | 0 | 0
1.1.1.2.2.3 | Adquisición de emergencia de métodos de planificación | Tue 5/24/16 | Tue 10/25/16 | 0 | 320000
1.1.1.2.2.3.1 | Acuerdo institucional sobre la necesidad de adquisición | Tue 5/24/16 | Tue 6/7/16 | 0 | 0
1.1.1.2.2.3.2 | Especificaciones técnicas | Tue 6/7/16 | Tue 6/14/16 | 0 | 0
1.1.1.2.2.3.3 | Selección del proveedor | Tue 6/14/16 | Tue 8/9/16 | 0 | 0
1.1.1.2.2.3.4 | Recepción de los métodos de anticoncepcción | Tue 8/9/16 | Tue 10/4/16 | 0 | 320000
1.1.1.2.2.3.5 | Distribución de los métodos | Tue 10/4/16 | Tue 10/25/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | Distribución oportuna de los métodos a jurísdicciones y unidades de salud y reporte del consumo | Fri 2/5/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1 | Reuniones mensuales de zonales con unidades de salud | Fri 2/5/16 | Fri 10/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF | Fri 2/5/16 | Fri 10/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.1 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 1 | Fri 2/5/16 | Mon 2/8/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.2 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 2 | Mon 3/7/16 | Mon 3/7/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.3 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 3 | Tue 4/5/16 | Wed 4/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.4 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 4 | Thu 5/5/16 | Fri 5/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.5 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 5 | Mon 6/6/16 | Mon 6/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.6 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 6 | Tue 7/5/16 | Wed 7/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.7 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 7 | Fri 8/5/16 | Mon 8/8/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.8 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 8 | Mon 9/5/16 | Tue 9/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.9 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 9 | Wed 10/5/16 | Thu 10/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.10 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 10 | Mon 11/7/16 | Mon 11/7/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.11 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 11 | Mon 12/5/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.12 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 12 | Thu 1/5/17 | Fri 1/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.13 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 13 | Mon 2/6/17 | Mon 2/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.14 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 14 | Mon 3/6/17 | Mon 3/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.15 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 15 | Wed 4/5/17 | Thu 4/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.16 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 16 | Fri 5/5/17 | Mon 5/8/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.17 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 17 | Mon 6/5/17 | Tue 6/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.18 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 18 | Wed 7/5/17 | Thu 7/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.19 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 19 | Mon 8/7/17 | Mon 8/7/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.20 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 20 | Tue 9/5/17 | Wed 9/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1.21 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 21 | Thu 10/5/17 | Fri 10/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2 | Reuniones mensuales de equipos zonales y jurisdiccionales | Fri 2/5/16 | Fri 10/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF | Fri 2/5/16 | Fri 10/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.1 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 1 | Fri 2/5/16 | Mon 2/8/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.2 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 2 | Mon 3/7/16 | Mon 3/7/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.3 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 3 | Tue 4/5/16 | Wed 4/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.4 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 4 | Thu 5/5/16 | Fri 5/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.5 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 5 | Mon 6/6/16 | Mon 6/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.6 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 6 | Tue 7/5/16 | Wed 7/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.7 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 7 | Fri 8/5/16 | Mon 8/8/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.8 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 8 | Mon 9/5/16 | Tue 9/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.9 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 9 | Wed 10/5/16 | Thu 10/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.10 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 10 | Mon 11/7/16 | Mon 11/7/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.11 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 11 | Mon 12/5/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.12 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 12 | Thu 1/5/17 | Fri 1/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.13 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 13 | Mon 2/6/17 | Mon 2/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.14 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 14 | Mon 3/6/17 | Mon 3/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.15 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 15 | Wed 4/5/17 | Thu 4/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.16 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 16 | Fri 5/5/17 | Mon 5/8/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.17 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 17 | Mon 6/5/17 | Tue 6/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.18 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 18 | Wed 7/5/17 | Thu 7/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.19 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 19 | Mon 8/7/17 | Mon 8/7/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.20 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 20 | Tue 9/5/17 | Wed 9/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1.21 | Reuniones zonales para temas de distribución comunitaria de PF 21 | Thu 10/5/17 | Fri 10/6/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3 | Monitoreo de la distribución y distribución de métodos de PF | Tue 4/26/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3.1 | Sesiones trimestrales de monitoreo | Tue 4/26/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3.2 | Sesiones trimestrales de monitoreo | Tue 7/26/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3.3 | Sesiones trimestrales de monitoreo | Tue 10/25/16 | Tue 11/1/16 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3.4 | Sesiones trimestrales de monitoreo | Tue 1/24/17 | Tue 1/31/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3.5 | Sesiones trimestrales de monitoreo | Tue 4/25/17 | Tue 5/2/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3.6 | Sesiones trimestrales de monitoreo | Tue 7/25/17 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3.7 | Sesiones trimestrales de monitoreo | Tue 10/24/17 | Tue 10/31/17 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3.8 | Sesiones trimestrales de monitoreo | Tue 1/23/18 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
1.1.1.3 | P3: 1,300 médicos, enfermeras y COCS capacitados en la CONSEJERÍA de PF y estrategia de cambio de comportamiento | Tue 2/2/16 | Tue 10/18/16 | 200000 | 0
1.1.1.3.1 | Selección de firma consultora | Tue 2/2/16 | Tue 4/12/16 | 0 | 0
1.1.1.3.1.1 | Términos de referencia | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.1.1.3.1.2 | Proceso de adquisición de la firma consultora | Tue 2/16/16 | Tue 4/12/16 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | posicionamiento de la firma consultora | Tue 4/12/16 | Tue 5/17/16 | 0 | 0
1.1.1.3.2.1 | Comunicación formal sobre el ptoceso formativo y de acompañamiento | Tue 4/12/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
1.1.1.3.2.2 | Reuniones de trabajo en las juridiscciones de presentación y logítica | Tue 4/19/16 | Tue 5/17/16 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Capacitación de Médicos, Enfermeras y COCS en las unidades de salud | Tue 2/2/16 | Tue 10/18/16 | 200000 | 0
1.1.1.3.3.1 | Establecimiento del cronograma de formación y los elementos logísticos | Tue 4/12/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
1.1.1.3.3.2 | Capacitación dinámica y participativa | Tue 2/2/16 | Tue 8/23/16 | 200000 | 0
1.1.1.3.3.2.1 | Terminos de referencia | Tue 2/2/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
1.1.1.3.3.2.2 | Selección de la Firma | Tue 2/9/16 | Tue 4/5/16 | 0 | 0
1.1.1.3.3.2.3 | Proceso formativo dinámico y participativo (médicos, enfermeras y COCS) Firma consultora | Tue 4/5/16 | Tue 8/23/16 | 200000 | 0
1.1.1.3.3.3 | Seguimiento al proceso de capacitación | Tue 4/19/16 | Tue 10/18/16 | 0 | 0
1.1.1.4 | P4: 2,000 puerperas adoptan un método de PF post evento obstétrico | Tue 2/2/16 | Tue 12/26/17 | 0 | 107000
1.1.1.4.1 | 100% de mujeres embarazada con consejería y referidas para anticoncepción | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.1.1.4.1.1 | Consejería en el control prenatal | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.1.1.4.1.2 | Mujer aceptante es referida | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.1.1.4.1.3 | Comunicación de referencia al hospital respectivo | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Consejería en el puerperio inmediato y tardío sobre anticoncepción | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.1.1.4.2.1 | Información en la admisión | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.1.1.4.2.2 | Consejería en el puerperio sobre anticoncepción | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.1.1.4.3 | Adquisición de insumos esenciales de anticoncepción quirúrgica | Tue 2/2/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 107000
1.1.1.4.3.1 | Identificación de necesidades | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.1.1.4.3.2 | Especificaciones técnicas | Tue 2/16/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
1.1.1.4.3.3 | selección del proveedor | Tue 3/8/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.1.1.4.3.4 | recepción de los insumos | Tue 5/3/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 107000
1.1.1.4.4 | Realización del APEO en los hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 12/26/17 | 0 | 0
1.1.1.4.4.1 | Aplicado proceso de articulación con sala de operaciones (OTB) | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.1.1.4.4.2 | Entrega de los otros métodos | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.1.1.4.4.3 | Monitoreo de las metas de APEO | Tue 6/21/16 | Tue 12/26/17 | 0 | 0
1.1.1.4.4.3.1 | Monitoreo de la implementación de la estrategia | Tue 6/21/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 0
1.1.1.4.4.3.2 | Monitoreo del cumplimiento de metas de APEO | Tue 9/20/16 | Tue 9/27/16 | 0 | 0
1.1.1.4.4.3.3 | Monitoreo del cumplimiento de metas de APEO | Tue 12/20/16 | Tue 12/27/16 | 0 | 0
1.1.1.4.4.3.4 | Monitoreo del cumplimiento de metas de APEO | Tue 3/21/17 | Tue 3/28/17 | 0 | 0
1.1.1.4.4.3.5 | Monitoreo del cumplimiento de metas de APEO | Tue 6/20/17 | Tue 6/27/17 | 0 | 0
1.1.1.4.4.3.6 | Monitoreo del cumplimiento de metas de APEO | Tue 9/19/17 | Tue 9/26/17 | 0 | 0
1.1.1.4.4.3.7 | Monitoreo del cumplimiento de metas de APEO | Tue 12/19/17 | Tue 12/26/17 | 0 | 0
1.2 | 1.2 CONE | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 386400 | 1680656
1.2.1 | Indicador: 11.8% de MER recibieron en su embarazo más recientes al menos 5 atenciones prenatales realizadas por Médicos enfermeras o COCS de acuerdo a las mejores prácticas. | Wed 1/31/18 | Wed 1/31/18 | 0 | 0
1.2.2 | Indicador: 37,4 de MER cuyo parto más reciente fue realizado por personal calificado en servicios de salud (en 2 años) | Wed 1/31/18 | Wed 1/31/18 | 0 | 0
1.2.3 | Indicador: 33% de MER recibieron cuidados post parto por personal calificado antes de los 7 días después de su parto más reciente (2 años) | Mon 2/1/16 | Tue 1/30/18 | 386400 | 1680656
1.2.3.1 | P1: 301 unidades de salud abastecidas con los materiales impresos requeridos para el funcionamiento de la estrategia de CONE | Tue 2/2/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 50000
1.2.3.1.1 | Impresos materiales para la estrategia CONE | Tue 2/2/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 50000
1.2.3.1.1.1 | Definición de los materiales a imprimir | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.2.3.1.1.2 | Diseño gráfico de los materiales | Tue 3/1/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
1.2.3.1.1.3 | Contratación de los talleres gráficos | Tue 3/29/16 | Tue 4/5/16 | 0 | 0
1.2.3.1.1.4 | Recepción de los materiales | Tue 4/5/16 | Tue 5/17/16 | 0 | 50000
1.2.3.1.1.5 | Distribución de los materiales | Tue 5/17/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 0
1.2.3.2 | P2: 11,000 Mujeres embarazadas que recibieron 5 controles de calidad, parto institucional y cuidados post parto | Mon 2/1/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 585000
1.2.3.2.1 | Todas las unidades de salud con búsqueda activa de embarazadas | Tue 2/2/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 30000
1.2.3.2.1.1 | Censo de embarazadas actualizado permanentemente | Tue 4/26/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
1.2.3.2.1.1.1 | Análisis trimestral del censo de embarazadas según metas | Tue 4/26/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.1.2 | Análisis trimestral del censo de embarazadas según metas | Tue 7/26/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.1.3 | Análisis trimestral del censo de embarazadas según metas | Tue 10/25/16 | Tue 11/1/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.1.4 | Análisis trimestral del censo de embarazadas según metas | Tue 1/24/17 | Tue 1/31/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.1.5 | Análisis trimestral del censo de embarazadas según metas | Tue 4/25/17 | Tue 5/2/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.1.6 | Análisis trimestral del censo de embarazadas según metas | Tue 7/25/17 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.1.7 | Análisis trimestral del censo de embarazadas según metas | Tue 10/24/17 | Tue 10/31/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.1.8 | Análisis trimestral del censo de embarazadas según metas | Tue 1/23/18 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
1.2.3.2.1.2 | Plan comunitario de búsqueda de embarazadas a través Pasantes de enfermeria, auxiliares de salud, beneficiarias de PROSPERA, utilizando hoja filtro y formato de línea de vida | Tue 2/2/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.2.1 | Actualizaciòn de contenidos y elementos del plan comunitario | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.2.2 | Inventario del recurso comunitario disponible | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.2.3 | Comunicación con los recursos comunitarios para activarlos en este esfuerzo | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3 | Reactivación en el uso de pruebas rápidas de embarazo para captación temprana | Fri 2/5/16 | Mon 10/9/17 | 0 | 30000
1.2.3.2.1.3.1 | Analisis de la situación del uso en cada unidad de salud | Tue 3/1/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.2 | Definición de acciones para reactivar su aplicación | Tue 3/29/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.3 | Compra de emergencia de pruebas rápidas de embarazo | Tue 7/19/16 | Tue 11/29/16 | 0 | 30000
1.2.3.2.1.3.3.1 | identificación de necesidades | Tue 7/19/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.3.2 | especificaciones técnicas | Tue 8/2/16 | Tue 8/23/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.3.3 | selección de proveedor | Tue 8/23/16 | Tue 10/4/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.3.4 | recepción de las pruebas | Tue 10/4/16 | Tue 11/29/16 | 0 | 30000
1.2.3.2.1.3.4 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas | Fri 2/5/16 | Mon 10/9/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.1 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 1 | Fri 2/5/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.2 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 2 | Mon 3/7/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.3 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 3 | Tue 4/5/16 | Thu 4/7/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.4 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 4 | Thu 5/5/16 | Mon 5/9/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.5 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 5 | Mon 6/6/16 | Tue 6/7/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.6 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 6 | Tue 7/5/16 | Thu 7/7/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.7 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 7 | Fri 8/5/16 | Tue 8/9/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.8 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 8 | Mon 9/5/16 | Wed 9/7/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.9 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 9 | Wed 10/5/16 | Fri 10/7/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.10 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 10 | Mon 11/7/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.11 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 11 | Mon 12/5/16 | Wed 12/7/16 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.12 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 12 | Thu 1/5/17 | Mon 1/9/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.13 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 13 | Mon 2/6/17 | Tue 2/7/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.14 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 14 | Mon 3/6/17 | Tue 3/7/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.15 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 15 | Wed 4/5/17 | Fri 4/7/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.16 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 16 | Fri 5/5/17 | Tue 5/9/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.17 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 17 | Mon 6/5/17 | Wed 6/7/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.18 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 18 | Wed 7/5/17 | Fri 7/7/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.19 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 19 | Mon 8/7/17 | Tue 8/8/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.20 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 20 | Tue 9/5/17 | Thu 9/7/17 | 0 | 0
1.2.3.2.1.3.4.21 | Monitoreo periódico del uso de pruebas rápidas 21 | Thu 10/5/17 | Mon 10/9/17 | 0 | 0
1.2.3.2.2 | Implementación del plan de parto Individual y comunitario | Tue 2/2/16 | Tue 7/4/17 | 0 | 0
1.2.3.2.2.1 | Implementación del plan de parto Individual y comunitario | Tue 2/2/16 | Tue 7/4/17 | 0 | 0
1.2.3.2.2.1.1 | Directriz de adopción del plan de parto individual y comunitario | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.2.3.2.2.1.2 | Monitoreo de la efectividad del plan de parto | Tue 5/10/16 | Tue 7/4/17 | 0 | 0
1.2.3.2.2.1.2.1 | Acción de monitoreo | Tue 5/10/16 | Tue 5/17/16 | 0 | 0
1.2.3.2.2.1.2.2 | Acción de monitoreo | Tue 11/1/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
1.2.3.2.2.1.2.3 | Acción de monitoreo | Tue 4/25/17 | Tue 5/2/17 | 0 | 0
1.2.3.2.2.1.2.4 | Acción de monitoreo | Tue 6/27/17 | Tue 7/4/17 | 0 | 0
1.2.3.2.3 | Parteras técnicas profesionales y enfermeras obstétricas para CONE básicos | Mon 2/1/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 531000
1.2.3.2.3.1 | contratación de las parteras y enfermeras obstétricas | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.2.3.2.3.2 | Servicios de las parteras profesionales (15) y enfermeras obstétricas (6) | Mon 2/1/16 | Fri 10/27/17 | 0 | 525000
1.2.3.2.3.2.1 | Servicios de partera profesional | Mon 2/1/16 | Fri 10/27/17 | 0 | 336000
1.2.3.2.3.2.1.1 | Servicios de partera profesional 1 | Mon 2/1/16 | Mon 2/29/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.2 | Servicios de partera profesional 2 | Tue 3/1/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.3 | Servicios de partera profesional 3 | Fri 4/1/16 | Fri 4/29/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.4 | Servicios de partera profesional 4 | Mon 5/2/16 | Fri 5/27/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.5 | Servicios de partera profesional 5 | Wed 6/1/16 | Wed 6/29/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.6 | Servicios de partera profesional 6 | Fri 7/1/16 | Fri 7/29/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.7 | Servicios de partera profesional 7 | Mon 8/1/16 | Mon 8/29/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.8 | Servicios de partera profesional 8 | Thu 9/1/16 | Thu 9/29/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.9 | Servicios de partera profesional 9 | Mon 10/3/16 | Fri 10/28/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.10 | Servicios de partera profesional 10 | Tue 11/1/16 | Tue 11/29/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.11 | Servicios de partera profesional 11 | Thu 12/1/16 | Thu 12/29/16 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.12 | Servicios de partera profesional 12 | Mon 1/2/17 | Fri 1/27/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.13 | Servicios de partera profesional 13 | Wed 2/1/17 | Wed 3/1/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.14 | Servicios de partera profesional 14 | Wed 3/1/17 | Wed 3/29/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.15 | Servicios de partera profesional 15 | Mon 4/3/17 | Fri 4/28/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.16 | Servicios de partera profesional 16 | Mon 5/1/17 | Mon 5/29/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.17 | Servicios de partera profesional 17 | Thu 6/1/17 | Thu 6/29/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.18 | Servicios de partera profesional 18 | Mon 7/3/17 | Fri 7/28/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.19 | Servicios de partera profesional 19 | Tue 8/1/17 | Tue 8/29/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.20 | Servicios de partera profesional 20 | Fri 9/1/17 | Fri 9/29/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.1.21 | Servicios de partera profesional 21 | Mon 10/2/17 | Fri 10/27/17 | 0 | 16000
1.2.3.2.3.2.2 | Enfermeras osbtétricas (6) | Mon 2/1/16 | Fri 9/29/17 | 0 | 189000
1.2.3.2.3.2.2.1 | enfermeras ostétricas 1 | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.2 | enfermeras ostétricas 2 | Mon 2/1/16 | Mon 2/29/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.3 | enfermeras ostétricas 3 | Tue 3/1/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.4 | enfermeras ostétricas 4 | Fri 4/1/16 | Fri 4/29/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.5 | enfermeras ostétricas 5 | Mon 5/2/16 | Fri 5/27/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.6 | enfermeras ostétricas 6 | Wed 6/1/16 | Wed 6/29/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.7 | enfermeras ostétricas 7 | Fri 7/1/16 | Fri 7/29/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.8 | enfermeras ostétricas 8 | Mon 8/1/16 | Mon 8/29/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.9 | enfermeras ostétricas 9 | Thu 9/1/16 | Thu 9/29/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.10 | enfermeras ostétricas 10 | Mon 10/3/16 | Fri 10/28/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.11 | enfermeras ostétricas 11 | Tue 11/1/16 | Tue 11/29/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.12 | enfermeras ostétricas 12 | Thu 12/1/16 | Thu 12/29/16 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.13 | enfermeras ostétricas 13 | Mon 1/2/17 | Fri 1/27/17 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.14 | enfermeras ostétricas 14 | Wed 2/1/17 | Wed 3/1/17 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.15 | enfermeras ostétricas 15 | Wed 3/1/17 | Wed 3/29/17 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.16 | enfermeras ostétricas 16 | Mon 4/3/17 | Fri 4/28/17 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.17 | enfermeras ostétricas 17 | Mon 5/1/17 | Mon 5/29/17 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.18 | enfermeras ostétricas 18 | Thu 6/1/17 | Thu 6/29/17 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.19 | enfermeras ostétricas 19 | Mon 7/3/17 | Fri 7/28/17 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.20 | enfermeras ostétricas 20 | Tue 8/1/17 | Tue 8/29/17 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.2.2.21 | enfermeras ostétricas 21 | Fri 9/1/17 | Fri 9/29/17 | 0 | 9000
1.2.3.2.3.3 | Comunicación a la comunidad la disponibilidad de la parteras (perifoneo) | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 6000
1.2.3.2.3.4 | Seguimiento evaluativo del desempeño | Tue 4/26/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
1.2.3.2.3.4.1 | Informe trimestral de avance y evaluación | Tue 4/26/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.2.3.2.3.4.2 | Informe trimestral de avance y evaluación | Tue 7/26/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
1.2.3.2.3.4.3 | Informe trimestral de avance y evaluación | Tue 10/25/16 | Tue 11/1/16 | 0 | 0
1.2.3.2.3.4.4 | Informe trimestral de avance y evaluación | Tue 1/24/17 | Tue 1/31/17 | 0 | 0
1.2.3.2.3.4.5 | Informe trimestral de avance y evaluación | Tue 4/25/17 | Tue 5/2/17 | 0 | 0
1.2.3.2.3.4.6 | Informe trimestral de avance y evaluación | Tue 7/25/17 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
1.2.3.2.3.4.7 | Informe trimestral de avance y evaluación | Tue 10/24/17 | Tue 10/31/17 | 0 | 0
1.2.3.2.3.4.8 | Informe trimestral de avance y evaluación | Tue 1/23/18 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
1.2.3.2.3.5 | Activación de un diálogo de política en torno a la contratación de parteras profesionales y enfermeras obstétricas | Tue 1/3/17 | Tue 1/16/18 | 0 | 0
1.2.3.2.3.5.1 | Taller de análisis sobre el avance del mecanismo | Tue 1/3/17 | Tue 2/14/17 | 0 | 0
1.2.3.2.3.5.2 | Diálogo de políticas sobre la permanencia del mecanismo de las parteras profesionales | Tue 8/1/17 | Tue 1/16/18 | 0 | 0
1.2.3.2.4 | Vacunacion a todas las embarazadas con Td, Tdpa e influenza | Tue 2/2/16 | Tue 3/28/17 | 0 | 24000
1.2.3.2.4.1 | Análisis de las causas del bajo nivel de vacunación de embarazadas en TD… | Tue 2/2/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 0
1.2.3.2.4.2 | Plan comunicacional para elevar los indices de vacunación en embarazadas | Tue 4/26/16 | Tue 6/21/16 | 0 | 0
1.2.3.2.4.3 | Implementación del plan comunicacional | Tue 6/21/16 | Tue 3/28/17 | 0 | 24000
1.2.3.3 | P3: Casas maternas habilitadas y funcionando | Tue 2/2/16 | Thu 1/4/18 | 0 | 450320
1.2.3.3.1 | Sistematización y capacitación para operación de las casas maternas | Tue 2/2/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 12000
1.2.3.3.1.1 | Sistematización del modelo y selección de las comunidades donde operarán las posadas AME | Tue 2/2/16 | Tue 6/21/16 | 0 | 0
1.2.3.3.1.1.1 | Sistematización de experiencias existentes | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
1.2.3.3.1.1.2 | Organización del modelo operativo y división de responsabilidades y roles (comunidad ISECH) | Tue 3/15/16 | Tue 4/12/16 | 0 | 0
1.2.3.3.1.1.3 | Análisis integral de la situación existente en las casa actuales | Tue 4/12/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
1.2.3.3.1.1.4 | Plan de mejora de las casas existentes | Tue 5/24/16 | Tue 6/21/16 | 0 | 0
1.2.3.3.1.2 | Diseno del plan de capacitación y selección de los participantes | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 6000
1.2.3.3.1.3 | Desarrollo de la capacitación | Tue 5/10/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 6000
1.2.3.3.2 | Negociación con la comunidad y funcionamiento de las casas maternas | Tue 7/5/16 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
1.2.3.3.2.1 | Sensibilización a la comunidad y las autoridades comunitarias | Tue 7/5/16 | Tue 9/27/16 | 0 | 0
1.2.3.3.2.1.1 | Participar en talleres comunitarios y otras actividades comunales | Tue 7/5/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
1.2.3.3.2.1.2 | Diálogo con las autoridades municipales | Tue 8/2/16 | Tue 8/30/16 | 0 | 0
1.2.3.3.2.1.3 | Consulta comunitaria y acuerdos para el establecimiento y mejora de la posada AME | Tue 8/30/16 | Tue 9/27/16 | 0 | 0
1.2.3.3.2.2 | Identificar el equipo gestor del proyecto de casas maternas | Tue 9/27/16 | Tue 10/11/16 | 0 | 0
1.2.3.3.2.2.1 | Identificación del equipo gestor a nivel de la comunidad | Tue 9/27/16 | Tue 10/11/16 | 0 | 0
1.2.3.3.2.2.2 | Identificación del equipo gestor a nivel del Hospital | Tue 9/27/16 | Tue 10/11/16 | 0 | 0
1.2.3.3.2.3 | Plan de trabajo del equipo gestor | Tue 10/11/16 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
1.2.3.3.2.3.1 | Diseno del plan de trabajo por casa materna | Tue 10/11/16 | Tue 10/25/16 | 0 | 0
1.2.3.3.2.3.2 | Ejecución de las acciones para instalación y operación de las posada AME | Tue 10/25/16 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
1.2.3.3.3 | Habilitación de las casas maternas | Tue 6/21/16 | Tue 7/4/17 | 0 | 438320
1.2.3.3.3.1 | casas maternas en operación (3 casas) | Tue 6/21/16 | Tue 1/31/17 | 0 | 91320
1.2.3.3.3.1.1 | Adquisición de mobiliario complementarios | Tue 6/21/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 60320
1.2.3.3.3.1.2 | Capacitación al personal de la casa materna | Tue 6/21/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 6000
1.2.3.3.3.1.3 | Implementación del plan de habilitación y mejora | Tue 8/16/16 | Tue 1/31/17 | 0 | 25000
1.2.3.3.3.1.3.1 | Apoyo en gastos operativos y despensas | Tue 8/16/16 | Tue 1/31/17 | 0 | 25000
1.2.3.3.3.2 | Casas maternas nuevas operando en el 2016 (5 posadas) | Tue 9/27/16 | Tue 12/20/16 | 0 | 131000
1.2.3.3.3.2.1 | Adquisición de mobiliario y equipo | Tue 9/27/16 | Tue 12/20/16 | 0 | 125000
1.2.3.3.3.2.2 | Capacitación al personal de la casa materna | Tue 9/27/16 | Tue 12/20/16 | 0 | 6000
1.2.3.3.3.3 | Casas maternas nuevas operando en el 2017 (8 posadas) | Tue 1/17/17 | Tue 7/4/17 | 0 | 216000
1.2.3.3.3.3.1 | Adquisición de mobiliario y equipo | Tue 1/17/17 | Tue 4/11/17 | 0 | 210000
1.2.3.3.3.3.2 | Capacitación al personal de la casa materna | Tue 4/11/17 | Tue 7/4/17 | 0 | 6000
1.2.3.3.4 | Seguimiento y divulgación de resultados | Tue 3/29/16 | Thu 1/4/18 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1 | Seguimiento de la operación | Tue 3/29/16 | Thu 1/4/18 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.1 | Diseno de instrumentos y mecanismos de monitoreo | Tue 5/24/16 | Tue 6/21/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2 | Monitoreo del funcionamiento y vinculacion de casas maternas | Tue 3/29/16 | Thu 1/4/18 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1 | Monitoreo de la Operación | Tue 3/29/16 | Thu 1/4/18 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.1 | Monitoreo de la Operación 1 | Tue 3/29/16 | Thu 4/28/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.2 | Monitoreo de la Operación 2 | Thu 4/28/16 | Mon 5/30/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.3 | Monitoreo de la Operación 3 | Mon 5/30/16 | Wed 6/29/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.4 | Monitoreo de la Operación 4 | Wed 6/29/16 | Fri 7/29/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.5 | Monitoreo de la Operación 5 | Fri 7/29/16 | Tue 8/30/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.6 | Monitoreo de la Operación 6 | Tue 8/30/16 | Thu 9/29/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.7 | Monitoreo de la Operación 7 | Thu 9/29/16 | Mon 10/31/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.8 | Monitoreo de la Operación 8 | Mon 10/31/16 | Wed 11/30/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.9 | Monitoreo de la Operación 9 | Wed 11/30/16 | Fri 12/30/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.10 | Monitoreo de la Operación 10 | Fri 12/30/16 | Tue 1/31/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.11 | Monitoreo de la Operación 11 | Tue 1/31/17 | Thu 3/2/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.12 | Monitoreo de la Operación 12 | Thu 3/2/17 | Mon 4/3/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.13 | Monitoreo de la Operación 13 | Mon 4/3/17 | Wed 5/3/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.14 | Monitoreo de la Operación 14 | Wed 5/3/17 | Fri 6/2/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.15 | Monitoreo de la Operación 15 | Fri 6/2/17 | Tue 7/4/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.16 | Monitoreo de la Operación 16 | Tue 7/4/17 | Thu 8/3/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.17 | Monitoreo de la Operación 17 | Thu 8/3/17 | Mon 9/4/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.18 | Monitoreo de la Operación 18 | Mon 9/4/17 | Wed 10/4/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.19 | Monitoreo de la Operación 19 | Wed 10/4/17 | Fri 11/3/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.20 | Monitoreo de la Operación 20 | Fri 11/3/17 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.1.2.1.21 | Monitoreo de la Operación 21 | Tue 12/5/17 | Thu 1/4/18 | 0 | 0
1.2.3.3.4.2 | Divulgación y comunicación | Tue 7/19/16 | Tue 8/15/17 | 0 | 0
1.2.3.3.4.2.1 | Elaboración plan de divulgación y comunicación | Tue 7/19/16 | Tue 9/13/16 | 0 | 0
1.2.3.3.4.2.2 | Acciones de comunicación | Tue 9/13/16 | Tue 8/15/17 | 0 | 0
1.2.3.4 | P4: 3,300 mujeres embrazadas y neonatos de alto riesgo por año referidas efectiva al nivel de atención requerido para su adecuada atención | Tue 2/2/16 | Tue 6/27/17 | 0 | 506436
1.2.3.4.1 | Impresión de la guía operativa de Referencia y hojas de referencia/contra-referencia | Tue 1/3/17 | Tue 6/27/17 | 0 | 3000
1.2.3.4.1.1 | Definición de los materiales a imprimir | Tue 1/3/17 | Tue 1/31/17 | 0 | 0
1.2.3.4.1.2 | Diseño gráfico de los materiales | Tue 1/31/17 | Tue 2/28/17 | 0 | 0
1.2.3.4.1.3 | Selección de los talleres gráficos estatales | Tue 2/28/17 | Tue 3/7/17 | 0 | 0
1.2.3.4.1.4 | Recepción de los manuales y hojas de referencia | Tue 3/7/17 | Tue 5/2/17 | 0 | 3000
1.2.3.4.1.5 | Distribución de los manuales | Tue 5/2/17 | Tue 6/27/17 | 0 | 0
1.2.3.4.1.6 | Capacitación al personal en uso adecuado de las guías en CONE´s y Hospitales | Tue 1/31/17 | Tue 4/25/17 | 0 | 0
1.2.3.4.2 | Funcionamiento adecuado del mecanismo de traslado | Tue 2/2/16 | Tue 4/25/17 | 0 | 173936
1.2.3.4.2.1 | Capacitación de choferes | Tue 2/2/16 | Tue 4/25/17 | 0 | 18000
1.2.3.4.2.1.1 | Capacitación a operador de ambulancias en 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 10000
1.2.3.4.2.1.2 | Capacitación a operador de ambulancias en 2017 | Tue 2/28/17 | Tue 4/25/17 | 0 | 8000
1.2.3.4.2.2 | Compra de equipo para las ambulancias | Tue 2/2/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 155936
1.2.3.4.2.2.1 | Especificaciones técnicas | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
1.2.3.4.2.2.2 | Selección del proveedor | Tue 3/15/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
1.2.3.4.2.2.3 | Recepción y distribución de los equipos | Tue 5/24/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 155936
1.2.3.4.3 | Unidad de gestión de usuarias en salud (UGuS) | Tue 2/9/16 | Tue 2/14/17 | 0 | 329500
1.2.3.4.3.1 | Institucionalización de la Unidad de Gestión de Usuarios | Tue 2/23/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.1.1 | Validación del diseño conceptual | Tue 2/23/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.1.2 | Adopción a nivel de la Junta de Gobierno | Tue 3/8/16 | Tue 4/5/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.1.3 | Desarrollo de manuales y procedimientos operativos | Tue 3/8/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.1.4 | Reubicación de personal del ISECH para la prestación de los servicios | Tue 3/8/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.2 | Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicación | Tue 2/9/16 | Tue 1/10/17 | 0 | 296000
1.2.3.4.3.2.1 | Validación del diagnóstico de la infraestructura de telecomunicaciones | Tue 2/9/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.2.2 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación | Tue 4/19/16 | Tue 9/20/16 | 0 | 210000
1.2.3.4.3.2.2.1 | Especificaciones técnicas | Tue 4/19/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.2.2.2 | Selección de proveedores | Tue 5/3/16 | Tue 7/26/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.2.2.3 | Recepción e instalación de los equipos | Tue 7/26/16 | Tue 9/20/16 | 0 | 210000
1.2.3.4.3.2.3 | Adquisición e instalación de equipos informáticos para la gestión de usuarios | Tue 4/19/16 | Tue 9/20/16 | 0 | 29000
1.2.3.4.3.2.3.1 | Especificaciones técnicas | Tue 4/19/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.2.3.2 | Selección de proveedores | Tue 5/3/16 | Tue 7/26/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.2.3.3 | Recepción e instalación de los equipos | Tue 7/26/16 | Tue 9/20/16 | 0 | 29000
1.2.3.4.3.2.4 | Reahabilitación del equipamiento de telecomunicaciones existente | Tue 2/9/16 | Tue 11/1/16 | 0 | 9000
1.2.3.4.3.2.4.1 | Identificación de necesidades de rehabilitamiento | Tue 2/9/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.2.4.2 | Selección del proveedor | Tue 4/19/16 | Tue 7/12/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.2.4.3 | Desarrollo de la rehabilitación | Tue 7/12/16 | Tue 11/1/16 | 0 | 9000
1.2.3.4.3.2.5 | Conectividad de la red | Tue 2/9/16 | Tue 1/10/17 | 0 | 48000
1.2.3.4.3.2.5.1 | Servicios de arrendamiento de señales para 2016 | Tue 2/9/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 24000
1.2.3.4.3.2.5.2 | Servicios de arrendamiento de señales para 2017 | Tue 12/13/16 | Tue 1/10/17 | 0 | 24000
1.2.3.4.3.3 | Establecimiento físico de la Unidad | Tue 5/3/16 | Tue 8/9/16 | 0 | 30000
1.2.3.4.3.3.1 | Asignación del espacio físico | Tue 5/3/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.3.2 | Especificaciones técnicas de equipos a adquirir | Tue 5/3/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.3.3 | selección del proveedor | Tue 5/24/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 0
1.2.3.4.3.3.4 | Recepción de los equipos | Tue 7/19/16 | Tue 8/9/16 | 0 | 30000
1.2.3.4.3.4 | Capacitación al personal en el uso del SUGUS y en la referencia y contrareferencia | Tue 10/25/16 | Tue 2/14/17 | 0 | 3500
1.2.3.5 | P5: 800 Parteras capacitadas en las nuevas currícula | Tue 2/2/16 | Tue 10/11/16 | 25000 | 38900
1.2.3.5.1 | Diseno del plan de capacitación de parteras | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 8900
1.2.3.5.1.1 | Desarrollo del nuevo manual de parteras | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.2.3.5.1.1.1 | recolección de materiales | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.2.3.5.1.1.2 | Iintercambios de experiencias sobre la temática (OPS) | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.2.3.5.1.1.3 | Sistematización de la propuesta de nueva curricula | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.2.3.5.1.2 | Elaboración manual del capacitador de parteras | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.2.3.5.1.3 | Elaboración del plan de capacitación de parteras | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
1.2.3.5.1.4 | Impresión de materiales de capacitación (facilitadores y parteras) | Tue 3/15/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 8900
1.2.3.5.1.4.1 | Definición de los materiales | Tue 3/15/16 | Tue 3/22/16 | 0 | 0
1.2.3.5.1.4.2 | Diseno de los materiales | Tue 3/22/16 | Tue 4/5/16 | 0 | 0
1.2.3.5.1.4.3 | Selección de los talleres gráficos estatales | Tue 4/5/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
1.2.3.5.1.4.4 | Recepción de los materiales | Tue 4/19/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 8900
1.2.3.5.2 | Capacitación de las parteras | Tue 3/15/16 | Tue 10/11/16 | 25000 | 30000
1.2.3.5.2.1 | Calendarización y organización de los talleres | Tue 3/15/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
1.2.3.5.2.2 | Identificación de facilitadores | Tue 3/15/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
1.2.3.5.2.3 | Formación de facilitadores en capacitación de parteras | Tue 3/29/16 | Tue 5/24/16 | 5000 | 0
1.2.3.5.2.4 | Desarrollo del plan de capacitación a parteras | Tue 5/24/16 | Tue 10/11/16 | 20000 | 30000
1.2.3.6 | P6: 301 Unidades de salud con pruebas rápidas para exámenes básicos de laboratorio | Tue 2/2/16 | Tue 6/20/17 | 0 | 50000
1.2.3.6.1 | Identificadas las necesidades de pruebas rápidas | Tue 2/2/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
1.2.3.6.1.1 | Reuniones de identificación de necesidades 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.2.3.6.1.2 | Reunión identificación de necesidades 2017 | Tue 11/22/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
1.2.3.6.2 | Abastecimiento complemento de pruebas rápidas de laboratorio | Tue 12/6/16 | Tue 2/28/17 | 0 | 50000
1.2.3.6.2.1 | Especificaciones técnicas | Tue 12/6/16 | Tue 12/27/16 | 0 | 0
1.2.3.6.2.2 | Selección de proveedor | Tue 12/27/16 | Tue 2/7/17 | 0 | 0
1.2.3.6.2.3 | Recepción de las pruebas | Tue 2/7/17 | Tue 2/28/17 | 0 | 50000
1.2.3.6.3 | Mejora del sistema de distribución de las pruebas rápidas | Tue 2/2/16 | Tue 6/20/17 | 0 | 0
1.2.3.6.3.1 | Elaboración cuadros de distribución 2016 | Tue 2/16/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
1.2.3.6.3.2 | Elaboración cuadros de distribución 2017 | Tue 2/7/17 | Tue 2/28/17 | 0 | 0
1.2.3.6.3.3 | Distribución a las unidades de salud | Tue 2/2/16 | Tue 6/20/17 | 0 | 0
1.2.3.6.3.4 | Monitoreo de la distribución | Tue 2/2/16 | Tue 6/20/17 | 0 | 0
1.2.3.7 | P7: 3,830 Mujeres embarazadas que reciben y cambian vales de transporte en Sitalá, Tumbalá, Chilón, Yajalón y Tila | Tue 2/2/16 | Tue 1/30/18 | 361400 | 0
1.2.3.7.1 | Personal de salud capacidado | Tue 2/2/16 | Tue 5/10/16 | 9000 | 0
1.2.3.7.1.1 | Sensibilización al personal gerencial vinculado | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
1.2.3.7.1.2 | Capacitación al personal operativo que implementa el mecanismo de vales | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 4500 | 0
1.2.3.7.1.3 | Capacitación y sensibilización del personal de segundo nivel de atención | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 4500 | 0
1.2.3.7.2 | Plan de comunicación implementado | Tue 2/2/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 0
1.2.3.7.2.1 | Concertación con autoridades para el calendario de visitas | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
1.2.3.7.2.2 | Reproducción y distribución de materiales | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
1.2.3.7.2.3 | Traducción del video a Tsotsil y Tseltal | Tue 3/29/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 0
1.2.3.7.3 | Incentivo para el control post natal | Tue 2/2/16 | Tue 1/30/18 | 122400 | 0
1.2.3.7.3.1 | Definición del mecanismo administrativo | Tue 2/2/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
1.2.3.7.3.2 | Definición del contenido de las canastillas | Tue 2/9/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.2.3.7.3.3 | Adquisición de los insumos | Tue 2/2/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
1.2.3.7.3.3.1 | Especificaciones técnicas | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.2.3.7.3.3.2 | selección del proveedor | Tue 2/16/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
1.2.3.7.3.3.3 | Recepción de los insumos | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
1.2.3.7.3.4 | Mecanismo de distribución | Tue 4/26/16 | Tue 1/30/18 | 122400 | 0
1.2.3.7.3.4.1 | Análisis de la distribución trimestral de canastillas | Tue 4/26/16 | Tue 5/3/16 | 15300 | 0
1.2.3.7.3.4.2 | Análisis de la distribución trimestral de canastillas | Tue 7/26/16 | Tue 8/2/16 | 15300 | 0
1.2.3.7.3.4.3 | Análisis de la distribución trimestral de canastillas | Tue 10/25/16 | Tue 11/1/16 | 15300 | 0
1.2.3.7.3.4.4 | Análisis de la distribución trimestral de canastillas | Tue 1/24/17 | Tue 1/31/17 | 15300 | 0
1.2.3.7.3.4.5 | Análisis de la distribución trimestral de canastillas | Tue 4/25/17 | Tue 5/2/17 | 15300 | 0
1.2.3.7.3.4.6 | Análisis de la distribución trimestral de canastillas | Tue 7/25/17 | Tue 8/1/17 | 15300 | 0
1.2.3.7.3.4.7 | Análisis de la distribución trimestral de canastillas | Tue 10/24/17 | Tue 10/31/17 | 15300 | 0
1.2.3.7.3.4.8 | Análisis de la distribución trimestral de canastillas | Tue 1/23/18 | Tue 1/30/18 | 15300 | 0
1.2.3.7.4 | Implementación del mecanismo de vales | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 206000 | 0
1.2.3.7.4.1 | Impresión de los vales | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
1.2.3.7.4.2 | Entrega de censos nominales de embarazadas y puerperas | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
1.2.3.7.4.3 | Distribución y canje de los vales | Tue 3/29/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
1.2.3.7.4.4 | Liquidación sistemática de los recursos financieros | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 206000 | 0
1.2.3.7.4.4.1 | Solicitud de recursos financieros | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 25750 | 0
1.2.3.7.4.4.2 | Liquidación de recursos y solicitud de nuevos recursos | Tue 5/10/16 | Tue 5/24/16 | 25750 | 0
1.2.3.7.4.4.3 | Liquidación de recursos y solicitud de nuevos recursos | Tue 8/16/16 | Tue 8/30/16 | 25750 | 0
1.2.3.7.4.4.4 | Liquidación de recursos y solicitud de nuevos recursos | Tue 11/22/16 | Tue 12/6/16 | 25750 | 0
1.2.3.7.4.4.5 | Liquidación de recursos y solicitud de nuevos recursos | Tue 2/28/17 | Tue 3/14/17 | 25750 | 0
1.2.3.7.4.4.6 | Liquidación de recursos y solicitud de nuevos recursos | Tue 6/6/17 | Tue 6/20/17 | 25750 | 0
1.2.3.7.4.4.7 | Liquidación de recursos y solicitud de nuevos recursos | Tue 9/12/17 | Tue 9/26/17 | 25750 | 0
1.2.3.7.4.4.8 | Liquidación final de recursos | Tue 12/19/17 | Tue 1/2/18 | 25750 | 0
1.2.3.7.5 | Supervisión y seguimiento | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 24000 | 0
1.2.3.7.5.1 | Cronograma de visitas | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.2.3.7.5.2 | Visitas de supervisión, asesoría, capacitación y verificación de metas | Tue 3/1/16 | Tue 1/2/18 | 24000 | 0
1.2.3.7.5.3 | Informes de supervisión | Tue 5/10/16 | Tue 1/2/18 | 0 | 0
1.2.3.7.5.3.1 | Informe trimestral de supervisión mecanismo de vales | Tue 5/10/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
1.2.3.7.5.3.2 | Informe trimestral de supervisión mecanismo de vales | Tue 8/16/16 | Tue 8/30/16 | 0 | 0
1.2.3.7.5.3.3 | Informe trimestral de supervisión mecanismo de vales | Tue 11/22/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
1.2.3.7.5.3.4 | Informe trimestral de supervisión mecanismo de vales | Tue 2/28/17 | Tue 3/14/17 | 0 | 0
1.2.3.7.5.3.5 | Informe trimestral de supervisión mecanismo de vales | Tue 6/6/17 | Tue 6/20/17 | 0 | 0
1.2.3.7.5.3.6 | Informe trimestral de supervisión mecanismo de vales | Tue 9/12/17 | Tue 9/26/17 | 0 | 0
1.2.3.7.5.3.7 | Informe trimestral de supervisión mecanismo de vales | Tue 12/19/17 | Tue 1/2/18 | 0 | 0
1.2.3.7.5.4 | Evaluación integral del mecanismos de vales | Tue 5/9/17 | Tue 7/4/17 | 0 | 0
1.3 | HOSPITALES | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 426350 | 495000
1.3.1 | Indicador 4050: 30% de pacientes institucionales de post parto evaluadas e inscritas por lo menos cada 15 minutos la primera hora y cada 30 minutos la siguiente hora | Wed 1/31/18 | Wed 1/31/18 | 0 | 0
1.3.2 | Indicador 4090: 92,3% de Partos con periodo activo del periodo de parto en su parto mas reciente | Wed 1/31/18 | Wed 1/31/18 | 0 | 0
1.3.3 | Indicador 4070: 20% de Neonatos que presentaron una complicación manejada según la norma | Wed 1/31/18 | Wed 1/31/18 | 0 | 0
1.3.4 | Indicador 4080: 20,6% de mujeres con complicación obstétrica manejadas según la norma | Mon 2/1/16 | Tue 12/5/17 | 426350 | 495000
1.3.4.1 | P1: Implementada estrategia de Gestión clínica en 16 hospitales CONE Básico y Completos | Mon 2/1/16 | Tue 12/5/17 | 120000 | 495000
1.3.4.1.1 | Impresión de material divulgativo de la estrategia | Tue 2/2/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 15000
1.3.4.1.1.1 | Identificación de los materiales a imprimir | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.3.4.1.1.2 | Diagramados materiales a imprimir | Tue 2/16/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.3.4.1.1.3 | Contratación de los talleres gráficos del Estado | Tue 3/1/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
1.3.4.1.1.4 | Recepción de los materiales | Tue 3/29/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 15000
1.3.4.1.1.5 | Distribución de los materiales de la estrategia | Tue 5/10/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2 | Implementación de la estrategia de gestión clínica | Mon 2/1/16 | Tue 12/5/17 | 120000 | 480000
1.3.4.1.2.1 | Equipo del ISECH acompaña a la firma en la implementación local | Mon 2/1/16 | Tue 12/5/17 | 120000 | 0
1.3.4.1.2.1.1 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica | Mon 2/1/16 | Mon 1/2/17 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.1 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 2 | Mon 2/1/16 | Wed 3/2/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.2 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 3 | Tue 3/1/16 | Thu 3/31/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.3 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 4 | Fri 4/1/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.4 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 5 | Mon 5/2/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.5 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 6 | Wed 6/1/16 | Fri 7/1/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.6 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 7 | Fri 7/1/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.7 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 8 | Mon 8/1/16 | Wed 8/31/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.8 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 9 | Thu 9/1/16 | Mon 10/3/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.9 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 10 | Mon 10/3/16 | Tue 11/1/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.10 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 11 | Tue 11/1/16 | Thu 12/1/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.1.11 | Acompañamiento a la firma en la gestión clínica 12 | Thu 12/1/16 | Mon 1/2/17 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.2 | Acompañamiento de la firma internacional durante 2017 | Tue 1/3/17 | Tue 12/5/17 | 120000 | 0
1.3.4.1.2.1.3 | Taller de revisión de avance en la implementación y toma de decisión | Tue 3/29/16 | Fri 4/1/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.4 | Taller de revisión de avance en la implementación y toma de decisión | Fri 6/24/16 | Wed 6/29/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.5 | Taller de revisión de avance en la implementación y toma de decisión | Wed 9/21/16 | Mon 9/26/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1.6 | Taller de revisión de avance en la implementación y toma de decisión | Mon 12/19/16 | Thu 12/22/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.2 | Adecuaciones para adaptación a procesos clínicos, equipos e insumos de los hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 6/14/16 | 0 | 480000
1.3.4.1.2.2.1 | Adecuaciones para adaptación a los procesos clínicos en los hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 160000
1.3.4.1.2.2.1.1 | espeficaciones técnicas | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.2.1.2 | Selección del proveedor | Tue 2/23/16 | Tue 4/5/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.2.1.3 | Recepción de los trabajos | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 160000
1.3.4.1.2.2.2 | Adquisición de equipo de hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 6/14/16 | 0 | 320000
1.3.4.1.2.2.2.1 | espeficaciones técnicas | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.2.2.2 | Selección del proveedor | Tue 2/23/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
1.3.4.1.2.2.2.3 | Recepción de los trabajos | Tue 4/19/16 | Tue 6/14/16 | 0 | 320000
1.3.4.1.3 | Implementación del esquema de monitoreo | Fri 2/5/16 | Fri 1/6/17 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1 | análisis de reportes sobre toma de decisiones | Fri 2/5/16 | Fri 1/6/17 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.1 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 1 | Fri 2/5/16 | Mon 2/8/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.2 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 2 | Mon 3/7/16 | Mon 3/7/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.3 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 3 | Tue 4/5/16 | Wed 4/6/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.4 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 4 | Thu 5/5/16 | Fri 5/6/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.5 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 5 | Mon 6/6/16 | Mon 6/6/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.6 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 6 | Tue 7/5/16 | Wed 7/6/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.7 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 7 | Fri 8/5/16 | Mon 8/8/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.8 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 8 | Mon 9/5/16 | Tue 9/6/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.9 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 9 | Wed 10/5/16 | Thu 10/6/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.10 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 10 | Mon 11/7/16 | Mon 11/7/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.11 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 11 | Mon 12/5/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
1.3.4.1.3.1.12 | análisis de reportes sobre toma de decisiones 12 | Thu 1/5/17 | Fri 1/6/17 | 0 | 0
1.3.4.2 | P2: Formación en la estrategia y en temas clínicos especializados a nivel de 600 profesionales | Tue 2/2/16 | Tue 12/20/16 | 283250 | 0
1.3.4.2.1 | Planificación del programa formativo | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
1.3.4.2.1.1 | Definición de los temas y el alcance de la capacitación | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.3.4.2.1.2 | Planificación del proceso de formación | Tue 2/16/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
1.3.4.2.2 | Capacitación en emergencia obstétrica y reanimación neonatal | Tue 3/15/16 | Tue 10/25/16 | 243250 | 0
1.3.4.2.2.1 | Curso en reanimación neonatal | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 23250 | 0
1.3.4.2.2.2 | Habilidades y destrezas en emergencia obstétrica (HYDEON) Para enfermeras y médicos | Tue 5/10/16 | Tue 7/5/16 | 150000 | 0
1.3.4.2.2.3 | APEO y vaseptomía | Tue 7/5/16 | Tue 8/30/16 | 40000 | 0
1.3.4.2.2.4 | Formación en calibrado y mantenimiento de equipos de diagnóstico especializado | Tue 8/30/16 | Tue 10/25/16 | 30000 | 0
1.3.4.2.3 | Adquisición de manuales especializados en reanimación neonatal | Tue 10/25/16 | Tue 12/20/16 | 40000 | 0
1.3.4.3 | P3: Seguimiento y análisis del 100% de las muertes maternas y perinatales | Tue 2/2/16 | Fri 11/3/17 | 23100 | 0
1.3.4.3.1 | Contratación de enfermera (o) de apoyo al proceso | Tue 2/2/16 | Fri 11/3/17 | 23100 | 0
1.3.4.3.1.1 | Selección de personal | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.3.4.3.1.2 | Desarrollo de los servicios de seguimiento y vigilancia | Mon 2/8/16 | Fri 11/3/17 | 23100 | 0
1.3.4.3.1.2.1 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal | Mon 2/8/16 | Fri 11/3/17 | 23100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.1 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 1 | Mon 2/8/16 | Mon 3/7/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.2 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 2 | Tue 3/8/16 | Tue 4/5/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.3 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 3 | Fri 4/8/16 | Fri 5/6/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.4 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 4 | Mon 5/9/16 | Fri 6/3/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.5 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 5 | Wed 6/8/16 | Wed 7/6/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.6 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 6 | Fri 7/8/16 | Fri 8/5/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.7 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 7 | Mon 8/8/16 | Mon 9/5/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.8 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 8 | Thu 9/8/16 | Thu 10/6/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.9 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 9 | Mon 10/10/16 | Fri 11/4/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.10 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 10 | Tue 11/8/16 | Tue 12/6/16 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.11 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 11 | Thu 12/8/16 | Thu 1/5/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.12 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 12 | Mon 1/9/17 | Fri 2/3/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.13 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 13 | Wed 2/8/17 | Wed 3/8/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.14 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 14 | Wed 3/8/17 | Wed 4/5/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.15 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 15 | Mon 4/10/17 | Fri 5/5/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.16 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 16 | Mon 5/8/17 | Mon 6/5/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.17 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 17 | Thu 6/8/17 | Thu 7/6/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.18 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 18 | Mon 7/10/17 | Fri 8/4/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.19 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 19 | Tue 8/8/17 | Tue 9/5/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.20 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 20 | Fri 9/8/17 | Fri 10/6/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.1.2.1.21 | Acompañamiento técnico al análisis de la muerte perinatal 21 | Mon 10/9/17 | Fri 11/3/17 | 1100 | 0
1.3.4.3.2 | Análisis del 100% de los casos de muertes perinatal de acuerdo al manual | Tue 2/2/16 | Tue 1/17/17 | 0 | 0
1.3.4.3.2.1 | Activar del análisis de muerte perinatal | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
1.3.4.3.2.2 | Dictámen de muerte perinatal | Tue 2/16/16 | Tue 1/17/17 | 0 | 0
1.3.4.3.2.3 | Investigación de morbi mortalidad perinatal | Tue 2/2/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
1.3.4.3.2.3.1 | Diseño de la investigación | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
1.3.4.3.2.3.2 | Selección de los casos de estudio | Tue 3/1/16 | Tue 4/12/16 | 0 | 0
1.3.4.3.2.3.3 | Desarrollo de la investigación | Tue 4/12/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 0
1.3.4.3.2.3.4 | Presentación y socialización de los resultados | Tue 7/5/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
2 | 2. Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud y nutrición para niños de 29 días a 5 años. | Tue 1/5/16 | Mon 5/21/18 | 105000 | 900200
2.1 | Indicador: 5060: 63.9% de madres que reportan haber suministrado SRO a sus hijos de 0-59 meses durante el último cuadro de diarrea | Tue 2/2/16 | Tue 12/12/17 | 0 | 481000
2.1.1 | P1 301 Unidades de salud y sus comunidades abastecidas con SRO | Tue 2/2/16 | Tue 10/24/17 | 0 | 100000
2.1.1.1 | Asegurada la estimación de necesidades para centros de salud y sus puestos de distribución | Tue 2/2/16 | Tue 2/7/17 | 0 | 0
2.1.1.1.1 | Definición de criterios para el establecimiento de los puestos de distribución | Tue 2/2/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
2.1.1.1.2 | Cuantificación de los puestos de distribución disponibles | Tue 2/9/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
2.1.1.1.3 | Estimación de las necesidades para 2016 | Tue 3/8/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
2.1.1.1.4 | Estimación de las necesidades para 2017 | Tue 1/17/17 | Tue 2/7/17 | 0 | 0
2.1.1.2 | Abastecidos los puestos de distribución | Tue 6/21/16 | Tue 10/24/17 | 0 | 100000
2.1.1.2.1 | Identificación de necesidades | Tue 6/21/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
2.1.1.2.2 | Selección de proveedor | Tue 8/2/16 | Tue 9/27/16 | 0 | 0
2.1.1.2.3 | Adquisición de las sales para 2016 | Tue 9/27/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 50000
2.1.1.2.4 | Adquisición de las sales para 2017 | Tue 8/29/17 | Tue 10/24/17 | 0 | 50000
2.1.2 | P2: Implementado el plan de comunicación para prevención y manejo de diarrea en el 100% de servicios de salud y sus comunidades | Tue 2/2/16 | Tue 9/6/16 | 0 | 66000
2.1.2.1 | Reproducción y distribución de materiales educativos | Tue 2/2/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 30000
2.1.2.1.1 | Reproducción de materiales | Tue 2/2/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 30000
2.1.2.1.1.1 | Selección de los materiales | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.1.2.1.1.2 | Diseño gráfico de los materiales | Tue 3/1/16 | Tue 3/22/16 | 0 | 0
2.1.2.1.1.3 | Contratación de talleres gráficos | Tue 3/22/16 | Tue 4/5/16 | 0 | 0
2.1.2.1.1.4 | Recepción de los materiales | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 30000
2.1.2.1.2 | Distribución de los materiales | Tue 5/31/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 0
2.1.2.2 | Formación y capacitación | Tue 2/2/16 | Tue 9/6/16 | 0 | 36000
2.1.2.2.1 | Calendarización y organización de los talleres | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
2.1.2.2.2 | Capacitación presencial para vocales, auxiliares y parteras en los temas de las visitas domiciliarias | Tue 2/23/16 | Tue 8/9/16 | 0 | 36000
2.1.2.2.3 | Supervision de los procesos de capacitación | Tue 4/19/16 | Tue 9/6/16 | 0 | 0
2.1.3 | P3 Al menos 50,000 mujeres recibiendo sales de rehidratación oral y educación | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.3.1 | 100% de las madres en servicios de salud reciben SRO | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.3.1.1 | Implementación de la captación de las mujeres en la "hoja de línea de vida" u hoja filtro | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
2.1.3.1.2 | Entrega de sobres a toda mujer captada | Tue 3/29/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.3.1.3 | Registro de la distribución de las SRO | Tue 3/29/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.3.2 | 100% de las madres en las comunidades pueden acceder a las SRO en los puestos de distribución. | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.3.2.1 | Creación de puestos de distribución (de acuerdo a lineamiento establecido) en las comunidades más alejadas de cada unidad de salud | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
2.1.3.2.2 | Establecer un puesto de distribución donde existe un auxiliar de salud | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
2.1.3.2.3 | Registro de la distribución de las SRO | Tue 3/29/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.3.3 | Captación de madres para distribución de sales de rehidratación oral en semanas de la salud, talleres comunitarios, ferias de la salud | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.3.3.1 | Distribución de SRO en las semanas nacionales de salud | Tue 3/29/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.3.3.1.1 | Semana de la salud I 2016 | Tue 3/29/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
2.1.3.3.1.2 | Semana de la salud II 2016 | Tue 7/5/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 0
2.1.3.3.1.3 | Semana de la salud III 2016 | Tue 10/11/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 0
2.1.3.3.1.4 | Semana de la salud I 2017 | Tue 3/14/17 | Tue 4/25/17 | 0 | 0
2.1.3.3.1.5 | Semana de la salud II 2017 | Tue 6/20/17 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
2.1.3.3.1.6 | Semana de la salud III 2017 | Tue 10/24/17 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.3.3.2 | Distribución de sobre en los talleres comunitarios | Tue 2/2/16 | Tue 10/10/17 | 0 | 0
2.1.3.3.3 | Distribución de sobres en las ferias de la salud. | Tue 2/2/16 | Tue 10/10/17 | 0 | 0
2.1.3.3.4 | Registro de la distribución de las SRO | Tue 2/2/16 | Tue 10/10/17 | 0 | 0
2.1.4 | P4: Reducción de la carga parasitaria en niños preescolares entre 2 y 5 anios | Tue 2/2/16 | Tue 12/20/16 | 0 | 205000
2.1.4.1 | Diseno del modelo operativo (jardines infantiles) en SNS y campanas específicas | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
2.1.4.1.1 | Establecimiento del plan operativo | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.1.4.1.2 | Creación del grupo de trabajo | Tue 3/1/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
2.1.4.1.3 | Designación del grupo técnico | Tue 3/29/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 0
2.1.4.1.4 | Manual operativo de trabajo | Tue 4/26/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
2.1.4.2 | Adquisición de insumos para las campañas de desparasitación | Tue 2/2/16 | Tue 12/20/16 | 0 | 200000
2.1.4.2.1 | Identificación de las necesidades | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
2.1.4.2.2 | Selección del proveedor | Tue 3/15/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
2.1.4.2.3 | Recepción de los insumos | Tue 5/10/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 200000
2.1.4.2.4 | Distribución de los insumos | Tue 7/5/16 | Tue 12/20/16 | 0 | 0
2.1.4.2.5 | Distribución de los medicamentos | Tue 7/5/16 | Tue 12/20/16 | 0 | 0
2.1.4.3 | Evaluación de carga parasitaria por medio de Kato Katz | Tue 2/2/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 5000
2.1.4.3.1 | Diseño de las muestras | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.1.4.3.2 | Compra de materiales para muestras | Tue 3/1/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 5000
2.1.4.3.3 | Toma de muestras | Tue 4/26/16 | Tue 6/21/16 | 0 | 0
2.1.4.3.4 | Estudio de las muestras y resultados | Tue 6/21/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 0
2.1.4.3.5 | Definición de acciones correctivas | Tue 7/19/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 0
2.1.5 | P5: Implementada la estrategia EsIAN en 301 unidades de salud y sus comunidades | Tue 2/2/16 | Tue 12/12/17 | 0 | 110000
2.1.5.1 | Reproducción y distribución de manuales y materiales educativos de la EsIAN | Tue 2/2/16 | Tue 2/28/17 | 0 | 20000
2.1.5.1.1 | Recepción del material del nivel Federal | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.1.5.1.2 | Estimación de necesidades del material adaptado | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.1.5.1.3 | Especificaciones técnicas | Tue 3/1/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
2.1.5.1.4 | Contratación de talleres gráficos | Tue 3/15/16 | Tue 4/12/16 | 0 | 0
2.1.5.1.5 | Recepción de los materiales | Tue 4/12/16 | Tue 6/7/16 | 0 | 20000
2.1.5.1.6 | Distribución del material adaptado | Tue 6/7/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 0
2.1.5.1.7 | Recepción de material del nivel Federal para el 2017 | Tue 12/6/16 | Tue 2/28/17 | 0 | 0
2.1.5.2 | Implementación de la comunicación interpersonal | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.5.2.1 | Consejería en el contexto de las consultas | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.5.2.2 | Talleres comunitarios con las beneficiarias | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.5.2.3 | Visitas domiciliarias | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.5.3 | Sistema de supervisión de la comunicación interpersonal | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.5.3.1 | Diseño del modelo de supervisión | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario | Mon 3/7/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.1 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 1 | Mon 3/7/16 | Tue 4/5/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2.2 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 2 | Tue 4/5/16 | Thu 5/5/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2.3 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 3 | Thu 5/5/16 | Mon 6/6/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2.4 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 4 | Mon 6/6/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2.5 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 5 | Tue 7/5/16 | Thu 8/4/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2.6 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 6 | Fri 8/5/16 | Tue 9/6/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2.7 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 7 | Mon 9/5/16 | Wed 10/5/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2.8 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 8 | Wed 10/5/16 | Fri 11/4/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2.9 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 9 | Mon 11/7/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
2.1.5.3.2.10 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 10 | Mon 12/5/16 | Wed 1/4/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.11 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 11 | Thu 1/5/17 | Mon 2/6/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.12 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 12 | Mon 2/6/17 | Tue 3/7/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.13 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 13 | Mon 3/6/17 | Tue 4/4/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.14 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 14 | Wed 4/5/17 | Fri 5/5/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.15 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 15 | Fri 5/5/17 | Tue 6/6/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.16 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 16 | Mon 6/5/17 | Wed 7/5/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.17 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 17 | Wed 7/5/17 | Fri 8/4/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.18 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 18 | Mon 8/7/17 | Tue 9/5/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.19 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 19 | Tue 9/5/17 | Thu 10/5/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.20 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 20 | Thu 10/5/17 | Mon 11/6/17 | 0 | 0
2.1.5.3.2.21 | Informe de supervisión del nivel local y comunitario 21 | Mon 11/6/17 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
2.1.5.4 | Seguimiento y monitoreo de la implementación de la estrategia | Tue 6/7/16 | Tue 12/12/17 | 0 | 0
2.1.5.4.1 | Informes trimestrales de monitoreo del EsIAN | Tue 6/7/16 | Tue 6/14/16 | 0 | 0
2.1.5.4.2 | Informes trimestrales de monitoreo del EsIAN | Tue 9/6/16 | Tue 9/13/16 | 0 | 0
2.1.5.4.3 | Informes trimestrales de monitoreo del EsIAN | Tue 12/6/16 | Tue 12/13/16 | 0 | 0
2.1.5.4.4 | Informes trimestrales de monitoreo del EsIAN | Tue 3/7/17 | Tue 3/14/17 | 0 | 0
2.1.5.4.5 | Informes trimestrales de monitoreo del EsIAN | Tue 6/6/17 | Tue 6/13/17 | 0 | 0
2.1.5.4.6 | Informes trimestrales de monitoreo del EsIAN | Tue 9/5/17 | Tue 9/12/17 | 0 | 0
2.1.5.4.7 | Informes trimestrales de monitoreo del EsIAN | Tue 12/5/17 | Tue 12/12/17 | 0 | 0
2.1.5.5 | Comunicación masiva | Tue 2/2/16 | Tue 9/12/17 | 0 | 90000
2.1.5.5.1 | Definición del alcance de la campaña | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.1.5.5.2 | Coordinación con el sistema de la radio y televisión Chiapaneco y otros canales de radio indigenista | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
2.1.5.5.3 | Contratar los medios de comunicación | Tue 5/24/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 0
2.1.5.5.4 | Implementación de la campaña | Tue 8/16/16 | Tue 7/18/17 | 0 | 90000
2.1.5.5.5 | Disenar y supervisar la implementación de la campaña | Tue 12/6/16 | Tue 9/12/17 | 0 | 0
2.2 | Indicador cobertura de vacunacion de la triple viral en al menos el 57,5% en niños de 12 a 23 meses. | Tue 2/2/16 | Tue 5/22/18 | 55000 | 419200
2.2.1 | P1 181 Unidades de salud con disponibilidad permanente de vacunas | Tue 2/2/16 | Thu 12/7/17 | 0 | 100000
2.2.1.1 | Asegurada la adecuada programación de necesidades de vacunas | Tue 4/26/16 | Tue 4/25/17 | 0 | 0
2.2.1.1.1 | Identificación de necesidades de vacuna con base al universo de niños de 12 a 23 meses en área de responsabilidad del ISECH. | Tue 4/26/16 | Tue 4/25/17 | 0 | 0
2.2.1.1.1.1 | Necesidades del 2017 | Tue 4/26/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
2.2.1.1.1.2 | Necesidades del 2018 | Tue 3/28/17 | Tue 4/25/17 | 0 | 0
2.2.1.1.2 | Identificacar las necesidades de insumos para la vacunación. | Tue 4/26/16 | Tue 4/25/17 | 0 | 0
2.2.1.1.2.1 | Necesidades del 2017 | Tue 4/26/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
2.2.1.1.2.2 | Necesidades del 2018 | Tue 3/28/17 | Tue 4/25/17 | 0 | 0
2.2.1.2 | Seguimiento a la compra de las vacunas en el Estado | Tue 2/2/16 | Thu 12/7/17 | 0 | 0
2.2.1.2.1 | Firma del convenio con la empresa BIRMEX | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
2.2.1.2.2 | Vigilar el seguimiento de la distribución de vacunas por BIRMEX 2016 | Tue 3/15/16 | Tue 6/7/16 | 0 | 0
2.2.1.2.3 | Vigilar el seguimiento de la distribución de vacunas por BIRMEX 2017 | Tue 3/14/17 | Tue 6/6/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4 | monitoreo de la distribución de vacunas a nivel Jurisdiccional | Fri 2/5/16 | Thu 12/7/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.1 | monitoreo de la distribución de vacunas 2 | Fri 2/5/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.2 | monitoreo de la distribución de vacunas 3 | Mon 3/7/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.3 | monitoreo de la distribución de vacunas 4 | Tue 4/5/16 | Thu 4/7/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.4 | monitoreo de la distribución de vacunas 5 | Thu 5/5/16 | Mon 5/9/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.5 | monitoreo de la distribución de vacunas 6 | Mon 6/6/16 | Tue 6/7/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.6 | monitoreo de la distribución de vacunas 7 | Tue 7/5/16 | Thu 7/7/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.7 | monitoreo de la distribución de vacunas 8 | Fri 8/5/16 | Tue 8/9/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.8 | monitoreo de la distribución de vacunas 9 | Mon 9/5/16 | Wed 9/7/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.9 | monitoreo de la distribución de vacunas 10 | Wed 10/5/16 | Fri 10/7/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.10 | monitoreo de la distribución de vacunas 11 | Mon 11/7/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.11 | monitoreo de la distribución de vacunas 12 | Mon 12/5/16 | Wed 12/7/16 | 0 | 0
2.2.1.2.4.12 | monitoreo de la distribución de vacunas 13 | Thu 1/5/17 | Mon 1/9/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.13 | monitoreo de la distribución de vacunas 14 | Mon 2/6/17 | Tue 2/7/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.14 | monitoreo de la distribución de vacunas 15 | Mon 3/6/17 | Tue 3/7/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.15 | monitoreo de la distribución de vacunas 16 | Wed 4/5/17 | Fri 4/7/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.16 | monitoreo de la distribución de vacunas 17 | Fri 5/5/17 | Tue 5/9/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.17 | monitoreo de la distribución de vacunas 18 | Mon 6/5/17 | Wed 6/7/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.18 | monitoreo de la distribución de vacunas 19 | Wed 7/5/17 | Fri 7/7/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.19 | monitoreo de la distribución de vacunas 20 | Mon 8/7/17 | Tue 8/8/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.20 | monitoreo de la distribución de vacunas 21 | Tue 9/5/17 | Thu 9/7/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.21 | monitoreo de la distribución de vacunas 22 | Thu 10/5/17 | Mon 10/9/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.22 | monitoreo de la distribución de vacunas 23 | Mon 11/6/17 | Tue 11/7/17 | 0 | 0
2.2.1.2.4.23 | monitoreo de la distribución de vacunas 24 | Tue 12/5/17 | Thu 12/7/17 | 0 | 0
2.2.1.3 | Garantizar las necesidades de vacuna e insumos para la vacunación | Tue 4/26/16 | Tue 9/27/16 | 0 | 100000
2.2.1.3.1 | Estimación de necesidades de adquisición de emergencia | Tue 4/26/16 | Tue 9/27/16 | 0 | 50000
2.2.1.3.1.1 | Especificaciones técnicas | Tue 4/26/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
2.2.1.3.1.2 | Selección del proveedor | Tue 5/24/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 0
2.2.1.3.1.3 | Recepción de las vacunas | Tue 7/19/16 | Tue 9/27/16 | 0 | 50000
2.2.1.3.2 | Estimación de necesidades de adquisición complementaria de vacunas para 2017 | Tue 4/26/16 | Tue 9/27/16 | 0 | 50000
2.2.1.3.2.1 | Especificaciones técnicas | Tue 4/26/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
2.2.1.3.2.2 | Selección del proveedor | Tue 5/24/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 0
2.2.1.3.2.3 | Recepción de las vacunas | Tue 7/19/16 | Tue 9/27/16 | 0 | 50000
2.2.2 | P2 181 unidades de salud con cadena de frío funcionando de acuerdo a norma | Tue 2/2/16 | Fri 1/12/18 | 55000 | 181200
2.2.2.1 | Adquisición y distribución de equipo de red de frío (datalogger, equipos solares, equipos basicos) | Tue 2/2/16 | Tue 7/26/16 | 55000 | 107100
2.2.2.1.1 | Especificaciones técnicas | Tue 2/2/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
2.2.2.1.2 | Selección del proveedor | Tue 2/9/16 | Tue 4/5/16 | 0 | 0
2.2.2.1.3 | recepción de Datalogger | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 | 50000 | 0
2.2.2.1.4 | Recepción de refrigeradoras solares | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 50000
2.2.2.1.5 | Recepción de equipos de frío | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 50000
2.2.2.1.6 | equipo informatico para la operación del sistema de monitoreo de la red | Tue 4/5/16 | Tue 5/31/16 | 0 | 7100
2.2.2.1.7 | Instalación y prueba de los equipos de frío | Tue 5/31/16 | Tue 7/26/16 | 5000 | 0
2.2.2.2 | Red de frío monitoreada adecuadamente | Tue 7/5/16 | Fri 1/12/18 | 0 | 2100
2.2.2.2.1 | Capacitación para la operación del sistema | Tue 10/25/16 | Tue 1/17/17 | 0 | 2100
2.2.2.2.2 | Gestión de la herramienta informática de gestión de la red de frío | Tue 7/5/16 | Fri 1/12/18 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura | Tue 7/5/16 | Fri 1/12/18 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.1 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 1 | Tue 7/5/16 | Tue 7/12/16 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.2 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 2 | Fri 8/5/16 | Fri 8/12/16 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.3 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 3 | Mon 9/5/16 | Mon 9/12/16 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.4 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 4 | Wed 10/5/16 | Wed 10/12/16 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.5 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 5 | Mon 11/7/16 | Fri 11/11/16 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.6 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 6 | Mon 12/5/16 | Mon 12/12/16 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.7 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 7 | Thu 1/5/17 | Thu 1/12/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.8 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 8 | Mon 2/6/17 | Fri 2/10/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.9 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 9 | Mon 3/6/17 | Fri 3/10/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.10 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 10 | Wed 4/5/17 | Wed 4/12/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.11 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 11 | Fri 5/5/17 | Fri 5/12/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.12 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 12 | Mon 6/5/17 | Mon 6/12/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.13 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 13 | Wed 7/5/17 | Wed 7/12/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.14 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 14 | Mon 8/7/17 | Fri 8/11/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.15 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 15 | Tue 9/5/17 | Tue 9/12/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.16 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 16 | Thu 10/5/17 | Thu 10/12/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.17 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 17 | Mon 11/6/17 | Fri 11/10/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.18 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 18 | Tue 12/5/17 | Tue 12/12/17 | 0 | 0
2.2.2.2.2.1.19 | recepción, procesamiento y análisis de la información y temperatura 19 | Fri 1/5/18 | Fri 1/12/18 | 0 | 0
2.2.2.3 | Mantenimiento de la red de frío | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 0 | 72000
2.2.2.3.1 | Plan Jurisdiccional de mantenimiento de la red de frío. | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red | Fri 2/5/16 | Thu 12/7/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.1 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 2 | Fri 2/5/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.2 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 3 | Mon 3/7/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.3 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 4 | Tue 4/5/16 | Thu 4/7/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.4 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 5 | Thu 5/5/16 | Mon 5/9/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.5 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 6 | Mon 6/6/16 | Tue 6/7/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.6 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 7 | Tue 7/5/16 | Thu 7/7/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.7 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 8 | Fri 8/5/16 | Tue 8/9/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.8 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 9 | Mon 9/5/16 | Wed 9/7/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.9 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 10 | Wed 10/5/16 | Fri 10/7/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.10 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 11 | Mon 11/7/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.11 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 12 | Mon 12/5/16 | Wed 12/7/16 | 0 | 0
2.2.2.3.2.12 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 13 | Thu 1/5/17 | Mon 1/9/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.13 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 14 | Mon 2/6/17 | Tue 2/7/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.14 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 15 | Mon 3/6/17 | Tue 3/7/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.15 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 16 | Wed 4/5/17 | Fri 4/7/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.16 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 17 | Fri 5/5/17 | Tue 5/9/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.17 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 18 | Mon 6/5/17 | Wed 6/7/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.18 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 19 | Wed 7/5/17 | Fri 7/7/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.19 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 20 | Mon 8/7/17 | Tue 8/8/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.20 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 21 | Tue 9/5/17 | Thu 9/7/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.21 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 22 | Thu 10/5/17 | Mon 10/9/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.22 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 23 | Mon 11/6/17 | Tue 11/7/17 | 0 | 0
2.2.2.3.2.23 | Monitoreo del mantenimiento preventivo y correctivo de la red 24 | Tue 12/5/17 | Thu 12/7/17 | 0 | 0
2.2.2.3.3 | Mantenimiento correctivo de la red de frío | Fri 2/5/16 | Tue 1/2/18 | 0 | 72000
2.2.2.3.3.1 | Mantenimiento correctivo de la red de frío | Fri 2/5/16 | Tue 1/2/18 | 0 | 72000
2.2.2.3.3.1.1 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 2 | Fri 2/5/16 | Fri 2/19/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.2 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 3 | Mon 3/7/16 | Fri 3/18/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.3 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 4 | Tue 4/5/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.4 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 5 | Thu 5/5/16 | Thu 5/19/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.5 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 6 | Mon 6/6/16 | Fri 6/17/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.6 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 7 | Tue 7/5/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.7 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 8 | Fri 8/5/16 | Fri 8/19/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.8 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 9 | Mon 9/5/16 | Mon 9/19/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.9 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 10 | Wed 10/5/16 | Wed 10/19/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.10 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 11 | Mon 11/7/16 | Fri 11/18/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.11 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 12 | Mon 12/5/16 | Mon 12/19/16 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.12 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 13 | Thu 1/5/17 | Thu 1/19/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.13 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 14 | Mon 2/6/17 | Fri 2/17/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.14 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 15 | Mon 3/6/17 | Fri 3/17/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.15 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 16 | Wed 4/5/17 | Wed 4/19/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.16 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 17 | Fri 5/5/17 | Fri 5/19/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.17 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 18 | Mon 6/5/17 | Mon 6/19/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.18 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 19 | Wed 7/5/17 | Wed 7/19/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.19 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 20 | Mon 8/7/17 | Fri 8/18/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.20 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 21 | Tue 9/5/17 | Tue 9/19/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.21 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 22 | Thu 10/5/17 | Thu 10/19/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.22 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 23 | Mon 11/6/17 | Fri 11/17/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.23 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 24 | Tue 12/5/17 | Tue 12/19/17 | 0 | 3000
2.2.2.3.3.1.24 | Mantenimiento correctivo de la red de frío 1 | Tue 12/19/17 | Tue 1/2/18 | 0 | 3000
2.2.3 | P3 100% de niños vacunados y registrados correctamente | Tue 2/2/16 | Tue 12/19/17 | 0 | 28000
2.2.3.1 | Identificados los niños por localidad y estado vacunal | Tue 2/2/16 | Tue 12/19/17 | 0 | 14000
2.2.3.1.1 | Diseño del modelo de encuesta y de la selección probabilistica de las muestras | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.2.3.1.2 | Encuesta rápida a Unidades de salud sobre censos de niños y su estado vacunal | Tue 4/26/16 | Tue 12/19/17 | 0 | 14000
2.2.3.1.2.1 | Informe trimestral del monitoreo del censo nominal | Tue 4/26/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 2000
2.2.3.1.2.2 | Informe trimestral del monitoreo del censo nominal | Tue 8/2/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 2000
2.2.3.1.2.3 | Informe trimestral del monitoreo del censo nominal | Tue 11/8/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 2000
2.2.3.1.2.4 | Informe trimestral del monitoreo del censo nominal | Tue 2/14/17 | Tue 2/28/17 | 0 | 2000
2.2.3.1.2.5 | Informe trimestral del monitoreo del censo nominal | Tue 5/23/17 | Tue 6/6/17 | 0 | 2000
2.2.3.1.2.6 | Informe trimestral del monitoreo del censo nominal | Tue 8/29/17 | Tue 9/12/17 | 0 | 2000
2.2.3.1.2.7 | Informe trimestral del monitoreo del censo nominal | Tue 12/5/17 | Tue 12/19/17 | 0 | 2000
2.2.3.2 | Madres con cartilla de vacunación del niño con registro correcto y oportuno. | Tue 2/2/16 | Tue 12/19/17 | 0 | 14000
2.2.3.2.1 | Diseño del modelo de encuesta y de la selección probabilistica de las muestras | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.2.3.2.2 | Encuesta a hogares sobre estado de la cartilla vacunal | Tue 4/26/16 | Tue 12/19/17 | 0 | 14000
2.2.3.2.2.1 | Informe trimestral del monitoreo de la cartilla vacunal a nivel del hogar | Tue 4/26/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 2000
2.2.3.2.2.2 | Informe trimestral del monitoreo de la cartilla vacunal a nivel del hogar | Tue 8/2/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 2000
2.2.3.2.2.3 | Informe trimestral del monitoreo de la cartilla vacunal a nivel del hogar | Tue 11/8/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 2000
2.2.3.2.2.4 | Informe trimestral del monitoreo de la cartilla vacunal a nivel del hogar | Tue 2/14/17 | Tue 2/28/17 | 0 | 2000
2.2.3.2.2.5 | Informe trimestral del monitoreo de la cartilla vacunal a nivel del hogar | Tue 5/23/17 | Tue 6/6/17 | 0 | 2000
2.2.3.2.2.6 | Informe trimestral del monitoreo de la cartilla vacunal a nivel del hogar | Tue 8/29/17 | Tue 9/12/17 | 0 | 2000
2.2.3.2.2.7 | Informe trimestral del monitoreo de la cartilla vacunal a nivel del hogar | Tue 12/5/17 | Tue 12/19/17 | 0 | 2000
2.2.4 | P4 360 personal permanente actualizado y 162 de personal nuevo ingreso capacitado en vacunación | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 60000
2.2.4.1 | 100% del personal permanente responsable de aplicación de vacunas, actualizado en las normas de vacunación | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 40000
2.2.4.1.1 | Elaborar la carta descriptiva para la capacitación | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
2.2.4.1.2 | Elaborar el calendario de capacitación para cada una de las jurisdicciones | Tue 2/16/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.2.4.1.3 | Desarrollo de la capacitación | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 40000
2.2.4.2 | 100% del personal de nuevo ingreso con responsabilidades en vacunación, capacitados en normas de vacunacion. | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 20000
2.2.4.2.1 | Elaborar la carta descriptiva para la capacitación | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
2.2.4.2.2 | Elaborar el calendario de capacitación para cada una de las jurisdicciones | Tue 2/16/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.2.4.2.3 | Desarrollo de la capacitación | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 20000
2.2.5 | P5: 62,889 niños vacunados con esquema completo de acuerdo a la edad | Tue 2/2/16 | Tue 5/22/18 | 0 | 50000
2.2.5.1 | Realizadas las 3 semanas nacionales de Salud y vacunación | Tue 5/24/16 | Tue 5/22/18 | 0 | 0
2.2.5.1.1 | Monitoreo de la cobertura de vacunación de las semanas nacionales | Tue 5/24/16 | Tue 6/21/16 | 0 | 0
2.2.5.1.2 | Monitoreo de la cobertura de vacunación de las semanas nacionales | Tue 10/11/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
2.2.5.1.3 | Monitoreo de la cobertura de vacunación de las semanas nacionales | Tue 2/28/17 | Tue 3/28/17 | 0 | 0
2.2.5.1.4 | Monitoreo de la cobertura de vacunación de las semanas nacionales | Tue 7/18/17 | Tue 8/15/17 | 0 | 0
2.2.5.1.5 | Monitoreo de la cobertura de vacunación de las semanas nacionales | Tue 12/5/17 | Tue 1/2/18 | 0 | 0
2.2.5.1.6 | Monitoreo de la cobertura de vacunación de las semanas nacionales | Tue 4/24/18 | Tue 5/22/18 | 0 | 0
2.2.5.2 | Realizacion de campañas especiales para abatir el rezago en áreas de dificil acceso y dispersas | Tue 2/2/16 | Tue 10/24/17 | 0 | 50000
2.2.5.2.1 | Identificación de los niños con rezago en vacuna SRP (meta) | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
2.2.5.2.2 | Identificar las areas con mayor rezago mediante encuestas rápidas de cobertura | Tue 3/1/16 | Tue 4/12/16 | 0 | 0
2.2.5.2.3 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2016 | Tue 4/12/16 | Tue 8/30/16 | 0 | 25000
2.2.5.2.4 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2017 | Tue 6/6/17 | Tue 10/24/17 | 0 | 25000
2.3 | Asistencia técnica en temas de vacunación e inmunología | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 50000 | 0
3 | 3. Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno-infantil | Mon 2/1/16 | Thu 2/1/18 | 828806 | 269300
3.1 | P1 Diseno y operación de un sistema de abasto integrado en materia materna infantil | Mon 2/1/16 | Mon 1/29/18 | 137784 | 85800
3.1.1 | Implantación del modelo de identificación de necesidades según perfil epidemiológico (CONE) | Tue 2/2/16 | Tue 11/8/16 | 30000 | 7500
3.1.1.1 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio | Tue 2/2/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 7500
3.1.1.2 | Aval del area de Atención Médica y Salud Pública de los medicamentos según tipo de atención para 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
3.1.1.3 | Asistencia técnica para temas de abasto | Tue 2/2/16 | Tue 11/8/16 | 30000 | 0
3.1.2 | Mejora del abastecimiento y distribución (almacenes juridisccionales y hospitales) | Mon 2/1/16 | Tue 1/30/18 | 107784 | 78300
3.1.2.1 | Contratación de consultores en formación de RRHH de abasto y en apoyo a la gestión de adquisiciones | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.1.2.2 | Servicios de apoyo al sistema de abasto | Mon 2/1/16 | Fri 1/26/18 | 107784 | 0
3.1.2.2.1 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 2 | Mon 2/1/16 | Mon 2/29/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.2 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 3 | Tue 3/1/16 | Tue 3/29/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.3 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 4 | Fri 4/1/16 | Fri 4/29/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.4 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 5 | Mon 5/2/16 | Fri 5/27/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.5 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 6 | Wed 6/1/16 | Wed 6/29/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.6 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 7 | Fri 7/1/16 | Fri 7/29/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.7 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 8 | Mon 8/1/16 | Mon 8/29/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.8 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 9 | Thu 9/1/16 | Thu 9/29/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.9 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 10 | Mon 10/3/16 | Fri 10/28/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.10 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 11 | Tue 11/1/16 | Tue 11/29/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.11 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 12 | Thu 12/1/16 | Thu 12/29/16 | 4491 | 0
3.1.2.2.12 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 13 | Mon 1/2/17 | Fri 1/27/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.13 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 14 | Wed 2/1/17 | Wed 3/1/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.14 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 15 | Wed 3/1/17 | Wed 3/29/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.15 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 16 | Mon 4/3/17 | Fri 4/28/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.16 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 17 | Mon 5/1/17 | Mon 5/29/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.17 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 18 | Thu 6/1/17 | Thu 6/29/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.18 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 19 | Mon 7/3/17 | Fri 7/28/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.19 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 20 | Tue 8/1/17 | Tue 8/29/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.20 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 21 | Fri 9/1/17 | Fri 9/29/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.21 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 22 | Mon 10/2/17 | Fri 10/27/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.22 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 23 | Wed 11/1/17 | Wed 11/29/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.23 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 24 | Fri 12/1/17 | Fri 12/29/17 | 4491 | 0
3.1.2.2.24 | Servicios de apoyo al sistema de abasto 1 | Fri 12/29/17 | Fri 1/26/18 | 4491 | 0
3.1.2.3 | mejoras al equipamiento básico de almacenes | Tue 2/2/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 40000
3.1.2.3.1 | Identificación de necesidades | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
3.1.2.3.2 | Especificaciones técnicas | Tue 2/23/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
3.1.2.3.3 | Selección del proveedor | Tue 3/8/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
3.1.2.3.4 | Recepción y distribución de los equipos | Tue 5/3/16 | Tue 6/28/16 | 0 | 40000
3.1.2.4 | Equipos para el manejo de la herramienta informática y los datos | Tue 3/29/16 | Tue 8/23/16 | 0 | 28300
3.1.2.4.1 | Identificación de necesidades | Tue 3/29/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
3.1.2.4.2 | Especificaciones técnicas | Tue 4/19/16 | Tue 5/17/16 | 0 | 0
3.1.2.4.3 | Selección del proveedor | Tue 5/17/16 | Tue 7/12/16 | 0 | 0
3.1.2.4.4 | Recepción y distribución de los equipos | Tue 7/12/16 | Tue 8/23/16 | 0 | 28300
3.1.2.5 | Aseguramiento de la calidad de los insumos | Tue 4/26/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
3.1.2.5.1 | Monitoreo de los elementos de calidad en los almacenes | Tue 4/26/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
3.1.2.5.2 | Monitoreo de los elementos de calidad en los almacenes | Tue 7/26/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
3.1.2.5.3 | Monitoreo de los elementos de calidad en los almacenes | Tue 10/25/16 | Tue 11/1/16 | 0 | 0
3.1.2.5.4 | Monitoreo de los elementos de calidad en los almacenes | Tue 1/24/17 | Tue 1/31/17 | 0 | 0
3.1.2.5.5 | Monitoreo de los elementos de calidad en los almacenes | Tue 4/25/17 | Tue 5/2/17 | 0 | 0
3.1.2.5.6 | Monitoreo de los elementos de calidad en los almacenes | Tue 7/25/17 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
3.1.2.5.7 | Monitoreo de los elementos de calidad en los almacenes | Tue 10/24/17 | Tue 10/31/17 | 0 | 0
3.1.2.5.8 | Monitoreo de los elementos de calidad en los almacenes | Tue 1/23/18 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
3.1.2.6 | Talleres de gestión logística | Tue 2/2/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 10000
3.2 | P2: Estrategia de aseguramiento de la calidad funcionando | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 231000 | 28000
3.2.1 | Desarrollo y puesta en funcionamiento de las unidades de gestión de calidad a nivel estatal, jurisdiccionales y hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 180000 | 0
3.2.1.1 | Identificados los RH que conformaran las unidades | Tue 2/2/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
3.2.1.2 | Definida la infraestructura y equipadas las unidades | Tue 2/9/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
3.2.1.3 | Acompanamiento técnico a las unidades de calidad formadas (Coaching) 2do año. | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.2.1.4 | Acompañamiento técnicos con capacidades locales | Tue 1/3/17 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
3.2.1.5 | Acompañamiento a las unidades de gestión de calidad locales | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.2.1.6 | Asistencia técnica para el acompañamiento técnico | Tue 1/3/17 | Tue 12/5/17 | 180000 | 0
3.2.2 | Fortalecimiento de 4 comités jurisdiccionales y 4 comités en Hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 0
3.2.2.1 | Reactivados y fortalecidos los comités jurisdiccionales | Tue 2/2/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 0
3.2.2.2 | Reactivados y fortalecidos los comités hospitalarios | Tue 2/2/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 0
3.2.3 | 25 equipos zonales capacitados y desarrollando las actividades de aseguramiento de la calidad | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 11000 | 0
3.2.3.1 | Equipados y con los insumos necesarios para hacer la medición de la calidad | Tue 2/2/16 | Tue 6/14/16 | 11000 | 0
3.2.3.1.1 | Identificación de necesidades | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
3.2.3.1.2 | Especificaciones técnicas | Tue 2/23/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
3.2.3.1.3 | selección del proveedor | Tue 3/8/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
3.2.3.1.4 | recepción de los equipos | Tue 4/19/16 | Tue 6/14/16 | 11000 | 0
3.2.3.2 | Actualización de conocimientos a los equipos zonales y de calidad con respecto a las estrategias de trabajo | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.2.3.3 | Realizadas las visitas de seguimiento a los servicios de salud | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
3.2.3.4 | Elaborados y entregados los informes de aseguramiento de la calidad de las visitas de seguimiento | Tue 2/2/16 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
3.2.4 | 255 equipos de mejora continua en las unidades de salud | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 40000 | 0
3.2.4.1 | Equipados y con los insumos necesarios para hacer la medición de la calidad | Tue 2/2/16 | Tue 6/14/16 | 40000 | 0
3.2.4.1.1 | Identificación de necesidades | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
3.2.4.1.2 | Especificaciones técnicas | Tue 2/23/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
3.2.4.1.3 | selección del proveedor | Tue 3/8/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
3.2.4.1.4 | recepción de los equipos | Tue 4/19/16 | Tue 6/14/16 | 40000 | 0
3.2.4.2 | Desarrolladas las mediciones mensuales y definición de las acciones de mejora | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.2.5 | Adquisición de equipos para almacenamiento y seguridad de datos | Tue 2/2/16 | Tue 7/12/16 | 0 | 28000
3.2.5.1 | Identificación de necesidades | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
3.2.5.2 | Selección del proveedor | Tue 2/23/16 | Tue 4/19/16 | 0 | 0
3.2.5.3 | Recepción de equipos para almacenamiento y seguridad de de datos | Tue 4/19/16 | Tue 7/12/16 | 0 | 28000
3.3 | P3: Desarrollos informáticos para gestión de calidad, gestión logística, y monitoreo de la red de frio | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 182800 | 93000
3.3.1 | Conformación del equipo de profesionales | Mon 2/1/16 | Thu 2/1/18 | 106800 | 0
3.3.1.1 | Identificación de necesidades | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
3.3.1.2 | Terminos de referencia | Tue 2/23/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.3.1.3 | Selección de los técnicos | Mon 2/1/16 | Thu 2/1/18 | 106800 | 0
3.3.1.3.1 | Contratación coordinador de desarrollo informático | Tue 2/2/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
3.3.1.3.2 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático | Mon 2/1/16 | Wed 1/31/18 | 106800 | 0
3.3.1.3.2.1 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 2 | Mon 2/1/16 | Wed 3/2/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.2 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 3 | Tue 3/1/16 | Thu 3/31/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.3 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 4 | Fri 4/1/16 | Tue 5/3/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.4 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 5 | Mon 5/2/16 | Tue 5/31/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.5 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 6 | Wed 6/1/16 | Fri 7/1/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.6 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 7 | Fri 7/1/16 | Tue 8/2/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.7 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 8 | Mon 8/1/16 | Wed 8/31/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.8 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 9 | Thu 9/1/16 | Mon 10/3/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.9 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 10 | Mon 10/3/16 | Tue 11/1/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.10 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 11 | Tue 11/1/16 | Thu 12/1/16 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.11 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 12 | Thu 12/1/16 | Mon 1/2/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.12 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 13 | Mon 1/2/17 | Tue 1/31/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.13 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 14 | Wed 2/1/17 | Fri 3/3/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.14 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 15 | Wed 3/1/17 | Fri 3/31/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.15 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 16 | Mon 4/3/17 | Tue 5/2/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.16 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 17 | Mon 5/1/17 | Wed 5/31/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.17 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 18 | Thu 6/1/17 | Mon 7/3/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.18 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 19 | Mon 7/3/17 | Tue 8/1/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.19 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 20 | Tue 8/1/17 | Thu 8/31/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.20 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 21 | Fri 9/1/17 | Tue 10/3/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.21 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 22 | Mon 10/2/17 | Tue 10/31/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.22 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 23 | Wed 11/1/17 | Fri 12/1/17 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.23 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 24 | Fri 12/1/17 | Tue 1/2/18 | 4450 | 0
3.3.1.3.2.24 | Acciones de coordinación para el desarrollo informático 1 | Tue 1/2/18 | Thu 2/1/18 | 4450 | 0
3.3.1.4 | Contratación de consultores informáticos | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.3.2 | Desarrollo de software de gestión para la gestión logística (SIAL 2.0) | Tue 2/2/16 | Tue 2/14/17 | 40000 | 4000
3.3.2.1 | Diseño del plan de negocios | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.3.2.2 | Adaptación de las reglamentación de gestión y control vinculada a activos | Tue 3/1/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
3.3.2.3 | Desarrollo de la herramienta informática | Tue 3/1/16 | Tue 11/8/16 | 40000 | 0
3.3.2.4 | Migración de los datos actuales | Tue 10/11/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
3.3.2.5 | Construcción de las bases de datos relacionadas | Tue 9/27/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
3.3.2.6 | pruebas y puesta en aplicación | Tue 11/8/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
3.3.2.7 | capacitación al personal | Tue 12/6/16 | Tue 2/14/17 | 0 | 4000
3.3.3 | Diseño y validación del SUGUS | Tue 2/2/16 | Tue 7/4/17 | 36000 | 0
3.3.3.1 | Conceptualización, diseño del software del modelo de comunicación | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
3.3.3.2 | Desarrollo del SUGUS (sistema único de gestión de usuarios) | Tue 2/16/16 | Tue 10/25/16 | 36000 | 0
3.3.3.3 | Implementación del modelo | Tue 10/25/16 | Tue 7/4/17 | 0 | 0
3.3.4 | Desarrollo de la herramienta informática de monitoreo de la red de frío | Tue 2/2/16 | Tue 4/11/17 | 0 | 65000
3.3.4.1 | Conceptualización, diseño del software del modelo de comunicación | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
3.3.4.2 | Desarrollo de la herramienta para el monitoreo de la red de frío | Tue 2/16/16 | Tue 10/25/16 | 0 | 65000
3.3.4.3 | Implementación del modelo | Tue 8/2/16 | Tue 4/11/17 | 0 | 0
3.3.5 | Ampliación mejoras del tablero de control, CIUM y tablero de gestión de calidad | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 24000
3.3.5.1 | Plan de negocios | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.3.5.2 | Desarrollo de la Herramienta | Tue 3/1/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 18000
3.3.5.3 | Pruebas e implantación | Tue 8/16/16 | Tue 10/11/16 | 0 | 0
3.3.5.4 | Capacitación en la aplicación de la herramienta | Tue 10/11/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 6000
3.4 | P4: Estrategia de comunicación | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 50000
3.4.1 | Estrategia socializada en todos los niveles del ISECH | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 50000
3.4.1.1 | Reuniones de coordinación con el nivel Federal | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.4.1.2 | Reuniones de coordinación con el nivel estatal | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.4.1.3 | Reuniones de coordinación con el nivel jurisdiccional | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.4.1.4 | Elementos comunicaciones de la estrategia | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 50000
3.4.2 | Seguimiento a la ejecución de la estrategia | Tue 2/2/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
3.4.2.1 | Visitas de campo para seguimiento de ejecución de la estrategia a nivel Jurisdiccional | Tue 2/2/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
3.4.2.2 | Visitas de campo para seguimiento de ejecución de la estrategia a nivel Estatal | Tue 2/2/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
3.5 | P5: Estrategia gerencial funcionando | Mon 2/1/16 | Fri 1/27/17 | 0 | 12500
3.5.1 | Tablero de control funcionando adecuadamente | Mon 2/1/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 12500
3.5.1.1 | Desarrollo informáticos adicionales | Tue 2/2/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 0
3.5.1.2 | Visitas de apoyo para desarrollo de competencias en el uso de herramientas a nivel de todo el ISECH | Mon 2/1/16 | Mon 12/12/16 | 0 | 12500
3.5.1.2.1 | talleres inductivos para el uso de la herramienta | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 12500
3.5.1.2.2 | Guía para el desarrollo de competencias | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero | Mon 2/1/16 | Mon 12/12/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.1 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 1 | Mon 2/1/16 | Mon 2/8/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.2 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 2 | Fri 2/5/16 | Fri 2/12/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.3 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 3 | Mon 3/7/16 | Fri 3/11/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.4 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 4 | Tue 4/5/16 | Tue 4/12/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.5 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 5 | Thu 5/5/16 | Thu 5/12/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.6 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 6 | Mon 6/6/16 | Fri 6/10/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.7 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 7 | Tue 7/5/16 | Tue 7/12/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.8 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 8 | Fri 8/5/16 | Fri 8/12/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.9 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 9 | Mon 9/5/16 | Mon 9/12/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.10 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 10 | Wed 10/5/16 | Wed 10/12/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.11 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 11 | Mon 11/7/16 | Fri 11/11/16 | 0 | 0
3.5.1.2.3.12 | visitas de acompañamiento en el uso del tablero 12 | Mon 12/5/16 | Mon 12/12/16 | 0 | 0
3.5.1.3 | Incorporación sistemática de nuevos indicadores | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.5.2 | Puesta en marcha de la estrategia gerencial | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.5.2.1 | Análisis de resultados para la gestión estratégica de las salud a nivel estatal | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.5.2.2 | Análisis de resultados para la gestión estratégica de las salud a nivel Jurisdiccional | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.5.2.3 | Análisis de resultados para la gestión estratégica de las salud a nivel hospitales | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.5.2.4 | Análisis de resultados para la gestión estratégica de las salud a nivel de Meso red | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.6 | P6: Piloto de recursos humanos para prestación servicios de salud | Tue 2/2/16 | Tue 5/9/17 | 277222 | 0
3.6.1 | Implementado del modelo de RRHH | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 262222 | 0
3.6.1.1 | Selección de las modalidades de prestación de serviicos priorizadas | Tue 2/2/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
3.6.1.2 | Contratación del personal según las modalidades acordadas | Tue 2/9/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
3.6.1.3 | Definición de los mecanismos administrativos de operativización | Tue 2/9/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
3.6.1.4 | Operativización de las modalidades seleccionadas | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 262222 | 0
3.6.1.5 | Socialización | Tue 2/2/16 | Tue 7/19/16 | 0 | 0
3.6.1.6 | Seguimiento a la implementacion del Piloto | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 0
3.6.2 | Evaluación de resultados e impacto | Tue 1/3/17 | Tue 5/9/17 | 15000 | 0
3.6.2.1 | Definición del alcance de la evaluación | Tue 1/3/17 | Tue 1/10/17 | 0 | 0
3.6.2.2 | Terminos de referencia | Tue 1/10/17 | Tue 1/17/17 | 0 | 0
3.6.2.3 | Selección del consultor | Tue 1/17/17 | Tue 2/14/17 | 0 | 0
3.6.2.4 | Desarrollo de la consultoría | Tue 2/14/17 | Tue 5/9/17 | 15000 | 0
3.7 | Aprendizaje, diálogo de políticas y M@E | Tue 2/2/16 | Tue 9/12/17 | 0 | 0
3.7.1 | Diálogo de políticas en el proceso de adquisición de PF | Tue 4/26/16 | Tue 3/28/17 | 0 | 0
3.7.1.1 | Acuerdo sobre los temas a manejar en el diálogo de políticas de PF | Tue 4/26/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
3.7.1.2 | Identificación de los contenidos base para las discusiones | Tue 5/24/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 0
3.7.1.3 | Activación del proceso de diálogo con las autoriddes | Tue 8/16/16 | Tue 11/8/16 | 0 | 0
3.7.1.4 | Sistematización de acuerdos | Tue 11/8/16 | Tue 1/31/17 | 0 | 0
3.7.1.5 | Puesta en ejecución de los acuerdos y resultados | Tue 1/31/17 | Tue 3/28/17 | 0 | 0
3.7.2 | Expansión de incentivos de transporte a comunidades adicionales | Tue 6/20/17 | Tue 9/12/17 | 0 | 0
3.7.3 | Financiamiento de casas maternas adicionales | Tue 2/2/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 0
3.7.4 | Mecanismos de programación de PF a nivel estatal y federal | Tue 2/2/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
3.7.5 | Rol de parteras profesionales y enfermeras obstétricas | Tue 3/28/17 | Tue 7/18/17 | 0 | 0
3.8 | Reportes del tablero de control e Hitos de la Operación | Tue 4/26/16 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
3.8.1 | reportes trimestrales de avance de Hitos y tablero de control | Tue 4/26/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
3.8.2 | reportes trimestrales de avance de Hitos y tablero de control | Tue 8/2/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 0
3.8.3 | reportes trimestrales de avance de Hitos y tablero de control | Tue 11/8/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 0
3.8.4 | reportes trimestrales de avance de Hitos y tablero de control | Tue 2/14/17 | Tue 2/28/17 | 0 | 0
3.8.5 | reportes trimestrales de avance de Hitos y tablero de control | Tue 5/23/17 | Tue 6/6/17 | 0 | 0
3.8.6 | reportes trimestrales de avance de Hitos y tablero de control | Tue 8/15/17 | Tue 8/29/17 | 0 | 0
3.8.7 | reportes trimestrales de avance de Hitos y tablero de control | Tue 10/10/17 | Tue 10/24/17 | 0 | 0
3.8.8 | reportes trimestrales de avance de Hitos y tablero de control | Tue 1/16/18 | Tue 1/30/18 | 0 | 0
3.9 | Gestión de riesgos | Tue 2/2/16 | Fri 12/15/17 | 0 | 0
3.9.1 | Acciones generales | Tue 2/2/16 | Fri 12/15/17 | 0 | 0
3.9.1.1 | Establecer un diálologo con el secretario de Hacienda y el Secretario de Salud sobre los acuerdos esenciales para el éxito de la II Operación | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.9.1.2 | Establecer en la Misión de Arranque los mecanismos para el monitoreo del progreso en la interculturalidad y el abasto estratégico de medicamentos vacunas e insumos esenciales | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.9.1.3 | Realizar las acciones de negociación necesarias entre el ISECH y los otros prestadores de servicios de salud para asegurar un rol proactivo en temas materno infantil estratégicos | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
3.9.1.4 | Establecer una comunicación permanente con el Secretario de Salud y otras autoridades sobre el avance y los desafíos de la Operación | Tue 4/26/16 | Fri 12/15/17 | 0 | 0
3.9.1.4.1 | Visitas trimestrales de presentación de resultados y actualización de acuerdos | Tue 4/26/16 | Wed 4/27/16 | 0 | 0
3.9.1.4.2 | Visitas trimestrales de presentación de resultados y actualización de acuerdos | Wed 7/20/16 | Thu 7/21/16 | 0 | 0
3.9.1.4.3 | Visitas trimestrales de presentación de resultados y actualización de acuerdos | Thu 10/13/16 | Fri 10/14/16 | 0 | 0
3.9.1.4.4 | Visitas trimestrales de presentación de resultados y actualización de acuerdos | Fri 1/6/17 | Mon 1/9/17 | 0 | 0
3.9.1.4.5 | Visitas trimestrales de presentación de resultados y actualización de acuerdos | Mon 4/3/17 | Tue 4/4/17 | 0 | 0
3.9.1.4.6 | Visitas trimestrales de presentación de resultados y actualización de acuerdos | Tue 6/27/17 | Wed 6/28/17 | 0 | 0
3.9.1.4.7 | Visitas trimestrales de presentación de resultados y actualización de acuerdos | Wed 9/20/17 | Thu 9/21/17 | 0 | 0
3.9.1.4.8 | Visitas trimestrales de presentación de resultados y actualización de acuerdos | Thu 12/14/17 | Fri 12/15/17 | 0 | 0
3.9.2 | 1. Riesgos relativos a atención y servicios | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
3.9.2.1 | Definir un mecanismo para motorear y garantizar la presencia de especialistas en los CONE BASICO y COMPLETO | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.9.2.2 | Garantizar con las autoridades del ISECH la designación del personasl requeridos para los comités de aseguramiento de la calidad | Tue 2/2/16 | Tue 2/9/16 | 0 | 0
3.9.2.3 | Apoyar a las jurisdicciones y municipios en la preparación y puesta en marcha de planes locales para la implementación de la II Operación. | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
3.9.3 | 2. Riesgos relativos a la interculturalidad | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
3.9.3.1 | Integrar la interculturalidad en los modelos de planificación de acciones a nivel comunitario | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.9.3.2 | Integrar en los TOR's del piloto de RRHH la aspiración de interculturalidad de la Operación | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
3.9.3.3 | Armonizar los conceptos de modificación del CV de las parteras con el pensamiento y las acciones del ISECH y de las comunidades vinculadas | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.9.3.4 | Verificar ques casas maternas incluyen los conceptos de interculturalidad comunmente aceptados en la zona de influencia | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
3.9.3.5 | Socializar a nivel municipal el modelo de establecimiento y desarrollo de las casas maternas | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
3.9.4 | 3. Riesgos relativo al liderazgo | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.9.4.1 | Actualizar y adoptar con el Secretario de Salud la modalidad de monitoreo de la Operación y responsables designados de cada área | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.9.4.2 | Obtener acuerdo del Secretario de Salud en ratificación del rol y relevancia de la UCP de cara al inicio de la II Operación | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
3.9.4.3 | Remitir comunicado a las autoridades municipales donde se establecerán las casas maternas sobre la relevancia de los objetivos vinculados con dichas posadas | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
3.9.4.4 | Gestionar ante las autoridades del ISECH la idoneidad técnica del personal de la UCP (sea recontatado o nuevo) | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
3.9.5 | 4. Riesgos relativos a las adquisiciones | Tue 2/2/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 0
3.9.5.1 | Presentación oficial del plan de adquisiciones a la Secretaria de Hacienda | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
3.9.5.2 | Establecer un taller de actualización en temas fiduciarios al personal del ISECH y Secretaria de Hacienda | Tue 2/16/16 | Tue 3/8/16 | 0 | 0
3.9.5.3 | Verificar la puesta en ejecución de los acuerdos que le dan existecnia y capacidad operativa la Unidad de Gestión Logística | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
3.9.5.4 | Establecer un mapeo de procesos y responsables de las adquisiciones y verificar su conocimiento por parte del personal vinculado | Tue 2/2/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 0
3.9.5.5 | Acordar un mecanismo de ajuste de la planificación que limite a 3 los momentos en los que se hacen cambios al PA | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
3.9.5.6 | Establecer una bases de datos de proveedores, para mantenerlos informados y darle seguimiento a sus gestiones. | Tue 2/2/16 | Tue 3/29/16 | 0 | 0
3.9.6 | 5. Riesgos financieros | Tue 2/2/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
3.9.6.1 | Establecer el mapeo de los procesos de acreditación de presupuestos, de elaboración de los expedientes técnicos y de liberación de los recursos | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.9.6.2 | Activar un diálogo con las autoridades del ISECH, Secretaría de Hacienda y Seguro Popular para garantizar los recursos de la contra partida para el 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
3.9.6.3 | Activar un diálogo con las autoridades del ISECH, Secretaría de Hacienda y Seguro Popular para garantizar los recursos de la contra partida para el 2017 | Tue 11/8/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
3.9.7 | 6. Gestión de oportunidades | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
3.9.7.1 | Verificar que el plan comunicacional incluye la dimensión innovadora y los resultados de la Iniciativa | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
3.9.7.2 | Someter a la consideración de la UC el aporte de recursos para generar una publicación técnica sobre los resultados en materia de salud materno infantil logrados en la I Operación | Tue 2/2/16 | Tue 2/23/16 | 0 | 0
4 | 4. UCP, Auditoría y seguimiento | Mon 2/1/16 | Tue 5/29/18 | 376848 | 37700
4.1 | Operación de la UCP | Mon 2/1/16 | Tue 5/22/18 | 336848 | 37700
4.1.1 | Contratación del personal y recursos operativos | Mon 2/1/16 | Mon 1/29/18 | 326848 | 37700
4.1.1.1 | Contratación de personal | Mon 2/1/16 | Mon 1/29/18 | 275448 | 0
4.1.1.1.1 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación | Mon 2/1/16 | Mon 1/29/18 | 275448 | 0
4.1.1.1.1.1 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 1 | Mon 2/1/16 | Mon 2/29/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.2 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 2 | Tue 3/1/16 | Tue 3/29/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.3 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 3 | Fri 4/1/16 | Fri 4/29/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.4 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 4 | Mon 5/2/16 | Fri 5/27/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.5 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 5 | Wed 6/1/16 | Wed 6/29/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.6 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 6 | Fri 7/1/16 | Fri 7/29/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.7 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 7 | Mon 8/1/16 | Mon 8/29/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.8 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 8 | Thu 9/1/16 | Thu 9/29/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.9 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 9 | Mon 10/3/16 | Fri 10/28/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.10 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 10 | Tue 11/1/16 | Tue 11/29/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.11 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 11 | Thu 12/1/16 | Thu 12/29/16 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.12 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 12 | Mon 1/2/17 | Fri 1/27/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.13 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 13 | Wed 2/1/17 | Wed 3/1/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.14 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 14 | Wed 3/1/17 | Wed 3/29/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.15 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 15 | Mon 4/3/17 | Fri 4/28/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.16 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 16 | Mon 5/1/17 | Mon 5/29/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.17 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 17 | Thu 6/1/17 | Thu 6/29/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.18 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 18 | Mon 7/3/17 | Fri 7/28/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.19 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 19 | Tue 8/1/17 | Tue 8/29/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.20 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 20 | Fri 9/1/17 | Fri 9/29/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.21 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 21 | Mon 10/2/17 | Fri 10/27/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.22 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 22 | Wed 11/1/17 | Wed 11/29/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.23 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 23 | Fri 12/1/17 | Fri 12/29/17 | 11477 | 0
4.1.1.1.1.24 | Honorarios equipo de Coordinación de la Operación 24 | Mon 1/1/18 | Mon 1/29/18 | 11477 | 0
4.1.1.2 | Contratación de servicios de telefonía e internet | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 11400 | 0
4.1.1.2.1 | Servicios de telefonia e internet 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 5400 | 0
4.1.1.2.2 | Servicios de telefonia e internet 2017 | Tue 1/3/17 | Tue 1/2/18 | 6000 | 0
4.1.1.3 | Alquiler de oficinas | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 0 | 37700
4.1.1.3.1 | Alquiler de oficinas 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 0 | 18000
4.1.1.3.2 | Alquiler de oficinas 2017 | Tue 1/3/17 | Tue 1/2/18 | 0 | 19700
4.1.1.4 | Bienes de consumo (papelería y otros) | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 15000 | 0
4.1.1.4.1 | Bienes de consumo 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 7000 | 0
4.1.1.4.2 | Bienes de consumo 2017 | Tue 1/3/17 | Tue 1/2/18 | 8000 | 0
4.1.1.5 | Gastos operativos | Tue 2/2/16 | Tue 1/2/18 | 25000 | 0
4.1.1.5.1 | Gastos operativos 2016 | Tue 2/2/16 | Tue 1/3/17 | 12000 | 0
4.1.1.5.2 | Gastos operativos 2017 | Tue 1/3/17 | Tue 1/2/18 | 13000 | 0
4.1.2 | Coordinación general de la Operación | Tue 2/2/16 | Fri 2/9/18 | 0 | 0
4.1.2.1 | Socialización y divulgación del convenio de Ejecución de la Operación | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
4.1.2.2 | Acciones de seguimiento y coordinación | Thu 3/3/16 | Fri 2/9/18 | 0 | 0
4.1.2.2.1 | Acciones de seguimiento y coordinación 1 | Thu 3/3/16 | Mon 4/4/16 | 0 | 0
4.1.2.2.2 | Acciones de seguimiento y coordinación 2 | Mon 4/4/16 | Wed 5/4/16 | 0 | 0
4.1.2.2.3 | Acciones de seguimiento y coordinación 3 | Wed 5/4/16 | Fri 6/3/16 | 0 | 0
4.1.2.2.4 | Acciones de seguimiento y coordinación 4 | Fri 6/3/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 0
4.1.2.2.5 | Acciones de seguimiento y coordinación 5 | Tue 7/5/16 | Thu 8/4/16 | 0 | 0
4.1.2.2.6 | Acciones de seguimiento y coordinación 6 | Thu 8/4/16 | Mon 9/5/16 | 0 | 0
4.1.2.2.7 | Acciones de seguimiento y coordinación 7 | Mon 9/5/16 | Wed 10/5/16 | 0 | 0
4.1.2.2.8 | Acciones de seguimiento y coordinación 8 | Wed 10/5/16 | Fri 11/4/16 | 0 | 0
4.1.2.2.9 | Acciones de seguimiento y coordinación 9 | Fri 11/4/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
4.1.2.2.10 | Acciones de seguimiento y coordinación 10 | Tue 12/6/16 | Thu 1/5/17 | 0 | 0
4.1.2.2.11 | Acciones de seguimiento y coordinación 11 | Thu 1/5/17 | Mon 2/6/17 | 0 | 0
4.1.2.2.12 | Acciones de seguimiento y coordinación 12 | Mon 2/6/17 | Wed 3/8/17 | 0 | 0
4.1.2.2.13 | Acciones de seguimiento y coordinación 13 | Wed 3/8/17 | Fri 4/7/17 | 0 | 0
4.1.2.2.14 | Acciones de seguimiento y coordinación 14 | Fri 4/7/17 | Tue 5/9/17 | 0 | 0
4.1.2.2.15 | Acciones de seguimiento y coordinación 15 | Tue 5/9/17 | Thu 6/8/17 | 0 | 0
4.1.2.2.16 | Acciones de seguimiento y coordinación 16 | Thu 6/8/17 | Mon 7/10/17 | 0 | 0
4.1.2.2.17 | Acciones de seguimiento y coordinación 17 | Mon 7/10/17 | Wed 8/9/17 | 0 | 0
4.1.2.2.18 | Acciones de seguimiento y coordinación 18 | Wed 8/9/17 | Fri 9/8/17 | 0 | 0
4.1.2.2.19 | Acciones de seguimiento y coordinación 19 | Fri 9/8/17 | Tue 10/10/17 | 0 | 0
4.1.2.2.20 | Acciones de seguimiento y coordinación 20 | Tue 10/10/17 | Thu 11/9/17 | 0 | 0
4.1.2.2.21 | Acciones de seguimiento y coordinación 21 | Thu 11/9/17 | Mon 12/11/17 | 0 | 0
4.1.2.2.22 | Acciones de seguimiento y coordinación 22 | Mon 12/11/17 | Wed 1/10/18 | 0 | 0
4.1.2.2.23 | Acciones de seguimiento y coordinación 23 | Wed 1/10/18 | Fri 2/9/18 | 0 | 0
4.1.2.3 | Acompanamiento a misiones trimestrales de supervisión | Tue 2/2/16 | Tue 10/10/17 | 0 | 0
4.1.2.3.1 | Misión de arranque la II Operación | Tue 2/2/16 | Tue 2/16/16 | 0 | 0
4.1.2.3.2 | Misiones trimestrales | Tue 4/26/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
4.1.2.3.3 | Misiones trimestrales | Tue 8/2/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 0
4.1.2.3.4 | Misiones trimestrales | Tue 11/8/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 0
4.1.2.3.5 | Misiones trimestrales | Tue 2/14/17 | Tue 2/28/17 | 0 | 0
4.1.2.3.6 | Misiones trimestrales | Tue 5/23/17 | Tue 6/6/17 | 0 | 0
4.1.2.3.7 | Misiones trimestrales | Tue 7/18/17 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
4.1.2.3.8 | Misiones trimestrales | Tue 9/26/17 | Tue 10/10/17 | 0 | 0
4.1.3 | Gestión de los procesos de planificación y monitoreo | Tue 2/2/16 | Fri 2/9/18 | 0 | 0
4.1.3.1 | Apoyo a la implementación a nivel de jurisdicciones | Tue 2/2/16 | Tue 10/17/17 | 0 | 0
4.1.3.1.1 | Socialización del PEP de las jurisdicciones | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
4.1.3.1.2 | Monitoreo trimestral del PEP de las jurisdicciones | Tue 4/26/16 | Tue 5/3/16 | 0 | 0
4.1.3.1.3 | Monitoreo trimestral del PEP de las jurisdicciones | Tue 7/26/16 | Tue 8/2/16 | 0 | 0
4.1.3.1.4 | Monitoreo trimestral del PEP de las jurisdicciones | Tue 10/25/16 | Tue 11/1/16 | 0 | 0
4.1.3.1.5 | Monitoreo trimestral del PEP de las jurisdicciones | Tue 1/24/17 | Tue 1/31/17 | 0 | 0
4.1.3.1.6 | Monitoreo trimestral del PEP de las jurisdicciones | Tue 4/25/17 | Tue 5/2/17 | 0 | 0
4.1.3.1.7 | Monitoreo trimestral del PEP de las jurisdicciones | Tue 7/25/17 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
4.1.3.1.8 | Monitoreo trimestral del PEP de las jurisdicciones | Tue 10/10/17 | Tue 10/17/17 | 0 | 0
4.1.3.2 | Informes mensuales de ejecución | Tue 3/1/16 | Fri 2/9/18 | 0 | 0
4.1.3.2.1 | Informes mensuales de ejecución 1 | Tue 3/1/16 | Thu 3/3/16 | 0 | 0
4.1.3.2.2 | Informes mensuales de ejecución 2 | Thu 3/31/16 | Mon 4/4/16 | 0 | 0
4.1.3.2.3 | Informes mensuales de ejecución 3 | Mon 5/2/16 | Wed 5/4/16 | 0 | 0
4.1.3.2.4 | Informes mensuales de ejecución 4 | Wed 6/1/16 | Fri 6/3/16 | 0 | 0
4.1.3.2.5 | Informes mensuales de ejecución 5 | Fri 7/1/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 0
4.1.3.2.6 | Informes mensuales de ejecución 6 | Tue 8/2/16 | Thu 8/4/16 | 0 | 0
4.1.3.2.7 | Informes mensuales de ejecución 7 | Thu 9/1/16 | Mon 9/5/16 | 0 | 0
4.1.3.2.8 | Informes mensuales de ejecución 8 | Mon 10/3/16 | Wed 10/5/16 | 0 | 0
4.1.3.2.9 | Informes mensuales de ejecución 9 | Wed 11/2/16 | Fri 11/4/16 | 0 | 0
4.1.3.2.10 | Informes mensuales de ejecución 10 | Fri 12/2/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
4.1.3.2.11 | Informes mensuales de ejecución 11 | Tue 1/3/17 | Thu 1/5/17 | 0 | 0
4.1.3.2.12 | Informes mensuales de ejecución 12 | Thu 2/2/17 | Mon 2/6/17 | 0 | 0
4.1.3.2.13 | Informes mensuales de ejecución 13 | Mon 3/6/17 | Wed 3/8/17 | 0 | 0
4.1.3.2.14 | Informes mensuales de ejecución 14 | Wed 4/5/17 | Fri 4/7/17 | 0 | 0
4.1.3.2.15 | Informes mensuales de ejecución 15 | Fri 5/5/17 | Tue 5/9/17 | 0 | 0
4.1.3.2.16 | Informes mensuales de ejecución 16 | Tue 6/6/17 | Thu 6/8/17 | 0 | 0
4.1.3.2.17 | Informes mensuales de ejecución 17 | Thu 7/6/17 | Mon 7/10/17 | 0 | 0
4.1.3.2.18 | Informes mensuales de ejecución 18 | Mon 8/7/17 | Wed 8/9/17 | 0 | 0
4.1.3.2.19 | Informes mensuales de ejecución 19 | Wed 9/6/17 | Fri 9/8/17 | 0 | 0
4.1.3.2.20 | Informes mensuales de ejecución 20 | Fri 10/6/17 | Tue 10/10/17 | 0 | 0
4.1.3.2.21 | Informes mensuales de ejecución 21 | Tue 11/7/17 | Thu 11/9/17 | 0 | 0
4.1.3.2.22 | Informes mensuales de ejecución 22 | Thu 12/7/17 | Mon 12/11/17 | 0 | 0
4.1.3.2.23 | Informes mensuales de ejecución 23 | Mon 1/8/18 | Wed 1/10/18 | 0 | 0
4.1.3.2.24 | Informes mensuales de ejecución 24 | Wed 2/7/18 | Fri 2/9/18 | 0 | 0
4.1.3.2.25 | Informes semestrales de ejecución | Tue 7/19/16 | Tue 7/26/16 | 0 | 0
4.1.3.2.26 | Informes semestrales de ejecución | Tue 5/2/17 | Tue 5/9/17 | 0 | 0
4.1.3.2.27 | Informes semestrales de ejecución | Tue 8/1/17 | Tue 8/8/17 | 0 | 0
4.1.3.2.28 | Informe final de ejecución | Tue 11/28/17 | Tue 12/5/17 | 0 | 0
4.1.4 | Gestión del proceso de adquisiciones | Tue 2/2/16 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
4.1.4.1 | Socialización del plan de adquisiciones a nivel de los involucrados | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
4.1.4.2 | Capacitación en procesos BID a nivel de personal vinculado | Tue 3/1/16 | Tue 5/24/16 | 0 | 0
4.1.4.3 | Reporte trimestral y semestral de adquisiciones | Tue 4/26/16 | Tue 5/10/16 | 0 | 0
4.1.4.4 | Reporte trimestral y semestral de adquisiciones | Tue 8/2/16 | Tue 8/16/16 | 0 | 0
4.1.4.5 | Reporte trimestral y semestral de adquisiciones | Tue 11/8/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 0
4.1.4.6 | Reporte trimestral y semestral de adquisiciones | Tue 2/14/17 | Tue 2/28/17 | 0 | 0
4.1.4.7 | Reporte trimestral y semestral de adquisiciones | Tue 5/9/17 | Tue 5/23/17 | 0 | 0
4.1.4.8 | Reporte trimestral y semestral de adquisiciones | Tue 7/18/17 | Tue 8/1/17 | 0 | 0
4.1.5 | Gestión financiero contable | Tue 2/2/16 | Tue 5/22/18 | 0 | 0
4.1.5.1 | Elaboración de los expedientes técnicos | Tue 8/2/16 | Tue 9/13/16 | 0 | 0
4.1.5.2 | Activación de los mecanismos de gestión de recursos | Tue 2/2/16 | Tue 3/15/16 | 0 | 0
4.1.5.3 | Solicitud y liquidación de fondos ante el Banco | Tue 2/2/16 | Tue 5/23/17 | 0 | 0
4.1.5.3.1 | Solicitud Inicial | Tue 2/2/16 | Tue 3/1/16 | 0 | 0
4.1.5.3.2 | Justiticación y solicitud de fondos | Tue 8/16/16 | Tue 8/23/16 | 0 | 0
4.1.5.3.3 | Justiticación y solicitud de fondos | Tue 11/15/16 | Tue 11/22/16 | 0 | 0
4.1.5.3.4 | Justiticación y solicitud de fondos | Tue 2/14/17 | Tue 2/21/17 | 0 | 0
4.1.5.3.5 | Justiticación y solicitud de fondos | Tue 5/16/17 | Tue 5/23/17 | 0 | 0
4.1.5.4 | Apoyo al proceso de auditoría externa | Tue 11/8/16 | Tue 5/22/18 | 0 | 0
4.1.5.4.1 | Proceso de auditoría 2016 | Tue 11/8/16 | Tue 2/28/17 | 0 | 0
4.1.5.4.2 | Proceso de auditoría de cierre | Tue 12/5/17 | Tue 5/22/18 | 0 | 0
4.1.5.5 | Procedimiento de autorización de recursos para 2016 | Tue 8/15/17 | Tue 9/26/17 | 0 | 0
4.1.5.6 | Ejecución de recursos financieros | Tue 2/2/16 | Fri 2/9/18 | 0 | 0
4.1.5.6.1 | Pago de gastos y servicios 1 | Tue 2/2/16 | Thu 3/3/16 | 0 | 0
4.1.5.6.2 | Pago de gastos y servicios 2 | Thu 3/3/16 | Mon 4/4/16 | 0 | 0
4.1.5.6.3 | Pago de gastos y servicios 3 | Mon 4/4/16 | Wed 5/4/16 | 0 | 0
4.1.5.6.4 | Pago de gastos y servicios 4 | Wed 5/4/16 | Fri 6/3/16 | 0 | 0
4.1.5.6.5 | Pago de gastos y servicios 5 | Fri 6/3/16 | Tue 7/5/16 | 0 | 0
4.1.5.6.6 | Pago de gastos y servicios 6 | Tue 7/5/16 | Thu 8/4/16 | 0 | 0
4.1.5.6.7 | Pago de gastos y servicios 7 | Thu 8/4/16 | Mon 9/5/16 | 0 | 0
4.1.5.6.8 | Pago de gastos y servicios 8 | Mon 9/5/16 | Wed 10/5/16 | 0 | 0
4.1.5.6.9 | Pago de gastos y servicios 9 | Wed 10/5/16 | Fri 11/4/16 | 0 | 0
4.1.5.6.10 | Pago de gastos y servicios 10 | Fri 11/4/16 | Tue 12/6/16 | 0 | 0
4.1.5.6.11 | Pago de gastos y servicios 11 | Tue 12/6/16 | Thu 1/5/17 | 0 | 0
4.1.5.6.12 | Pago de gastos y servicios 12 | Thu 1/5/17 | Mon 2/6/17 | 0 | 0
4.1.5.6.13 | Pago de gastos y servicios 13 | Mon 2/6/17 | Wed 3/8/17 | 0 | 0
4.1.5.6.14 | Pago de gastos y servicios 14 | Wed 3/8/17 | Fri 4/7/17 | 0 | 0
4.1.5.6.15 | Pago de gastos y servicios 15 | Fri 4/7/17 | Tue 5/9/17 | 0 | 0
4.1.5.6.16 | Pago de gastos y servicios 16 | Tue 5/9/17 | Thu 6/8/17 | 0 | 0
4.1.5.6.17 | Pago de gastos y servicios 17 | Thu 6/8/17 | Mon 7/10/17 | 0 | 0
4.1.5.6.18 | Pago de gastos y servicios 18 | Mon 7/10/17 | Wed 8/9/17 | 0 | 0
4.1.5.6.19 | Pago de gastos y servicios 19 | Wed 8/9/17 | Fri 9/8/17 | 0 | 0
4.1.5.6.20 | Pago de gastos y servicios 20 | Fri 9/8/17 | Tue 10/10/17 | 0 | 0
4.1.5.6.21 | Pago de gastos y servicios 21 | Tue 10/10/17 | Thu 11/9/17 | 0 | 0
4.1.5.6.22 | Pago de gastos y servicios 22 | Thu 11/9/17 | Mon 12/11/17 | 0 | 0
4.1.5.6.23 | Pago de gastos y servicios 23 | Mon 12/11/17 | Wed 1/10/18 | 0 | 0
4.1.5.6.24 | Pago de gastos y servicios 24 | Wed 1/10/18 | Fri 2/9/18 | 0 | 0
4.1.6 | Desarrollo de capacidades a nivel de la UCP | Tue 2/2/16 | Tue 3/28/17 | 10000 | 0
4.1.6.1 | Elaboración de un plan de formación | Tue 2/2/16 | Tue 4/26/16 | 0 | 0
4.1.6.2 | Ejecución de la capacitación y formación | Tue 4/26/16 | Tue 3/28/17 | 10000 | 0
4.2 | Auditoría externa | Tue 8/30/16 | Tue 5/29/18 | 40000 | 0
4.2.1 | Selección de la firma de Auditoría | Tue 8/30/16 | Tue 10/25/16 | 0 | 0
4.2.2 | Auditoría del periodo 2016 | Tue 10/25/16 | Tue 4/11/17 | 15000 | 0
4.2.3 | Auditoría de fin de la II Operación | Tue 12/12/17 | Tue 5/29/18 | 25000 | 0
5 | Elegibilidad de la operación | Mon 2/1/16 | Tue 2/2/16 | 0 | 0

## PlanillaPFtrimestral
YEAR | QUARTER | COST | CUMULATIVE COST
| T2 | 344597.06 | 344597.06
2016 | T3 | 699132.77 | 1043729.83
| T4 | 413882.77 | 1457612.6
Total 2016 |  | 1457612.6 | 1457613
2017 | T1 | 286033.55 | 1743646.15
| T2 | 227474.33 | 1971120.48
| T3 | 228156.14 | 2199276.62
| T4 | 224406.14 | 2423682.76
Total 2017 |  | 966070.16 | 966070
2018 | T1 | 162222.24 | 2585905
Total 2018 |  | 162222.24 | 0
Grand Total |  | 2585905 | 2585905