PROJETO DE REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL E DE QUALIFICAÇÃO URBANA EM ÁREAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DE JOINVILLE – VIVA CIDADE - 2

BR-L 1405

MANUAL E REGULAMENTO OPERACIONAL DO PROJETO

MOP/ROP

ORGANIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS

RASCUNHO

Outubro de 2014

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Organização institucional do Projeto.	14

Figura 2 – Estrutura organizacional da UCP.	17

Figura 3 – Inter-relações entre os agentes do Projeto.	32

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Categorias de investimentos do Projeto (em US$mil).	11

Figura 1 – Organização institucional do Projeto.	14

Figura 2 – Estrutura organizacional da UCP.	17

Figura 3 – Inter-relações entre os agentes do Projeto.	32

Quadro 2 – Esquema para contratação de obras.	44

Quadro 3 – Esquema para aquisição de bens.	44

Quadro 4 – Fluxograma de uma LPI (Bens e Obras).	47

Quadro 5 – Fluxograma de SBQC (Consultoria).	48

Quadro 6 – Fluxo de pagamentos dos contratos.	49

LISTA DE SIGLAS E DEFINIÇÕES

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

AMAE – Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgotos de Joinville

APA – Área de Proteção Ambiental

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

CAJ – Companhia Águas de Joinville

CEL – Comissão Especial de Licitações

CI – Contratação Individual

CIL – Concorrência Internacional Limitada

CPI – Concorrência Pública Internacional

CPL – Comissão Permanente de Licitação

ETA – Estação de Tratamento de Água

ETE – Estações de Tratamento de Esgoto

FATMA – Fundação do Meio Ambiente

FIV – Fundo de Inspeção e Vigilância

FUNDEMA – Fundação Municipal do Meio Ambiente

IPPUJ – Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville

LAI – Licença Ambiental de Instalação.

LAP – Licença Ambiental Prévia

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LPI – Licitação Pública Internacional

LPN – Licitação Pública Nacional

MOP – Manual Operacional do Projeto

MOP/ROP – Manual e Regulamento Operacional do Projeto

PAE – Planos de Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência

PBA – Plano Básico Ambiental

PDDS – Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável

PDDU – Plano Diretor de Drenagem Urbana

PEGAS – Plano Estratégico de Gerenciamento Ambiental e Social

PGM – Procuradoria-Geral do Município

PMJ – Prefeitura Municipal de Joinville

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico

POA – Plano Operativo Anual

PPA – Plano Plurianual

RGAS - RELATÓRIO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL

ROP – Regulamento Operacional do Projeto

SAP – Secretaria de Administração e Planejamento

SBMC – Seleção Baseada no Menor Custo

SBQ – Seleção Baseada na Qualidade

SBQC – Seleção Baseada na Qualidade e Custo

SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura Urbana

SEFAZ – Secretaria da Fazenda

SFU – Seleção de Fonte Única

SIG – Sistema de Informações Gerenciais

SIGA – Sistema de Informações de Gerenciamento Ambiental

SOF – Seleção com Orçamento Fixo

SPGP – Sistema de Planejamento e Gestão de Programas

SQC – Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor

TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

TIR – Taxa Interna de Retorno

UCP – Unidade de Coordenação do Projeto

UE – Unidades Envolvidas

SUMÁRIO

PARTE I –APRESENTAÇÃO DO PROJETO.	9

1	O PROJETO	9

1.1	ObjetivoS	9

1.2	Componentes	9

1.2.1	Engenharia e Administração	9

1.2.2	Controle de Inundações	10

1.2.3	Melhoria Ambiental	10

1.2.4	Melhoria da Capacidade de Gestão Municipal	11

1.3	Custo e financiamento	11

PARTE II - MANUAL OPERACIONAL DO PROJETO.	12

2	INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES	12

3	ARRANJO INSTITUCIONAL DO PROJETO	12

3.1	O Mutuário	12

3.2	A Executora	12

3.3	Unidades participantes da execução	12

3.3.1	Responsabilidades da UCP	15

3.3.2	Organização da UCP	16

3.4	Funções, Atividades e Perfil dos Especialistas Integrantes da UCP	18

3.4.1	Coordenador Executivo	18

3.4.2	Especialista Financeiro	19

3.4.3	Especialista Administrativo	20

3.4.4	Especialista em Obras de Infraestrutura	20

3.4.5	Especialista em Obras de Saneamento	21

3.4.6	Especialista em Planejamento, Monitoramento e Avaliação	22

3.4.7	Especialista em Gestão Ambientai	24

3.4.8	Especialista em Saneamento Ambientai	25

3.4.9	Especialista em Geoprocessamento	26

3.5	A Comissão Especial de LICITAções	27

3.5.1	Responsabilidades da CEL	28

3.6	A Procuradoria Geral do Município.	28

3.7	Empresa Consultora de Apoio à Supervisão das Obras do Projeto	29

3.8	Auditoria Externa Independente	30

3.9	Coordenação e Participação de Outras Entidades	30

4	A EXECUÇÃO DO PROJETO	31

4.1	Esquema de Inter-relacionamento na Execução do Projeto	31

4.2	Responsabilidades das demais unidades envolvidas	32

4.2.1	Responsabilidades da SAP	32

4.2.2	Responsabilidades da SEINFRA	33

4.2.3	Responsabilidades da SEMA	33

4.2.4	Responsabilidades da SEFAZ	33

4.2.5	Responsabilidades da AMAE	33

4.2.6	Responsabilidades da CAJ	34

4.2.7	Responsabilidades da PGM	34

4.2.8	Responsabilidades do IPPUJ	34

4.2.9	Responsabilidades da SEPROT	34

4.3	Condições especiais de Execução do Projeto	34

4.4	Esquema de Execução por Componente	35

4.4.1	Componente Controle de Inundações	35

4.4.2	Componente Melhoria Ambiental	35

4.4.3	Melhoria da Capacidade de Gestão Urbana e Ambiental	38

4.5	Avaliação e Gestão Sócio-Ambiental do Projeto	39

4.6	Aquisições de Obras e Bens e SEleção de Consultores	39

4.6.1	Normas para as Aquisições de Obras, Bens e Serviços de Consultoria	39

4.6.2	Revisão por Parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações	40

4.6.3	Modalidades de Aquisições	40

4.6.4	Plano de Aquisições	40

4.7	desembolsos	41

4.7.1	Moeda dos Desembolsos e Utilização dos Recursos	41

4.7.2	Condições Prévias ao Primeiro Desembolso	41

4.7.3	Reconhecimento de Despesa a Débito da Contrapartida Local	42

4.7.4	Reembolso de Despesas a Débito do Financiamento	42

4.8	prazo para Desembolsos	42

4.9	Acompanhamento e Controle da Execução Física e Financeira	42

4.9.1	Registros Contábeis	43

4.10	Fluxos de Execução	43

4.10.1	Agente Financeiro e Contas do Projeto	43

4.10.2	Disponibilização Orçamentária e Abertura de Rubricas	43

4.10.3	Fluxo dos Procedimentos de Aquisição	44

4.10.4	Divulgação e Publicidade	45

4.10.5	Pagamento de Contratos	45

5	PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO	50

5.1	Procedimentos de Elaboração e Análise Complementar de Projetos	50

5.2	procedimentos para Análise e Aprovação dos Projetos	50

5.3	Procedimentos para a elaboração do Plano Operativo Anual	50

5.4	Procedimentos Operativos	51

6	AUDITORIAS DO PROJETO	52

6.1	Auditorias Financeiras e Contábeis	52

7	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	52

8	AVALIAÇÃO EX-POST	52

9	REVISAO E ATUALIZAÇÃO	52

10	DISPOSIÇÕES GERAIS	53

10.1	Plano de Divulgação do Manual	53

10.2	Interpretação e Solução de Controvérsias	53

PARTE III - REGULAMENTO OPERACIONAL DO PROJETO	54

11	Apresentação do rop.	54

12	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DE PROJETOS DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO e pavimentação	54

12.1	Critérios Técnicos	54

12.2	Critérios Econômicos	55

13	Critérios DE ELIGIBILIDADE SOCIOAmbientaL dOs Projetos	55

14	Critérios de Elegibilidade de Parques	58

14.1	Critérios Técnicos	58

14.2	Critérios Econômicos	58

15	MODIFICAÇÕES DO REGULAMENTO OPERACIONAL	58

Anexo I	Quadros de Estruturação do POA.	59

Anexo II	Critérios técnicos para projetos de esgotamento sanitário.	63

Anexo III	Critérios técnicos para Projetos do Sistema de Drenagem Urbana.	67

Anexo IV	Procedimentos Ambientais para Obras do Sistema de Drenagem Urbana, Esgotamento Sanitário, Pavimentação e Parques.	71

Anexo V	Critérios técnicos para Projetos do Parque.	114

PARTE I –APRESENTAÇÃO DO PROJETO.

# O PROJETO

O empréstimo assinado em XX de janeiro de 2015, entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a seguir denominado Banco, e o Município de Joinville, a seguir denominado Mutuário, tem como objeto implementar o Projeto n.º BRL-1405, apoiado no Contrato de Empréstimo n.º YYYY/OC-BR, destinado a implementação de ações para diminuir o impacto do regime de chuvas (Redução do Risco de Inundações), Melhoria da Qualidade Ambiental e Fortalecimento Operativo do Município (Melhoria da Capacidade de Gestão Municipal), que resultarão em uma melhoria da qualidade de vida para a população do Município de Joinville

## ObjetivoS

O projeto tem por objetivo melhorar a qualidade ambiental de Joinville, mediante a implementação das seguintes ações para diminuir o risco de inundações, melhorar a qualidade da água e da vida da população:

- Dar continuidade na implementação das ações propostas pelo PDDU da bacia hidrográfica do rio Cachoeira;

- Criar o Plano Municipal de Gerenciamento de Riscos, para minimizar os impactos dos desastres naturais sobre a população, por meio do Mapa de Fragilidade;

- Implementar e avaliar novas tecnologias construtivas e de manutenção da permeabilidade do solo, voltada a drenagem urbana sustentável;

- Melhorar o sistema viário da cidade, com foco na eliminação de fatores de estrangulamento;

- Revisar e atualizar os Planos Municipais de Saneamento Básico;

- Criar um equipamento urbano de utilidade pública destinada a recreação e lazer com infraestrutura e mobiliário adequados para sua utilização;

- Ampliar o Sistema de Informações Georreferenciadas do Município (SIMGeo) qualificando as ferramentas de geoprocessamento para tomada de decisão;

- Fortalecer a participação social por meio de processos de educação ambiental.

## Componentes

A operacionalização do Projeto se faz por intermédio das tarefas, atividades e ações integrantes dos seguintes componentes:

- Componente 01 – Engenharia e Administração

- Componente 02 – Controle de Inundações

- Componente 03 - Melhoria Ambiental

- Componente 04 – Melhoria da Capacidade de Gestão Municipal

### Engenharia e Administração

Este componente tem três subcomponentes apresentados em sequência.

#### Estudos e Projetos.

Este componente engloba os estudos ambientais do Projeto como o EAS Macro e o EIA/Rima do Parque.

#### Plano Estratégico de Comunicação Social

Este componente contempla a elaboração e implantação do Plano Estratégico de Comunicação Socioambiental do Projeto.

#### Administração e Supervisão.

Este componente engloba ações de: i) Supervisão das Obras do Projeto.

### Controle de Inundações

Este componente, que se estima venha beneficiar diretamente uma população do Município, aproximadamente 225.000 pessoas, prevê as atividades a segui que se enquadrarão em seis subcomponentes:

Macrodrenagem: elaboração de projetos executivos, execução das desapropriações necessárias, obtenção de licenças ambientais de obras e a execução das mesmas para eliminar pontos críticos de estrangulamento na rede de macrodrenagem, compreendendo a reconstrução e implantação de pontes e galerias, reservatórios de detenção e a canalização e retificação de trechos de rios na Bacia Hidrográfica do Rio Itaum-Açu (Sub-bacia do Cachoeira) e na Bacia do Rio Mathias.

Microdrenagem: este componente incluirá a elaboração de estudos de concepção e projetos executivos de microdrenagem e pavimentação sustentáveis de diversas ruas do Bairro Vila Nova, e a execução das respectivas obras.

### Melhoria Ambiental

O componente está composto por oito subcomponentes que permitirão realizar as seguintes atividades:

Saneamento Urbano: esta atividades prevê investimentos em esgotamento sanitário, visando à implantação da rede coletora de esgoto nos bairros Guanabara, Fátima, Itaum, Janibatuba, João Costa, Parque Guarani, Boehmerwald, Santa Catarina, Profipo e Itinga; situados ao sul do Município, nas Sub Bacias 8.1 e 9,  na Bacia do rio Cachoeira.

Proteção das Bacias Hidrográficas: Este item contempla quatro atividades relativas aio Parque Recreativo e de Lazer Piraí: i) desapropriação das áreas que não pertencem a PMJ na área do parque; ii) elaboração de projetos executivos e obtenção de licenças ambientais ????) para a implantação do Parque; iii) Elaboração do Plano de Gestão Operacional do Parque; e iv) Execução de obras de implantação do Parque Recreativo e de Lazer Piraí,

Mapeamento e Planos: O item contempla três atividades: i) Elaboração do Mapeamento Geológico e Hidrogeológico do Município; ii) Elaboração do Plano Municipal de Mineração do Município (PMM); e iii) Elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Risco à Desastres Naturais (PMGR), incluindo o Mapeamento Geotécnico.

### Melhoria da Capacidade de Gestão Municipal

Este componente contempla as seguintes atividades: i) Consolidação do Plano Municipal de Saneamento Ambiental; ii) Estudo para definição dos Mecanismos de Recuperação de Custos de Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos; iii) Manual de Operação e Manutenção para Pavimentação, Sistema de Macrodrenagem e Sistema de Microdrenagem; iv) Sistema de Informação Georeferenciada do Município de Joinville; e v) aquisição de equipamentos para complementar a Rede de Monitoramento da Qualidade (Quantidade não?) de Recursos Hídricos.

## Custo e financiamento

O custo total do Projeto é de US$ 140 milhões, sendo 50% (cinquenta por cento) financiados pelo BID e 50% (cinquenta por cento) de contrapartida local, distribuídos conforme quadro 1.

Quadro 1 – Categorias de investimentos do Projeto (em US$mil).

| CATEGORIA | BID | LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Engenharia e Administração | 5,755 | 0,745 | 6,500 | 5 |
| 1.1 Estudos e Projetos | 2,100 | 0,100 | 2,200 | 2 |
| 1.2 Administração e Supervisão | 3,655 | 0,645 | 4,300 | 3 |
| II. Custos Diretos | 61,945 | 55,005 | 116,950 | 84 |
| 2.1 Controle de Inundações | 44,685 | 35,693 | 80,378 | 57 |
| 2.2 Melhoria Ambiental | 9,680 | 19,112 | 28,792 | 21 |
| 2.3 Melhoria da Capacidade de Gestão | 7,580 | 0,200 | 7,780 | 6 |
| III. Custos Financeiros e Concorrentes | 300 | 14,250 | 14,550 | 10,0 |
| 4.2 Contingências | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 1 |
| TOTAL | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 100,00 |
| % | 50% | 50% | 100% | - |

PARTE II - MANUAL OPERACIONAL DO PROJETO.

# INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES

O Manual Operacional do Projeto estabelece os termos e as condições que regerão o relacionamento entre as entidades envolvidas na execução do Projeto de Revitalização Ambiental e Urbana de Joinville – Viva Cidade 2, a seguir denominado Projeto.

Orienta, ainda, as Unidades Envolvidas (UE) sobre os procedimentos para implantação do Projeto, identificando e estabelecendo as rotinas mais importantes dos processos operacionais, administrativos e financeiros do Projeto.

Este Manual tem as funções de disciplinar e uniformizar as ações de todos os segmentos envolvidos na execução do Projeto; definir as atribuições, os níveis de responsabilidade; a hierarquização e formas de relacionamento entre agentes coordenadores e executores, os agentes financiadores e co-financiadores, e os usuários do Projeto.

# ARRANJO INSTITUCIONAL DO PROJETO

## O Mutuário

O Projeto de Revitalização Ambiental e Qualificação Urbana em Áreas das Bacias Elementares dos Rios Cachoeira e Piraí tem como Mutuário o Município de Joinville, que contará com as garantias fornecidas pela República Federativa do Brasil.

## A Executora

A Executora designada é a SAP, por meio da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), responsável conjuntamente pela direção política, coordenação e supervisão da execução das atividades globais de implementação do Projeto, junto ao Banco, correspondendo ao primeiro ou máximo nível de autoridade perante o mesmo.

A UCP estará a cargo de um Coordenador Executivo e é composta por técnicos especialistas designados em tempo integral, oriundos dos órgãos municipais vinculados a execução do Projeto.

## Unidades participantes da execução

Ainda que a operacionalização do Projeto ocorra de forma descentralizada, sob a responsabilidade da UCP, as instituições responsáveis pela prestação dos serviços (água e esgoto), bem como pela manutenção das infraestruturas urbanas, do parque, da pavimentação e de saneamento, acompanham a implementação das ações, em uma espécie de supervisão e fiscalização. Dessa forma, as unidades participantes da execução não só acompanham a implantação das diferentes etapas de cada projeto, bem como estão se capacitando para a operação e manutenção dos mesmos. As supervisões relativas a medições (no caso de obras) e adequabilidade dos projetos à concepção e solução técnica prevista, deverão contar com técnicos representantes das diferentes UE no Projeto.

Estão envolvidos na execução do Projeto os seguintes organismos:

A SAP que é parte integrante do Mutuário que é o Município de Joinville, por meio da UCP e da Comissão Especial de Licitações (CEL);

A SEINFRA, SEMA, CAJ como unidades participantes da execução;

Demais UE: Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública (SEPROT), Secretaria de Comunicação (SECOM), Agência Municipal de Água e Esgoto (AMAE), Procuradoria-Geral do Município (PGM) e a Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville (IPPUJ).

A figura 1 apresenta o ambiente institucional que serve de base para a implementação do Projeto. Nela nota-se que há três instâncias complementares que participarão da implementação do projeto, incluindo os órgãos que compõem a estrutura municipal e os de apoio. No Nível Estratégico estão o Município, com a SAP e o Conselho Intersetorial.

No Nível de Coordenação, Gestão e Execução está a UCP, com seu Coordenador e seus especialistas, apoiados pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, pelo apoio administrativo e assessorados pela PGM, pela TI/SAP e pela SECOM.

No Nível de Apoio e Acompanhamento Técnico e Administrativo a UCP deverá contar com o apoio de uma firma consultora especializada em supervisão das obras para atuar em conjunto com o órgão executor e com os demais órgãos, quando couber. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) realizará a auditoria externa e uma Comissão Especial de Licitação (CEL) será criada com o objetivo de apoiar a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da SAP na realização dos processos licitatórios necessários, tudo em consonância com a legislação vigente e as normas e procedimentos estabelecidos pelo BID.

### De acordo com a natureza das ações programadas e quando couber, a UCP contará com o apoio, além da SAP, dos seguintes órgãos: a SEINFRA a SEMA a IPPUJ a SEPROT a CAJ e a SECOM. Como órgãos de apoio à execução (que não se configuram como de execução direta dos projetos e obras), estão previstas as participações da SEFAZ, da AMAE e da PGM.

Figura 1 – Organização institucional do Projeto.

Para viabilizar a implementação do Projeto junto às UE, por intermédio da SAP, o Município de Joinville assinará Termos de Cooperação Operacional com a IPPUJ, com a AMAE e com a CAJ.

A Unidade de Coordenação do Projeto

A UCP, criada pelo Decreto nº XX.XXX, de YY/YY/2014, tem a função de execução do Projeto e atua como elo de ligação entre as UE, os demais interlocutores e entidades da sociedade civil.

O Projeto conta com a CEL, criada por meio de Decreto Municipal e com membros nomeados por meio de Portaria, com funções de avaliação e recomendação para a adjudicação de contratos no âmbito do Projeto.

O arranjo de gestão do Projeto abrange também outras unidades do Poder Executivo Municipal, diretas ou indiretas, co-responsáveis pela implementação do Projeto, que devem sempre se reportar e/ou procurar o apoio técnico da UCP.

### Responsabilidades da UCP

A UCP tem como objetivo o desenvolvimento das tarefas de gerenciamento geral, controle, acompanhamento, fiscalização, supervisão e avaliação da execução do Projeto e a administração do Contrato de Empréstimo ZZZZ/OC-BR celebrado entre o Município de Joinville e o Banco.

A UCP atuará como única interlocutora da SAP perante o Banco e terá as seguintes funções e responsabilidades:

Planejar, coordenar, administrar e supervisionar a execução do Projeto, com base no contrato de empréstimo firmado entre Município de Joinville, como Mutuário, e o BID;

Representar o Mutuário junto ao BID, bem como junto aos órgãos de controle interno e externo, às auditorias do BID;

Elaborar e encaminhar ao BID o Plano Operacional Anual (POA) e o Plano de Aquisições (PA), nos prazos estipulados contratualmente;

Elaborar e encaminhar as propostas orçamentárias anuais do Projeto à SEFAZ;

Preparar os processos licitatórios no âmbito do Projeto, acompanhar o processo e solicitar a não-objeção do BID, conforme for o caso;

Promover, por meio da Comissão Especial de Licitação, a realização das aquisições e a contratação de obras e serviços do Projeto;

Prover apoio técnico às demais Secretarias e órgãos envolvidos;

Acompanhar o processo técnico de preparação, análise e aprovação dos projetos, em conjunto com os demais órgãos participantes;

Monitorar e controlar o cumprimento dos contratos de serviços e obras do Projeto, a fim de identificar as ocorrências capazes de provocar atrasos ou distorções no avanço físico-financeiro do Projeto;

Controlar e acompanhar os trabalhos de supervisão, fiscalização e avaliação de obras;

Elaborar a programação financeira e solicitar a liberação de recursos da contrapartida local à SEFAZ;

Elaborar e encaminhar ao BID as prestações de contas do Projeto e as solicitações de liberação de recursos de financiamento;

Manter os registros financeiros e contábeis adequados que permitam identificar apropriadamente os recursos do empréstimo e de outras fontes do Projeto;

Elaborar e encaminhar ao BID os Relatórios de Progresso, Demonstrativos Financeiros Anuais Auditados e demais documentos do Projeto, segundo as disposições do respectivo Contrato de Empréstimo;

Prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, responsável pelas auditorias externas do Projeto;

Garantir os meios e as condições necessárias de apoio técnico para a análise e o monitoramento das ações, propostas e produtos relacionados com a execução do Projeto;

Coordenar as ações de monitoramento dos indicadores de impactos estratégicos e de resultados, tanto sociais como ambientais, como parte do sistema de monitoramento e avaliação do Projeto;

Promover e coordenar, em colaboração com os demais órgãos participantes, as ações de divulgação do Projeto e de interação com a comunidade envolvida;

Manter arquivos completos e organizados;

Prover as condições técnicas e materiais (infraestrutura local, informações e facilidades) adequadas para a implantação das ações do Projeto e execução dos seus diversos componentes; Coordenação e supervisão da desapropriação de imóveis;

Coordenar e supervisionar as ações na área ambiental descritas Anexo IV a este documento;

Coordenar as ações previstas no Plano de Educação Ambiental através da Comunicação Social e Mobilização Pública; e

Outras atividades vinculadas à administração geral do Projeto.

### Organização da UCP

A estrutura operacional da UCP é composta por uma equipe de especialistas setoriais, com dedicação exclusiva durante a execução do Projeto, coordenada por um especialista que atuará como Coordenador Executivo, não sendo necessária a montagem de uma estrutura hierárquica.

A UCP é composta pelos seguintes especialistas: um coordenador executivo; um especialista administrativo um especialista financeiro; um especialista em obras de infraestrutura; um especialista em obras de saneamento, um especialista em gestão de impactos ambientais, um especialista em saneamento ambiental, um especialista em planejamento, monitoramento e avaliação, e um especialista em geoprocessamento, todos com formação compatível com a estrutura dos diversos componentes e preparados para o desempenho das funções relacionadas com os procedimentos administrativos e financeiros requeridos tanto pelo BID como pela Prefeitura Municipal de Joinville (PMJ). A assessoria jurídica para a UCP será feita por dois procuradores designados pela PGM.

De modo geral, sempre que se mostrar necessário poderão ser utilizados serviços de consultoria técnica específica nas diversas áreas, através da contratação de consultoria externa.

Coordenador Executivo

Responsável por exercer a coordenação executiva, exercendo funções de caráter técnico, de planejamento, de supervisão e interlocução, visando assegurar a realização tempestiva das ações previstas no Projeto na área administrativa e técnica.

Equipe Técnica

No nível técnico-operacional a estruturação da UCP obedece às especificidades do Projeto nas suas áreas, guardando uma correlação com a natureza das intervenções a serem executadas. O princípio da diversificação, considerado para composição da equipe técnica da UCP, tem por finalidade promover a articulação e a integração entre os agentes envolvidos no Projeto nas diferentes esferas administrativas da PMJ.

A UCP será apoiada por uma CEL, com funções de avaliação e recomendação para a adjudicação dos contratos, constituída por membros da Comissão Permanente de Licitações (CPL) do Município e técnicos das Secretarias envolvidas. SUBSTITUIR E COMPLETAR A FIGURA

Figura 2 – Estrutura organizacional da UCP.

## Funções, Atividades e Perfil dos Especialistas Integrantes da UCP

### Coordenador Executivo

O Coordenador Executivo deve exercer funções de caráter técnico, de planejamento, de supervisão e interlocução, atuando na interface entre a UCP, o Banco, e as demais intervenientes no Projeto, visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Projeto e seus componentes, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos.

Descrição das Atividades

### Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das ações e atividades definidas no âmbito do Programa;

### Dirigir e orientar a equipe integrante da UCP, promovendo o alcance das metas previstas e garantindo a observância dos padrões e normas estabelecidos no contrato de empréstimo;

### Representar a UCP nos relacionamentos institucionais necessários à adequada implantação do Programa;

### Constituir-se em interlocutor formal nos relacionamentos técnicos e operacionais com o BID para os assuntos do Programa;

- Preparar e supervisionar o plano de atividades da UCP para o período de execução do Projeto, em articulação com as demais unidades envolvidas;

- Orientar o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Planejamento e Gestão de Programas do Projeto;

- Coordenar a elaboração e consolidar o Plano Operacional para cada ano de execução do Projeto;

### Articular-se com a SEFAZ, para a necessária tramitação dos assuntos relacionados, respectivamente, aos requerimentos orçamentários e financeiros do Programa;

### Mobilizar os órgãos participantes das ações do Programa visando ao adequado envolvimento na sua execução;

- Acompanhar as aquisições/seleções de obras, estudos, serviços e consultorias a serem contratados;

- Revisar e aprovar os documentos técnicos, relatórios e projetos de execução do Projeto, assegurando sua qualidade e conformidade com os termos de referência estabelecidos;

- Supervisionar a preparação dos relatórios de acompanhamento da execução física e financeira do projeto;

- Supervisionar a elaboração de relatórios extraordinários concernentes à execução do Projeto;

- Desenvolver atividades inerentes à coordenação, supervisão, monitoramento e avaliação da execução do Projeto;

### Coordenar todas as ações relacionadas com o sistema de monitoramento e avaliação do programa, a partir da consolidação dos indicadores de impactos estratégicos e de resultados, de modo a corrigir rumos e permitir o cumprimento das metas previstas; e

- Acompanhar o cumprimento dos marcos conceituais previstos no Relatório de Monitoramento de Progresso do Projeto (RMP), ou PMR como é conhecido pela sigla em inglês.

Perfil/Qualificações Profissionais

Terceiro grau completo em ciências humanas ou exatas;

Experiência em gerenciamento, administração e/ou auditoria de projetos de infraestrutura, financiados com recursos governamentais e/ou externos;

Experiência na coordenação de equipes técnicas e operacionais;

Desejável participação em projetos de desenvolvimento sustentável.

### Especialista Financeiro

O especialista Financeiro será responsável por coordenar, executar e auxiliar o Coordenador Executivo nos assuntos relacionados às atividades de natureza contábil-financeira relacionadas ao Contrato de Empréstimo; prestar contas; preparar as solicitações de desembolsos; manter atualizados os registros contábeis e financeiros relacionados com os recursos do Projeto; bem como orientar os demais participantes nos assuntos de natureza contábil e financeira.

Descrição das Atividades

- Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar, juntamente com o Coordenador Executivo, os assuntos relativos à gestão financeira do Programa, bem como supervisionar a contabilização das operações realizadas;

- Elaborar as propostas de programações financeiras;

- Coordenar a elaboração e formalização das propostas orçamentárias anuais do Programa;

- Solicitar liberação de recursos no que se refere à contrapartida;

- Elaborar as prestações de contas do Projeto para apresentação ao BID, dando sequência aos desembolsos à conta do empréstimo, bem como aos organismos de controle estaduais e federais;

- Elaborar relatórios periódicos sobre a movimentação financeira do Programa e de avanço do Projeto, relativamente aos aspectos financeiros, subsidiando análises de desempenho, e compatibilidade as disponibilidades de contrapartida local;

- Prestar as informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e acompanhar as auditorias previstas; e

- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência.

Perfil/Qualificações Profissionais

Terceiro grau completo em ciências humanas ou exatas;

Experiência em gestão de contas, controle financeiro e auditoria de projetos financiados com recursos governamentais e/ou externos;

Bons conhecimentos em informática e software gerencial/corporativo.

### Especialista Administrativo

O Especialista Administrativo deve ser responsável por coordenar, executar e auxiliar o Coordenador Executivo nos assuntos relacionados a rotinas administrativas, bem como atividades especializadas que exigem o conhecimento do Projeto, estabelecendo o controle dos processos.

- Descrição das Atividades

- Supervisionar o cumprimento dos procedimentos administrativos da UCP;

- Gerenciar, em conjunto com o Coordenador Executivo, a execução do Projeto no que tange aos aspectos administrativos e legais sob sua responsabilidade, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município;

- Zelar para que se cumpram os requisitos legais das ações executadas no âmbito do Projeto, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município, e pelo cumprimento dos cronogramas de implementação;

- Participar de eventos relacionados ao processo de gerenciamento e de avaliação da execução do Projeto;

- Acompanhar as auditorias previstas, provendo toda a informação solicitada por estes para a execução das auditorias do Projeto;

- Coordenar e acompanhar a preparação dos documentos técnicos que comporão os editais, contratos, documentos de controles e demais relatórios previstos em todas as fases do Projeto;

- Implantar normas e sistemas de controle de documentos e arquivos Manter arquivos completos e organizados; e

Perfil/Qualificações Profissionais

- Terceiro grau completo em ciências humanas ou exatas, com experiência de 05 anos;

- Bons conhecimentos em informática e software gerencial/corporativo.

- Conhecimento em processos administrativos, controle do fluxo de documentação relacionada ao andamento de projetos financiados com recursos governamentais e/ou externos.

### Especialista em Obras de Infraestrutura

O especialista em Obras de Infraestrutura deve ser responsável por coordenar, executar e auxiliar o Coordenador Executivo nos assuntos relacionados à análise e avaliação de projetos e obras de infraestrutura, previstas no Projeto e especificadas no ROP, exceto saneamento, bem como no acompanhamento e supervisão de sua execução.

Descrição das Atividades

- Coordenar, acompanhar e controlar a elaboração dos termos de referência e projetos de engenharia relacionados à macrodrenagem, microdrenagem e pavimentação, pelas empresas contratadas, visando o pleno atendimento dos prazos, custos e qualidade dos projetos;

- Elaborar o Plano Operacional para cada ano de execução do Projeto, na esfera de suas responsabilidades;

- Analisar os planejamentos executivos elaborados pelas empreiteiras, em conjunto com a empresa de supervisão de obras contratada e com a SEINFRA, compatibilizando-os com o planejamento básico;

- Apoiar a preparação de documentos de licitação correspondentes às contratações de projetos, serviços, obras de engenharia e de aquisição de bens correlatos, de macrodrenagem, microdrenagem e pavimentação;

- Supervisionar e controlar a implantação das obras de macrodrenagem, microdrenagem e pavimentação, mantendo contato direto com a empresa de supervisão de obras contratada e com a SEINFRA, buscando padronizar normas e procedimentos;

- Elaborar os relatórios do avanço das obras, relativamente aos aspectos físicos;

- Gerenciar os contratos de obras e da empresa de supervisão de obras contratada, bem como a interface com as suas áreas administrativas, além da análise e emissão de pareceres acerca de quantitativos (aprovação das medições) e prazos;

- Coordenar e acompanhar as visitas técnicas realizadas pelo BID, ou consultores a serviço da UCP ou do BID, diligenciando para o alcance de seus objetivos.

- Monitorar o cumprimento de metas e procedimentos estabelecidos para implantação dos projetos executivos de engenharia;

- Apoiar a preparação de documentação necessária a auditorias do Projeto; e

- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência.

Perfil/Qualificações Profissionais

Terceiro grau completo em engenharia, ou área correlata, com experiência de 7 anos;

Experiência em implantação de obras de infraestrutura.

### Especialista em Obras de Saneamento

O especialista em Obras de Infraestrutura deve ser responsável por coordenar, executar e auxiliar o Coordenador Executivo nos assuntos relacionados à análise e avaliação de projetos e obras de saneamento previstas no Projeto e especificadas no ROP, bem como no acompanhamento e supervisão de sua execução.

Descrição das Atividades

- Acompanhar e controlar a elaboração dos projetos de engenharia relacionados ao saneamento ambiental, visando o pleno atendimento dos prazos, custos e qualidade dos projetos;

- Elaborar o Plano Operacional para cada ano de execução do Projeto, na esfera de suas responsabilidades;

- Analisar os planejamentos executivos elaborados pelas empreiteiras, em conjunto com a empresa de supervisão de obras contratada e com a CAJ, compatibilizando-os com o planejamento básico;

- Supervisionar e controlar a implantação das obras de saneamento ambiental, mantendo contato direto com a empresa de supervisão de obras contratada e com a CAJ, buscando padronizar normas e procedimentos;

- Elaborar os relatórios do avanço das obras, relativamente aos aspectos físicos;

- Coordenar e acompanhar as visitas técnicas realizadas pelo BID, ou consultores a serviço da UCP ou do BID, diligenciando para o alcance de seus objetivos.

- Monitorar o cumprimento de metas e procedimentos estabelecidos para implantação dos projetos executivos de engenharia;

- Apoiar a preparação de documentação necessária a auditorias do Projeto; e

- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência.

Perfil/Qualificações Profissionais

Terceiro grau completo em engenharia, ou área correlata, com experiência de 7 anos;

Experiência em implantação de obras de saneamento.

### Especialista em Planejamento, Monitoramento e Avaliação

O especialista em Planejamento, Monitoramento e Avaliação deve ser responsável por coordenar, executar e auxiliar o Coordenador Executivo nos assuntos relacionados às ações de planejamento, monitoramento e avaliação do Projeto, relacionadas com o Marco de Resultados e com os indicadores estratégicos, assim como supervisionar e controlar os processos de aquisição referentes à contratação de consultorias, bens, obras e serviços do Projeto, e coordenar e supervisionar as atividades referentes ao desenvolvimento institucional das entidades envolvidas.

Descrição das Atividades

### Assessorar o Coordenador Geral nos assuntos relativos à programação, monitoramento e avaliação das ações, no âmbito do Projeto;

### Coordenar e acompanhar as ações relacionadas com o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Projeto, para a apresentação dos relatórios de progresso e demais relatórios constantes do contrato de empréstimo, além de coordenar as ações de avaliação do Projeto, com base nos indicadores do marco de resultados;

### Propor ajustes para o alcance dos objetivos e resultados das intervenções, quando necessário;

- Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar juntamente com o Coordenador Geral os assuntos relativos às aquisições e contratos no âmbito do Programa;

- Coordenar a execução das ações do Programa para os processos de aquisição de bens e a execução de obras e serviços, de forma a buscar o alcance das metas, garantindo a observância dos padrões e normas estabelecidos no contrato de empréstimo e na legislação vigente;

- Coordenar a elaboração do Plano de Aquisições (PA);

- Auxiliar na elaboração, junto às entidades participantes, dos Termos de Referência para os diversos componentes do Programa, dos contratos relativos a aquisições de bens e a execução de obras e serviços de acordo com as normas do BID e da legislação vigente;

- Elaborar editais e preparar os processos licitatórios de acordo com as normas do BID e da legislação vigente;

- Coordenar, acompanhar e supervisionar tecnicamente a execução de serviços e aquisição de bens relacionados com o componente de Melhoria da Capacidade de Gestão municipal, em conjunto com os beneficiários das ações;

- Elaborar pareceres técnicos em sua área de competência;

- Coletar informações sobre as ações, resultados e indicadores do Projeto;

- Elaborar os relatórios periódicos e eventuais, destacando as previsões de desvios e as respectivas medidas corretivas;

- Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Projeto, em sua área de competência.

- Zelar pelo cumprimento do cronograma do Projeto;

- Acompanhar o cumprimento dos marcos conceituais previstos no Relatório de Monitoramento de Progresso do Projeto (RMP), ou PMR como é conhecido pela sigla em inglês.

Perfil/Qualificações Profissionais

- Terceiro grau completo em ciências humanas ou exatas, com experiência de 05 anos;

- Conhecimento em coordenação e articulação institucional em programas de desenvolvimento e infraestrutura urbana e experiência na estruturação de sistemas gerenciais de acompanhamento de projetos;

- Experiência no desenvolvimento de metodologias e sistemas de gestão corporativa.

### Especialista em Gestão Ambientai

O especialista em Gestão Ambiental deve ser responsável por coordenar, executar e auxiliar o Coordenador Executivo nos assuntos relacionados às atividades relacionadas às questões ambientais relacionadas às obras de macrodrenagem, microdrenagem e pavimentação; à implantação do Parque Urbanístico Piraí; ao licenciamento e monitoramento ambiental das obras previstas no Projeto e especificadas no ROP, realizando inspeções técnicas ou atividades correlatas.

Descrição das Atividades

- Elaborar os termos de referência necessários para os estudos ambientais e controle das intervenções previstas no Projeto;

- Elaborar o Plano Operacional para cada ano de execução do Projeto, na esfera de suas responsabilidades;

- Planejar as tarefas necessárias para a implantação dos instrumentos e planos de controle e monitoramento ambiental do projeto, em seus respectivos âmbitos;

- Articular-se com os órgãos ambientais no que diz respeito aos processos de licenciamento ambiental das intervenções previstas no Projeto;

- Aprovar, no âmbito da UCP, os projetos de infraestrutura urbana, de modo a garantir a inserção da dimensão ambiental na tomada de decisões dos projetos;

- Supervisionar a observância das diretrizes preconizadas e a efetivação das medidas mitigadoras propostas;

- Planejar as inspeções ambientais, para verificar o grau de adequação das atividades executadas, em conjunto com a empresa de supervisão de obras contratada, em relação aos requisitos ambientais estabelecidos para as obras e programas ambientais a elas ligados;

- Supervisionar e avaliar o cumprimento dos requisitos ambientais previstos nos estudos de impacto e de controle ambiental (RAS, EIA/RIMA, PBA, PCA e outros), na legislação e nas normas nacionais, estaduais, municipais e nas licenças ambientais concedidas pela autoridade licenciadora, em conjunto com a empresa de supervisão de obras contratada;

- Avaliar e propor atividades para as equipes ambientais das empresas construtoras, em conjunto com a empresa de supervisão de obras contratada e com a SEINFRA e a CAJ, no que couber;

- Sugerir ações e procedimentos, de modo a evitar, minimizar, controlar ou mitigar impactos potenciais;

- Propor, no caso de não atendimento dos requisitos ambientais, ou seja, na situação de configuração de não conformidades significativas, penalidades contra a empresa construtora;

- Avaliar, no caso de ações que tragam impactos ambientais significativos ou de continuidade sistemática de não-conformidades significativas, a necessidade de paralisação das obras no trecho considerado de modo a possibilitar a adoção, a tempo, de medidas corretivas;

- Avaliar periodicamente a eficiência dos programas ambientais relacionados às intervenções físicas previstas e propor os ajustes necessários;

- Assegurar que a população diretamente afetada pelos efeitos temporários das obras esteja informada do ciclo do projeto, de acordo com as normas locais e do BID;

- Coordenar as ações de monitoramento dos indicadores de impactos estratégicos e de resultados, de cunho ambiental, como parte do sistema de monitoramento e avaliação do Projeto;

- Acompanhar e responder aos questionamentos da sociedade civil e outras partes interessadas nas obras e nos programas ambientais do empreendimento.

- Preparar e apresentar relatórios periódicos, no mínimo semestrais, de aspectos ambientais ao empreendedor e às entidades financiadoras nacionais e internacionais; e

- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência.

Perfil/Qualificações Profissionais

Terceiro grau completo em ciências da terra ou área correlata, com experiência de 10 anos

Conhecimento em gestão ambiental e programas de desenvolvimento sustentável envolvendo a preparação e/ou implantação de obras de infraestrutura e urbanismo.

### Especialista em Saneamento Ambientai

O especialista em Saneamento Ambiental deve ser responsável por coordenar, executar e auxiliar o Coordenador Executivo nos assuntos relacionados às atividades concernentes às questões ambientais relativas às obras de esgotamento sanitário e resíduos sólidos; de licenciamento e monitoramento ambiental das correspondentes obras previstas no Projeto e especificadas no ROP, realizando inspeções técnicas nas diferentes frentes de obra ou atividades correlatas em desenvolvimento.

Descrição das Atividades

- Elaborar o planejamento e acompanhamento ambiental envolvendo as ações de saneamento ambiental e de todas as obras contempladas pelo projeto;

- Elaborar o Plano Operacional para cada ano de execução do Projeto, na esfera de suas responsabilidades;

- Planejar as tarefas necessárias para a implantação dos instrumentos e planos de controle e monitoramento ambiental do Projeto, em seus respectivos âmbitos;

- Supervisionar a observância das diretrizes preconizadas e a efetivação das medidas mitigadoras propostas, envolvendo as ações de saneamento ambiental;

- Planejar as inspeções ambientais, envolvendo as ações de saneamento ambiental, em conjunto com a empresa de supervisão de obras contratada, para verificar o grau de adequação das atividades executadas, em relação aos requisitos ambientais estabelecidos para as obras e programas ambientais a elas ligados;

- Supervisionar e avaliar o cumprimento dos requisitos ambientais, envolvendo as ações de saneamento ambiental, previstos nos estudos de impacto e de controle ambiental (RAS, EIA/RIMA, PBA, PCA e outros), na legislação e nas normas nacionais, estaduais, municipais e nas licenças ambientais concedidas pela autoridade licenciadora, em conjunto com a empresa de supervisão de obras contratada;

- Avaliar e propor atividades para as equipes ambientais das empresas construtoras;

- Sugerir ações e procedimentos, de modo a evitar, minimizar, controlar ou mitigar impactos potenciais;

- Propor, no caso de não atendimento dos requisitos ambientais, ou seja, na situação de configuração de não conformidades significativas, penalidades contra a empresa construtora;

- Avaliar, no caso de ações que tragam impactos ambientais significativos ou de continuidade sistemática de não-conformidades significativas, a necessidade de paralisação das obras no trecho considerado de modo a possibilitar a adoção, a tempo, de medidas corretivas;

- Avaliar periodicamente a eficiência dos programas ambientais relacionados às intervenções físicas previstas e propor os ajustes necessários;

### Preparar e apresentar relatórios periódicos, no mínimo semestrais, de aspectos ambientais ao empreendedor e às entidades financiadoras nacionais e internacionais; e

- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência.

Perfil/Qualificações Profissionais

Terceiro grau completo em engenharia ou área correlata, com experiência de 10 anos;

Conhecimento em gestão ambiental e saneamento, programas de desenvolvimento sustentável envolvendo a preparação e/ou implantação de obras de infraestrutura e urbanismo.

### Especialista em Geoprocessamento

São atribuições do cargo de Especialista em Geoprocessamento coordenar, executar e auxiliar o Coordenador Executivo nos assuntos relacionados à operação de sistemas de geoprocessamento e de tratamento de informações geográficas, referentes ao Projeto; à implantação, operacionalização e avaliação dos instrumentos das políticas municipais de recursos hídricos, de saneamento básico, de planejamento territorial e de meio ambiente; à análise e desenvolvimento de programas e projetos de despoluição de bacias hidrográficas, eventos críticos em recursos hídricos e promoção do uso integrado de solo e água, entre outras ações a e atividades análogas decorrentes do cumprimento das atribuições da UCP, referentes ao geoprocessamento e tratamento de informações geográficas.

Descrição das atividades

- Elaborar, em conjunto com outros especialistas, os termos de referência necessários para os estudos ambientais e controle das intervenções previstas no Projeto;

- Elaborar relatórios de vistorias;

- Acompanhar e aprovar produtos técnicos de estudos ambientais, tais como plano de manejo e mapeamentos;

- Criar base de dados ambientais tais como: geração de resíduos domiciliares e seletivos; produção de esgoto sanitário; cadastramento de arborização urbana; mapeamento ecológico-econômico; estudos de vulnerabilidade a desastres naturais; identificação de áreas de risco ambientais;

- Estruturar e arquitetar o banco de dados multiusuários do Município de Joinville;

- Supervisionar e controlar a integridade do banco de dados do Município de Joinville;

- Promover e fomentar o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas relativas ao geoprocessamento, voltadas para o conhecimento, o uso sustentado, a conservação e a gestão municipal, e promover a cooperação e divulgação técnico-científica, bem como a transferência de tecnologia na área.

- Participação no núcleo gestor do Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas (SIMGEO), contribuindo na elaboração de Termo de Referência para a compra de software e treinamentos, além de colaborar no grupo de trabalho para resolução de questões chaves para o Município de Joinville; e

- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência.

Perfil/Qualificação Profissional

Terceiro grau completo em ciências da terra ou área correlata, com experiência de 07 anos;

Conhecimentos Avançados em Geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas;

Experiência em gestão ambiental, programas de desenvolvimento sustentável envolvendo a preparação e/ou implementação de obras de infraestrutura e urbanismo.

## A Comissão Especial de LICITAções

A Comissão Especial de Licitação (CEL), a ser criada, terá como objetivo apoiar a Comissão Permanente de Licitação (CPL), da Secretaria de Administração e Planejamento (SAP), na realização dos processos licitatórios necessários, em consonância com a legislação vigente e as normas do BID.

Todas as aquisições e contratações necessárias para a implementação do Projeto são centralizadas na CEL, a qual é composta por um Presidente, que seja membro da CPL e que poderá ser o mesmo presidente da CPL, e quatro membros permanentes. Deverão participar da CEL os especialistas da UCP responsáveis pelos processos de aquisições do Projeto.

A preparação dos editais é de responsabilidade da UCP e são elaborados com a participação dos membros da CEL, utilizando modelos previamente aprovados pelo Banco. A partir da não objeção do Banco, os processos são encaminhados à CEL para os procedimentos necessários à concretização das ações.

### Responsabilidades da CEL

- Apoiar a montagem dos processos licitatórios contendo os Editais, minutas de contratos e respectivos Termos de Referência relativos às licitações do Projeto, de acordo com as “Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras, Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” e com as “Políticas para Seleção Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”, bem como com os termos e condições estipulados no contrato de empréstimo;

- Proceder às licitações de acordo com as “Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras, Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” e com as “Políticas para Seleção Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”, bem como com os termos e condições estipulados no contrato de empréstimo;

- Proceder à publicação dos editais de licitações conforme normas do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a legislação nacional vigente;

- Coordenar as ações de respostas a questionamentos por parte de licitantes, tribunais de contas, ministérios públicos, entidades financiadoras e os procedimentos de desembaraço de processos de recursos administrativos e judiciais porventura interpostos por quaisquer instâncias.

- Encaminhar à UCP em tempo hábil, toda a documentação relativa aos processos licitatórios do Projeto, de forma a propiciar o imediato envio ao BID;

- Fornecer à UCP a qualquer tempo toda e qualquer informação relativa a processos administrativos e licitatórios referentes ao Projeto;

- Promover a sessão pública de abertura das licitações; e

- Proceder todos os atos necessários ao perfeito andamento das licitações relativas ao Projeto.

## A Procuradoria Geral do Município.

A PGM deve atuar como responsável pela assessoria jurídica nos trâmites legais da execução do Projeto, apoiando a UCP no nível de coordenação, designando dois procuradores (especialistas jurídicos) para fazer esse papel.

Esses especialistas jurídicos deverão executar as atividades de natureza jurídica, representar a UCP, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhes a defesa de seus interesses nas áreas judicial e administrativa, bem como supervisionar, gerenciar, acompanhar e controlar todas as atividades jurídicas executadas por agentes contratados.

- Descrição das atividades

- 	Orientar e elaborar os convênios e contratos necessários para operacionalização das ações do Projeto por parte das instituições participantes do mesmo;

- 	Assistir o Coordenador Executivo da UCP na elaboração dos editais de aquisição, e outros documentos legais estabelecidos pelo Contrato de Empréstimo com o Banco;

- 	Acompanhar os processos referentes às aquisições do Projeto, elaborando informes de progresso;

- 	Assistir tecnicamente a UCP nas questões relativas a desapropriações de áreas pelo Projeto;

- 	Colaborar com o Especialista em Planejamento nas suas funções referentes aos processos de aquisições e contratos;

- 	Acompanhar os processos referentes à efetivação e operação de contratos de financiamento, contratos de serviço e convênios, inclusive aditivos.

Perfil/Qualificação Profissional

- Terceiro grau completo em direito;

- Experiência em contratos, licitações e aquisições na área pública.

- Desejável experiência em projetos com recursos internacionais.

## Empresa Consultora de Apoio à Supervisão das Obras do Projeto

A SAP contratará por meio de licitação uma empresa consultora de apoio à supervisão de obras do Projeto com o objetivo de prover à UCP e demais órgãos envolvidos na execução do Projeto o apoio técnico durante a execução das obras previstas. Deverá ser tomado cuidado especial na definição dos termos de referência para essa contratação, identificando cada profissional de acordo com a natureza das ações previstas em cada componente, de forma que não somente a UCP tenha o apoio necessário, como também os órgãos participantes, quando couber.

A SAP/UCP será responsável pela supervisão técnica e ambiental dos projetos de infraestrutura executados, com o apoio da empresa a ser contratada e dos órgãos envolvidos, titulares das ações, empresa essa que terá as seguintes funções:

- Apoio à UCP no planejamento da execução das obras, em consonância com as diretrizes fornecidas.

- Supervisão da execução das obras, de acordo com o respectivo projeto executivo;

- Verificação dos serviços referentes à supervisão ambiental, para garantir o cumprimento das obrigações ambientais estabelecidas na legislação;

- Adoção das providências referentes à segurança do trabalho;

- Anotação dos fatos considerados relevantes, no Livro de Ocorrências ou Diário de Obra;

- Apoio à UCP na definição de prioridades para execução dos serviços de acordo com as diretrizes do Projeto;

- Apoio à UCP nas alterações na programação da construtora, adequando-a aos prazos estabelecidos, solicitando acréscimos de pessoal e equipamento, se necessário;

- Supervisão das medições dos serviços executados;

- Apoio à UCP na adequação ou revisão de projetos, sempre que as situações locais identificadas indicarem ou exigirem mudanças durante a construção;

- Proposição de alternativas de execução e solicitações de correções dos projetos das obras civis e eletromecânicas (plantas e memórias técnicas), sob o ponto de vista da adequação e qualidade dos materiais empregados, sua correta especificação e quantificação, bem como das condições executiva, operacional, manutenção e de interferências que possam prejudicar a execução da obra.

- Supervisão e inspeção dos bens e serviços de fornecimento, transporte, armazenamento, montagem e teste de equipamentos realizados pela empreiteira e fornecedores;

- Vistoria e levantamento final dos pontos singulares para elaboração do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo das Obras;

- Manutenção e arquivo da documentação relacionada com a obra;

- Supervisão da elaboração dos projetos “as built”, pelas construtoras;

- Emissão de relatórios de andamento e final.

## Auditoria Externa Independente

De acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo, durante o período de execução do Projeto as demonstrações financeiras do mesmo deverão ser apresentadas anualmente, devidamente auditadas por uma empresa de auditores independente aceita pelo BID, que deverá ser contratada pela SAP. Os “Guias de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa das Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”, de dezembro de 2009, contém as normas a serem seguidas. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) está credenciado junto ao BID e realizará a auditoria externa do Projeto.

## Coordenação e Participação de Outras Entidades

A SAP/UCP será responsável pela preparação dos estudos, projetos e obras, e pela supervisão e fiscalização da execução das mesmas, contando com o apoio das entidades titulares das respectivas ações.

A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) será responsável pelo apoio às ações referentes às questões orçamentárias e financeiras do Projeto. As contas vinculadas, tanto do empréstimo como da contrapartida, serão manejadas pela SEFAZ, que internaliza os recursos, para que a SAP efetue os gastos, e registra no sistema informatizado do Município, o sistema Pública Net, conforme os compromissos orçamentários e financeiros assumidos.

Para disciplinar a participação de cada órgão envolvido e/ou beneficiário da administração indireta municipal deverão ser firmados termos de cooperação técnica ou operacional, entre a SAP e esses órgãos, de acordo com a natureza do componente a ser financiado ou que comporá a contrapartida e com a titularidade das ações.

# A EXECUÇÃO DO PROJETO

A estrutura organizacional do Projeto está centralizada na UCP, que é apoiada institucionalmente pela SAP e tem como função principal garantir as condições de agilidade e eficiência requeridas para a execução do Projeto, em particular quanto à eficiência na aplicação dos recursos financeiros contratados, e quanto à rigorosa observância do disposto neste Manual e no seu regulamento.

Caberá as unidades participantes da execução, SEINFRA, SEMA e CAJ, a operação e a manutenção dos sistemas resultantes da implantação do Projeto.

## Esquema de Inter-relacionamento na Execução do Projeto

O esquema ilustrado na figura 3 apresenta, de forma resumida, a interface entre os diferentes atores do Projeto SUBSTITUIR A FIGURA.

Figura 3 – Inter-relações entre os agentes do Projeto.

## Responsabilidades das demais unidades envolvidas

### Responsabilidades da SAP

Atua como organismo executor do Projeto e, como responsável pela coordenação e elaboração do planejamento estratégico e pelo processo de planejamento e execução orçamentária, entre outras atribuições, prevê-se que acompanhe a elaboração dos estudos, planos, fixando diretrizes e dotações orçamentárias, além das propostas das legislações pertinentes. A UCP se vincula a SAP.

Como encarregada da execução da gestão de patrimônio da administração pública municipal, também é responsável pela Comissão Permanente de Licitações do Município, tendo dois de seus membros vinculados a CEL, além da avaliação, cadastramento e negociação dos terrenos particulares a serem declarados de utilidade pública e desapropriados, quando for o caso.

### Responsabilidades da SEINFRA

Como órgão encarregado do planejamento e execução de obras de infraestrutura urbana, apoia a UCP, acompanhando a elaboração e aprovando os projetos executivos, além do acompanhamento da implantação das obras de mitigação de inundações na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, obras estruturais de drenagem e obras de arte e pavimentação a serem realizadas com recursos do Projeto. Será a responsável pela futura operação e manutenção dos sistemas resultantes das obras concluídas.

### Responsabilidades da SEMA

Como órgão executor da política ambiental no Município, é responsável pela gestão da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra Dona Francisca e demais unidades de conservação municipais, arborização de ruas, fiscalização e licenciamento ambiental, educação ambiental, revitalização de rios, recuperação de áreas degradadas e da cobertura florestal, saneamento rural e a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA). a SEMA se beneficia com os investimentos em desenvolvimento institucional e é responsável por desenvolver e acompanhar os Projetos e as ações de educação ambiental, além das intervenções em preservação ambiental, em apoio à UCP.

Além disso, a SEMA em conjunto com a CAJ será responsável pelo fornecimento de dados demográficos e dos índices de qualidade da água no rio Piraí e Cubatão, nas áreas de abrangência do Projeto, e que compõem a Matriz de Problemas, Soluções e Resultados.

### Responsabilidades da SEFAZ

Como responsável pela execução das políticas financeira e fiscal do Município, a SEFAZ tem a atribuição de autorizar as operações de câmbio nas internalizações de desembolsos e no pagamento dos custos financeiros do Contrato de Empréstimo bem como, efetuar os pagamentos aos consultores, empreiteiros e fornecedores de bens e serviços contratados no âmbito do Projeto Viva Cidade.

### Responsabilidades da AMAE

Como autarquia integrante da administração municipal indireta, tem por finalidade dar cumprimento às políticas e desenvolver ações de regulação, controle e fiscalização da prestação dos serviços de água e esgotos do Município, devendo atuar no acompanhamento das ações relativas a CAJ, devendo beneficiar-se com o reforço de sua capacidade reguladora. É responsável pela avaliação da gestão da CAJ, visando o cumprimento das metas estabelecidas no Convênio de Desempenho para a Prestação dos Serviços de Água e Esgoto no Município de Joinville, firmado entre o Município de Joinville e a CAJ.

### Responsabilidades da CAJ

Como concessionária municipal prestadora dos serviços de água e esgoto, deve participar da execução do Projeto nas intervenções relacionadas com os sistemas de esgotos, aprovando os projetos executivos, acompanhando e supervisionando a execução das obras de expansão e implantação dos sistemas de esgoto, além de receber os sistemas construídos ao final da execução das obras. A futura operação e a manutenção desses sistemas, construídos na área de influência do Projeto, são de sua responsabilidade. Deve, ainda, cumprir o estabelecido no convênio de desempenho antes mencionado.

### Responsabilidades da PGM

A PGM deve atuar como responsável pela assessoria jurídica nos trâmites legais da execução do Projeto.

### Responsabilidades do IPPUJ

Como órgão da administração indireta e responsável pela gestão do planejamento físico-territorial urbano e rural no Município, o IPPUJ, atua em cooperação com a UCP e demais unidades participantes do Projeto, a fim de ajustar as diretrizes e propostas do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (PDDS), aquelas medidas de planejamento urbano necessárias para um melhor controle do uso do solo urbano e rural nos setores de proteção ambiental, afetados por inundações, considerados de risco e detectados como ambientalmente frágeis pelos estudos e projetos do Viva Cidade. Da mesma forma em relação às medidas não-estruturais previstas no PDDU, PMSB – Componentes Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e PMSB – Componente Resíduos Sólidos.

Parque será administrado por IPPUJ ou SEMA????

### Responsabilidades da SEPROT

A SEPROT fará parte do Conselho Intersetorial do Projeto e nessa qualidade dará apoio consultivo (i) na elaboração de modelagens, definições e desenvolvimentos de projetos; (ii) na elaboração de especificações técnicas e orçamentárias; e (iii) nas fiscalizações de serviços, no que concerne à elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Risco à Desastres Naturais

É só isso ??????????????????

## Condições especiais de Execução do Projeto

No caso de obras, a UCP deve apresentar ao Banco, antes das adjudicações correspondentes, evidência de posse legal, servidões e outros direitos pertinentes sobre os imóveis onde as mesmas serão construídas. Os documentos de aquisição devem indicar expressamente que não se adjudicará qualquer contrato para construção de obras, a menos que a UCP demonstre, de maneira satisfatória ao Banco, que cumpriu com esta exigência. Devem ser apresentadas, ainda, as correspondentes licenças ambientais prévias e de instalação das obras. Antes de terminadas as obras, a UCP deverá solicitar a Licença de Operação – LO, que poderá ser outorgada em nome do operador.

## Esquema de Execução por Componente

### Componente Controle de Inundações

Este componente inclui obras para aumentar a capacidade da rede de macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Itaum Açu (Sub Bacia do Rio Cachoeira) e da Bacia do Rio Mathias e das redes de microdrenagem de diversas ruas do bairro Vila Nova.

No rio Itaum-Açu, contempla também o desenvolvimento do projeto executivo das obras hidráulicas com a consolidação dos estudos hidrológicos e hidráulicos das intervenções propostas para obras de engenharia e também todos os estudos complementares para a obtenção das licenças ambientais, visando o controle e a eliminação/minimização dos problemas de inundação, bem como, a correção das restrições ao escoamento devido à obstrução do canal do rio pela ação de assoreamento.

#### Microdrenagem e pavimentação

Para que seja possível avaliar novas tecnologias construtivas e de manutenção da permeabilidade do solo, voltada para infraestrutura de drenagem das águas pluviais, consultoria especializada será contratada para a elaboração de estudos de concepção, projetos executivos, obtenção de licenças e execução das medidas ambientais de obras de microdrenagem e pavimentação de diversas ruas do bairro Vila Nova. O componente de microdrenagem e pavimentação também prevê a execução das referidas soluções propostas.

#### Macrodrenagem

Estão previstas no Projeto obras de macrodrenagem na Bacia Hidrográfica do Rio Itaum Açú e na Bacia do Rio Mathias, cujos tipos serão definidos com base nos estudos feitos pelo PDDU e estudos posteriores, podendo ser: a) ampliação da capacidade de vazão do curso d’água por aumento das dimensões da calha e dos dispositivos de drenagem; b) implantação de reservatórios de detenção e; c) implantação de dispositivos que desviassem parte do fluxo do canal principal para um “by-pass”.

### Componente Melhoria Ambiental

Este componente contempla: i) desapropriação das áreas do Parque Recreativo e de Lazer Piraí; ii) elaboração de projetos executivos para a implantação do Parque Recreativo e de Lazer Piraí; iii) mapeamento geológico e hidrogeológico do Município; iv) Plano Municipal de Mineração (PMM); v) Plano Municipal de Gerenciamento de Riscos (PMGR) e Mapeamento Geotécnico; vi) execução de obras de implantação do Parque Recreativo e de Lazer Piraí, e vii) execução de obras de esgotamento sanitário que contemplarão parcialmente os seguintes bairros situados ao Sul do Município, na Bacia do Rio Cachoeira, sendo eles, Guanabara, Fátima, Itaum, Janibatuba, João Costa, Parque Guarani, Boehmerwald, Santa Catarina, Profipo e Itinga;

#### Desapropriação de Áreas para Construção do Parque

Somente para a implantação do Parque Recreativo e de Lazer Piraí será necessária a desapropriação de áreas que se caracterizam como terras rurais desocupadas não necessitando, portanto, de execução de reassentamentos de população ou atividades econômicas.

#### Projeto executivo do Parque Recreativo e de Lazer Piraí

Este parque visa atuar diretamente na qualidade de vida da população, proporcionando também oportunidades de encontros sociais e culturais.

O parque terá seu projeto básico para sua área total elaborado no âmbito do projeto, mas sua construção será realizada em etapas. Este componente contempla a elaboração do projeto executivo dessa primeira etapa do Parque a ser construída com financiamento parcial do BID.

O Projeto do Parque Piraí, dentro do Programa BID, será implantado numa área de aproximadamente 535.160,00 m² que vai do Rio Piraí até a Estrada Dedo Grosso.

#### Elaboração do Plano de Gestão Operacional do Parque

Esse plano deverá ser elaborado tendo em conta que o parque exerce múltiplas funções em uma cidade como a melhoria da qualidade de vida da população, atuando direta ou indiretamente na saúde física e mental e na preservação de recursos naturais; o equilíbrio do ambiente; o aumento da biodiversidade do sistema urbano; a melhoria do microclima, da qualidade do ar, da água e do solo; e a preservação de ecossistemas.

Além disso, o plano deverá levar em consideração que o parque deverá propiciar as atividades que levam a geração de renda por meio de atividades de ecoturismo, comércio e serviços de apoio aos usuários.

#### Obras do Parque Piraí

A etapa do Parque a ser financiada pelo Banco é primeira e nela serão contemplados, além do projeto executivo dessa parte, somente as obras relativas aos seguintes equipamentos:

- Balneário – composto por um lago de aproximadamente 10.200m²; um edifico de infraestrutura de apoio ao lago (sanitários, vestiários, lojas, praça de alimentação, primeiros socorros e salva vida) com aproximadamente 2.000 m² e um Deck com 1.200 m². Também está prevista uma faixa de areia entre o lago e o deck.

- Estufa – área de 2.500m², composta por uma área de pesquisa e desenvolvimento de espécies e outra área de produção, exposição e vendas.

- Complexo Esportivo – com 2 campos de futebol oficiais e 2 quadras poliesportivas.

- Quiosques e churrasqueiras – estão previstas 10 unidades, localizadas entre os caminhos e as bordas de vegetação remanescentes.

- Estacionamentos – em número de 3: um no acesso principal da Estrada Dedo Grosso, outro próximo ao balneário e um terceiro junto ao complexo esportivo, totalizando 450 vagas de automóveis, 10 vagas para ônibus e uma plataforma para transporte coletivo.

- Acessos internos - todos os equipamentos serão interligados por caminhos e ciclovias com extensão de 3.700,00m, com iluminação.

- Acesso externo – pavimentação da Estrada Dedo Grosso com extensão de 1.600,00m e trevo no cruzamento na SC- 108 – Rodovia do Arroz.

Além desses equipamentos estão previstas a implantação de estações de tratamento de água (ETA), de tratamento de esgoto (ETE) e de coleta, separação e destinação de resíduos.

#### Mapeamento geológico e hidrogeológico do Município

O mapeamento geológico, com a elaboração de um documento cartográfico, é essencial tanto para subsidiar e viabilizar a atividade minerária, como para identificar ambientes de fragilidade natural potencial do meio físico e, por conseguinte, áreas de risco para as atividades humanas no seu mais amplo espectro.

O projeto visa o detalhamento das informações geológicas e hidrogeológicas do Município que permitam servir de base ao planejamento no seu sentido mais amplo.

#### Plano Municipal de Mineração (PMM),

No componente de melhoria ambiental também está contemplada a complementação do mapeamento pedológico do Município, elaborado no âmbito do Viva Cidade 1.

Pretende-se desenvolver o Mapeamento Geológico e o PMM com o objetivo de disciplinar o aproveitamento das substâncias minerais, principalmente as de grande alcance social como as matérias primas usadas na construção civil, em atendimento ao Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM-2030), programa lançado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) de 08 de fevereiro de 2011, que estabelece as diretrizes para as áreas de geologia, recursos minerais, mineração e transformação mineral, inclusive metalurgia como instrumento para o gerenciamento e execução de programas principalmente em regiões metropolitanas.

#### Plano Municipal de Gerenciamento de Riscos (PMGR) e Mapeamento Geotécnico

O desenvolvimento de um PMGR torna-se importante e necessário, face ao conflito existente entre a alta incidência de desastres naturais em Joinville, notadamente inundações e movimentos gravitacionais, e a sua crescente importância no cenário econômico e demográfico nacional.

Esta ação prevê a elaboração do PMGR que compreende a identificação, classificação e avaliação dos riscos e a formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos.

#### Esgotamento Sanitário

As obras de esgotamento sanitário serão realizadas com a construção de redes de esgoto nos Bairros Guanabara, Fátima, Itaum, Jarivatuba, João Costa, Parque Guarani, Boehmerwald, Santa Catarina, Profipo e Itinga nas Bacias 8.1 e 9 e a ampliação da ETE Jarivatuba para cuja parte já existente correrão todos os dejetos coletados nesses bairros. Todas serão obras de contrapartida física do Projeto para o BID.

Para as redes coletoras de esgoto, será utilizar o sistema tipo “separador absoluto” que constitui a veiculação do esgoto sanitário (doméstico, industrial e infiltração) em um sistema independente denominado de sistema de esgoto sanitário. O esgoto coletado nas redes escoa por gravidade, sendo que, em algumas situações são necessárias estações elevatórias, que transferem os esgotos de uma cota mais baixa para outra mais alta, por meio de bombeamento. As elevatórias também se destinam ao transporte dos esgotos para a estação de tratamento, onde ocorrerá a depuração dos esgotos para possibilitar o seu retorno aos corpos d’água.

Na ETE a implantação de tratamento aeróbio tipo lodos ativados, aeração prolongada de ciclo intermitente com fluxo contínuo possibilitará um efluente com a qualidade que atenda a todos os padrões exigidos pela atual legislação ambiental.

### Melhoria da Capacidade de Gestão Urbana e Ambiental

Este componente destina-se a assegurar a sustentabilidade do Projeto mediante o desenvolvimento de ferramentas de planejamento e o fortalecimento dos órgãos diretamente envolvidos na execução do Projeto. Atividades previstas:

i) atualização e consolidação dos Planos Municipais de Saneamento Básico;

ii) Diagnóstico, mapeamento de processos e normatização da base de dados do Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas (SIMGEO);

iii) depuração de base do SIMGEO;

iv) desenvolvimento de interface padrão web do SIMGEO multiplataforma, atualização e ampliação do parque de licenças de softwares de geoprocessamento, acompanhado de treinamento nas novas versões;

v) atualização da base cartográfica do sistema de geoprocessamento - equipamentos de posicionamento global;

vi) atualização da base cartográfica do sistema de geoprocessamento – imagens orbitais; e

vii) aquisição de equipamentos para complementar a rede de monitoramento da qualidade de recursos hídricos.

## Avaliação e Gestão Sócio-Ambiental do Projeto

A SEMA é a autoridade ambiental responsável pela implementação da Política Ambiental do Município, que inclui entre suas atividades o licenciamento ambiental de âmbito local, controle e manejo de recursos naturais, conservação de áreas naturais, e educação ambiental. As atribuições/responsabilidades com o Projeto estão definidas no Termo de Convênio Operacional, firmado entre o Município e a SEMA.

Para o Projeto foram elaborados o Estudo de Viabilidade Ambiental, o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), que contempla os seguintes programas: i) Programa de Comunicação Social; ii) Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PCAO); iii) Programa de Controle Ambiental das Obras; iv)  Programa de Demolição; v) Programa de Capacitação Ambiental da Mão de Obra Contratada; vi)  Programa de Segurança do Trabalhador e Saúde Ocupacional Durante a Construção e v) Programa de Disposição de Resíduos. Esses programas contém, basicamente, as exigências da legislação ambiental e trabalhista, específicas para a construção civil. Para o gerenciamento ambiental do Projeto, deverá ser implementado o Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA) com a participação de todas as instituições envolvidas.

No ROP apresentado neste documento, há orientações para todas as fases de implementação e execução das ações/obras previstas no Projeto.

Esse acompanhamento da execução é efetuado pelo Especialista em Gestão Ambiental e pelo Especialista em Saneamento Ambiental da UCP.

## Aquisições de Obras e Bens e SEleção de Consultores

Os processos de aquisição de obras e bens e a seleção de consultores; e a formalização de contratos para execução do Projeto, bem como a gestão financeira, estão fixados no Contrato de Empréstimo firmado entre o Mutuário e o Banco e estarão pautados pelas normas e procedimentos preconizados pelo Banco.

Cabe destacar que, no arranjo institucional desenhado para o Projeto prevê-se que o processamento das aquisições e a formalização dos contratos ocorrerão no âmbito da SA, da Unidade de Suprimentos e da CEL, apoiada pela UCP.

### Normas para as Aquisições de Obras, Bens e Serviços de Consultoria

As aquisições de obras, bens e serviços relacionados e a contratação de serviços de consultoria serão realizadas de acordo com as "Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo BID" (GN 2349-7), e “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo BID” (GN 2350-7), ambas de julho de 2006.

Quando o custo estimado das obras equivalerem a US$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões dólares) ou mais, e o custo dos bens e serviços equivalerem a US$ 5.000.000 (cinco milhões dólares) ou mais, as obras ou os bens e serviços relacionados estão sujeitos aos procedimentos de Licitação Pública Internacional (LPI). Todas as contratações de consultoria por um montante equivalente a US$ 200.000 (duzentos mil dólares) ou mais, estão sujeitas à publicação no UNDB on line. No caso de contratos de consultoria por montante inferior a US$ 1.000.000 (um milhão de dólares) a lista curta poderá estar composta integralmente por consultores nacionais.

### Revisão por Parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

Por tratar-se de um executor sem experiência prévia, a revisão dos documentos de suporte das aquisições e contratações de obras, bens e serviços se farão na modalidade ex-ante de no mínimo 2 (duas) aquisições para cada modalidade de contratação e as demais serão ex-post.

### Modalidades de Aquisições

As principais modalidades de aquisições para obras e bens são:

Concorrência Pública Internacional (CPI);

Concorrência Internacional Limitada (CIL);

Licitação Pública Nacional (LPN);

Comparação de Preços e, quando o caso permitir,

Contratação Direta.

As principais modalidades para serviços de consultoria são:

Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC);

Seleção Baseada na Qualidade (SBQ);

Seleção com Orçamento Fixo (SOF);

Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC);

Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC);

Seleção de Fonte Única (SFU);

Contratação Individual (CI).

Tais modalidades serão empregadas para a contratação das seguintes atividades, na implementação das metas do Projeto:

Contratação de obras;

Aquisição de bens;

Aquisição de serviços de consultorias (supervisão de obras, elaboração de estudos e projetos); e

Contratação de serviços de não-consultoria (serviços gráficos, por exemplo).

### Plano de Aquisições

A Executora submeteu ao Banco um Plano de Aquisições para os primeiros 18 (dezoito) meses de execução, o qual foi revisado e considerado aceitável pelo Banco. Este Plano detalha:

Os contratos particulares para a contratação de obras e aquisição de bens e serviços de consultoria requeridos para levar a cabo o projeto;

Os métodos que se utilizam para a seleção dos consultores;

Os métodos que se utilizam para as contratações de obra e aquisição de bens; e

Os procedimentos aplicáveis para o exame do Banco.

A Executora deve atualizar o Plano de Aquisições anualmente, ou quando se apresentem mudanças substanciais, e sempre deverá cobrir os 18 (dezoito) meses seguintes do período de execução do projeto. Qualquer proposta de revisão do Plano de Aquisição deve ser apresentada ao Banco para sua aprovação. A versão vigente do Plano de Contratações deve estar sempre disponível para revisão pelo Banco. Considerando que a moeda adotada no Plano de Aquisições é o dólar, foi acordado que será efetuada a atualização dos valores, sempre que a variação do dólar médio do mês anterior for superior ou inferior a 10% (dez por cento) da última média utilizada.

## desembolsos

### Moeda dos Desembolsos e Utilização dos Recursos

Os desembolsos serão realizados na moeda do empréstimo (US$) e serão utilizados para o pagamento de bens, obras, serviços e consultorias originárias dos países membros do Banco, adquiridos mediante a aplicação das políticas de aquisições GN 2349-7 e GN 2350-7.

### Condições Prévias ao Primeiro Desembolso

Para realizar o primeiro desembolso, a Executora teve que atender as condições especiais prévias ao primeiro desembolso, conforme a Cláusula 3.02 das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo 1909/OC-BR. As condições prévias são:

Criação e designação dos membros da UCP;

Publicação no “Development Bussiness” da solicitação da manifestação de interesses para prestação de serviços de consultoria para o gerenciamento do Projeto;

Criação da CEL;

Assinatura e entrada em vigência de termos de cooperação e/ou convênios com a AMAE, FUNDEMA e CAJ;

Entrada em vigor do ROP.

Além das condições prévias, a Executora atendeu as exigências do Artigo 4.01 das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo.

### Reconhecimento de Despesa a Débito da Contrapartida Local

A Executora solicitou ao Banco o reconhecimento de gastos efetuados na preparação do Projeto, utilizados na execução das obras de esgoto sanitário dos bairros Jardim Paraíso, Vila Cubatão e Jardim Sofia. Foi autorizado reconhecer como parte da contrapartida legal, despesas como recursos de contrapartida local, para um montante de até US$ 5.450.000,00 (cinco milhões quatrocentos e cinqüenta mil dólares), entre o período de 1( de abril de 2006 a 30 de outubro de 2007. No Relatório Inicial foi justificado o montante de US$ 4.925.524,28 (quatro milhões novecentos e vinte cinco mil quinhentos e vinte quatro dólares e vinte e oito centavos) de contrapartida local.

### Reembolso de Despesas a Débito do Financiamento

A Executora solicitou ao Banco o reembolso de despesas a débito do financiamento referente à contratação de consultorias de preparação do Projeto para a elaboração dos estudos de viabilidade ambiental e econômica do Projeto. O limite autorizado foi o equivalente a US$ 100.000 (cem mil dólares) para despesas ocorridas no período de 1° de abril de 2006 a 30 de outubro de 2007.

O Banco autorizou a Executora o reconhecimento, uma vez verificado que os mesmos tinham sido utilizados para atividades financiáveis para o Projeto, segundo se estabeleceu no ROP, e que tinham seguido a procedimentos substancialmente análogos aos do Banco para aquisição de obras, bens, serviços e consultorias.

Em agosto de 2008, o Mutuário reembolsou o equivalente a US$ 73.509,18 (setenta e três mil quinhentos e nove dólares e dezoito centavos), conforme Solicitação n.º 02/2008 – Reembolso de Gastos Efetuados.

## prazo para Desembolsos

O prazo para desembolsos dos recursos do empréstimo é de 5 (cinco) anos. O último desembolso deverá ser apresentado ao Banco até o dia 31 de Julho de 2014.

## Acompanhamento e Controle da Execução Física e Financeira

Para o acompanhamento e o controle de todo o processo de gestão financeira, a UCP utilizará o SPGP e o SPGP Contábil, que têm como objetivo o controle da execução financeira e contábil no âmbito do Projeto. A finalidade é a demonstração dos procedimentos, despesas e transações realizadas em função da execução do Projeto; a preparação de relatórios físicos e financeiros, incluindo os Relatórios Semestrais de Execução do Projeto, recomendados pelo Banco.

O acompanhamento e o controle da execução física, financeira e ambiental, com vistas à geração de informações para a preparação dos Relatórios Semestrais de Execução do Projeto previstos neste Manual, serão realizados com a utilização do SPGP.

### Registros Contábeis

Os registros contábeis do Projeto serão lançados no Sistema de Contabilidade do Município e no SPGP Contábil utilizando o Plano de Contas para atender o padrão de informações requerido pelo Banco, devendo gerar meios para um controle especifico sobre a execução do Projeto, principalmente no que diz respeito aos registros detalhados da evolução dos gastos realizados em nível de componente, subcomponente, projeto e atividade, relativamente ao cumprimento da programação aprovada.

Os relatórios gerados devem espelhar a transparência de cada operação e permitir a geração de peças obrigatórias dos Balanços, e confirmar o fato gerador das despesas à conta do Projeto. Compete a UCP consolidar esses registros no SPGP Contábil.

## Fluxos de Execução

### Agente Financeiro e Contas do Projeto

O agente financeiro do Projeto é o Banco do Brasil (BB) que, através de mecanismos específicos de co-participação, terá por encargo a abertura e a manutenção das contas bancárias do Projeto.

O Projeto será financeiramente operacionalizado por 3 (três) tipos de contas: uma conta especial, no BB em Nova York, para a internalização dos fundos do Banco; e duas contas bancárias no BB em Joinville, uma exclusiva para os recursos do Banco, e outra exclusiva para os recursos de contrapartida, ambas utilizadas para a realização das despesas específicas relativas aos componentes/subcomponentes do Projeto.

A medida que a UCP for solicitando ao Banco recursos financeiros, baseado em uma previsão de fluxo de caixa, este depositará os mesmos na conta especial no BB com o nome do Projeto. A partir desta conta, a UCP solicita a SEFAZ a internalização dos recursos para a conta exclusiva de recursos do Banco.

### Disponibilização Orçamentária e Abertura de Rubricas

A UCP é a entidade responsável pela administração dos recursos orçamentários, financeiros e contábeis do Projeto, obedecendo aos princípios e formalidades legais estabelecidas pelo Plano Plurianual (PPA), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela Lei Orçamentária Anual (LOA).

Caso necessário, ficará sob a responsabilidade da UCP a solicitação de abertura de novas rubricas orçamentárias.

### Fluxo dos Procedimentos de Aquisição

Como define o arranjo institucional para a execução do Projeto, quatro diferentes agentes têm responsabilidades distintas e interativas nos processos de aquisição:

A UCP enquanto UE do Projeto,

A CEL e a CEA;

Serviço Jurídico/PGM do Município; e

BID.

Uma síntese da sistemática para a revisão prévia pelo Banco está apresentada nos quadros 5 e 6.

Quadro 2 – Esquema para contratação de obras.

| ESTIMATIVAS DE CUSTOS (US$) | MODALIDADE DE AQUISIÇÃO | DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO BANCO1 | QUANDO ENVIAR OS DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| < US$ 500 mil | Comparação de Preço | 1. Orçamento e Edital | Antes de realizar a aquisição |
|  |  | 2. Ata de julgamento | Antes da assinatura do contrato |
|  |  | 3. Cópia do contrato assinado | Antes do primeiro pagamento |
| ≥ US$ 500 mil até US$ 25 milhões | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1. Orçamento, Aviso de Publicação e Edital | Antes de realizar a aquisição |
|  |  | 2. Ata de julgamento | Antes da assinatura do contrato |
|  |  | 3. Cópia do contrato assinado | Antes do primeiro pagamento. |
| > US$ 25 milhões | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1. Orçamento, Aviso de Publicação e Edital | Antes de realizar a aquisição |
|  |  | 2. Ata de julgamento | Antes da assinatura do contrato |
|  |  | 3. Cópia do contrato assinado | Antes do primeiro pagamento |

¹ É necessário enviar ao Banco os documentos das duas primeiras contratações de cada modalidade de aquisição.

Quadro 3 – Esquema para aquisição de bens.

| ESTIMATIVAS DE CUSTOS (US$) | MODALIDADE DE AQUISIÇÃO | DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO BANCO2 | QUANDO ENVIAR OS DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| < US$ 100 mil | Comparação de Preço | 1. Orçamento e Edital | Antes de realizar a aquisição |
|  |  | 2. Ata de julgamento | Antes da assinatura do contrato |
|  |  | 3. Cópia do contrato assinado | Antes do primeiro pagamento |
| ≥ US$ 100 mil até US$ 5 milhões | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1. Orçamento, Aviso de Publicação e Edital | Antes de realizar a aquisição |
|  |  | 2. Ata de julgamento | Antes da assinatura do contrato |
|  |  | 3. Cópia do contrato assinado | Antes do primeiro pagamento. |
| > US$ 5 milhões | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1. Orçamento, Aviso de Publicação e Edital | Antes de realizar a aquisição |
|  |  | 2. Ata de Julgamento | Antes da assinatura do contrato |
|  |  | 3. Cópia do contrato assinado | Antes do primeiro pagamento |

² É necessário enviar ao Banco os documentos das duas primeiras contratações de cada modalidade de aquisição.

É apresentado no quadro 7 uma LPI e no quadro 8 uma SBQC, as duas modalidades mais complexas e com prazos mais extensos.

A UCP remeterá ao Banco cópia de todos os contratos para aquisição de bens, contratação de consultorias; e para a execução de obras que tenham sido firmados com valores superiores a US$ 25.000 (vinte e cinco mil dólares).

A UCP submeterá à consideração prévia do Banco cada passo do processo licitatório, para todos os processos internacionais e as duas primeiras contratações de cada modalidade de aquisição. O Banco poderá fazer as verificações que julgar apropriada na oportunidade que lhe convenha.

### Divulgação e Publicidade

Compete a UCP, em conjunto com a CEL, dar divulgação dos processos de aquisições, a partir da publicação de Aviso Geral de Aquisições no Development Business Online/UNDB.

Quando se tratar de LPI, a UCP preparará uma minuta de Aviso de Aquisições específica, providenciará sua publicação no Development Business Online/UNDB e no Diário Oficial da União.

### Pagamento de Contratos

O acompanhamento e o controle orçamentário e financeiro são de responsabilidade da UCP.

O processo de pagamento inicia-se após a emissão da Aprovação de Produtos pela UCP, referente às medições e/ou produtos entregues pelas empresas contratadas, autorizando a mesma faturar. Esta aprovação é registrada no SPGP, e lançada por um especialista da UCP, que analisa e atesta sua regularidade.

Ao receber a fatura, a UCP verifica se os dados apresentados na nota fiscal estão de acordo com as especificações do contrato para a respectiva medição e/ou produto. Caso exista alguma divergência, a UCP solicita à contratada as devidas adequações.

Conferida, a nota fiscal é registrada no SPGP e encaminhada para assinatura de três técnicos diretamente envolvidos na execução do contrato em questão, atestando que os serviços e/ou materiais foram prestados e/ou recebidos.

Depois de recolhidas as assinaturas, a UCP emite ofícios ao BB solicitando: a transferência de recursos de contrapartida para a conta corrente de recursos de contrapartida; o pagamento ao fornecedor com recursos de contrapartida; e o pagamento ao fornecedor com recursos do empréstimo, de acordo com as fontes de recursos estabelecidas em contrato. Os ofícios devem ser assinados conjuntamente pela UCP (Especialista Administrativo-Financeiro e Coordenador Executivo) e pela SEFAZ (Tesoureiro e Secretário).

Posteriormente, a UCP encaminha o processo para a SEFAZ, que libera o processo para pagamento, emitindo as correspondentes notas de empenho, nota de liquidação, e ordem bancária da despesa. Concluído esse processo. a SEFAZ devolve a documentação para a UCP, que encaminha ao BB, para os pagamentos aos provedores de obras, bens, serviços e consultorias.

O BB faz o pagamento, creditando o valor do pagamento na conta do credor/provedor e debitando das contas do Projeto, e disponibiliza os comprovantes bancários à UCP. De posse dos recibos ou comprovantes dos pagamentos autorizados, a UCP efetua a conferência, providencia cópia para fins de controle contábil-financeiro e registro no SPGP, e devolve os originais para a SEFAZ.

O quadro 9 apresenta de forma resumida os principais procedimentos a serem seguidos no fluxo de pagamento dos contratos.

Quadro 4 – Fluxograma de uma LPI (Bens e Obras).

Quadro 5 – Fluxograma de SBQC (Consultoria).

Quadro 6 – Fluxo de pagamentos dos contratos.

# PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

## Procedimentos de Elaboração e Análise Complementar de Projetos

Os projetos a serem licitados deverão ser avaliados antecipadamente em seus aspectos técnicos, ambientais financeiros e econômicos. A UCP deverá certificar-se de que os mesmos estejam completos e que apresentem todas as informações técnicas necessárias para a sua licitação.

Dentre esses aspectos estão os estudos de alternativas técnicas, as avaliações ambientais necessárias (com os respectivos Relatórios de Impacto e Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental), complementados pelo Plano de desapropriações e pelas análises de viabilidade econômica relativo aos Projetos Básicos.

Deverão ser revistos os escopos dos projetos, das análises técnicas e dos termos de referência, quando se tratar de estudos ou contratações de consultores. Uma vez completadas as informações, a UCP encaminha o processo para que sejam efetuados os procedimentos necessários para a aquisição.

No caso em que seja necessário complementar informação ou análise técnica, esse procedimento será realizado com o apoio de técnicos dos Agentes Executores e de Consultores Especialistas, de acordo com a necessidade.

## procedimentos para Análise e Aprovação dos Projetos

A análise e aprovação de projetos para investimentos em execução de ações do Projeto serão efetuadas atendendo aos limites estabelecidos para cada categoria de investimentos, conforme o Anexo A do Contrato de Empréstimo.

Em cada um dos casos deverá ser apresentado:

A documentação em que conste que foram atendidos os requisitos de elegibilidade, se for o caso;

O estudo elaborado com informação sobre os objetivos, localização, componentes e custos do projeto, cronograma de execução, e, em particular, os resultados das análises técnica, ambiental, financeira e econômica, se for o caso;

Os planos, desenhos, especificações e quaisquer outras documentações que permitam apreciar a definição do projeto.

## Procedimentos para a elaboração do Plano Operativo Anual

O Plano Operativo Anual (POA) é o instrumento que operacionaliza as ações projetadas de cada unidade orçamentária envolvida na execução do Projeto. É um documento de programação, elaborado a partir da definição de estratégias, diretrizes, objetivos e metas anuais do Projeto, decorrente das respectivas ações e atividades aprovados e constantes de cada um de seus componentes e subcomponentes.

O POA deverá ser elaborado pela UCP em tempo hábil para que possa ser incorporado ao PPA do Município. Os POAs serão elaborados com base nas seguintes informações:

Especificação de todas as ações definidas no Plano de Aquisições;

Parâmetros financeiros e cronograma de execução das ações;

Identificação das fontes de recursos e unidades orçamentárias;

Fixação de metas físicas relativas às ações do Plano de Aquisições.

O POA para o exercício subseqüente estará contemplado no Relatório Semestral de Execução do Projeto, do período de janeiro a junho do exercício corrente.

O Anexo I apresenta os modelos de tabelas necessárias para a estruturação do POA.

## Procedimentos Operativos

Todo e qualquer relacionamento e comunicação formal junto ao Banco relativo ao Projeto, será efetuado ou promovido pelo Coordenador da UCP, e comunicações informais poderão se dar por meio dos Especialistas;

A UCP assinou, com as demais instituições da Administração Indireta participantes no Projeto, Termo ou Convênio Operacional onde se estabelece suas responsabilidades e obrigações em relação à implantação do Projeto;

Uma vez acordado o POA, a UCP diligenciará os projetos executivos das obras, bem como seus quantitativos e especificações de materiais, informando os valores orçados para a ação;

A UCP será responsável pela elaboração dos Relatórios Semestrais de Execução do Projeto, contendo os avanços físicos e financeiros e monitoramento, além das prestações de contas junto ao Banco;

A UCP elaborará os respectivos termos de referência para contratação de projetos e de serviços de consultoria e de aquisição de bens, elaborando em conjunto com a CEL os Editais, conforme modelos apropriados previamente aprovados junto ao Banco;

A CEL realizará todos os trâmites necessários para que as aquisições das ações previstas no projeto se concretizem;

A UCP, quando for pertinente, enviará ao Banco, para não objeção, os documentos dos processos de aquisições das etapas acordadas;

A UCP encaminhará ao Banco, para não objeção, às atualizações do Plano de Aquisições;

A UCP contratará empresa especializada para realizar a supervisão das obras. Esta empresa será responsável pelo acompanhamento dos avanços físicos mensais, medições e atestado dos avanços, e a dar suporte técnico para que as ações tenham sua implementação realizada, conforme previsto no cronograma apresentado pelo Contratado;

O acompanhamento da execução das obras será efetuada em conjunto pela UE e pela UCP.

A supervisão das obras de esgotamento sanitário será efetuada por empresa contratada pela CAJ, e o acompanhamento/fiscalização será conjunta pela UCP e pelos técnicos da CAJ.

# AUDITORIAS DO PROJETO

## Auditorias Financeiras e Contábeis

A Executora deverá apresentar ao Banco, no prazo de 120 (cento e vinte) dias seguintes ao fechamento de cada exercício fiscal, e no prazo de 120 (cento e vinte) dias seguintes ao último desembolso do Projeto, os balanços financeiros do Projeto devidamente auditados pelo TCE/SC.

A auditoria deverá efetuar-se de acordo com os termos de referência previamente aprovados pelo Banco (Documento AF-400) e a política e requerimentos do Banco para auditoria externa (Documentos AF-100 e AF-300).

# MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento do Projeto tem por objetivo a avaliação, de forma permanente e contínua, do avanço da execução de cada ação do Projeto. Uma monitoria eficaz permite tanto ao mutuário quanto ao Banco atuar, antes que eventuais problemas interfiram na implementação do Projeto.

Para o acompanhamento e avaliação, foi elaborada uma base de dados com informações e indicadores de desempenho e impacto do Projeto, definidos na Matriz de Resultados. O monitoramento incluirá indicadores de qualidade de vida, ambiental, e valorização patrimonial, que permitirão avaliar o impacto dos componentes e atividades financiadas. O acompanhamento será efetuado pela UCP, e os resultados serão informados ao Banco nos Relatórios Semestrais de Execução do Projeto.

# AVALIAÇÃO EX-POST

Em conformidade com a política do Banco, a UCP armazenará e manterá consigo informações produzidas ao longo da implementação do Projeto, incluindo indicadores e parâmetros (inclusive os POAs) necessários para ajudar ao Banco a preparar a Revisão Final e o Relatório de Encerramento do Projeto. Ao final da execução do Projeto, o Banco realizará uma avaliação ex-post, que permitirá avaliar a estratégia adotada para este programa, e introduzir os ajustes necessários para o desenho de futuros programas similares.

# REVISAO E ATUALIZAÇÃO

A UCP poderá sugerir modificações a este Manual, para adaptá-lo às novas circunstâncias ou condições que venham a se apresentar durante a execução do Projeto (na estrutura funcional da UCP e outros aspectos relevantes no conteúdo), visando assegurar a consecução dos objetivos pretendidos. Tais modificações entrarão em vigor quando o Banco e a PGM, por meio de seus representantes autorizados, manifestarem a sua concordância com as mesmas.

A nova versão do Manual deverá ser validada de acordo com os procedimentos internos da UCP e divulgada a todos os participantes da execução do Projeto.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

## Plano de Divulgação do Manual

Este Manual Operacional do Projeto deverá ser divulgado a todo o pessoal da UCP e dos demais órgãos participantes de forma direta e indireta na execução do Projeto.

## Interpretação e Solução de Controvérsias

Em caso de discrepância ou contradição entre o estabelecido no presente Manual e no Contrato de Empréstimo, prevalecerá o estabelecido neste último.

PARTE III - REGULAMENTO OPERACIONAL DO PROJETO

# Apresentação do rop.

O presente ROP e seus ANEXOS (Anexo II, Anexo III e Anexo IV) constituem-se em um guia para a execução do Projeto, definindo e sistematizando os principais aspectos operacionais a serem observados. As obras serão priorizadas e identificadas, seguindo os critérios técnicos e ambientais que estão contemplados neste Regulamento Operacional do Projeto (ROP).

Sendo assim, o processo de condução do Projeto no que diz respeito à execução dos projetos de drenagem e saneamento urbano ficará condicionado, portanto, aos princípios normativos, critérios, normas operacionais e mecanismos institucionais definidos e caracterizados no corpo deste ROP.

A observância dos critérios, normas e procedimentos, estabelecidos neste Regulamento, constitui condição técnica essencial à implementação dos projetos de infraestrutura de drenagem urbana, gerados em função da execução do Projeto.

Nos casos de conflitos entre o estabelecido neste Regulamento e o disposto no Contrato de Empréstimo, prevalecerá este último.

O arranjo institucional do projeto é o descrito no Capítulo 3 e as entidades que participarão e suas responsabilidades estão descritas no Capítulo 4 deste documento.

# CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DE PROJETOS DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO e pavimentação

## Critérios Técnicos

Os projetos de macrodrenagem a serem financiados pelo Projeto serão aqueles que atenderem aos seguintes critérios: (i) que estejam contemplados no PDDU da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, com a exceção da Sub-bacia do Rio Morro Alto, que já dispõe de estudos e projetos, e poderão ser contratadas durante o primeiro ano, desde que cumpram os critérios deste Regulamento; (ii) que estejam de acordo com as normas técnicas aceitáveis pelo Banco; (iii) que disponham de licença ambiental emitida pelo órgão competente; e (iv) que apresente uma taxa de retorno superior a 12%. Os projetos de esgotamento sanitário devem atender os mesmos critérios técnicos dos projetos de macrodrenagem. Os critérios técnicos dos projetos de macrodrenagem e esgotamento sanitário estão contidos nos ANEXOS II e III deste ROP.

Os projetos de microdrenagem e de pavimentação     (FALTA DESENVOLVER)

## Critérios Econômicos

Os projetos de macrodrenagem a serem financiados pelo Projeto deverão ter seu tempo de recorrência otimizado. Neste sentido, a alternativa ótima deverá ser a de melhor custo benefício. Esta conclusão deve estar baseada nos resultados dos modelos matemáticos hidráulicos de simulação de cheias, manchas de inundação com estimativa de população afetada, orçamentos para as alternativas de diferentes períodos de recorrência e quantificação de benefícios. Poderão ser utilizadas estimativas de danos evitados como medida de benefícios. Neste caso, se requer utilizar a probabilidade de ocorrência do dano. O processo de análise será compartimentado em 2 etapas: a primeira cotejando alternativas técnicas de solução para o período de recorrência de 25 anos; e, a segunda, dimensionando a alternativa escolhida para diferentes períodos de recorrência acima e abaixo dos 25 anos.

Os projetos de macrodrenagem e esgotamento sanitário deverão apresentar uma Taxa Interna de Retorno (TIR) econômica igual ou superior a 12%. Para o cálculo da TIR, os benefícios poderão ser estimados utilizando os métodos de avaliação contingente, preços hedônicos ou danos evitados. Os modelos para estimativa dos preços ou disposição a pagar deverão estar respaldados em pesquisas socioeconômicas ou alternativamente utilizar transferências de benefícios com base em modelos econométricos, cujas variáveis sejam atualizadas para refletir as condições socioeconômicas de Joinville.

# Critérios DE ELIGIBILIDADE SOCIOAmbientaL dOs Projetos

Critérios de Elegibilidade Ambiental e de Riscos de Desastres

Os Critérios de Elegibilidade Ambiental do Projeto (CEA) são condições de caráter ambiental estabelecidas pelo BID, baseadas nos seus critérios e normas, que as obras do Projeto devem cumprir para serem elegíveis ao financiamento. O seu cumprimento é peça fundamental para o sucesso dos procedimentos propostos e para a inserção da variável ambiental no “ciclo de vida” das obras do Projeto.

Os CEA não atuarão em prejuízo de outros requisitos mais rigorosos que poderão ser exigidos pelos órgãos ambientais municipal e estadual. A exigência de atendimento destes critérios deve estar incluída nas cláusulas dos contratos de obras.

A seguir são apresentados os principais critérios válidos para todas as obras do Projeto;

- os projetos de infraestrutura deverão estar em conformidade com os preceitos de desenvolvimento sustentável, sem deixar de lado os Planos Diretores Municipais e as normas, leis, decretos, e resoluções federais, estaduais e municipais aplicáveis, assim como as normas técnicas específicas (p. ex., as Normas Brasileiras Registradas – NBR, Normalização e Qualidade Industrial etc.), e o Decreto No 5.296/2004, que dispõem sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida;

- os projetos deverão atender a Políticas Setoriais do BID, com destaque a: i) Política de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas – OP-703); ii) Política sobre Disponibilidade de Informação – OP-102; iii) Política de Igualdade de Gêneros – OP-270); e iv) Política de Riscos e Desastres Naturais – OP-704;

- os projetos deverão identificar as possíveis interferências e as necessárias articulações (temporais e espaciais) com outros empreendimentos e políticas públicas passíveis de influenciar a sua sustentabilidade;

- os projetos deverão assegurar:

  - que as preocupações e sugestões das comunidades diretamente afetadas ou beneficiadas pelo projeto sejam consideradas;

  - as articulações interinstitucionais identificadas como fundamentais à sua sustentabilidade;

  - a divulgação das intervenções previstas à população;

  - a redução das  interferências na circulação de veículos durante a execução das obras e a elaboração de plano específico;

  - a sua efetiva gestão, com o estabelecimento de arranjos institucionais, garantias de manutenção e conservação, capacitação de pessoal, controle ambiental etc.

- as obras deverão comprovar os seus licenciamentos junto aos órgãos estadual e municipal ou a isenção de licenciamento;

- os impactos ambientais negativos identificados para cada atividade deverão ter sua eliminação ou mitigação incluída no orçamento do Projeto Executivo e nos Editais de Licitação das obras;

O Executor também deve assegurar que em seu processo de supervisão de obras, bem como no do Banco, seja comprovado que:

- as obras do Programa estejam localizados em área não sujeita a erosão e deslizamentos de encostas, inundações ou qualquer outro fenômeno que possa se constituir em risco de acidente natural;

- os projetos arquitetônicos contemplam os seguintes aspectos:

  - inclusão de estruturas de acessibilidade de deficientes;

  - consideração das características climáticas regionais para o desenvolvimento de projetos com eficiência energética e conforto térmico;

  - uso de equipamentos para economia de energia e água;

  - identificação visual de fácil entendimento; e

  - o licenciamento das obras, incluindo as licenças e autorizações ambientais.

Consultas Públicas

No Brasil o processo de avaliação de impacto ambiental é revestido de caráter público. Nesse sentido, a participação social nos projetos desenvolvimentistas ocorre por meio da realização de consultas públicas que balizam o processo decisório sobre a viabilidade ambiental dos projetos e atividades que promovem impactos ambientais.

A audiência pública, exigida e regulamentada pelas Resoluções CONAMA No 001/87, No 003/89 e No 237/97, é a forma de consulta pública usual no processo de licenciamento e tem por objetivo a divulgação para a sociedade das informações sobre o projeto e discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que sintetiza as análises e conclusões do Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

Como as obras de macro e microdrenagem e esgotamento sanitário do Projeto BR-L1405 são dispensadas do processo de licenciamento ambiental por meio da apresentação de EIA/RIMA, não há obrigação legal para a realização de audiências públicas para a divulgação dessas obras ou do Programa como um todo. Há que se considerar, entretanto, as exigências da Política de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas do BID (OP-703), especificamente no que se refere à Diretriz B.6., referente às consultas. De acordo com esta Diretriz, como parte do processo de avaliação ambiental, as operações classificadas sob as Categorias A e B requerem consultas públicas com as partes afetadas e se considerarão seus pontos de vista. Para as operações de Categoria B, como deverá ser o caso do Programa BR-L1405, deverá ser realizada com as partes afetadas pelo menos uma consulta pública, para a apresentação do Programa e do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS).

Estas consultas tem o objetivo de esclarecer e informar a comunidade sobre as questões socioambientais decorrentes da implantação das obras das unidades de saúde, sobretudo no que se refere aos incômodos causados durante as fases de construção e operação (poeira, ruídos, resíduos, aumento do trânsito de veículos, eventuais alterações nas vias de acesso, emissões atmosféricas etc.).

No caso específico do Parque de Recreação e Lazer do Piraí, que requer, pela sua extensão, a elaboração de EIA/RIMA, deverá ser realizada uma audiência pública para o atendimento da Resolução CONAMA No 237/97. Esta mesma consulta também atende a OP-703.

Estas consultas serão coordenadas pela UCP e contarão com os representantes e membros das comunidades dos locais das obras, que serão informadas com antecedência, por meio dos órgãos de imprensa, do motivo, local e horário da audiência.

Nas audiências além da apresentação do Projeto, das obras e do PGAS, deverá ser reservado um espaço para perguntas, opiniões e comentários por parte da comunidade, que serão registrados em ata, com folha de presença anexa, e considerados, quando pertinentes, no planejamento e implantação das obras.

O PGAS e demais análises e documentos relevantes do Projeto serão disponibilizados ao público de acordo com a Política de Disponibilidade de Informação do BID (OP-102).

A Ata da audiência pública, com lista de presença, fotos, vídeos, documentos, reivindicações por escrito anexados, deverá ser encaminhada ao BID logo após a realização da audiência pública.

# Critérios de Elegibilidade de Parques

## Critérios Técnicos

## Critérios Econômicos

# MODIFICAÇÕES DO REGULAMENTO OPERACIONAL

A UCP poderá solicitar modificações neste Regulamento, objetivando adaptá-lo a novas condições ou circunstâncias que poderão apresentar-se durante a execução do Projeto, entrando as mesmas em vigência, através de decreto uma vez que estas hajam recebido por escrito a não objeção do BID.

ANEXOS

Quadros de Estruturação do POA.

O POA aborda dois aspectos fundamentais para a sua apreciação, a saber:

Os aspectos técnicos relacionados com materiais e métodos, procedimentos de análise e de avaliação, monitoramento e acompanhamento, e produtos/resultados esperados/programados; e

Os aspectos financeiros relacionados com os montantes de recursos a serem aplicados no exercício seguinte.

Os quadros 1, 2 e 3 deverão complementar a estrutura do documento do POA. VER O POA ATUAL

Quadro 1: Total Geral por Componente (em R$).

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROJETO | POA 2015 | TOTAL |
| --- | --- | --- |
|  | TRIMESTRES |  |
|  | I | II | III | IV |  |
| I – ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1.1 – Estudos e Projetos |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 – Estudos Ambientais |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 – Plano Comunicação Socioambiental |  |  |  |  |  |
| 1.2 – Administração e Supervisão |  |  |  |  |  |
| II – CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |
| 2.1 – Controle de Inundações |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 – Desa propriações Macrodrenagem |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 – Projeto executivo Macrodrenagem |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 – Obras de Macrodrenagem rio Marthias |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 – Estudos Microdrenagem/pavimentação |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 – Obras de macro/microdrenagem pavimentação Itaum Açu |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 – Obras micro/pavimentação Vila Nova |  |  |  |  |  |
| 2.2 – Melhoria Ambiental |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 – Desapropriações Parque |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 – Projeto Executivo Parque |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 – Plano de Gestão Operacional Parque |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 – Obras do Parque |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 – Plano Gestão Operacional do Parque |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 – Mapeamento Geo/hidrogeológico |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 – Plano Mineração |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 - Plano Gerenciamento de Riscos |  |  |  |  |  |
| 2.3 – Melhoria da Capacidade Gestão Municipal |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 – Plano Consolidado Saneamento Ambiental |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 – Estudo Mecanismos de Recuperação de Custos Drenagem Urbana/Resíduos Sólidos |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 – Manual OM Pavimentação, Macro e Microdrenagem |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 – Sistema Informação Georeferenciada |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 – Aquisição Equipamentos Rede Monitoramento |  |  |  |  |  |
| III – CUSTOS CONCORRENTES |  |  |  |  |  |
| IV – SEM ALOCAÇÂO ESPECÌFICA |  |  |  |  |  |
| V – CUSTOS FINANCEIROS |  |  |  |  |  |
| 4.1 – Comissão de Crédito |  |  |  |  |  |
| 4.2 – Juros |  |  |  |  |  |
| 4.3 – FIV |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Quadro 2: Total Geral por Categoria de Gastos (em R$).

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROJETO | POA 2015 | TOTAL |
| --- | --- | --- |
|  | TRIMESTRES |  |
|  | I | II | III | IV |  |
| BENS |  |  |  |  |  |
| Empréstimo |  |  |  |  |  |
| Contrapartida Local |  |  |  |  |  |
| OBRAS |  |  |  |  |  |
| Empréstimo |  |  |  |  |  |
| Contrapartida Local |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIA |  |  |  |  |  |
| Empréstimo |  |  |  |  |  |
| Contrapartida Local |  |  |  |  |  |
| CUSTOS FINANCEIROS |  |  |  |  |  |
| Empréstimo |  |  |  |  |  |
| Contrapartida Local |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| Empréstimo |  |  |  |  |  |
| Contrapartida Local |  |  |  |  |  |

Quadro 3: Visão Geral do POA.

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | R$ | U$ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| SEINFRA |  |  |  |
| SAP |  |  |  |
| SEFAZ (Custos Financeiros) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| COMPONENTES | R$ | U$ | % |
| 1. Engenharia e Administração |  |  |  |
| 2. Custos Diretos |  |  |  |
| 3. Custos Financeiros/Outros |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| CATEGORIA DE GASTOS | R$ | U$ | % |
| Bens |  |  |  |
| Obras |  |  |  |
| Consultoria |  |  |  |
| Custos Financeiros/Outros |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Critérios técnicos para projetos de esgotamento sanitário.

Que consultor fez os TDR?????

INTRODUÇÃO

Os projetos apresentados deverão demonstrar que: (i) cumprem com as diretrizes e procedimentos técnicos descritos neste ANEXO, incluindo a incorporação dos elementos de proteção e manejo ambiental, de acordo com as diretrizes ambientais definidas no ANEXO IV deste regulamento; e (ii) têm viabilidade econômica.

Procedimentos Técnicos

A elaboração dos projetos deverá satisfazer as etapas estabelecidas, atendendo a seguinte seqüência:

Estudo de Concepção

As áreas que serão contempladas com projetos de esgoto sanitário são selecionadas a partir de levantamentos e pesquisas das principais aglomerações urbanas com maiores carências de saneamento básico e problemas ambientais de poluição das águas superficiais.

Selecionada a área a ser atendida pelo projeto de esgotamento sanitário é estudada a topografia geral da área, e efetuado o levantamento de alternativas de localização de coletores-tronco e interceptores, localização para as principais estações elevatórias e principalmente a disponibilidade de áreas para implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Para cada uma destas alternativas são levadas em conta a dimensão das unidades, os custos de implantação, operação e manutenção de recalques e tratamento, os impactos de implantação e operação e custos de ações de mitigação ambiental.

Apontadas as macroalternativas, são feitas análises técnicas e econômicas com definição da alternativa de mínimo custo (ou de maior benefício econômico líquido, quando os alcances esperados forem diferentes), realizadas com base no valor presente dos custos definidos anteriormente, a preços de eficiência. Assim, a alternativa selecionada será aquela que apresentar o menor Valor Presente dos Custos Econômicos (implantação, proteção ambiental, manutenção e operação), atualizado à taxa anual de desconto de 12% (doze por cento), para um período de análise de 25 anos.

A alternativa técnica selecionada pelo critério de mínimo custo será submetida a análise socioeconômica. As fases seguintes somente poderão ser realizadas se comprovada a viabilidade econômica do projeto.

Projeto Básico

Para a alternativa selecionada, após aprovação pelos órgãos competentes, deverá ser desenvolvido o projeto básico, o qual deverá definir custos de implantação com uma margem de segurança de 10% (dez por cento). Deverá ser efetuada uma campanha de serviços de campo (topografia e geotécnica) para subsidiar o desenvolvimento do Projeto Básico.

A implementação do empreendimento ficará condicionada às ações e/ou programas ambientais expressos na Licença Ambiental Prévia (LAP), de acordo com as exigências dos órgãos competentes.

O resultado da consolidação do projeto básico será submetido finalmente à avaliação socioeconômica e análise financeira.

Projeto Executivo

Uma vez aprovado o projeto básico pelos órgãos gestores competentes, será autorizada a elaboração do projeto executivo, o qual deverá incorporar as medidas e projetos socioambientais que foram definidos na LAP. Esses projetos ambientais deverão ser apresentados ao órgão ambiental competente para a concessão da Licença Ambiental de Instalação (LAI).

O processo de aquisição das obras deverá ser feito pelo menos com base no projeto executivo do empreendimento, incorporando uma fase de pré-qualificação técnica e financeira das empresas proponentes. Os TDR do edital de licitação para a execução das obras deverão incluir as exigências e as recomendações ambientais conforme a LAP, bem como os compromissos e obrigações da contratada para a execução das obras.

As obras, porém, deverão ser executadas com base em projetos executivos. A liberação da ordem de serviços para a execução de cada etapa da obra estará condicionada à aprovação do projeto executivo da etapa correspondente.

Diretrizes para Análise de Projetos

A análise dos projetos, sob a ótica da engenharia, visa obter informações sobre os sistemas existentes de água e esgoto, suas características e problemas técnico-operacionais, bem como sobre as alternativas propostas. Estas devem ser adequadas à realidade local, prevendo-se o alcance de níveis de cobertura próximos a 90% (noventa por cento), sempre buscando a harmonia com o meio ambiente, a satisfação dos usuários e a viabilidade econômica dos sistemas, de forma que a taxa interna de retorno seja, no mínimo, 12% (doze por cento).

O analista deverá seguir as recomendações das Normas Brasileiras editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O processo de análise requer, em linhas gerais, atenção para os seguintes aspectos:

Elementos definidores das contribuições de esgoto: que basicamente são a população a ser atendida ou a se beneficiar dos serviços de esgotamento dos efluentes líquidos; densidades limites de áreas a serem atendidas com redes de água e esgoto, percentuais de atendimentos, consumo per capita, perdas físicas de água, contribuição per capita e vazão de infiltração ou por tipo de região.

Emissários: verificar aspectos relacionados aos custos da implantação e de energia elétrica.

Estações elevatórias: atentar para o dimensionamento e especificação dos conjuntos elevatórios, analisar e dimensionar proteções contra transientes hidráulicos. Verificar também a área do entorno onde deverão ser implantadas. No caso de áreas residenciais, impactos de ruído devem ser especificados, bem como medidas para sua redução, pois estas deverão interferir nos custos. Deve-se incluir nos custos das alternativas o custo do terreno para implantação das estações elevatórias.

Estação de tratamento de esgoto: analisar a eficiência do processo de tratamento proposto que deverá atingir níveis desejáveis em função da classificação do corpo receptor (Resolução Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 357/2005), sua capacidade de diluição e o uso da água a jusante do ponto de lançamento, sua localização em relação a áreas ocupadas por habitações, condições locais tais como: clima, direção preferencial de ventos, etc. Nas bacias ou sub-bacias que apresentarem rios intermitentes, estudar sempre a possibilidade de reuso da água tratada e para tanto propor sistemas de tratamento que produzam efluentes compatíveis com a finalidade do reuso. Verificar sempre a disposição adequada dos lodos produzidos de modo a evitar impactos no lençol freático e no solo.

Rede coletora de esgotos: buscar soluções que evitem, ao máximo, a implantação de estações elevatórias, bem como minimizem a instalação de poços de visita. Entretanto, deve-se atentar para as profundidades das valas para assentamento das tubulações, de forma a evitar profundidades elevadas que ao exigir escoramentos pesados poderão trazer dificuldades para o andamento das obras. Quando a via já estiver pavimentada, preferencialmente, a rede coletora deverá ser projetada em rede dupla sob as calçadas ou bordas das vias.

Deve ser apresentada análise comparativa das alternativas tecnológicas consideradas para os diversos componentes do sistema proposto, especialmente no que se refere ao processo de tratamento de esgotos, tendo em vista os inúmeros processos possíveis de adoção. Deve-se incluir nos custos das alternativas o custo do terreno para implantação das ETEs.

Deve ser estabelecido o grau de tratamento requerido para o sistema de esgoto, com base na capacidade de assimilação do corpo receptor e nos usos atuais e potenciais da área de influência dos despejos propostos, inclusive os usos ambientais do corpo receptor.

Deve ser apresentada justificativa detalhada para as taxas de crescimento demográfico utilizadas nas estimativas das populações futuras.

Todas as áreas de estudos para a implantação de projetos, incluindo suas alternativas, deverão ser sempre inspecionadas na fase de análise do projeto, permitindo ao Banco a análise consubstanciada dos aspectos técnicos, bem como socioambientais e econômicos, para sua aprovação.

Diretrizes Específicas

Os critérios específicos para o esgotamento sanitário são:

Observar o PDDS e o Plano de Gestão de Bacia (se houver) da área de implantação das estações elevatórias e de ETE. A inexistência do Plano deverá ser solucionada com a inclusão da bacia na área de abrangência dos estudos ambientais do projeto de esgotamento;

Realizar programa de educação ambiental/social sobre saneamento básico e sua relação com a saúde, aos beneficiários dos serviços.

Critérios técnicos para Projetos do Sistema de Drenagem Urbana.

Que consultor fez os TDR?????

INTRODUÇÃO

Este ANEXO tem a finalidade de estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento dos projetos de drenagem:

O PDDS deverá ser atualizado, demonstrando a integração das obras propostas com o sistema de drenagem existente nas comunidades;

Os projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverão estar integrados com o projeto de drenagem urbana para a área correspondente (a ser executado ou já implantado), tendo em vista similaridades na execução dos mesmos (principalmente entre drenagem e esgoto), a fim de evitar interferências nas malhas das respectivas redes causadas por intervenções consecutivas no mesmo local, pela execução de cada obra separadamente;

Os projetos apresentados deverão demonstrar que cumprem com as diretrizes e procedimentos técnicos descritos neste ANEXO, incluindo a incorporação dos elementos de proteção e mitigação ambiental, de acordo com as diretrizes socioambientais definidas, e que tenha viabilidade econômica.

Procedimentos Técnicos

A elaboração dos projetos deverá satisfazer às etapas estabelecidas, atendendo a seguinte seqüência:

Estudo de Concepção para projetos de macrodrenagem

Análise de demanda: com base na Nota Técnica – Estudo Populacional Revisão C, deverá ser determinado o número de habitantes e de moradias afetadas pelas inundações, especificando-se o período de recorrência a que se refere. Adicionalmente, deverá ser realizada uma projeção dos beneficiários, a ocupação futura segundo o PDDS e os fatores que se considerem importantes na ocupação do solo da área afetada;

Análise de alternativa / mínimo custo: na análise de alternativas, três fatores que afetam o projeto devem ser considerados:

Vazão de desenho, que está relacionada ao período de recorrência do fenômeno meteorológico;

Traçado;

Material de revestimento do canal.

Os custos das alternativas a serem utilizadas nas comparações poderão estar em nível de projeto básico e devem incluir, além dos custos de investimentos, os custos diferenciais entre as alternativas, considerando:

Custos de oportunidade dos terrenos;

Ações ambientais;

Desapropriação;

Operação e manutenção.

Deverá ser elaborado um fluxo de caixa, utilizando a taxa de desconto de 12% (doze por cento) a.a (ao ano);

Vazão de desenho: para escolher o período de recorrência (5 (cinco), 10 (dez), 25 (vinte e cinco) ou 50 (cinquenta anos)) utilizado no desenho de canais ou obras de controle de enchentes, deve-se seguir uma análise custo -benefício. A razão pela qual não se utiliza mínimo custo é que os benefícios esperados de cada alternativa são, em geral, diferentes.

A este nível de análise (de alternativas) pode ser utilizada uma variável proxy para medir os benefícios como, por exemplo, o valor esperado do número de habitantes afetados ou valor esperado de área recuperada com cada alternativa;

Traçado de canais e material de revestimento: logo depois de determinar a vazão de desenho, deve-se definir o traçado, a seção e o tipo de revestimento. Estes fatores se determinam utilizando o critério de mínimo custo econômico, considerando, além dos custos de investimento, custos diferenciais entre as alternativas que incluam:

Ações ambientais;

Desapropriação;

Operação e manutenção.

Deverá ser elaborado um fluxo de caixa, utilizando a taxa de desconto de 12% (doze por cento) a.a (ao ano).

Serão realizadas antecipadamente pesquisas de demanda local para identificação da real necessidade e caracterização do problema.

Para cada alternativa técnica considerada para o empreendimento deverão ser definidos os custos de implantação, os custos de medidas de mitigação e proteção ambiental, de manutenção, operação e desapropriação (se for o caso). A definição dos custos de mitigação e proteção ambiental deverá ser feita a partir da avaliação ambiental das alternativas, conforme ANEXO IV.

A definição da alternativa de mínimo custo será feita com base no valor presente dos custos definidos anteriormente, a preços de eficiência. Assim, a alternativa selecionada deverá ser aquela que apresentar o menor valor presente dos custos econômicos (implantação, proteção ambiental, manutenção e operação, desapropriação), atualizado à taxa anual de desconto de 12% (doze por cento), para um período de análise de 25 (vinte e cinco) anos.

A alternativa técnica selecionada pelo critério de mínimo custo será submetida à análise socioeconômica. As fases seguintes somente poderão ser realizadas se comprovada a viabilidade econômica do projeto.

Projeto Básico

Para a alternativa selecionada, após aprovação pelos órgãos competentes, deverá ser desenvolvido o projeto básico e estimados os custos de implantação com uma margem de segurança de 10% (dez por cento).

O projeto básico será submetido novamente à análise ambiental. Esta avaliação sócioambiental será submetida à aprovação do órgão competente, que por sua vez condicionará a implantação do empreendimento às ações e/ou programas ambientais expressos na LAP.

O resultado da consolidação do projeto básico será submetido finalmente à avaliação socioeconômica e análise financeira dos órgãos competentes.

Projeto Executivo

Uma vez aprovado o projeto básico pela UCP, será autorizada a elaboração do projeto executivo, o qual deverá incorporar as medidas e projetos sócioambientais exigidos na LAP. Esses projetos ambientais deverão ser apresentados ao órgão ambiental competente para a concessão da LAI.

O processo de aquisição das obras deverá ser feito, com base no projeto executivo do empreendimento, incorporando uma fase de habilitação técnica e financeira das empresas proponentes. A aquisição deve ser realizada na modalidade do menor preço, utilizando-se ainda da minuta do edital previamente aprovada pelo Banco.

Os TDR do edital de aquisição para a execução das obras deverão incluir as exigências LAP e LAI, bem como os compromissos e obrigações da contratada para a execução das obras.

Diretrizes para Análise de Projetos

O analista deverá seguir as recomendações da ABNT. O processo de análise requer, em linhas gerais, atenção para os seguintes aspectos:

Elementos definidores de escoamento superficial: estes são, basicamente o período de retorno, tempo de concentração, intensidade pluviométrica, uso e ocupação do solo, áreas de inundação, infiltração, bacias hidrográficas, escoamento superficial (coeficiente de escoamento superficial), tipo do solo e propagação de cheias;

Sistemas coletores e de destinação das águas pluviais: incluem-se nestes sistemas os cursos d’água, áreas de inundação, bueiros, canais, bacias de amortização de cheias, vias de rodagem (capacidade de escoamento das vias), boca-de-lobo, tubulações e acessórios;

Unidades especiais: as unidades do sistema, não consideradas no presente ANEXO, devem ser analisadas conforme as Normas Brasileiras editadas pela ABNT e também em função de suas peculiaridades, questionando-se, inclusive, a necessidade de implantação.

Nos projetos de macrodrenagem deve ser apresentada a análise comparativa das alternativas tecnológicas consideradas para o sistema proposto.

Deve ser estabelecida a capacidade do corpo receptor no local de lançamento das vazões do sistema de drenagem.

Todas as áreas de estudos para a implantação de projetos, incluindo suas alternativas, deverão ser sempre inspecionadas na fase de análise do projeto, permitindo ao BID a análise consubstanciada dos aspectos técnicos, bem como sócioambientais e econômicos, para sua aprovação.

Nos sistemas de drenagem urbana (micro e macrodrenagem), deverá ser dada preferência a medidas que evitem ou minimizem a execução de obras de engenharia, tais como: adequação da legislação de uso e ocupação do solo e preservação das áreas de inundação (próximos a rios, lagos e baixios).

As intervenções através de obras de engenharia, caso necessárias, deverão ser projetadas de forma a minimizar os impactos ambientais. Os projetos devem ser dotados de sistemas de segurança que evitem perdas de vidas e equipamentos de controle de poluição, como por exemplo, grades para reter material graúdo carreado pela água.

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SUPERVISÃO TÉCNICA

A execução de todas as obras será supervisionada e acompanhada pela UCP.

A supervisão e acompanhamento das obras também poderão ser realizados por empresas de consultoria contratadas.

As empresas deverão contar em suas equipes, com especialistas ambientais com a responsabilidade de supervisionar e fiscalizar o cumprimento dos projetos executivos, os contratos e exigências das licenças ambientais.

As empresas de supervisão das obras serão as responsáveis pela elaboração dos relatórios das inspeções a serem entregues à UCP, ao BID, e ao órgão ambiental.

Procedimentos Ambientais para Obras do Sistema de Drenagem Urbana, Esgotamento Sanitário, Pavimentação e Parques.

Preparado por

INTRODUÇÃO

Os empreendimentos do sistema de drenagem urbana e esgotamento sanitário promovem grandes benefícios à saúde e à qualidade de vida da população atendida e ao meio ambiente. Entretanto, envolvem, também, impactos sobre o meio ambiente e a comunidade situada na sua área de influência, sobretudo na fase de implantação, diretamente ligados ao seu porte e a sua localização.

Desta forma, a avaliação ambiental prévia dos efeitos dos empreendimentos do sistema de drenagem urbana e esgotamento sanitário é uma parte importante do processo de concepção dos sistemas, de seleção e formulação de alternativas construtivas e de detalhamento dos projetos.

As questões ambientais devem, portanto, ser incorporadas aos projetos do sistema de drenagem urbana e esgotamento sanitário desde a sua concepção e não, como tradicionalmente ocorre, de forma corretiva, durante o processo de licenciamento ambiental ou a implantação dos projetos. Somente desta forma os impactos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do sistema de drenagem urbana poderão ser previstos, evitados, minimizados ou controlados.

Texto Galli

Gestão Ambiental

A gestão socioambiental das obras deverá contemplar, basicamente, os procedimentos ambientais operacionais para o controle ambiental e a mitigação dos impactos dos projetos do Programa. As medidas de controle ambiental e mitigação, apresentadas no Critério de Elegibilidade Ambiental (CEA), no Plano de Controle Ambiental e Social (PGAS) e no Plano de Controle Ambiental de Obra (PCAO) deverão ser utilizados como efetivos procedimentos ambientais operacionais no Programa, considerando os seguintes aspectos:

- inserção da variável ambiental no “ciclo de vida” dos projetos do Programa considerando, inclusive, quando possível, o uso de “tecnologia verde”.

- cumprimento das exigências da legislação ambiental, de obras e trabalhista aplicáveis aos projetos do Programa; e

- equipe de gestão ambiental na estrutura da UCP.

A.1. Atividades e Responsabilidades

A UCP deverá atuar com o objetivo de prevenir, mitigar e compensar os impactos adversos ou negativos e potencializar os positivos ou benéficos, ao cumprir de maneira efetiva as seguintes funções:

- acompanhar todas as fases dos projetos básico e executivo, identificando, qualificando e quantificando as ações geradoras dos impactos e suas alternativas, tendo em vista a escolha daquela ambientalmente mais adequada;

- comprovar a documentação necessária ao licenciamento de atividades específicas;

- elaborar as exigências ambientais a serem cumpridas pelo Executor e Empreiteiras de obras, bem como supervisionar a execução das mesmas, avaliando os seus efeitos durante e após a realização das obras;

- exigir e aprovar a elaboração do PCAO pelas Empreiteiras de obras; e

- monitorar e avaliar as ações previstas, por meio da aferição de um conjunto de indicadores previamente definidos.

A UCP deverá tratar as exigências ambientais dos projetos com o mesmo rigor técnico e gerencial que as de engenharia. Desta forma, as atividades ambientais deverão ser parte integrante da mesma planilha de custos e cronograma físico do projeto, motivo de apontamento na caderneta de ocorrência (Diário de Obra), no caso de irregularidade, e objeto de medição e pagamento.

Para a gestão do Programa a UCP deverá contar com o auxílio de arquitetos e engenheiros da SEINFRA, SEMA e CAJ. Este corpo técnico, no que se refere à qualidade ambiental das obras, deverá:

- dar apoio técnico no planejamento inicial das ações de controle ambiental previstas para os projetos;

- preparar os critérios de elegibilidade ambiental a serem incluídos nos editais de licitação das obras;

- decidir sobre as ações e os procedimentos de obras, de modo a evitar, minimizar, controlar ou mitigar impactos potenciais negativos ou riscos de desastres;

- visitar periodicamente as obras, para verificar e atestar que todas as atividades relativas às questões socioambientais estão sendo executadas dentro dos padrões de qualidade recomendados, e de acordo com as condicionantes das autorizações e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; e

- recomendar à UCP penalidades às empreiteiras de obras, no caso de não atendimento dos requisitos de controle ambiental das obras, ou seja, na situação de configuração de não-conformidades significativas e não resolvidas no âmbito das reuniões de planejamento de obras.

Texto Anterior

Diretrizes Ambientais nas Etapas de Projeto

Estudos de Concepção

Fase Inicial

Na fase inicial de concepção de alternativas do sistema de drenagem urbana e esgotamento sanitário, torna-se necessária uma avaliação ambiental preliminar constando, basicamente, de uma primeira identificação dos impactos potenciais do empreendimento. Nesta fase, a avaliação ambiental deve estar voltada à possível existência de danos ambientais ou impactos sócioambientais, que levem a discussão de alternativas de localização ou modificações técnicas no projeto.

Fase de Concepção

Ultrapassada a fase inicial, onde se discutiu e conheceu, em princípio, a viabilidade ambiental do projeto, inicia-se a fase de identificação, análise e valoração dos impactos significativos do empreendimento e a identificação das principais medidas mitigadoras e compensatórias. Nesta fase também são contempladas diferentes alternativas técnicas, visando a internalização das questões ambientais ao projeto.

Projeto Básico

As medidas ambientais que compõem o projeto básico caracterizam-se, normalmente, como programas ambientais, detalhados de modo a fornecer uma noção clara de todas as atividades a serem desenvolvidas e os custos respectivos.

Em função do reduzido porte das obras, os programas ambientais podem ser sintetizados em Procedimentos Ambientais para Obras do Sistema de Drenagem Urbana e Esgotamento Sanitário.

Modificações do Projeto

Sempre que circunstâncias posteriores à assinatura do contrato vierem a impor, ou mesmo aconselhar modificações do projeto que resultem em alteração ou impedimento no cumprimento destes Procedimentos, a empresa contratada deverá comunicar imediatamente a UCP sua intenção de modificação das condições iniciais. A comunicação deve ser acompanhada de minuciosa justificativa da atitude a ser tomada, assim como de sugestões sobre as modificações a efetuar.

Caso a modificação do projeto, por motivos alheios à vontade da empresa contratada, venha a impedir o prosseguimento da obra ou o cumprimento destes Procedimentos, esta deverá comunicar por escrito a UCP sobre a suspensão dos serviços, indicando as medidas necessárias à retomada dos trabalhos e o tempo necessário para implantação das mesmas.

Texto Galli

Diretrizes para o Controle Ambiental das Obras

As diretrizes apresentadas a seguir também são necessárias para o gerenciamento ambiental das obras do Programa e a elaboração, pelas empreiteiras das obras, do Plano de Controle Ambiental das Obras – PCAO. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos específicos e estas diretrizes. Em caso de divergência entre diretrizes, projetos ou casos omissos, a UCP deverá ser consultada. Consequentemente, nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o seu consentimento. Deverão ser aplicadas tanto para as novas construções como para as reformas.

O PCAO, um para cada obra do Projeto, a cargo das empreiteiras de obras, deverá ser apresentado à UCP para análise, parecer e aprovação 10 dias antes do início das obras. Nesse documento, deverão estar detalhadas todas as práticas, os recursos e a sequência de atividades relativas a execução, ao controle e a garantia da qualidade ambiental das obras. Esse Plano constitui-se no estudo minucioso da obra, caracteriza-se como um plano de execução e inclui a alocação de recursos humanos, materiais e equipamentos para o atendimento das diretrizes e metas estabelecidas no cronograma da obra. Deverão, ainda, ficar claramente definidos os tipos, as qualidades e a disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados, bem como a descrição, quantidade e disponibilidade da equipe técnica. Além do detalhamento de todas as instalações e dos recursos a serem mobilizados no canteiro de obras, assim como as disponibilizadas em outras instalações da empreiteira – indicando os responsáveis por cada tipo de serviço que estão relacionados diretamente com as obras ou fazem parte da administração – serão  explicitados os meios e processos de controle da obra, dentro das normas técnicas vigentes, para verificar a conformidade dos resultados intermediários e finais que afetam diretamente a qualidade ambiental final da obra.

Supervisão Ambiental

As supervisões periódicas das obras, realizadas pelos arquitetos, engenheiros e especialistas em meio ambiente da UCP, SEINFRA, CAJ e SEMA, deverão contemplar também os aspectos ambientais visando o cumprimento dos seguintes objetivos:

- avaliar como as Diretrizes para o Controle Ambiental das Obras estão sendo observadas;

- avaliar como os componentes de gerenciamento ambiental estão sendo implementados; e

- indicar as medidas necessárias para aprimorar a qualidade ambiental do empreendimento e propor aperfeiçoamentos ao gerenciamento ambiental.

Além disso, os resultados dessa supervisão deverão contribuir para:

- implementar e aprimorar a qualidade das obras durante a sua execução;

- destacar as áreas onde a capacidade da empreiteira em implementar o gerenciamento ambiental e executar as medidas de mitigação de impactos e controle ambiental, devem ser fortalecidas; e

- contribuir para a elaboração de projetos e implantação de obras melhor sucedidos e com custos ambientais corretamente avaliados, nos futuros empreendimentos.

Controle Ambiental das Obras

Para o controle ambiental das obras é fundamental o detalhamento das instalações e dos recursos mobilizados nos canteiros de obras.

Os meios e processos de controle da obra devem ser explicitados dentro das normas técnicas vigentes para a verificação da conformidade dos resultados intermediários e finais, que afetam diretamente a sua qualidade ambiental.

Os órgãos competentes devem ser consultados quando a obra ou os serviços implicarem em remanejamento, colocação ou retirada de redes ou equipamentos da municipalidade, poda ou transplante de árvores etc.

Os equipamentos e materiais armazenados nos canteiros de obras, em volume compatível com o local, devem ser protegidos por tapumes contínuos, a fim de evitar que se espalhem, tomando-se, ainda, cuidado para que o acesso a esses equipamentos e materiais não seja dificultado.

Todo o material de construção deve ser certificado e, no caso da utilização de areia, pedras e demais materiais provenientes de jazidas comerciais, estas devem estar devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais.

As áreas atingidas pelas obras ou serviços devem ser mantidas sempre limpas, com a remoção dos resíduos de construção por meio de varrição e lavagem adequadas.

Quanto à carga e descarga, devem ser empregados métodos e equipamentos adequados, observando os horários e os locais adequados para o depósito de materiais.

No que se refere à circulação de pedestres, a área deve ser mantida livre, utilizando placas contínuas e sinalização específica de advertência sobre riscos de acidentes;

A execução das obras e serviços no período noturno deve ser programada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, observados os horários fixados pela legislação, sendo empregados equipamentos e sinalização noturna apropriados, inclusive quanto ao nível de ruídos.

Cuidados Específicos

Os projetos devem contemplar alguns cuidados específicos necessários à qualidade ambiental durante as obras, à segurança dos usuários e da população em geral, ao acesso às obras e áreas de influência (sinalização, travessia de pedestres, trajetos, horários etc.), e ao transporte de materiais.

A estocagem de material nas obras deve ocorrer de forma ordenada, para não comprometer a segurança e o trânsito de veículos e pedestres, evitar erosão e consequente assoreamento dos sistemas de drenagem pluvial das vias públicas e reduzir a emissão de poeira. Ocorrendo escavações, se o material não for reaproveitado nas próprias obras, o ideal é que o mesmo seja depositado diretamente no veículo de transporte, evitando a estocagem provisória nas obras.

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Materiais e resíduos de diversos tipos poderão ser gerados durante a implantação das obras, com destaque aos solos (solo argiloso, areia, solos orgânicos) decorrentes da regularização do terreno, às placas de pisos e pavimento decorrentes do antigo uso do terreno, ao entulho de demolição e aos resíduos de obras em geral (entulho de obras).

As empreiteiras contratadas adotarão um plano para manejo e disposição dos resíduos gerados na implantação das obras, minimizando os potenciais impactos ao meio ambiente, tendo como referência, além das diretrizes aqui estabelecidas, os seguintes documentos:

- Resolução CONAMA nº 275/2001 – “Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva";

- Resolução CONAMA nº 307/2002 – “Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil";

- Resolução CONAMA nº 313/2002 – “Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais”;

- Resolução CONAMA nº 307/2002 – “Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil";

- NBR nº 7.500/2007 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos;

- NBR nº 10.004/2004 – Resíduos sólidos – Classificação;

- NBR nº 11.174/1990 – Armazenamento de resíduos classe II – Não inertes e III – Inertes;

- NBR nº 12.235/1992 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos;

- NBR nº 12.980/1993 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos;

- NBR nº 13.221/2007 – Transporte terrestre de resíduos;

- NBR nº 13.463/1995 – Coleta de resíduos sólidos;

- NBR nº 13.591/1996 – Compostagem;

- NBR nº 15.114/2004 – Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação;

- NBR nº 15.115/2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos;

- Planos de Controle Ambiental (PCAs);

- Legislação Municipal;

- Outros.

A Resolução CONAMA307/2002 classifica em seu Artigo 3o os resíduos da construção civil conforme segue:

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

  - de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

  - de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

  - de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.

No seu Artigo 4o, a referida Resolução também estabelece que os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. Este Artigo é complementado com dois parágrafos:

- § 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d`água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei, obedecidos os prazos definidos no art. 13 desta Resolução. e

- § 2º Os resíduos deverão ser destinados de acordo com o disposto no art. 10 desta Resolução.

Supressão de Vegetação

A supressão de vegetação é regulamentada por lei municipal que dispõe sobre os procedimentos para supressão, transplante ou podas de espécimes vegetais. Quando houver necessidade de supressão de espécies arbóreas, a SEMA deverá ser consultada.

Implantação e Recuperação do Canteiro de Obra

A implantação de canteiro de obra, mesmo sendo de pequenas dimensões, como é o caso dos projetos do Programa, deve ser prevista no Projeto Básico ou Executivo, limitando-se à indicação de áreas disponíveis e aos procedimentos para a sua implantação, controle e recuperação, conforme apresentado a seguir.

Os canteiros de obra normalmente são compostos pelos seguintes elementos: edificações para administração e serviços; almoxarifado; refeitório; carpintaria; vestiários, sanitários, guarita e estacionamento.

A implantação do canteiro deve ser planejada considerando a necessidade da sua recuperação futura, após a conclusão da obra. Desta forma, para que a área do canteiro possa ser recuperada procedimentos de controle ambiental tornam-se  necessários.

No canteiro, todos os pontos de despejo da vazão de canaletas e drenos no terreno, mesmo que provisórios, devem receber proteção contra a erosão, mediante disposição de brita, grama ou caixas de dissipação de energia. Nos casos em que possa haver transporte de sedimentos, devem ser previstas caixas de deposição de sólidos, objeto de manutenção periódica. Em caso de declividade acentuada, as canaletas devem ser construídas na forma de escadas, com caixas de dissipação intermediárias se necessárias. Em nenhuma hipótese devem ser interligados os sistemas de drenagem de águas pluviais e sistemas de esgotamento sanitário, que devem estar contemplados por sistemas próprios. Devem ser evitadas as plataformas planas, que facilitam o empoçamento, garantindo-se declividade mínima de 1% a 2% em qualquer local do canteiro.

Qualquer remoção de vegetação arbórea para a implantação do canteiro de obras deve ser evitada. Caso venha a ser necessária para a execução das obras deverá ser previamente discutido e autorizado pela UCP e, posteriormente, submetido à outorga da autorização de supressão de vegetação pelo órgão ambiental competente.

Para garantir um abastecimento de água adequado, deve-se tomar cuidados especiais contra a contaminação. Quando destinada ao abastecimento, deve ser utilizada a água da rede pública. Todo o sistema de abastecimento deve estar protegido contra contaminação, especialmente a caixa d'água, pela escolha adequada de sua instalação e localização.

No canteiro de obras deve ser previsto o lançamento dos efluentes domésticos na rede pública de esgoto. Não é permitido o uso de valas a céu aberto ou o lançamento no sistema de drenagem pluvial.

A coleta, o transporte e a disposição final de lixo devem ser realizados de forma e em locais adequados. Todo o lixo doméstico produzido no canteiro e demais locais das obras devem ser recolhido com frequência, de forma a não produzir odores ou proliferação de insetos e roedores.

Concluída a obra, no caso do canteiro ter sido implantado em terreno natural, em área não pavimentada ou edificada, a recuperação da área deve contemplar a retirada dos pisos, o reafeiçoamento do terreno, a recuperação da camada superficial do solo, a Implantação do sistema de drenagem, a correção e fertilização do solo e a implantação do paisagismo.

Texto anterior do Viva Cidade 1:

Procedimentos Ambientais para Obras de Drenagem Urbana e Esgotamento Sanitário

Considerações Iniciais

Todos os serviços que envolvem obras de drenagem urbana e esgotamento sanitário deverão ser executados de acordo com os projetos específicos e estes Procedimentos. Em caso de divergência entre diretrizes, desenhos ou casos omissos, a UCP deverá ser consultada.

A empresa contratada deverá apresentar o Planejamento de Execução e Controle da Obra, que consiste em determinar como a obra será feita, em que prazo será executada, e como será realizado o controle ambiental, objetivando o estudo prévio da obra e suas peculiaridades, antes do início da execução.

Considerações Gerais

Planejamento de Execução e Controle da Obra

Caberá à empresa contratada a elaboração de um Planejamento de Execução e Controle da Obra, incluindo estes Procedimentos. Esse documento deverá ser apresentado a UCP para análise, parecer e aprovação 10 (dez) dias antes do início das obras. Neste documento, deverão estar detalhadas todas as práticas, os recursos e a seqüência de atividades relativas à execução, ao controle e garantia da qualidade da obra.

Este planejamento constitui-se no estudo minucioso da obra, elaboração de um plano de execução, com a alocação de recursos humanos, materiais e equipamentos para o atendimento dos Procedimentos de Controle Ambiental para as Obras e metas estabelecidas no cronograma da obra.

Dentro desse planejamento deverão ficar claramente definido os tipos, as qualidades e a disponibilidade dos equipamentos, ensaios e testes a serem utilizados, bem como a descrição, quantidade e disponibilidade da equipe técnica.

Deverão ser, também, detalhadas todas as instalações e os recursos a serem mobilizados no canteiro de obras, assim como as disponibilizadas em outras instalações da empresa contratada, indicando os responsáveis por cada tipo de serviço, que estão relacionados diretamente com a obra ou fazem parte da administração.

Deverão ser explicitados os meios e processos de controle da obra, dentro das normas técnicas vigentes, para verificar a conformidade dos resultados intermediários e finais, que afetam diretamente a qualidade ambiental final da obra.

Para a segurança do trabalhador e munícipe e o controle ambiental da obra, atenção especial deverá ser dada à sinalização, abrangendo três tipos: o de advertência, de proteção ou balizamento e de identificação.

Os órgãos competentes deverão ser consultados quando a obra ou serviços implicar em remanejamento, colocação ou retirada de redes ou equipamentos da municipalidade, poda ou transplante de árvores etc.

Os equipamentos e materiais armazenados no canteiro de obras, em volume compatível com o local, devem ser protegidos por tapumes contínuos, a fim de evitar que se espalhem, tomando-se, ainda, cuidado para que o acesso não seja dificultado.

As áreas atingidas pelas obras ou serviços devem ser mantidas sempre limpas, com a remoção dos resíduos de construção por meio de varrição e lavagem adequada.

Quanto à carga e descarga, empregar métodos e equipamentos adequados, observando os horários e os locais adequados para depósito de materiais.

Quanto à circulação de pedestres, manter área livre utilizando placas contínuas e sinalização específica de advertência sobre riscos de acidentes.

A execução de obras e serviços no período noturno deverá ser programada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, observados os horários fixados pela legislação, sendo empregados equipamentos apropriados, quanto ao nível de ruídos e sinalização noturna apropriados.

Toda a sinalização utilizada nos locais deverá sofrer manutenção permanente, especialmente quanto à limpeza e conservação da face sinalizada. O executor deverá manter a sinalização até o final da obra.

Controle Ambiental

Plano Ambiental de Controle de Obras (PCAO)

Objetivo: garantir que todas as ações relacionadas à execução de obras de engenharia estejam em conformidade com a legislação vigente, com a manutenção da qualidade de vida da população vizinha, com a preservação das condições ambientais e com as boas práticas de engenharia em vigor.

Justificativa: garantir que os impactos ambientais se mantenham dentro do previsto, garantindo efetividade e viabilidade ambiental às intervenções propostas.

Público alvo: Empreiteiras e trabalhadores das obras.

Instalação e Operação do Canteiro de Obra, Pátios e Depósitos de Materiais e Maquinarias

Localização dos canteiros

Os canteiros de obras são instalações destinadas a abrigar escritórios, alojamentos, refeitórios, ambulatórios, sanitários, oficinas, almoxarifados, armazenamento de materiais, etc.

A equipe técnica da empreiteira contratada, quando em visita ao local de realização das obras da PMJ, deverá pesquisar na região a área que julgar mais apropriada para a implantação do canteiro central de obras.

A escolha do local para implantação do canteiro de obras deverá ser feita considerando alguns aspectos: (i) o local deve ser de fácil acesso, livre de inundações, ventilado e com insolação adequada; (ii) preferencialmente não deverá envolver desmatamento. Este, se necessário deverá ser previamente autorizado pelos órgãos competentes (SEMA/FATMA); (iii) dever-se-á escolher locais onde não serão necessários grandes movimentos de terra; (iv) deve-se levar em conta a direção dos ventos dominantes no caso do canteiro de obras se situar próximo a núcleos habitacionais.

A primeira diretriz que deve nortear o planejamento das construtoras, com relação à sua infraestrutura de apoio em campo, refere-se às características das comunidades existentes nas vizinhanças das áreas que serão afetadas, no sentido de que as atividades de obra, o funcionamento do canteiro e o convívio com os trabalhadores, mesmo que por período de tempo reduzido, não venham a acarretar impactos negativos significativos na qualidade de vida das populações.

Normalmente, as atividades de obra e o afluxo de mão-de-obra durante a construção constituem um fator de incentivo às atividades econômicas das localidades e, assim, podem propiciar um impacto positivo. No entanto, conforme o tamanho e as peculiaridades de cada comunidade, impactos negativos podem ocorrer, tais como:

- Sobrecarga na infraestrutura de serviços urbanos;

- Aumento das demandas e conseqüente elevação de preços de bens e serviços;

- Alterações no comportamento e convívio social da comunidade.

A construtora deve prover mecanismos adequados que garantam a auto-suficiência dos canteiros, em termos de abastecimento de bens e insumos, garantir a oferta de transporte aos trabalhadores, atendendo, no mínimo, aos critérios preconizados na norma da ABNT, a NBR nº12.284/91 – Áreas de Vivência em Canteiros de Obras, para permanência de trabalhadores nos canteiros de obras (alojados ou não), além dos requisitos ambientais a seguir apresentados.

As contratadas devem estar cientes de que a localização dos canteiros, o planejamento de suas instalações e as rotinas de operação devem levar em conta as características das comunidades locais:

A existência de um Código de Conduta (a ser preparado pela Construtora) ao qual estarão sujeitos todos os trabalhadores da obra, cujo teor inclui o comportamento em relação à comunidade local, cujo desrespeito acarretará medidas punitivas, além dos mecanismos da legislação penal ordinária;

A existência de local apropriado no Canteiro para recebimento de queixas e sugestões da comunidade;

A decisão do empreendedor de que as atividades fiquem cobertas por um seguro de responsabilidade civil, abrangendo danos a terceiros que eventualmente venham a ocorrer;

A localização do canteiro deverá ser licenciada pelo órgão municipal de meio ambiente, conforme a legislação vigente;

A localização do canteiro não deve interferir com o sistema viário e de saneamento básico, sendo necessário contatar a PMJ, órgãos de trânsito, segurança pública, concessionárias de água, esgoto, energia elétrica, telefone, gás, etc., para qualquer intervenção em suas áreas e redes de atuação.

Ressalta-se que todas as unidades do canteiro deverão ser montadas e providas de instalações determinadas pelos próprios padrões de higiene e segurança desenvolvidas pela empresa, em total concordância com as normas vigentes quanto à segurança e medicina do trabalho.

Em função das peculiaridades inerentes à própria obra, e como resultado do levantamento dos locais das obras, efetuado quando da visita de reconhecimento, aliados à experiência acumulada pela empreiteira contratada em obras semelhantes, e dos dados obtidos após a análise dos projetos disponíveis, deverá ser adotado a seguinte concepção para o layout geral do canteiro de obras:

Por tratar-se de obras localizadas em zonas urbanas e próximas do centro urbano e em região de boa oferta de mão-de-obra, a empreiteira contratada deverá optar por instalar um canteiro devidamente equipado e dimensionado para atender a parcela do efetivo de mão-de-obra a ser alocado.

As unidades que devem compor este canteiro central são descritas a seguir:

- Portaria de controle;

- Escritório geral da obra;

- Refeitório;

- Sanitário/vestiário;

- Almoxarifado;

- Central de produção (carpintaria e armação);

- Oficina de manutenção;

- Pátio de estocagem;

Ambulatório médico e segurança do trabalho: atenderá aos casos de acidentes de trabalho, emergências e primeiros-socorros, sendo que a empreiteira contratada manterá convênio com a rede hospitalar da região mais próxima à Obra, para o encaminhamento dos casos mais graves.

Sistema de Água Potável e Esgotamento Sanitário

As obras serão realizadas em áreas urbanizadas e parcialmente atendidas por sistema público de abastecimento de água, devendo ser esta a fonte de água potável para o canteiro e estruturas de apoio. Para tanto, a contratada deverá manter os necessários entendimentos com a CAJ.

Com relação aos efluentes sanitários, devem ser previstas instalações completas para o tratamento dos mesmos e águas servidas por meio de fossas sépticas, atendendo aos requisitos da norma brasileira NBR nº 7.229/93, da ABNT, fixa condições exigíveis para projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e disposição de efluentes e lodo sedimentado. Tem por objetivo preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos habitantes de áreas servidas por estes sistemas. Poderão ser também utilizados banheiros químicos. Nas duas alternativas, a limpeza dos equipamentos deve ser realizada por empresa devidamente autorizada para tal.

O canteiro deve contar também com equipamentos adequados para minimizar a emissão de gases e para a diminuição de poeira (caminhão irrigadeira).

A construtora deve prever a execução das seguintes ações, juntamente com a seleção do local do canteiro de obras:

Previsão dos principais resíduos a serem gerados, com estimativas iniciais de suas quantidades;

Levantamento dos aterros e locais adequados para a disposição dos resíduos previstos;

Elaboração de um plano de redução da geração, reciclagem e manejo/disposição de resíduos;

Estabelecimento de acordos com os órgãos locais para a utilização de equipamentos e instalações de tratamento/disposição de resíduos;

Inclusão, no programa de treinamento ambiental dos trabalhadores, dos aspectos de manejo de resíduos;

Fiscalização contínua sobre as atividades geradoras de resíduos durante a fase de obras.

A principal meta a ser atingida é o cumprimento das legislações ambientais federal, estadual e municipal vigentes, tanto no tocante aos padrões de emissão quanto no tocante à correta e segura disposição dos resíduos.

Manejo e Disposição de Águas Pluviais

Toda a área do canteiro deve ser provida de eficiente sistema de coleta e drenagem das águas pluviais.

Manejo, Tratamento e Disposição de Efluentes Líquidos

Sob nenhuma circunstância águas servidas brutas devem ser lançadas sobre a superfície do terreno ou corpos d’água;

É proibida a descarga de efluentes, mesmo tratados, em áreas alagáveis;

O efluente tratado deve atender aos padrões de lançamento da Resolução CONAMA nº 357/05;

O efluente tratado não deve promover a alteração dos padrões de qualidade do corpo receptor, conforme disposto na Resolução CONAMA nº 357/05;

Deverão ser estabelecidos critérios de filtração e recuperação de óleos e graxas (Separador de Água e Óleo (SÃO) que tem como finalidade reter o óleo proveniente de lavagem de peças, motores, veículos, entre outros; desta forma a água utilizada nestes processos podem ser descarregadas diretamente na rede de esgoto, atendendo as normas ambientais), de forma que os refugos ou perdas de equipamentos não escoem, poluindo o solo e cursos d’água.

Manejo, Transporte e Disposição de Resíduos Sólidos

As ações de manejo, transporte e disposição de resíduos têm como objetivo básico assegurar que a menor quantidade possível de resíduos seja gerada durante a implantação das obras e que os mesmos sejam adequadamente coletados, estocados e dispostos, de forma a não resultar em emissões de gases, líquidos ou sólidos que representem impactos significativos sobre o meio ambiente.

O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos está baseado nos princípios da redução na geração, na maximização da reutilização e da reciclagem e na sua apropriada disposição.

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos

A empreiteira contratada deverá designar uma equipe adequada para a implementação de um programa ambientalmente seguro dentro de cada uma das fases da construção. Devem ser delegadas, diariamente, responsabilidades para a gestão de resíduos às suas equipes sediadas nos canteiros, praças de obra, rotas de transporte. Devem ser mantidos, por esses indivíduos, registros diários da atividade de gestão de resíduos.

A Fiscalização da Contratante terá autoridade para paralisar toda atividade imprópria de manejo de resíduos e requisitar imediata recuperação e correção de qualquer dano ambiental. A empreiteira deverá tratar todas as não conformidades identificadas pela Fiscalização.

A empreiteira contratada será responsável por todas as multas decorrentes da gestão imprópria de resíduos sólidos praticadas por seus empregados ou subcontratados, nos canteiros, praças de obras, rotas de transporte e faixas de servidão.

A Contratada deve classificar os resíduos por ela, ou em seu nome, gerados (por subcontratadas), de acordo com a ABNT e com base na NBR nº 10.004/2004:

Resíduos Sólidos: resíduos nos estados sólido e semi-sólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível;

Resíduos Classe I – Perigosos: são aqueles que apresentam periculosidade, em função de suas propriedades químicas ou infecto-contagiosas, apresentando pelo menos uma das seguintes características;

Inflamabilidade: podem entrar em combustão facilmente face à exposição de fonte ígnea ou até de forma espontânea;

Corrosividade: atacam os materiais e organismos em função de suas características ácidas ou básicas intensas;

Reatividade: reagem com outras substâncias podendo liberar calor, energia ou formar substâncias tóxicas, corrosivas ou inflamáveis;

Toxidade: agem sobre organismos vivos, causando danos às suas estruturas;

Patogenicidade: apresenta características biológicas infecciosas contendo microorganismos e suas toxinas;

Resíduos Classe II – Não Perigosos: são aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos Classe I – perigosos.

Resíduos Classe II A – Não Inertes: são os resíduos que não apresentam periculosidade, porém podem ter propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. São basicamente os resíduos com característica de lixo doméstico.

Resíduos Classe II B – Inertes: são resíduos que ao serem submetidos aos testes de solubilização (NBR nº 10.006/2004), não apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. Isto significa que a água permanece potável, mesmo após contato com o resíduo. Muitos destes resíduos são recicláveis, pois não se degradam e não se decompõem, mesmo quando em contato com o solo, se degradam muito lentamente.

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos

O gerenciamento de resíduos passa por três etapas bem definidas: a seleção/coleta, o armazenamento e o destino final. Todas as operações de manuseio, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos devem ser executadas de acordo as normas da ABNT e legislações específicas de âmbito federal, estadual e municipal.

Seleção e Coleta de Resíduos Sólidos

Nas praças de obra e canteiros, o gerenciamento de resíduos deve ser feito separando-os segundo sua classificação. Esta separação deve ser realizada, conforme sejam: resíduos orgânicos, resíduos inorgânicos e resíduos metálicos.

É importante lembrar que todo material em contato com resíduos perigosos deve ser coletado e classificado como resíduo perigoso. Um exemplo típico são os trapos e panos contaminados com solvente e óleo.

Os resíduos perigosos coletados (solventes ácidos, soda cáustica, etc.) não serão misturados em hipótese alguma, pois há sempre a possibilidade de reações químicas violentas e por vezes explosivas entre as substâncias químicas envolvidas, além de poderem ser criadas substâncias altamente tóxicas.

Geralmente os passos envolvidos na identificação de resíduos perigosos são os seguintes:

Determinar se o material já está contemplado na lista dos resíduos perigosos;

Caso contrário, desenvolver testes específicos para identificação.

Há normas brasileiras que regem a caracterização de um resíduo como perigoso. Um resíduo sólido contendo qualquer componente perigoso é considerado perigoso, a menos que a contratada prove o contrário.

Coletores em número e tamanho adequados serão disponibilizados de maneira a propiciar comodidade ao usuário e facilidade para a remoção de seu conteúdo. Os coletores deverão possuir as seguintes cores, de acordo com o resíduo:

Papel, papelão – AZUL;

Plásticos – VERMELHO;

Vidro – VERDE;

Metal – AMARELO;

Madeira – PRETO;

Resíduos perigosos – LARANJA;

Resíduos ambulatoriais – BRANCO;

Resíduos orgânicos – MARROM;

Resíduos não recicláveis, ou misturados, ou não passíveis de separação – CINZA.

Toda sucata metálica será segregada, para posterior destino final. É recomendável que se disponibilize para alguma entidade sem fins lucrativos para serem colocados no mercado de sucatas. Tal disponibilização deve evidenciar, por escrito, o compromisso de se reutilizar tais materiais visando interesses comunitários.

Para tanto poderão ser identificados, junto à comunidade, grupos interessados e oportunidades de reciclagem de materiais no município e região.

Na contenção de derrames, os solventes e o solo contaminado deverão ser recolhidos em recipientes apropriados e destinados de acordo com sua classificação como resíduos. Os materiais removidos deverão ser dispostos em recipientes com a devida resistência mecânica e identificados.

Armazenamento de Resíduos Sólidos

O armazenamento dos resíduos será feito em local sinalizado, de fácil acesso, afastado de águas superficiais, áreas alagadas agrícolas ou de vegetação, preferencialmente coberto.

Os canteiros deverão contar com estruturas apropriadas para tal fim.

Embalagens de papelão/papel e plásticos serão armazenados em locais secos e cobertos, visando sua reciclagem. Serão tomadas medidas para a prevenção de incêndios no local ou sua propagação.

Armazenamento de Resíduos Perigosos

A contratada deve gerenciar todos os resíduos perigosos de uma maneira ambientalmente segura. Todos os resíduos perigosos devem ser coletados, inventariados e adequadamente acondicionados em áreas de estocagem temporária nos canteiros ou em locais designados nas praças de trabalho. Esta última opção, sempre que possível, deve ser evitada.

Devem ser utilizados tambores em boas condições com todas as identificações prévias removidas. Todos os resíduos líquidos devem ser acondicionados em tambores fechados, que não serão totalmente preenchidos, deixando espaços de 10 cm para dilatação.

Todos os recipientes devem ser identificados como tal na parte superior do tambor.

O armazenamento em canteiros de obras será feito conforme instruções dos fabricantes e em locais:

Afastados de águas superficiais, áreas alagadiças e/ou agrícolas;

Pavimentados ou com base provida de material impermeabilizante;

Cobertos, arejados e de acesso restrito;

Dotados de aparatos de contenção, como barricadas (sacos) de areia ou palha;

Autorizados pela fiscalização.

Os recipientes serão facilmente identificáveis, discriminando a classe dos resíduos ali contidos.

O local de armazenagem será inspecionado periodicamente e as informações sobre a condição geral da área de estocagem, vazamentos ocorridos e medidas mitigadoras serão relatadas à fiscalização.

Os resíduos perigosos serão inventariados diariamente, sendo reportados em registro padrão.

Os trabalhadores envolvidos com a atividade de gestão de resíduos devem receber informações sobre resíduos perigosos durante o treinamento.

Os resíduos tóxicos, os ácidos e bases devem passar, preferencialmente, por processo de neutralização. Seu acondicionamento deve ser feito em recipientes adequados, com resistência mecânica e hermeticamente fechado. Deve ser acompanhado de ficha de primeiros socorros para o caso de contato acidental.

Os resíduos líquidos ou pastosos devem ser guardados em recipientes fechados.

A área destinada à segregação desses resíduos deverá dispor de contenção com a devida proteção impermeabilizante. Admite-se, em caráter temporário, diques de contenção de terra coberto com lona plástica. Neste caso, atentar para se manter a integridade do material usado como impermeabilizante.

Armazenamento de Resíduos Não Inertes, Não Perigosos/Inertes

Esses resíduos serão armazenados em lixeiras distribuídas por cada frente de obra ou atividade executada nos canteiros, devendo ser identificáveis quanto ao tipo de resíduo, ficar cobertos durante a noite e serem esvaziados diariamente.

No caso de derrames, o material usado na limpeza deverá ser armazenado nos recipientes apropriados e transportado para locais indicados pela Supervisão Ambiental.

Identificação de tambores e recipientes com resíduos: todos os recipientes contendo resíduos devem ser identificados com pintura onde poderá ser lido o nome comercial do resíduo (ex. diesel, soda, etc.) e sua classificação:

Perigosos (Classe I);

Não inerte (Classe IIA);

Inerte (Classe IIB).

A Supervisão Ambiental deve verificar a correta identificação dos recipientes, recomendando as modificações necessárias.

Transporte de Resíduos Sólidos

Transporte de Resíduos Inertes/Não Inertes – Não Perigosos

A contratada deve preparar diretrizes de transporte de resíduos sólidos a partir do canteiro/praça de obras para o seu pessoal e para os motoristas, que devem seguir os procedimentos corretos de transporte de resíduos sólidos. Estas diretrizes devem incluir, no mínimo:

Motoristas de veículos transportando resíduos sólidos devem evitar paradas injustificadas ou não autorizadas ao longo da rota de transporte;

Os veículos de transporte de resíduos sólidos devem estar equipados com  lona para prevenir gotejamento ou dispersão ao longo da rota, ser mecanicamente capazes de atuar em condições adversas de clima, obedecer a capacidade de carga projetada e não serem sobrecarregados, devem ser adequada e freqüentemente sanitizados para evitar odores indesejáveis;

A contratada será responsável pela correta execução de todos os aspectos e procedimentos de transporte de resíduos sólidos.

A contratada deverá obter todas as licenças e permissões para o transporte de resíduos sólidos através do órgão ambiental responsável pelo licenciamento FATMA ou SEMA e verificar que sua equipe cumpra todos os regulamentos/leis de segurança para tal.

Transporte de Resíduos Perigosos

Todos os resíduos perigosos transportados para disposição devem ser documentados em registro, contendo as seguintes informações: transportador, data e procedimento de eliminação, número de recipientes e volume de resíduos, estado físico dos resíduos, local de disposição, descrição da operação.

O meio de transporte a ser utilizado na remoção para o destino final deverá ser provido de material solvente em todo o perímetro do compartimento de carga.

Antes de preencher o formulário de transporte para os locais de disposição final de resíduos perigosos, a contratada deve acondicionar e etiquetar todo os resíduos perigosos de maneira segura.

Destino Final de Resíduos Sólidos

Depois de armazenado, o resíduo pode ter três destinos:

Reutilização: é o reuso do resíduo, sem alterá-lo ou modificá-lo. Sempre que possível essa prática deve ser feita e incentivada, pois evita a poluição, reduz o consumo de matérias primas e há redução dos custos da obra;

Reciclagem: é a transformação do resíduo em matéria prima, reintroduzindo-o no ciclo produtivo;

Descarte: é a disposição final do resíduo. O descarte dos resíduos será feito conforme sua classificação.

Destino Final de Resíduos Perigosos

O descarte será feito através da devolução ao estabelecimento em que o produto foi adquirido ou aterro de resíduo perigoso controlado. A melhor forma de descarte depende do tipo de resíduo e das disponibilidades regionais para o descarte.

O transporte e recepção de resíduos perigosos deverão ser feitos por empresa credenciada e cuja licença de operação permita manipulação deste tipo de resíduo.

Destino Final de Resíduos Inertes/Não Inertes Não Perigosos

Os que não puderem ser reciclados ou reutilizados serão destinados a um aterro sanitário previamente construído e devidamente regularizado perante o órgão ambiental.

Independentemente de a empresa estar credenciada para o transporte e destinação dos resíduos, há co-responsabilidade do gerador até o momento em que o resíduo for descartado, de acordo com o previsto pelo órgão ambiental competente.

Os resíduos sólidos de origem doméstica, gerados pelo pessoal nas frentes de trabalho e canteiros, serão apropriadamente dispostos em aterros sanitários licenciados.

Uma vez identificados os resíduos armazenados corretamente e com destino final estabelecido, o transporte e recepção de resíduos perigosos serão feitos por empresa credenciada e cuja licença de operação permita a manipulação deste tipo de resíduo.

A gestão dos resíduos não inertes/não perigosos será implementada com base nos seguintes princípios:

Treinamento dos trabalhadores em princípios da gestão ambiental dos resíduos não perigosos;

Distribuição e identificação de recipientes adequados para resíduos não perigosos;

Minimização da geração de resíduos;

Maximização da reciclagem;

Disposição adequada dos resíduos.

Um elemento chave para atingir a adequada gestão dos resíduos é o treinamento de todo o pessoal encarregado em práticas seguras de manejo de resíduos sólidos. A conscientização dos trabalhadores quanto às práticas adequadas de manejo de resíduos sólidos produz, em geral, excelentes resultados e redução de custos para a contratada. Se, por exemplo, forem providenciados centros de reciclagem, os trabalhadores serão se grande ajuda na seleção e separação dos materiais. Ao invés de combiná-los com materiais destinados ao aterro sanitário.

A contratada deve fornecer um curso sobre vantagens da prática responsável da disposição de resíduos.

Destino final de entulho

A disposição final do entulho de obra deve considerar o que preconiza a Resolução CONAMA no. 307, de 07 de julho de 2002, que estabelece:

Interrupção e Desvios de Tráfego, Sinalização Externa ao Canteiro

Toda e qualquer interrupção do tráfego nas vias que serão afetadas pelas intervenções do Programa deve ser prevista no âmbito do planejamento da obra e previamente informada ao órgão responsável pelo trânsito.

Dispositivos de Sinalização Diurna

De acordo com o “Sistema Uniforme de Sinalização”, adotado pelo Código Nacional de Trânsito, os sinais de trânsito podem ser classificados em três categorias principais:

Sinais de advertência: cuja finalidade é avisar o usuário da existência e da natureza de um perigo na rua ou rodovia;

Sinais de regulamentação: que têm por fim informar o usuário sobre certas limitações e proibições, governando o uso da rua, cuja violação constitui uma contravenção das normas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito;

Sinais de indicação: destinados a guiar o usuário no curso de seu deslocamento e fornecer outras informações que possam ser úteis.

De modo geral, os sinais usados durante a execução das obras serão de advertência. Porém, sempre que as condições exigirem serão utilizados também sinais de regulamentação, fornecidos e instalados diretamente pelo órgão responsável pelo trânsito. Quanto à “sinalização complementar”, quando necessária e a critério do órgão responsável pelo trânsito, seus detalhes serão por esse órgão fornecido, cabendo a sua execução à Contratada.

As placas de sinalização deverão seguir as dimensões e disposições descritas nas “Normas para Sinalização de Obras na Via Pública”, onde as sinalizações deverão ser refletivas, sendo a tarja preta com fundo laranja refletivo e o verso pintado de preto. A alta distinção da cor laranja durante o dia ou a noite em material refletivo, identifica facilmente um trecho em obras mesmo a grande distância.

Dispositivos de Sinalização Noturna

A sinalização noturna será feita com os mesmos dispositivos utilizados na sinalização diurna, acrescidos de sinalização luminosa e outros dispositivos refletivos. Além das recomendações normalmente indicadas para as obras, o mesmo cuidado e atenção deverão ser dispensados à sinalização noturna dos equipamentos móveis ou semimóveis, que muitas vezes precisam ficar estacionados na rua durante a execução dos serviços.

A sinalização refletiva tem por fim refletir toda a luz incidente, tornando claramente visível em sua totalidade, o dispositivo em que é aplicada. A refletividade de um elemento de sinalização pode ser conseguida por meio de dispositivos especiais (olhos-de-gato, películas refletivas e outros) ou de tintas que possuam essas propriedades.

Dispositivos especiais, quando adotados, deverão ser vermelhos e colocados, de preferência, sobre cavaletes.

Tintas refletivas serão utilizadas na pintura das faixas amarelas dos cavaletes zebrados e dos demais dispositivos da sinalização diurna que venham a ser utilizados à noite. A sinalização luminosa pode ser constituída por um mais dos tipos descritos a seguir:

A Contratada poderá usar qualquer recurso técnico para iluminação da sinalização. Quando for usado exclusivamente sistema elétrico, a partir da rede comum da Concessionária, deverá haver gerador de emergência no local e operador permanente. As redes elétricas deverão ser duplas, com lâmpadas alternadas, alimentadas pelos dois circuitos diferentes, providos de navalhas, com fusíveis diferentes, sendo a rede usada exclusivamente para iluminação elétrica. O sistema de emergência poderá ser de bateria com “cut-off” automático. Quando for usado outro tipo de iluminação, com “lampiões”, estes serão protegidos das intempéries e serão mantidos no local operários encarregados de reabastecê-los durante a noite. Os montes de material escavado que permanecerem expostos serão caiados.

Recuperação da Sinalização Afetada

Durante as obras, a implantação de placas de sinalização, advertindo sobre os trabalhos, não implica na retirada ou danificação de placas originalmente locadas para sinalização da pista existente. Assim, deverá ser previsto que qualquer placa de sinalização, que seja danificada ou retirada, deverá ser recuperada, quando do fim das obras.

Toda e qualquer sinalização, que eventualmente seja afetada durante a execução das obras, deverá ser completamente recuperada, de acordo com as especificações e modelos originais, sob responsabilidade da Contratada, que arcará com os custos correspondentes.

A fiscalização deverá também observar, junto com a Contratada, as recuperações das sinalizações afetadas, sendo de vital importância que essas sejam restituídas após o fim das obras, para assegurar a segurança da via.

Vigilância do Canteiro

Deverá ser mantida vigilância 24 horas no canteiro de obras. A vigilância 24 h deve ser mantida em comum acordo com a contratante.

Paralisação Temporária das Obras

A interrupção das obras, por qualquer motivo, deve implicar no adequado encerramento e proteção das estruturas prevenindo-se a deterioração destas, de equipamentos e das obras já concluídas, propiciando sua retomada, com o mínimo de prejuízos ao meio ambiente.

Deve ser realizada manutenção periódica de drenagens, pavimentos e equipamentos.

Não deverão permanecer nos canteiros e praças de trabalho, produtos e resíduos perigosos.

Áreas expostas de solo deverão ser protegidas, acessos de pedestres reconstituídos de maneira provisória.

Desativação do Canteiro

Após o término das atividades de implantação, toda a infraestrutura utilizada durante a construção das obras, caracterizada essencialmente por canteiro de obras, equipamentos e maquinaria, deverão ser removidos e a área deve ser completamente limpa.

Não será permitido o abandono da área de canteiro sem recuperação do uso original, nem o abandono de sobras de materiais de construção, de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os resíduos devem ser acondicionados em locais apropriados, os quais devem receber tratamento adequado, conforme suas características.

Documentação fotográfica, retratando a situação original das áreas do canteiro e das faixas de obras, das vias e da urbanização, deve ser obrigatoriamente elaborada e utilizada durante a execução dos serviços de restauração, visando a comparação da situação dessas áreas antes e depois da construção das obras.

Além da restauração definitiva das instalações eventualmente danificadas pela obra, os serviços devem englobar a execução de proteção vegetal nas áreas alteradas, de forma a garantir a estabilidade do terreno, dotando as faixas de obras de uma proteção permanente.

Praças de Trabalho

Nas demolição de edificações a limpeza do terreno deve envolver a remoção de árvores, arbustos e vegetação rasteira da faixa, além da demolição de edificações. Os procedimentos convencionais, durante o processo de limpeza, são:

As laterais da faixa devem ser claramente delineadas, certificando-se de que não irá ocorrer nenhuma limpeza além dos seus limites;

As árvores a preservar devem ser marcadas com bandeiras, cercas, ou algum outro tipo de marca, antes de iniciar a limpeza;

As árvores devem ser tombadas dentro da faixa;

Qualquer árvore que cair dentro de cursos d’água ou além do limite da faixa deve ser imediatamente removida;

As árvores localizadas fora dos limites da faixa de domínio não devem ser, em hipótese alguma, cortadas com o objetivo de obter madeira, evitando-se a poda dos galhos projetados na faixa;

A madeira não especificamente designada para outros usos deve ser cortada no comprimento da árvore e ficar organizadamente empilhada ao longo da delimitação da faixa, para ser usada como estiva ou para controlar a erosão. As estivas devem ser necessariamente removidas do trecho, depois que a construção estiver concluída;

A madeira não deve ser estocada em valas de drenagem ou dentro de áreas úmidas, a não ser que as condições específicas do local permitam.

O desmatamento deve restringir-se ao autorizado pelo órgão ambiental e constante da Licença de Instalação para cada conjunto de obras.

Interferências subterrâneas devem ser localizadas, (tubulações e cabos) e cuidadosamente e identificadas. As autoridades envolvidas (concessionárias, agências) devem ser notificadas.

Na remoção de pavimentos contidos nas faixas de trabalho, além das instruções peculiares a cada situação, deverão ser observadas as seguintes prescrições:

Em se tratando de materiais reaproveitáveis, como guias ou peças de pavimentos articulados, estas serão retiradas e provisoriamente estocadas em locais adequados, aguardando sua posterior utilização nos trabalhos de recomposição;

Quando houver necessidade de remoção de guias, a operação será realizada até o ponto de concordância com logradouros adjacentes. Antes de sua arrumação, as guias deverão ser limpas da massa de rejuntamento aderente;

Em quaisquer casos, entulhos e materiais não sujeitos a reaproveitamento serão prontamente transportados a bota-foras determinados em consenso com a fiscalização;

Nos trabalhos de remoção, os pavimentos asfálticos deverão ser preliminarmente rompidos, podendo-se empregar processo manual, com auxílio de marteletes pneumáticos.

Em se tratando de faixas para assentamento de tubulações, o picotamento deverá se restringir aos limites da vala demarcada a tinta no local, desagregando-se o pavimento de modo a permitir sua remoção pela própria escavadeira empregada na posterior abertura da vala. Constituído de material inservível, os fragmentos da pavimentação serão removidos para bota-fora.

No caso de demolições de habitações de alvenaria ou madeira, o procedimento básico consiste em retirar dos locais materiais servíveis como louças, portas, pias e outros e iniciar as demolições pelas partes altas. Todo o material será carregado com pá carregadeira em caminhões basculantes que o transportarão para as áreas de bota fora.

Os trabalhos relativos ao movimento de terra englobarão diferentes tipos de escavação para a implantação de canalização de córregos objeto desta concorrência ou implantação das demais obras a serem executadas, seja em superfícies comuns ou em solos de baixa capacidade de suporte, associados ainda às demais atividades correlatas a terraplenagem em geral, incluindo raspagem e limpeza do terreno, transporte e aterro compactado.

Raspagem e Limpeza do Terreno

Todos os trabalhos de movimento de terra terão início com a raspagem e limpeza das faixas de implantação das vias, empregando-se essencialmente tratores de esteiras de médio porte, pá-carregadeiras e caminhões basculantes para a remoção final ao bota-fora, utilizando-se ainda escavadeiras hidráulicas, conforme as necessidades dos diversos locais e seu planejamento executivo, para a remoção dos volumes isolados mais concentrados de materiais.

Nestas condições, os tratores promoverão a remoção de todo o entulho que persistir nas áreas, além da raspagem de uma camada do terreno, com a espessura necessária para que se atinja solo com suporte adequado à conformação da pista e /ou as cotas indicadas em Projeto.

Nas áreas que apresentarem materiais orgânicos e/ou com características inadequadas ao tráfego de equipamentos e ao suporte da praça de trabalho, as raspagens poderão se aprofundar em escavações localizadas, de modo a possibilitar a troca de solos.

Em quaisquer casos, os materiais raspados serão inicialmente enleirados ao longo da faixa de trabalho do trator, e posteriormente agrupados e juntados pelo próprio trator. A partir daí, com emprego de pá-carregadeira, os materiais serão carregados em caminhões basculantes que efetuarão seu transporte e descarga em áreas de bota-fora determinadas em consenso com a fiscalização da PMJ.

Ressalte-se que, serão efetuados trabalhos de desmatamento em antecedência às raspagens.

Manejo e Disposição de Águas Pluviais

As praças de trabalho devem contar com eficiente sistema de coleta e drenagem das águas pluviais reduzindo riscos de empoçamento, carreamento de sólidos para as imediações das obras, principalmente recursos hídricos.

Manejo, Tratamento e Disposição de Efluentes Líquidos

Nas praças de trabalho deverão ser providenciados banheiros químicos fornecidos por empresa devidamente autorizada, a menos que exista rede coletora no local e seja possível a ligação, com autorização da CAJ.

Outros tipos de efluentes também são gerados:

Efluentes oleosos de manutenção e lavagens de equipamentos e máquinas;

Efluentes de lavagens de betoneira.

Os efluentes oleosos devem passar, necessariamente por um SAO.

O tratamento e disposição das águas servidas devem seguir o disposto na Resolução CONAMA nº 357/2005.

O responsável pela supervisão ambiental fiscalizará as instalações nos canteiros e praças de trabalho de forma a garantir as condições aqui estabelecidas.

Manejo, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos

A coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos devem seguir o mesmo preconizado para os canteiros. Cabe ressaltar que, nas praças de obra todo o resíduo sólido deve ser removido e levado, se necessário, para armazenamento temporário nos canteiros de obras, de onde serão encaminhados para disposição final adequada.

Interrupção e Desvios de Tráfego

Em casos onde haja tráfego médio ou intenso, os serviços serão planejados, por etapas de modo a não bloquear a circulação de veículos.

Esses serviços, uma vez iniciados, não poderão sofrer interrupção até a liberação da área.

Em áreas críticas os serviços serão programados para fins de semana ou para horários de menor movimentação do tráfego.

Dispositivos para Proteção de Edificações e População Lindeira, Veículos e Pedestres; Sinalização de Advertência

Tapumes

Antes do início dos serviços de abertura das valas, será executada a montagem dos tapumes de proteção em todo o perímetro do trecho em obras.

A linha de instalação dos tapumes e seus espaçamentos será demarcada pela fiscalização e situar-se-á ao longo da vala a ser escavada e preferencialmente entre esta e a pista de rolamento.

Serão empregados dois tipos de tapumes, que serão adequadamente utilizados conforme as características do local das obras:

Tapume de vedação contínua: será constituído por uma série de cavaletes em estrutura de madeira revestidos com placas compensadas, dispostos de tal forma que fiquem encostados no solo e impeçam a passagem de detritos de terra;

Tapume de vedação descontínua: será constituído por tábuas corridas dispostas horizontalmente e afixadas em estacas de madeira, sendo que a face inferior das tábuas ficará a 0,60 m da superfície do solo.

Os tapumes serão pintados conforme especificação da PMJ. A manutenção ocorrerá periodicamente de forma a garantir sua permanente limpeza e visibilidade.

Sinalização

Os tapumes serão acompanhados de sinalização noturna segundo a determinação da PMJ conforme o local da obra.

Serão utilizados cones de sinalização sempre que se fizer necessário, para balizamento do tráfego de veículos no local próximo à obra, proporcionando uma melhor orientação quanto aos desvios e direções a serem seguidos, estreitamento de pistas e definições de larguras de faixas de rolamento.

A utilização dos cones será em concordância com as Normas do Conselho Nacional de Trânsito e do órgão municipal competente e serão distribuídos conforme a definição da fiscalização.

A sinalização de tráfego através de placas será implantada toda vez que existir obstrução parcial ou total de pista de tráfego, advertindo, indicando e orientando o usuário da via pública da existência da obra e interferências provocadas, de maneira que os motoristas e transeuntes circulem com o menor risco possível.

Serão instaladas a distância conveniente com relação ao local da obra em quantidades definidas pela fiscalização e em obediência às Normas do Conselho Nacional de Trânsito.

Dispositivos de Sinalização Diurna

De modo geral, os sinais usados durante a execução das obras serão de advertência. Porém, sempre que as condições exigirem serão utilizados também sinais de regulamentação, fornecidos e instalados diretamente pelo órgão responsável pelo trânsito. Quanto à “sinalização complementar”, quando necessária e a critério do órgão responsável pelo trânsito, seus detalhes serão por esse órgão fornecidos, cabendo a sua execução à contratada.

As placas de sinalização deverão seguir as dimensões e disposições descritas nas “Normas para Sinalização de Obras na Via Pública”, onde as sinalizações deverão ser refletivas, sendo a tarja preta com fundo laranja refletivo e o verso pintado de preto. A alta distinção da cor laranja durante o dia ou a noite em material refletivo, identifica facilmente um trecho em obras mesmo a grande distância.

Os materiais a serem empregados na confecção das placas serão em compensado naval ou madeira aparelhada, com diversos dizeres e tamanhos, fixadas em cavalete de madeira e pintadas de acordo com a especificação da PMJ.

Passadiços

Nos locais onde houver trânsito de pedestres ou de veículos cruzando a área de escavação serão executados passadiços, de maneira a possibilitar o acesso e passagem sobre a vala escavada, sendo basicamente constituídos por:

Pranchas de madeira: executadas para atender os transeuntes. Serão executadas com largura de 1,20 m e na extensão de toda a largura da vala. Terão seus pisos bem nivelados e guarda-corpos laterais rígidos com resistência suficiente para absorver impactos laterais, com altura não inferior a 1,00 m, pintadas conforme especificação da PMJ;

Chapas de aço: executadas para atender os veículos. Terão comprimentos iguais a três vezes a largura da vala, e serão dispostas paralelamente uma ao lado da outra, com largura total de passagem igual a 3,00 m.

Serão somente utilizadas onde existir pavimentação asfáltica, poliédrica ou similar e onde a largura da vala não exceder a 1,00 m.

As chapas serão simplesmente apoiadas sobre as bordas do pavimento da via, de maneira que a projeção vertical do centro de gravidade das chapas com o eixo longitudinal da vala, e a maior dimensão da chapa seja, também perpendicular ao eixo da referida vala.

Recuperação da Sinalização Afetada

Durante as obras, a implantação de placas de sinalização, advertindo sobre os trabalhos, não implica na retirada ou danificação de placas originalmente locadas para sinalização da pista existente. Assim, deverá ser previsto que qualquer placa de sinalização, que seja danificada ou retirada, deverá ser recuperada, quando do fim das obras.

Toda e qualquer sinalização, que eventualmente seja afetada durante a execução das obras, deverá ser completamente recuperada, de acordo com as especificações e modelos originais, sob responsabilidade da Construtora, que arcará com os custos correspondentes.

A fiscalização deverá também observar, junto com a Construtora, as recuperações das sinalizações afetadas, sendo de vital importância que essas sejam restituídas após o fim das obras, para assegurar a segurança da via.

Travessias de Cursos d’Água

As travessias de cursos d’água devem ser executadas obedecendo a projetos específicos para cada caso, em conformidade com o que for estabelecido nos documentos do licenciamento ambiental.

Durante todas as fases da obra, a empreiteira deve proteger e minimizar os impactos ambientais adversos aos cursos d’água, da seguinte forma:

Realizar todas as fases da construção (abertura da faixa, escavação, abaixamento de tubos e recomposição) em uma só etapa, de modo a reduzir o tempo da obra no local;

Construir a travessia perpendicular à direção predominante do curso d’água;

Não criar estruturas que possam interferir com as vazões naturais do curso d’água;

Inspecionar periodicamente a faixa durante e após a construção, reparando todas as estruturas de controle de erosão e contenção de sedimentos ao término de cada fase da obra;

Remover do leito do curso d’água todo o material e estruturas relacionadas com a construção, após seu término.

Para evitar o aporte de substâncias contaminantes ao corpo d’água, a construtora deve seguir as medidas de prevenção contra derramamento de poluentes. Produtos e efluentes perigosos, como produtos químicos, combustíveis e óleos lubrificantes, só podem ser armazenados a uma distância mínima de 200 metros da margem de cursos d’água, em conformidade com a legislação vigente.

Gestão das Interferências com o Entorno Urbano

Em áreas urbanas, a presença da população obriga que os procedimentos construtivos sejam precedidos por um planejamento detalhado, visando minimizar os transtornos às pessoas, atenuar as dificuldades de uso das vias públicas e do acesso às propriedades privadas, evitar a remoção da vegetação que compõe a paisagem, maximizar a segurança durante a construção, minimizar os transtornos nas áreas adjacentes à faixa de obras e assegurar rapidez e eficiência na construção, restaurando a faixa no menor prazo possível.

Durante a construção, as vias de tráfego e os acessos às residências devem ser mantidos, exceto por períodos curtos necessários ao assentamento dos tubos. Técnicas de avanço coordenado (execução intervalada) devem ser usadas para permitir que as interrupções dos acessos sejam feitas seletivamente e de forma descontínua. A utilização de tapumes, telas de segurança e farta sinalização visual diurna e noturna é indispensável para a segurança das populações residentes.

Ações de comunicação social, tais como distribuição de folhetos orientativos para as populações, realização de divulgação das atividades de construção na área e a presença de agentes de comunicação para contato com os residentes devem ser implementadas, utilizando-se todos os meios disponíveis de comunicação com as comunidades.

Rotas e Horários de Tráfego de Veículos da Obra

A empreiteira contratada se empenhará em tornar mínima a interferência dos seus trabalhos sobre o tráfego, o público e o trânsito, criando facilidades e meios que demonstrem essa sua preocupação. Suas ações serão acompanhadas pelo empreendedor (contratante), através da Supervisão Ambiental, que participará da análise dos problemas previsíveis e da definição das soluções a serem adotadas.

O tráfego de caminhões e de equipamentos pesados deve se restringir aos horários que causem a menor perturbação na vida cotidiana da população. Esses horários devem ser pré-estabelecidos e submetidos à aprovação da fiscalização, que deverá obter a anuência do órgão de trânsito do município.

As obras e serviços em vias públicas devem ser executados com a indispensável cautela e adequada sinalização, durante o dia e a noite, e de acordo com os elementos de sinalização diurna e noturna recomendados e descritos nas Normas de Sinalização de Obras em Vias Públicas Urbanas do órgão de trânsito de Joinville.

A sinalização adequada das obras deve ser feita não só para atender às exigências legais, mas também para proteger trabalhadores, transeuntes, equipamentos e veículos.

Qualquer obra em via pública que possa perturbar ou interromper o livre trânsito ou oferecer perigo à segurança pública não será iniciada sem prévios entendimentos com a PMJ e com o órgão responsável pelo trânsito. Nenhuma obra em rua transitada por pedestres ou veículos será iniciada sem prévia sinalização para o seu desvio, tudo de acordo com as autoridades competentes ou entidades concessionárias de serviços de transportes. Todas as providências relativas ao assunto serão da responsabilidade exclusiva da Contratada.

Nos trechos em obras, calçadas e faixas de segurança de passagem de pedestres, particularmente diante de escolas, hospitais e outros pólos de concentração, deverão ser providenciada pela Contratada, recursos de livre trânsito de pessoas, durante o dia ou à noite, em perfeitas condições de segurança.

Vias de acesso sujeitas à interferências com as obras deverão ser deixadas abertas com passadiços ou desvios adequados, que serão construídos e mantidos pela Contratada. Vias de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com barricadas efetivas, com a devida e convencional sinalização de perigo e indicação de desvio, colocados os sinais antecedentes de advertência. Durante a noite, essas barreiras deverão ser iluminadas e, em casos em que o risco de acidentes seja maior, serão postados vigias ou sinaleiros devidamente equipados para orientação, evitando acidentes.

A sinalização para o tráfego desviado obedecerá às recomendações do Código Nacional de Trânsito quanto às dimensões, formatos e dizeres. Tais sinais deverão ser executados pela Contratada, que fornecerá os materiais necessários tanto para sinalização diurna como noturna. Qualquer sinalização complementar de obras nas vias públicas deverá seguir a Resolução n° 561/80 do CONTRAN.

Nas saídas e entradas de veículos de obras, de área de empréstimo ou bota-fora, a Contratada deverá prover a sinalização diurna e noturna adequadas. Especial cautela e sinalização se recomendam para eventuais inversões de tráfego, ficando sob a responsabilidade da empreiteira contratada os entendimentos e autorizações das autoridades competentes.

Toda a obra que interferir nas vias de tráfego deverá ter autorização dos órgãos de trânsito, cabendo a este órgão liberar ou não a execução da obra no sistema viário e fiscalizar com o intuito de prover segurança a pedestres e veículos, além de garantir fluidez do tráfego.

A fiscalização de obras que estejam sendo executadas em vias públicas é de competência do órgão de trânsito que, disporá de um elemento para o cumprimento desta tarefa. A fiscalização deverá ser sistemática e periódica, verificando se a obra está ou não autorizada pelo órgão competente. Deverá ser verificada se as exigências previamente impostas estarão sendo cumpridas.

Os órgãos de trânsito envolvidos deverão estabelecer, quando da autorização da obra à empreiteira contratada, o prazo de início e término, o nome da empreiteira ou empresa responsável pela obra, às situações e restrições em que a obra deverá ser executada, ou seja, horários, movimentação de máquinas, equipamentos, etc...

Os equipamentos empregados pela empreiteira contratada deverão ter características que não causem danos em vias públicas, pontes, viadutos, redes aéreas, etc. Quaisquer danos desse tipo serão reparados pela empreiteira contratada, sem ônus para o empreendedor (Contratante). Quando a empreiteira contratada necessitar transportar cargas excepcionalmente pesadas ou de dimensões avantajadas, que possam causar algum transtorno ao trânsito, deverá informar previamente à fiscalização, de modo a estabelecerem as rotas, dias e horários a serem utilizados. Caberá à empreiteira contratada toda a responsabilidade e providência pertinente.

A empreiteira contratada será inteiramente responsável por quaisquer danos a viaturas particulares ou acidentes que envolvam pessoas, empregados ou não nas obras. Onde não for possível desviar o trânsito, a empreiteira contratada efetuará os serviços por etapas, de modo a não bloqueá-lo. Tais serviços deverão prosseguir sem interrupção até a sua conclusão e poderão ser programados em dias não úteis ou em horas de movimento sabidamente reduzido.

Sempre que necessário, serão construídas passagens temporárias que permitam o tráfego de veículos para estacionamento ou recolhimento a garagens comerciais ou residenciais.

A indução de tráfego por vias públicas, onde a infraestrutura em termos de utilidades públicas não esteja dimensionada para tal, deverá ser objeto de avaliação técnica e soluções preventivas que deverão ser submetidas à aprovação da PMJ.

Deverá haver na obra cópia xérox ou fotocópia autenticada dos documentos de liberação da área de serviço pelo órgão de trânsito com jurisdição sobre o local.

Transporte de Materiais e Insumos, Circulação de Veículos

Considerando-se a implantação das obras e a necessidade intrínseca de se organizar o transporte de pessoas e materiais em toda a região durante um determinado prazo de tempo, entende-se que é adequada a implementação de um Plano que envolva diretrizes e procedimentos para que essa atividade ocorra na forma mais harmônica e organizada possível, causando o mínimo de transtorno aos usuários da rede viária afetada, aos pedestres, aos moradores vizinhos e ao meio ambiente.

A empreiteira contratada deve, a partir da localização do canteiro, praças de trabalho, áreas de empréstimo e bota-fora, entre outras, elaborar um Plano de Tráfego a ser apresentado aos órgãos responsáveis pelo trânsito, contendo os principais roteiros indicados, tipo de veículo adotado, número de viagens/dia, etc.

Transporte de Pessoal

Para o transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores, dentro do canteiro de obras ou fora dele, serão observadas as normas de segurança vigentes.

Transporte de Cargas

Toda carga transportada será bem acondicionada e amarrada à carroceria do veículo.

A operação de guindastes só será realizada por profissional habilitado e treinado para esse tipo de operação.

Será fornecido treinamento para os operários envolvidos, proibindo principalmente, a permanência de pessoas sob cargas suspensas.

Não está previsto o transporte de carga que saia da área interna da carroceria do caminhão. Todavia, se isto ocorrer, à parte da carga será sinalizada com bandeirolas vermelhas de advertência. Caso necessário, carros batedores sinalizarão à frente e atrás do caminhão, nestes casos o transporte será realizado nos horários de menor fluxo de veículos pela via, evitando sempre trafegar à noite.

Transporte de Materiais

Durante o transporte dos materiais até a área de utilização ou até os depósitos de estocagem, atenção especial deverá ser dada às estradas de serviço utilizadas, controlando a velocidade dos veículos e sinalizando as pistas para evitar acidentes com outros usuários.

Recuperar eventuais trechos deteriorados da estrada.

Fazer o controle da manutenção e regulagem periódica dos caminhões como forma de minimizar emissões de ruídos e gases.

Controlar a poeira durante a estiagem através da aspersão de água nos acessos dentro da área do projeto. As cargas de material terroso devem ser transportadas com coberturas de lona.

Operação de Maquinaria e Equipamentos

Dentro da faixa, o seu deslocamento será o mínimo possível, pois os trabalhos a serem desenvolvidos obedecerão a uma seqüência, quando possível. O planejamento desta atividade deverá considerar a seqüência de atividades previstas na execução das obras.

Será implantada sinalização de advertência nos locais onde houver pontes.

Os tratores, máquinas e outros possuirão proteção especial para o operador, tipo cabine ou estrutura específica sobre o seu posto de trabalho, de construção metálica, em qualquer dos casos, e com proteção contra intempéries.

Durante os trabalhos com a utilização dos tratores será mantido constantemente um ajudante para verificar previamente a existência de: valas, buracos, barrancos e outros.

Serão observados o dimensionamento da carga e o estado de conservação das pontes e vias públicas já existentes para verificar sua adequação ao tráfego solicitado.

Se necessário estas estruturas serão adequadas, sob responsabilidade da contratada, antes da passagem dos veículos pesados.

Práticas de Segurança

As máquinas estarão equipadas com sinal sonoro de advertência quando em marcha ré.

Os operadores das máquinas serão orientados no sentido de evitar grandes declives, bem com observar os operários que trabalhem à sua volta.

Controle de Ruídos e Emissões para a Atmosfera

Ruído

Várias atividades previstas no contexto da implantação das obras poderão gerar alteração dos níveis de ruído, entre as quais destacam-se aquelas relacionadas à preparação do terreno - corte de árvores e demolição de edificações, implantação do canteiro de obras, limpeza do córrego, movimentação de terra, trânsito de caminhões, recebimento de materiais, transporte de pessoal, concretagem em muros de arrimo, e outras atividade afins.

O ruído e as vibrações provenientes da execução dessas atividades deverão ser minimizados. É importante exercer um controle à emissão de ruídos por motores mal regulados ou com manutenção deficiente. Os silenciadores dos equipamentos deverão receber manutenção rotineira para permanecer funcionando a contento. Deve ser evitado o trabalho no horário noturno (das 22 até às 7 horas).

Deve ser realizada uma campanha, antes do início das obras, para medição do ruído nos locais de intervenções, junto aos principais receptores. Deverão ser considerados as características de uso dos locais de intervenção, os principais equipamentos previstos nas obras e suas características de emissão de ruído com o objetivo de garantir o necessário atendimento à legislação vigente: CONAMA nº 1/1990, NBR nº 10.151/2000 e legislação municipal.

Conforme o resultado da avaliação preliminar, deverão ser previstas medidas para minimização e controle dos níveis de ruído esperados, tais como restrição de horários de operação, tapumes, etc.

A NBR nº 10.151/2000, fixa índices aceitáveis de ruídos, visando o conforto da comunidade e a proteção da saúde.

Deverão ser realizadas, quinzenalmente, em programação aprovada pela supervisão ambiental, medições de ruído nas áreas próximas às faixas de execução das obras.

Qualidade do Ar

O objetivo é o de garantir atendimento ao padrão de qualidade do ar (CONAMA nº 3/1990).

A poeira resultante das atividades de obras deve ser controlada, utilizando aspersão de água por caminhões-pipa. Os caminhões e demais equipamentos só poderão circular em vias públicas com pneus e rodas devidamente limpos.

Emissão de Gases à Atmosfera

Além da poeira, os gases emitidos pelos veículos e equipamentos poderão afetar a qualidade de ar nos locais próximos às obras e áreas de apoio. Para tanto, estes devem ser mantidos em perfeitas condições de funcionamento por meio de manutenção periódica e sistemática conforme previsto na legislação.

Os principais poluentes emitidos pelos veículos são os monóxidos de carbono, os compostos orgânicos usualmente chamados hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, os aldeídos e o material particulado (fuligem, poeira, metais, etc.).

Todos esses poluentes quando presentes na atmosfera em quantidades elevadas causam danos à saúde da população exposta. A maior ou menor emissão desses poluentes depende do tipo de combustível utilizado, da idade do veículo e principalmente do estado de manutenção.

No caso de um veículo movido a óleo diesel, quanto mais preta for a tonalidade da fumaça, maior será a emissão de todos estes poluentes.

Resolução CONAMA nº 8/1993, estabelece limites de opacidade e de ruído para os veículos novos fabricados no país;

Resolução CONAMA nº 16/1995, estabelece limites máximos de opacidade para os veículos fabricados a partir de 1996 e define o método de aceleração livre como método para homologação e certificação dos veículos, através do procedimento de ensaio descrito na norma NBR nº 13.037/2001 – Gás de Escapamento Emitido por Motor Diesel em Aceleração Livre – Determinação da Opacidade;

Resolução CONAMA nº 251/1999, estabelece limites máximos de emissão de opacidade a serem atingidos nos programas de inspeção e manutenção para os veículos em uso não abrangidos pela Resolução CONAMA nº 16/1995. Estabelece, também, que os ensaios deverão ser feitos de acordo com a NBR nº 13.037/2001, mediante a utilização de opacímetro de fluxo parcial devidamente certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).

Com base nesses dispositivos legais e, considerando serem os veículos movidos a diesel fonte significativa de emissão de poluentes, principalmente o dióxido de enxofre, a fuligem e os hidrocarbonetos polinucleares e, considerando a quantidade de veículos que serão mobilizados durante a execução das obras, as empreiteiras e todas as empresas transportadoras contratadas para as obras, deverão ter os seus veículos movidos a diesel submetidos a uma inspeção semestralmente do grau de opacidade emitido pelo escapamento de cada veículo. A leitura deverá ser feita pela FUNDEMA e de acordo com a legislação do CONAMA.

Terraplenagem

Os trabalhos relativos ao movimento de terra englobarão diferentes tipos de escavação para a implantação de canalização de córrego ou implantação das demais obras a serem executadas, seja em superfícies comuns ou em solos de baixa capacidade de suporte, associados ainda às demais atividades correlatas à terraplenagem em geral, incluindo raspagem e limpeza do terreno, transporte e aterro compactado.

Limpeza do Terreno e Destocamento

Todos os trabalhos de movimento de terra terão início com a raspagem e limpeza das faixas de implantação das vias, empregando-se essencialmente tratores de esteiras de médio porte, pás-carregadeiras e caminhões basculantes para a remoção final ao bota-fora, utilizando-se ainda escavadeiras hidráulicas, conforme as necessidades dos diversos locais e seu planejamento executivo, para a remoção dos volumes isolados mais concentrados de materiais.

Nestas condições, os tratores promoverão a remoção de todo o entulho que persistir nas áreas, além da raspagem de uma camada do terreno, com a espessura necessária para que se atinja solo com suporte adequado à conformação da pista.

Nas áreas que apresentarem materiais orgânicos e/ou com características inadequadas ao tráfego de equipamentos e ao suporte da praça de trabalho, as raspagens poderão se aprofundar em escavações localizadas, de modo a possibilitar a troca de solos.

Em quaisquer casos, os materiais raspados serão inicialmente enleirados ao longo da faixa de trabalho do trator, e posteriormente agrupados e juntados pelo próprio trator. A partir daí, com emprego de pá-carregadeira, os materiais serão carregados em caminhões basculantes que efetuarão seu transporte e descarga em áreas de bota-fora determinadas em consenso com a Fiscalização da PMJ.

Ressalte-se que, serão efetuados trabalhos de desmatamento em antecedência às raspagens.

Escavação Mecânica de Taludes

- Escavação Mecanizada em Áreas de Solo Mole (áreas banhadas pelos córregos)

Para obtenção do perfil necessário à implantação da canalização, necessitar-se-á de escavações na atual área onde hoje é o alinhamento do córrego, neste caso trata-se de solo com alto de teor de matéria orgânica e argila constituindo em sua grande parte de solos chamados moles.

A escavação nestas áreas dar-se-á por meio de escavadeiras hidráulicas e escavadeiras tipo clam-shell que ao escavarem já carregarão os caminhões basculantes postos junto a escavação.

Se necessário, lançar-se-á na área de rolagem dos equipamentos de escavação e de transporte material silte-argiloso para estabilizar as deformações da área evitando assim transtornos no serviço de escavação.

As escavações serão sempre realizadas de forma a ficar garantida a sua permanente segurança. Os taludes de corte obedecerão, em princípio, as taxas de inclinação de 2:3, e as praças de trabalho na medida do possível livre de água.

Para a obtenção de material de empréstimo, deverão ser utilizadas jazidas localizadas próximas ao local de aplicação do aterro, a uma distância média de 15 km.

Os serviços de corte nas jazidas serão realizados nos locais previamente selecionados, com o auxílio de tratores de esteiras de porte compatível com os serviços.

O material escavado será carregado com pá-carregadeira e transportado com caminhão até o local de aplicação ou se for o caso, estocados para posterior aproveitamento.

As escavações serão sempre realizadas de forma a ficar garantida a sua permanente segurança. Os taludes de corte obedecerão, em princípio, as taxas de inclinação de 2:3, e as praças de trabalho sempre livre de água.

Aterro

Os serviços de aterro e reaterro de áreas consistem na compactação de camadas sucessivas de 40 cm na superfície de modo a se garantir, no solo condições de estabilidade com densidade máxima aparente não inferior a 100% da densidade máxima correspondente, ou outra condição que venha a ser estabelecida, conforme prescrições do projeto ou da PMJ.

O trabalho incluirá a homogeneização e aeração do material em camadas nunca superiores 15 cm, com emprego de grade de discos rebocada por trator agrícola, e a regularização da superfície de cada camada com motoniveladora, de modo permitir a seqüência dos trabalhos de compactação nos perfis e cotas estabelecidos em projeto para cada intervalo.

A correção da umidade do material de cada camada será empreendida, quando necessária, utilizando-se caminhão pipa com barras aspersoras de água. A umidade do material será mantida no valor ótimo, levando-se em conta as tolerâncias especificadas.

Compactação do aterro

A compactação será realizada empregando-se rolo vibratório pé-de-carneiro, atuando em passadas sempre sobrepostas em pelo menos 50%. A critério da Fiscalização poderá ser realizada a selagem superficial do subleito mediante passadas de rolo liso de pneus.

Nos locais onde o acesso de equipamentos de grande porte for difícil ou impossível, serão empregados compactadores manuais vibratórios do tipo Dynapac CM-20, ou similares para compactação destes pontos.

Proteção de Taludes, Cortes e Aterros

Conforme Portaria nº 46 do Ministério do Trabalho, será obrigatório o escoramento de valas com profundidade superior a 1,50 m, para tanto, propõe-se a utilização dos sistemas práticos convencionais descritos a seguir, cuja aplicação dependerá das características observadas em cada situação em particular.

Em função das propriedades geotécnicas do solo a ser escavado e da profundidade de escavação, três tipos de escoramentos serão utilizados, quais sejam, escoramento descontínuo, escoramento contínuo e metálico madeira. As características desses escoramentos baseiam-se, entre outras, nas especificações técnicas definidas pela norma NBR nº 9.814/1987.

Áreas de Empréstimo e de Bota-Fora

Para os casos de necessidade de importação de materiais de empréstimo para a implantação de vias, melhorias das estradas de acesso e implantação de dispositivos de controle de erosão (leiras em nível), a exploração desses materiais devem ter a aprovação prévia do proprietário da área onde se localiza a jazida, bem como ser licenciada pelos órgãos ambientais competentes.

As atividades de extração deverão ser acompanhadas pelo Supervisor Ambiental, visando a manutenção da qualidade ambiental da área e a compensação e minimização dos impactos gerados.

Manejo de Bota-Foras

Podem ser implantados bota-foras de dois tipos:

Bota-foras temporários: podem ser formados durante as escavações de valas e cortes cujos materiais são utilizados para o recobrimento das valas e recomposição dos taludes. Nesses casos, esses bota-foras devem estar nos limites da faixa e serem providos de dispositivos de controle de drenagem e contenção de sedimentos, visando evitar o carreamento de material para os talvegues a jusante.

Bota-foras permanentes: podem ser necessários caso haja grandes volumes de material retirado e que não devam ser aproveitados no reaterro e cobrimento das valas, tais como rochas e solos expansivos. Devem ser dispostos em locais com aprovação prévia do proprietário da área, e também ser precedidos de vistoria pelos Responsáveis pela Gestão Ambiental, da construtora, da Supervisora e do Empreendedor, bem como ser licenciados pelos órgãos ambientais competentes, se assim for requerido.

Os materiais terrosos ou granulares, de granulometria fina a média, devem ser dispostos em depósitos executados em conformidade com a ABNT, com lançamento do material em local devidamente preparado, com dispositivos de drenagem e contenção de sedimentos a jusante dos mesmos.

A seleção de áreas para bota-fora deve ser organizada em conjunto com a PMJ, aproveitando o material para corrigir pequenas áreas degradadas e estabelecer aterros em outras obras próximas ao local do bota-fora.

Instalação de Bueiros, Drenos e Galerias

Entende-se como serviços de microdrenagem todos aqueles necessários a execução do sistema de coleta de águas pluviais, compreendendo rede em si e unidades acessórias como caixas de passagem, bocas de lobo, etc.

Os serviços de microdrenagem e correlatos aqui descritos, serão executados em conformidade com as normas e especificações de projeto, garantindo assim uma infraestrutura adequada para a realização dos serviços de implantação do sistema viário projetado e integrante da reurbanização do córrego em questão.

Assentamentos de Tubos de Concreto

Escavada a vala e efetuada a regularização de fundo, a etapa seguinte corresponderá ao lançamento, assentamento e nivelamento da tubulação. Os tubos de concreto serão dispostos com as bolsas voltadas para montante, sendo nivelados e alinhados pelo “método de cruzetas” e posteriormente rejuntados com argamassa de cimento e areia. Paralelamente a esta etapa serão também executadas as bocas de lobo previstas em cada trecho em questão.

Verificada a estanqueidade de cada rede, será realizado o reaterro de valas, em camadas cuidadosamente compactadas com o emprego de soquetes pneumáticos, assim que ultrapassada a geratriz superior da rede em pelo menos uma camada, a compactação prosseguirá com auxílio de placas vibratórias, até a conclusão do reaterro, observando-se sempre os graus de compactação especificados para o material adjacente à vala.

Dependendo de cada situação específica, o reaterro poderá ser executado com emprego de material oriundo da própria escavação da vala, argila importada de jazidas previamente escolhidas, areia adensada hidraulicamente, ou ainda com a composição de areia e argila.

Seja qual for a solução adequada ao reaterro de valas, será sempre necessária a compactação do material empregado, diminuindo-se a possibilidade de futuros recalques. A utilização do material oriundo da própria escavação estará restrita somente aos casos em que esse material apresentar características adequadas à compactação.

O emprego de areia adensada hidraulicamente, por sua vez, é indicado nas áreas que apresentem riscos de danos a sistemas subterrâneos devido à compactação mecânica do reaterro e nos casos em que a umidade natural do solo ou a excessiva presença da água na vala impeçam a adequada compactação da argila.

Rebaixamento do lençol, manejo das águas

Esta operação deve ser realizada em conformidade com as características do terreno de modo a minimizar danos a estruturas vizinhas.

As águas extraídas deverão ser adequadamente encaminhadas à rede de drenagem evitando-se a instalação ou aceleração de processos erosivos, extravasão de águas para as vias públicas e residências, entre outros problemas.

Instrumentação, Prevenção de Danos a Edificações Vizinhas

As edificações próximas deverão ser previamente cadastradas quanto à sua integridade estrutural (existência de trincas e rachaduras, paredes inclinadas, vazamentos na rede hidráulica, etc.).

Durante a realização das obras, principalmente nas atividades envolvendo rebaixamento do lençol freático, devem ser instalados instrumentos no terreno, nas edificações mais próximas e taludes para medir movimentação e subsidiar adoção das necessárias medidas corretivas e de controle.

Nas edificações e estruturas lindeiras em que forem identificadas, na fase anterior à execução das obras, a existências de algum problema estrutural, este deve ser equacionado pela contratada (reforço de estruturas e taludes), antes do início das obras.

Quaisquer danos causados a estruturas e edificações lindeiras às obras serão de responsabilidade da contratada, devendo ser ressarcidos/indenizados ou recuperados.

A correção da umidade do material de cada camada será empreendida, quando necessária, utilizando-se caminhão pipa com barras aspersoras de água. A umidade do material será mantida ao valor ótimo, levando-se em conta as tolerâncias especificadas.

A compactação será realizada empregando-se rolo vibratório pé-de-carneiro, atuando em passadas sempre sobrepostas em pelo menos 50%. A critério da Fiscalização, poderá ser realizada a selagem superficial do subleito mediante passadas de rolo liso de pneus.

Onde indicado nos projetos de intervenção, ressalta-se que o preparo de caixa terá como atividade prévia à construção de guias e sarjetas, o que condicionará a execução desse preparo somente na projeção da via efetivamente a ser pavimentada.

Saúde e Segurança do Trabalho

O canteiro deve atender às diretrizes da Legislação Brasileira de Segurança e Medicina no Trabalho, especialmente o Plano de Emergência Médica e Primeiros Socorros, para eventuais remoções de acidentados para hospital da região.

Considerando a eventual vinda de pessoas de outras áreas e a aglomeração das mesmas em alojamentos, é necessário o desenvolvimento de um controle epidemiológico, com a adoção de medidas de saúde pública visando evitar a proliferação de doenças. Entre essas medidas incluem-se a vacinação, a medicação e a educação sanitária dos operários para a adoção de hábitos saudáveis de convivência.

Os operários deverão dispor dos equipamentos adequados de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho. Na obra deverá ser instalada uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –(CIPA), com a incumbência de promover a segurança do trabalhador.

Devem ser previstas a elaboração e a execução, pelas construtoras, de um “Programa de Segurança e Medicina do Trabalho”, onde esteja definida a política de atuação da empresa quanto aos procedimentos de saúde e segurança nas obras, cumprindo as exigências legais e normas do Ministério do Trabalho.

Definem-se como objetivos gerais do Programa de Saúde e Segurança:

Promover as condições de preservação da saúde e segurança de todos os funcionários das obras;

Dar atendimento às situações de emergência;

Ampliar o conhecimento sobre prevenção da saúde e de acidentes, aos trabalhadores vinculados às obras.

Definir diretrizes para atuação das construtoras no controle de saúde dos seus funcionários, garantindo a aplicabilidade do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, NR-07, do Ministério do Trabalho.

Atender às ações discriminadas no item 5, do capítulo 8, da Norma Técnica Complementar à Medicina e Segurança do Trabalho da SMEU, páginas 590 a 600.

Deverá ser feita a estruturação da CIPA com funcionários da empresa construtora, a qual se reunirá periodicamente e deverá elaborar o Mapa de Riscos Ambientais e definir os Equipamentos de Proteção Individual, a serem utilizados pelos diferentes setores das obras, cuidando para que sejam utilizados e mantidos estoques de reposição.

Deverá ser elaborado um Plano de Contingência para Emergências Médicas e Primeiros Socorros, incluindo a implementação de convênios com serviços hospitalares da cidade de Joinville, garantindo o pronto atendimento de casos emergenciais, quando vier a ser necessário.

A empresa construtora deve ter, também, as seguintes responsabilidades:

Exigir dos fornecedores dos equipamentos de proteção individual o certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

Remeter à UCP o calendário de reuniões mensais da CIPA,

Comunicar imediatamente à UCP os acidentes que gerarem mais de 15 dias de afastamento;

Cuidar para que os responsáveis pelo pessoal da obra instruam com detalhes as tarefas dos seus subordinados, objetivando maior eficiência e menor número de acidentes.

Revegetação e Recuperação de Áreas Degradadas

Basicamente três tipos de áreas degradadas podem ser gerados pela implantação das obras, além da própria faixa de execução das obras: áreas de empréstimos de materiais naturais (eventualmente necessários para aterros, revestimento de estradas de serviço ou troca de solos); bota-foras; e local do canteiro de obras.

Essas áreas, ao término da construção, deverão ser trabalhadas de modo que as suas novas condições situem-se próximas às anteriores à intervenção, procurando-se devolver a esses locais o equilíbrio dos processos ambientais ali atuantes anteriormente ou permitir a possibilidade de novos usos.

Recuperação de Canteiros e Praças de Trabalho

Os serviços de limpeza e recuperação da faixa de obras devem ser definidos em função dos seguintes princípios básicos para a minimização dos impactos causados ao meio ambiente:

Adoção de métodos para zelar pela proteção ao solo, pelo combate à erosão e pela manutenção da integridade física da área e edificações do entorno;

Devolução à faixa de obras e aos demais terrenos atravessados e/ou próximos do máximo de seu aspecto e condições originais de drenagem, proteção vegetal e de estabilidade, restaurando todos os eventuais danos ecológicos e socioeconômicos causados às propriedades de terceiros e aos bens públicos, assim como aos sistemas hidrográficos e aos mananciais afetados pela construção.

Os serviços de limpeza e recuperação devem ser executados imediatamente após a conclusão da obra.

Deve ser feita documentação fotográfica, retratando a situação original da faixa, visando à comparação da situação da área atravessada ou envolvida pela obra, antes e depois das obras.

Além da restauração definitiva das instalações danificadas pela obra, os serviços devem englobar a execução de drenagem superficial e de proteção vegetal nas áreas envolvidas, de forma a garantir a estabilidade do terreno, dotando a faixa de obras, a pista, a vala e a tubulação enterrada de uma proteção permanente.

A execução dos serviços de drenagem superficial e de proteção vegetal deve obedecer ao projeto construtivo previamente elaborado e aprovado pela fiscalização.

Nos pontos onde a faixa interceptar rios e corpos d’água, deve ser executada a restauração das margens e taludes.

Deve ser realizada a limpeza completa da faixa de obras e das pistas de acesso, assim como dos demais terrenos e estruturas de apoio utilizadas nos serviços de construção.

Os serviços de limpeza devem compreender a remoção de:

Pedras, matacões, restos de raízes, troncos de árvores, galhos e demais obstáculos e irregularidades existentes na faixa e nas pistas, oriundos da execução dos serviços;

Fragmentos de equipamentos, ferramentas, embalagens e demais materiais;

Sobras de tubos, protetores de bisel, etc.

Exceto quando estabelecido de outra forma, devem ser desativados todos os acessos provisórios, assim como eliminadas ou removidas pontes, pontilhões, estivas e outras instalações provisórias utilizadas na execução dos serviços de construção.

Devem ser totalmente desobstruídos os canais e valas de drenagem existentes nas propriedades e áreas contíguas, eventualmente interceptadas pela obra.

O projeto de recuperação vegetal deve contemplar a vegetação ou revegetação de todas as áreas atingidas pela construção, das atividades de drenagem, vias, etc.

Tal projeto deve propiciar a proteção do solo e dos mananciais hídricos contra os processos erosivos e de assoreamento, assim como a reintegração paisagística e a integridade física da própria obra implantada.

Os projetos devem seguir as recomendações a seguir e as propostas porventura apresentadas nos PCAs de cada conjunto de intervenções.

Sempre que possível, deve ser executado o replantio de espécies nativas em áreas contíguas aos remanescentes atingidos, a partir da coleta de mudas e sementes nas áreas desmatadas, desde que autorizado pelo órgão ambiental licenciador. Na impossibilidade técnica de se promover a recomposição vegetal apenas com espécies nativas, devem também ser selecionadas espécies de maior adaptabilidade e rapidez de desenvolvimento, levando-se em conta a necessidade de estabilização da área, além da reintegração paisagística.

Os trabalhos de revegetação devem ocorrer paralelamente aos serviços de recomposição, logo após o nivelamento do terreno e a recolocação da camada superior de solo orgânico, observada a sazonalidade climática da região.

Deve ser de responsabilidade da contratada a execução ou acompanhamento, no caso de convênios e subcontratação dos serviços de revestimento vegetal, incluindo a sua irrigação e manutenção, até que fique comprovado, após germinação, a pega total da vegetação.

Nos locais definidos no projeto de proteção vegetal, devem ser instaladas “placas educativas”, indicando a área, extensão da faixa e espécies plantadas ou replantadas, o tipo de vegetação e suas principais finalidades.

As áreas de canteiros de obras que não forem utilizadas para outro fim posteriormente devem ser revegetadas.

Os canteiros possuem superfícies como estradas internas e pátios muito compactados pelo trânsito de máquinas e caminhões. Para a revegetação, inicialmente deve ser feita uma subsolagem para romper as camadas compactadas das superfícies em pauta.

Diretrizes para Planos de Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência na Construção

Os Planos de Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência (PAE) contemplam as atividades que devem ser implementadas para evitar e/ou minimizar riscos de acidentes ambientais, durante a construção.

Acidentes com Pessoal Vinculado à Obra

O PAE deve incluir:

Comunicação de perigo;

Resposta a emergências;

Planejamento integrado;

Evacuação;

Exercícios de simulação, testes e avaliação;

Coordenação com o governo local;

Primeiros socorros.

Medidas Preventivas

Deve ser implantado, pela empreiteira contratada, um Plano de Gerenciamento de Riscos contemplando:

Treinamento dos recursos humanos envolvidos;

Procedimentos específicos para atividades relevantes;

Materiais e equipamentos, especificados de acordo com as normas em vigor.

A empreiteira contratada deve instruir a equipe de obras na operação e manutenção dos equipamentos de construção, para evitar a descarga ou derramamento de combustível, óleo ou lubrificantes, acidentalmente. Devem ser enfatizados os seguintes assuntos: principais causas de derramamento, tais como mau funcionamento de equipamentos; procedimentos comuns de operação no caso de derramamento; equipamentos; materiais e suprimentos na limpeza do derramamento.

A construtora deve proceder à manutenção do equipamento a ser reabastecido e/ou lubrificado, de acordo com um rígido programa. Todos os motores, tanques, containeres, válvulas, dutos e mangueiras devem ser examinados regularmente, para identificação de qualquer sinal de deterioração que possa causar um derramamento e sinais de vazamento. Todos os vazamentos devem ser prontamente consertados e/ou corrigidos.

Deve-se garantir que todo o reabastecimento será feito considerando que devem estar disponíveis, para utilização imediata, os necessários equipamentos e materiais, bem como a tomada de medidas mitigadoras, para conter possíveis vazamentos que possam alcançar áreas sensíveis, como os cursos d’água e pessoas.

A empreiteira contratada deve preparar uma lista sobre o tipo, quantidade, local de armazenamento de contenção e material de limpeza para ser usado durante a construção. A lista deve incluir procedimentos e medidas para minimizar os impactos no caso de derramamento.

A construtora deve realizar um inventário dos lubrificantes, combustíveis e outros materiais que possam acidentalmente ser derramados durante a construção.

Nos canteiros de obra, o armazenamento deve ser realizado em reservatórios apropriados e confinado da rede de drenagem, através de barreiras físicas. Áreas de armazenamento de contenção não devem ter drenos, a não ser que os fluidos possam escoar dessas áreas contaminadas para outra área de contenção ou reservatório, onde todo o derramamento possa ser recuperado.

Medidas Corretivas

As medidas corretivas são desencadeadas em atenção ao Plano de Ações de Emergência para a ocorrência de acidentes, na fase de construção e montagem, considerando também a hipótese acidental de derramamento de óleos combustíveis e lubrificantes utilizados nos equipamentos de construção, e outros possíveis eventos acidentais.

Procedimentos de limpeza devem ser iniciados assim que o derramamento for contido. Em nenhuma circunstância se deve usar o equipamento de contenção para armazenar material contaminado. Em caso de derramamento, a construtora deve notificar a Supervisora e a Coordenação Ambiental da UCP, através de seu Responsável Ambiental.

Documentos de Referência

Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho de 08/06/78;

NR 23;

Código de conduta/Capacitação do Pessoal.

Educação Ambiental dos Trabalhadores e Código de Conduta na Obra

O Programa de Educação Ambiental no âmbito da obra visa ensinar, mostrar, conscientizar e prover as ferramentas necessárias para que os trabalhadores, inspetores e gerentes envolvidos na obra possam cumprir todas as medidas de proteção ambiental planejadas para a construção.

O Programa deve cobrir todos os tópicos ambientais, exigências e problemas potenciais do início ao término da construção. O método do Programa é o de utilizar uma apresentação sucinta, objetiva e clara de todas as exigências e restrições ambientais e das correspondentes medidas de proteção, restauração, mitigação e corretivas, no campo.

O Programa deve ser apresentado em linguagem acessível aos trabalhadores, eventualmente com conteúdo e meios diferenciados, conforme a bagagem cultural de cada grupo.

O Programa de Educação Ambiental aos Trabalhadores deve ser de responsabilidade da empreiteira contratada. As atribuições dos responsáveis pelas ações de gestão ambiental devem ser descritas de forma a enfatizar suas responsabilidades e autoridade. As responsabilidades de cada trabalhador e sua respectiva especialidade devem ser definidas de forma objetiva.

O treinamento nas relações com o meio ambiente e com a comunidade deve ser oferecido a todos os trabalhadores, antes do início das obras. Trabalhadores contratados após o início das obras devem receber o treinamento o mais breve possível, antes do início de suas participações nas obras.

Um dos principais impactos que deve ser gerenciado é o contato entre os trabalhadores das construtoras e a comunidade local, além do comportamento desses trabalhadores frente ao meio ambiente. Justifica-se, assim, a emissão de normas de conduta para os trabalhadores que se alojarem nos canteiros, bem como a promoção de atividades educacionais para a manutenção de bom relacionamento com as comunidades (Código de Conduta).

Deve ser requerido dos trabalhadores o cumprimento das normas de conduta e a obediência a procedimentos de saúde e de diminuição de resíduos, nas frentes de trabalho, canteiros, faixa de domínio e estradas de serviço, como os relacionados a seguir.

Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas (facão, machado, moto-serra, etc.) devem ser recolhidos diariamente.

Os trabalhadores devem obedecer às diretrizes de geração de resíduos e de saneamento. Assim, deve ser observada a utilização de sanitários (é bastante comum a sua não-utilização) e, principalmente, verificado o não-lançamento de resíduos no meio ambiente, tais como recipientes e restos de refeições ou materiais descartados na manutenção de veículos.

Os trabalhadores devem ser informados dos limites de velocidade de tráfego dos veículos e da proibição expressa de tráfego em velocidades que comprometam a segurança das pessoas, equipamentos, animais e edificações.

Devem ser proibidos a permanência e o tráfego de carros particulares, não vinculados diretamente às obras, nos canteiros ou áreas adjacentes.

Outros assuntos a serem abordados incluem os limites das atividades de trabalho, atividades de limpeza e nivelamento, controle de erosão e manutenção das instalações, travessias de corpos d’água, cercas, separação do solo superficial do solo escavado, bermas e programa de recuperação, após o término das obras. Devem ser descritos os usos público e privado dos acessos, bem como as atividades de manutenção dessas áreas.

Todos os trabalhadores devem ser informados sobre os procedimentos de controle para prevenir erosão do solo dentro dos limites e adjacências da faixa de obras, providenciar recuperação das áreas alteradas e contribuir para a manutenção em longo prazo da área, propiciando o restabelecimento da vegetação.

Todos os trabalhadores devem ser orientados quanto ao tipo, importância e necessidade de cuidados, caso recursos culturais, restos humanos, sítios arqueológicos ou artefatos sejam encontrados parcial ou completamente enterrados. Todos os achados devem ser imediatamente relatados ao responsável pela gestão ambiental, para as providências cabíveis.

Todos os trabalhadores devem implementar medidas para reduzir emissões dos equipamentos, evitando-se paralisações desnecessárias e mantendo os motores a combustão funcionando eficientemente.

Treinamento ou Simulação dos Planos de Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência.

Responsabilidade: empreiteiras contratadas.

Cronograma de implantação: durante a execução das obras.

Recomenda-se que estas especificações façam parte do contrato com as empreiteiras.

Obras de Retificação e Desvio de Leito de Corpos Hídricos

As obras de retificação e desvio de leito de corpos hídricos envolvem serviços de limpeza, terraplenagem e construção de dispositivos de drenagem e controle da erosão, necessários à constituição da pista de serviço e do local do novo leito.

Em hipótese alguma os indivíduos arbóreos e arbustivos deverão ser suprimidos sem a devida autorização ambiental para supressão de vegetação, a ser emitida pela SEMA.

Critérios técnicos para Projetos do Parque.

TDR a serem produzidos pelo Arq. José Magnabosco

Texto atual é a adaptada do Projeto Ipojuca

Diretrizes para os Projetos de Parques

Para orientar a elaboração do projeto do parque a ser construído no âmbito do Viva Cidade 2 apresenta-se a seguir o conjunto de Diretrizes de Projeto.

- Quanto ao uso do parque pela população

- O envolvimento da população na definição do Parque, através da implementação de mecanismos de construção participativa (como ciclo de reuniões e consultas públicas);

- A garantia do uso universalizado para todas as pessoas;

- A previsão de áreas de lazer ativo, educativo, contemplativo e cultural, a depender das especificidades locais.

- Quanto à relação do parque com seu entorno

- A relação Parque-Cidade / Cidade-Parque;

- A conexão com as demais áreas verdes públicas da cidade e com os espaços públicos preexistentes;

- A consonância com o Plano Diretor do Município e/ou com outros planos territoriais e ambientais;

- A história e a cultura local, que devem estar também expressas no desenho e no programa do parque;

- A cadeia de acessibilidade e mobilidade integral (ônibus, bicicleta, automóvel, moto, cadeirantes e pedestres),

- A garantia de abertura para as partes molhadas, possibilitando boa integração/relação entre os usuários e essas áreas.

- Quanto à gestão do parque

- A previsão de um Plano, ou Diretrizes de Gestão, que apresente alternativas para instalação e manutenção dos equipamentos; a proteção da vegetação e da fauna; a segurança e a limpeza e a hierarquia administrativa;

- A indicação de atividades a serem permitidas, bem como a definição de normas de uso necessárias;

- As medidas para adoções, permissões e autorizações para realização de eventos;

- A orientação pelo princípio da participação e integração com outras políticas, especialmente educação, saneamento e saúde;

- As normas para possível terceirização de espaços e serviços como os de comércio de alimentos, aluguel de bicicletas, realização de convenções entre outros.

- Quanto à sustentabilidade do parque

- A elaboração dos projetos integrados à vegetação, à paisagem e à topografia existentes, respeitando ainda os condicionantes climáticos e biológicos locais;

- A incorporação do ecopaisagismo: árvores, arbustos e gramíneas que gerem sombra e minimização da impermeabilização do solo;

- O respeito às cheias sazonais do rio (não aumentar cotas);

- O cuidado com a limpeza das margens e a promoção da educação ambiental voltada em especial à relação com o rio e a vegetação ribeirinha.

Para ser socialmente justo, economicamente viável, ecologicamente equilibrado e culturalmente rico, é importante que o projeto do parque considere:

- O envolvimento de escolas do entorno na sua implantação e gestão;

- A integração com outros programas e serviços sociais (Biblioteca Pública, Posto de Saúde, etc.);

- O uso de tecnologia, materiais e insumos de baixo impacto, baixo consumo energético e de água e fácil manutenção, inclusive a introdução de técnicas de bioconstrução e/ou de materiais locais nos processos construtivos;

- A utilização de área para os projetos de compensação ambiental, integrando-as ao parque sempre que for possível;

- A utilização de fontes de energias alternativas;

- O fortalecimento da educação ambiental/cidadã a partir dos equipamentos, do ambiente, de locais e atividades específicas;

- A criação de espaços de leitura;

- O reforço e o respeito às características regionais, culturais e paisagísticas locais;

- O aproveitamento do artesanato/cultura popular local/regional;

- A adequação da Comunicação/sinalização, de forma a possibilitar a visitação orientada, a recreação e a educação ambiental.

Usos e Equipamentos

Para o Parque Janelas para o Rio serão estabelecidos pelo menos 02 setores distintos, o Setor de Preservação Ambiental (SPA) e o Setor de Equipamentos e Lazer (SEL). Cada um desses Setores pode ser subdividido de forma a garantir melhor caracterização e adequação às características locais.

- Setor de Preservação Ambiental (SPA)

Esse setor demarcará a porção mais natural do Parque (possivelmente inserida em Área de Preservação Permanente (APP), com as áreas de vegetação mais densa e sua fauna associada. Construções nesse Setor não são permitidas, exceto em casos onde obras de contenção se façam necessárias por razões de segurança da população visitante. Deverão também ser implantadas aí atividades de adensamento da vegetação e recomposição da mata ciliar, com a obrigatoriedade de introdução de vegetação nativa (também nativas frutíferas), devendo-se verificar ainda a existência de espécies endêmicas, que terão prioridade de uso.

No SPA permite-se ainda o estabelecimento de áreas e equipamentos para estar, contemplação da paisagem, pesquisa/monitoramento e a abertura de trilhas ecológicas para fins de educação ambiental, devendo em qualquer caso ser garantida a ambiência local e o respeito à fauna e flora, não sendo permitidos usos geradores de ruídos e impactos à vegetação ou a fauna.

- Setor de Equipamentos e Lazer (SEL)

Nesse Setor estarão localizados os equipamentos necessários para as atividades do Parque, incluindo:

- Espaço/sala multiuso para realização das atividades de educação ambiental, esportes, lazer;

- Equipamentos de apoio: portaria, administração, lanchonete, WC, fraldário (conforme Lei No. 14.805 de outubro de 2012), guarita de segurança, entre outros;

- Pista de Cooper, equipamentos de ginástica, bicicletário, telefone público, espaço para apresentações culturais, esportes e áreas para piquenique, etc.

Os projetos do Parque Janelas para o Rio deverão seguir ainda as determinações da Resolução CONAMA 369/2006, especificamente a Seção III, que estabelece os percentuais de impermeabilização e alteração para ajardinamento (incluindo gramado), limitados a respectivamente a 5% e 15% da área total do parque, limitados a área da APP.

Elaboração dos projetos

A elaboração dos projetos dos parques deverá obedecer às etapas descritas a seguir, cada uma das quais gerando os produtos respectivos.

- Estudos Preliminares (Produto 01)

Essa etapa se subdivide em, pelo menos, quatro atividades: a Contextualização; o Estudo Técnico Ambiental; o Estudo Técnico Social e o Levantamento Topográfico, devendo cada um deles conter o que se segue abaixo.

- Contextualização

O empreendedor deverá providenciar o aprofundamento do estudo, abordando aspectos relevantes do município e do entorno, com vistas à elaboração de um mapa síntese do projeto e sua articulação com o entorno imediato do parque (vias de acesso, meios de acesso, perfil dos possíveis usuários e outros aspectos que se façam necessários). A Contextualização deverá constar de um texto ilustrado com registros fotográficos e o Mapa Síntese, todos em cópias impressas e em meio digital.

- Estudo técnico ambiental

Esse estudo deverá fornecer informações capazes de caracterizar de forma abrangente a realidade local e identificar a necessidade de proteção e reabilitação de áreas, devendo ser elaborado a partir de dados primários e deverá constar de uma análise ambiental integrada, sob a perspectiva da Avaliação de Risco Ambiental, devendo conter no mínimo:

- Identificação dos aspectos físicos, bióticos, antrópicos e análise do relacionamento entre eles, identificando inclusive a funcionalidade de cada um dos aspectos identificados;

- Levantamento da fauna e flora local, com vistas também a identificação de espécies endêmicas;

- Identificação das ações antrópicas na área do parque, bem como em seu entorno;

- Identificação e demarcação das áreas com degradação dos corpos d’água, do solo, da vegetação e susceptíveis à recuperação ambiental;

- Identificação das potencialidades e dos riscos ecológicos relacionados aos equipamentos a serem implantados e aos usos propostos.

O estudo deverá ainda estabelecer os aspectos hidrológicos relevantes, os parâmetros necessários para equacionamento e dimensionamento do Projeto de Drenagem, tendo como elementos de referência:

- Plantas e base de dados que demonstrem uma série histórica do nível do corpo d’água, relativas ao trecho em referência;

- Série cronológica atualizada de precipitações pluviométricas (coletar dados do Instituto Nacional de Meteorologia e APAC).

Deverá ainda ser considerada, quando houver, a influência da maré na área do parque, bem como as condições hídricas do local, quando da existência de áreas permanente e/ou temporariamente alagadas.

Todos esses estudos e levantamentos devem (quando houver) conter dados oficiais (ITEP, SUDENE, ANA, LAMEPE, APAC, Prefeituras, Universidades, etc.) e dados resultantes de consultas à população local (como indicações de níveis máximos de cheias, concentrações de chuvas por períodos, entre outros). A união destes dados tem o intuito de melhor aproximar os dados da realidade local.

- Levantamento topográfico

Os estudos topográficos terão como objetivo o georreferenciamento e a preparação de base planialtimétrica, suficientemente detalhada para permitir o desenvolvimento dos Projetos em todas as suas etapas.

A base cartográfica será atualizada e/ou elaborada através da utilização de levantamentos topográficos, usando-se equipamentos de precisão, principalmente para a localização de postes, elementos componentes do sistema de drenagem, edificações, ruas de acesso, corpos d’água, árvores de grande porte ou outros elementos existentes no terreno, devendo o desenho topográfico final ser representado no sistema de projeção UTM.

As plantas deverão conter ainda:

- Largura dos passeios lindeiros ao terreno, e dentro do mesmo, com indicação de variação, se houver;

- Locação de guias rebaixadas com medida da extensão;

- Poligonal com as demarcações das áreas de interesse (locação de edificações existentes, equipamentos, maciços vegetais, etc.) com memorial descritivo apresentando as coordenadas norte e leste por vértice;

- Locação das árvores situadas nas áreas fora do perímetro da APP, a partir do centro dos troncos, com projeção de copa e de troncos com inclinação acentuada.

Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, especialmente a NBR 13.133/94 (utilizada como referência para fiscalização dos trabalhos de levantamento topográfico), e recomendações dos órgãos competentes.

- Planimetria

A poligonal deve ser identificada no local, através de marcos visíveis e intervisíveis, para possibilitar uma posterior conferência e reconstrução da mesma; a contratante deve homologar o tipo de material e o método de materialização, devendo ainda a distância máxima entre estações da poligonal não exceder 100m. A Planta Planimétrica deverá ser apresentada em escala e nível de informação compatível para sua avaliação pela contratante e/ou por órgãos competentes e formato adequado ao Padrão ABNT.

- Altimetria

Serão aceitas Referências de Nível (RN) de cotas de partida arbitrada, e a fim de eliminar erros sistemáticos no nivelamento geométrico, não devem ser utilizados lances superiores a 100 (cem) metros. O levantamento dos detalhes deve estar amarrado às cotas da partida arbitrada e ainda, permitir o seu controle e acompanhamento por parte da contratante.

As curvas de nível deverão apresentar intervalo de 50 cm e os perfis longitudinais e todas as seções transversais levantadas serão apresentados em escala horizontal e vertical compatíveis para avaliação.

- Cadastro

Serão levantados todos os elementos necessários a elaboração dos projetos, tais como: meios-fios, postes, muros, cercas, edificações, suas alturas, número de pavimentos, respectivos usos e características construtivas, áreas com revestimentos do solo natural, locação de maciços vegetais, caixas de inspeção, poços de visita, bueiros, hidrantes, bocas-de-lobo, árvores, rampas de acesso de veículos e escadas existentes sobre as calçadas e outros elementos julgados importantes, como placas, telefones públicos, lixeiras, abrigos de ônibus, etc.

Com base nas anotações de campo e medições complementares à trena, serão confeccionados os desenhos, utilizando softwares CAD.

- Principais Produtos

- Relatório contendo todos os estudos e levantamentos relativos à área objeto de estudo.

- Plantas do levantamento topográfico nas escalas citadas anteriormente.

- Plantas digitais da base cartográfica e base cadastral.

- Relatório contendo descritivo literal de itinerário e de amarração dos pontos da Rede de Referência Cartográfica, bem como os respectivos croquis.

- Projetos Básicos (Produto 02)

Os projetos básicos conterão a descrição das soluções urbanísticas, arquitetônicas e de arquitetura paisagística. Devem apresentar desenhos que representem as informações técnicas de seus elementos e instalações necessárias suficientes para o “Aceite” por parte da contratante, bem como para o desenvolvimento dos Projetos Executivos e elaboração de Planilha de Orçamento Estimativo.

Os Projetos Básicos conterão ainda as informações técnicas necessárias à análise e aprovação pelas autoridades competentes, da concepção das edificações, dos seus elementos e instalações, com base nas exigências legais e de obtenção das licenças.

- Projeto básico de urbanismo

O projeto básico de urbanismo é constituído de desenhos e textos em forma de:

- Planos gerais de toda a área e entorno imediato, delimitação dos Setores (SPA e SEL) e Subsetores (quando houver), desenho geral dos agenciamentos, estacionamentos, locação de equipamentos, mobiliário urbano, vias de circulação, áreas de lazer, entre outros;

- Secções gerais e elevações do conjunto, todos cotados e em escala, com indicativo de níveis, curvas de nível e movimento de terra propostos, etc.;

- Caderno geral de especificações de materiais.

- Projeto básico de arquitetura

Para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, deve-se obrigatoriamente seguir todas as normas e legislações pertinentes a cada tipo de edificação, em especial a:

- NBR 9050 – Acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

- Decreto Federal 5.296/2004 – que estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas deficientes e com mobilidade reduzida;

- NBR 13532 – Elaboração de Projetos de Edificações;

- NBR 6492 – Representação de Projetos de Arquitetura;

- Resolução CONAMA 303/2002 – Sobre parâmetros, definições e limites em áreas de preservação permanente, quando em áreas próximas a córregos, rios, lagos e represas, ou que estejam em áreas protegidas por lei.

Será também, constituído por desenhos de plantas, cortes e fachadas, devidamente cotados e legendados, em escala não inferior a 1:100, de todas as edificações e com todas as descrições e justificativas exigidas pelas Concessionárias de Serviços, Corpo de Bombeiros e demais órgãos do poder público local. Todos devidamente cotados e acompanhados de um Caderno Geral de especificações de materiais.

- Projeto básico de arquitetura paisagística

O projeto básico de arquitetura paisagística é constituído de desenhos e textos em forma de:

- Plano Geral de áreas verdes e vegetadas, detalhes de recantos em forma de plantas, desenho específico dos agenciamentos, vias de circulação, estacionamentos (paginação de pisos, revestimentos, etc.);

- Detalhamento com indicativo dos espécimes vegetais nas áreas de paisagismo, dando prioridade às espécies nativas dos ecossistemas em questão, etc.

A especificação da vegetação deve atender às exigências das propostas de Recuperação Ambiental.

- Projeto executivo de urbanismo e arquitetura

Conjunto de elementos gráficos, como memórias, desenhos e especificações que visam à construção do Parque Janelas para o Rio. O Projeto Arquitetônico deverá ser elaborado de acordo com as Diretrizes e os Usos definidos no presente documento.

- Projeto executivo de arquitetura paisagística

O Projeto deverá abranger as áreas de lazer, os espaços livres destinados à convivência, a arborização dos acessos e as áreas que por suas características merecem esse tipo de tratamento. O Projeto deve contemplar, inclusive, a recuperação das áreas degradadas, devendo se basear em todas as Diretrizes e Estudos Preliminares.

O Projeto de Arquitetura Paisagística deve apresentar os seguintes elementos:

- Distribuição espacial das atividades;

- Indicação do tratamento paisagístico a ser empregado, com definição dos materiais a serem adotados;

- Tabela indicando: nome vulgar da espécie vegetal; nome científico, quantidades e portes da vegetação a ser plantada; espaçamento de plantio; dimensão da cova; substrato; embalagem; quantidade das forrações em metros quadrados; e observações gerais;

- Descrição do preparo do terreno, das técnicas de plantio e da qualidade das mudas;

- Indicação de elementos como estruturas, peças d’água e obras de arte, equipamentos e mobiliário;

- Indicação dos pontos de água e o sistema de irrigação, constituído por aspersores.

- Projeto executivo de estrutura

O Projeto de Estrutura das edificações a serem construídas deverá seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O projetista deverá desenvolver e apresentar o Projeto de Estrutura, após estudar as diversas opções, analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista da viabilidade técnica.

O Projeto de Estrutura deverá conter:

- Projeto de Fundação;

- Projeto da Superestrutura.

- Projeto de Fundação

A representação gráfica deverá ser feita por meio de desenho de plantas, cortes e elevações que permitam a perfeita análise e compreensão de todo o Projeto. Deverão ser apresentados:

- Plantas de locação e cargas dos pilares;

- Plantas de locação das fundações (incluindo blocos de coroamento);

- Plantas de formas;

- Plantas de armação.

As Plantas de Locação deverão estar em escala adequada (preferencialmente 1:50) e apresentar as distâncias entre eixos das peças, a partir de um ponto de referência bem definido, além de cotas necessárias para o correto posicionamento dos elementos estruturais.

Nas Plantas de Formas, deverão constar as dimensões dos elementos de fundação, em planta e em corte, cotas de assentamento em relação ao sistema de referência

Na Planta de Armação, deverão ser apresentadas as seções longitudinais e transversais, mostrando a quantidade, o diâmetro, a posição, os espaçamentos e os comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos elementos de fundação. Deverão ser indicadas, também, as ferragens de arranque dos pilares, além de detalhados os locais de interligação das fundações com os blocos de coroamento.

- Projeto de Superestrutura

O Projeto de Superestrutura deve conter os seguintes elementos:

- Compatibilização de eixos e níveis com o Projeto de Arquitetura;

- Nomenclatura, dimensionamento e detalhamento de todas as peças estruturais;

- Detalhamento em separado de elementos estruturais específicos (escadas, reservatórios, contenções, muros de arrimo, entre outros);

- Cortes.

Quando ao detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao existente no mercado (12 m) deverão ser detalhados os tipos de emendas e no caso de aberturas e furos em elementos estruturais, deverão ser apresentados os detalhes das armaduras de reforço.

Cada prancha de armação dos elementos estruturais deverá conter o Quadro Resumo de Ferros.

Quando necessário, deverá ser apresentado o Plano de Concretagem. As interrupções de concretagem deverão garantir as características de segurança e estética da estrutura.

- Projeto executivo de instalações elétricas e iluminação externa

Os Projetos de Instalações Elétricas e de Iluminação Externa obedecerão às normas e recomendações da ABNT, inclusive a atual NBR-14.136/2002, regulamentada pela Resolução Nº. 11 de 20/12/2006 do CONMETRO, aos padrões de fornecimento de energia elétrica da Concessionária local, às especificações dos fabricantes e às Condições Gerais de Fornecimento da ANEEL.

- Partes integrantes do Projeto de Instalações Elétricas:

- Detalhamento da entrada de energia elétrica, com pranchas de situação e localização, devendo-se prever a interligação ao ponto de entrega da concessionária;

- Quadros de cargas, diagramas unifilares e cálculos de demandas prováveis;

- Especificação e detalhamento do quadro geral de baixa tensão;

- Especificação e dimensionamento dos quadros de força e de distribuição;

- Detalhes das caixas de passagem e aterramentos;

- Medição do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh);

- Projeto de Iluminação Externa de jardins e praças e de estacionamento, seguindo orientação do Projeto de Paisagismo;

- Projeto luminotécnico com definição de postes, luminárias e lâmpadas apropriadas;

- Planta geral, com locação de postes e luminárias;

- Locação de postes para iluminação dos acessos;

- Locação de postes para iluminação do Pátio de Estacionamento;

- Locação de postes ornamentais;

- Memorial descritivo do Projeto, Caderno de Especificações e Relação completa de materiais;

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do Projeto, na forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, conforme modelo de composição de custo unitário - EMLURB);

- Aprovação do Projeto junto à Concessionária.

Os cabos de transmissão de energia elétrica deverão ser subterrâneos para evitar a poluição visual e eventuais acidentes.

O Memorial Descritivo deve apresentar as características principais do sistema elétrico, as cargas consideradas, os fatores de carga e demanda justificar a escolha das tensões de suprimento e distribuição.

- Projeto executivo de instalações telefônicas e de lógica

O Projeto Executivo de Instalações Telefônicas e de Lógica deve ser elaborado em conformidade com as normas técnicas vigentes, os cabos de transmissão de telefonia deverão ser subterrâneos para evitar a poluição visual e a planta de situação/locação deverá indicar o ramal de entrada da Concessionária de telefonia.

O Projeto de distribuição interna deverá ser elaborado de acordo com o Projeto de layout de Arquitetura e com o Projeto de tomadas da rede estabilizada, com a locação e a quantidade fornecida de pontos. Caso contrário, deverá ser marcada, com antecedência, reunião com a contratante para a definição do mesmo. Sempre que possível, deverá ainda ser contemplada a instalação de rede wireless (sem fio) com cobertura para as edificações e de livre acesso aos usuários do Parque Janelas para o Rio.

- Elementos necessários e básicos dos projetos

- Eletrodutos com seus diâmetros e encaminhamentos;

- Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e encaminhamentos;

- Tomadas com as suas identificações;

- Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infraestruturas, com respectivas bitolas;

- Todas as interligações;

- Legendas e notas explicativas.

Na elaboração do Projeto de Instalações de rede estruturada deve ser observada a cobertura de rede wireless (sem fio) em todas as edificações, incluindo as circulações de interligação dos edifícios (quando houver).

O Projeto de Instalações de Telecomunicações deve ser aprovado junto à Concessionária de telefonia e a planilha de custos deverá conter todos os elementos necessários para a execução do serviço.

- Projeto executivo de instalações hidrossanitárias

O Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias, deverá atender às recomendações e especificações da ABNT e da Concessionária local, bem como às tendências de conservação ambiental, propondo solução de captação de água das chuvas e racionalização de recursos energéticos.

O Projeto Hidráulico para a rede de água potável detalhará, dimensionará e especificará cada um dos elementos da rede de distribuição, constituída pelo conjunto de reservatórios, tubulações, registros, válvulas e acessórios.

Os Projetos de Instalações Hidrossanitárias serão compostos de:

- Projeto de Instalações de água;

- Projeto de Instalações de Esgotos Sanitários, Águas Servidas e Águas Pluviais;

- Projeto do Destino Final de Esgotos dos Edifícios existentes e das novas Construções;

- Projeto de Irrigação dos Jardins.

Os desenhos do Projeto serão compostos de:

- Planta de situação/locação, indicando o ramal de entrada da rede hidráulica com detalhe do hidrômetro da concessionária local;

- Rede de água potável;

- Sistema de rede de distribuição de água;

- Distribuição da rede interna: banheiros, áreas públicas e demais dependências;

- Sistema de bombeamento;

- Vistas, barriletes e detalhes gerais na escala 1:20;

- Esquema vertical.

O Memorial Descritivo deve apresentar as principais justificativas para a escolha das soluções adotadas, referentes à concepção do Projeto, definição de todos os elementos que compõem o Projeto das Instalações Prediais, levando em conta os parâmetros de cálculo como: número de pessoas atendidas, cotas per capita, especificações de todos os materiais (aquisição e aplicação) e serviços (normas de execução). Devem ser fornecidos os quantitativos e as descrições de todos os materiais necessários à execução da obra.

- Projeto executivo de drenagem e pavimentação

O Projeto de Drenagem será fundamentado nas bacias hidrográficas, na drenagem existente e no Projeto Geométrico. Serão calculadas vazões, cotas mínimas e máximas e seções das estruturas necessárias à captação e transporte das águas, especificando o destino final. Também deverá considerar o aspecto econômico associado à condição de limpeza da via, em especial, da linha d’água em razão da presença de detritos e lixo. É obrigatória a apresentação da memória de cálculo do projeto. Os detalhes executivos do projeto serão apresentados em nível de localização, dimensões, cotas de montante e jusante, declividades, extensões e especificações de materiais.

O Projeto Geométrico definirá as características das vias, relativos à situação, declividades longitudinais e transversais, sentido de escoamento das águas, poços de visita com tampão e caixas coletoras dotadas com gaveta ou grade e canaletas a céu aberto com tampas fechadas e vazadas.

O projeto deverá priorizar a retenção do escoamento superficial das águas pluviais, por meio de swalles (canais de infiltração), potencializando a infiltração das águas no subsolo, beneficiando o paisagismo e minimizando ações erosivas. A planta baixa da rede coletora deverá conter os dados completos de cada trecho (comprimento, diâmetro do coletor, numeração dos poços de visita e localização das caixas-ralo). O projeto apresentará também planta da rede coletora, detalhes de poços de visita, caixas-ralo, caixas de passagem, memoriais descritivos, planilhas de cálculo, especificações e quantitativo de materiais.

A contratada fornecerá ainda detalhes das seções-tipo do pavimento, com detalhes e espessuras das camadas e sequência de operações para sua construção. O critério para definição dos diversos tipos de pavimentos possíveis é o de menor custo, aliado a outros fatores, tais como resistência ao tráfego solicitante e facilidade de manutenção.

- Projeto executivo de sinalização (programação visual)

O Sistema de Comunicação do Parque será desenvolvido com repertórios sinaléticos (lingüístico, pictórico ou misto) internacionalmente estabelecidos e idealizados de forma a valorizarem também, a cultura local. Este deve facilitar a acessibilidade, a mobilidade interna e o uso de seus equipamentos e atrativos de forma sustentável e deverá englobar o Planejamento Interpretativo como conceito:

- Identificar as principais características de maneira a apresentar uma rede de descobertas e atrativos que provoquem a curiosidade do visitante e transmitam o sentido do lugar;

- Propor a Identidade Visual e a Sinalização Indicativa e Educativa do Parque a partir dos elementos próprios da natureza, da história local ou de outros elementos que se destacam na paisagem;

- A sinalização externa: indicativa dos acessos ao Parque, devendo considerar e integrar o sistema pré-existente de sinalização urbana;

- A sinalização interna: indicativa da mobilidade dentro do Parque e uso de seus equipamentos, serviços e atrativos;

- A sinalização de uso comum: indicativa às orientações de cunho genérico, necessárias aos usuários do Parque, informando sobre advertências, proibições e regulamentação, procedimentos e informações.

O sistema deverá apresentar placas mistas, com pictogramas e legendas em português e sinalização tátil visual – linguagem em Braille- para atender, também, aos portadores de necessidades especiais.

Deverão ser apresentados os seguintes Produtos:

- Memorial Descritivo e Justificativo;

- Especificações Técnicas e

- Orçamento.

- Orçamento estimativo (produto 04)

O Orçamento Estimativo constará da coleta de todas as listas e tabelas quantitativas elaboradas pelos Projetos Executivos (Produto 03) e elaboração de Planilha Orçamentária Estimativa, que por sua vez servirá como base para a determinação dos valores a serem indicados no processo licitatório para contratação das obras.

- Orientações gerais

É de inteira responsabilidade do(s) responsável (eis) técnico(s) a entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente efetivada junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), relativa a cada serviço técnico, objeto do Termo de Referência que irá orientar a contratação das obras do Parque.

Todos os Projetos deverão ser desenvolvidos em programas de CAD, capazes de transmitir de forma adequada as informações técnicas e permitindo a integração com outros programas similares utilizados em projetos complementares, relatórios e memoriais em programas compatíveis com Word e em formato PDF.

As especificações e o detalhamento construtivo deverão ser suficientes para a perfeita execução do Projeto e as especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e comprovação do desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou experiências bem sucedidas.

Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, definindo com clareza e precisão as características e desempenho técnico requerido pelo Projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes. A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pelo contratante.

As especificações técnicas poderão incorporar informações de interesse, detalhes construtivos e outros elementos necessários à perfeita caracterização, inclusive catálogos e manuais que orientem e execução e inspeção dos serviços, desde que sejam atendidas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

- Procedimentos para a entrega dos produtos

A contratada deverá incluir no Cronograma Geral de Serviços a realização de reuniões de trabalho com a UPC, com o objetivo de apresentar os Produtos referentes a cada etapa. Os ajustes ao Cronograma poderão ser feitos desde que solicitados previamente pelo gestor do contrato. A aprovação dos produtos é condição para o desenvolvimento dos trabalhos e aprovação dos Produtos subsequentes.

Todos os Projetos deverão ser entregues em folha impressa e em arquivo eletrônico, em mídia gravada (DVD ou CD) e encaminhados à APAC para aprovação.

- Gerenciamento dos Projetos Complementares

A contratada deverá promover o perfeito entrosamento entre todos os Projetos e seus complementares e as soluções e os sistemas propostos em conformidade com o Programa Parque Janelas para o Rio e as Normas Técnicas da ABNT.

- Equipe técnica mínima

No caso de contratação de empresa ou profissionais para a elaboração dos projetos será exigida a comprovação da experiência profissional de cada colaborador que se fará por meio da apresentação do curriculum vitae. Para arquitetos e engenheiros, deverão ainda ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico (CAT), compatíveis com a função para a qual cada um dos profissionais foi designado, acompanhadas de Atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, certificados pelos respectivos Conselhos de Classe. As CAT e os Atestados deverão ser apresentados em cópias autenticadas.

Para a elaboração dos projetos recomenda-se uma equipe mínima, conforme descrita no Quadro 3.

Quadro 3: Equipe Técnica Mínima

| Especialidade | Quantidade |
| --- | --- |
| Arquiteto e Urbanista | 01 |
| Engenheiro Civil | 01 |
| Paisagista | 01 |
| Engenheiro Agrônomo, Florestal, biólogo ou Eng. Ambiental | 01 |
| Assistente Social ou técnico social | 01 |
| Programador Visual | 01 |
| Topógrafo | 01 |
| TOTAL | 07 |

# Footnotes

Para verificar a gestão socioambiental dos projetos o Banco poderá realizar visitas de supervisão ambiental periódicas, nos locais de implantação das obras.

# Text boxes

Coordenador Executivo

Especialista Administrativo-Financeiro

Especialista Jurídico

Especialista em Obras de Infraestrutura

Especialista em Planejamento

Especialista em Gestão de Impactos Ambientais

Supervisor Ambiental