## PA- v6-para publicação
BRASIL
PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Contrato de Empréstimo : 2676/OC-BR - PROSAMIM III
Atualizado em: 10/11/2014 PLANO DE AQUISIÇÃO (PA) - 18 MESES
Atualização No : 6
Atualizado por : Equipe da UGPI
Nº | Descrição do Contrato | Nº Componente Associado | Custo estimado(1000) US$ 1,00 = R$ 2,2358 | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status (3) | Comentários
[6 empty] | BID (%) | Local (%) | Publicação Anúncio | Término Contrato |  |  | BID | CPL
1 . Serviços de Consultoria | [11 empty] | 0 | 0
1.01 | Gerenciamento PROSAMIM Contrato 001/2010 adjudicado no âmbito do 2006/OC-BR (PA versão 5 Item 4.09). | 1.2 | 25000 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | EXA | 24.108 | 75.892 | I Trim, 2012 | II Trim, 2017 | A | PRISM nº A 9389 | 2.4996 | 7.8689
1.02 | UGPI: Supervisão das Obras da Sub-bacia do Igarapé do São Raimundo | 1.2 | 10000 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | EXA | 17.5 | 82.5 | IV Trim, 2012 | III Trim, 2015 | A | PRISM nº A 9159 | 0.7258 | 3.4216
1.04 | UGPI: Avaliação e Monitoramento | 3.1 | 1500 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | EXA | 100 | 0 | IV Trim, 2014 | I Trim, 2017 | P | (4) | 0.62211 | 0
1.10 | UGPI: Assessoramento Técnico para realização da Avaliação de Meio Termo do Programa | 1.1 | 75 | Seleção de Consultor Individual - CI | EXP | 100 | 0 | II Trim, 2014 | III Trim, 2014 | A | PRISM nº BR 10523 | 0.031106 | 0
1.15 | UGPI: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento | 2.2 | 100 | Contratação Direta - CD | EXA | 100 | 0 | III Trim, 2015 | III Trim, 2016 | P |  | 0.041474 | 0
1.19 | Consultoria para Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Modelos Alternativos de aliança Público Privada (Sociais), para a promoção de Parceria Público Privada e/ou Compartilhada de Parques e Praças (áreas urbanizadas dos Igarapé) | 2.2 | 103 | Contratação Direta - CD | EXA | 100 | 0 | I Trim, 2014 | IV Trim, 2014 | A | PRISM nº BR 10441 | 0.042718 | 0
1.20 | UGPI Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO)/Customização. | 1.1 | 456.17 | Dispensa de Licitação | EXP | 0 | 100 | II Trim, 2013 | III Trim, 2014 | A | Contrato nº 002/2013 (Local) | 0 | 0.18919
1.21 | Consultoria para passivos ambientais das obras do PROSAMIM | 1.3 | 39 | Seleção de Consultor Individual - CI | EXP | 100 | 0 | II Trim, 2014 | IV Trim, 2014 | A | PRISM nº BR 10673 | 0.016175 | 0
1.22 | SEMULSP - Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus | 2.2 | 295 | Contratação Direta - CD | EXA | 100 | 0 | II Trim, 2014 | I Trim, 2015 | P | SEMULSP (5) | 0.12235 | 0
1.23 | CPRM: Revisão/Complementação do Plano de Contingência do Igarapé do Quarenta/Educandos | 2.2 | 100 | Contratação Direta - CD | EXA | 100 | 0 | IV Trim, 2014 | II Trim, 2015 | P | CPRM - (5) | 0.041474 | 0
1.24 | Prestação de serviços de consultoria para elaboração dos Termos de Referência para Contratação do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e Melhorias Tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC, incluindo Orçamento e Fiscalização do Projeto e Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento para Licitação da Supervisão das Obras da EPC | 1.3 | 170 | Seleção de Consultor Individual - CI | EXP | 100 | 0 | II Trim, 2014 | IV Trim, 2014 | A | PRISM BR 10689 | 0.070506 | 0
1.25 | Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC | 1.3 | 1728 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | EXA | 100 | 0 | IV Trim, 2014 | II Trim, 2015 | P | (6) | 0.71667 | 0
1.26 | Otimização da UGPI | 1.1 | 200 | Seleção de Consultor Individual - CI | EXP | 100 | 0 | II Trim, 2015 | I Trim, 2017 | P | (4) | 0.082948 | 0
1.27 | Monitoramento das ações de Reassentamento | 2.2 | 123 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | EXA | 100 | 0 | IV Trim, 2014 | I Trim, 2017 | P | (4) e (7) | 0.051013 | 0
1.28 | Reavaliação Econômica do PROGRAMA III | 1.3 | 100 | Seleção de Consultor Individual - CI | EXP | 100 | 0 | I Trim, 2015 | II Trim, 2015 | P | (4) | 0.041474 | 0
1.29 | Customização de sistema móvel para soluções de ouvidorias colaborativa composto por um aplicativo para equipamentos de comunicação móvel integrado a serviços de texto e outras mídias para relacionamento de clientes com instituições - Ouvidoria | 1.1 | 200 | Contratação Direta - CD | EXP | 0 | 100 | II Trim, 2015 | I Trim, 2017 | C | (8) | 0 | 0
1.30 | Elaboração dos estudos e projetos básicos avançados para a margem esquerda e foz do Igarapé do Quarenta, na bacia dos Educandos | 1.3 | 4000 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | EXA | 100 | 0 | IV Trim, 2014 | IV Trim, 2015 | P | (2) | 1.659 | 0
1.31 | Apoio para definição dos Indicadores de melhoria ambiental do Programa | 2.2 | 80 | Seleção de Consultor Individual - CI | EXP | 100 | 0 | IV Trim, 2014 | I Trim, 2015 | P | (2) | 0.033179 | 0
1.32 | Supervisão de obras da EPC | 1.2 | 795 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | EXA | 100 | 0 | I Trim, 2015 | III Trim, 2016 | P | (2) | 0.32972 | 0
1.33 | Consultor para elaboração do Manual de Manutenção definindo a modalidade da manutenção para as diversas tipologia de obras e de bens adquiridos pelo PROGRAMA, incluindo orçamento anual necessário a estas manutenções. | 1.1 | 100 | Seleção de Consultor Individual - CI | EXP | 100 | 0 | I Trim, 2015 | II Trim, 2015 | P | (2) | 0.041474 | 0
SUBTOTAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 44964.17 | -
2 . Obras | [11 empty] | 0 | 0
2.03 | UGPI: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Pré Condicionamento dos Educandos | 2.1 | 18000 | Licitação Pública Nacional - LPN | EXA | 100 | 0 | I Trim, 2015 | II Trim, 2016 | P | (3) | 7.4653 | 0
2.04 | UGPI: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé. | 2.1 | 173601 | Licitação Pública Internacional | EXA | 80 | 20 | I Trim, 2012 | I Trim, 2015 | A | PRISM nº BRA-6427 | 57.5996 | 14.3999
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 191601 | - | [7 empty] | 0 | 0
3 . Bens
3.01 | UGPI: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPI. UGPI: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos) | 1.1 | 72 | Pregão Eletrônico | EXP | 0 | 100 | Nov, 2012 | Mai, 2013 | A | Aporte Local: NE 312 e NE-317 | 0 | 0.029861
3.04 | Aquisição de Arquivos Deslizantes para UGPI | 1.1 | 110 | Ata de Registro de Preço | EXP | 100 | 0 | III Trim, 2014 | IV Trim, 2014 | EP | PE/ARP- ComprasNet - Proc.11906/14 - N E nº 2014NE00235 | 0.045622 | 0
3.05 | UGPI: Sistema de Segurança Eletrônica da sede da UGPI e Escritórios de Sustentabilidade | 1.1 | 88.00 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | EXP | 100 | 0 | III Trim, 2014 | IV Trim, 2014 | C |  | 0.036497 | 0
3.06 | UGPI: Locação de 03 Veículos de Passeio | 1.1 | 100 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | EXP | 100 | 0 | III Trim, 2014 | I Trim, 2017 | EP | E-Compras - Proc. 12.183/14 NE nº 2014NE00249. DOU, em 11.11.14 | 0.041474 | 0
3.07 | PGE: Veículo tipo caminhonete com seguro total contra acidente de terceiros | 2.2 | 60 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | EXP | 100 | 0 | III Trim, 2014 | IV Trim, 2014 | P |  | 0.024884 | 0
3.08 | PGE: Eletrodoméstico | 2.2 | 0.9 | Ata de Registro de Preço | EXP | 100 | 0 | III Trim, 2014 | IV Trim, 2014 | A | PRISM CBR-3671/2014 | 0.00037327 | 0
3.09 | Aquisição de Mobiliários para UGPI (mesas, armários, sofás e poltronas) | 1.1 | 339 | Ata de Registro de Preço | EXP | 100 | 0 | III Trim, 2014 | IV Trim, 2014 | EP | PE/ARP - ComprasNet - Proc.12.246/14 NE 2014NE00289 - 06/11/14 e Proc.12.118/14 NE 2014NE00288 - 03/11/14 | 0.1406 | 0
3.10 | Aquisição de Equipamentos de Informática | 1.1 | 21 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | EXP | 100 | 0 | III Trim, 2014 | IV Trim, 2014 | A | PRISM CBR-3672/2014 | 0.0087096 | 0
3.11 | Equipamentos energéticos no break para suporte do servidor | 1.1 | 24 | Ata de Registro de Preço | EXP | 100 | 0 | IV Trim, 2014 | I Trim, 2015 | P | (2) | 0.0099538 | 0
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 638.9 | - | [7 empty] | 0 | 0
4 . Serviços que não são de Consultoria | [11 empty] | 0 | 0
4.07 | UGPI/PSSA: Produção de material gráfico para o projeto de Sustentabilidade Social e Plano de Comunicação do Programa: folders; cartilhas; cartazes; panfletos; faixas; revistas; manuais; certificados; pastas; sacolas; e outros | 2.2 | 275 | Licitação Pública Nacional - LPN | EXA | 100 | 0 | II Trim, 2014 | I Trim, 2017 | EP | LPN nº 004/2014 | 0.11405 | 0
4.08 | UGPI/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa | 2.2 | 1150 | Licitação Pública Nacional - LPN | EXA | 100 | 0 | III Trim, 2013 | I Trim, 2017 | A | PRISM nº BRB-2452 | 0.47695 | 0
4.11 | UGPI/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | 2.2 | 218 | Licitação Pública Nacional - LPN | EXA | 100 | 0 | II Trim, 2014 | I Trim, 2017 | EP | LPN nº 003/2014 | 0.090414 | 0
4.16 | Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD | 2.2 | 760 | Licitação Pública Nacional - LPN | EXA | 100 | 0 | IV Trim, 2014 | I Trim, 2017 | P | (4) | 0.3152 | 0
4.17 | Contratação de Agência/Empresa de Publicidade para: - UGPI/PCS: Produção de material gráfico e Plano de Comunicação do Programa. - UGPI/PCS: Criação de material gráfico, virtual e mídia eletrônica para o Programa. - UGPI/PCS: Criação, Produção e Veiculação de material de áudio para rádio. - UGPI/PCS: Criação, produção e veiculação de Outdoors para o Programa. | 2.2 | 1402 | Licitação Pública Nacional - LPN | EXA | 100 | 0 | II Trim, 2014 | I Trim, 2017 | EP | LPN nº 002/14 | 0.58147 | 0
4.18 | UGPI: Contratação de Conservação e Limpeza da Sede da UGPI e Escritórios de Gestão Social | 1.1 | 55 | Ata de Registro de Preço | EXP | 0 | 100 | II Trim, 2014 | I Trim, 2015 | C | (1) | 0 | 0
4.19 | UGPI: Contratação de Segurança Patrimonial Armada para a Sede da UGPI e Escritórios de Gestão Social | 1.1 | 1080 | Ata de Registro de Preço | EXP | 0 | 100 | II Trim, 2012 | I Trim, 2015 | C | (1) | 0 | 0
4.20 | UGPI: Comunicação Móvel | 1.1 | 100 | Comparação de Preços - CP | EXP | 0 | 100 | I Trim, 2015 | I Trim, 2017 | P | (4) | 0 | 0.041474
4.21 | PGE: Assinatura de periódicos e revistas jurídicas | 2.2 | 5 | Contratação Direta - CD | EXA | 100 | 0 | IV Trim, 2014 | I Trim, 2015 | P | (4) | 0.0020737 | 0
4.22 | UGPI: Contratação de Conservação e Limpeza da Sede da UGPI e Escritórios de Gestão Social | 1.1 | 170 | Contratação Direta - CD | EXP | 0 | 100 | I Trim, 2015 | I Trim, 2017 | C | (1) | 0 | 0
4.23 | UGPI: Contratação de Segurança Patrimonial Armada para a Sede da UGPI e Escritórios de Gestão Social | 1.1 | 1045 | Contratação Direta - CD | EXP | 0 | 100 | I Trim, 2015 | I Trim, 2017 | C | (1) | 0 | 0
SUBTOTAL DE SERVIÇOS QUE NAO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 3910 | - | [7 empty] | 0 | 0
VALOR TOTAL |  |  | 241114.07 | - |  | 74.12% | 25.95% | - |  |  |  | 74.1221 | 25.9509
Notas: Os Itens 1.03 - 1. 05 - 1.06 - 1.07 - 1.08 - 1.09 - 1.11 - 1.12 - 1.13 - 1.14 - 1.16 - 1.17 - 1.18 - 1.29 - 2.01 - 2.02 - 3.02 - 3.03 - 4.01 - 4.02 - 4.03 - 4.04 - 4.05 - 4.06 - 4.09 - 4.10 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - não apresentados nesta versão 6 correspondem àqueles cancelados nas versões de 1 a 5
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta - DL - Dispensa de Licitação
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

## v-6-FOLHA ANEXA
Notas: Os Itens 1.03 - 1. 05 - 1.06 - 1.07 - 1.08 - 1.09 - 1.11 - 1.12 - 1.13 - 1.14 - 1.16 - 1.17 - 1.18 - 1.29 - 2.01 - 2.02 - 3.02 - 3.03 - 4.01 - 4.02 - 4.03 - 4.04 - 4.05 - 4.06 - 4.09 - 4.10 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - não apresentados nesta versão 6 correspondem àqueles cancelados nas versões de 1 a 5
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta - DL - Dispensa de Licitação
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores . quando necessário. em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
(9) | PSSA: Plano de Sustentabilidade Socioambiental
(10) | PCS: Plano de Comunicação Social
(11) | UGPI/PFI: Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - UGPI e Plano de Fortalecimento Institucional PFI
(12) | SEMMAS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(17) | Comentários Nesta Versão 6
(1) | Cancelamento acordado na Missão de Avaliação Intermediária será executado com recursos exclusivos do GEA
(2) | Inseridos em função das necessidades identificadas no âmbito da Avaliação Intermediária e reprogramação de saldos decorrentes de aquisições
(3) | Item reprogramado em função das aquisições dos itens: 4.24+4.25+4.28
(4) | Reprogramada
(5) | Contratos integrantes do Componente de Sustentabilidade Institucional, cujas ações decorrem de Convênios. Será contratado no Âmbito dos Convênios Onerosos.
(6) | Reprogramado em função dos atrasos na obtenção da licença de instalação da EPC e da contratação do item 4.24 - "Prestação de serviços de consultoria para elaboração dos Termos de Referência para Contratação do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e Melhorias Tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC, incluindo Orçamento e Fiscalização do Projeto e Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento para Licitação da Supervisão das Obras da EPC" que ocorreu somente em outubro/2014, comprometendo o caminho crítico composto pelas aquisições de nº 2.03, 4.25 e 4.28.
(7) | TDR não objetado pelo BID - CBR-2903 de 19/08/14 será realizado por empresa e pelo método SBQC
(8) | Esta aquisição foi retirada temporariamente do PA uma vez que a UGPI adotará como prioridade a operacionalização do sistema 0800 já instalado.
Os comentários de (13) a (16) correspondem às alterações realizadas nas versões anteriores (1 a 5)