## PA v12
BRASIL
Programa
Contrato de Empréstimo: 2331/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: 08/01/2015
Atualização Nº: 12
Atualizado por: Sandra A. Paineli
APROVADO PELO BID EM
Nº | Descrição do Contrato | Produtos | Custo | Custo Estimado (R$) | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário | desembolsos 2013 (R$)
|  |  | Estimado (1000) |  | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  |  | (US$ =R$ 2,6577 de 09/01/15) | 2.6577 | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Desenvolvimento de auditoria baseada na metodologia de risco COSO para os orgaos e entidades do GESP. | 6.3 | 397298.4159 | 1055900 | BID SBQC | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2016-09-01 | EP |  | 175983.3333
1.2 | Desenvolvimento do Sistema de controle das remessas para SUFRAMA (PRODESP) - Contrato Empréstimo 4.05 (b) (v) | 3.6 | 325055.4991 | 863900 | BID CD | EXA | 100% | 0% | n/a | 2016-02-01 | P |  | 343911
1.3 | Criação de ambientes e procedimentos favoráveis à apropriação pela organização de iniciativas inovadoras. | 11.1 | 103849.1929 | 276000 | BID SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P
1.4 | Reformulação do Portal internet da SEFAZ, englobando Arquitetura, Governança, Capacitação e Portal, pesquisa de satisfação. | 11.3 | 402286.5636 | 1069157 | BID SBQ | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-03-01 | P
1.5 | Integração para a solução de comunicação unificada | 9.8 | 190954.5848 | 507500 | BID SBQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-03 | P |  | 264000
1.6 | Arquitetura Corporativa e Implantação de TOGAF | 9.5 | 577717.5753 | 1535400 | BID SBQ | EXP | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-10-01 | EP
1.7 | SGSI / Auditoria Externa / Certificação ISO 27001 | 9.6 | 150506.0767 | 400000 | BID SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-03 | P
1.8 | Análise semelhante à de custo-benefício | 7.2 | 187150.5776 | 497390.09 | BID SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-11-01 | 2015-05-01 | A | PRISM BR10821
1.9 | Web design para o sistema ePAT. | 5.1 | 112879.5575 | 300000 | BID SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
1.10 | Implantação de um Escritório de Gestão de Projetos e de um Escritório de Gestão de Portfolios com um modelo de governança implantado | 9.2 | 2606813.4101 | 6928128 | BID SBQC | EXA | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
1.11 | Novo modelo de gestão estratégica dos serviços terceirizados | 7.2 | 823832.6372 | 2189500 | BID SBQ | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P
1.12 | Elaboração de Projetos Executivos de reforma das Câmaras Julgadoras do TIT | 5.1 | 22575.9115 | 60000 | BID SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-08-01 | EP |  | 66875
1.13 | Assessoramento e auditoria de sistemas de informação, para verificar a segurança do Sistema BEC/SP, | 7.2 | 240809.7227 | 640000 | SBQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
1.14 | Assessoramento e auditoria dos atuais modelos de estudos técnicos destinados à prestação de serviços terceirizados – CADTERC | 7.2 | 1449448.7715 | 3852200 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
1.15 | Maximização do desempenho nas contratações da BEC/SP | 7.2 | 1128795.5751 | 3000000 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
1.16 | Mapeamento dos riscos inerentes ao processo de gestão da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC/SP | 7.2 | 281352.2971 | 747750 | SBQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-10-01 | EP
1.17 | Desenvolvimento sistema para gerenciamento da gestão da qualidade | 7.2 | 206945.8554 | 550000 | BIS SBQC | EXP | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2016-06-01 | EP
1.18 | Melhoria da eficiência em processos administrativos (Lean Office) | 7.2 | 195657.8997 | 520000 | BIS SBQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 9403930.1238 | 24992825.09 | [8 empty] | 783894.3333
2. OBRAS
2.1 | Reforma da FAZESP Rua do Carmo | 10.1 | 1833533.5064 | 4872982 | BID LPN | EXP | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2015-12-01 | A |  | 1049870.87
2.2 | Construção da Regional de Santos | 1.5 | 4844408.323 | 12874984 | 8666 C | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-11-01 | EP
2.3 | Construção do Posto Fiscal de Lins | 1.5 | 392112.3528 | 1042117 | 8666 TP | EXP | 100% | 0% | 2015-05-01 | 2015-11-01 | EP
2.4 | Construção do Posto Fiscal de Amparo | 1.5 | 455280.882 | 1210000 | BID LPN | EXP | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2016-02-01 | EP
2.5 | Reforma da Unidade da Escola Fazendária da Regional de Ribeirão Preto | 10.1 | 247620.1227 | 658100 | 8666 TP | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-01 | P
2.6 | Reforma da Unidade da Escola Fazendária da Regional de Presidente Prudente | 10.1 | 248227.0384 | 659713 | 8666 TP | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-01 | P
2.7 | Reforma da Unidade da Escola Fazendária da Regional de São José do Rio Preto | 10.1 | 153031.1924 | 406711 | 8666 TP | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-01 | P
2.8 | Reforma da Unidade da Escola Fazendária da Regional de Bauru | 10.1 | 119152.2745 | 316671 | 8666 TP | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-01 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 8293365.6921 | 22041278 | [8 empty] | 1049870.87
3. BENS
3.1 | Mobiliários para a FAZESP | 10.1 | 338638.6725 | 900000 | PE | EXP | 100% | 0% | n/a | 2015-09-01 | EP |  | 331774
3.2 | Equipamentos de áudio e vídeo para a FAZESP | 10.1 | 628750.047 | 1671029 | PE | EXP | 100% | 0% | n/a | 2015-09-01 | EP
3.3 | Softwares para edição e pós-produção de audiovisuais | 10.3 | 16856.6806 | 44800 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-09-01 | P
3.4 | Softwares para produção de multimídia e internet | 10.3 | 19753.9226 | 52500 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-09-01 | P
3.5 | Llicenças de softwares de escritório e outros softwares específicos de prateleira de pequeno valor (adobe acrobat, auditoria contábil, etc) | Projetos diversos | 37626.5192 | 100000 | DISPENSA | EXP | 0% | 100% | n/a | 2015-09-01 | EP
3.6 | Equipamentos de apoio de uso comum (suportes, adaptadores, etc) | Projetos diversos | 18813.2596 | 50000 | CONVITE BEC | EXP | 100% | 0% | n/a | 2015-09-01 | EP
3.7 | Aquisição de Solução de Hardware Security Módulo - HSM | 3.1 | 452192.121 | 1201791 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2016-03-01 | EP |  | 900000
3.8 | Aquisição de Certificados Digitais para os equipamentos SAT-CF-e. | 3.1 | 761594.6119 | 2024090 | DISPENSA | EXP | 0% | 100% | n/a | 2015-09-01 | P |  | 0
3.9 | Aquisição de ambiente de servidores de aplicação para desenvolvimento apropriado da solução. | 3.1 | 99334.0106 | 264000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P |  | 264000
3.10 | Estações de trabalho | 3.4 | 143356.9741 | 380999.83 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2014-11-01 | A | PRISM BRB2622 | 0
3.11 | Software Duplicador Forense para AIF | 3.4 | 65846.4085 | 175000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P |  | 175000
3.12 | Hardware/Software de Auditoria de Sistemas | 9.6 | 507958.0088 | 1350000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P |  | 1350000
3.13 | Servidores | 9.4, 9.8, 9.9 | 4515182.3005 | 12000000 | PE E SRP | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P
3.14 | Licenças de software | 9.1, 9.4, 9.5, 9.8, 11.3 | 2586725.364 | 6874740 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P
3.15 | Storage de alto desempenho(2 de 1PB cada) | 9.9 | 3798397.1103 | 10095000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-11-01 | 2016-04-01 | A | PRISM BRB2623
3.16 | Equipamentos de interconexão (20 equiptos) | 9.9 | 579448.3952 | 1540000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-11-01 | 2016-04-01 | A | PRISM BRB2624
3.17 | Leitores para controle de acesso às salas de aula da Fazesp | 10.1 | 182061.3124 | 483864.35 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
3.18 | Solução de visualização, análise e descoberta de dados | 3.7 | 1087406.404 | 2890000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-11-01 | 2016-01-01 | A | PRISM BRB2628 | 300000
3.19 | Câmera de videoconferência para DRTC-I | 10.1 | 37626.5192 | 100000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
3.20 | Aparelhos de ar condicionado | 10.1 | 14087.3688 | 37440 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
3.21 | Smartphones, Ipads, Iphones, computador Macmini | 9.1 | 8788.4261 | 23357 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P
3.22 | Equipamentos - aplliance, com licenciamento e roteadores wireless | 9.4, 9.8 | 639650.8259 | 1700000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | EP
3.23 | Sistemas de armazenamento (storages) | 9.4, 9.9 | 1768446.401 | 4700000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2016-03-01 | EP
3.24 | Equipamentos de interconexão (SAN MDS 9148) | 9.4 | 120404.8613 | 320000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2016-03-01 | EP
3.25 | Equipamentos switches | 9.4, 9.9 | 2539790.044 | 6750000 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2016-03-01 | EP
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 20968736.5692 | 55728611.18 | [8 empty] | 3020774
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
4.1 | Cursos de pequena e média duração, in company, conforme Plano de Capacitação | 1.2, 1.5, 3.4, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 10.4, 11.3 | 894931.7079 | 2378460 | PE | EXP | 0% | 100% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P |  | 8000
4.2 | Seminários, workshops, congressos, reuniões técnicas, oficinas, simpósios, por contratação direta ou inscrição em curso de mercado | 2.2, 7.2, 10.2 | 232776.4608 | 618650 | CD/INSCRIÇÃO | EXP | 0% | 100% | n/a | 2015-09-01 | P
4.3 | Logística para montagem e realização de eventos (material de divulgação, infraestrutura) | 7.2 , 8.1, 10.2, 10.3, 3.1, 4.7, 4.8 | 620925.9886 | 1650235 | PE E SRP | EXP | 0% | 100% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P
4.4 | Produção de audiovisuais para equipe interna da Fazesp | 10.3 | 26338.5634 | 70000 | PE | EXP | 0% | 100% | n/a | 2015-09-01 | P
4.5 | Produção de multimídia e internet para equipe interna da Fazesp | 10.3 | 33863.8673 | 90000 | PE | EXP | 0% | 100% | n/a | 2015-09-01 | P
4.6 | Programa Minerva - GWU | 10.2 | 428942.3185 | 1140000 | BID CD | EXA | 100% | 0% | n/a | 2015-09-01 | EP
4.7 | Revisão e segmentação do material didático pedagógico | 8.1 | 26338.5634 | 70000 | PE | EXP | 0% | 100% | 2015-06-01 | 2016-06-01 | P
4.8 | Passagens aéreas | Todos | 56439.7788 | 150000 | Norma interna | EXP | 0% | 100% | n/a | 2015-09-03 | EP
4.9 | Diárias | Todos | 30101.2153 | 80000 | Norma interna | EXP | 0% | 100% | n/a | 2015-09-03 | EP
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 2350658.4641 | 6247345 | [8 empty] | 8000
VALOR TOTAL |  |  | 41016690.8492 | 109010059.27
PERCENTUAL (%) POR FONTE | [6 empty] | 95% | 5%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. CV: Convênio (b) Lei 8.666: C: Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Note on N10: inclui os pagamento já efetuados em 2013 e o que está previsto para ser pago neste mesmo ano (inclusive RP de 2012)
Note on A51: Sandra Aparecida Paineli: