## 1.Plan Annuel d'opération
|  | Unité d'exécution | Centre de Facilitation des Investissements | [27 empty] | Nom du Programme |  |  |  | Développement du Secteur Privé via la Promotion de l'Investissement
|  | Numéro programme | 2879/GR-HA | [27 empty] | Numéro d'opération |  |  |  | HA-L1078
|  | Date de préparation | Janvier 2015
| Composantes /Produits/Activités |  | Solde financier disponible en début d'année (projet ) | Dépenses annee 2014 | Solde disponible | Code | Unité | Coût unitaire | Quantité | Subtotal | Remarques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total depense en 2015 par Libellé | Prévisions budgétaires 2016 | Prévisions budgétaires 2017 | Prévisions budgétaires 2018 | Solde financier prévu pour le reste de l'opération | Dépenses prévisionnelles année en cours | [8 empty] | État d'avancement des produits (supplément de produit obtenu par semestre, en valeur absolue ou en % par rapport à ligne de base) |  | Extrants (milestone dans PMR)
|  | Libellé | [9 empty] | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | [5 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 4 | Dépenses totales | 1er semestre | 2ème semestre
Résultats du projet (outcomes)
| Résultat I | Augmentation de l'utilisation des nouveaux services d'accompagnement fournis par le CFI pour les investisseurs potentiels | [21 empty] | 855953.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278353.5 | 31.63% | 193800 | 22.02% | 252600 | 28.7% | 131200 | 14.91% | 855953.5
| Résultat II | Augmentation du nombre d'investisseurs potentiels qui ont fait une requête d'information et/ou accompagnements d'investisseurs potentiels grâce à la mise en œuvre des activités et des outils de promotion générés par le CFI | [21 empty] | 2624952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583300 | 35.71% | 648495 | 42.93% | 905631.5 | 78.51% | 487526 | 40.5% | 2624952.5
Produits et activités par composante
Composante I. Promotion de l'Investissement |  |  | 7500000 | 423993.3 | 7076006.7 |  |  |  |  | 3543406 |  | 101853.5 | 180500 | 579300 | 69300 | 221200 | 551795 | 219200 | 249200 | 689831.5 | 196463 | 350463 | 71800 | 3480906 | 62500 |  |  | 3956594 | 861653.5 | 24.32% | 842295 | 23.77% | 1158231.5 | 32.69% | 618726 | 17.46% | 3480906
| a. Sous-Composante A: Developpement des capacités du CFI |  | 2834840 | 207422.08 | 2627417.92 |  |  |  |  | 880153.5 |  | 65753.5 | 127600 | 85000 | 16400 | 41200 | 136200 | 21200 | 63200 | 168200 | 18200 | 69200 | 43800 | 855953.5 | 24200 |  |  | 1954686.5 | 278353.5 | 31.63% | 193800 | 22.02% | 252600 | 28.7% | 131200 | 14.91% | 855953.5
| a.1. Assistance technique et formation pour la modernisation du CFI |  | 2320640 | 156346.5 | 2164293.5 |  |  |  |  | 768553.5 |  | 65753.5 | 59000 | 80000 | 16400 | 41200 | 106200 | 21200 | 53200 | 168200 | 18200 | 69200 | 35800 | 734353.5 | 34200 |  |  | 1552086.5 | 204753.5 | 26.64% | 163800 | 21.31% | 242600 | 31.57% | 123200 | 16.03% | 734353.5
| Produit 1 | Mise en place et mise en oeuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI |  | 156346.5 | 609953.5 |  |  |  |  | 511553.5 | 0 | 65753.5 | 59000 | 9000 | 16400 | 21200 | 21200 | 21200 | 43200 | 168200 | 18200 | 18200 | 15800 | 458153.5 | 53400 |  |  |  | 133753.5 | 26.15% | 58800 | 11.49% | 232600 | 45.47% | 52200 | 10.2% | 477353.5
| Activité 1.1 | Elaboration participative du plan stratégique 2014 - 2017 et du plan operationel pour encadrer la réorganisation et le rebranding du CFI | 144100 | 84346.5 | 59753.5 |  | Consultant externe | 59753.5 | 1 | 59753.5 |  | 1: 59753.5 | 59753.5 | 0 |  |  |  | 59753.5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 59753.5
| Activité 1.2 | Elaboration d'une politique de relation inter-institutionnelle du CFI pour la coordination des efforts en matière d'attraction des investisements comme une annexe du PO (cartographie interne sur les appuis recus; cartographie des actions developpées pour les bailleurs de fonds avec d'autres institutions qui touche les compétences du CFI; propositon d'une politique de relation inter-institutionnelle) |  |  | 0 |  | Consultant externe Act. 1.1 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 1.3 | Elaboration d'un manuel de procedures operationelles et description de postes pour la mise en oeuvre du PS et la proposition d'un nouvel organigramme |  |  | 0 |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 1.4 | Elaboration d'un manuel de procedures operationnelles et d'un manuel de procedures administratives et la mise en oeuvre de l'ensemble des procedures du CFI | 50000 |  | 50000 | fevrier | Consultant externe ou plusieurs -national Incluant l'impression de manuel et CD | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000
| Activité 1.5 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de suivi du plan d'affaires |  |  | 0 |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 1.6 | Mise en oeuvre d'une nouvelle équipe qui découle du nouveau organigramme |  |  | 0 |  |  |  |  | 189600 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 11000 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 155400 | 34200 |  |  |  | 18000 | 9.494% | 42600 | 22.47% | 47400 | 25% | 47400 | 25% | 155400
| Sub/Activite 1.6.1 | Recrutement d'un coordonateur du projet au CFI | 360000 | 72000 | 288000 | janv-dec. | Consultant local | 6000 | 12 | 72000 | 13ème mois inclus | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 72000 | 0 |  |  |  | 18000 | 25% | 18000 | 25% | 18000 | 25% | 18000 | 25% | 72000
| Sub/Activite 1.6.3 | Recrutement d'un responsable senior pour le departement Etudes et Recherches du CFI |  |  | 57600 | mars | Consultant local | 4800 | 12 | 57600 | 13ème mois inclus |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 38400 | 19200 |  |  |  | 0 | 0% | 9600 | 16.67% | 14400 | 25% | 14400 | 25% | 38400
| Sub/Activite 1.6.4 | Recrutement d'un consultant responsable de l'Unité de Communications du CFI |  |  | 60000 | avril | Consultant local | 5000 | 12 | 60000 | 13ème mois inclus |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 45000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0% | 15000 | 25% | 15000 | 25% | 15000 | 25% | 45000
| Sub/Activite 1.6.5 | Recrutement d'un consultant responsable senior pour le departement de Promotion du CFI |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 1.7 | Identification et acquisition des outils nécesaires pour que le CFI puisse fournir ses services aux investisseurs |  |  | 18000 |  | Consultant externe Act. 1.1 | 3000 | 6 | 18000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  |  |  | 6000 | 33.33% | 9000 | 50% | 3000 | 16.67% | 0 | 0% | 18000
| Activité 1.8 | Systematisation de l'experience |  |  | 25000 |  | PNUD | 25000 | 1 | 25000 |  | 8: 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 25000 | 100% | 0 | 0% | 25000
| Activité 1.9 | Manuel de Procedures et logiciel de correspondance et agenda du CFI | 150000 |  | 150000 |  | PNUD | 150000 | 1 | 150000 |  | 9: 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000 | 100% | 0 | 0% | 150000
| Activité 1.10 | Recruitement d'un expert en archivage pour monter et gerer un syteme d'archivage pour le CFI |  |  | 19200 |  | Consultant local | 2400 | 8 | 19200 |  |  |  | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 19200 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 7200 | 37.5% | 7200 | 37.5% | 4800 | 25% | 19200
| Produit 2 | Conception et coaching pour le développpement d'un système de suivi des demandes des investisseurs étrangers et locaux | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 2.1 | Elaboration d'une étude pour concevoir le logiciel de "gestion des relations avec la clientèle (GRC/CRM)" |  |  |  |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 2.2 | Mise en oeuvre du logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC/CRM) pour la préparation de rapports de performance |  | 0 |  |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Produit 3 | Elaboration d'un nouvelle Loi pour renforcer la capacité du CFI |  | 0 | 255000 |  |  |  |  | 85000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 85000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85000
| Activité 3.1 | Diagnostique comparatif sur les API's au niveau international et du cadre institutionnel national pour améliorer le positionement administratif du CFI | 25000 |  | 25000 | mars | Firme | 25000 | 1 | 25000 |  | 6: 25000; 10: 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 25000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25000
| Activité 3.2 | Diagnostique légal pour faire l'inventaire du cadre légal qui touche les compentences desirées dans la nouveau "LOI" du CFI | 60000 |  | 60000 | mars | Consultant legal individuel | 60000 | 1 | 60000 |  | 6: 60000; 11: 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 60000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60000
| Activité 3.3 | Elaboration d'un projet de LOI et ses arrêtés d'application | 150000 |  | 150000 | avril | Consultant legal individuel |  | 1 | 0 |  | 4: 0; 12: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 3.4 | Revision et adaptation du cadre légal pour acompagner la mise en place de la nouvelle Loi du CFI | 20000 |  | 20000 | avril | Consultant Legal Individuel ou Firme |  | 1 | 0 |  | 4: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Produit 4 | Mise en place et mise en ouevre d'un plan de formation pour le personnel et le board du CFI basé sur les meilleures pratiques des API's |  | 0 | 172000 |  |  |  |  | 172000 |  | 0 | 0 | 71000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 51000 | 20000 | 172000 | 0 |  |  |  | 71000 | 41.28% | 20000 | 11.63% | 10000 | 5.814% | 71000 | 41.28% | 172000
| Activité 4.1 | Conception d'un plan de formation continue pour le personel et le board du CFI | 0 |  | 0 |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 4.2 | Mise en oeuvre de séance de formation sur les meilleures pratiques de promotion des investissements pour le personel clé et le board du CFI | 60000 |  | 60000 |  | Consultant externe Act. 1.1 + Autres |  |  | 60000 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 0 |  |  |  | 20000 | 33.33% | 20000 | 33.33% | 0 | 0% | 20000 | 33.33% | 60000
| Sub/Activite 4.2.1 | Mise en oeuvre de séances de formation sur les meilleures pratiques de promotion des investissements pour le personel clé et du board (par le Consultant chargé de l'élaboration du plan) | 0 |  | 0 |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 4.2.2 | Mise en ouevre de séance de formation sur les meilleures pratiques de promotion des investissements pour le personel clé et du board par une firme ou un consultant specialisé | 60000 |  | 60000 |  | Autres | 20000 | 3 | 60000 |  | 3: 20000; 5: 20000; 10: 0; 12: 20000 | 60000 | 0 |  |  |  | 20000 | 33.33% | 20000 | 33.33% | 0 | 0% | 20000 | 33.33% | 60000
| Activité 4.3 | Réalisation de formation pour la mise à niveau des compétences de l'équipe du CFI | 10000 |  | 10000 |  | Consultant Local | 10000 | 1 | 10000 | 13ème mois inclus | 8: 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 100% | 0 | 0% | 10000
| Activité 4.4 | Réalisation d'un programme d'échanges (2 pour cette année) des meilleures pratiques avec d'autres API's qui découle du plan de formation | 102000 |  | 102000 |  | Voyages + Logistique | 102000 | 1 | 102000 |  | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 102000 | 0 |  |  |  | 51000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 51000 | 50% | 102000
| Sub/Activite 4.4.1 | Elaboration d'un agenda pour le programme d'échange |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 4.4.2 | Achat de billets d'avion y compris les frais pour l'agence de voyage pour cinq participants du CFI a une visite d'échange avec les agences de promotion de la Rwanda | 50000 |  | 50000 | mars |  | 25000 | 2 | 50000 |  | 3: 25000; 7: 0; 9: 0; 11: 25000 | 50000 | 0 |  |  |  | 25000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25000 | 50% | 50000
| Sub/Activite 4.4.3 | Per diem pour cinq participants aux visites d'échange | 52000 |  | 52000 | juilllet et novembre |  | 26000 | 2 | 52000 |  | 3: 26000; 7: 0; 9: 0; 11: 26000 | 52000 | 0 |  |  |  | 26000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26000 | 50% | 52000
| a.2. Système de Technologie de l'Information pour donner l'ensemble des moyens techniques au CFI pour lui permettre d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace |  | 387200 | 51075.58 | 76600 |  |  |  |  | 111600 |  | 0 | 68600 | 5000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 121600 | 243200 |  |  | 417800 | 73600 | 65.95% | 30000 | 26.88% | 10000 | 8.961% | 8000 | 7.168% | 121600
| Produit 5 | La mise en place et mise en oeuvre d'un pipeline actualisé du projet des investisements, contacts des investisseurs et leur statut | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121600 | -10000 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 10000 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 10000
| Activité 5.1 | Définition et recommandation sur logiciel CRM interconnecter avec le GoH |  |  |  |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 |  | 1: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 5.1.1 | Logistique pour suporter la venue d'experts internationaux qui vont fournir des recommandations pour l'acquisition de CRM (billets d'avion et hotel) | [5 empty] | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5000 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5000
| Sub/Activite 5.1.2 | Logistique pour suporter la venue d'experts internationaux qui vont fournir des recommandations pour l'acquisition de CRM (Location de salle de coference) | [5 empty] | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5000 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5000
| Activité 5.2 | CRM | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 1: 0; 4: 0; 8: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Produit 6 | Conception et mise en oeuvre d'un système de technologie de l'information pour donner au CFI les moyens d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace | 148600 | 51075.58 | 76600 |  |  |  |  | 111600 |  | 0 | 68600 | 5000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 111600 | 0 |  |  |  | 73600 | 65.95% | 30000 | 26.88% | 0 | 0% | 8000 | 7.168% | 111600
| Activité 6.1 | Acquisitions et installation d'équipements informatiques pour supporter l'activité courante du CFI | 0 |  | 18000 |  |  | 18000 |  | 18000 |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 18000 | 0 |  |  |  | 14000 | 77.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000 | 22.22% | 18000
| Sub/Activite 6.1.1 | Achat d'un server informatique avec ses accessoires | 2000 |  | 2000 | fevrier |  | 2000 | 1 | 2000 |  | 2: 2000; 12: 0 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000
| Sub/Activite 6.1.2 | Achat d'equipement pour le reseau informatique du CFI | 3000 |  | 3000 | fevrier |  | 3000 | 1 | 3000 |  | 2: 3000; 12: 0 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3000
| Sub/Activite 6.1.3 | Achat des équipements de video-conférence et leurs accessoires | 9000 |  | 9000 | fevrier | Firme | 9000 | 1 | 9000 |  | 2: 9000; 12: 0 | 9000 | 0 |  |  |  | 9000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9000
| Sub/Activite 6.1.4 | Achat de Téléphone avec IP | 0 |  | 0 | fevrier |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activite 6.2 | Entretien des équipements | 4000 |  | 4000 |  | Fournisseurs | 4000 | 1 | 4000 |  | 12: 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000 | 100% | 4000
| Activité 6.3 | Acquisitions et installation d'équipements d'appui pour supporter l'activité courante du CFI | 144600 | 51075.58 | 54600 |  | Fournisseurs |  |  | 89600 |  | 0 | 54600 | 5000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89600 | 0 |  |  |  | 59600 | 66.52% | 30000 | 33.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89600
| Sub/Activite 6.3.1 | Achat de photocopieuses de grande capacité | 1200 |  | 1200 | fevrier |  | 1200 | 1 | 1200 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |  |  |  | 1200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1200
| Sub/Activite 6.3.2 | Achat d'imprimantes et de consommables | 20900 |  | 20900 | fevrier |  | 20900 | 1 | 20900 |  | 2: 20900; 3: 0; 4: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 20900 | 0 |  |  |  | 20900 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20900
| Sub/Activite 6.3.3 | Achat d'un système d'alimentation électrique sans coupure (UPS) | 9000 |  | 9000 | fevrier | Fournisseurs | 9000 | 1 | 9000 |  | 2: 9000; 3: 0; 4: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 9000 | 0 |  |  |  | 9000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9000
| Sub/Activite 6.3.4 | Achat de hardware et logiciels bureautiques(antivirus et offices) | 20000 |  | 20000 | fevrier | Firme | 20000 | 1 | 20000 |  | 2: 20000; 3: 0; 4: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000
| Sub/Activite 6.3.5 | Acquisition et installation d'un systeme de camera surveillance (systeme avec 5 cameras) | 3500 |  | 3500 | fevrier | Firme | 3500 | 1 | 3500 |  | 2: 3500; 3: 0; 4: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 3500 | 0 |  |  |  | 3500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3500
| Sub/Activite 6.3.6 | Acquisition d'une generatrice pour le nouvel immeuble du CFI | 60000 | 25750 | 0 |  | Fournisseurs | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 6.3.7 | Modification du réseau et cablage électrique | 30000 | 25325.58 | 0 |  | Fime | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 6.3.8 | Achat de materiels de bureau et fournitures de bureau pour le systeme d'archivage du CFI |  |  | 0 |  |  | 20000 | 1 | 20000 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 5000 | 25% | 15000 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000
| Sub/Activite 6.3.9 | Amenagement d'un espace pour l'Archivage du CFI |  |  | 0 |  |  | 15000 | 1 | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 15000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000
| a.3. Mécanismes de consultation public-privé pour mettre en place la coordination inter-institutionnelle nécessaire |  | 127000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 127000 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Produit 7 | Conception d'une politique de coordination inter-institutionnelle avec la UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de PPP | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 7.1 | Dialogue pour réaliser un diagnostique partagé qui permettra d'établir les mécanismes de coordination inter-institutionelle avec la UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de PPP |  |  |  |  | Consultant/Facilitateur |  | 1 | 0 |  | 9: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 7.2 | Mise en oeuvre d'un mecanisme de coordination entre le CFI et le UGPPP pour la coordination inter-institutionnelle des projets en mode PPP |  |  |  |  | Support logistique |  | 1 | 0 |  | 11: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Produit 8 | Conception d'une politique de coordination inter-institutionnelle avec le secteur privé haitien | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 8.1 | Identification les autres mecanismes de coordination institutionelle avec le secteur privé haitien |  |  |  |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 8.2 | Elaboration d'une proposition concertée pour la coordination institutionelle avec le secteur privé haitien |  |  |  |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| b. Renforcement et Promotion de l'Image de marque du pays |  | 2251660 | 152821.22 | 786752.5 |  |  |  |  | 1633252.5 |  | 36100 | 52900 | 494300 | 52900 | 180000 | 325595 | 198000 | 33000 | 31631.5 | 82263 | 80263 | 28000 | 1594952.5 | 38300 |  |  | 618407.5 | 583300 | 35.71% | 558495 | 34.2% | 262631.5 | 16.08% | 190526 | 11.67% | 1594952.5
| b.1. Campagne de Promotion de l'Image de Marque du Pays pour la mise en place et mise en oeuvre d'une stategie de promotion des investissements |  | 476000 | 11842.5 | 168157.5 |  |  |  |  | 367557.5 |  | 6100 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 18000 | 33000 | 31631.5 | 57263 | 55263 | 18000 | 329257.5 | 38300 |  |  | 108442.5 | 46100 | 12.54% | 70000 | 19.04% | 82631.5 | 22.48% | 130526 | 35.51% | 329257.5
| Produit 9 | Mise en place et mise en oeuvre d'une stratégie du GOH pour la promotion du pays et l'attraction des investisements directs étrangers | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 115000 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 115000 | 0 |  |  |  | 10000 | 8.696% | 30000 | 26.09% | 45000 | 39.13% | 30000 | 26.09% | 115000
| Activité 9.1 | Conception et définition d'une strategie du Goh pour la promotion du pays et l'attraction des investisements directs étrangers |  |  |  |  | Consultant Externe ou Firme Specialise | 10000 | 10 | 100000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000 | 0 |  |  |  | 10000 | 10% | 30000 | 30% | 30000 | 30% | 30000 | 30% | 100000
| Activité 9.2 | Mise en oeuvre de la stratégie du GoH (avec un MOU avec le MAE) qui doit inclure un plan de renforcement du reseau commercial à l'exterieur avec la sélection des objetifs pilotes du pays découlant du PS (Attachés Commerciaux) | [7 empty] | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000 | 100% | 0 | 0% | 15000
| Sub/Activité 9.2.1 | La conception de la mise en oeuvre de la strategie du GoH comprenant la selection des pays pilotes et l'organisation des ateliers de formation avec les attachés commerciaux |  |  |  |  | Consultant Externe ou Firme Specialise | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activité 9.2.2 | Atelier avec les attachés commerciaux des pays pilotes selectionés |  |  |  |  | Agence de voyages | 15000 | 1 | 15000 |  | 8: 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000 | 100% | 0 | 0% | 15000
| Produit 10 | Mise en place et mise en oeuvre du plan de communication interne et externe du CFI qui doit supporter la stratégie actuelle et le PS 2014-2017 du CFI et pour améliorer le positionnement du pays | 180000 | 11842.5 | 168157.5 |  |  |  |  | 252557.5 |  | 6100 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 8000 | 8000 | 21631.5 | 47263 | 45263 | 8000 | 214257.5 | 38300 |  |  |  | 36100 | 14.29% | 40000 | 15.84% | 37631.5 | 14.9% | 100526 | 39.8% | 214257.5
| Activité 10.1 | Definition d'un plan de communication interne et externe du CFI qui doit supporter la stratégie actuelle et 2014-2017 du CFI |  |  |  |  | Consultant Externe (CE) ou Firme specialisee | 8000 | 10 | 80000 |  | 6: 0; 7: 8000; 8: 8000; 9: 8000; 10: 0; 11: 8000; 12: 8000 | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 24000 | 30% | 16000 | 20% | 40000
| Activité 10.2 | Mise en oeuvre du plan de communication interne et externe et des outils connexes: la mise à niveau du site internet, l'élaboration des matériels de promotion, et d'un manuel / matériel d'image corporative du CFI | 180000 | 11842.5 | 168157.5 |  |  |  |  | 172557.5 |  | 6100 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 13631.5 | 47263 | 37263 | 0 | 174257.5 | -1700 |  |  |  | 36100 | 20.92% | 40000 | 23.18% | 13631.5 | 7.9% | 84526 | 48.98% | 174257.5
| Sub/Activite 10.2.1 | Elaboration du manuel pour l'image corporative du CFI | 10000 |  | 10000 | avril | Consultant individuel | 10000 | 1 | 10000 |  | 4: 10000; 10: 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000
| Sub/Activite 10.2.2 | Conception et impressions de matériels de promotion | 40000 |  | 40000 | fevrier | Firme | 20000 | 2 | 40000 |  | 2: 20000; 8: 0; 10: 20000 | 40000 | 0 |  |  |  | 20000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000 | 50% | 40000
| Sub/Activite 10.2.3 | Mise à jour du site web et formation du personnel du CFI | 80000 | 11842.5 | 68157.5 | fevrier | Consultants individuels | 68157.5 | 1 | 68157.5 |  | 9: 13631.5; 10: 27263; 11: 27263 | 68157.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 13631.5 | 20% | 54526 | 80% | 68157.5
| Sub/Activite 10.2.4 | Réalisation d'évenements promotionnels en Haiti | 30000 |  | 30000 | 1 chaque trois mois | Firme | 10000 | 3 | 30000 |  | 3: 10000; 6: 10000; 9: 0; 10: 0; 11: 10000; 12: 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 10000 | 33.33% | 10000 | 33.33% | 0 | 0% | 10000 | 33.33% | 30000
| Sub/Activite 10.2.5 | Mise en oeuvre de "Connect Americas" - réseau social spécialisé pour les investisements | 20000 |  | 20000 | mai | Founiseurs et voyages | 20000 | 1 | 20000 |  | 5: 20000; 9: 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 20000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000
| Sub/Activite 10.2.6 | Logistique pour un atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | 4400 |  | 4400 |  |  | 4400 | 1 | 4400 |  | 1: 4400 | 4400
| Sub/Activite 10.2.7 | consultant Interprete pour l'atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | 1700 |  | 1700 |  |  | 1700 | 1 | 1700 |  | 1: 1700
| b.2. Facilitation de la Promotion des Investissements au Niveau International |  | 1775660 | 140978.72 | 618595 |  |  |  |  | 1265695 |  | 30000 | 32900 | 474300 | 32900 | 150000 | 305595 | 180000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 10000 | 1265695 | 0 |  |  | 509965 | 537200 | 42.44% | 488495 | 38.6% | 180000 | 14.22% | 60000 | 4.74% | 1265695
| Produit 11 | Mise en place et mise en oeuvre d'un Guide 2014 destiné aux Investisseurs étrangers potentiels |  | 9000 | 237000 |  |  |  |  | 220000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 10000 | 220000 | 0 |  |  |  | 30000 | 13.64% | 0 | 0% | 155000 | 70.45% | 35000 | 15.91% | 220000
| Activité 11.1 | Elaboration du Guide 2014 pour les investisseurs | 66000 | 9000 | 57000 | fevrier |  |  |  | 40000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 0 |  |  |  | 30000 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 25% | 40000
| Sub/Activite 11.1.1 | Recrutement d'un coordonateur pour le projet de Guide 2014 | 24000 | 8000 | 16000 |  | Consultant individuel | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 11.1.1 | Impression et Publication du Guide 2014 | 20000 |  | 20000 | fevrier | Firme locale/internationale | 20000 | 1 | 20000 |  | 1: 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000
| Sub/Activite 11.1.2 | Conception graphique du Guide 2014 | 10000 |  | 10000 | fevrier | Firme locale | 10000 | 1 | 10000 |  | 1: 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000
| Sub/Activite 11.1.3 | Design graphique du Guide 2014 | 2000 | 1000 | 1000 |  | consultant individuel | 0 | 1 | 0 |  | 8: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 11.1.3 | Traduction et Edition de langue pour le Guide 2014 | 10000 |  | 10000 |  | Firme Internationale | 10000 | 1 | 10000 |  | 12: 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 100% | 10000
| Activité 11.2 | Promotion du Guide 2014 par canaux specialisés pour s'adresser aux potentiels investisseurs | 155000 | 0 | 155000 |  | Fourniseurs (F) |  |  | 155000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 155000 | 100% | 0 | 0% | 155000
| Sub/Active 11.2.1 | Révision et la mise en place de la campagne de promotion du Guide 2014 par des canaux spécialisés pour s'adresser aux investisseurs potentiels | 80000 |  | 80000 | juillet | Columbia | 80000 | 1 | 80000 |  | 7: 80000; 10: 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 80000 | 100% | 0 | 0% | 80000
| Sub/Active 11.2.2 | Evenements de promotion du Guide 2014 a New York | 75000 |  | 75000 |  |  | 75000 | 1 | 75000 |  | 7: 75000 | 75000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 75000 | 100% | 0 | 0% | 75000
| Activité 11.3 | Evaluation du processus et élaboration des recommandations pour la mise à jour de futurs guides | 25000 |  | 25000 |  | PNUD | 25000 | 1 | 25000 |  | 10: 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25000 | 100% | 25000
|  |  | 0 |  | 0 |  | Consultant Individuel | 0 | 1 | 0 | 13ème mois inclus | 8: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Produit 12 | Mise en place d'un One-stop-shop pour répondre aux besoins des investisseurs à travers une seule plate-forme administrative |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 50000 | 25% | 150000 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000
| Activité 12.1 | Réalisation d'une étude comparative sur les one-stop-shop pour donner des recommandations au CFI | 50000 |  | 50000 |  | Firme | 50000 | 1 | 50000 |  | 2: 0; 3: 50000; 9: 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000
| Activité 12.2 | Elaboration d'un feuille de route pour la mise en place du one-stop-shop du CFI | 150000 |  | 150000 |  | Firme | 150000 | 1 | 150000 |  | 3: 0; 5: 150000; 9: 0; 10: 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 150000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000
| Produit 13 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements |  | 131978.72 | 181595 |  |  |  |  | 845695 |  | 0 | 32900 | 424300 | 32900 | 0 | 305595 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 845695 | 0 |  |  |  | 457200 | 54.06% | 338495 | 40.03% | 25000 | 2.956% | 25000 | 2.956% | 845695
| Sous-Produit 13.1 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de missions commerciales, foires commerciales (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements | 274208 | 47573.72 | 1000 |  |  |  |  | 540100 |  | 0 | 32900 | 424300 | 32900 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 540100 | 0 |  |  |  | 457200 | 84.65% | 57900 | 10.72% | 0 | 0% | 25000 | 4.629% | 540100
| Activité 13.1.1 | Identification de quatre (4) évènements commerciaux pertinents pour le CFI et élaboration d'un calendrier de participation | 0 |  | 0 |  | Consultant externe Act. 1.1 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 13.1.2 | Elaboration d'une procédure pour l'identification et la gestion de la participation aux évènements commerciaux | 0 |  | 0 |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 13.1.3 | Design et mise en oeuvre du programe de formation de formateurs pour le personel du CFI pour la participation effective aux évènements commerciaux | 0 |  | 0 |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 13.1.4 | Participation à des évènements commerciaux pour les secteurs clés en 2014 avec le suivi des procedures élaborées | 158400 | 41765.72 |  |  | Fourniseurs (F) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 13.1.4.1 | Frais d'enregistrement et de location d'espace pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux | 45000 | 8560 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 6: 0; 8: 0; 11: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 13.1.4.2 | Impression de matériel promotionnel pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux - fournisseurs locaux | 22500 | 994 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 2: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 13.1.4.3 | Impression de matériel promotionnel pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux - fournisseurs a l'etranger | 22500 | 8282.72 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 3: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 11: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 13.1.4.4 | Billets d'avion pour la participation des représentants du CFI a des évènements commerciaux internationaux | 18000 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 3: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 11: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 13.1.4.5 | Per diem et frais de séjours des représentants du CFI à des évènements commerciaux internationaux | 50400 | 23929 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 3: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 11: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 13.1.5 | Organisations d'activites de promotion en support aux delegations d'investisseurs venant de l'etranger | 115808 | 5808 | [5 empty] | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 25000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25000
| Sub/Activite 13.1.5.1 | Acueil de la Delegation d'entrepreneurs du secteur textile pour la promotion des investisements | 5808 | 5808 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 13.1.5.2 | Accueil de diverses delegations de l'etranger pour la promotion des investissements | 110000 |  |  | juin septembre et decembre |  | 25000 | 2 | 50000 |  | 6: 25000; 7: 0; 9: 0; 11: 25000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 25000 | 50% | 0 | 0% | 25000 | 50% | 50000
| Activité 13.1.6 | Participation à des évènements commerciaux pour les secteurs clés en 2015 avec le suivi des procedures élaborées |  |  | 69900 |  |  |  | 1 | 98700 |  | 0 | 32900 | 32900 | 32900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98700 | 0 |  |  |  | 65800 | 66.67% | 32900 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98700
| Activité 13.1.7 | Standard |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 13.1.6.1 | Frais d'enregistrement et de location d'espace pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux |  |  | 25000 |  |  | 8333.3333 | 3 | 25000 |  | 2: 8333.3333; 3: 8333.3333; 4: 8333.3333; 6: 0; 8: 0; 10: 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 16666.6667 | 66.67% | 8333.3333 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25000
| Sub/Activite 13.1.6.2 | Impression de matériel promotionnel pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux - fournisseurs locaux |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 2: 0; 3: 0; 7: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 13.1.6.3 | Impression de matériel promotionnel pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux - fournisseurs locaux |  |  | 15000 |  |  | 5000 | 3 | 15000 |  | 2: 5000; 3: 5000; 4: 5000; 7: 0; 10: 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 10000 | 66.67% | 5000 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000
| Sub/Activite 13.1.6.4 | Billets d'avion pour la participation des représentants du CFI a des évènements commerciaux internationaux |  |  | 15500 |  |  | 5166.6667 | 3 | 15500 |  | 2: 5166.6667; 3: 5166.6667; 4: 5166.6667; 7: 0; 8: 0; 9: 0 | 15500 | 0 |  |  |  | 10333.3333 | 66.67% | 5166.6667 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15500
| Sub/Activite 13.1.6.5 | Per diem et frais de séjours des représentants du CFI à des évènements commerciaux internationaux |  |  | 14400 |  |  | 14400 | 3 | 43200 |  | 2: 14400; 3: 14400; 4: 14400; 7: 0; 10: 0 | 43200 | 0 |  |  |  | 28800 | 66.67% | 14400 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43200
| Activité 13.1.7 | Preparation et accompagne d'une mission d'exploration en Coree du Sud dans le cadre du sommet KOREA- LAC Business Submit |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 3: 0; 7: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 13.1.7 | Mise en place et mise en oeuvre de la strategie de communication pour la mission d'exploration en Coree du Sud |  |  | 95000 |  |  | 95000 | 1 | 95000 |  | 3: 95000 | 95000 | 0 |  |  |  | 95000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95000
| Activité 13.1.8 | Mise en place et mise en oeuvre de l'accompagnement technique pour le secteur Textile dans le cadre de la mission d'exploration en Coree du Sud |  |  | 15000 |  |  | 15000 | 1 | 15000 |  | 3: 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 15000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000
| Activité 13.1.9 | Mise en place et mise en oeuvre de l'accompagnement technique pour le secteur Agro-Business dans le cadre de la mission en Coree Du Sud encontinuation de l'atelier sur les echanges Commerciaux avec le Bresil |  |  | 135000 |  |  | 135000 | 1 | 135000 |  | 3: 135000 | 135000 | 0 |  |  |  | 135000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 135000
| Activité 13.1.10 | Mise en place et mise en oeuvre de la logistique pour la mission en Coree du Sud |  |  | 60000 |  |  | 60000 | 1 | 60000 |  | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 60000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60000
| Activité 13.1.11 | Organisations d'activites de promotion en support aux delegations d'investisseurs venant de l'etranger | [7 empty] | 66400 |  |  |  | 66400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66400
| Sub/Activite 13.1.11.1 | Recruitement d'un service de traduction pour appuyer la mission d'eploration en Coree Du Sud |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2 | 2000 |  | 3: 2000; 7: 0; 8: 0; 9: 0 | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000
| Sub/Activite 13.1.11.2 | Recruitement d'un service de transport pour appuyer la mission d'eploration en Coree Du Sud |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1 | 1000 |  | 3: 1000; 9: 0 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000
| Sub/Activite 13.1.11.3 | Billets d'avion pour la participation des représentants du CFI a la mission d'eploration en Coree Du Sud |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 1 | 20000 |  | 3: 20000; 9: 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000
| Sub/Activite 13.1.11.4 | Per diem et frais de séjours des représentants du CFI à la mission d'eploration en Coree Du Sud |  |  | 38400 |  |  | 38400 | 1 | 38400 |  | 3: 38400; 9: 0 | 38400 | 0 |  |  |  | 38400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38400
| Sub/Activite 13.1.11.5 | Frais de decoration d'un espace d'exposition pour la participation du CFI à la mission d'exploration en Coree Du Sud |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 1 | 5000 |  | 3: 5000; 9: 0 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000
| Activité 13.1.12 | Logistique pour la réalisation de 3 ateliers de formation pour les investisseurs locaux et la délégation du CFI qui participeront à la conférence en Corée | [5 empty] | 20000 | 1 | 20000 |  | 3: 20000
| Sous-Produit 13.2 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de gestion de forums pour attirer les investisseurs étrangers à partir de l'organisation du FORUM 2015 en Haiti |  | 84405 | 180595 |  |  |  |  | 305595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280595 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305595 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 280595 | 91.82% | 25000 | 8.181% | 0 | 0% | 305595
| Activité 13.2.1 | Etablir une feuille de route avec l'identification des resources nécessaires pour la reussite du FORUM 2015 |  |  |  |  | CFI |  |  | 0 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 13.2.2 | Accompagnement Technique du Forum des investissementrs du CFI a realiser en Haiti et la proposition d'un systeme de suivi des resultats(ESP) |  |  | 65000 | mars | Firme Internationale | 65000 | 1 | 65000 |  | 6: 65000 | 65000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 65000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 65000
| Activité 13.2.3 | Secretariat technique , mise en place et mise en oeuvre de la strategie de communication et de la coordination generale du Forum 2015 du CFI à realiser en Haití | 200000 | 84405 | 115595 | mars | Firme Internationale | 115595 | 1 | 115595 |  | 6: 115595 | 115595 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 115595 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 115595
| Activité 13.2.4 | Appui logistique pour la réalisation du Forum 2015 du CFI |  |  |  | mars | Firme locale | 100000 | 1 | 100000 |  | 6: 100000; 12: 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 100000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000
| Activité 13.2.5 | Evaluation du processus et élaboration des recommandations pour la mise à jour de futurs FORUMS |  |  |  | juillet | PNUD | 25000 | 1 | 25000 |  | 7: 25000; 11: 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 25000 | 100% | 0 | 0% | 25000
| Activité 13.2.6 | Mise en oeuvre du système de suivi des résultats du FORUM 2015 |  |  |  |  | Fornitures | 0 |  | 0 |  | 12: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| c. Plaidoyer pour les politiques de Promotion des Investisements et support d'intelligence informative |  | 2413500 | 63750 | 1666250 |  |  |  |  | 1030000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 153000 | 490000 | 96000 | 201000 | 0 | 1030000 | 0 |  |  | 1383500 | 0 | 0% | 90000 | 8.738% | 643000 | 62.43% | 297000 | 28.83% | 1030000
| Produit 14 | Mise en place et mise en oeuvre de "business intelligence" pour l'identification des opportunités de investisements dans trois filières stratégiques |  | 3750 | 1056250 |  |  |  |  | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 105000 | 70000 | 0 | 105000 | 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 70000 | 20% | 175000 | 50% | 105000 | 30% | 350000
| Activité 14.1 | Elaboration d'une étude pour la filière stratégique agro-industrielle qui doit contenir au moins l'identification des opportunités d'investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables | 350000 |  | 350000 | mars | Firme |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 14.1.1 | Accompagnement technique du forum d'octobre 2014 par la preparation et la planification d'un atelier identifiant les opportunites d'investissement dans le secteur de l'agro-industrie et la preparation de la documentation y afferente destinees aux investisseurs potentiels | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 9: 0; 10: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 14.1.1 | Accompagnement International pour L'elaboration d'une étude pour la filière stratégique "agro-industrie" qui doit avoir au moins l'identification des opportunités des investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 3: 0; 11: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 14.2 | Elaboration d'une étude pour la filière stratégique BPO qui doit avoir au moins l'identification des opportunités d'investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables | 360000 | 3750 | 356250 |  | Firme y /o section specialite BID + Asotiation de call center de Haiti |  |  | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 105000 | 70000 | 0 | 105000 | 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 70000 | 20% | 175000 | 50% | 105000 | 30% | 350000
| Sub/Activite 14.2.1 | Accompagne de la delegation Haitienne au salon Call Center Week de Las Vegas et L'elaboration du Plan d'action pour le developpement de la fiiere strategie BPO | 10000 | 3750 | 6250 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 6: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 14.2.2 | Accompagnement International pour L'elaboration d'une étude pour la filière stratégique BPO qui doit avoir au moins l'identification des opportunités des investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables | 350000 |  | 350000 | voir le contrat pour les tranches de paiement |  | 350000 | 1 | 350000 |  | 6: 70000; 8: 105000; 9: 70000; 10: 0; 11: 105000; 12: 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 70000 | 20% | 175000 | 50% | 105000 | 30% | 350000
| Activité 14.3 | Elaboration d'une étude pour la filière stratégique Manufactures Textiles qui doit avoir au moins l'identification des oportunités d'investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables | 350000 |  | 350000 |  | Firme y /o section specialite BID + ADIH + CTMHOPE |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 14.3.1 | Accompagnement technique du forum d'octobre 2014 par la preparation et la planification d'un atelier identifiant les opportunites d'investissement dans le secteur de l'industrie legere et la preparation de la documentation y afferente destinees aux investisseurs potentiels | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 9: 0; 10: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 14.3.1 | Elaboration de l'etude technique detaillee sur le secteur de "light manufacturing" incluant une identification des opportunites d'investissement, le support a l'information pour les evenements de promotions, la conception d'un plan de promotion pour le CFI | 350000 |  | 350000 | mars |  | 0 | 1 | 0 |  | 3: 0; 11: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Produit 15 | Définition des "lead generation programs" sur les promotion de joint ventures avec entepreneurs locaux -etrangers et pour l'attraction des investissements et capacités de la diaspora haitienne dans des secteurs clés |  | 60000 | 260000 | 0 |  |  |  | 330000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 48000 | 70000 | 96000 | 96000 | 0 | 330000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 20000 | 6.061% | 118000 | 35.76% | 192000 | 58.18% | 330000
| Activité 15.1 | Elaboration d'une étude sur les potentialités effectives de la diaspora haïtienne à devenir investisseurs en Haïti qui doit permettre de générer de "lead generation programs" sur les promotion de joint ventures entre entepreneurs locaux et etrangers et pour l'attraction des inventissements et capacités de la diaspora haïtienne (incluant une plateform Web et formation,design des évènements) |  |  |  |  | Firme | 0 | 1 | 0 |  | 9: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 15.1 | Elaboration d'un base de donnees des fourniseurs locaux visant a l'echange productif et comme base pour l'identification et la génération des "lead generation programs" sur les promotion de joint ventures entre entepreneurs locaux et etrangers et pour l'attraction des investissements et capacités de la diaspora haïtienne dans des secteurs clés identifier entreprises des femmes ou avec grande participation des femmes qui peuvent prendre part de « lead generation programs » (avec potentiel de participer aux chaines du valeur des biens et services pour l’attraction des investissements.) (Supporter le Forum) | 300000 | 60000 | 240000 |  | PNUD | 240000 | 1 | 240000 |  | 8: 48000; 10: 96000; 11: 96000 | 240000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 48000 | 20% | 192000 | 80% | 240000
| Activité 15.2 | identification et la génération des "lead generation programs" |  |  |  |  | Fime specialise |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 15.2.1 | identification et la génération des "lead generation programs" -Bresil |  |  |  |  | Consultant externe Act. 1.1 | 0 | 1 | 0 |  | 5: 0; 10: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/Activite 15.2.2 | identification et la génération des "lead generation programs" -Korea |  |  |  |  | Firme International | 0 | 1 | 0 |  | 3: 0; 5: 0; 11: 0; 12: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[7 empty] | Firme Local | 0 | 1 | 0 |  | 8: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[7 empty] | Firme Internationale | 0 | 1 | 0 |  | 8: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Activité 15.2 | Elaboration d'une etude sur les acces au credit en Haiti aux benefices des investisseurs etrangers et locaux |  |  |  |  | Fourniseurs (F) | 70000 | 1 | 70000 |  | 9: 70000 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 70000 | 100% | 0 | 0% | 70000
| Activité 15.3 | Mise sur pied des sytemes de base de donnees economiques pouvant supporter les activites de promotion et d'investissements du CFI (Open Data ) |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 1 | 20000 |  | 5: 0; 6: 20000; 9: 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 20000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000
| Sub/Activite 15.6.1 | Evaluation preliminaire des bases de donnees economiques a travers le Pays | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 7: 0 | 0 | 0
| Sub/Activite 15.6.2 | Conduite d'une etude technique visant l'etablissement du systeme de donnees economiques | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 7: 0 | 0 | 0
| Produit 16 | Création d'un observatoire sur le climat des affaires pour fournir des informations aux potentiels invertisseurs |  | 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 350000 | 100% | 0 | 0% | 350000
| Activité 16.1 | Design d'un baromètre 2015 qui doit permettre au CFI de piloter la réforme du climat des affaires. Ce baromètre inclura aussi des statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe | 150000 |  | 150000 |  | Ecole d'Administration des Affaires + Universite Locale | 150000 | 1 | 150000 |  | 9: 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000 | 100% | 0 | 0% | 150000
| Activité 16.2 | Elaboration d'un baromètre 2015 qui doit permettre au CFI de piloter la réforme du climat des affaires. Ce baromètre inclura aussi des statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe | 200000 |  | 200000 |  | Ecole d'Administration des Affaires + Universite Locale | 200000 | 1 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  | 0 | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 200000 | 100% | 0 | 0% | 200000
| Sub/activite 16.2.1 | Ecole d'affaaires ou firme etrangere | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Sub/activite 16.2.2 | Ecole d'affaaires ou firme locale | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
NOTE IMPORTANTE : un résultat s'obtient en additionnant des produits, un produit en additionnant des activités. Il n'est donc pas nécessaire de remplir TOUTES les cases, beaucoup se déduisent par sommation.
Les règles de sommation se déduisent de la matrice de résultat de chaque projet ; dans cet exemple, on considère que l'on a un résultat attendu par composante .
Ceci n'est absolument pas la règle, chaque composante / catégorie d'investissement devant plutôt correspondre à une modalité d'exécution, et toujours à une somme de produits.
Cette présentation permet d'être en totale cohérence avec le PMR et facilitera ainsi le reporting (copiés-collés).
Produit = |  | Output
Résultat = |  | Outcome
Extrant = |  | Milestone
Note on B62: Stanley Thermo: ligne ajoutee
Note on B27: Thermo Stan:

## 2. Chronogramme
#REF!
#REF!
#REF!
| Composantes /Produits/Activités | Date début | Date fin
| Libellé |  |  | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre
Produits et Activités de l'Investissement
Composante 1. Promotion de l'Investissement |  | #REF! | #REF!
a. Sous-Composante A: Developpement des capacités du CFI |  | #REF! | #REF!
a.1. Assistance technique et formation pour la modernisation du CFI |  | #REF! | #REF!
Produit 1 | Mise en place et mise en oeuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI | #REF!
Activité 1.1 | Elaboration participative du plan stratégique 2014 - 2017 et du plan operationel pour encadrer la réorganisation et le rebranding du CFI | 84346.5 | #REF!
Activité 1.2 | Elaboration d'une politique de relation inter-institutionnelle du CFI pour la coordination des efforts en matière d'attraction des investisements comme une annexe du PO (cartographie interne sur les appuis recus; cartographie des actions developpées pour les bailleurs de fonds avec d'autres institutions qui touche les compétences du CFI; propositon d'une politique de relation inter-institutionnelle) |  | #REF!
Activité 1.3 | Elaboration d'un manuel de procedures operationelles et description de postes pour la mise en oeuvre du PS et la proposition d'un nouvel organigramme |  | #REF!
Activité 1.4 | Elaboration d'un manuel de procedures operationnelles et d'un manuel de procedures administratives et la mise en oeuvre de l'ensemble des procedures du CFI |  | #REF!
Activité 1.5 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de suivi du plan d'affaires |  | #REF!
Activité 1.6 | Mise en oeuvre d'une nouvelle équipe qui découle du nouveau organigramme |  | #REF!
Sub/Activite 1.6.1 | Recrutement d'un coordonateur du projet au CFI | 72000 | #REF!
Sub/Activite 1.6.2 | Recrutement d'un responsable senior pour le departement Etudes et Recherches du CFI |  | 57600
Sub/Activite 1.6.3 | Recrutement d'un consultant responsable de l'Unité de Communications du CFI |  | 51600
Activité 1.7 | Identification et acquisition des outils nécesaires pour que le CFI puisse fournir ses services aux investisseurs |  | 18000
Activité 1.8 | Systematisation de l'experience |  | 25000
Activité 1.9 | Manuel de Procedures et logiciel de correspondance et agenda du CFI |  | #REF!
Activité 1.10 | Recruitement d'un expert en archivage pour monter et gerer un syteme d'archivage pour le CFI |  | 19200
Produit 2 | Conception et coaching pour le développpement d'un système de suivi des demandes des investisseurs étrangers et locaux
Activité 2.1 | Elaboration d'une étude pour concevoir le logiciel de "gestion des relations avec la clientèle (GRC/CRM)"
Activité 2.2 | Mise en oeuvre du logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC/CRM) pour la préparation de rapports de performance | 0
Produit 3 | Elaboration d'un nouvelle Loi pour renforcer la capacité du CFI | #REF! | #REF!
Activité 3.1 | Diagnostique comparatif sur les API's au niveau international et du cadre institutionnel national pour améliorer le positionement administratif du CFI |  | #REF!
Activité 3.2 | Diagnostique légal pour faire l'inventaire du cadre légal qui touche les compentences desirées dans la nouveau "LOI" du CFI |  | #REF!
Produit 4 | Mise en place et mise en ouevre d'un plan de formation pour le personnel et le board du CFI basé sur les meilleures pratiques des API's | Mise en place et mise en ouevre d'un plan de formation pour le personnel et le board du CFI basé sur les meilleures pratiques des API's |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 4.2 | Mise en oeuvre de séance de formation sur les meilleures pratiques de promotion des investissements pour le personel clé et le board du CFI |  | #REF!
Sub/Activite 4.2.1 | Mise en oeuvre de séances de formation sur les meilleures pratiques de promotion des investissements pour le personel clé et du board (par le Consultant chargé de l'élaboration du plan) |  | #REF!
Sub/Activite 4.2.2 | Mise en ouevre de séance de formation sur les meilleures pratiques de promotion des investissements pour le personel clé et du board par une firme ou un consultant specialisé |  | #REF!
Activité 4.3 | Réalisation de formation pour la mise à niveau des compétences de l'équipe du CFI |  | #REF!
Activité 4.4 | Réalisation d'un programme d'échanges (2 pour cette année) des meilleures pratiques avec d'autres API's qui découle du plan de formation |  | #REF!
Sub/Activite 4.4.1 | Elaboration d'un agenda pour le programme d'échange |  | #REF!
Sub/Activite 4.4.2 | Achat de billets d'avion y compris les frais pour l'agence de voyage pour cinq participants du CFI a une visite d'échange avec les agences de promotion de la Corée du Sud et de la RWanda |  | #REF!
Sub/Activite 4.4.3 | Per diem pour cinq participants aux visites d'échange |  | #REF!
a.2. Système de Technologie de l'Information pour donner l'ensemble des moyens techniques au CFI pour lui permettre d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace |  | 51075.58 | #REF!
Produit 5 | La mise en place et mise en oeuvre d'un pipeline actualisé du projet des investisements, contacts des investisseurs et leur statut
Activité 5.1 | Définition et recommandation sur logiciel CRM interconnecter avec le GoH
Sub/Activite 5.1.1 | Logistique pour suporter la venue d'experts internationaux qui vont fournir des recommandations pour l'acquisition de CRM (billets d'avion et hotel)
Sub/Activite 5.1.2 | Logistique pour suporter la venue d'experts internationaux qui vont fournir des recommandations pour l'acquisition de CRM (Location de salle de coference)
Activité 5.2 | CRM
Produit 6 | Conception et mise en oeuvre d'un système de technologie de l'information pour donner au CFI les moyens d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace | 51075.58 | #REF!
Activité 6.1 | Acquisitions et installation d'équipements informatiques pour supporter l'activité courante du CFI |  | #REF!
Sub/Activite 6.1.1 | Achat d'un server informatique avec ses accessoires |  | #REF!
Sub/Activite 6.1.2 | Achat d'equipement pour le reseau informatique du CFI |  | #REF!
Sub/Activite 6.1.3 | Achat des équipements de video-conférence et leurs accessoires |  | 9000
Activite 6.2 | Entretien des équipements |  | #REF!
Activité 6.3 | Acquisitions et installation d'équipements d'appui pour supporter l'activité courante du CFI | 51075.58 | #REF!
Sub/Activite 6.3.1 | Achat de photocopieuses de grande capacité |  | #REF!
Sub/Activite 6.3.2 | Achat d'imprimantes et de consommables |  | #REF!
Sub/Activite 6.3.3 | Achat d'un système d'alimentation électrique sans coupure (UPS) |  | #REF!
Sub/Activite 6.3.4 | Achat de hardware et logiciels bureautiques(antivirus et offices) |  | #REF!
Sub/Activite 6.3.5 | Acquisition et installation d'un systeme de camera surveillance (systeme avec 5 cameras) |  | #REF!
Sub/Activite 6.3.6 | Acquisition d'une generatrice pour le nouvel immeuble du CFI | 25750 | 0
Sub/Activite 6.3.7 | Modification du réseau et cablage électrique | 25325.58 | 0
Sub/Activite 6.3.8 | Achat de materiels de bureau et fournitures de bureau pour le systeme d'archivage du CFI |  | 20000
Sub/Activite 6.3.9 | Amenagement d'un espace pour l'Archivage du CFI |  | 15000
a.3. Mécanismes de consultation public-privé pour mettre en place la coordination inter-institutionnelle nécessaire
Produit 7 | Conception d'une politique de coordination inter-institutionnelle avec la UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de PPP
Activité 7.1 | Dialogue pour réaliser un diagnostique partagé qui permettra d'établir les mécanismes de coordination inter-institutionelle avec la UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de PPP
Activité 7.2 | Mise en oeuvre d'un mecanisme de coordination entre le CFI et le UGPPP pour la coordination inter-institutionnelle des projets en mode PPP
Produit 8 | Conception d'une politique de coordination inter-institutionnelle avec le secteur privé haitien
Activité 8.1 | Identification les autres mecanismes de coordination institutionelle avec le secteur privé haitien
Activité 8.2 | Elaboration d'une proposition concertée pour la coordination institutionelle avec le secteur privé haitien
b. Renforcement et Promotion de l'Image de marque du pays |  | 11842.5 | #REF!
b.1. Campagne de Promotion de l'Image de Marque du Pays pour la mise en place et mise en oeuvre d'une stategie de promotion des investissements |  | 11842.5 | #REF!
Produit 9 | Mise en place et mise en oeuvre d'une stratégie du GOH pour la promotion du pays et l'attraction des investisements directs étrangers | 0 | 0
Activité 9.1 | Conception et définition d'une strategie du Goh pour la promotion du pays et l'attraction des investisements directs étrangers
Activité 9.2 | Mise en oeuvre de la stratégie du GoH (avec un MOU avec le MAE) qui doit inclure un plan de renforcement du reseau commercial à l'exterieur avec la sélection des objetifs pilotes du pays découlant du PS (Attachés Commerciaux)
Sub/Activité 9.2.1 | La conception de la mise en oeuvre de la strategie du GoH comprenant la selection des pays pilotes et l'organisation des ateliers de formation avec les attachés commerciaux
Sub/Activité 9.2.2 | Atelier avec les attachés commerciaux des pays pilotes selectionés
Produit 10 | Mise en place et mise en oeuvre du plan de communication interne et externe du CFI qui doit supporter la stratégie actuelle et le PS 2014-2017 du CFI et pour améliorer le positionnement du pays | 11842.5 | #REF!
Activité 10.1 | Definition d'un plan de communication interne et externe du CFI qui doit supporter la stratégie actuelle et 2014-2017 du CFI
Activité 10.2 | Mise en oeuvre du plan de communication interne et externe et des outils connexes: la mise à niveau du site internet, l'élaboration des matériels de promotion, et d'un manuel / matériel d'image corporative du CFI | 11842.5 | #REF!
Sub/Activite 10.2.1 | Elaboration du manuel pour l'image corporative du CFI |  | #REF!
Sub/Activite 10.2.2 | Conception et impressions de matériels de promotion |  | #REF!
Sub/Activite 10.2.3 | Mise à jour du site web et formation du personnel du CFI | 11842.5 | #REF!
Sub/Activite 10.2.4 | Réalisation d'évenements promotionnels en Haiti |  | #REF!
Sub/Activite 10.2.5 | Mise en oeuvre de "Connect Americas" - réseau social spécialisé pour les investisements |  | #REF!
Sub/Activite 10.2.6 | Mise en oeuvre de "Connect Americas" - réseau social spécialisé pour les investisements
Sub/Activite 10.2.7 | consultant Interprete pour l'atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil
Produit 11 | Mise en place et mise en oeuvre d'un Guide 2014 destiné aux Investisseurs étrangers potentiels | #REF! | #REF!
Activité 11.1 | Elaboration du Guide 2014 pour les investisseurs | 0 | #REF!
Sub/Activite 11.1.1 | Impression et Publication du Guide 2014 |  | #REF!
Sub/Activite 11.1.2 | Conception graphique du Guide 2014 |  | #REF!
Sub/Activite 11.1.3 | Traduction et Edition de langue pour le Guide 2014 |  | #REF!
Activité 11.2 | Promotion du Guide 2014 par canaux specialisés pour s'adresser aux potentiels investisseurs | 0 | #REF!
Sub/Active 11.2.1 | Révision et la mise en place de la campagne de promotion du Guide 2014 par des canaux spécialisés pour s'adresser aux investisseurs potentiels |  | #REF!
Sub/Active 11.2.2 | Evenements de promotion du Guide 2014 a New York |  | #REF!
Activité 11.3 | Evaluation du processus et élaboration des recommandations pour la mise à jour de futurs guides |  | #REF!
Produit 12 | Mise en place d'un One-stop-shop pour répondre aux besoins des investisseurs à travers une seule plate-forme administrative | 0 | #REF!
Activité 12.1 | Réalisation d'une étude comparative sur les one-stop-shop pour donner des recommandations au CFI |  | #REF!
Activité 12.2 | Elaboration d'un feuille de route pour la mise en place du one-stop-shop du CFI |  | #REF!
Produit 13 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements | #REF! | #REF!
Sous-Produit 13.1 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de missions commerciales, foires commerciales (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements | #REF! | #REF!
Activité 13.1.1 | Identification de quatre (4) évènements commerciaux pertinents pour le CFI et élaboration d'un calendrier de participation |  | #REF!
Activité 13.1.2 | Elaboration d'une procédure pour l'identification et la gestion de la participation aux évènements commerciaux |  | #REF!
Activité 13.1.3 | Design et mise en oeuvre du programe de formation de formateurs pour le personel du CFI pour la participation effective aux évènements commerciaux |  | #REF!
Activité 13.1.4 | Participation à des évènements commerciaux pour les secteurs clés en 2015 avec le suivi des procedures élaborées | 41765.72
Sub/Activite 13.1.4.1 | Frais d'enregistrement et de location d'espace pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux | 8560 | #REF!
Sub/Activite 13.1.4.2 | Impression de matériel promotionnel pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux - fournisseurs locaux | 994 | #REF!
Sub/Activite 13.1.4.3 | Impression de matériel promotionnel pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux - fournisseurs a l'etranger | 8282.72 | #REF!
Sub/Activite 13.1.4.4 | Billets d'avion pour la participation des représentants du CFI a des évènements commerciaux internationaux | 3579 | #REF!
Sub/Activite 13.1.4.5 | Per diem et frais de séjours des représentants du CFI à des évènements commerciaux internationaux | 20350 | #REF!
Activité 13.1.5 | Organisations d'activites de promotion en support aux delegations d'investisseurs venant de l'etranger | #REF!
Sub/Activite 13.1.5.1 | Acueil de la Delegation d'entrepreneurs du secteur textile pour la promotion des investisements | #REF! | #REF!
Sub/Activite 13.1.5.2 | Accueil de diverses delegations de l'etranger pour la promotion des investissements
Activité 13.1.6 | Participation à des évènements commerciaux pour les secteurs clés en 2015 avec le suivi des procedures élaborées |  | #REF!
Sub/Activite 13.1.6.1 | Frais d'enregistrement et de location d'espace pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux
Sub/Activite 13.1.6.2 | Impression de matériel promotionnel pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux - fournisseurs locaux
Sub/Activite 13.1.6.3 | Impression de matériel promotionnel pour la participation du CFI à des évènements commerciaux internationaux - fournisseurs locaux
Sub/Activite 13.1.6.4 | Billets d'avion pour la participation des représentants du CFI a des évènements commerciaux internationaux
Sub/Activite 13.1.6.5 | Per diem et frais de séjours des représentants du CFI à des évènements commerciaux internationaux
Activité 13.1.7 | Mise en place et mise en oeuvre de la strategie de communication pour la mission d'exploration en Coree du Sud |  | 0
Activité 13.1.8 | Mise en place et mise en oeuvre de l'accompagnement technique pour le secteur Textile dans le cadre de la mission d'exploration en Coree du Sud |  | 0
Activité 13.1.9 | Mise en place et mise en oeuvre de l'accompagnement technique pour le secteur Agro-Business dans le cadre de la mission en Coree Du Sud encontinuation de l'atelier sur les echanges Commerciaux avec le Bresil |  | 0
Activité 13.1.10 | Mise en place et mise en oeuvre de la logistique pour la mission en Coree du Sud |  | 0
Activité 13.1.11 | Organisations d'activites de promotion en support aux delegations d'investisseurs venant de l'etranger |  | 0
Sub/Activite 13.1.11.1 | Recruitement d'un service de traduction pour appuyer la mission d'eploration en Coree Du Sud |  | 800
Sub/Activite 13.1.11.2 | Recruitement d'un service de transport pour appuyer la mission d'eploration en Coree Du Sud |  | 1000
Sub/Activite 13.1.11.3 | Billets d'avion pour la participation des représentants du CFI a la mission d'eploration en Coree Du Sud |  | 13200
Sub/Activite 13.1.11.4 | Per diem et frais de séjours des représentants du CFI à la mission d'eploration en Coree Du Sud |  | 38400
Sub/Activite 13.1.11.5 | Frais de decoration d'un espace d'exposition pour la participation du CFI à la mission d'exploration en Coree Du Sud |  | 10000
Activité 13.1.12 | Logistique pour la réalisation de 3 ateliers de formation pour les investisseurs locaux et la délégation du CFI qui participeront à la conférence en Corée
Sous-Produit 13.2 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de gestion de forums pour attirer les investisseurs étrangers à partir de l'organisation du FORUM 2015 en Haiti | 84405 | #REF!
Activité 13.2.1 | Etablir une feuille de route avec l'identification des resources nécessaires pour la reussite du FORUM 2015
Activité 13.2.2 | Accompagnement Technique du Forum des investissementrs du CFI a realiser en Haiti et la proposition d'un systeme de suivi des resultats(ESP) |  | 65000
Activité 13.2.3 | Secretariat technique , mise en place et mise en oeuvre de la strategie de communication et de la coordination generale du Forum 2015 du CFI à realiser en Haití | 84405 | #REF!
Activité 13.2.4 | Appui logistique pour la réalisation du Forum 2015 du CFI
Activité 13.2.5 | Evaluation du processus et élaboration des recommandations pour la mise à jour de futurs FORUMS
Activité 13.2.6 | Mise en oeuvre du système de suivi des résultats du FORUM 2015
c. Plaidoyer pour les politiques de Promotion des Investisements et support d'intelligence informative |  | #REF! | #REF!
Produit 14 | Mise en place et mise en oeuvre de "business intelligence" pour l'identification des opportunités de investisements dans trois filières stratégiques | #REF! | #REF!
Activité 14.1 | Elaboration d'une étude pour la filière stratégique agro-industrielle qui doit contenir au moins l'identification des opportunités d'investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables |  | #REF!
Sub/Activite 14.1.1 | Accompagnement International pour L'elaboration d'une étude pour la filière stratégique "agro-industrie" qui doit avoir au moins l'identification des opportunités des investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables |  | #REF!
Activité 14.2 | Elaboration d'une étude pour la filière stratégique BPO qui doit avoir au moins l'identification des opportunités d'investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables | 3750 | #REF!
Sub/Activite 14.2.1 | Accompagne de la delegation Haitienne au salon Call Center Week de Las Vegas et L'elaboration du Plan d'action pour le developpement de la fiiere strategie BPO | 3750 | #REF!
Sub/Activite 14.2.2 | Accompagnement International pour L'elaboration d'une étude pour la filière stratégique BPO qui doit avoir au moins l'identification des opportunités des investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables |  | #REF!
Produit 15 | Définition des "lead generation programs" sur les promotion de joint ventures avec entepreneurs locaux -etrangers et pour l'attraction des investissements et capacités de la diaspora haitienne dans des secteurs clés | #REF! | #REF!
Activité 15.1 | Elaboration d'une étude sur les potentialités effectives de la diaspora haïtienne à devenir investisseurs en Haïti qui doit permettre de générer de "lead generation programs" sur les promotion de joint ventures entre entepreneurs locaux et etrangers et pour l'attraction des inventissements et capacités de la diaspora haïtienne (incluant une plateform Web et formation,design des évènements)
Activité 15.2 | Elaboration d'un base de donnees des fourniseurs locaux visant a l'echange productif et comme base pour l'identification et la génération des "lead generation programs" sur les promotion de joint ventures entre entepreneurs locaux et etrangers et pour l'attraction des investissements et capacités de la diaspora haïtienne dans des secteurs clés identifier entreprises des femmes ou avec grande participation des femmes qui peuvent prendre part de « lead generation programs » (avec potentiel de participer aux chaines du valeur des biens et services pour l’attraction des investissements.) (Supporter le Forum) | 60000 | #REF!
Activité 15.3 | identification et la génération des "lead generation programs"
Produit 16 | Création d'un observatoire sur le climat des affaires pour fournir des informations aux potentiels invertisseurs | 0 | #REF!
Activité 16.1 | Design d'un baromètre 2015 qui doit permettre au CFI de piloter la réforme du climat des affaires. Ce baromètre inclura aussi des statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe |  | #REF!
Activité 16.2 | Elaboration d'un baromètre 2015 qui doit permettre au CFI de piloter la réforme du climat des affaires. Ce baromètre inclura aussi des statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe |  | #REF!

## 3. Plan de passation de mar
| Agence d'exécution |  | Ministere de Commerce et de l'Industrie (MCI)
| Unité d'exécution |  | Centre de Facilitation des Investissements (CFI)
| Numéro et nom du programme |  | 2879/GR-HA (HA-L1078) Developpement du Secteur Privé via la Promotion des Investissements
| Date de préparation |  | janvier - fevrier 2015
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : janvier 2015 a decembre 2015
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ | Composante du projet | Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché | Description du marché | Coût (USD) | Méthode de Passation de Marché (1) | Clause de référence pour la justification de l'entente directe(2) | Type de Document à utiliser (3) | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Source et pourcentage de financement |  | Préqualification | Dates estimées |  |  |  |  | Commentaires | Statut: En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[9 empty] | BID (%) | Autre (%) | oui/non | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | Signature du contrat | Fin du contrat
Biens et services connexes |  |  |  | 23500
CP/2879-CFI/2015-B-004 | Composante I | Produit 6, Activite 6.3.8 | Acquisition de materiels et de fournitures de bureau pour le systeme d'archivage du CFI | 20000 | CP |  | CP-BS | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | n/a | n/a | n/a | decembre 2015 | plusieurs contrats | en attente
CP/2879-CFI/2014-B-003 | Composante I | Produit 6, Activite 6.3.5 | Acquisition et installation d'un systeme de camera surveillance ( systeme avec 5 cameras) | 3500 | CP |  | CP-BS | EX-ante | 100% |  | NON | decembre 2014 | decembre 2014 | fevrier 2015 | fevrier 2015 | janvier 2016 |  | En cours
Travaux |  |  |  | 15000
CP/2879-CFI/2015-T-001 | Composante I | Produit 6, Activite 6.3.9 | Recrutement d'une entreprise pour effectuer des travaux d'amenagement d'un espace pour l'Archivage du CFI | 15000 | CP |  | CP-TS | EX-ante | 100% |  | NON | avril 2015 | avril 2015 | mai 2015 | juin 2015 | mai 2016 |  | en attente
Services autres que consultations |  |  |  | 59400
CP/2879-CFI/2014-S-003 | Composante I | Produit 10, et 13. Activites 10.2.2, 13.1.6.3 | Recrutement d'une firme responsable des Services d'impresion de materiel promotionel - Fournisseurs locals | 55000 | CP |  | CP-STS | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | avril 2015 | avril 2015 | mars 2016 |  | en attente
CP/2879-CFI/2015-S-012 | Composante I | Produit 13, Activite 13.1.12 | Recrutement d'une entreprise responsible de la logisitique pour l'organisation de 3 ateliers de formation pour la delegation de Coree | 20000 | CP |  | CP-STS | EX-ante | 100% |  | NON | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | avril 2015 |  | en attente
CP/2879-CFI/2015-S-011 | Composante I | Produit 10 , Activite 10.2.6 | Recrutement d'une entreprise responsable de la Logistique pour un atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | 4400 | CP |  | CP-STS | EX-ante | 100% |  | NON | Janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 |  | adjugé
Bureaux de services-conseils |  |  |  | 275000
SED/2879-CFI/2015-CF-003 | Composante I | Produit 13, Activité 13.1.7 | Recrutement d'un firme pour la mise en place et mise en oeuvre de la strategie de communication pour la mission d'exploration en Coree du Sud | 95000 | SED | 3.10 (d) GN-2350-9 | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | avril 2015 | Asesores de Comunicación | en attente
SFQ/2879-CFI/2015-CF-001 | Composante I | Produit 3, Activité 3.1; 3.2 | Recrutement d'une firme pour faire le Diagnostique légal et l'inventaire du cadre légal qui touche les compentences desirées dans une nouveau cadre legal du CFI | 85000 | SFQ |  | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | mai 2015 | juin 2015 | septembre 2015 |  | en attente
SED/2879-CFI/2014-CF-012 | Composante I | Produit 1, Produit 11 et Produit 13; Activite 1.8, Activite 11.3 et Activite 13.2.5 | Recrutement d'une firme responsible de la Systematisation des experiences | 75000 | SED | 3.10 (d) GN-2350-9 | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | fevrier 2015 | mars 2015 | avril 2015 | avril 2015 | mars 2016 | PNUD | en attente
QC/2879-CFI/2015-CF-017 | Composante I | ProProduit 15, activite 15.3 | Recrutement d'un forme expert pour la Mise sur pied des sytemes de base de donnees economiques pouvant supporter les activites de promotion et d'investissements du CFI (Open Data ) | 20000 | QC |  | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | avril 2015 | avril 2015 | mai 2015 | juin 2015 | septembre 2015 |  | en attente
Services de consultants individuels |  |  |  | 378500
SED/2879-CFI/2015-CI-01 | Composante I | Produit 11, 13; Activite 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Produit 13 Activité 13.1.9 | Recrutement d'un senior consultant pour ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA PROMOTION DES SECTEUR CLÉ DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION DU CFI DANS LE FORUM KOREA-LAC , ainsi que l'edition, traduction et l'impression de la Guide des Investissements et autres outils de promotion | 175000 | SED | 5.4 (d) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | mars 2015 | mars 2015 | mai 2015 | Javier Sanchez Casademunt | en attente
QCNI/2879-CFI/2014-CI-07 | Composante I | Produit 1, Activite 1.6.4 | Recrutement d'un consultant en communications au CFI | 60000 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | Mars 2015 | Avril 2015 | Mars 2016 |  | en attente
QCNI/2879-CFI/2014-CI-05 | Composante I | Produit 1, Activite 1.6.3 | Recrutement d'un responsable de la Direction d'etudes du CFI | 57600 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | avril 2015 | Mai 2015 | avril 2016 |  | en attente
SED/2879-CFI/2014-CI-10 | Composante I | Produit 1, Activite 1.4 | Recrutement d'un consultant responsable pour de l'elaboration d'un manuel de procedures administratives et la mise en oeuvre de l'ensemble des procedures du CFI | 50000 | SED | 5.4 (d) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | fevrier 2015 | fevrier 2015 | mars 2015 | mars 2015 | aout 2015 | Fritz Frederic | en attente
SED/2879-CFI/2014-CI-06 | Composante I | Produit 11, Activite 11.1.1 | Recrutement d'un coordonateur pour le projet de guide 2014 | 24000 | SED | 5.4 (d) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 200% |  | NON | Juillet 2014 | Juillet 2014 | Juillet 2014 | Juillet 2014 | septembre 2014 | Philippe Saint-Cyr | adjugé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-14 | Composante I | Produit 1, Activite 1.10 | Recrutement d'un expert en archivage pour monter et gerer un syteme d'archivage pour le CFI | 19200 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | fevrier 2015 | fevrier 2015 | mars 2015 | avril 2015 | decembre 2015 |  | en attente
SED/2879-CFI/2015-CI-01 | Composante I | Produit 13, Activité 13.1.8 | Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement technique pour le secteur Textile dans le cadre de la mission d'exploration en Coree du Sud | 15000 | SED | 5.4 (d) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 300% |  | NON | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | avril 2015 | Mark D'Sa | en attente
SED/2879-CFI/2015-CI-13 | Composante I | Produit 10, Activite 10.2.7 | Recrutement d'un consultant Interprete pour l'atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | 1700 | SED | 5.4 (a) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | janvier 2015 | Janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 | Marie-Louise Roy | adjugé
Depenses Operationnelles |  |  |  | 0
Composante I
Composante I
Composante I
TOTAL |  |  |  | 751400
(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC:Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED:Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux
(2) Pour chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée, il faut inclure le numero de la clause et l'alinea correspondant. Exemple: 3.6 (a); ou 3.6 (b); etc.
(3) Biens et Travaux: DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petite Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAOI-ST (Services Techniques); DAON-ST (Services Techniques); DAOI-SM (Services Management); DAON-SM (Services Management); CP-BS (Biens simple); CP-BC (Biens complexe); CP-TS (Travaux Simple); CP-TC (Travaux Complexe); CP-STS (Service Technique Simple); CP-STC (Service Technique Complexe); Bureaux des Services Conseils: DDP (Document de Demande de Proposition); Services de Consultants Individuels: TDR/GE/CSC (Termes de Reference, Grille d'Evaluation et Contrat de Service de Consultants)
(4) Statut: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté

## 4.Prévision flux de trésorerie
| Unité d'exécution | CENTRE DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS (CFI) | [5 empty] | Nom du Programme |  | Developpement du Secteur Prive via la Promotion de l'Investissement
| Numéro programme | 2879/GR-HA | [5 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1078
| Date de préparation | JANVIER 2015
|  | Période | 2015-01-01 | 2015-02-04 | 2015-03-10 | 2015-04-13 | 2015-05-17 | 2015-06-20 | 2015-07-24 | 2015-08-27 | 2015-09-30 | 2015-10-15 | 2015-11-18 | 2015-12-22
|  | Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) | 900338.94 | 798485.44 | 617985.44 | 38685.44 | -30614.56 | -251814.56 | -803609.56 | -1022809.56 | -1272009.56 | -1961841.06 | -2158304.06 | -2508767.06 | TOTAL
|  | Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | 101853.5 | 180500 | 579300 | 69300 | 221200 | 551795 | 219200 | 249200 | 689831.5 | 196463 | 350463 | 71800 | 3480906
Libellé
a. Sous-Composante A: Developpement des capacités du CFI |  |  | 65753.5 | 127600 | 85000 | 16400 | 41200 | 136200 | 21200 | 63200 | 168200 | 18200 | 69200 | 43800 | 855953.5
a.1. Assistance technique et formation pour la modernisation du CFI |  |  | 65753.5 | 59000 | 80000 | 16400 | 41200 | 106200 | 21200 | 53200 | 168200 | 18200 | 69200 | 35800 | 734353.5
| Produit 1 | Mise en place et mise en oeuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI | 65753.5 | 59000 | 9000 | 16400 | 21200 | 21200 | 21200 | 43200 | 168200 | 18200 | 18200 | 15800 | 477353.5
| Activité 1.1 | Elaboration participative du plan stratégique 2014 - 2017 et du plan operationel pour encadrer la réorganisation et le rebranding du CFI | 59753.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59753.5
| Activité 1.2 | Elaboration d'une politique de relation inter-institutionnelle du CFI pour la coordination des efforts en matière d'attraction des investisements comme une annexe du PO (cartographie interne sur les appuis recus; cartographie des actions developpées pour les bailleurs de fonds avec d'autres institutions qui touche les compétences du CFI; propositon d'une politique de relation inter-institutionnelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 1.3 | Elaboration d'un manuel de procedures operationelles et description de postes pour la mise en oeuvre du PS et la proposition d'un nouvel organigramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 1.4 | Elaboration d'un manuel de procedures administratives et la mise en oeuvre de l'ensemble des procedures du CFI | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| Activité 1.5 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de suivi du plan d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 1.6 | Mise en oeuvre d'une nouvelle équipe qui découle du nouveau organigramme | 6000 | 6000 | 6000 | 11000 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 155400
| Activité 1.7 | Identification et acquisition des outils nécesaires pour que le CFI puisse fournir ses services aux investisseurs | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
| Activité 1.8 | Systematisation de l'experience | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
| Activité 1.9 | Manuel de Procedures et logiciel de correspondance et agenda du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000
| Activité 1.10 | Recruitement d'un expert en archivage pour monter et gerer un syteme d'archivage pour le CFI | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 19200
| Produit 2 | Conception et coaching pour le développpement d'un système de suivi des demandes des investisseurs extrangers et locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 2.1 | Elaboration d'une étude pour concevoir le logiciel de "gestion des relations avec la clientèle (GRC/CRM)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 2.2 | Mise en oeuvre du logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC/CRM) pour la préparation de rapports de performance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 3 | Elaboration d'un nouvelle Loi pour renforcer la capacité du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000
| Activité 3.1 | Diagnostique comparatif sur les API's au niveau international et du cadre institutionnel national pour améliorer le positionement administratif du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
| Activité 3.2 | Diagnostique légal pour faire l'inventaire du cadre légal qui touche les compentences desirées dans la nouveau "LOI" du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| Activité 3.3 | Elaboration d'un projet de LOI et ses arrêtés d'application | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 3.4 | Revision et adaptation du cadre légal pour acompagner la mise en place de la nouvelle Loi du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 4 | Mise en place et mise en ouevre d'un plan de formation pour le personnel et le board du CFI basé sur les meilleures pratiques des API's | 0 | 0 | 71000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 51000 | 20000 | 172000
| Activité 4.1 | Conception d'un plan de formation continue pour le personel et le board du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 4.2 | Mise en oeuvre de séance de formation sur les meilleures pratiques de promotion des investissements pour le personel clé et le board du CFI | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000
| Activité 4.3 | Réalisation de formation pour la mise à niveau des compétences de l'équipe du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| Activité 4.4 | Réalisation d'un programme d'échanges (2 pour cette année) des meilleures pratiques avec d'autres API's qui découle du plan de formation | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 102000
a.2. Système de Technologie de l'Information pour donner l'ensemble des moyens techniques au CFI pour lui permettre d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace |  |  | 0 | 68600 | 5000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 121600
| Produit 5 | La mise en place et mise en oeuvre d'un pipeline actualisé du projet des investisements, contacts des investisseurs et leur statut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| Activité 5.1 | Définition et recommandation sur logiciel CRM interconnecter avec le GoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| Activité 5.2 | CRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| Produit 6 | Conception et mise en oeuvre d'un système de technologie de l'information pour donner au CFI les moyens d'accompagner de manière effective les investisseurs potentiels | 0 | 68600 | 5000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 111600
| Activité 6.1 | Acquisitions et installation d'équipements informatiques pour supporter l'activité courante du CFI | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 18000
| Activite 6.2 | Entretien des équipements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| Activité 6.3 | Acquisitions et installation d'équipements d'appui pour supporter l'activité courante du CFI | 0 | 54600 | 5000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89600
a.3. Mécanismes de consultation public-privé pour mettre en place la coordination inter-institutionnelle nécessaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 7 | Conception d'une politique de coordination inter-institutionnelle avec la UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 7.1 | Dialogue pour réaliser un diagnostique partagé qui permettra d'établir les mécanismes de coordination inter-institutionelle avec la UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 7.2 | Mise en oeuvre d'un mecanisme de coordination entre le CFI et le UGPPP pour la coordination inter-institutionnelle des projets en mode PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 8 | Conception d'une politique de coordination inter-institutionnelle avec le secteur privé haitien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 8.1 | Identification les autres mecanismes de coordination institutionelle avec le secteur privé haitien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 8.2 | Elaboration d'une proposition concertée pour la coordination institutionelle avec le secteur privé haitien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. Renforcement et promotion de l'image de marque du pays |  |  | 36100 | 52900 | 494300 | 52900 | 180000 | 325595 | 198000 | 33000 | 31631.5 | 82263 | 80263 | 28000 | 1594952.5
b.1. Campagne de Promotion de l'Image de Marque du Pays pour la mise en place et mise en oeuvre d'une stategie de promotion des investissements |  |  | 6100 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 18000 | 33000 | 31631.5 | 57263 | 55263 | 18000 | 329257.5
| Produit 9 | Mise en place et mise en oeuvre d'une stratégie du Goh pour la promotion du pays vers l'attraction des investisements directs extrangers | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 115000
| Activité 9.1 | Conception et définition d'une strategie du Goh pour la promotion du pays et l'attraction des investisements directs étrangers | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000
| Activité 9.2 | Mise en oeuvre de la stratégie du GoH (avec un MOU avec le MAE) qui doit inclure un plan de renforcement du reseau commercial à l'exterieur avec la sélection des objetifs pilotes du pays découlant du PS (Attachés Commerciaux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| Produit 10 | Mise en place et mise en oeuvre du plan de communication interne et externe du CFI qui doit supporter la stratégie actuelle et 2014-2017 du CFI et pour accompagener le positionement du pays | 6100 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 8000 | 8000 | 21631.5 | 47263 | 45263 | 8000 | 214257.5
| Activité 10.1 | Definition d'un plan de communication interne et externe du CFI qui doit supporter la stratégie actuelle et 2014-2017 du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 40000
| Activité 10.2 | Mise en oeuvre du plan de communication interne et externe et des outils connexes: la mise à niveau du site internet, l'élaboration des matériels de promotion, et d'un manuel / matériel d'image corporative du CFI | 6100 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 13631.5 | 47263 | 37263 | 0 | 174257.5
b.2. Facilitation de la Promotion des Investissements au Niveau International |  |  | 30000 | 32900 | 474300 | 32900 | 150000 | 305595 | 180000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 10000 | 1265695
| Produit 11 | Mise en place et mise en oeuvre d'un Guide 2014 face aux potentiels Investisseurs extrangers | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 10000 | 220000
| Activité 11.1 | Elaboration du Guide 2014 pour les investisseurs | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000
| Activité 11.2 | Promotion du Guide 2014 par canaux specialisés pour s'adresser aux potentiels investisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
| Activité 11.3 | Evaluation du processus et élaboration des recommandations pour la mise à jour de futurs guides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000
| Activité 11.4 | Réalisation des études de "open data" pour fournir des données specialisées aux investisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 12 | Mise en place de one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels invertisseurs dans une seule plate-forme administrative | 0 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| Activité 12.1 | Réalisation d'une étude comparative sur les one-stop-shop pour donner des recommandations au CFI | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| Activité 12.2 | Elaboration d'un feuille de route pour la mise en place du one-stop-shop du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
| Produit 13 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des inventissements | 0 | 32900 | 424300 | 32900 | 0 | 305595 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 845695
| Sous-Produit 13.1 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de missions comerciales, foires commerciales (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des inventissements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Activité 13.1.1. | Identification de quatre (4) évènements commerciaux pertinents pour le CFI et élaboration d'un calendrier de participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 13.1.2. | Elaboration d'une procédure pour l'identification et la gestion de la participation aux évènements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 13.1.3. | Design et mise en oeuvre du programe de formation de formateurs pour le personel du CFI pour la participation effective aux évènements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 13.1.4. | Participation à des évènements commerciaux pour les secteurs clés en 2014 avec le suivi des procedures élaborées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 13.1.5 | Organisations d'activites de promotion en support aux delegations d'investisseurs venant de l'etranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 50000
| Activité 13.1.5 | Mise en place et mise en oeuvre d'un système de gestion de forums pour attirer les investisseurs étrangers à partir de l'organisation du FORUM 2014 en Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 13.1.6 | Participation à des évènements commerciaux pour les secteurs clés en 2015 avec le suivi des procedures élaborées | 0 | 32900 | 32900 | 32900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98700
| Activité 13.1.7 | Preparation et accompagne d'une mission d'exploration en Coree du Sud dans le cadre du sommet KOREA- LAC Business Submit |  |  | 95000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95000
| Activité 13.1.8 | Mise en place et mise en oeuvre de la strategie de communication pour la mission d'exploration en Coree du Sud |  |  | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000
| Activité 13.1.9 | Mise en place et mise en oeuvre de l'accompagnement technique pour le secteur Textile dans le cadre de la mission d'exploration en Coree du Sud |  |  | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135000
| Activité 13.1.10 | Mise en place et mise en oeuvre de l'accompagnement technique pour le secteur Agro-Business dans le cadre de la mission en Coree Du Sud encontinuation de l'atelier sur les echanges Commerciaux avec le Bresil |  |  | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60000
| Activité 13.1.11 | Mise en place et mise en oeuvre de la logistique pour la mission en Coree du Sud |  |  | 66400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66400
| Activité 13.1.12 | Mise en place et mise en oeuvre de 3 ateliers de formation pour les investisseurs locaux et la délégation du CFI qui participeront à la conférence en Corée |  |  | 20000 | [9 empty] | 20000
| Activité 13.2.1 | Etablir une feuille de route avec l'identification des resources nécessaires pour la reussite du FORUM 2014 et 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 13.2.2 | Accompagnement technique du Forum 2014 et Forum 2015 du CFI à realiser en Haití et la proposition d'un système de suivi des resultats des FORUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000
| Activité 13.2.3 | Secretariat technique , mise en place et mise en oeuvre de la strategie de communication du Forum 2014 et 2015 du CFI à realiser en Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115595
| Activité 13.2.4 | Appui logistique pour la réalisation du Forum 2014 et 2015 du CFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Activité 13.2.5 | Evaluation du processus et élaboration des recommandations pour la mise à jour de futurs FORUMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
| Activité 13.2.6 | Mise en oeuvre du système de suivi des résultats du FORUM 2014 et 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. Plaidoyer pour les politiques de Promotion des Investisements et support d'intelligence informative |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 153000 | 490000 | 96000 | 201000 | 0 | 1030000
| Produit 14 | Mise en place et mise en oeuvre de "business intelligence" pour l'identification des opportunites de investisements dans trois filières stratégiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 105000 | 70000 | 0 | 105000 | 0 | 350000
| Activité 14.1 | Elaboration d'une étude pour la filière stratégique agro-industrielle qui doit contenir au moins l'identification des opportunités d'investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 14.2 | Elaboration d'une étude pour la filière stratégique BPO qui doit avoir au moins l'identification des opportunités d'investisements, support d'information pour les évènements commerciaux, strategie, comparaison avec la concurrence, argumentaire de ventes, et proposition des possibles projets réalisables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 105000 | 70000 | 0 | 105000 | 0 | 350000
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 15 | Définition des "lead generation programs" sur les promotion de joint ventures avec entepreneurs locaux -extrangers et pour l'attraction des inventissements et capacités de la diaspora haitienne et des secteurs clés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 48000 | 70000 | 96000 | 96000 | 0 | 330000
| Activité 15.1 | Elaboration d'une étude sur les potentialités effectives de la diaspora haïtienne à devenir investisseurs en Haïti qui doit permettre de générer de "lead generation programs" sur les promotion de joint ventures entre entepreneurs locaux et etrangers et pour l'attraction des inventissements et capacités de la diaspora haïtienne (incluant une plateform Web et formation,design des évènements) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 15.1 | Elaboration d'un base de donnees des fourniseurs locaux visant a l'echange productif et comme base pour l'identification et la génération des "lead generation programs" sur les promotion de joint ventures entre entepreneurs locaux et etrangers et pour l'attraction des investissements et capacités de la diaspora haïtienne dans des secteurs clés identifier entreprises des femmes ou avec grande participation des femmes qui peuvent prendre part de « lead generation programs » (avec potentiel de participer aux chaines du valeur des biens et services pour l’attraction des investissements.) (Supporter le Forum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 240000
| Activite 15.2 | Identification et la generation des "lead generation programs" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 15.3 | Elaboration d'une etude sur les acces au credit en Haiti aux benefices des investisseurs etrangers et locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000
| Activité 15.4 | Mise sur pied des sytemes de base de donnees economiques pouvant supporter les activites de promotion et d'investissements du CFI (Open Data ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| Produit 16 | Création d'un observatoire sur le climat des affaires pour fournir des informations aux potentiels invertisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000
| Activité 16.1 | Design d'un baromètre 2015 qui doit permettre au CFI de piloter la réforme du climat des affaires. Ce baromètre inclura aussi des statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000
| Activité 16.2 | Elaboration d'un baromètre 2015 qui doit permettre au CFI de piloter la réforme du climat des affaires. Ce baromètre inclura aussi des statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000
| Montant fonds totaux reçus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Décaissement d' Avance de Fonds |  | 0 | [11 empty] | 0
| Remboursement de paiement effectués | [13 empty] | 0
| Paiement direct au fournisseur | [13 empty] | 0
| Solde final fonds disponibles |  | 798485.44 | 617985.44 | 38685.44 | -30614.56 | -251814.56 | -803609.56 | -1022809.56 | -1272009.56 | -1961841.06 | -2158304.06 | -2508767.06 | -2580567.06