## Sheet1
| Agence d'exécution |  | Ministere de Commerce et de l'Industrie (MCI)
| Unité d'exécution |  | Centre de Facilitation des Investissements (CFI)
| Numéro et nom du programme |  | 2879/GR-HA (HA-L1078) Developpement du Secteur Privé via la Promotion des Investissements
| Date de préparation |  | janvier - fevrier 2015 | [18 empty] | Période du rapport: | [27 empty] | Période du rapport
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : janvier 2015 a decembre 2015
PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [18 empty] | REGISTRE D'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [21 empty] | Suivi de L'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES et de la GESTION DES CONTRATS
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ | Composante du projet | Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché | Description du marché | Coût (USD) | Méthode de Passation de Marché (1) | Clause de référence pour la justification de l'entente directe(2) | Type de Document à utiliser (3) | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Source et pourcentage de financement |  | Préqualification | Dates estimées |  |  |  |  | Commentaires | Statut: En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Dates réelles (lors du reporting semestriel, expliquer en cas d'écarts substantiels avec la planification) | [8 empty] | Nom de adjudicataire | Montant du Contrat (US$000) | Numéro du Contrat (PRISM/BID) | Paiement de l'avance de démarrage (N/A pour les biens) |  |  | Garantie d'avance |  |  | Garantie de bonne exécution |  |  |  | Avenant #1 au contrat original |  |  | Avenant #N au contrat original (ajouter autant de colonnes que d'avenants) |  |  | Avenant à la Garantie de Bonne Exécution |  |  | Remise des livrables et paiements associés (rajouter autant de colonnes qu'il y a de livrables prévus dans le contrat et les avenants) | [11 empty] | Solde restant à payer à date (montant total du contrat - montant avance de démarrage - montant des paiements successifs cumulés)
[9 empty] | BID (%) | Autre (%) | oui/non | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | Signature du contrat | Fin du contrat |  |  | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) Consultants | Réception des offres (la période de validité des offres commence à courir) | Date de transmission du rapport d'évaluation à la Banque (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | NO de la Banque au rapport d'évaluation complète (NO à l'adjudication) ou technique (NO à l'ouverture de l'offre financière, avant adjudication) | Date d'Attribution du Contrat/ d'annulation de processus | Date de signature du contrat (doit intervenir dans le délai de validité des offres) | Date de publication des résultats (UNDB, IADB ou autre moyen) - Notification | Date de fin du contrat |  |  |  | Montant (US$000) | % du montant | Date | Montant (US$000) | Banque/ pays | Date expiration | Montant (US$000) | % montant du contrat | Type (Banque ou assurance) | Date expiration | Date de NO de la BID | Date signature | Montant de l'Avenant | Date de NO de la BID | Date signature | Montant | Montant (US$000) | Type (Bancaire ou d'assurance) | Date expiration | Date d'approbation par le client du livrable 1 (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable 1 (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du livrable N (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable N (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du dernier livrable (Services) ou Date de la réception provisoire (Travaux) ou Date de réception des Biens | Date du paiement correspondant au dernier livrable ou à la réception provisoire des travaux ou à la réception des biens | Montant | Date de la réception définitive (uniquement pour les travaux) | Date du paiement de la retenue de garantie de bonne exécution (uniquement pour les travaux) | Montant de la retenue de garantie
Biens et services connexes |  |  |  | 23500 | [14 empty] | Biens et services connexes | [21 empty] | Biens et services connexes
CP/2879-CFI/2015-B-004 | Composante I | Produit 6, Activite 6.3.8 | Acquisition de materiels et de fournitures de bureau pour le systeme d'archivage du CFI | 20000 | CP |  | CP-BS | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | n/a | n/a | n/a | decembre 2015 | plusieurs contrats | en attente
CP/2879-CFI/2014-B-003 | Composante I | Produit 6, Activite 6.3.5 | Acquisition et installation d'un systeme de camera surveillance ( systeme avec 5 cameras) | 3500 | CP |  | CP-BS | EX-ante | 100% |  | NON | decembre 2014 | decembre 2014 | fevrier 2015 | fevrier 2015 | janvier 2016 |  | En cours
Travaux |  |  |  | 15000 | [14 empty] | Travaux | [21 empty] | Travaux
CP/2879-CFI/2015-T-001 | Composante I | Produit 6, Activite 6.3.9 | Recrutement d'une entreprise pour effectuer des travaux d'amenagement d'un espace pour l'Archivage du CFI | 15000 | CP |  | CP-TS | EX-ante | 100% |  | NON | avril 2015 | avril 2015 | mai 2015 | juin 2015 | mai 2016 |  | en attente
Services autres que consultations |  |  |  | 59400 | [14 empty] | Services autre que consultations | [21 empty] | Services autre que consultations
CP/2879-CFI/2014-S-003 | Composante I | Produit 10, et 13. Activites 10.2.2, 13.1.6.3 | Recrutement d'une firme responsable des Services d'impresion de materiel promotionel - Fournisseurs locals | 55000 | CP |  | CP-STS | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | avril 2015 | avril 2015 | mars 2016 |  | en attente
CP/2879-CFI/2015-S-012 | Composante I | Produit 13, Activite 13.1.12 | Recrutement d'une entreprise responsible de la logisitique pour l'organisation de 3 ateliers de formation pour la delegation de Coree | 20000 | CP |  | CP-STS | EX-ante | 100% |  | NON | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | avril 2015 |  | en attente
CP/2879-CFI/2015-S-011 | Composante I | Produit 10 , Activite 10.2.6 | Recrutement d'une entreprise responsable de la Logistique pour un atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | 4400 | CP |  | CP-STS | EX-ante | 100% |  | NON | Janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 |  | adjugé
Bureaux de services-conseils |  |  |  | 275000 | [14 empty] | Bureaux de services-conseils | [21 empty] | Bureaux de services-conseils
SED/2879-CFI/2015-CF-003 | Composante I | Produit 13, Activité 13.1.7 | Recrutement d'un firme pour la mise en place et mise en oeuvre de la strategie de communication pour la mission d'exploration en Coree du Sud | 95000 | SED | 3.10 (d) GN-2350-9 | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | avril 2015 | Asesores de Comunicación | en attente
SFQ/2879-CFI/2015-CF-001 | Composante I | Produit 3, Activité 3.1; 3.2 | Recrutement d'une firme pour faire le Diagnostique légal et l'inventaire du cadre légal qui touche les compentences desirées dans une nouveau cadre legal du CFI | 85000 | SFQ |  | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | mai 2015 | juin 2015 | septembre 2015 |  | en attente
SED/2879-CFI/2014-CF-012 | Composante I | Produit 1, Produit 11 et Produit 13; Activite 1.8, Activite 11.3 et Activite 13.2.5 | Recrutement d'une firme responsible de la Systematisation des experiences | 75000 | SED | 3.10 (d) GN-2350-9 | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | fevrier 2015 | mars 2015 | avril 2015 | avril 2015 | mars 2016 | PNUD | en attente
QC/2879-CFI/2015-CF-017 | Composante I | ProProduit 15, activite 15.3 | Recrutement d'un forme expert pour la Mise sur pied des sytemes de base de donnees economiques pouvant supporter les activites de promotion et d'investissements du CFI (Open Data ) | 20000 | QC |  | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | avril 2015 | avril 2015 | mai 2015 | juin 2015 | septembre 2015 |  | en attente
Services de consultants individuels |  |  |  | 378500 | [14 empty] | Services de consultants individuels | [21 empty] | Services de consultants individuels
SED/2879-CFI/2015-CI-01 | Composante I | Produit 11, 13; Activite 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Produit 13 Activité 13.1.9 | Recrutement d'un senior consultant pour ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA PROMOTION DES SECTEUR CLÉ DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION DU CFI DANS LE FORUM KOREA-LAC , ainsi que l'edition, traduction et l'impression de la Guide des Investissements et autres outils de promotion | 175000 | SED | 5.4 (d) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | mars 2015 | mars 2015 | mai 2015 | Javier Sanchez Casademunt | en attente
QCNI/2879-CFI/2014-CI-07 | Composante I | Produit 1, Activite 1.6.4 | Recrutement d'un consultant en communications au CFI | 60000 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | Mars 2015 | Avril 2015 | Mars 2016 |  | en attente
QCNI/2879-CFI/2014-CI-05 | Composante I | Produit 1, Activite 1.6.3 | Recrutement d'un responsable de la Direction d'etudes du CFI | 57600 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | mars 2015 | avril 2015 | Mai 2015 | avril 2016 |  | en attente
QCNI/2879-CFI/2014-CI-10 | Composante I | Produit 1, Activite 1.4 | Recrutement d'un consultant responsable pour de l'elaboration d'un manuel de procedures administratives et la mise en oeuvre de l'ensemble des procedures du CFI | 50000 | SED | 5.4 (d) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | fevrier 2015 | fevrier 2015 | mars 2015 | mars 2015 | aout 2015 | Fritz Frederic | en attente
SED/2879-CFI/2014-CI-06 | Composante I | Produit 11, Activite 11.1.1 | Recrutement d'un coordonateur pour le projet de guide 2014 | 24000 | SED | 5.4 (d) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 200% |  | NON | Juillet 2014 | Juillet 2014 | Juillet 2014 | Juillet 2014 | septembre 2014 | Philippe Saint-Cyr | adjugé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-14 | Composante I | Produit 1, Activite 1.10 | Recrutement d'un expert en archivage pour monter et gerer un syteme d'archivage pour le CFI | 19200 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | fevrier 2015 | fevrier 2015 | mars 2015 | avril 2015 | decembre 2015 |  | en attente
SED/2879-CFI/2015-CI-01 | Composante I | Produit 13, Activité 13.1.8 | Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement technique pour le secteur Textile dans le cadre de la mission d'exploration en Coree du Sud | 15000 | SED | 5.4 (d) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 300% |  | NON | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | Mars 2015 | avril 2015 | Mark D'Sa | en attente
SED/2879-CFI/2015-CI-13 | Composante I | Produit 10, Activite 10.2.7 | Recrutement d'un consultant Interprete pour l'atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | 1700 | SED | 5.4 (a) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | janvier 2015 | Janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 | janvier 2015 | Marie-Louise Roy | adjugé
Depenses Operationnelles |  |  |  | 0 | [14 empty] | Dépenses Opérationnel | [21 empty] | Dépenses Opérationnel
Composante I
Composante I
Composante I
TOTAL |  |  |  | 751400
(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC:Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED:Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux
(2) Pour chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée, il faut inclure le numero de la clause et l'alinea correspondant. Exemple: 3.6 (a); ou 3.6 (b); etc.
(3) Biens et Travaux: DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petite Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAOI-ST (Services Techniques); DAON-ST (Services Techniques); DAOI-SM (Services Management); DAON-SM (Services Management); CP-BS (Biens simple); CP-BC (Biens complexe); CP-TS (Travaux Simple); CP-TC (Travaux Complexe); CP-STS (Service Technique Simple); CP-STC (Service Technique Complexe); Bureaux des Services Conseils: DDP (Document de Demande de Proposition); Services de Consultants Individuels: TDR/GE/CSC (Termes de Reference, Grille d'Evaluation et Contrat de Service de Consultants)
(4) Statut: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté