## Plan Adquisiciones
Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: CHILE | [5 empty] | Agencia Ejecutora (AE): STD USACH Sector Privado
Número del Proyecto: CH-M1056 | [5 empty] | Nombre del Proyecto: Centros Comunitarios de Aprendizaje para la implementación y desarrollo de tecnologías ecosustentables de Saneamiento
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):_________
No. Item | Ref. POA | No. TTR o Contrato | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[7 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
1 |  |  | Componente 1 | 34114
Servicios diferentes a consultoría
1.1 | 1.6 | 1 | Desarrollo Portal Web (CCA Virtual APR-CHILE) | 6525 | CD | Ex ante | 100 | 0 | 2014-11-01 | Si | La AE enviará electrónicamente al Banco los TDRs para no objeción, antes de inicira el procesos de selección
Consultores Individuales
1.2 | 1.6 | 2 | Consultor levantamiento de información y Diseño de propuesta de contenido para el portal web | 3589 | SD | Ex ante | 100 | 0 | 2014-09-01 | Si | La AE enviará electrónicamente al Banco los TDRs para no objeción, antes de inicira el procesos de selección
1.3 | 1,1 / 1,3 / 1,4 / 1,7 | 4 | Consultor Especialista local Ingeniería Saneamiento | 17407.95 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | 2013-10-01 | Si | La AE enviará electrónicamente al Banco los TDRs para no objeción, antes de inicira el procesos de selección. Igor Ruz
1.4 | 1,2 / 1,8 | 5 | Consultor Especialista local Desarrollo Comunitario | 6592.05 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | 2013-10-01 | Si | La AE enviará electrónicamente al Banco los TDRs para no objeción, antes de inicira el procesos de selección. George Kerrigan
2 | 2 |  | Componente 2 | 23474
Servicios diferentes a consultoría
2.1 | 2.8 | 6 | Consultor Organización y Lógistica de 20 talleres y otras actividades del proyecto | 7000 | SD | Ex post | 100 | 0 | 2013-10-01 | No
2.2 | 2,7 / 2,8 |  | Gastos producción talleres (materiales, traslado y alimentación) | 4668 | CD | Ex post | 100 | 0 | 2014-08-01 | No
2.3 | 2,7 / 2,8 |  | Consultor especialista en Género y Liderazgo | 5475 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | 2014-08-01 | Si | Tamara Madariaga
2.4 | 2,3 / 2,4 | 8 | Consultor Especialista local desarrollo comunitario | 3097 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | 2013-10-01 | Si | La AE enviará electrónicamente al Banco los TDRs para no objeción, antes de inicira el procesos de selección. George Kerrigan.
2.5 | 2,2 / 2,5 | 9 | Consultor Especialista local ingenieria saneamiento | 3234 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | 2013-10-01 | Si | La AE enviará electrónicamente al Banco los TDRs para no objeción, antes de inicira el procesos de selección. Igor Ruz
3 | 3 |  | Componente 3 | 19713
Servicios diferentes a consultoría
3.1 | 3.1 |  | Evaluación participativa de la gestión comunitaria (Pasajes y viáticos) | 5122 | SD | Ex post | 100 | 0 | 2014-01-01 | No
3.2 | 3.1 |  | Visita técnica CINARA (viaticos equipo proyecto de proyecto) | 3870 | SD | Ex post | 100 | 0 | 2014-01-01 | No
Consultores Individuales
3.3 | 3.1 / 3.2 / 3.4/ 3.5 / 3.6 | 10 | Consultor Especialista local desarrollo comunitario | 6840 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | 2013-10-01 | Si | La AE enviará electrónicamente al Banco los TDRs para no objeción, antes de inicira el procesos de selección. George Kerrigan.
3.4 | 3,2 / 3,5 / 3,6 / 3,7 | 11 | Experto internacional desarrollo comunitario | 1177 | CD | Ex post | 100 | 0 | 2014-01-01 | Si | FINALIZADO Mariela García
3.5 | 3.1 / 3.2 / 3.3 | 12 | Experto internacional ingenieria saneamiento | 1177 | CD | Ex post | 100 | 0 | 2014-01-01 | Si | FINALIZADO Andrés Toro
3.6 | 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 3.6 | 13 | Consultor Especialista local ingenieria saneamiento | 1527 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | 2013-10-01 | Si | La AE enviará electrónicamente al Banco los TDRs para no objeción, antes de inicira el procesos de selección. Igor Ruz
4 | 4 |  | Componente 4 | 21699
Servicios diferentes a consultoría
4.1 | 4.1 | 14 | Diseño Sistematizacion Modelo de Gestión | 5000 | CD | Ex post | 100 | 0 | 2015-01-15 | No
|  | 15 | Servicio Fotográfico para Sistematización Modelo de Gestión | 1000 | CD | Ex post | 100 | 0 | 2015-03-01 | No
4.2 | 4.3 | 16 | Organización y logistica Seminario de difusion nacional | 7200 | CP | Ex post | 100 | 0 | 2015-03-01 | No
Consultores Individuales
4.3 | 4,1 / 4,2 |  | Consultor Especialista local desarrollo comunitario | 5317 | CCIN | Ex post | 100 | 0 | 2013-10-01 | Si | La AE enviará electrónicamente al Banco los TDRs para no objeción, antes de inicira el procesos de selección. George Kerrigan
4.4 | 4.4 |  | Consultora administración CIAPR, promoción y difusión | 3182 | SD | Ex post | 100 | 0 | 2015-05-01 | No
5 |  |  | Revisión Ex Post | 6000
5 | 5 |  | Evaluacion y Auditoria
6 |  |  | Evaluación Final
6.1 | 6.1 | 16 | Evaluacion final (Consultoria individual) | 6000 | CD | N/A | 100 | 0 |  |  | Banco Contrata
Total |  |  |  | 105000 | Preparado por: Víctor Caro |  |  | Fecha: 01/05/2015
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Crono y pagos
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Centros Comunitarios de Aprendizaje para la implementación y desarrollo de tecnologías ecosustentables de Saneamiento
CH-M1056
CATEGORIES | MESES
| 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Subtotales | Total Componente
Componente I
1.1. Catastro tecnologias de saneamiento existentes en Chile actualizado | [24 empty] | 0 | bar: 2013-10-01 to 2013-12-01
1.2 Mapeo de actores y su caracterizacion elaborado y documentado. | [24 empty] | 0 | bar: 2013-10-01 to 2014-03-01
1.3 Revisión y Actualización base de datos de APRs y sus sistemas de saneamiento en la Región de Maule | [24 empty] | 0 | bar: 2013-10-01 to 2014-03-01
1.4 Levantamiento de condiciones necesarias para la implementacion de ecotecnologias de saneamiento de APR y evaluacion de su potencial de desarrolloen la región de Maule | [24 empty] | 0 | bar: 2013-10-01 to 2014-03-01
1.5 Equipamiento CCA | 2014-03-01: 8000 | 8000
1.6 Habilitación Pagina Web CCA en web de FESAN | 2014-04-01: 1000 | 1000
1.7 Instalación Centro de Información que será gestionada por el centro | [24 empty] | 0
1.7.1 Sistematizar y codificar información bibliográfica ( Cinara FESAN Ciescoop) | [24 empty] | 0 | bar: 2013-10-01 to 2013-12-01
1.7.2 Sistematizar y codificar informacion audiovisual (Cinara FESAN Ciescoop) | [24 empty] | 0 | bar: 2013-12-01 to 2014-03-01
1.8 Manual de Operación administrativa y comunicacional del Centro | [24 empty] | 0 | bar: 2014-02-01 to 2014-05-01
1.9 Material de difusion. 500 Cartillas informativas sobre la importancia del | 2014-02-01: 1800 | 1800
Componente II. | [25 empty] | 10800
2.1 Establecimiento de criterios para selección de APRs de la region de Maule que recibiran AT (FESAN CIESCOOP CoopMaule) (Aporte SDT Ciescoop) | [24 empty] | 0
2.1.1 Establecimiento de criterios para selección de APRs de la region de Maule que recibiran AT (FESAN CIESCOOP CoopMaule) (Aporte SDT Ciescoop) | [24 empty] | 0 | bar: 2014-03-01
2.1.2 Selección de APRs de la region de Maule que recibiran AT (FESAN CIESCOOP CoopMaule) (Aporte SDT Ciescoop) | [24 empty] | 0 | bar: 2014-04-01 to 2014-05-01
2.2 Talleres de difusion (FESAN CIESCOOP, CoopMaule) | [24 empty] | 0
2.2.1 2 talleres de difusión en la Región, con la asistencia de 30 operadores de APR que cumplen con los criterios definidos(FESAN CIESCOOP, CoopMaule) | [24 empty] | 0 | bar: 2014-04-01 to 2014-05-01
2.2.2 20 APRs manifiesta interés de participación en proceso de capacitación y AT (FESAN CIESCOOP, CoopMaule) | [24 empty] | 0 | bar: 2014-06-01
2.3 Establecimiento de línea de base y monitoreo de APRs participantes, incluyendo Cooperativa Maule, en tres dimensiones: gestión administrativa, gestión técnico-operativa y gestión comunitaria de agua y saneamiento rural | [24 empty] | 0
2.3.1 Definición de indicadores de seguimiento para las tres dimensiones en las 10 APRs participantes | [24 empty] | 0 | bar: 2014-05-01 to 2014-07-01
2.3.2 Línea de base establecida e instrumentos de seguimiento elaborados para Cooperativa Maule y 9 APRs participantes | [24 empty] | 0 | bar: 2014-06-01 to 2014-09-01
2.3.3 Planes de mejora establecidos por los 10 APRs participantes | [24 empty] | 0 | bar: 2014-09-01 to 2014-11-01
2.3.4 Implementación de instrumentos de seguimiento en cooperativa Maule y operadores participantes | [24 empty] | 0 | bar: 2014-12-01 to 2015-03-01
2.4 Establecimiento de requerimientos formativos de los APRs (CONSULTOR) | [24 empty] | 0 | bar: 2014-08-01 to 2014-09-01
2.5 Diseñar un plan de formación | [24 empty] | 0 | bar: 2014-09-01
2.6 Implementar formación en el Centro de Aprendizaje (Aporte SDT Ciescoop) | [24 empty] | 0 | bar: 2015-01-01 to 2015-03-01
2.7 Talleres para el desarrollo de habilidades blandas en la cooperativa y sus socios (formación de formadores) (CIESCOOP) | 2014-08-01: 2500 | 2500
2.8 Talleres Importacia de la Mujer en la gestion del Agua / Talleres Iincorporacion de la Mujer en la gestion, direccion y operación de cooperativas de APR | 2013-11-01: 7500 | 7500
2.8.1 5 talleres sobre la importancia del rol de la mujer en la gestion comunitaria del agus | [24 empty] | 0 | bar: 2013-11-01; 2014-01-01; 2014-03-01; 2014-05-01; 2014-07-01
2.8.2 Identificación de mujeres lideres en las comunidades seleccionadas | [24 empty] | 0 | bar: 2014-06-01
2.8.2 Desarrollo de 10 talleres de gestion, operación y direccion de cooperactivas de APR dirigidos a mujeres con potencial de liderazgo | [24 empty] | 0 | bar: 2014-07-01; 2014-09-01; 2014-11-01; 2015-01-01; 2015-03-01
Componente III. | [24 empty] | 0 | 10000
3.1 | [24 empty] | 0
3.1 Evaluación participativa de la gestión comunitaria que opera en la Cooperativa Maule y del conocimiento sobre tratamiento local de las aguas residuales | 2014-01-01: 6500 | 6500
3.2 Capacitación comunitaria sobre funcionamiento de ecotecnologias, operación y mantención (Talleres) | 2014-01-01: 1600 | 1600
3.3 Establecimiento de sistema de seguimiento del funcionamiento del sistema de saneamiento de Cooperativa Maule | 2014-01-01: 1000 | 1000
3.4 Talleres fortalecimiento gestión comunitaria local | [24 empty] | 0 | bar: 2014-01-01
3.5 Formación del personal de Cooperativa Maule como facilitadores de procesos de aprendizaje comunitario | 2014-01-01: 600 | 600
3.6 Elaboración participativa de materiales de capacitación dirigida a organizaciones comunitarias. | 2014-01-01: 600 | 600
3.7 Talleres de transferencia metodológica a CIESCOOP y FESAN | 2014-02-01: 600 | 600
0
Componente IV. | [24 empty] | 0 | 10900
4.1 Sistematización Modelo de Gestión Comunitaria CCA | 2014-09-01: 1000 | 1000
4.2 Transferencia del Modelo a Cooperativas Requehua y Hospital | [24 empty] | 0 | bar: 2015-01-01 to 2015-03-01
4.3 Seminario difusión nacional a otros operadores APR y otros actores relevantes | 2015-03-01: 7000 | 7000
0
Evaluacion Final | 2015-03-01: 6000 | 6000
Revisiones Ex Post | 2014-09-01: 6000 | 6000
Totales Mensuales | 0 | 7500 | 0 | 10300 | 2400 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total adqu.} | 51700
CONSULTOR N° 1 Comunitario | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1361 | [5 empty] | Consultor 1 | 24600
CONSULTOR N° 2 Organización y logistica de 20 talleres y otras actividades del proyecto | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 387 | [5 empty] | Consultor 2 | 7000
CONSULTOR N° 3 Saneamiento | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1263 | [5 empty] | Consultor 3 | 22700
Total mensual final | 3017 | 10517 | 3017 | 13317 | 5417 | 11017 | 4017 | 3017 | 3017 | 3017 | 5517 | 10017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 16011 | [5 empty] | Imprevistos | 5000
| 2015-09-01: Total proy. | 111000
Total Semestre 1 + Imprevistos | 2013-10-01: 51302
Total Semestre 2 | 2013-10-01: 28602
Total Semestre 3 | 2013-10-01: 31096
Total Proyecto | 2013-10-01: 111000
Note on C43: Victor Caro: Los pasajes se compran con anticipacion