## Anexo 2 PA Ajustado
[10 empty] | 470 |  | Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-
PLAN DE ADQUISICIONES DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
| País: CHILE | [5 empty] | Agencia Ejecutora (AE): Casa de la Paz Sector Privado
| Número del Proyecto: CH-M1055 | [5 empty] | Nombre del Proyecto: Reciclaje Inclusivo: Gobierno, empresas y recicladores (CH-M1055)
12
| Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):591.940,00 | [5 empty] | Consultorias (monto en U$S):687.710,00
Rev. MAYO 2015
| No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) |  | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  |  |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | ASIGNACIÓN |  | BID/MIF % | $ BID/MIF | Local / Otro % | $ LOCAL
| 1 |  | Componente 1: Fortalecimiento de la gestión comercial de los recicladores | 353725 |  |  |  |  | 173125 |  | 180600
Bienes
|  | 1.4 | Desarrollar competencias en gestión, administración y competencias tecnicas (incluyendo identificación del equipamento adecuado) y educación financiera
COT2 | 1.1 | 1.4.1 | equipamiento (computador, impresora) | [5 empty] | 0 | 0% | 0 |  |  | Eliminado
|  | 1.6 | Capacitar en la gestión, funcionamiento y uso de infraestructura de los centros de acopio | [5 empty] | 0 |  | 0
COT3 | 1.2 | 1.6.1 | Material Difusion (triptico, lienzo, volantes, pendones, material didactico y relacionados) | 6000 | CD | Difusión | ex post | 100% | 6000 |  | 0 | 2015-12-01 |  | Por ejecutar
COT3 | 1.3 | 1.6.2 | Credencial y tarjetas de presentación | 600 | CD | Difusión | ex post | 100% | 600 |  | 0 | 2015-03-01 |  | Por ejecutar
COT4 |  | 1.6.3 | Cartel para carro | 0 | CP | Difusión | ex post | 100% | 0 |  | 0 |  |  | Reemplazado por F19
COT 4 | 1.4 | 1.6.3 | Fondo equipamiento organización | 18000 | CP | Equipamiento | ex ante | 100% | 18000 | 0% | 0 | 2015-11-01 |  | Por ejecutar
COT5 | 1.5 | 1.6.4 | Chaqueta recicladores | 2400 | CD | Difusión | ex post | 100% | 2400 | 0% | 0 | 2015-03-01 |  | Por ejecutar
| 1.6 | 1.6.5 | Instalación de Centros de acopio (no pecunario) | 80000 | N/A | Difusión | ex post | 0% | 0 | 100% | 80000 | 2015-06-01 |  | En implementación
| 1.7 | 1.6.6 | Instalación de Puntos de acopio (no pecunario) | 100000 | N/A | Difusión | ex post | 0% | 0 | 100% | 100000 | 2014-05-01 | Si | En implementación
|  |  | Servicios distintos a Consultoria | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 1.2 | Elaborar e implementar planes de las organizaciones de recicladores (a nivel comunal) que incluya la definición de una estrategia de recolección | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 1.2.1 | Coordinación y Logistica 3 Talleres Planes Comunales |  |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 |  |  | Se realiza en TDR1
|  | 1.8 | Fortalecer el conocimiento técnico de las organizaciones con visitas técnicas a otras experiencias reconocidas | [5 empty] | 0 |  | 0
COT6 |  | 1.8.1 | Pasajes y Viaticos 2 recicladores por comuna, 2 técnicos |  | CP | viaje | ex post | 100% | 0 |  | 0 | 2016-05-01 |  | Reemplazado
| 1.8 | 1.8.1 | Traslados y alimentación para 4 visitas técnicas para recicladores | 4000 | CD | viaje | ex post | 100% | 4000 |  | 0 |  |  | Por ejecutar
COT 11 | 1.9 | 1.8.2 | Pasaje viaje técnico Taller Lima -Capacitación IRR | 1000 | CD | Viaje | ex post | 100% | 1000 |  | 0 | 2014-06-01 |  | Contratado/terminado
|  | 1.9 | Evento difusión Formación Recicladores | [7 empty] | 0 | 2014-06-01
| 1.10 | 1.9.1 | Alimentación | 1700 | CD | Difusión | Ex post | 100% | 1700 |  | 0 | 2014-10-01 |  | Contratado/terminado
| 1.11 | 1.9.2 | Arriendo salas y equipos | 1100 | CD | Difusión | ex post | 100% | 1100 |  | 0 | 2014-10-01 |  | Contratado/terminado
|  |  | Consultorias | [5 empty] | 0 |  | 0
TDR1 | 1.12 | 1.1-1.2.1 - 1.2.2 - 1.3 | Programa de Liderazgo, Desarrollo Personal y Fortalecimiento Organizacional | 69564 | SD | ciescoop | ex ante | 100% | 69564 |  | 0 | 2014-03-01 | Si | Contratado/en ejecución
TDR36 | 1.13 | 1.1.2 | Acompañamiento Recicladores | 10441 | SD | SB | ex post | 100% | 10441 | 0% | 0 | 2014-01-01 |  | Contratado/terminado
TDR5 | 1.14 | 1.4.2 - 1.6.7 - 1.6.8 - 2.2.1 | Asesor Comercial para el desarrollo delo Negocio, Administración de Centros de Acopio, Patios de Reciclaje y Puntos de Acopio | 30000 | CCIN | Asesoría comercial | ex post | 100% | 30000 |  |  | 2015-05-01 | Si | pendiente contratación
TDR4 | 1.15 | 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.3 - 1.2.2 | Elaboración y Seguimiento Planes de Negocio, Planes de Gestión Comercial | 24000 | SD | Plan de negocio | ex post | 100% | 24000 | 0% | 0 | 2015-03-01 | Si | pendiente contratación
TDR2 | 1.16 | 1.5.1 | Acceso a Financiamiento | 3000 | CCIN | Acceso a financiamiento | ex post | 100% | 3000 | 0% | 0 | 2015-05-01 |  | pendiente contratación
TDR3 | 1.17 | 1.6.2 | Capacitación Equipamiento | 600 | CCIN | tecnico | ex post | 0% | 0 | 100% | 600 | 2015-06-01 |  | pendiente contratación
TDR 6 | 1.18 | 1.6.9 | Prevención de riesgos centro de Valorización | 1320 | CCIN | Prevención de riesgo | N/A | 100% | 1320 |  | 0 | 2015-06-01 |  | pendiente contratación
| 2 |  | Componente 2: Generación de vínculos comerciales con el sector privado (empresas y sociedad civil) | 29200 |  |  |  |  | 29200 |  | 0
|  |  | Servicios distintos a Consultoria | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 2.5 | Conformar un grupo de diálogo para desarrollar e implementar un Plan de Acción con las empresas compradoras del con el fin de alinear procedimientos para el suministro/venta de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
COT7 |  | 2.5.1 | Edicion |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  | eliminado
COT7 |  | 2.5.2 | Impresion |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  | eliminado
|  | 2.5 | Conformar un grupo de diálogo para desarrollar e implementar un Plan de Acción con las empresas compradoras y generadoras del con el fin de alinear procedimientos para el suministro/venta de materiales
| 2.1 | 2.5.3 | Alimentación, sala, materiales | 1200 | CP |  | ex post | 100% | 1200 | 0% | 0 | 2015-06-01 |  | por implementar
|  |  | Consultorias | [5 empty] | 0 |  | 0
TDR7 | 2.2 | 2.1.1 | Estudio de Cadenas de Valor | 5500 | SBCC | Estudio diversificación | ex post | 100% | 5500 | 0% | 0 | 2013-11-01 |  | Contratado/terminado
TDR8 | 2.3 | 2.4.1 | Capacitación Empresas Generadoras | 4500 | SD | Sensibilización empresas | ex post | 100% | 4500 | 0% | 0 | 2015-03-01 |  | por implementar
|  | 2.2 | Sensibilizar empresas generadoras de residuos solidos reciclables (posibles proveedoras de material) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Se realiza en TDR4
TDR8 |  | 2.2.1 | Consultoria facilitacion de talleres y elaboración de informe |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  | Se realiza en TDR5
TDR9 | 2.4 | 2.3.1 | Georreferenciar Logística de Recolección Materiales Reciclables | 4000 | CCIN | Georreferenciación | ex post | 100% | 4000 | 0% | 0 | 2015-05-01 |  | pendiente contratación
TDR10 | 2.5 | 2.5.3 | Coordinación Mesa Empresa | 2000 | SD | Mesas empresas | ex post | 100% | 2000 | 0% | 0 | 2015-03-01 |  | pendiente contratación
|  | 2.5 | Conformar un grupo de diálogo para desarrollar e implementar un Plan de Acción con las empresas compradoras y generadoras del con el fin de alinear procedimientos para el suministro/venta de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | eliminado
|  | 2.5.4 | Consultoría diseño elaboración de manual |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  | eliminado
TDR4 | 2.6 | 2.6.1 - 2.7.1 | Investigary validar posibles alternativas para desarrollar un sistema de trazabilidad | 8000 | SD |  |  | 100% | 8000 | 0% | 0 |  |  | pendiente contratación
| 2.7 | 2.8 | Estudio Caracterización de Marcas | 4000 | CCIN |  |  | 100% | 4000 | 0% | 0 | 2015-10-01 |  | pendiente contratación
| 3 |  | Componente 3: Fortalecimiento de las municipalidades para contribuir a un sistema de reciclaje que involucre a los recicladores y a la comunidad | 30000 |  |  |  |  | 22000 |  | 8000
|  |  | Servicios distintos a Consultoria | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 3.1 | Seleccionar las comunas participantes, en base a criterios de selección, identificación de amenazas y potencialidades y compromisos | [5 empty] | 0 |  | 0
| 3.1 | 3.1.1 | Profesional encargado de definir las comunas y conseguir compromisos municipales | 2000 |  |  | ex post | 0% | 0 | 100% | 2000 |  |  | Contratado/terminado
|  | 3.3 | Conformar una mesa comunal de trabajo permanente por territorio compuesta por el municipio, recicladores, sociedad civil y comunidad. | [5 empty] | 0 |  | 0
COT8 |  | 3.3.1 | Alimentación |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | Eliminado
|  | 3.6 | Fortalecer el conocimiento de los funcionarios públicos con visitas a (y de) otras experiencias reconocidas (se trabajará junto con 1.10, serán los mismos resultados) | [5 empty] | 0 |  | 0
COT6 | 3.2 | 3.6.1 | Pasajes y Viaticos 1 para funcionarios municipales y tecnicos del proyecto | 5000 | CD | viaje | ex post | 100% | 5000 | 0% | 0 | 2015-08-01 |  | pendiente contratación
|  |  | Consultorias | [5 empty] | 0 |  | 0
TDR11 | 3.3 | 3.2.1 | Acompañamiento Muncipios Para Proyectos de Inversión | 4000 | CCIN |  | ex post | 100% | 4000 | 0% | 0 | 2015-06-01 |  | pendiente contratación
TDR12 | 3.4 | 3.3.2 | Diseño de Planes Municipales | 1000 | SD |  | ex post | 0% | 0 | 100% | 1000 | 2015-04-01 |  | Contratado/en ejecución
TDR13 | 3.5 | 3.4.1 | Diagnóstico, elaboración y Seguimiento de Planes Municipales | 4000 | SD | Plan municipal | ex post | 0% | 0 | 100% | 4000 | 2015-06-01 |  | Pendiente contratación
TDR14 | 3.6 | 3.5.1 | Capacitacion Funcionarios Municipales | 2000 | CCIN | cap func munic | ex post | 50% | 1000 | 50% | 1000 | 2015-06-01 |  | Contratado/en ejecución
TDR15 | 3.7 | 3.7.1 | Sensibilización Comunidad | 12000 | SBCC | sensibilización | ex post | 100% | 12000 | 0% | 0 | 2015-05-01 | Si | pendiente contratación
| 4 |  | Componente 4: Gestión del conocimiento, monitoroeo y comunicación estratégica. | 113830 |  |  |  |  | 113830 |  | 0
|  |  | Bienes | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 4.4 | Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la temática y del proyecto | [5 empty] | 0 |  | 0
COT9 | 4.1 | 4.4.1 | Papelería | 3500 | CP | papelería | ex post | 100% | 3500 | 0% | 0 | 2015-06-01 |  | pendiente contratación
|  | 4.2 | Realizar una caracterización de los recicladores en las 3 comunas seleccionadas | [5 empty] | 0 |  | 0
| 4.2 | 4.2.1 | impresión caracterizacion | 4000 | CP | libro linea base | ex post | 100% | 4000 | 0% | 0 | 2015-05-01 | Si | pendiente contratación
|  |  | Servicios distintos a Consultoria | [5 empty] | 0 |  | 0
Edicion Diagramción Línea de Base
|  | 4.2 | Realizar una caracterización de los recicladores en las 3 comunas seleccionadas | [5 empty] | 0 |  | 0
TDR16 | 4.3 | 4.2.1 | Edicion, diseño | 3500 | SD | libro linea base | ex post | 100% | 3500 | 0% | 0 | 2015-04-01 | Si | pendiente contratación
|  | 4.3 | Conformar una mesa intersectorial de articulación (Santiago Recicla-Seremi, gobierno regional, municipio, intendencia, empresas y el MNRCH) y de coordinación con Santiago Recicla. | [5 empty] | 0 |  | 0
COT10 | 4.4 | 4.3.1 | Alimentación para todas las mesas |  |  |  | ex post | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  | eliminado
TDR17 | 4.5 | 4.4.2 | Elaboración Video | 3000 | CCIN |  | ex post | 100% | 3000 |  | 0 |  |  | pendiente contratación
|  | 4.4 | Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la temática y del proyecto | [5 empty] | 0 |  | 0
| 4.6 | 4.4.2 | Productora para elaboracion de un documental |  | CP |  | ex post | 100% | 0 | 0% | 0 | 2015-05-01 |  | Reemplazado
TDR18 | 4.7 | 4.4.3 | Logistica y Facilitación de Seminario | 6000 | CCIN | Seminarios | ex post | 100% | 6000 | 0% | 0 |  |  | pendiente contratación
TDR19 | 4.8 | 4.4.4 - 4.4.8 | Línea Gráfica y Pagina Web | 8000 | CCIN | Linea gráfica |  | 100% | 8000 | 0% | 0 | 2015-03-01 |  | pendiente contratación
| 4.9 | 4.4.5 | Pasaje y viaticos Seminario | 5500 | CP | Traslados seminarios | ex post | 100% | 5500 | 0% | 0 |  |  | pendiente contratación
| 4.10 | 4.2.4 | Procesamiento de datos publicación línea de base | 500 | CD | LB UNAB | ex post | 100% | 500 |  |  | 2014-06-01 |  | Contratado/terminado
TDR20 | 4.11 | 4.1.1 | Sistema Registro monitoreo | 6000 | SCC | Registro y monitoreo | ex ante | 100% | 6000 | 0% | 0 | 2015-05-01 | Si | pendiente contratación
|  |  | Consultorias | [5 empty] | 0 |  | 0
TDR21 | 4.12 | 4.1.2 | Sistematización Proyecto | 10000 | CCIN |  | ex ante | 100% | 10000 | 0% | 0 | 2015-06-01 | Si | pendiente contratación
TDR22 | 4.13 | 4.2.2 | Apoyo Técnico Caracterización Recicladores | 12100 | SD | LB UNAB | ex ante | 100% | 12100 | 0% | 0 | 2014-01-01 | Si | Contratado/terminado
TDR23 | 4.14 | 4.2.3 | Coordinador Caracterización Reciclaje | 13230 | SD | SB |  | 100% | 13230 | 0% | 0 | 2013-08-01 |  | Contratado/términado
|  | 4.3.2 | Profesional encargado de conformación e implementación |  |  |  | ex post | 100% | 0 |  | 0 |  |  | eliminado
TDR25 | 4.15 | 4.4.6 | Plan comunicacional | 29000 | SCC | Comunicaciones | ex post | 100% | 29000 | 0% | 0 | 2014-05-01 |  | Contratado/en ejecución
TDR17 | 4.16 | 4.4.7 | Producción Seminario | 2000 | CCIN | Comunicaciones | ex post | 100% | 2000 | 0% | 0 |  |  | pendiente contratación
TDR28 | 4.17 | 4.5.1 | Plan Gestión del Conocimiento | 7500 | CCIN | Gestión conocimiento | ex ante | 100% | 7500 | 0% | 0 | 2015-05-01 | Si | pendiente contratación
| 5 |  | Unidad Ejecutora | 573558.6667 |  |  |  |  | 41917.28 |  | 531641.3867
TDR37 | 5.1 | 5.1 | Coordinador del Proyecto | 179126 | SD | MY | N/A | 0% | 0 | 100% | 179126 |  | 0 | Contratado/en ejecución
TDR31 | 5.2 | 5.2 | Coordinación territorial | 83433 | SD | AC | N/A | 0% | 0 | 100% | 83433 |  | 0 | Contratado/en ejecución
TDR38 | 5.3 | 5.3 | Coordinación comunal | 78894 | SD | FB | N/A | 0% | 0 | 100% | 78894 |  | 0 | Contratado/en ejecución
TDR29 | 5.4 | 5.4 | Coordinación empresa | 23205 | SD | IM | N/A | 0% | 0 | 100% | 23205 |  | 0 | Contratado/en ejecución
TDR35 | 5.5 | 5.5 | Asesoría Técnica Recicladores | 56520 | SD | EE | N/A | 0% | 0 | 100% | 56520 |  | 0 | Contratado/en ejecución
TDR32 | 5.6 | 5.6 | Asesor Metodológico | 11412 | SD | BJ | N/A | 0% | 0 | 100% | 11412 |  | 0 | Contratado/en ejecución
TDR33 | 5.7 | 5.7 | Asistente administrativo | 21326 | CCIN | AR | N/A | 78% | 16634.28 | 22% | 4691.72 |  | 0 | pendiente contratación
TDR34 | 5.8 | 5.8 | Asesor evaluación | 6000 | SCC | Evaluación | ex post | 100% | 6000 | 0% | 0 |  |  | pendiente contratación
| 5.9 | 5.9 | Equipos (1 laptop, 1 licencia, 1 impresora) | 2800 | CD |  | ex post | 100% | 2800 | 0% | 0 | 2015-03-01 |  | pendiente contratación
| 5.10 | 5.10 | Telefonía y administración | 4050 | CD |  | ex post | 0% | 0 | 100% | 4050 |  |  | Contratado/en ejecución
TDR30 | 5.11 | 5.11 | Asesoria recicladores (Terreno, transcripciones) | 6383 | SD | recicladores | ex post | 0% | 0 | 100% | 6383 |  |  | Contratado/en ejecución
| 5.12 | 5.12 | Transporte, alimentación y materiales | 30000 | CD | Transporte | ex post | 25% | 7500 | 75% | 22500 |  |  | Contratado/en ejecución
TDR27 | 5.13 | 5.13 | Apoyo terreno | 8983 | CCIN | Sociologo | ex post | 100% | 8983 | 0% | 0 |  |  | pendiente contratación
| 5.14 | 5.14 | Comunicaciones | 14760 | SD |  | ex post | 0% | 0 | 100% | 14760 |  |  | Contratado/en ejecución
| 5.16 |  | Aporte funcionarios municipales | 46666.6667 | SD | Funcionarios municipales | ex post | 0% | 0 | 100% | 46666.6667 |  |  | Contratado/en ejecución
|  | 6.0 | Linea de base, monitoreo y Evaluación | 45000 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0
TDR 41 | 6.1 | 6.1 | Consultoria Linea de Base | 15000 | SD |  | ex ante | 100% | 15000 | 0% | 0 |  | si | Contratado/términado
TDR39 | 6.2 | 6.2 | Consultoria Evaluacion Intermedia | 14000 | CCIN |  | N/A | 100% | 14000 | 0% | 0 |  |  | Banco Contrata
| 6.3 | 6.3 | Consultoria Evaluacion Final | 14000 | CCIN |  | N/A | 100% | 14000 | 0% | 0 |  |  | Banco Contrata
| 6.4 | 6.4 | Facilitacion Talleres monitoreo entidades socias | 2000 | SD |  | ex post | 100% | 2000 | 0% | 0
| 8 |  | Imprevistos | 21167 |  |  |  | 100% | 21167 |  | 0
[9 empty] | 446239.28 |  | 720241.3867 | 540241.3867
| Total |  |  | 1166480.6667 | Preparado por: Mayling Yuen Espinoza |  |  |  | 435885
|  |  | Inicial | 1250850
|  |  |  | 1776492.6667 |  |  |  |  | 871311.56
[9 empty] | 683000 |  | 691293
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Detalle TDR
| Item |  |  | Monto |  | Descripción | Consultor | Estado | Observaciones
|  | Resp | estado | FOMIN | LOCAL
TDR 1 | 1.1-1.2.1 - 1.2.2 - 1.3 | MY |  | 69564 |  | Formación: Plan organizacional, organición | Ciescoop | Contratado
TDR2 | 1.5.1 | AC |  | 3000 |  | Acceso a financiamiento
TDR3 | 1.6.2 |  |  |  | 600 | Uso equipamiento |  |  | valorizado
TDR4 | 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.3 - 1.2.2 | MY |  | 24000 |  | Plan de negocio
TDR5 | 1.4.2 - 1.6.7 - 1.6.8 - 2.2.1 | MY |  | 30000 |  | Asesor comercial
TDR6 | 1.6.9 | AC |  | 1320 |  | Prevención de riesgos
TDR7 | 2.1.1 |  |  | 5500 |  | Estudio de mercado | Felipe Luengo | Finalizado
TDR8 | 2.2.1 | FB |  | 0 |  | Sensibilización empresas
TDR9 | 2.3.1 | FB |  | 4000 |  | Georreferenciación
TDR10 | 2.5.3 | MY |  | 2000 |  | Facilitación mesa empresa
TDR13 |  | Libre |  | 8000 |  | Estudio trazabilidad
TDR11 | 2.8 | FB |  | 4000 |  | Caracterización
TDR12 | 3.3.2 |  |  | 1000 | 1000 | Planes municipales |  |  | Valorizado-lo realiza equipo CDP
TDR13 | 3.4.1 |  |  |  | 4000 | diagnostico y seguimiento planes municipales |  |  | Valorizado-lo realiza equipo CDP
TDR14 | 3.5.1 | FB |  | 1000 | 1000 | Capacitación funcionarios municipales
TDR15 | 3.7.1 | FB |  | 12000 |  | Sensibilización comunidad
TDR16 | 4.2.1 | AC |  | 3500 |  | Edición y diagración LB
TDR17 | 4.4.7 | AC |  | 2000 |  | Producción seminario
TDR18 | 4.4.3 | AC |  | 6000 |  | Logistica y facilitación seminario
TDR19 | 4.4.4 - 4.4.8 | MY |  | #REF! |  | Diseño
#REF! | #REF! | MY |  | #REF! |  | Web
TDR20 | 4.1.1 | AC |  | 6000 |  | Registro
TDR21 | 4.1.2 | MY |  | 10000 |  | Sistematzación
#REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | Terreno LB | UNAB | Finalizado
0 | 4.2.4 |  |  | 500 |  | Digitalización de datos | UNAB | Finalizado
TDR23 | #REF! |  |  | 13230 |  | Coordinación LB | Sergio betancourt | Finalizado
TDR28 | 4.5.1 | MY |  | 7500 |  | Gestión del conocimiento
TDR25 | #REF! |  |  | 29000 |  | Estrategia comunicaciones | Ko2 | Contratado
TDR40 | Libre
TDR24 | Libre
TDR26 | Libre
TDR27 | 5.13 |  |  | 8983
TDR29 | 5.4 |  |  |  | 23205 | Coordinador empresa |  | Finalizado
TDR30 | 5.11 |  |  |  | 6383 | Apoyo recicladores
TDR31 | 5.2 |  |  |  | 83433 | Coordinador territorial | Equipo CDP_Abel Cares
TDR32 | 5.6 |  |  |  | 11412 | Asesor metodologico | Equipo CDP_Bernarda Jorquera
TDR33 | 5.7 | MY |  | 16634.28 | 4691.72 | Asistente administrativo
TDR34 | 5.8 | MY |  | 6000 |  | Asesor evaluación
TDR35 | 5.5 |  |  |  | 56520 | MNRCH | Exequiel Estay
TDR36 | 1.1.2 |  |  | 10441 |  | Asesor recicladores | Sergio Betancourt | Finalizado
TDR37 | 5.1 |  |  |  | 179126 | Coordinador proyecto | Equipo CDP_Mayling Yuen
TDR38 | 5.3 |  |  |  | 78894 | Coordinador territorial | Equipo CDP_Francisca Bustos
TDR 41 | 6.1 |  |  | 15000 |  | Linea de Base | Zigla | Finalizado
TDR39 | 6.2 |  |  | 14000