## PA 18meses
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE NOVO HAMBURGO
CONTRATO 2752/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES (18 meses)
Informações Gerais
País: Brasil
Mutuário: Município de Novo Hamburgo |  | 2014-08-29
Executor: UEP - Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Id. | Objeto | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado (US$ 1000) |  | Fonte de Financiamento (%) |  |  | oculta | Datas Estimadas | Situação
Publicação do Anúncio de Aquisição
R$
[6 empty] | BID | oculta | LOCAL
1. OBRAS
1.1 | Requalificação da sub-bacia do Arroio Pampa (Trecho Sul) Pavimentação de Ruas | CONC. NAC. 8666 | Ex-Post | 17250 | 3625 | 0% | 3372 | 100% | 5253 | 2015-07-01
1.2 | Reurbanização do Bairro Vila Kipling | CPN | Ex-Post | 14594
1.3 | Reurbanização do Bairro Getúlio Vargas | CPN | Ex-Post | 9370
1.4 | Reassentamento Populacional (41 unidades) | CPN | Ex-Ante | 4076
1.2 | Requalificação da sub-bacia do Arroio Pampa (Trecho Sul) Pavimentação de pontes e gabiões | CONC. NAC. 8666 | Ex-Post | 17250 | 3945 | 0% | 3372 | 100% | 5253 | concluida | em andamento
1.3 | Requalificação da sub-bacia do Arroio Pampa (Trecho Sul) Alças (Pro-Transporte) | CONC. NAC. 8666 | Ex-Post | 17250 | 2091 | 0% | 3372 | 100% | 5253 | 2014-10-01
1.4 | Requalificação da sub-bacia do Arroio Pampa (Trecho Sul) Praça | CONC. NAC. 8666 | Ex-Post | 17250 | 875 | 0% | 3372 | 100% | 5253 | 2015-09-01
1.5 | Revitalização da Área Central da Cidade, do Centro Histórico Hamburgo Velho (CHHV) e da Ligação entre o CHHV e a Área Central | LPN | Ex-Post | 17570 | 10284 | 100% | 8785 | 0% | 0 | 2015-02-01
1.9 | Restauro de Edificações de Interesse Cultural | CPN | Ex-Post | 0 |  |  |  |  | 0 | -
1.6 | Reurbanização Vila Kiplling | CONC. NAC. 8665 | Ex-Post | 17250 | 3625 | 0% | 3372 | 100% | 5252 | concluida | em andamento
1.7 | Reurbanização Vila Getulio Vargas | CONC. NAC. 8666 | Ex-Post | 17250 | 5175 | 0% | 3372 | 100% | 5253 | 2015-04-01
1.8 | Reassentamento Populacional (41 unidades) | CONC. NAC. 8666 | Ex-Post | 17250 | 1019 | 0% | 3372 | 100% | 5254 | 2015-10-01
1.9 | Casa Lar | CONC. NAC. 8666 | Ex-Post | 17250 | 1013 | 0% | 3372 | 100% | 5254 | concluida | em andamento
1.10 | Consolidação do Parque Municipal Henrique Luís Roessler – Parcão | LPN | Ex-Post | 4554 | 1914 | 100% |  | 0% |  | 2014-09-01
1.11 | Centro Incubador de Negócios | LPN | Ex-Post |  | 471 | 100% |  | 0% |  | 2015-04-01
1.12 | Primeiras Obras do CIT | LPN | Ex-Post |  | 1259 | 100% |  | 0% |  | 2015-07-01
10 | Recursos Remanescentes - Proposta a detalhar |  |  | 2270
11 | Aquisição de Terrenos | - | - | 0
n
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  |  | 73144 | 35296 |  | 13887 |  | 19273
2. AQUISIÇÃO DE BENS
2.1 | Veiculos (3 carros) | PREGAO PRESENCIAL | Ex-Post | 114 | 70 | 100% | 57 | 0% | 0 | 2014-10-01
2.2 | Aquisições de mobiliario | PREGAO PRESENCIAL | Ex-Post | 760 | 6 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-02
2.3 | Equipamentos para UEP | PREGAO PRESENCIAL | Ex-Post | 760 | 28 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-03
2.4 | Equipamentos Hardwares | PREGAO PRESENCIAL | Ex-Post |  | 69 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-04
2.5 | Aquisição de Softwares (office) | PREGAO PRESENCIAL | Ex-Post |  | 5 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-05
2.6 | Aquisição de Softwares (auto cad building) | PREGAO PRESENCIAL | Ex-Post | 760 | 65 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-06
2.7 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS /QUALIFICACAO PRAÇA DA JUVENTUDE E BASE PRONASCI | PREGAO PRESENCIAL | Ex-Post | 760 | 100 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-07
2 |  |  | Ex-Post | 114 | 57 | 200% | 58 | 100% | 1 | 2013-09-10
2.8 | EQUIPAMENTO DO OPV | PREGAO ELETRONICO | Ex-Post | 114 | 186 | 100% | 59 | 0% | 2 | 2014-11-01
SUBTOTAL DE BENS |  |  |  | 1460 | 586 |  | 0 |  | 0
3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA
3.1 | Implantação Plano de Comunicação e Marketing do DEL (materiais) | SQC (2 FASES) | Ex-Ante | 282 | 141 | 100% | 141 | 0% | 0 | 2015-03-01
1 | Atração e incentivo de empresas inovadoras e apoio ao desenvolvimento tecnológico | LPN | Ex-Ante | 1698 |  |  | 849 |  | 0
3.2 | Reestruturação Organizacional SEDETUR e Capacitação Técnica | SQC | Ex-Post | 142 | 47 | 100% | 71 | 0% | 0 | 2015-06-01
3.3 | Atualização da Planta de Valores | LPN DE SERVIÇOS | Ex-Post | 2220 | 1110 | 100% | 406.26 | 0% | 703.74 | 2014-10-01
3.4 | Plano para Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e de Capacitaçao | SQC | Ex-Post |  | 71 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-02
3.5 | Contratação de oficinas na Base PRONASCI | LPN SERVIÇOS | Ex-Post |  | 205 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-03
3.6 | FORMACAO LABORAL | LPN CAPACITACAO | Ex-Post |  | 100 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-04
3.7 | Desenvolvimento EJA Fundamental Base PRONASCI | LPN SERVICOS | Ex-Post |  | 110 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-05
3.8 | Serviços p/fortalecimento cultura de paz/jovens /guarda civil, brigada e policia militar | LPN SERVIÇOS | Ex-Post |  | 227 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-06
3.9 | Contratação de oficinas para juventude esportes, cultural e lazer na Base PRONASCI | LPN DE SERVIÇOS | Ex-Post |  | 130 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-07
3.10 | Estudos para Implantação do Sistema de Gestão das Informações Territoriais e Institucionais | LPN DE SERVIÇOS | Ex-Post |  | 364 | 100% |  | 0% |  | 2014-11-01
SUBTOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 4624 | 2505 |  | 477.26 |  | 703.74
Id. | Descrição do Contrato | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado (US$ 1000) |  | Fonte de Financiamento (%) |  |  | oculta | Datas Estimadas | Situação
Publicação do Anúncio de Aquisição
R$
[6 empty] | BID | oculta | LOCAL
4. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.1 | Projeto Urbanístico do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) | CP | Ex-Ante | 282 | 388 | 100% | 141 | 0% | 0 | 2014-09-30
4.2 | Plano estratégico integrado comércio, turismo e serviços | SBQC | Ex-Post |  | 256 | 100% |  | 0% |  | concluido | em execução
1 | Plano do Distrito Industrial (Projetos básico, urbanismo e executivo) | SBQC | [6 empty] | 0 | concluido | em execução
1 | Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e de Capacitação | SQC | Ex-Post | 142 | [5 empty] | concluido | em execução
1 | Apoio Técnico-Operacional ao Gerenciamento do Programa | [7 empty] | 0 | concluido | em execução
4.3 | Consultor Individual para Detalhamento do PGAS | CI | Ex-Ante |  | 30 | 100% |  | 0% |  | concluido | em execução
4.4 | Consultor Individual para Apoio Execução de Reassentamento de Familias | CI | Ex-Ante |  | 34 | 100% |  | 0% |  | concluido | em execução
4.5 | Consultor Individual para Apoio a Gestão do Programa | CI | Ex-Ante |  | 61 | 100% |  | 0% |  | concluido | em execução
4.6 | Consultor Individual para Apoio ao Desenvolvimento Economico | CI | Ex-Ante |  | 85 | 100% |  | 0% |  | concluido | em execução
4.7 | Consultor Individual para Mobilidade Urbana | CI | Ex-Ante |  | 14 | 100% |  | 0% |  | concluido | em execução
4.8 | Consultor Individual para apoio ao Componente a Prevenção a Violencia | CI | Ex-Ante |  | 58 | 100% |  | 0% |  | concluido | em execução
4.9 | Consultor Individual PREPARAÇÃO DO WORKSHOP ( p/ Desenvolvimento Economico Local) | CI | Ex-Ante |  | 10 | 100% |  | 0% |  | 2015-05-01
4.10 | Consultor Individual SENIOR PARA AREA AMBIENTAL | CI | Ex-Ante |  | 85 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-01
4.11 | Consultor Individual SENIOR PARA APOIO PERMANENTE A UEP | CI | Ex-Ante |  | 85 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-02
4.12 | Consultor individual para apoio a estruturação legal de Parcerias (p/Desenvolvimento Economico Local) | CI | Ex-Ante |  | 50 | 100% |  | 0% |  | 2014-10-03
4.13 | Consultor Individual P/ CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE | CI | Ex-Ante |  | 30 | 100% | 237 | 0% | 1 | 2014-12-01
4.14 | Consultor Individual p/ elaboração do Sistema de Gestão Ambiental do Programa | CI | Ex-Ante | 114 | 57 | 100% | 57 | 0% | 0 | 2015-02-01
4.15 | Supervisão de Obras | SBQC | Ex-Post | 1512 | 456 | 100% | 756 | 0% | 0 | concluida | contratação em andamento
4.16 | Programa de Comunicação Social, Educação Ambiental e Promoção Cultural | SQC | Ex-Ante | 286 | 143 | 100% | 143 | 0% | 0 | 2014-10-01
1 | Projeto de Recomposição Paisagística | SQC | Ex-Post | 286 | 143 | 200% | 144 | 100% | 1 | 2014-10-02
4.17 | Programa de Manejo do Parcão | SQC | Ex-Post | 286 | 175 | 100% | 145 | 0% | 2 | 2014-10-03
1 | Auditoria Independente
1 | Monitoramento e Avaliação do Programa | SQC | Ex-Post | 342
1 | Projetos do Programa
4.18 | Projeto Executivo de Requalificação Urbana (PAMPA) | SBQC | Ex-Post | 492 | 231 | 100% | 246 | 0% | 0 | concluida | contratação em andamento
4.19 | Projeto Executivo de Revitalização Urbana (CENTRO) | SBQC | Ex-Post | 584 | 263 | 100% | 292 | 0% | 0 | concluida | contratação em andamento
1 | [6 empty] | 0 |  | 0
4.20 | Plano de Transporte e Mobilidade | SBQC | Ex-Post | 414 | 276 | 100% | 207 | 0% | 0 | concluida | contratação em andamento
1 | Implantação do Sistema de Gestão das Informações Territoriais e Institucionais | SBQC | Ex-Post | 728 |  | 200% | 208 | 100%
4.21 | Plano Municipal de Segurança Pública e Fórum Municipal de Segurança | SQC | Ex-Post |  | 141 | 100% | 209 | 0% |  | 2014-10-01
4.22 | Desenho e Implementação do Observatório de Novo Hamburgo: indicadores e monitoramento econômico | SQC | Ex-Ante | 472 | 195 | 100% | 236 | 0% | 0 | 2015-04-01
4.23 | Desenho e Implementação do Observatório - OPV | SQC | Ex-Ante | 472 | 195 | 100% | 236 | 0% | 0 | 2014-09-01
4.24 | Monitoramento e Avaliação do Programa | SQC | Ex-Ante |  | 195 | 200% | 238 | 100% | 2 | 2014-11-01
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  |  | 8804 | 3656 |  | 3649 |  | 75
| TOTAL GERAL |  |  |  | 42043
| Notas explicativas: | UEP - Unidade de Executora do Programa
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
As Siglas dos métodos de aquisição a utilizar significam:
LPI - Licitação Pública Internacional
LPN - Licitação Pública Nacional
CP - Comparativo de Preços
PE - Pregão Eletronico
SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo
SBQ - Seleção Baseada na Qualidade
SBMC - Seleção Baseada no Menor Custo
SOF - Seleção Baseada no Orçamento Fixo
SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor
CI - Consultor Individual