## Megaproyecto Caminos - Resumen
Dirección de Caminos Vecinales | [5 empty] | PR-L1092
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | [5 empty] | EEO#8
MEGA PROYECTO DE CAMINOS VECINALES - Mejoramiento de Caminos
[8 empty] | COSTO USD (x Km.) |  | TOTAL | DISTRIBUCIÓN POR AÑO USD
ORDEN | FINANCIAMIENTO | PROYECTO | DFI | DEPARTAMENTOS | DESCRIPCIÓN | LONGITUD APROX. (Km) | MONTO ESTIMADO | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | TOTAL
[7 empty] | USD |  |  |  | KM. | USD | KM. | USD | KM. | USD | KM. | USD | KM. | USD | KM. | USD
1 | BID/OFID | PNCR II - FASE 2 | SÍ | CONCEPCION | Obras de la Muestra (BID) | 40.294 | 2820580 | 0 | 70000 | 2820580 | 40.294 | 2820580 | [8 empty] | 40.294 | 2820580
2 | BID/OFID | PNCR II - FASE 2 | SÍ | ALTO PARANA, ITAPUA, CANINDEYU, AMAMBAY | Obras de la Muestra (BID) | 144.8042 | 23500000 | 0 | 160000 | 23168668.8 | 21.7206 | 3475300.32 | 94.1227 | 15059634.72 | 28.9608 | 4633733.76 |  |  |  |  | 144.8042 | 23168668.8
3 | BID/OFID | PNCR II - FASE 2 | SÍ | CONCEPCION | Tramos priorizados | 76.5 | 15300000 | 3200 | 180000 | 14014800 | 7.65 | 1621800 | 38.25 | 6885000 | 30.6 | 5508000 |  |  |  |  | 76.5 | 14014800
4 | JICA | PNCR II - FASE 2 | SÍ | GUAIRA, MISIONES, PARAGUARI | Tramos priorizados | 149.195 | 33000000 | 3800 | 180000 | 27422041 | 22.3792 | 4595206 | 89.517 | 16113060 | 37.2987 | 6713775 |  |  |  |  | 149.195 | 27422041
5 | BID/AECID | BID PR-L1084 | SÍ | REGION ORIENTAL | 155,45 Km. (Obras Muestra BM) 111,89 Km. (Canindeyu) 125,14 Km. (Diseños San Pedro BM y FF Bonos) | 392.48 | 76000000 | 1500 | 200000 | 79084720 |  |  | 19.624 | 4513520 | 117.744 | 23548800 | 137.368 | 27473600 | 117.744 | 23548800 | 392.48 | 79084720
6 | CAF / FONPLATA | NUEVA OPERACIÓN | SÍ | REGION ORIENTAL | 81,88 Km. (Obras Muestra BM) 124,62 Km. (Diseños Excedentes JICA) 54,54 Km. (Diseños de Amambay) 115,00 Km. (diseños de San Pedro) 76,59 Km. (Diseños en Ñeembucu) | 350.46 | 60000000 | 4200 | 200000 | 71563932 |  |  |  |  | 70.092 | 15490332 | 105.138 | 21027600 | 105.138 | 21027600 | 280.368 | 57545532 | 70.092 | 14018400 | 71563932
7 | Sin Financiamiento | Pavimentacion de Caminos de Bajo Volumen de transito | SI | SAN PEDRO Y CANINDEYU | 42,00 Km. Gral. Resquin - San Vicente 38,00 km. Barrio San Perdo - Luz Bella Nva. Durango 40,00 Km. San Vicente - Maracana | 120 |  | 6000 | 300000 | 36720000 |  |  |  | 720000 | 48 | 14400000 | 48 | 14400000 | 24 | 7200000 | 120 | 36720000
8 | BID (en trámite) | BID PR-L1092 NUEVA OPERACIÓN en Gestion (Complemento de la PR-L1084) | SÍ | REGION ORIENTAL | 48,42 Km. Itapua 53,17 Km. Alto Parana 14,00 Km. Cordillera 70,62 Km. San Pedro/Canindeyu | 186.21 |  | 4200 | 220000 | 41748282 |  |  |  |  | 55.863 | 13071942 | 74.484 | 16386480 | 55.863 | 12289860 | 186.21 | 41748282
9 | Sin Financiamiento | Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en Areas Rurales | NO | REGION ORIENTAL - DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU | 175,29 Km. Ñeembucu | 175.29 |  | 6000 | 300000 | 53638740 |  |  |  | 210348 | 35.058 | 11358792 | 87.645 | 26293500 | 52.587 | 15776100 | 175.29 | 53638740
| TOTAL PROYECTOS DEFINIDOS |  |  |  |  | 1635.2332 | 210620580 |  |  | 350181763.8 | 92.0439 | 12512886.32 | 241.5137 | 43501562.72 | 423.6166 | 94725374.76 | 452.635 | 105581180 | 355.332 | 79842360 | 1565.1412 | 336163363.8 | 70.092 | 14018400 | 350181763.8
11 | Sin Financiamiento | Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en la Region Occidental | NO | REGIÓN OCCIDENTAL | Tramos Críticos en los Departamentos de Pte. Hayes, Boqueron y Alto Paraguay | 1620 | 360000000 | 4800 | 300000 | 493776000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS CRÍTICOS |  |  |  |  | 1620 | 746602871 |  |  | 493776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
TOTAL MEGA PROYECTO DE CAMINOS VECINALES | [5 empty] | 3255.2332 |  |  |  | 843957763.8 | 92.0439 | 12512886.32 | 241.5137 | 43501562.72 | 423.6166 | 94725374.76 | 452.635 | 105581180 | 355.332 | 79842360 | 1565.1412 | 336163363.8 |  |  | 350181763.8
[5 empty] | Participación (%) del Banco en kilómetros, respecto al total del Megaproyecto | 25.81%
[5 empty] | Con Financiamiento (km) | 1153.7332
[5 empty] | Sin Financiamiento (km) | 2101.5
[5 empty] | TOTAL (km) | 3255.2332

## Detalle Caminos
Dirección de Caminos Vecinales |  |  | PR-L1092
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |  |  | EEO#8
MEGA PROYECTO DE CAMINOS VECINALES
DETALLE DE LOS TRAMOS
Dpto. | Tramo | Longitud del Tramo Km/ml | TOTAL KM. (por Dpto.)
PROYECTO 1: PNCR II - BID 2163 /2164
Concepción | Tramo 1: Concepción - Coé Porá - Jhuguá Rivas | 25.072 | 40.294
| Tramo 2: Loreto - Empalme VI-402-b y Acceso a Culandrillo | 15.222
| TOTAL PROYECTO 1 | 40.294 | 40.294
PROYECTO 2: PNCR II - BID 2163/2164 - OFID
Itapua | 2.06 Col.Iruña-Maestro Fermín-Emp.Ruta Frutika-Mayor Otaño | 28.652 | 50.152
| 1.07 Gra.Delgado-S.Dionisio-Cristo Rey-Potrero Ybate | 21.5
Alto Paraná | 3.06 Supercarretera - Asentamiento Santa María - SECCIÓN 1 | 24.5 | 48.76
| 3.06 Supercarretera - Asentamiento Santa María - SECCIÓN 2 | 24.26
Canindeyu | 5.02.1 Ruta 10 - Colonia Guadalupe | 23.81 | 28.3502
| 5.02.2 Colonia Guadalupe - Camino 3 | 4.5402
Amambay | 6.06 Fortuna Guazú - Cabecerita | 17.542 | 17.542
| TOTAL PROYECTO 2 | 144.8042 | 144.8042
PROYECTO 3: PNCR II - BID 2163/2164 - OFID
Concepción | LORETO – JHUGUA POI - PASO BARRETO | 35.7 | 76.5
| COE PORA - COL. PRIMAVERA | 11
| RUTA V – POTRERITO - COMPAÑÍA SAN FELIPE | 3
| COL. J. S. MIRANDA - PASO BARRETO | 26.8
TOTAL PROYECTO 3: |  | 76.5 | 76.5
PROYECTO 4: PNCR II - JICA
Paraguarí | Paraguarí - Ñuatí Sur | 2.14 | 56.9
| Ruta I- Ñuati Guazú Este | 15.27
Ñuatí- Juguá Poi(Ñuatí Oeste)
| Yaguarón - Guarapí Sur | 6.33
| Carapegua-Aguaiy | 3.48
| Carapegua-Aguaiy Oeste | 6.06
| Roque G.-Simbron | 13.2
| Ruta 1 - Aguaiy - Tajy Loma | 10.42
Guaira | Villarrica - Cocuere Guazú Sur | 6.387 | 47.835
Felix Perez Cardozo - Cocuere Guazú
| Villarrica Norte - Cocuere Guazú | 3.798
| Villarrica Norte - Tunu Tumi | 3.03
| Villarrica Este-Potrerito | 7.51
| Villarrica Esta-Mbopicua Este | 6.59
| Villarrica Sur -Emp. V040119(Cñia Luca mi) | 7.12
| Villarrica Sureste-Emp.V40107 | 4.44
| Villarrica Sur-Punta Cupe-Emp.Ruta 8-Borja-San Salvador | 4.93
| Villarrica -Caroveni Sur | 4.03
Misiones | San Juan Bta.-Ysypo-Ruta1 | 6.52 | 44.46
| Tañarandy-Resistencia-San Ignacio | 4.15
| San Ignacio-Col.Uruguaya | 6.78
| Sta Maria de Lourdes-San Juan Bta. | 4.17
| Tañarandy-Ruta 1 | 3.25
| San Juan Bta.-Ita Yuru | 14.62
| San Juan Bta-Isla Tobati | 4.97
| TOTAL PROYECTO 4 | 149.195 | 149.195
PROYECTO 5 : Nueva Operación con el BID (PRL 1084)
Caaguazú | Cruce PY13 - 3 de Febrero -Colonias Unidas | 42.86 | 80 | FINANCIAMIENTO BID - NUEVA OPERACIÓN (380 Km)
| PY 13 - Tarumai - Carpa Cue - San Joaquín. | 12.64
| SANTA ROSA DEL MBUTY - SAN JOAQUIN | 24.5
Caazapa | Boquerón - San Francisco | 26.38 | 75.45
| San Francisco - Buena Vista | 14.19
| San Francisco - San Juan Nepomuceno | 34.88
Canindeyu | Col. Fortuna – Col. Nueva Durango - Asent. Maracaná (DFI con el PNCR II) | 39.85 | 111.89
| Ruta 10 - Araujo Cue (DFI con el PNCR II) | 27.55
| Luz Bella-Manduara - Yasy Cañy ( DFI con Bonos 2014) | 35.73
| 5.05 Col. Santa Clara - La Paloma ( DFI de la Muestra BID) | 8.76
San Pedro | San Pablo - Estero Yetyty-Volendam | 26.48 | 125.14
| Nueva Germania-Aº Ata-Tacuati (DFI con Bonos 2014) | 70
| Lima - Quindy | 24.07
| Quindy - Naranjito | 4.59
| TOTAL PROYECTO 5 | 392.48 | 392.48 | 392.48
PROYECTO 6 : Nueva Operación con la CAF en Gestion
Caazapa | Yuty - San Miguel | 9.43 | 81.88
| San Miguel - Yataity | 31.07
| Yataity - San Francisco | 10.43
| Cruce Lima - Rio Tebicuary | 30.95
Guaira | Cocuere Guazu - Emp Villarrica-Felix Perez Cardozo | 1.5 | 56.8
| Col. Independencia-Rio Tebicuarymi | 9.1
| Felix Perez Cardozo - Protrero Benitez | 9
| Ruta 8 (Tebicuary Costa) - Arroyo Mitay | 5
| Emp.V041717(Pikysyry)-San Marcos-Ciervo Cua | 20.2
| Cruce Emp.V041714(Pikysyry)-Paso Yobai-San Agustin | 12
Misiones | Santa Rosa - San Juan Bechmans | 8.2 | 64.78
| Cerro Costa - San Juan Berchmaans | 3.9
| Ruta 1 - Potrero San Antonio | 11.4
| San Patricio - Santiago | 7.5
| Paso Naranja -Estancia Pombero Cua | 3.6
| Emp.V080356-Tristan Zalazar 1 | 13.1
| EMPALME V 080104 - SAN ANTONIO - SANTA MARIA | 13.58
| Emp.V080331-San Ignacio | 3.5
Amambay/ Concepcion | Bella Vista Norte - Pastotil - Curusu Eva (DFI con Bonos 2014) | 70 | 70
San Pedro | Ruta (Mbutuy - Capiibary) - Calle 1º de Marzo - Mcal. Lopez (DFI con Bonos 2014) | 35 | 77
| CRUCE LIBERACIÓN - COL. FELICIDAD - B° ALIANZA RIO CURUGUATY'Y (DFI con Bonos 2014) | 42
| TOTAL PROYECTO 6 | 350.46 | 350.46
PROYECTO 7. Revision de Diseño para Pavimento de Caminos Rurales de Bajo transito
San Pedro/ Canindeyu | Gral Resquin - San Vicente | 42 | 120
| Barrio San Pedro - Luz Bella - Nueva Durango | 38
| San Vicente - Maracana | 40
| TOTAL PROYECTO 7 | 120 | 120
PROYECTO 8 : Nueva Operación con el BID PR-L-1092
ITAPUA | La Paz - Jesus | 18 | 48.42
| Gral. Artigas - Fram | 30.42
ALTO PARANA | Cruce San Alberto - San Francisco | 23.17 | 53.17
| Itakyry - Col. Ykua Pora - rancho Alegre - Nueva Conquista - Ruta 10 | 30
CORDILLERA | Ruta Nª 3 - Cañada Costa Pucú - Pirapomi | 10 | 14
| Ruta Alfaltada de Tobati - Oratorio 3 Reyes - Colonia 21 de julio | 4
San Pedro/ Canindeyu | SAN VICENTE - ARROYO ITANARA (DFI muestra BM) | 20.62 | 70.62
| Villa Ygatymi - Itanara mi - Koe Pora - asentamiento primavera - 8 de Diciembre | 50
| TOTAL PROYECTO 8 | 186.21 | 186.21
PROYECTO 9 : Tramos en DFI sin Financiamiento para obras (Puede ser Bonos Soberanos)
Ñeembucu | Isla Umbu - Desmochados - Villalbin - Laureles | 98.7 | 175.29
| Pilar - Boqueron - Humaita (DFI con Bonos Soberanos) | 34.1
| Humaita - Paso de Patria (DFI con Bonos Soberanos) | 20.29
| Isla Umbu - Mayor Martinez (DFI con Bonos Soberanos) | 22.2
| TOTAL PROYECTO 9 | 175.29 | 175.29
PROYECTO 10 : Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en Areas Rurales mediante el Uso Intensivo de Mano de Obra Local en la Region Oriental
Departamentos de la Region Oriental | Concepcion | 267
| San Pedro | 361
| Coordillera | 167
| Guaira | 225
| Caaguazu | 104
| Caazapa | 656
| Itapua | 129
| Paraguari | 111
| Alto parana | 322
| Ñeembucu | 436
| Amambay | 236
| Canindeyu | 176
| TOTAL PROYECTO 10 | 3190 | 3190
PROYECTO 11: Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en la Region Occidental
Pte. Hayes | 1.1: Ruta Nº 9 (Km. 318) - Nueva Mestre - Distrito de Villa Hayes | 60 | 401
| 1.2: Ruta Nº 9 (Km. 340) – Salazar – Desvío a Colonia Ceibo | 139.5
| 2.1: Ruta Nº 12 Entre el Km. 240 al Km. 350 | 110
| 2.2: Cruce Pioneros - Campo Aceval (Ruta de la Leche y Ramales) | 91.5
Alto Paraguay | 3.1: Comisaria 65 (Desvío a Carmelo Peralta) - Carmelo Peralta | 65 | 618
| 3.2: Comisaria 65 (Desvío a Carmelo Peralta) - Toro Pampa | 78
| 3.3: Intersección Bioceánica (km 83) - Comisaría 65 (Desvío a Carmelo Peralta) | 50
| 3.4: Tramo 22 Paragro - Puerto Sastre | 75
| 3.5: Centinela (Desvio Km. 83) - Pto. Casado | 93
| 4.1: Linea 1: Bahia Negra - Linea 28 | 75
| 4.2: Toro Pompa - Bahia Negra | 117
| 4.3: Toro Pompa - Fuerte Oimpo | 65
Boquerón | 5.1: Mcal. Estigarribia - Tte. Picco - 4 de Mayo | 190 | 601
| 6.1: Mcal. Estigarribia - Cruce don Silvio - Pozo Hondo (Picada 500) | 220
| 7.1: Infante Rivarola - Cruce Don Silvio - Cruce Pelicano (Picada Lobrego) | 126
| 7.2: Cruce San Antonio - Avalos Sanchez (Picada Jordan) | 65
| TOTAL PROYECTO 11 | 1620 | 1620

## Megaproyeto PUENTES - resumen
Dirección de Caminos Vecinales | [7 empty] | PR-L1092
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | [7 empty] | EEO#8
MEGA PROYECTO 1 - PUENTES DE Hº Aº
ORDEN | FINANCIAMIENTO | PROYECTO | DFI | DEPARTAMENTOS | DESCRIPCIÓN | LONGITUD APROX. (Ml) | MONTO ESTIMADO USD | SITUACIÓN / OBSERVACIÓN | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | AÑO 2018 |  | TOTAL
[7 empty] | USD | USD | Ml. | USD | Ml. | USD | Ml. | USD | Ml. | USD | Ml. | USD | Ml. | USD
1 | BID/OFID/ Fondo Local |  | SÍ |  | PNCR2-II. Puente JEJUI con 2 Aliviaderos | 500 | 9672146.5989 | En etapa de ejecución de obras aprox. 85% | 375 | 7254109.9492 | 125 | 2418036.6497 | [6 empty] | 500 | 9672146.5989
2 | BID/OFID |  | SÍ |  | PNCR2-II. 1ra. Tanda de Puentes | 563 | 6191419.3191 | Mayormente con RECEPCIÓN PROVISORIA | 517.96 | 5696105.7736 | 45.04 | 495313.5455 | [6 empty] | 563 | 6191419.3191
3 | BID/OFID |  | SÍ |  | PNCR2-II. 2da. Tanda de Puentes | 397 | 4608597.4424 | En etapa de ejecución de obras aprox. 68% | 265.99 | 3087760.2864 | 131.01 | 1520837.156 | [6 empty] | 397 | 4608597.4424
4 | JICA |  | SÍ |  | PNCR2-II. 3ra. Tanda de Puentes | 898 | 14710803.1251 | En etapa de ejecución de obras aprox. 10% | 35.92 | 588432.125 | 449 | 7355401.5626 | 413.08 | 6766969.4376 |  |  |  |  | 898 | 14710803.1251
5 | CAF |  | SÍ |  | Mejoramiento en áreas Rurales | 3190 | 44413465.1704 | En etapa de ejecución de obras -pàgo de anticipo a contratistas y de adjudicacion de la Fiscalizacion |  |  | 1595 | 22206732.5852 | 957 | 13324039.5511 | 638 | 8882693.0341 |  |  | 3190 | 44413465.1704
6 | BID/AECID (PR-L1084) |  | NO |  | Programa de Mejora de Caminos Vecinales, Región Oriental | 1900 | 31920000 | Proyecto con aprobación en el BID y firmado - pendiente de aprobacion por el Parlamento - PR-L1084 |  |  | 285 | 4788000 | 760 | 12768000 | 475 | 7980000 | 380 | 6384000 | 1900 | 31920000
7 | CAF |  | NO |  | Nueva Operación | 2200 | 36960000 | Elaboración del Perfil del Proyecto |  |  | 330 | 5544000 | 660 | 11088000 | 770 | 12936000 | 440 | 7392000 | 2200 | 36960000
8 | BID (PR-L1092) |  | No |  | Programa de Mejora de Caminos Vecinales, Región Oriental y Occidental | 600 | 11424000 | Mision de Identificacion del BID del 23 al 27/03/15, PR-L 1092 (Complemento del PR-l1084) |  |  |  |  | 120 | 2284800 | 300 | 5712000 | 180 | 3427200 | 600 | 11424000
9 | Sin Financiamiento |  | NO |  | Región Oriental / Occidental | 1752 | 32499600 | DFI con Bonos Soberanos y sin financiamiento para obras |  |  | 175.2 | 3249960 | 438 | 8124900 | 438 | 8124900 | 700.8 | 12999840 | 1752 | 32499600
TOTAL MEGA PROYECTO DE PUENTES DE Hº Aº | [5 empty] | 12000 | 192400031.656 |  | 1194.87 | 16626408.1342 | 3135.25 | 47578281.499 | 3348.08 | 54356708.9887 | 2621 | 43635593.0341 | 1700.8 | 30203040 | 12000 | 192400031.656
[5 empty] | Con Financiamiento (ml) | 9648
[5 empty] | Sin Financiamiento (ml) | 2352
[5 empty] | TOTAL (ml) | 12000

## Detalle Puentes
Dirección de Caminos Vecinales |  |  | PR-L1092
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |  |  | EEO#8
MEGA PROYECTO 1 DE PUENTES DE Hº Aº
DETALLE DE LOS TRAMOS
Dpto. | Tramo | Long m | Totales Ml
Proyecto 1. Puentes
Canindeyu | Ruta 10 - Col. Sta. Clara Aº Gasory | 12 | 177
| Ruta 10 (Katuete)-La Bolsa-San Juan Rio Carapa | 30
| Curuguaty - Villa Ygatimi Aº Curuguaty y | 45
| Curuguaty - Villa Ygatimi Rio Jejui Guazu | 60
| Curuguaty - Villa Ygatimi Rio Jejui mi | 30
San Pedro | Sta Rosa del Aguaray-Sta Barbara Aº Mborevi | 20 | 50
| Sta Rosa del Aguaray-Sta Barbara Aliviadero 1 Aº Mborevi | 15
| Sta Rosa del Aguaray-Sta Barbara Aliviadero 2 Aº Mborevi | 15
Alto Parana | Pto. Paranambu - Asent. 8 de diciembre Aº Yarara | 12 | 12
Itapua | Hohenau-Emp. Ruta Obligado-Jesús Aº Capiibary | 30 | 30
Misiones | Yabebyry - Laureles Aº Pira Guazu | 45 | 135
| Yabebyry - Ayolas Aº Yabebyry | 45
| San Juan - Cruce Ybyraty - Ruta 4 Aº Aguaray | 45
Ñeembucu | Isla Umbu-Humaita Aº Hondo | 45 | 45
Guaira | Iturbe-La Colmena Aliviadero 1.Rio Tebicuary mi | 15 | 60
| Iturbe-La Colmena Aliviadero 2. Rio Tebicuary mi | 15
| Natalicio Talavera - Dr. Botrell Aliviadero.Rio Tebicuary mi | 30
Paraguari | Quiindy-Acahay Aº Tobatingua | 20 | 80
| Quyquyho-Mbuyapey Aº Mbuyapey(Paso Naranja) | 45
| Quyquyho-Mbuyapey Aliv. Aº Mbuyapey(Paso Naranja) | 15
| TOTAL Proyecto 1. Puentes |  | 589
Proyecto 2. Puentes
San Pedro | San Pablo Cocueré - Puerto Tajy | 500 | 500
| TOTAL Proyecto 2. Puentes |  | 500
Proyecto 3. Puentes
Alto Paraná | Itakyry - Rancho Alegre | 24 | 114
| Hernandarias - Mcal. López | 24
| Ruta 6 - Raúl Peña | 36
| Cerro Largo - F.R. Moreno | 30
Caaguazú | Colonia Montanaro - Calle 14 | 20 | 71
| Calle 16 - R. I. 3 Corrales | 15
| Ruta 7 - Guavirá | 36
Caaguazú | Vaquería - Colonia Mcal. López | 15 | 96
| Yuquyry - 6ta. Línea - Sto. Domingo | 45
| Yuquyry - Remanso - San Jorge | 36
Caaguazú | Carayao - Asentamiento 24.000 | 20 | 124
| Carayao - Asentamiento 24.000 | 20
| Capillita - Tte. Morales - Cerro Cora | 24
| San José - Caballero | 30
| Capillita - Sta. Librada | 30
Ñeembucu | A° Hondo - Humaita | 15 | 158
| Isla Umbu - Mayor Martinez | 15
| San Juan del Ñeembucu - Pilar | 60
| San Juan del Ñeembucu - Pilar | 8
| San Juan del Ñeembucu - Pilar | 12
| San Juan del Ñeembucu - Pilar | 48
| TOTAL Proyecto 3. Puentes |  | 563
Proyecto 4. Puentes
Concepcion | Paso Barreto - Cruce X | 60 | 120
| Ruta 5 - Paso Mbutu | 45
| Ruta 5 - Paso Mbutu | 15
Amambay - Concepcion | Col. Jorge S. Miranda - Col. Jose F. Lopez | 15 | 73
| Col. Jorge S. Miranda - Col. Jose F. Lopez | 8
| Bella Vista - Chacalalina | 30
| Bella Vista - Chacalalina | 20
San Pedro | Villa del Rosario - Volendam | 60 | 60
Itapua | San Solano - Potrero Benitez | 24 | 144
| San Solano - Potrero Benitez | 15
| San Solano - Potrero Benitez | 15
| Gral. Artigas - Fram | 45
| Santa Maria - San Pedro | 30
| Santa Maria - San Pedro | 15
| TOTAL Proyecto 4. Puentes |  | 397
Proyecto 5. Puentes
Paraguari | Ybycui - Quyquyho | 30 | 273
| Ybycui - Quyquyho | 24
| Ybycui - Quyquyho | 12
| Ybycui - Paso Sabra - Caballero Punta | 20
| Costa Irala Quiindy | 45
| Costa Gaona - Bo Maria Auxiliadora | 30
| Costa Irala - Ybycui | 15
| Caapucu km 130 - Costa Irala | 10
| Caapucu km 130 - Costa Irala | 45
| Acahay - Costa Irala | 12
| Mbuyapey - Iturbe | 30
Guaira | Colonia Independencia - Paso Yobai | 30 | 554
| Capitan Molas - Mbuyapey | 30
| Yataity - Potrero Benegas | 75
| Natalicio Talavera - Dr Botrell | 75
| Cerro Punta - Primavera | 80
| Cerro Punta - Primavera | 20
| Paso Yobai - Repatriacion | 60
| Mauricio J. Trocha - Paso Yobai | 45
| Paso Yobai - Arroyo Moroti | 25
| Planchada - Paso Yobai | 60
| Col. Independencia - Cñia Pireka | 24
| Col. Independencia - Cñia Pireka | 30
Misiones | Yabebyry - Laureles | 24 | 71
| Yabebyry - Laureles | 24
| Ycua Sati - Zapatero cue | 8
| Fatima 1 - Sta. Teresa | 15
| TOTAL Proyecto 5. Puentes |  | 898
Proyecto 6. Puentes
Concepción | Paso Barreto - Col. Jorge S. Miranda | 20 | 267
| Paso Barreto - Col. Jorge S. Miranda | 45
| Loreto - Paso Barreto | 12
| Loreto - Paso Barreto | 45
| Loreto - Paso Barreto | 12
| Loreto - Paso Barreto | 40
| Paso Barreto - Puentesiño | 20
| Paso Barreto - Puentesiño | 8
| Paso Barreto - Puentesiño | 20
| Puentesiño - San Carlos | 30
| Puentesiño - San Carlos | 15
San Pedro | Mboi'y - Unión | 40 | 361
| Bertoni 4000 - Marengo 2000 | 12
| Potrero Naranjo - Pavón Cue | 20
| Desvío Belén - Puerto Yvapovo | 6
| Desvío Belén - Puerto Yvapovo | 6
| Desvío Belén - Puerto Yvapovo | 6
| Desvío Belén - Puerto Yvapovo | 6
| Potrero Naranjo - Pavón Cue | 30
| Vaca Yhu - Tacuruty | 8
| Ruta 3 - Calle 2000 | 15
| Calle 26 de Febrero Este-Cabo Cue | 40
| Calle 26 de Febrero Este-Cabo Cue | 20
| Calle 26 de Febrero Oeste | 12
| 11 de Setiembre - Chachi | 30
| Calle San Isidro | 15
| Calle 12 de Junio Este | 15
| Calle 1º de Mayo- Calle 9 de Junio | 20
| Sta Clara -Corrales | 60
Cordillera | Valenzuela - Sapucai | 45 | 167
| Piribebuy - Compa±ia Tape Guasu | 20
| Atyra - Tobati (Compañia B. Caballero | 60
| Atyra - Tobati (Compañia B. Caballero | 12
| Valenzuela - Piribebuy (km 92) | 30
Guaira | San Salvador - Iturbe | 45 | 225
| Cñia Rincon -Costeada | 6
| Cñia Rincon -Costeada | 15
| Cñia Rincon -Costeada | 12
| Col. Indep-Paso Yobai | 60
| Col. Indep-Paso Yobai | 60
| Desvio Pireka- Potrero del Carmen | 15
| Desvio Pireka- Potrero del Carmen | 12
Caaguazu | Ruta 8 - Capillita | 12 | 104
| Nva Londres-La Pastora | 12
| Tacua Cora -Capillita-Cruce Alto | 36
| Tacua Cora -Capillita-Cruce Alto | 8
| Tacua Cora -Capillita-Cruce Alto | 8
| Tacua Cora -Capillita-Cruce Alto | 8
| Tacua Cora -Capillita-Cruce Alto | 8
| Tacua Cora -Capillita-Cruce Alto | 12
Caazapa | Boquerón - Buena Vista | 45 | 656
| Boquerón - Buena Vista | 30
| Boquerón - Buena Vista | 20
| San Juan Nepomuceno - San Francisco | 45
| San Juan Nepomuceno - San Francisco | 36
| San Juan Nepomuceno - San Francisco | 10
| San Juan Nepomuceno - San Francisco | 60
| Buena Vista-San Agustin-Caazapa | 60
| San Francisco -Buena Vista | 30
| Buena Vista- Col Yerovia | 24
| Abai-Taruma-Tuna | 45
| Col. Alegria-Lima | 100
| Boquerón - San Francisco | -
| Boquerón - San Francisco | -
| Boquerón - San Francisco | 12
| Boquerón - San Francisco | 15
| Boquerón - San Francisco | 50
| Boquerón - San Francisco | 12
| Yuty-San Miguel | 12
| San Miguel -Yataity | 15
| Yataity-San Francisco | 15
| Cruce Lima-Rio Tebicuary | 20
Itapua | Yatytay-Ruta 6 | 36 | 129
| Pirapey 47 - Asentamiento Ara Poty | 24
| San Rafael 1 - San Lorenzo | 45
| Yatytay-Ruta 6 | 24
Paraguari | Costa Irala - Qui'indy | 8 | 111
| Ruta I - Montiel Potrero | 15
| Ruta I - Montiel Potrero | 8
| Ruta I - Montiel Potrero | 6
| Ruta I - Montiel Potrero | 8
| Ybycui - Larroza | 60
| Ybycui - Larroza | 6
Alto Parana | Minga Guasu - Cedrales | 150 | 322
| Minga Guasu - Asentamiento Triunfo | 12
| Minga Guasu - Asentamiento Triunfo | 10
| Hernandaria-Minga Guazu | 150
Ñeembucu | Isla Umbu - Humaita | 8 | 436
| Arroyo Hondo - Humaita | 8
| Arroyo Hondo - Humaita | 8
| Humaita - Paso de Patria | 12
| Villa Franca- San Fernando-Pilar | 400
Amambay | Cap. Bado-CerroTorin | 15 | 236
| Lorito Picada-Ypyta | 40
| Colonia Sta Clara-Ex Reserva | 15
| Naranjay - Col. Maria Auxiliadora | 12
| Naranjay - Col. Maria Auxiliadora | 15
| Naranjay - Col. Maria Auxiliadora | 12
| Naranjay - Col. Maria Auxiliadora | 45
| Fortuna Guasu-Cerro Pero | 30
| Fortuna Guasu-Cerro Pero | 10
| Fortuna Guasu-Cerro Pero | 12
| Comunidad Indigena - Acceso Ma. Aux. | 30
Canindeyu | Corpus - Cristhi - Asent. Britez cue | 40 | 176
| Ruta 10-Asent 1ºde Marzo | 60
| Curuguaty - Nueva Durango | 30
| Curuguaty - Araujo cue | 15
| Curuguaty - Araujo cue | 6
| Curuguaty - Araujo cue | 15
| Curuguaty - Araujo cue | 10
| TOTAL Proyecto 6. Puentes |  | 3190
Proyecto 7. Puentes
Concepción | Paso Barreto-Cruce X | 30 | 119
| RUTA V KM 21 - LAS PALMAS | 7
| CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT | 6
| COSTA PUCU - MBOCAYATY | 12
| CONCEPCIÓN - MARIA AUXILIADORA | 6
| RUTA V - CALLE 12 NORTE | 5
6
| RUTA V - CALLE 9 NORTE | 20
| RUTA V - CALLE 20 NORTE | 6
10
| YBY YAU - COL. MEDALLA MILAGROSA | 11
San Pedro | Tacuati - Nva Germania | 27 | 200
| Santa Rosa del Aguaray - Arroyo Atâ | 30
10
| Calle Ma. Auxiliadora - Choré | 12
| Primavera Real - Yrybucuá | 6
8
10
12
| Costa Po'i - Toro Ñu - Compañía Costa Ykuá | 13
| Calle S. Isidro Este-Paraguay Pyhaju-Amistad | 36
| Ruta 3-Col. Felicidad | 36
Cordillera | Empalme Ruta 3 Guayaivity - Siraty | 9 | 119
| Tovati - Potrerito (Empalme Ruta Arroyos y Esteros - 1° de Marzo) | 25
12
| Tayu Cañada - Empalme Camino a Atyra - Empalme Ruta 2 | 12
| Itacuribi de la Cordillera - Isla Pucu | 6
| Loma Jovy (Empalme Ruta Itacurubí - Valenzuela) - Cariloma (Empalme Ruta 2) | 8
| Cerro Roke - Valenzuela | 12
| Eusebio Ayala - Curupaity | 17
| Emboscada - Gral. Genes | 12
| Empalme Camino a Eusebio Ayala - Mompox Acosta Ñu | 6
Guaira | LOMA BARRERO OESTE - EMPALME V041105 | 8 | 226
6
| MBOCAYATY - SANTA BARBARA NORESTE | 12
| NATALICIO TALAVERA - EMPALME V041203 | 6
12
6
| CERRO PUNTA - RIO TEBICUARYMI | 6
6
| PASO YOBAY - MANGRULLO | 12
8
8
6
8
10
10
10
10
| EMPALME V040733 35 - EMPALME V040709 | 8
| COL. INDEPENDENCIA - SANTA CECILIA | 22
| SANTA CECILIA - YROYSA 8VA LINEA ESTE | 6
| DESVÍO PIRECA - POTRERO DEL CARMEN | 6
6
| ITAPE - RUTA BOQUERON | 6
| ITURBE - CAATYMI ESTE | 6
10
| Pireka-Fasardi | 12
Caaguazú | Cecilio Baez - Tacuaral - Comisaría Cue | 6 | 191
30
6
| Coronel Oviedo - Olegario - Leiva´i | 10
6
| Ruta 2 - Nueva Londres | 18
| La Novia - Espinillo | 24
| Calle 261 - Compañía Yhaca | 6
6
12
| Ruta 2 - San José - Yhaca | 12
| Mojón 7 - Guayaki Cua | 9
| Camino 029 - Campo 9 - San Antonio | 16
30
Caazapá | Abaí - Durazno - Cnia. Km 50 | 6 | 157
| Gral. Morínigo - San Antonio - Caazapá | 30
12
| Ruta Nº8 - Caracaraí - San Miguel (Loteí) | 12
5
12
6
6
12
6
| Desvío Loteí - Corralito | 6
| Boqueron - Buena Vista | 6
5
6
6
7
| Cruce Borda - San Agustin | 6
| Santa María - Pindoyú | 8
Itapúa | CENTRO URBANO LEANDRO OVIEDO - A EMPALME RUTA I | 7 | 210
5
| CENTRO URBANO GENERAL ARTIGAS - EMPALME VIA 137 | 7
7
| ARTIGAS FRAM - EMPALME RUTA I | 7
| UAZU YCUA - GRAL ARTIGAS | 7
7
6
| EMPALME 121 - EMPALME 141 | 6
9
| LAPACHAL - RUTA VI | 12
7
10
| SANTA LIBRADA - EMPALME 1607 | 20
| EDELIRA K65 - EDELIRA KM54 | 7
12
| EDELIRA - EDELIRA KM54 | 12
12
| RUTA VI - EMPALME 1617 | 10
| EMPALME 1710 - EMPALME 4005 | 30
| SAN RAFAEL - EMPALME 127 | 10
Misiones | ARASAPE - SANTO TOMAS | 7 | 129
38
| COMPAÑÍA SAN PEDRO - YSYPO | 7
| RUTA 1 - TAÑARANDY | 6
| TAÑARANDY - EMPALME V080503 | 6
| RUTA 1 SAN BLAS - HECTOR CUE RUTA A SANTA MARIA | 17
| SAN PATRICIO SANTA TERESA - CONCEPCION EMPALME V080503 | 5
5
| SAN ANTONIO - SAN FELIPE - SANTIAGO | 8
5
10
10
| PANCHITO LOPEZ -EMPALME V081003 | 5
Paraguarí | AZCURRA ESTE - EMPALME V 090907 | 12 | 120
| COMANDO ARTILLERIA - MBATOVI NORTE | 6
8
6
| SAPUCAI - GUAZU CUA | 12
| ACAHAY - RUTA ACAHAY CARAPEGUA YEGUARIZO | 5
6
6
| CAAPUCU - YAGARETECUA ESTE | 9
7
10
| ARROYO PORA - GUAZU CUA | 12
| RUTA 1 - ITAPE CURUCAO NORTE | 7
| PIRAYU ESTE - EMPALME V090901 | 8
6
Alto Paraná | COL. CAATIMIRI - ARROYO GUAZU | 15 | 174
| ITAKYRY - COL ALEGRE | 7
6
7
| SAN ANTONIO - CRISTO REY | 40
10
| CAARENDY GUAZU - SANTA ROSA | 12
| LOMA TAJY - VILLA SAN JUAN | 12
| EMPALME 211 MBARACAYU - 3 DE MAYO | 7
11
12
| EMPALME RUTA ANDE COL. MBARETE - EMP. RUTA VI | 7
| Supercarretera-Fortuna-Rio Acaray | 18
| CALLE 20 MONDAY | 10
Ñeembucú | Isla Umbu - Mayor Martinez | 6 | 103
6
6
6
| Cerrito - Emp. Ruta Villabín - Laureles | 6
6
6
6
6
| Cerrito - Tacuruty | 5
| Cerrito - Isla Ro'y | 10
6
6
| Humaitá - Tuyucué - Loma | 5
5
| Pilar - Valle Apu'a - Potrero Pirú | 12
Amambay | Ruta 5 - Cerro Corá | 13 | 86
| Spence - Cerro Coraí - Amaro Cué | 21
| Ruta Cap. Bado - Col. San Carlos | 6
6
8
| Cap. Bado-San Fernando-Est. Lagunita-Lim Dep. | 6
6
20
Canindeyu | Villa Ygatimi - San Marcos - Caaguy Pora - Americana Cue - Ypau - Itanara | 23 | 366
| Villa Ygatimi - San Marcos - Caaguy Pora - Americana Cue - Ypau - Itanara | 8
| Villa Ygatimi - Col. 1º de Mayo - Karupera -Yvypyta | 8
8
6
| Colonia Nueva Durango - 4 Encuadre - Colonia Luz Bella | 52
| 4a Linea Acepar | 12
25
| 3a Linea Acepar | 9
12
10
12
| 2a Linea Acepar | 7
6
6
6
| Empalme Ruta 10 - Colonia Ybypyta - Britez Cue - Ybyrarobana - Empalme Ruta 10 | 10
18
| Corpus Christi - Cerro Pyta - Fortuna - Ybyrarobana | 15
13
| Mareco Cue - Cerro Porteño - Santa Lucía | 11
| Agricola Paraguay - Nueva Asunción | 12
| Villa Ygatimi - Itanara mi - Koe pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre | 10
5
5
11
28
6
6
6
| TOTAL Proyecto 7. Puentes |  | 2200

## Megaproyecto Mantenimiento
Dirección de Caminos Vecinales | [7 empty] | PR-L1092
EEO#8
MEGA PROYECTO 1 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
ORDEN | FINANCIAMIENTO | PROYECTO | DFI | DEPARTAMENTOS | DESCRIPCIÓN | LONGITUD APROX. (km) | MONTO ESTIMADO USD | SITUACIÓN / OBSERVACIÓN | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019
[7 empty] | USD | USD
1 | BID |  | SÍ | CONCEPCION | PNCR2-II. - Mantenimiento por contratos | 1176.46 | 12105777 | En Ejecucion | 3870216.9069 | 2745590.2236 | 2745590.2236 | 2745590.2236
2 | BID |  | SÍ |  | PNCR2-II. - Mantenimiento por Convenios | 2151.75 | 22394222 | En Ejecucion | 11297552.4022 | 4539527 | 3359133.3 | 3198009.2978
3 | Local |  | No |  | Transitabilidad de Caminos en la Region Occidental | 1620 | 17875000 | En Ejecucion | 7150000 | 10725000
4 | Sin Financiamiento |  | No |  | Tramos Incluidos en la Emergencia Vial | 8671.79 | 90186616 | Programar Contratos Crema |  | 9018661.6 | 27055984.8 | 27055984.8 | 27055984.8
5 | BID |  | Si |  | PR-1084- Mejoramiento de Caminos Vecinales | 530 | 4000000 | a realizar mantenimiento rutinario |  |  |  | 2000000 | 2000000
| BID (En trámite) |  | Si |  | PR-1092- Mejoramiento de Caminos Vecinales | 713 | 4000000 | a realizar mantenimiento rutinario |  |  |  | 1200000 | 2000000 | 800000
6 | CAF / Fonplata |  | Si |  | Nueva Operación- Mejoramiento de Caminos Vecinales | 350 | 1540000 | a realizar mantenimiento rutinario |  |  |  |  | 875000 | 665000
TOTAL MEGA PROYECTO 1 - MANTENIMIENTO | [5 empty] | 15213 | 152101615 |  | 22317769.3091 | 27028778.8236 | 33160708.3236 | 36199584.3214 | 31930984.8 | 1465000
[5 empty] | Participación (%) del Banco en kilómetros, respecto al total del Megaproyecto | 30.05%
[5 empty] | Con Financiamiento (km) | 5828.21
[5 empty] | Sin Financiamiento (km) | 9384.79
[5 empty] | TOTAL (km) | 15213

## Resumen Pytos. Ejecución
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
MEGAPROYECTO DE CAMINOS VECINALES - financiamiento externo PROYECTOS EN EJECUCIÓN y en gestion
ORDEN | PROYECTO | TOTAL PROGRAMA (USD) | FINANCIAMIENTO (MILLONES DE USD) | DEPARTAMENTOS | DESCRIPCIÓN COMPONENTES-PRODUCTOS
1 | Programa Nacional de Caminos Rurales, 2da. Etapa - Fase II (PNCR II) - PR-L1019 | 170000000 | BID: 65,6 OFID: 29 JICA: 50 LOCAL: 25,4 | Intervencion en 10 departamentos de la region oriental determinados a travez de planes viales participativos: Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones, Paraguari, Alto Parana, Ñeembucu, Amambay y Canindeyu. | Extensión de 1150 Km. de caminos vecinales de la red prioritaria rehabilitados con un nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad permanente, seguridad vial adecuada y medidas de mitigación ambiental
Rehabilitación y/o reemplazo de 2300 metros lineales de puentes de madera ya deteriorados por puentes de H°A°
Extensión de 4.800 Km. de caminos vecinales de la red prioritaria bajo Mantenimiento (por convenios, por contratos, con CMV, por administración directa)
Extensión de 30 Centros Urbanos con Pavimento tipo empedrado
Dos (2) Gerencias Viales creadas y funcionando en el ámbito de las Asociaciones de Municipios
25 Cuadrillas de Mantenimiento Vial (CMV) creadas y trabajando en el ámbito del Programa
13 Planes Viales Participativos aprobados
13 Informes de capacidad institucional y financiera de los Departamentos de la Región Oriental en apoyo a los procesos de descentralización
2 | Programa de Mejora de Caminos Vecinales, Región Oriental BID PR-L1084 | 125000000 | BID: 50 F. CHINO: 50 AECID: 25 | Intervención de caminos rurales en los departamentos de Caaguazú, Caazapá, San Pedro y Canindeyu. La intervención en puentes abarca los 13 departamentos de la Región Oriental (exluído Central) | Mejoramiento de aproximadamente 400 Km de caminos principales priorizados.
Mantenimiento rutinario de aproximadamente 450 Km.
Reemplazo de aproximadamente 1.900 metros de pequeños puentes de madera por puentes de hormigón armado.
Ingeniería, fiscalización, evaluación y administración Comprende la elaboración de proyectos de ingeniería, la fiscalización de la ejecución de las obras, las actividades de monitoreo del programa, la administración del programa y la auditoría financiera del mismo
Mitigación Ambiental y Social. Comprende los servicios ambientales y el Plan de Gestión Socio Ambiental
3 | Mejoramiento de puentes en áreas rurales mediante el uso intensivo de Mano de Obra Local, Región Oriental. CAF | 71800000 | CAF: 50 LOCAL: 21,8 | La intervención en puentes abarca los 13 departamentos de la Región Oriental (exluído Central) | El componente vial consiste en el mejoramiento de caminos vecinales y la sustitución de 110 puentes de madera por otros de hormigón armado, incluyendo acciones de mejoras en el drenaje y topografía del terreno.
El componente social consiste en caracterizar e identificar a las familias que puedan ser beneficiadas con el Proyecto (generación de empleo) a través de un proceso de identificación, monitoreo y evaluación de familias en situación de pobreza extrema.
4 | Programa de Mejora de Caminos Vecinales, Región Oriental BID PR-L1092 (Complemento de la PR-L1084) | 62500000 | BID: 62,5 | Intervención de caminos rurales en los departamentos de Itapua, Alto Parana,Cordillera, San Pedro y Canindeyu. La intervención en puentes abarca los departamentos de la Región Oriental | Mejoramiento de aproximadamente 200 Km de caminos principales priorizados, reemplazo de aproximadamente 1000 metros de puentes de madera, por puentes de Hormigon Armado y/o puentes de estructura metalica, mantenimiento rutinario de caminos vecinales y mitigacion social y ambiental.
Ingeniería, fiscalización, evaluación y administración Comprende la elaboración de proyectos de ingeniería, la fiscalización de la ejecución de las obras, las actividades de monitoreo del programa, la administración del programa y la auditoría financiera del mismo
5 | Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental | 142000000 | CAF: 100 Local (Fonplata): 42 | Intervención de caminos rurales en los departamentos de Caazapa, San Pedro,Misiones , Concepcion y Amambay. La intervención en puentes abarca los departamentos de la Región Oriental | Componente 1. Construcción de Obras Civiles. Comprende (i) el mejoramiento de aproximadamente 350 Km de caminos principales priorizados; (ii) gestión de mantenimiento rutinario de aproximadamente 350 Km; (iii) el reemplazo de aproximadamente 191 pequeños puentes de madera por puentes de hormigón armado y/o altenativas metalicas ( 2.200 metros lineales de puentes), y (iv) fiscalización técnica y ambiental de las obras.
Componente 2. Servicios de Consultoría. Comprende (i) Diseño de puentes, (ii) Diseño final de caminos, (iii) auditoría, monitoreo y evaluación del programa, y (iv) administración del programa. Componente 3. Mitigación Ambiental y Social. Comprende (i) plan de gestión socio-ambiental
571300000