REPÚBLICA DEL PARAGUAY

# MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS (180 KILOMETROS), MANTENIMIENTO (500 KM) Y PUENTES (660 METROS LINEALES) DE CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

(PR-L1092)

FACTIBILIDAD

Agosto, 2015

Índice

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	1

I.	Identificación del Proyecto de Inversión	7

N° de Solicitud	8

Nombre del Proyecto	8

Nombre de la Institución Formuladora del Proyecto de Inversión	8

Contacto Intitucional	8

Sector	8

Ubicación Geográfica	8

II.	Identificación y Definición del Problema	11

II.1	Antecedentes del Proyecto	12

II.2	Árbol de Problemas, Objetivos, Acciones y Alternativas Elegidas	15

II.3 Objetivo General	18

II.4 Objetivo Específico	18

II. 5 Marco logico del programa	19

III.	Caracterización del Área de Estudio	22

III.1 Contexto Departamental	23

III.2 Área de proyecto o de influencia directa	46

III.3 Población Beneficiaria	49

III. 4 Generación de Empleo	51

IV.	Estudio de Mercado	52

IV.1 Red Vial Nacional	53

IV.2 	Demanda Nacional	54

IV.3	Situacion actual de los tramos del Proyecto	58

IV. 4	Demanda – Estudio de Tránsito en TRAMOS MUESTRAS	59

IV. 5	Demanda – Estudio de Transito en Puentes Muestra	69

V.	Tamaño Y Localización del Proyecto	73

V.1 Tamaño	74

V.2 Condiciones de Diseño	75

V.3 Localización	76

VI.	Tecnología	78

VI.1 Tecnología del Proyecto	79

VI.2 Alternativas constructivas del proyecto	80

VI.3 Estudios a ser realizados	80

VII.	Estudio Ambiental y Social	81

VII.1 Política ambiental y evaluación de impacto ambiental	82

VII.2 Consultas públicas	83

VII.3 Impactos ambientales, riesgos asociados y manejo	83

VIII.	Ejecución y Operación del Proyecto	90

VIII.1 Organismo Ejecutor	91

VIII.2 Experiencia del Organismo Ejecutor	92

VIII.3 Unidad ejecutora del proyecto	93

VIII. 4 Auditoría, monitoreo y evaluación del programa	101

VIII. 5 Operaciones y Mantenimiento	101

IX.	Costos del Programa	103

IX.1 Computo metrico	104

IX 2 Costos generales y financiamiento del programa	107

IX.3 Cronograma fisico financiero	111

X.	Evaluación económica de la muestra	116

X.1 Evaluación económica	117

X.2 Tramos de la muestra	118

X.3 Metodología y criterios de Evaluación	121

Beneficios	121

Costos	136

Indicadores de rentabilidad económica	138

Análisis de sensibilidad	138

Evaluación Económica de Puentes Muestra	140

Beneficios del Proyecto	141

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

El presente estudio corresponde a la etapa de Perfil para el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

| Título del proyecto: | Programa de mejoramiento (180 kilómetros), mantenimiento (500 kilómetros) de tramos y puentes (660 metros lineales) de Caminos Vecinales en la Región Oriental (PR-L1092) |
| --- | --- |
| Prestatario/Beneficiario: | República del Paraguay. |
| Organismo Ejecutor: | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). |
| Responsable Institucional: | Economista Ramón Jiménez Gaona Arellano, Ministro |
| Teléfono / Email: | 4149-000; comunicaciones@mopc.gov.py |
| Responsable Técnico: | Ingeniero Rodolfo Segovia, Director de Caminos Vecinales |
| Teléfono / Email: | 4149-730; rsegovia@mopc.gov.py |
| Plazo del proyecto: | 5 años |
| Objetivo General | Permitir la transitabilidad de todo tiempo en tramos y puentes de caminos vecinales de la Región Oriental |
| Objetivo Específico | Mejorar (160 kilómetros) y mantener (500 kilómetros) tramos y puentes (660 metros lineales) de caminos vecinales en la Región Oriental. |
| Población Beneficiaria: | 30.000 personas. |

Cuadro 1 Costos Estimados del Proyecto

| Categoría de Inversión |  | MONTO USD | MONTO GS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Componente I. Obras civiles y supervisión | 58.800.000 | 305.760.001.570 |
| 1.1 | Producto 1. 160 Km de caminos vecinales mejorados | 42.382.821 | 220.390.670.136 |
| 1.2 | Producto 2. 500 Km de caminos incorporados en un esquema de mantenimiento | 4.000.000 | 20.800.000.000 |
| 1.3 | Producto 3. 600 ml de puentes de hormigón reemplazados | 12.417.179 | 64.569.331.434 |
| 2. | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 200.000 | 1.040.000.000 |
| 3. | Administración del Programa | 3.000.000 | 15.600.000.000 |
|  | TOTAL POR AÑO | 62.000.000 | 322.400.001.570 |

# Identificación del Proyecto de Inversión

## N° de Solicitud

| N° |  |
| --- | --- |

## Nombre del Proyecto

Programa de mejoramiento (180 kilómetros), mantenimiento (500 kilómetros) de tramos y puentes (660 metros lineales) de Caminos Vecinales en la Región Oriental.

## Nombre de la Institución Formuladora del Proyecto de Inversión

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, le corresponde código 1213 según Clasificador Presupuestario de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Nación.

## Contacto Intitucional

| Organismo Ejecutor: | 12 13 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) |
| --- | --- |
| Dirección: | Oliva esquina Alberdi, Asunción |
| Responsable: | Economista Ramón Jiménez Gaona Arellano Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones |
| Coordinador Técnico: | Ing. Félix Zelaya Méndez, Director de Planificación Vial Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |
| Teléfono / FAX: | Teléfono / fax: 414 9000 |
| e-mail: | fzelaya@mopc.gov.py |

## Sector

El proyecto corresponde al sector de Infraestructura Vial para el Transporte Terrestre.

## Ubicación Geográfica

El presente programa se desarrolla en diez (10) departamentos de la Región Oriental (RO), afectando de las siguientes formas:

Los tramos de caminos vecinales a ser mejorados afectan a seis (6) departamentos e involucrando a nueve (9)  distritos de la RO.

Los puentes de madera a ser mejorados mediante la sustitución por puentes de hormigón armado están localizados en siete (7) departamentos e incluyendo a unos ocho (8) distritos de la RO.

En los siguientes cuadros se indican la localización de los tramos y de los puentes a ser mejorados, indicando el clasificador presupuestario para cada departamento y distrito.

Cuadro I.1 Localización y Cantidad de caminos vecinales a mejorar

| Código | Departamento | Código | Distrito | Cantidad de tramos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2207 | ITAPUA | 30119 | La Paz | 1 |
|  |  | 30108 | Jesús |  |
|  |  | 30105 | Gral. Artigas | 1 |
|  |  | 30104 | Fram |  |
| 2210-2205 | ALTO PARANA/ CAAGUAZU | 30157 | Itakyry | 1 |
| 2203 | CORDILLERA | 3029 | Arroyos y Esteros | 1 |
| 2202-2214 | SAN PEDRO/ CANINDEYU | 30 22 | Gral. Resquín | 1 |
|  |  | 30213 | Villa Ygatimi | 1 |
|  |  | 30215 | Ype Jhu |  |
| Total Departamentos | 6 | Total Distritos | 9 | 6 |

Cuadro I.2 Tramos de caminos vecinales a mejorar

| Departamento | Distrito | Tramos | Km |
| --- | --- | --- | --- |
| ITAPUA | La Paz Jesus | La Paz - Jesus | 18,00 |
|  | Gral Artigas Fram | Gral. Artigas - Fram | 30,42 |
|  |  | Sub Total | 48,4 |
| ALTO PARANÁ | Itakyry | Itakyry -Col. Ykua Pora - Rancho Alegre - Nva. Conquista - Ruta 10 | 30,00 |
|  |  | Sub Total | 30,0 |
| CORDILLERA | Arroyos y Esteros | Ruta 3 - Cañada - Costa Pucu - Pirapomi | 10,0 |
|  |  | Sub Total | 10,0 |
| SAN PEDRO/ CANINDEYU | Gral Resquin | San Vicente - Aº Itanara | 20,6 |
|  | Villa Ygatimi Ype Jhu | Villa Ygatymi - Itanarami - Koe Pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre | 50,0 |
|  |  | Sub Total | 70,6 |
| TOTAL DE INTERVENCION |  |  | 159,0 |

| ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento | Tramos | Longitud (Km) | Estrategia de Mantenimiento |  |
| CONCEPCIÓN | Tramo 1: Concepción - Ko'e Porá - Jhuguá Rivas | 25,07 | CONTRATO | AÑO 2017 |
|  | Tramo 2: Loreto - Empalme VI-402-b y Acceso a Culandrillo | 15,22 |  |  |
|  | Loreto – Jhuguá Po'i - Paso Barreto | 35,70 |  |  |
|  | Colonia Jorge Sebastián Miranda - Paso Barreto | 26,80 |  |  |
|  | Subtotal | 102,79 |  |  |
| CANINDEYÚ | Ruta 10 - Colonia Guadalupe | 23,81 | CONVENIO |  |
|  | Colonia Guadalupe - Camino 3 | 4,54 |  |  |
|  | Subtotal | 28,35 |  | 131,14 Km |
| ALTO PARANÁ | Itakyry -Colonia Ykua Porá - Rancho Alegre - Nueva Conquista - Ruta 10 | 30,00 | CONTRATO | AÑO 2018 |
|  | Supercarretera - Asentamiento Santa María - SECCIÓN 1 | 24,50 |  |  |
|  | Supercarretera - Asentamiento Santa María - SECCIÓN 2 | 24,26 |  |  |
|  | Subtotal | 78,76 |  |  |
| CORDILLERA | Ruta 3 - Cañada - Costa Pucú - Pirapomí | 10,00 | CONVENIO |  |
|  | Subtotal | 10,00 |  |  |
| CAAZAPÁ | Abaí - Tarumá - Tuna | 29,17 | CONTRATO |  |
|  | Cruce Borda - San Agustín | 29,69 |  |  |
|  | Gral. Morínigo - San Antonio - Caazapá | 39,40 |  |  |
|  | Subtotal | 98,26 |  |  |
| AMAMBAY | Fortuna Guazú - Cabecerita | 17,54 | CONVENIO |  |
|  | Subtotal | 17,54 |  | 204,56 Km |
| ITAPÚA | La Paz - Jesús | 18,00 | CONVENIO | AÑO 2019 |
|  | Gral. Artigas - Fram | 30,42 |  |  |
|  | Colonia Iruña-Maestro Fermín-Empalme Ruta Frutika-Mayor Otaño | 28,65 |  |  |
|  | Gral. Delgado-San Dionisio-Cristo Rey-Potrero Ybaté | 21,50 |  |  |
|  | Subtotal | 98,57 |  |  |
| SAN PEDRO/ CANINDEYÚ | San Vicente - Aº Itanará | 20,62 | CONVENIO |  |
|  | Villa Ygatimi - Itanaramí - Ko'e Pora - Asentamiento Primavera - 8 de Diciembre | 50,00 |  |  |
|  | Subtotal | 70,62 |  | 169,19 Km |
|  | TOTAL (km) | 504,90 |  |  |
|  | Mantenidos por Contrato | 279,81 Km | 55% |  |
|  | Mantenidos por Convenio | 225,08 Km | 45% |  |
|  | Total | 504,90 Km | 100% |  |

Cuadro I.3 Localización y Cantidad de puentes a mejorar

| CODIGO | DEPARTAMENTO | DISTRITO | RELEVAMIENTOS DE PUENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COORDENADAS |  | LONGITUD | ANCHO | TIPO |
| 2209 | Paraguarí | Acahay | 21 J 486880 | 7132231 | 45 | 10 | Madera |
|  |  |  | 21 J 483846 | 7132025 | 45 | 10 | Madera |
| 2208 | Misiones | Santa Rosa | 21 J 514336 | 7027651 | 15 | 10 | Madera |
| 2203 | Cordillera | Tobati | 22 J 490960 | 7202219 | 45 | 10 | Madera |
| 2202 | San Pedro | San Estanislao | 21 J 579284 | 7275237 | 40 | 10 | Madera |
|  |  |  | 21 J 580514 | 7275478 | 40 | 10 | Madera |
|  |  |  | 21 J 581831 | 7277294 | 80 | 10 | Madera |
|  |  |  | 21 J 592566 | 7281660 | 20 | 10 | Madera |
| 2204 | Guaira | Paso Yobai | 21J 624248 | 7158780 | 45 | 10 | Madera |
|  |  |  | 21J 618708 | 7150472 | 30 | 10 | Madera |
| 2210 | Alto Paraná | San Cristóbal | 21 J 672236 | 7160647 | 15 | 10 | Madera |
|  |  |  | 21 J 673677 | 7155374 | 10 | 10 | Madera |
|  |  |  | 21 J 679344 | 7133082 | 18 | 10 | Madera |
|  |  | Naranjal | 21J 679778 | 7131421 | 12 | 10 | Madera |
| 2213 | Amambay | Cap. Bado | 21K 609427 | 7382814 | 120 | 10 | Madera |
|  |  |  | 21K 605010 | 7378428 | 20 | 10 | Madera |
| Total Departamentos 7 |  | Total de Puentes afectados |  |  | 600 |  | 16 |

En el Anexo digital se pondrán observar los puentes y tramos a intervenir en la operación.

# Identificación y Definición del Problema

## II.1	Antecedentes del Proyecto

El Paraguay tiene una superficie de 406.752 Km2, 6,2 millones de habitantes y una estructura económica sustentada básicamente en el sector agropecuario y agroindustrial. La agricultura y los negocios agrícolas representan cerca del 25% del PIB y 30% del empleo. Aproximadamente el 70% de las exportaciones del país pertenece a estos sectores. En estos últimos años el crecimiento económico ha tenido un nuevo impulso fundamentalmente por el crecimiento en la exportación de grano de soja y carne vacuna.

En la Región Oriental (RO) se concentra el 97% de la población, y la actividad productiva en una proporción similar. Aproximadamente 220.000 familias viven en situación de pobreza extrema, lo cual representa el 18% de la población total. El 42% de la población vive en zonas rurales, donde unas 148.000 familias (68%) viven en la pobreza extrema. La tasa de incidencia de la pobreza extrema rural es el triple de la observada en el área urbana. Ver gráfico II.1.

Figura II.1 Población en condición de Pobreza Extrema.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación (STP)

Tomando como referencia el índice de pobreza extrema de 1997 (primera medición de la serie) y comparándolo con el de 2011 (última medición disponible), se observa que el país no ha logrado disminuir la pobreza extrema de manera significativa en los últimos 14 años.

En el año 2000, el Paraguay, junto con 188 países, firmó La Declaración del Milenio en la Naciones Unidas, con lo cual se comprometió a implementar políticas de desarrollo para alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales, el primero establece: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre al 50% para el 2015 (ODM1).

En nuestro país se ha identificado como uno de los factores importantes en la persistencia de la pobreza rural al aislamiento y la mala accesibilidad física. Se ha priorizado la expansión de la infraestructura y de los servicios de transporte en áreas rurales como una manera estructural de encarar estos temas.

A continuación se presenta la vinculación de los proyectos de infraestructura de transporte terrestre con algunos objetivos del Milenio.

Cuadro II.2 Ejemplos de correspondencia entre la concreción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el acceso a la Infraestructura.

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | Encadenamiento con la Infraestructura |
| --- | --- |
| Erradicar la pobreza extrema y el hambre | El mejoramiento de las carreteras y de las fronteras llevan a un aumento de la eficiencia en el comercio y transporte de alimentos, abaratándolos y tornándolos más accesibles. |
| Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de las mujeres | Por medio de transportes más seguros, las mujeres tienden a sentirse alentadas a trabajar fuera de casa y asumir nuevos retos. |
| Alcanzar la enseñanza fundamental universal | Más carreteras, especialmente próximas a villas o ciudades pequeñas, aumentan significativamente las matrículas escolares y la frecuencia escolar. |
| Reducir la mortandad infantil | El aumento de posibilidades de accesos a los servicios médicos y de distribución de remedios contribuye para aumentar los cuidados y los auxilios tanto para la madre como para el niño, disminuyendo la mortandad infantil. |
| Mejorar la salud materna | Una infraestructura más apropiada posibilita una mejor distribución de equipos y medicamentos a los hospitales, además de una mayor prontitud en caso de emergencia. |

Fuente: 8 Ejes de Integración de Infraestructura de América del Sur – FIESP.

Cuadro II.3.-  Matriz de  Línea Estratégica  del Proyecto.

Este proyecto se enmarca en las líneas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030, la intervención en caminos vecinales pretende mejorar las condiciones de vida de muchas familias rurales enmarcándose en el eje estratégico de reducción de la pobreza y desarrollo social, precisamente en la línea transversal de Gestión Pública eficiente y transparente, esto es favorecer a los Servicios Sociales de Calidad.

Así también, la dotación de una mejor infraestructura en caminos vecinales permite reducir costos de transporte, facilitando la movilidad de la producción, por lo que las intervenciones se enmarcan en el eje estratégico de Crecimiento Económico Inclusivo, en la línea transversal de una Gestión Pública Eficiente y Transparente, fomentando la Competitividad y la Innovación.

|  | Líneas transversales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejes estratégicos | Igualdad de oportunidades | Gestión pública eficiente y transparente | Ordenamiento territorial | Sostenibilidad ambiental |
| Reducción de pobreza y desarrollo social | Desarrollo social equitativo | Servicios sociales de calidad | Desarrollo local participativo | Hábitat adecuado y sostenible |
| Crecimiento económico inclusivo | Empleo y seguridad social | Competitividad e innovación | Regionalización y diversificación productiva | Valorización del capital ambiental |
| Inserción de Paraguay en el mundo | Igualdad de oportunidades en un mundo globalizado | Atracción de inversiones, comercio exterior e imagen país | Integración económica regional | Sostenibilidad del hábitat global |

PLAN VIAL PARTICIPATIVO (PVP)

El MOPC viene aplicando en sus diferentes  proyectos, el Plan Vial Participativo (PVP) o consultas, como un instrumento de gestión de planificación de la gestión vial de los caminos vecinales, dentro del fortalecimiento institucional, fue elaborado directrices, metodología y  roles para  cada uno de los involucrados. En el Anexo Nº 2, se adjunta Acta de Acuerdo y Organización de la  Comisión con respecto a la aceptación del Plan Vial Participativo del presente proyecto.

Programas Viales Rurales en Ejecución:

El MOPC tiene actualmente dos programas focalizados al sector rural. El Programa Ñamoporá Ñanderapé, financiando por el Banco Mundial a través del préstamo BIRF 7406-PA, y el Programa Nacional de Caminos Rurales, Segunda Etapa – Fase II, financiado por el BID, OFIT y JICA a través de los contratos de préstamos  2163/OC-PR, 2164/ BL-PR, 1297 P-OFIT y PG-P 16-JICA.

El Programa Ñamoporá Ñanderapé abarca los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. Sus metas físicas para el primer año son:

- Mejoramiento de 140 Km de camino no pavimentado con mantenimiento posterior.

- Mantenimiento de 624 Km de caminos vecinales ya mejorados.

En los departamentos indicados, se han desarrollado los planes de inversión en forma participativa con los representantes departamentales y de la ciudadanía organizada.

El Programa Nacional de Caminos Rurales, Segunda Etapa – Fase II, abarca los restantes departamentos de la Región Oriental, en los cuales también ya se han desarrollados los Planes Viales Participativos, con la priorización de los caminos vecinales a ser mejorados. Este programa tiene como metas, al final del mismo, los siguientes productos:

Cuadro II.2 Metas del Programa Nacional de Caminos Rurales II, Segunda Etapa – Fase II

| Productos | Meta (al final del Programa) |
| --- | --- |
| Extensión de caminos vecinales de la red prioritaria rehabilitados con un nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad permanente, seguridad vial adecuada y medidas de mitigación ambiental | 1.150 Km |
| Rehabilitación y/o reemplazo de pequeños puentes de madera ya deteriorados por puentes de H°A°. | 2.300 m |
| Extensión de caminos vecinales de la red prioritaria bajo Mantenimiento (por convenios, por contratos, con CMV, por administración directa). | 4.800 Km |
| Extensión de Calle Urbana Principal con Pavimento tipo empedrado. | 30 Centros Urbanos |
| Gerencias Viales creadas y funcionando en el ámbito de las Asociaciones de Municipios. | 2 |
| CMV creadas y trabajando en el ámbito del Programa. | 25 |
| Planes Viales Participativos aprobados. | 13 |
| Apoyo a los procesos de descentralización. Informes de capacidad institucional y financiera de los Departamentos de la Región Oriental | 13 |

Fuente: Dirección de Caminos Vecinales - MOPC

## II.2	Árbol de Problemas, Objetivos, Acciones y Alternativas Elegidas

La accesibilidad física rural desempeña un rol fundamental en la mejora de las condiciones de vida de los pobres rurales, a la vez que brinda una plataforma económica viable para el desarrollo sostenible.

La mayor parte de los caminos vecinales se encuentra en la RO del país, que se caracteriza por poseer una considerable extensión de cursos de agua de pequeño a moderado caudal (arroyos y ríos). La mayoría de estos caminos han sido construidos en forma muy precaria, sin diseño previo, empleando suelo del lugar y sin sistemas adecuados de drenaje, por lo que carecen de transitabilidad permanente.

Dentro de la infraestructura de caminos con cierta demanda de tráfico, incluyendo el tránsito pesado, el factor más crítico es la travesía de esos cursos de agua a través de puentes de madera, la mayoría de ellos en mal estado y con la vida útil superada, lo que determina la continuidad o interrupción física del recorrido.

Esta situación incide directamente en la producción agropecuaria y restringe seriamente la provisión de servicios sociales a las comunidades rurales ya que son las únicas vías que las unen a caminos conectores y permiten el acceso a centros de servicios y consumo. Se estima que alrededor de la mitad del tráfico de cargas que circula por las rutas troncales se origina en áreas a ser servidas por esta infraestructura.

Desde el punto de vista ambiental, el reemplazo de los puentes de madera por hormigón armado con un mejoramiento de las condiciones de drenaje permitirá un mejor control de la erosión además de mejores condiciones de servicio y seguridad de los usuarios de esas vías.

Como ya se había mencionado anteriormente, el aislamiento de las comunidades rurales es una de las razones estructurales de la pobreza. La problemática del aislamiento de comunidades rurales se debe a los caminos y puentes en mal estado, cuyas condiciones precarias provocan la interrupción del tránsito.

Los puentes de madera existentes se encuentran en mal estado debido a que, en su mayoría, han superado su vida útil. Además, como ya se mencionó antes, tanto las carreteras como los puentes fueron construidos sin tener todos los estudios necesarios de drenaje y control de erosión.

Ante la problemática de aislamiento de estas comunidades, la solución de menor costo y de mayores beneficios para el país es la de mejoramiento de los caminos y puentes existentes. Por ello, no se consideran otras alternativas de solución como aperturas de nuevos caminos o mejoras del transporte fluvial o aéreo.

La alternativa analizada es la del mejoramiento de los caminos vecinales y de los puentes de madera existentes.

Esta situación la podemos ilustrar a través del árbol de problemas que se expone a continuación.

Figura II.2 Árbol de Problemas

Una vez detectado y analizado el problema a través de la lógica causal, entre causas, problema y efectos, se ha procedido a la elaboración del árbol de objetivos.

Figura II.3 Árbol de Objetivos

Del árbol de objetivos se han identificados los medios y las acciones necesarias para la contribución al logro de los objetivos. Las acciones identificadas son las siguientes:

•	Mejorar el trazado geométrico;

•	Mejorar los drenajes;

•	Adecuar la topografía;

•	Empedrar y enripiar los caminos;

•	Sustituir los puentes viejos de madera por nuevos de hormigón armado;

•	Mantener adecuadamente las vías y los puentes mejorados.

Estas acciones son todas complementarias y están contempladas en el programa propuesto.

El proyecto plantea el mejoramiento de los caminos vecinales y puentes de madera con la sustitución por otros de hormigón armado, con medidas de mejora en su alineación geométrica, topografía y drenaje del terreno.

Cuadro II.5 Medios, Acciones y Alternativas Seleccionadas

| MEDIOS | Puentes Sustituidos | Drenaje Mejorado |  | Topografía Adecuada | Camino Pavimentado | Mantenimiento Adecuado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES | Sustituir los puentes de madera por hormigón armado | Mejorar obras de arte existentes según necesidad | Construir cunetas e instalar alcantarillas en lugares necesarios. | Elevar la rasante y construir taludes en lugares necesarios | Enripiar y empedrar los caminos en lugares necesarios. | Realizar el mantenimiento correctivo por niveles de servicio. |
| ALTERNATIVA | Mejoramiento de los caminos vecinales y puentes |  |  |  |  |  |

## II.3 Objetivo General

Permitir la transitabilidad de todo tiempo en tramos y puentes de caminos vecinales de la Región Oriental.

## II.4 Objetivo Específico

- Mejorar (160 kilómetros) y mantener (500 kilómetros) tramos y puentes (660 metros lineales) de caminos vecinales en la Región Oriental.

## II. 5 Marco logico del programa

| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN Contribuir al Plan Nacional de Desarrollo en su eje de crecimiento económico inclusivo y reducción de la pobreza. | - Crecimiento Económico (Variación de PIB, PIB agropecuario) - Línea de pobreza | - Reportes del Banco Central del Paraguay - Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de la Dirección General de Encuesta, Estadística y Censo | - Estabilidad económica y política - La demanda de transporte carretero se comporta de acuerdo a los niveles y proyecciones estimadas |
| PROPÓSITO • Mejorar (160 kilómetros) y mantener (500 kilómetros) tramos y puentes (660 metros lineales) de caminos vecinales en la Región Oriental | - Tramos habilitados los 365 días | - Línea de base de los Planes Viales Participativos - Informes diarios del MOPC | - Condiciones climáticas favorables |
| RESULTADOS |  |  |  |
| Ingeniería, Supervisión y Administración Implementación del Plan Vial Participativo (PVP) en: - Diseño de Puentes - Diseño Final de Caminos - Fiscalización técnica y ambiental de las Obras - Administración del programa | Informe de diseños entregados/ Informe de diseños según cronograma | - Informe final de Diseños | - Consultoras con preparación y/o experiencia en el ámbito para llevar adelante dicho trabajo. |
| Componente 1. Construcción de Obras Civiles. Comprende: - Mejoramiento de aproximadamente 160 km de caminos principales priorizados con mantenimiento. - Reemplazo de aproximadamente 16 puentes de madera por puentes de hormigón armado de 600 metros lineales de puentes. - Incorporar el mantenimiento de 500 km de tramos de caminos vecinales | - Mejoramiento de 180 Km de tramos, mantenimiento de 500 km y 660 metros lineales en caminos vecinales - Porcentaje avance de obra según cronograma avalado por fiscalización. Indicador: Intervención efectiva (km)/ Intervención programada (km) | - Pagos por certificados de avances de obras - Informes periódicos de avance de obras - Informes de fiscalización. - Certificado de recepción final de obras. | - Condiciones climáticas, políticas y sociales favorables para avance de las obras |
| Mitigación Ambiental y Social. | - Porcentaje de implantación de la Gestión ambiental según cronograma. Actividades ejecutadas del PGA/ Actividades programadas del PGA |  |  |
| ACTIVIDADES |  |  |  |
| - Ver cronograma de trabajo y presupuesto detallado de la operación. | Avance de obras ejecutadas (km)/ avance de obra programada (km) Desembolso financiero ejecutado (USD o GS)/ Desembolso financiero programado (USD o GS). | - Informes periódicos de avance de obras desarrollados por la Unidad Ejecutora . - Informes de desembolso de los recursos financieros - Informes de fiscalización. | - Los procesos de licitación y los concursos se llevan a cabo exitosamente y se adjudican a los oferentes ganadores. - Permisos y licencias requeridos para la ampliación de la vía aprobado. - Disponibilidad de recursos financieros. - Insumos necesarios para la realización de las obras disponibles en cantidad suficiente y oportuna en el mercado. - El nivel de precios del sector se mantiene dentro del rango estimado |

# Caracterización del Área de Estudio

## III.1 Contexto Departamental

### San Pedro

Aspecto Físico

San Pedro presenta dos zonas geográficas de características muy diferentes: la primera, el litoral del río Paraguay, que en toda su extensión presenta tierras bajas, formando llanuras en las que existen diseminados grandes esteros, bañados y lagunas, y la segunda, al este de la zona ribereña, con terrenos altos, muy boscosos y con abundantes cursos de agua.

Orografía

El accidente orográfico principal y de mayor elevación es la serranía San Joaquín, que constituye el límite con el departamento Caaguazú. Otros cerros del territorio son Curuzú, Corazón, Aguaray, Noviretá y Guaviray, aunque ninguno muy elevado. El monte San Miguel, situado en las cercanías del pueblo Unión, es otra elevación de la zona.

Hidrografía

Además del río Paraguay, único navegable por embarcaciones mayores, bañan la zona otros ríos: Ypané, Jejuí, Jejuí-guazú, Aguaray-mí, Aguarayguazú, Curuguaty, Corrientes y Manduvirá, que son navegables por embarcaciones menores. Unos 50 arroyos se encuentran diseminados por el departamento, facilitando un abundante riego natural y dando lugar a la formación de extensos esteros, como Piripucú, Tacuatí, San Antonio, Yetyty, Tapiracuái, Peguahó, Mbutuy, Tobatiry y Aguaracatí.

Clima

Con un húmedo clima, en el 2002 la temperatura media fue 23,6ºC, y las máximas y mínimas alcanzaron promedios de 30,7ºC y 18,9ºC. La precipitación pluvial llegó a 1.146 mm, siendo febrero el mes más lluvioso

Economía

La Población Económicamente Activa (PEA) ha ido aumentando entre 1962 y 2002. En la actualidad 98 de cada 100 personas económicamente activas se encuentran ocupadas. En coherencia con una población mayoritariamente rural, el principal sector económico es el primario (agricultura y ganadería).

Entre los principales cultivos, la soja y el arroz han tenido un importante incremento de producción desde el año 1992, y el maíz y el tabaco lograron recuperar sus volúmenes de cosecha. A nivel nacional es el departamento que mayor producción de tabaco presenta, y el segundo respecto al algodón, a pesar de que la cantidad de toneladas cosechadas disminuyó notablemente en la década pasada.

San Pedro es, por un lado, el mayor productor de ganado equino del país, y por otro, de ganado vacuno de la región Oriental.

Cuadro III.12  Población por Distritos

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| San Pedro de Ycuamandiyú | 29.097 | 15.043 | 14.054 |
| Antequera | 3.426 | 1.726 | 1.700 |
| Choré | 36.019 | 19.129 | 16.890 |
| General Elizardo Aquino | 21.607 | 11.466 | 10.141 |
| Itacurubí del Rosario | 11.083 | 5.741 | 5.342 |
| Lima | 10.390 | 5.474 | 4.916 |
| Nueva Germania | 4.202 | 2.240 | 1.962 |
| San Estanislao | 49.249 | 25.742 | 23.507 |
| San Pablo | 3.645 | 1.943 | 1.702 |
| Tacuatí | 11.301 | 5.968 | 5.333 |
| Unión | 5.406 | 2.907 | 2.499 |
| 25 de Diciembre | 9.147 | 4.857 | 4.290 |
| Villa del Rosario | 11.623 | 5.864 | 5.759 |
| General Isidoro Resquín | 22.350 | 11.858 | 10.492 |
| Yataity del Norte | 12.480 | 6.608 | 5.872 |
| Guayaibí | 31.359 | 16.677 | 14.682 |
| Capiibary | 25.841 | 13.787 | 12.054 |
| Santa Rosa del Aguaray | 20.473 | 10.746 | 9.727 |
| Total | 318.698 | 167.776 | 150.922 |

Figura III.9  Mapa de Ubicación Distrital

Fuente: MOPC – Dirección de Planificación Vial

### Cordillera

Aspecto Físico

Desde el punto de vista físico se pueden considerar en este departamento dos zonas: la primera, situada al noreste, desde el río Yhaguy, regada por el río Manduvirá, en la que alternan numerosos esteros, campos y terrenos de topografía plana, en general aptos para la ganadería, y la segunda, que se extiende a lo largo de la Cordillera de los Altos, con tierras onduladas y planas, apropiadas para la agricultura

Orografía

La serranía de los Altos sirve de límite con los departamentos Central y Paraguarí, desde el lago Ypacaraí en toda la extensión oeste del departamento. Los cerros más conocidos son Caacupé, Atyrá y Altos, encontrándose también otros menores como Aguary, Porarú, Aguaity.

Hidrografía

El río Paraguay bordea parte del departamento. Los ríos interiores son Manduvirá, que lo cruza de este a oeste, Piribebuy, Yhaguy, Negro y Salado, que recibe las aguas del Lago Ypacaraí. A éstos desembocan numerosos arroyos, como Tobatiry, Yhaguy, Ytú y otros que bañan su territorio.

Clima

La temperatura media en Cordillera alcanzó 24,3ºC en el 2002, presentando máxima promedio de 29,4ºC y mínima promedio de 19,2ºC. La precipitación registrada en este mismo año fue 1.420 mm. El mes más lluvioso fue octubre, mientras que septiembre fue el más seco

Población

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Viviendas 2002, el Departamento cuenta con una población de 233.854  habitantes. Cordillera abarca en total 4.948 Km2, en los que 233.854 habitantes se distribuyen, con un promedio de 47 personas por cada Km2. Está dividido en 20 distritos, y su capital es Caacupé.

La población del departamento, que entre los años 1962 y 1992 tuvo muy poca variación, presenta un importante incremento en el periodo 1992- 2002, representando actualmente el 4,5% del volumen demográfico nacional. No se observan diferencias importantes en cuanto a la distribución por sexo, pero sí respecto al área de residencia: 2 de cada 3 personas viven en el campo. Según grupos de edad, 6 de cada 10 habitantes tienen menos de 30 años, es decir, prevalece la población infanto-juvenil. Es uno de los departamentos que menor cantidad de indígenas posee. De cada 100 individuos, 70 cuentan con Cédula de Identidad, mientras que 97 registraron su nacimiento.

Cuadro III.11 Población Distrital – Año 2002

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| Caacupé | 50.526 | 25.235 | 25.291 |
| Altos | 14.023 | 7.339 | 6.684 |
| Arroyos y Esteros | 24.297 | 12.890 | 11.407 |
| Atyrá | 16.337 | 8.561 | 7.777 |
| Caraguatay | 14.933 | 7.794 | 7.138 |
| Emboscada | 14.405 | 7.464 | 6.941 |
| Eusebio Ayala | 22.287 | 11.189 | 11.098 |
| Isla Pucú | 8.484 | 4.349 | 4.136 |
| Itacurubí de la Cordillera | 11.489 | 5.743 | 5.746 |
| Juan de Mena | 6.847 | 3.697 | 3.150 |
| Loma Grande | 3.415 | 1.838 | 1.577 |
| Mbocayaty del Yhaguy | 5.312 | 2.803 | 2.509 |
| Nueva Colombia | 4.574 | 2.445 | 2.129 |
| Piribebuy | 24.368 | 12.454 | 11.913 |
| Primero de Marzo | 7.626 | 4.055 | 3.572 |
| San Bernardino | 11.774 | 6.099 | 5.675 |
| Santa Elena | 7.330 | 3.808 | 3.523 |
| Tobatí | 28.470 | 14.917 | 13.553 |
| Valenzuela | 7.285 | 3.821 | 3.464 |
| San José Obrero | 5.216 | 2.709 | 2.507 |
| Total | 288.998 | 149.211 | 139.787 |

Figura III.7 Departamento de Cordillera - Distritos

Uso de la Tierra

De acuerdo a las capacidades de uso de la tierra los suelos se dividen en clases según sus bondades y restricciones.

En el Departamento de Cordillera existen las subclases: II-E, IV-Sp, V- W, VI-Sr y, el suelo de la clase VII.

En la subclase II-E, las tierras presentan una limitación debida a la pendiente ligeramente ondulada (3-8%), que representa un riesgo de erosión hídrica relativamente alto, especialmente en las pendientes cercanas al 8%. Por lo demás no presenta ningún otro tipo de limitación en los factores de suelo o drenaje.

Dentro de esta subclase, se reconocieron los Rhodic Kandiudult, de fase textural arcillosa muy fina (U5.5) en la Colonia Piraretá, distrito de Piribebuy, en las lomadas de arenisca y en posiciones topográficas planas y suavemente inclinadas. La vegetación natural es de bosque.

Los suelos dentro de la subclase IV-Sp son los "suelos agrícolas" por excelencia de la Región Oriental junto con otras clases. La gran mayoría de ellos son mecanizables sin mayores problemas, en todas sus fases (preparación del suelo, cuidados culturales y cosecha). Sin embargo, los Lithic Udorthent, de textura francosa gruesa de la misma subclase IV-Sp, localizados en la serranía del Dpto. de Cordillera (Caacupé, San José) cuando son dedicados a la agricultura de cultivos anuales, tienen rendimientos muy pobres y son abandonados con el tiempo.

Las recomendaciones principales de manejo son el uso de curvas de nivel de base ancha para cultivos mecanizados y/o la siembra directa, incluyendo el abono verde. Para los cultivos no mecanizados, se recomiendan las curvas de nivel con cordones de contención sembrados con especies vivas. También se recomienda la siembra directa, el abono verde y el cultivo en contorno.

Las tierras de la subclase V-W están representadas por aquellos suelos en los campos bajos que son prácticamente no inundables en su mayor parte, que constituyen los desagües naturales de partes altas, y que a su vez drenan a partes aún más bajas: campos bajos inundables, esteros, arroyos y ríos. El Fragiaquic Paleudult de esta subclase se ha localizado en una pequeña extensión del Departamento de Cordillera. Se encuentran en un ambiente de depresión, pobre drenaje superficial. Presentan serias limitaciones para los cultivos de secano por su baja fertilidad y su condición de saturación con agua en los periodos lluviosos. Se les usa en ganadería extensiva.

El Ruptic Alflc Dystrochrept, fase francosa gruesa, se ha reconocido sobre lomadas suaves con pendientes menores de 3%, cuyo material de origen es la arenisca; tiene una moderada permeabilidad y drenaje superficial, y no presenta pedregosidad. Esta unidad se ha reconocido entre Itacurubí de la Cordillera y Valenzuela.

El Typic HapIudult, francoso fino se reconoció cubriendo las localidades de Isla Pucú, Caraguatay y 1° de Marzo. Se extienden sobre lomadas derivadas de arenisca y bajo vegetación natural de bosque, en topografía plana a ligeramente ondulada, de buen drenaje superficial.

Por la severa limitación de la pedregosidad de la subclase VI-Sr, estos suelos son inadecuados para cultivos agrícolas. Las pendientes sobre las que están ubicadas son en su mayor parte C y D, lo que constituye una limitación más, por el alto riesgo de erosión, si son puestos bajo cultivos. Rhodic Paleudult de textura francosa fina participan de las unidades cartográficas que se extienden en un ambiente fisiográfico de lomadas, con pendientes planas a inclinadas y buen drenaje superficial. Este suelo se ha reconocido en muchas zonas de varios departamentos de la Región Oriental del país, sobre rocas de areniscas y de basaltos. En el Departamento de Cordillera se ha reconocido distribuyéndose desde Valenzuela hacia Mbocayaty del Yhaguy, en la zona de Caacupé, este suelo se presenta asociado con el Mollic Paleudalf, formando una unidad cartográfica que cubre un paisaje de lomadas, ligeramente ondulado, de buen escurrimiento superficial de agua y sin presentar rocosidad.

Los suelos de esta clase VII tienen muy severas limitaciones que los hacen totalmente impropios para cultivos. Las limitaciones de esta clase, solas o combinadas son:

Riesgo de erosión muy alto, por la pendiente de 8 a 15 %

Profundidad efectiva menor de 50 cm

Extremadamente pedregoso, la superficie se encuentra cubierto de piedras y/o rocas, los cuales ocupan más del 50 % de la superficie.

Drenaje y/o permeabilidad muy rápido o lento, si es muy rápido, el agua se elimina del suelo excesivamente rápido, ya sea porque posee textura gruesa o bien pendientes relativamente fuertes. Si es muy fuerte, el agua se elimina del suelo con mucha lentitud, de modo que el perfil permanece saturado (humedad excesiva) durante periodos largos de tiempo.

Riesgo de Inundación muy frecuente: las inundaciones ocurren varias veces al año y por periodos mayores a dos semanas.

En el Dpto. de Cordillera, la asociación de los suelos Lithic Udipsamrnent con Typic Quartzipsamment se ha reconocido en las unidades cartográficas que cubren la plataforma de la Cordillera de Altos, extendiéndose por las zonas de Emboscada, Nueva Colombia, Altos, San Bernardino y Caacupé.

Economía

En la última década la Población Económicamente Activa (PEA) se incrementó en más de 20.000 personas; sin embargo, la proporción de personas ocupadas experimentó un leve descenso. Anteriormente la PEA se concentraba en el sector primario (agricultura y ganadería); hoy esta distribución ha cambiado, siendo el terciario (servicios y actividades comerciales) el sector que congrega a la mayor cantidad de personas. La actividad agrícola es minifundiaria, con elevado número de pequeños productores. La actividad agrícola es de consumo, a excepción de la floricultura (Caacupé- Cabañas). Se cultiva arroz, banana, piña, naranja, mandarina, otros que han tenido una modesta expansión en los últimos años.

A pesar de que en la última década el volumen cosechado de caña de azúcar no ha tenido un aumento significativo, Cordillera es el tercer productor a nivel nacional de este rubro. En ganadería, la producción vacuna presenta la mayor proporción de unidades en el departamento, seguida de la porcina.

Las zonas ganaderas del departamento de Cordillera son: Arroyos y Esteros, Tobati, Primero de Marzo, Juan de Mena, Caraguatay y Santa Elena. Ganados: vacuno, equino, porcinos y ovinos.

El departamento mismo cuenta con numerosos lugares de atracción turística, como Caacupé, su capital, y San Bernardino, acceso al lago Ypacaraí. Balnearios atrayentes y muy concurridos son los que se encuentran cercanos a los saltos de Piraretá y Chololó, además del arroyo Yhaguy de Itacurubí de la Cordillera, donde se halla también la gruta natural "Ita Coty". Lugares históricos son Vapor Cué, sobre el arroyo Yhaguy, en el que se autodestruyó la flotilla del Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza, y Acosta Nú, donde los niños mártires dieron su vida por la patria

### Guairá

Aspecto Físico

El territorio comprende tres zonas bien diferenciadas: la primera, en las proximidades de la Cordillera de Ybytyruzú, con tierras altas y quebradas, boscosas y con fuertes pendientes; la segunda, primordialmente agrícola, ubicada en la región centro occidental, que constituye el área más rica y poblada; y la tercera, en la parte suroeste del departamento, con grandes llanuras y dedicada principalmente a la ganadería.

Orografía

La Cordillera del Ybytyruzú, cuyo pico más alto es el Acatí de 720 metros, y la sierra Monte Rosario, continuación de la Cordillera de Caaguazú, divide al departamento de norte a sur y de este a oeste. Desprendimientos de Ybytyruzú son los cerros Pelado y Polilla (cercano a Villarrica), Itapé, Corá, León y Cerrito (en el distrito Independencia).

Hidrografía

El territorio es rico hídricamente, regado por ríos como Tebicuary-mí, Pirapó Guazú, Capiibary y Tebicuary. El Tebicuary-mí cuenta con numerosos afluentes, entre los que se pueden citar los arroyos Aguapety, Yhacá-Guazú y Borja.

Clima

Guairá presentó en el 2002 una temperatura media de 22,5ºC. La máxima media registrada fue 28,6ºC y la mínima media 17,1ºC. La precipitación total en este mismo año alcanzó los 2.229 mm, octubre y noviembre se caracterizaron por ser los meses más lluviosos.

Economía

La Población Económicamente Activa (PEA) representa en la actualidad casi el doble de la observada en el año 1962; de ésta, la proporción de ocupados tuvo un importante incremento de 1962 a 1972 y desde entonces se mantiene con mínimas variaciones, alcanzando hoy el 98%.

Desde el año 1982 la PEA se dedica principalmente al sector primario (agricultura y ganadería), seguido del terciario (comercio y servicios), y en menor escala al sector secundario.

Guairá sigue siendo el mayor productor de caña de azúcar del país. Aunque a nivel nacional la cantidad de toneladas cosechadas de trigo no sea significativa, el aumento que tuvo en la última década es notable. Otros rubros que incrementaron su producción en este periodo de tiempo son la soja y el arroz con riego y secano.

La producción pecuaria tiene como principales especies la vacuna y la porcina.

Figura III.11 Mapa de Ubicación Distrital

Cuadro III.14 Población por Distritos

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| Villarrica | 55.200 | 27.028 | 28.172 |
| Borja | 9.222 | 5.096 | 4.126 |
| Capitán Mauricio J. Troche | 9.095 | 4.790 | 4.305 |
| Coronel Martínez | 6.526 | 3.395 | 3.131 |
| Félix Pérez Cardozo | 4.774 | 2.486 | 2.288 |
| General Eugenio A. Garay | 6.824 | 3.557 | 3.267 |
| Colonia Independencia | 22.351 | 11.834 | 10.517 |
| Itapé | 6.728 | 3.525 | 3.203 |
| Iturbe | 9.393 | 4.931 | 4.462 |
| José Fassardi | 6.046 | 3.205 | 2.841 |
| Mbocayaty | 6.647 | 3.348 | 3.299 |
| Natalicio Talavera | 3.417 | 1.786 | 1.631 |
| Ñumí | 3.346 | 1.742 | 1.604 |
| San Salvador | 3.207 | 1.662 | 1.545 |
| Yataity | 3.909 | 1.918 | 1.991 |
| Dr. Bottrell | 1.390 | 753 | 637 |
| Paso Yobai | 20.575 | 10.919 | 9.656 |
| Total | 178.650 | 91.975 | 86.675 |

Fuente: DGEEC – Censo 2002

### Caaguazú

Aspecto Físico

La cordillera de Caaguazú cruza el departamento de norte a sur, estableciendo zonas de características topográficas diferentes. Al norte y al oeste de esta cordillera las tierras son bajas, con extensos campos de pastoreo, mientras que al este los terrenos son más altos, con abundantes bosques, cuyas extensiones van disminuyendo a causa de la indiscriminada explotación forestal.

Orografía

Las numerosas serranías que caracterizan al departamento, conocidas en su conjunto como cordillera de Caaguazú, determinan las vertientes de los ríos Paraguay y Paraná. Al cruzar el territorio de norte a sur, las sierras que la componen llevan diferentes nombres, como San Joaquín (en el distrito del mismo nombre y en Yhú), Tayaó-paú (entre Yhú y Carayaó) y Caaguazú, (entre Carayaó y Coronel Oviedo).

Hidrografía

Los recursos de agua se agrupan según sus vertientes; a la del río Paraguay pertenecen el río Tebicuary-mí y los arroyos Tapiracuai, Mbutuy, Hondo, Tobatiry y sus afluentes, mientras que a la del Paraná corresponden los ríos Acaray, Monday-mí, Yguazú, Capiibary y Guyraunguá.

Clima

El año 2002 presentó abundantes lluvias, lo que propició un clima templado muy favorable para la agricultura. La precipitación total anual alcanzó los 2.229 mm, siendo julio y agosto los meses que menos pluvialidad en milímetros registraron. Su temperatura media fue de 22,5ºC.

Economía

El crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) ha sido cada vez más lento; pese a ello, en las últimas cuatro décadas ésta se ha cuadruplicado. Más de la mitad de los económicamente activos se emplean en el sector primario (agricultura y ganadería); el terciario concentra a más del 30% y el resto está incorporado en el secundario, en otros sectores o está buscando trabajo.

En cuanto a producción agrícola, Caaguazú es el primer productor de algodón del país y el tercero de tabaco y trigo. Además quintuplicó su producción de soja en los últimos diez años, mostrando una interesante inserción de este rubro.

Dentro de la producción pecuaria, los habitantes del departamento se dedican principalmente a la cría de ganado vacuno y porcino.

Cuadro III.15 Población por Distritos

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| Coronel Oviedo | 84.103 | 42.127 | 41.976 |
| Caaguazú | 98.136 | 49.979 | 48.157 |
| Carayaó | 13.234 | 6.949 | 6.285 |
| Dr. Cecilio Báez | 6.173 | 3.193 | 2.980 |
| Santa Rosa del Mbutuy | 10.989 | 5.762 | 5.227 |
| Dr. Juan Manuel Frutos | 19.128 | 9.985 | 9.143 |
| Repatriación | 29.503 | 15.321 | 14.182 |
| Nueva Londres | 4.110 | 2.410 | 1.970 |
| San Joaquín | 14.930 | 7.934 | 6.996 |
| San José de los Arroyos | 15.299 | 7.756 | 7.543 |
| Yhú | 34.737 | 18.643 | 16.094 |
| Dr. J. Eulogio Estigarribia | 24.634 | 12.735 | 11.899 |
| R.I. 3 Corrales | 7.666 | 4.090 | 3.576 |
| Raúl Arsenio Oviedo | 27.734 | 14.780 | 12.954 |
| José D. Ocampos | 9.198 | 4.872 | 4.326 |
| Mcal. Francisco S. López | 7.330 | 4.014 | 3.316 |
| La Pastora | 4.440 | 2.291 | 2.149 |
| 3 de Febrero | 8.818 | 4.759 | 4.059 |
| Simón Bolívar | 4.938 | 2.647 | 2.291 |
| Vaquería (San Blas) | 10.257 | 5.347 | 4.910 |
| Total | 435.357 | 225.594 | 210.033 |

Fuente: DGEEC – Censo 2002

Figura III.12 Mapa de Ubicación Distrital

### Itapuá

Aspecto Físico

Las tierras del norte son altas, muy fértiles, regadas por ríos y arroyos, y su vegetación es exuberante. El suroeste, de terrenos bajos, tiene extensos campos de pastoreo y es anegable en parte. La zona central es apta en general para la agricultura.

Orografía

Las elevaciones del departamento conforman la cordillera San Rafael y los cerros Cupé: Mbopicuá, Cerro Guazú, Benítez-cué, Torres-cué, Guayaquí, Ka'a-ovety y Mborevé Poty.

Hidrografía

El río Paraná es el principal curso de agua de Itapúa, con gran potencial hidroenergético. Es navegable por embarcaciones de gran calado y recibe las aguas de numerosos ríos y arroyos. Las demás vías fluviales son Tebicuary, Yacuy Guazú y Tembey, navegables por embarcaciones pequeñas.

Clima

De acuerdo a observaciones realizadas en el 2002, la temperatura máxima media llegó a 28ºC, mientras que la mínima media alcanzó 16ºC; la media anual fue de 21ºC. En este mismo periodo la zona de Itapúa fue la más fría del país, presentando las temperaturas más bajas en junio y julio. La precipitación total registrada en este año fue de 2.419 mm, la máxima a nivel nacional, siendo octubre el mes más lluvioso.

Economía

La Población Económicamente Activa (PEA) la componen más de 160.000 personas, de las cuales 95,9% se encuentran ocupadas y el resto desocupadas, en busca de trabajo. En el mercado laboral estas personas participan principalmente en los sectores primario (agricultura y ganadería) y terciario (comercio y servicios).

Los agricultores de Itapúa se dedican primordialmente al cultivo de soja, duplicando hoy la producción de este rubro respecto a diez años atrás. El departamento es el segundo productor nacional de esta oleaginosa, y también de arroz, trigo y maíz, y a pesar de haber disminuido tres veces su volumen de cosecha de algodón, está entre los principales productores de esta fibra.

El ganado vacuno es el de mayor importancia dentro del departamento, seguido del porcino, cuya producción es la mayor del país. Tanto la cría de caballos como de ovejas sobresalen a nivel nacional.

Cuadro III.17 Población por Distritos

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| Encarnación | 93.497 | 46.025 | 47.472 |
| Bella Vista | 9.193 | 4.779 | 4.414 |
| Cambyretá | 27.808 | 13.931 | 13.877 |
| Capitán Meza | 10.384 | 5.459 | 4.925 |
| Capitán Miranda | 8.667 | 4.475 | 4.192 |
| Nueva Alborada | 6.533 | 3.461 | 3.072 |
| Carmen del Paraná | 6.165 | 3.144 | 3.021 |
| Coronel Bogado | 17.065 | 8.594 | 8.471 |
| Carlos Antonio López | 17.622 | 9.595 | 8.027 |
| Natalio | 19.456 | 10.165 | 9.291 |
| Fram | 6.923 | 3.608 | 3.315 |
| General Artigas | 11.042 | 5.812 | 5.230 |
| General Delgado | 6.611 | 3.406 | 3.205 |
| Hohenau | 9.685 | 4.820 | 4.865 |
| Jesús | 5.560 | 2.907 | 2.653 |
| Leandro Oviedo | 4.353 | 2.301 | 2.052 |
| Obligado | 11.441 | 5.879 | 5.562 |
| Mayor Otaño | 12.157 | 6.337 | 5.820 |
| San Cosme y Damián | 7.322 | 3.840 | 3.482 |
| San Pedro del Paraná | 28.598 | 15.060 | 13.538 |
| San Rafael del Paraná | 20.434 | 10.963 | 9.471 |
| Trinidad | 6.873 | 3.523 | 3.350 |
| Edelira | 22.287 | 11.623 | 10.664 |
| Tomás Romero Pereira | 27.239 | 14.255 | 12.984 |
| Alto Verá | 13.799 | 7.437 | 6.362 |
| La Paz | 3.076 | 1.629 | 1.447 |
| Yatytay | 11.415 | 5.926 | 5.489 |
| San Juan del Paraná | 7.091 | 3.672 | 3.419 |
| Pirapó | 6.754 | 3.568 | 3.189 |
| Itapúa Poty | 14.642 | 7.730 | 6.912 |
| Total | 453.692 | 233.924 | 219.771 |

Fuente: DGEEC – Censo 2002

Figura III.14 Mapa de Ubicación Distrital

### Misiones

Aspecto Físico

Todo el oeste y la parte sur de Misiones está constituido por terrenos bajos y húmedos, con numerosos esteros que riegan la zona. El estero Ñeembucú es el más extenso y abarca la parte occidental del departamento. Al norte y centro los terrenos son más altos, ligeramente ondulados y con grandes extensiones planas, apropiadas en general para la explotación ganadera y agrícola.

Orografía

En el departamento no existen serranías ni cadenas montañosas. Al noreste se encuentran algunos cerros aislados de poca elevación, que pueden considerarse continuación de las cordilleras de Paraguarí, como San Miguel, Santa María y Santa Rosa en los distritos del mismo nombre; en San Juan Bautista se encuentran los cerros Peró y Ka’a-Hovy.

Hidrografía

El río Tebicuary constituye el límite con Paraguarí y Caazapá, en tanto que el Paraná lo separa de la República Argentina. Algunos arroyos riegan el territorio, como el Aguaray y sus afluentes, el Atinguy y el Yabebyry, y los tributarios del Tebicuary, San Roque, Ka’a Poí, Tororó y San Tadeo.

Clima

La temperatura media en el 2002 fue de 22ºC; las medias extremas variaron entre los 28ºC y 17ºC. Misiones se encuentra entre los departamentos que mayor precipitación registraron en el año citado, alcanzando 2.102 mm.

Estas características favorecen tanto a las actividades agrícolas como a las pecuarias.

Economía

La Población Económicamente Activa (PEA) ha aumentado casi 50% de 1992 al 2002. Sin embargo, en este mismo periodo la proporción de personas ocupadas se ha reducido. La composición de esta población por sectores económicos revela la preponderancia del terciario con casi 45% y del primario con más del 35%.

En cuanto a producción agrícola, Misiones es el principal productor de arroz del país, con más de 40.000 toneladas cosechadas, y casi sextuplicó su producción en el último decenio. Por otro lado, el maíz y la soja han conseguido recuperar sus desempeños en los últimos años.

La producción ganadera, a pesar de haber disminuido en las últimas décadas, sigue siendo la que mayor cantidad de cabezas presenta. Misiones se destaca también por su producción de ovejas.

Cuadro III.18 Población por Distritos

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| San Juan Bautista | 16.563 | 8.275 | 8.288 |
| Ayolas | 15.219 | 7.749 | 7.470 |
| San Ignacio | 24.003 | 11.828 | 12.175 |
| San Miguel | 5.253 | 2.684 | 2.569 |
| San Patricio | 3.570 | 1.803 | 1.767 |
| Santa María | 7.385 | 3.930 | 3.455 |
| Santa Rosa | 17.612 | 9.150 | 8.462 |
| Santiago | 6.751 | 3.516 | 3.235 |
| Villa Florida | 2.576 | 1.295 | 1.281 |
| Yabebyry | 2.851 | 1.479 | 1.372 |
|  | 101.783 | 51.709 | 50.074 |

Fuente: DGEEC – Censo 2002

Figura III.15 Mapa de Ubicación Distrital

### Paraguarí

Aspecto Físico

El norte es de topografía accidentada, con cerros pertenecientes a la cordillera de los Altos o desprendimientos de la misma. El centro y suroeste se caracterizan por sus tierras planas y onduladas, formando grandes valles cubiertos de pastizales muy adecuados para la ganadería. El sur está formado esencialmente por grandes campos con lomadas de poca altura, aptos tanto para la cría de ganado como para la agricultura. En las proximidades del Lago Ypoá, hacia el sur, el terreno es bajo y húmedo.

Orografía

Forma parte de la orografía del departamento un tramo de la cordillera de los Altos. Los principales cerros son Pirayú, Verá, León, Paraguarí, Mbatoví, Santo Tomás e Yhú.

Elevaciones dispersas se extienden al sur de las vías del ferrocarril. Las más conocidas son Moñai, Yaguarón, Costa Pucú, Cerro Porteño, Verde y los cerros de Ybytimí. En el distrito Acahay se encuentra el cerro del mismo nombre y el Tatú-cuá, el más elevado de la zona; otros están dispersos en Carapeguá, Roque González de Santa Cruz, Quiindy, y existe también una "cordillerita" en el distrito Caapucú.

Hidrografía

Los cursos de agua pueden agruparse en dos vertientes principales: la del río Tebicuary, con sus afluentes Tebicuary-mí, río Negro y arroyo Mbuyapey, y la vertiente del oeste, formada por los arroyos Caañabé, Aguaiy y sus numerosos afluentes que se unen al Lago Ypoá y a la Laguna Verá, formando esteros y carrizales.

Clima

Según registros de la estación meteorológica de Quiindy, en el año 2002 la temperatura media fue de 23ºC, con una máxima media de 28ºC y una mínima media de 18ºC. La precipitación total en este año fue bastante elevada en comparación a los demás departamentos, alcanzando 2.004 mm, con julio y noviembre como los meses con menor y mayor cantidad de lluvia caída, respectivamente.

Economía

La Población Económicamente Activa (PEA) creció de 1962 a hoy a un ritmo algo superior al de la población departamental. No obstante, en los últimos diez años la tasa de ocupación indica que en este conjunto disminuyó la proporción de personas ocupadas.

La distribución de la PEA en los sectores básicos de la economía muestra el predominio del primario (agricultura y ganadería), aunque el porcentaje de los trabajadores en este sector viene disminuyendo desde 1962.

La principal producción agrícola de Paraguarí sigue siendo la caña de azúcar, que en el periodo 1982-1992 bajó su producción, pero que en la última década la aumentó notablemente, siendo el segundo productor nacional de este rubro. El arroz en el departamento tiene buena cantidad de toneladas cosechadas, triplicando las del año 1992.

Las producciones pecuarias que presentan aumentos desde 1992, aunque muy leves, son las de ovinos y porcinos. A pesar de haber disminuido, la que tiene mayor cantidad de unidades sigue siendo la producción vacuna.

Cuadro III.19 Población por Distritos

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| Paraguarí | 22.154 | 11.053 | 11.101 |
| Acahay | 14.863 | 7.881 | 6.982 |
| Caapucú | 7.249 | 3.709 | 3.540 |
| Gral. Bernardino Caballero | 6.449 | 3.385 | 3.064 |
| Carapeguá | 30.758 | 15.723 | 15.035 |
| Escobar | 7.935 | 4.175 | 3.760 |
| La Colmena | 5.234 | 2.651 | 2.583 |
| Mbuyapey | 13.035 | 6.910 | 6.125 |
| Pirayú | 15.003 | 7.668 | 7.335 |
| Quiindy | 18.431 | 9.547 | 8.884 |
| Quyquyhó | 6.865 | 3.609 | 3.256 |
| San R. González de Sta. Cruz | 10.641 | 5.623 | 5.018 |
| Sapucai | 6.010 | 3.163 | 2.847 |
| Tebicuarymí | 3.804 | 2.063 | 1.741 |
| Yaguarón | 25.984 | 13.218 | 12.766 |
| Ybycuí | 20.887 | 10.756 | 10.131 |
| Ybytimí | 6.630 | 3.542 | 3.088 |
|  | 221.932 | 114.676 | 107.256 |

Fuente: DGEEC – Censo 2002

Figura III.16 Mapa de Ubicación Distrital

### Alto Paraná

Aspecto Físico

Gran parte del departamento está formado por tierras altas y onduladas. Las áreas próximas al río Paraná presentan pendientes pronunciadas, con altas barrancas en todo el curso del río, de norte a sur. Bosques frondosos cubrían el área departamental, pero a partir de la década del 60 y especialmente la del 70, la cobertura boscosa se ha ido reduciendo debido a la explotación indiscriminada de la madera y al desmonte para la habilitación de lotes agrícolas. Actualmente existen planes de reforestación en la zona.

Orografía

Pueden señalarse las últimas salientes de las sierras de San Rafael, de Itapúa y las de San Juan Nepomuceno, de Caazapá, que penetran en el territorio de Alto Paraná en las regiones fronterizas con estos departamentos. No existen desprendimientos significativos de estas sierras.

Hidrografía

El río Paraná y sus principales afluentes: Itambey, Limoy, Yguazú, Acaray, Monday, Yacuy Guazú, Ypety y Ñacunday, así como numerosos arroyos, conforman el sistema hídrico. Los ríos Paraná y Acaray son utilizados por las hidroeléctricas Itaipú y Acaray respectivamente, situación que lo convierte en el departamento con mayor energía hidroeléctrica del país. Los ríos Monday y Ñacunday son también potenciales generadores de energía electrohidráulica.

Clima

La estación meteorológica del departamento indica que en el año 2002 la temperatura media anual fue de 23ºC, con media máxima de 29ºC y mínima de 19ºC. La precipitación total en este mismo lapso llegó a 1.990 mm, una de las mayores a nivel nacional. Las frecuentes lluvias producen gran humedad ambiental, muy favorable para los cultivos agrícolas.

Economía

En la última década la Población Económicamente Activa (PEA) presentó un interesante incremento. Pese a esto, la tasa de ocupación decreció en más de 3 puntos porcentuales.

En el ámbito agrícola, Alto Paraná casi triplicó su producción en la última década y es la potencia sojera del país. Le siguen en importancia el maíz y el trigo, siendo el departamento el primero a nivel nacional en producción de estos cereales.

En la producción pecuaria sobresalen la del ganado vacuno (por su valor absoluto) y la del porcino (que a nivel país es la segunda en cuanto a cantidad de cerdos criados).

Cuadro III.20 Población por Distritos

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad del Este | 222.274 | 111.134 | 111.140 |
| Presidente Franco | 52.826 | 26.183 | 26.643 |
| Domingo Martínez de Irala | 6.734 | 3.593 | 3.141 |
| Dr. Juan León Mallorquín | 16.243 | 8.368 | 7.875 |
| Hernandarias | 63.248 | 31.818 | 31.430 |
| Itakyry | 23.765 | 12.804 | 10.961 |
| Juan E. O'Leary | 16.367 | 8.517 | 7.850 |
| Ñacunday | 8.403 | 4.524 | 3.879 |
| Yguazú | 8.748 | 4.612 | 4.136 |
| Los Cedrales | 9.003 | 4.857 | 4.146 |
| Minga Guazú | 48.006 | 24.616 | 23.390 |
| San Cristóbal | 7.670 | 4.081 | 3.589 |
| Santa Rita | 16.427 | 8.313 | 8.114 |
| Naranjal | 11.921 | 6.157 | 5.764 |
| Santa Rosa del Monday | 11.287 | 5.955 | 5.332 |
| Minga Porá | 11.180 | 5.935 | 5.245 |
| Mbaracayú | 8.337 | 4.473 | 3.864 |
| San Alberto | 11.523 | 5.945 | 5.578 |
| Iruña | 4.710 | 2.508 | 2.202 |
| Total | 558.672 | 147.076 | 136.496 |

Figura III.17 Mapa de Ubicación Distrital

### Canindeyú

Ubicación Geográfica

Canindeyú está situado en una porción de la zona noreste de la región Oriental del país, entre los paralelos 23º30' y 24º45' de latitud sur y los meridianos 54º15' y 56º00' de longitud oeste. Limita con Amambay y la República Federativa del Brasil hacia el norte, con Caaguazú y Alto Paraná hacia el sur, con San Pedro hacia el oeste y con la República Federativa del Brasil hacia el este.

Aspecto Físico

Pueden distinguirse en este departamento dos zonas: la primera determinada por las cordilleras de Amambay y Mbaracayú y sus estribaciones, y la segunda contigua a la anterior, que se extiende desde el río Jejuí Guazú y su continuación, el Jejuí-mí, hasta los límites del departamento al sur, formados por la cordillera de San Joaquín y el río Itambey. La topografía de la primera zona es accidentada, con amplios valles aptos en general para la actividad agropecuaria. La segunda, constituida por terrenos planos y ondulados es más bien apropiada para la explotación agrícola.

La parte boscosa constituye actualmente la mayor reserva del país. Toda la superficie, especialmente la del norte, está abundantemente regada  por ríos y arroyos.

Orografía

La cordillera del Amambay, que se inicia al norte del departamento, empalma con la cordillera del Mbaracayú y sigue en dirección este, hasta alcanzar Salto del Guairá, en el margen derecho del río Paraná. La cordillera de San Joaquín sirve de límite al sur con Caaguazú.

Hidrografía

El departamento, rico hidrográficamente, posee dos vertientes: la del río Paraná hacia el este, que recibe las aguas de ríos y arroyos como Piratiy, Carapá, Pozuelo y el Itambey, y la del río Paraguay, conformada por los ríos Jejuí Guazú, Puendy, Jejuí-mí, Curuguaty y numerosos arroyos.

Clima

Tiene un clima agradable debido a su altura. La precipitación total fue en el año 2002 de 1.303 mm, registrándose en mayo y junio la máxima y mínima, respectivamente. La temperatura media del año citado, según los registros de la estación meteorológica del departamento, fue de 23ºC, con mínima media de 18ºC y máxima media de 29ºC.

Economía

Como es característico de zonas rurales, el sector primario concentra al mayor número de personas económicamente activas. La tasa de ocupados se mantiene estable, y es una de las más altas del país.

En cuanto a producción agrícola, la soja presenta el mayor volumen de toneladas cosechadas en Canindeyú, situándolo entre los principales productores del país de este rubro, después de Alto Paraná e Itapúa. Es también el segundo productor de tabaco y el tercero de maíz a nivel nacional.

Otros cultivos que tuvieron importantes incrementos son la caña de azúcar y el trigo.

La actividad pecuaria se caracteriza principalmente por la cría de ganado vacuno, y en menor proporción de porcino y equino.

Cuadro III.22 Población por Distritos

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| Salto del Guairá | 11.298 | 5.872 | 5.426 |
| Corpus Christi | 13.303 | 7.294 | 6.009 |
| Curuguaty | 57.387 | 30.393 | 26.994 |
| Ygatimí | 17.483 | 9.447 | 8.036 |
| Itanará | 2.076 | 1.119 | 957 |
| Ypejhú | 5.893 | 3.132 | 2.761 |
| General Francisco Alvarez | 8.884 | 4.784 | 4.100 |
| Katueté | 7.489 | 3.972 | 3.517 |
| La Paloma | 6.373 | 3.266 | 3.107 |
| Nueva Esperanza | 9.951 | 5.275 | 4.676 |
| Total | 140.137 | 74.554 | 65.583 |

Fuente: DGEEC – Censo 2002

Figura III.19 Mapa de Ubicación Distrital

### Amambay

Ubicación Geográfica

Ubicado en el extremo noreste de la región Oriental, se encuentra entre los meridianos 55º28' y 57º00' de longitud oeste y los paralelos 22º05' y 23º05' de latitud sur.

Al norte y este limita con la República Federativa del Brasil, separado por el río Apa y la cordillera de Amambay; linda al sur con Canindeyú y al oeste con Concepción y San Pedro.

Aspecto Físico

El departamento es conocido como la terraza del país, debido a su irregular geografía. La cordillera de Amambay y sus ramificaciones se extienden sobre toda la parte este del departamento, de norte a sur, definiendo una topografía muy accidentada. Numerosos ríos y arroyos que nacen en las estribaciones occidentales de la cordillera surcan los terrenos inmediatos, conformando vastos valles, aptos para la ganadería, y áreas más bajas, adecuadas para la agricultura. La parte más boscosa está formada por selvas casi impenetrables en las cercanías de los cursos de agua, así como por extensos yerbales naturales.

Orografía

La cordillera de Amambay es uno de los principales sistemas orográficos del país, con una altitud de 300 a 400 metros. Forman ramales de esta cordillera las serranías de Cerro Corá, Tacurupytá, Guazú, Alambique y otros, con cerros aislados como Tranquerita, Tacuara, Verón-cué, Cuatiá y otros.

Hidrografía

El sistema hidrográfico comprende los ríos Apa (y su continuación, el arroyo Estrella, que establece el límite con la República Federativa del Brasil), Aquidabán (con sus arroyos Aquidabán Nigui, Tacuara y Negla), Ypané (con sus afluentes Ypané-mí, Guazú e Ypytá), Aguaray Guazú (con sus tributarios Tuyutí, Aguaray Vevé y Puente de Tabla) y Puendy.

Clima

El clima se presentó agradable durante el año 2002, con una media de 23ºC, y medias extremas que variaron entre 30ºC y 19ºC. La precipitación total en este mismo año fue de 1.182 mm, siendo junio el mes más seco y mayo el que más cantidad de lluvia acumuló.

Economía

La Población Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado con tasas similares a las de la población departamental. No obstante, en los últimos diez años existe menor proporción de ocupados, es decir, mayor cantidad de personas buscando trabajo. Respecto a los sectores económicos, más de la mitad de la PEA se emplea en el terciario (comercio y servicios).

En lo que a agricultura se refiere, la soja, rubro muy importante en la zona, aumentó más de tres veces su producción respecto a la década pasada. Otros cultivos de importancia son el maíz, que duplicó la cantidad de toneladas cosechadas en 1992, y el trigo, que tuvo también un incremento importante. El tabaco disminuyó levemente su producción en los últimos diez años, y los cultivos de algodón, arroz y caña de azúcar están siendo desplazados.

En cuanto a producción pecuaria, el ganado vacuno predomina en Amambay, seguido en orden de importancia del porcino y el ovino.

Cuadro III. Población por Distritos

| Distritos | Población | Varón | Mujer |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedro J. Caballero | 65.390 | 32.433 | 32.957 |
| Bella Vista | 9.611 | 4.906 | 4.705 |
| Capitán Bado | 17.350 | 8.762 | 8.588 |
| Zanja Pyta | 12.480 | 6.302 | 6.178 |
| Karapai | 7.280 | 3.676 | 3.604 |
| Total | 112.120 | 56.080 | 56.031 |

Figura III. Mapa de Ubicación Distrital

## III.2 Área de proyecto o de influencia directa

El área de influencia directa está delimitada por el espacio físico donde se desarrollan los trabajos de mejoramiento de los tramos y de los puentes. El proyecto afecta 10 departamentos de la Región Oriental y se localiza en 18 distritos distintos. Para el programa, Cuadro I.1 Localización y Cantidad de caminos vecinales a mejorar.

En los siguientes mapas se presentan las áreas de influencia definidas para cada tramo en estudio:

Ilustración 2: Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi

Ilustración 1: Tramo San Vicente – Arroyo Itanara

Ilustración 3: Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10

| Dpto | Código | DESCRIPCIÓN | Long. km | Sup. has |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| San Pedro | 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 20,62 | 21.931,29 |
| Cordillera | 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 10,79 | 5.161,58 |
| Alto Paraná | 4 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 35,10 | 102.923,64 |

| DEPARTAMENTO | TRAMO |  | DISTRITOS | COMPAÑÍAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANINDEYU | 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | CURUGUATY | 6 ENCUADRE |
|  |  |  | YPEJHU | 8 DE DICIEMBRE, ASENTAMIENTO ARA VERA 1, ASENTAMIENTO ARA VERA 2, ASENTAMIENTO PRIMAVERA |
| SAN PEDRO |  |  | GRAL RESQUIN | COL ESTRELLITA, SAN VICENTE ( PANCHOLO ) |
| CORDILLERA | 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | ARROYOS Y ESTEROS | ACEVEDO, COSTA PUKU, EL CARMEN, ITA PIRU, PIRAPO MI |
| ALTO PARANA | 4 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | ITAKYRY | AGUAPE, ANGELITO, ASENTAMIENTO YCUA PORA, CAAGUY POTY (ASENT INDI), CAPII, CARRERIA I, CHINO CUE, CHINO I, COLONIA ALEGRE, COLORADO I, NARANJITO, NUEVA CONQUISTA, PARAGUAY PYAJHU, PROMETIDA, SAN JOSE, SAN JUAN, SANTA LUCIA, SANTA MARIA, SANTA TERESA, SANTO DOMINGO, TABARORY, TREINTA Y CINCO, URBANO, VACA RETA (SANTA LUCIA), VILLA CELESTE, VILLA CUE, YCUA PORA, YRUKU POTY, YTU, YUQUYRY |
| CAAGUAZU |  |  | VAQUERIA | ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, NARANJITO |

## III.3 Población Beneficiaria

Dependiendo de la red vial existente, los tramos objeto del programa, además de servir directamente a la población asentada sobre las mismas vías a mejorar, éstas podrían estar articuladas con otras vías permitiendo la conexión con áreas más distantes, ampliando la población beneficiaria con el tránsito de paso.

En cuanto a la cantidad de personas en el Área de Influencia, las mismas suman más de 38.038 personas tomando en cuenta solo los tramos a ser intervenidos. El detalle puede observarse en el siguiente cuadro.

| Población directamente afecta por los Caminos y Puentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dpto. | Tramo | Compañía | Población |
| ITAPUA | La Paz - Jesús | Caaguazú | 612 |
|  |  | Caguarene | 168 |
|  |  | Calle Cero | 111 |
|  |  | Calle Cuatro S | 50 |
|  |  | Calle R Cuatro | 71 |
|  | Gral. Artigas - Fram | Calle HI | 643 |
|  |  | Calle GH | 434 |
|  |  | Potrero Kaa | 117 |
|  |  | Calle FG | 353 |
|  |  | Sanja Honda | 250 |
|  |  | Potrero Duarte | 241 |
|  |  | Loma Clavel | 246 |
|  |  | Taropé | 222 |
|  |  | Colonia Independencia | 416 |
|  |  | San Blas | 398 |
|  |  | Potrerito | 196 |
| ALTO PARANA/ CAAGUAZU | Itakyry -Col. Ykua Pora - Rancho Alegre - Nva. Conquista - Ruta 10 | Nueva Conquista | 848 |
|  |  | Naranjito | 963 |
| CORDILLERA | Ruta 3 - Cañada - Costa Pucu - Pirapomi | Cañada | 1292 |
|  |  | Costa Puku | 1175 |
|  |  | Pirapo Mi | 897 |
| SAN PEDRO/ CANINDEYU | San Vicente - Aº Itanara | Col. San Vicente | 5514 |
|  |  | Col. Estrellita | 894 |
|  | Villa Ygatymi - Itanarami - Koe Pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre | Koe Pora | 968 |
|  |  | Itacurubi | 138 |
|  |  | Loma Clavel | 163 |
|  |  | Itanarami | 422 |
|  |  | Marqueti Cue | 613 |
|  |  | Asent. Primavera | 78 |
|  |  | 8 de Diciembre | 72 |
|  | Puentes |  |  |
| PARAGUARÍ | Aº Balmori | Costa Baez-Yuquyty | 883 |
|  |  | Rincón-i | 342 |
|  | Aº Rincón | Laguna Pyta | 831 |
| MISIONES | Aº Sanguri | Col. Acevedo | 530 |
| CORDILLERA | Aº Tobati | Potrero | 2051 |
|  |  | 21 de julio | 4170 |
| SAN PEDRO | SN | Cururú Jho | 852 |
|  | Aº Kururuo | Cururú Jho |  |
|  | Aº Capiibary | Cururú Jho |  |
|  |  | Ara Puaju | 343 |
|  | SN | Ara Puaju |  |
| GUAIRA | Aº Yhovy | Ciervo Cua | 1348 |
|  |  | 3 de noviembre | 4019 |
|  | Aº Capiibary(Palmeta) | Palmeta | 168 |
|  |  | Alborada | 137 |
| Alto Paraná | SN | SD |  |
|  | SN | Villa Nueva | 195 |
|  | SN | Linea Ñacunday | 186 |
|  |  | Pacucua | 246 |
|  | SN | Linea Ñacunday | 186 |
| Amambay | Rio Aguaray Guazú | Puerto Panadero | 92 |
|  | SN | Puerto Panadero |  |
|  | Afectados directos por la construcción |  | 38.038 |

## III. 4 Generación de Empleo

Este proyecto se alinea estratégicamente a la promoción del empleo rural no agrícola. El mejoramiento de infraestructura vial demandará significativamente mano de obra local de las zonas rurales donde se localizan los tramos y puentes a mejorar, generando en forma directa 7,5 empleos por km de tramo mejorado con empedrados/ripio y 1 empleo por cada metro lineal de puente. En el proyecto se contempla el mejoramiento de 180 km de caminos vecinales y la construcción de 600 metros lineales de puentes de hormigón armado.

En forma indirecta, los proyectos viales se estima con un factor multiplicativo de 4, es decir que el empleo indirecto es cuatro (4) veces el directo, lo que se traduciría en la ocupación de 7.800 personas con la implementación del programa, a través de los distintos servicios de apoyo y logística en zona de obras, como servicio de alojamiento, alimentación, transporte y otros necesarios.

Cuadro III.26 Generación de Empleo

| Obras | MO directa | MO indirecta |
| --- | --- | --- |
| Mejoramiento de caminos | 1350 | 5400 |
| Mejoramiento de puentes | 600 | 2.400 |
| Total | 1.950 | 7.800 |

# Estudio de Mercado

## IV.1 Red Vial Nacional

La red vial nacional administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está constituida por aproximadamente 60.000 Km, de los cuales 4.068 Km corresponden a caminos Pavimentados, 359 km son empedrados, 2000 km. caminos enripiados y 57.878 km. corresponden a caminos de tierra. Del total de 60.000 Km de caminos, 15.000 km. son caminos primarios y secundarios, correspondiendo su administración a la Dirección de Vialidad; mientras que 45.000 km. son terciarios o vecinales, correspondiendo su administración a la Dirección de Caminos Vecinales.

Cuadro IV.1 Red Vial por tipo de calzada de rodamiento

| Caminos | Pavimentados | Empedrados | Enripiados | Tierra | Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primarios | 3.525,5 | 8,6 | 512,0 | 5.500,0 | 9.546,1 |
| Secundarios | 542,6 | 180,8 | 926,8 | 3.900,0 | 5.550,2 |
| Terciarios |  | 170.0 | 561,2 | 44.268,8 | 45.000,0 |
| Totales | 4068,1 | 359,4 | 2000,0 | 53.668,8 | 60.096,3 |

La Red vial Pavimentada ha crecido en los últimos 20 años a razón de 100 Km. por año, en promedio, pasando de 2.077 Km. en 1.985 a 4.068 Km. en el año 2005.

En cuanto a la Red Vial no pavimentada, ha ido creciendo en extensión, en especial luego de la apertura política del año 1.989 que permitió la formación de asentamientos campesinos en el interior del país; sin embargo sus estándares no han evolucionado en el mismo sentido. Asciende actualmente, año 2005, a 9.546,1 Km. de caminos de la red primaria, 5.550,2 Km. de caminos de la red secundaria y 45.000 Km. de la red terciaria, los cuales se encuentran sin pavimento en un 90 % con una condición de servicio muy primaria y precaria sin diseño geométrico y muy poca estructura básica construida.

Las acciones sobre la red, en los últimos 20 años, han mostrado una fuerte tendencia a privilegiar la construcción por encima del mantenimiento, especialmente el rutinario que es prácticamente nulo; el mantenimiento periódico en las vías pavimentadas, es realizado cada 12 a 15 años cuando la superficie de rodadura se encuentra prácticamente destruida. Un aspecto que favorece a la durabilidad de las carreteras es el hecho de que todas han sido construidas sobre una base granular, de piedra triturada, no menor de 30 cms en promedio, lo que permite una mayor vida útil de las estructuras.

En los Caminos no pavimentados que componen la Red Secundaria, el mantenimiento de rutina es ejecutado por administración directa a través de los Distritos Departamentales de Conservación, unidad dependiente del Departamento de Conservación de Rutas de la DV, los mismos ejecutan sus actividades con equipos viales y personal propio de la Institución, sin embargo los recursos para poner a funcionar dichos equipamientos son proveídos en forma totalmente centralizada y en cantidades que, se estima, apenas alcanzan el 10% de la necesidad optima requerida y 30 % de la necesidad mínima.

El mantenimiento de la Red Terciaria (caminos vecinales) es ejecutada por la Dirección de Caminos Vecinales en coordinación estrecha con los Distritos de Conservación; si bien en los últimos años se han implementado varios programas de mejoramiento y mantenimiento de estos caminos con financiamiento externo (BID, BANCO MUNDIAL, JBIC, etc.), se ha cubierto, apenas, el 6 % de la Red Vial no pavimentada.

En el siguiente cuadro se presenta el inventario de puentes de la Dirección de Caminos Vecinales (DCV) del MOPC.

Cuadro IV.2 Inventario de Puentes de la DCV.

Fuente: DCV - MOPC

La DCV tiene priorizados los puentes según el estado actual de los mismos. Con el Programa Nacional de Caminos Rurales II se ha iniciado la sustitución de los puentes de madera por puentes de hormigón armado.

## IV.2 	Demanda Nacional

En el año 2005, el MOPC contrato los Servicios de Consultoría para la elaboración del Inventario Vial de 15.000 km de Caminos Vecinales. Durante estos Servicios, se relevaron datos de flujo de tránsito en los tramos en estudio, entre los meses de julio y agosto, cuyos resultados fueron los siguientes:

Tabla 1: Tráfico Medio Diario Anual (TMDA) – Inventario Vial de Caminos Vecinales. Año 2005

| Código | Descripción | Km | LIV | OMN | CAM L | CAM M | CAM P | SEMIR | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0401001 | VILLARRICA - YVAROTY | 0,82 | 36 | 1 | 30 | 0 | 0 | 27 | 93 |
| V0401002 | RUTA 8 - CAAGUY CUPE - YATAYTY | 8,19 | 51 | 1 | 31 | 0 | 0 | 18 | 101 |
| V0401003 | VILLARRICA - YTORORO - COL. INDEPENDENCIA | 43,53 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| V0401004 | DOÑA JUANA | 2,18 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| V0401005 | LEMOS - DOÑA JUANA | 5,24 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 63 |
| V0401006 | 14 DE MAYO | 6,36 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 78 |
| V0401007 | VILLARICA - ESPINILLO - PUNTA CUPE | 7,38 | 46 | 1 | 28 | 0 | 0 | 16 | 91 |
| V0401008 | VILLARRICA - CAROVENI | 3,98 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| V0402001 | ROJAS JHUGUA - BOQUERON | 1,33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| V0402002 | RINCON | 0,29 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| V0402003 | RINCON - TTE. ROJAS SILVA - COL. SAN AGUSTIN - COSTEADA | 16,89 | 43 | 6 | 32 | 25 | 9 | 27 | 142 |
| V0402004 | COL. SAN AGUSTIN - CERRO MOROTI | 6,61 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| V0402005 | RINCON - COLONIA 20 DE JUNIO | 8,02 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 65 |
| V0402006 | RINCON - COLONIA 20 DE JUNIO | 6,84 | 14 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 39 |
| V0402007 | COLONIA 20 DE JUNIO (INTERNO) | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V0402008 | VALLE PE - COLONIA 20 DE JUNIO | 8,39 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 34 |
| V0402009 | COLONIA 20 DE JUNIO - ISLA ALTA | 6,32 | 13 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 | 36 |
| V0402010 | COLONIA 20 DE JUNIO (INTERNO) | 2,12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| V0402011 | COLONIA TACUARE - COLONIA 20 DE JUNIO | 11,29 | 24 | 3 | 17 | 7 | 3 | 13 | 67 |
| V0402012 | COLONIA TACUARE - CAMINO A TEBICUARYMI | 5,52 | 52 | 13 | 33 | 26 | 8 | 28 | 160 |
| V0403001 | TROCHE - DR. BOTRELL | 9,38 | 38 | 1 | 34 | 1 | 0 | 24 | 98 |
| V0403002 | RUTA A TROCHE - CORA GUAZU - JHOVY | 11,06 | 146 | 4 | 44 | 10 | 22 | 68 | 294 |
| V0403003 | CORA GUAZU | 1,84 | 146 | 4 | 44 | 10 | 22 | 68 | 294 |
| V0403004 | JHOVY - SAN MIGUEL | 4,55 | 40 | 2 | 17 | 2 | 3 | 14 | 78 |
| V0403005 | SAN MIGUEL | 4,49 | 39 | 2 | 17 | 2 | 3 | 14 | 77 |
| V0403006 | SAN MIGUEL - CAMINO A REPATRIACION | 3,10 | 27 | 1 | 11 | 2 | 2 | 9 | 52 |
| V0404001 | CORONEL MARTINEZ - ARROYITO - POTRERO VILLAR | 6,31 | 206 | 7 | 42 | 7 | 0 | 0 | 262 |
| V0404002 | POTRERO VILLAR -MONGES PASO - COSTA BARRIOS | 12,18 | 77 | 1 | 46 | 1 | 0 | 27 | 152 |
| V0404003 | ITAPE - CORONEL MARTINEZ | 12,51 | 79 | 1 | 47 | 1 | 0 | 28 | 156 |
| V0405001 | FELIX PEREZ CARDOZO - POTRERO BENITEZ | 10,09 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| V0405002 | POTRERO BENITEZ (INTERNO) | 2,17 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| V0405003 | FELIX PEREZ CARDOZO - BOMBILLA | 7,85 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| V0406001 | GRAL. GARAY - CIERVO CUA | 12,36 | 26 | 3 | 19 | 8 | 3 | 14 | 73 |
| V0406002 | GRAL. GARAY - SAN ISIDRO | 0,30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0407001 | COL. INDEPENDENCIA - CARLOS PFANNL | 5,73 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| V0407002 | CARLOS PFANNL - PRIMAVERA DE JESUS - SAN MIGUEL | 11,02 | 97 | 5 | 42 | 7 | 8 | 34 | 193 |
| V0407003 | COL. INDEPENDENCIA - PASO YOBAI | 2,88 | 130 | 20 | 27 | 12 | 5 | 13 | 207 |
| V0407004 | POTRERO DEL CARMEN - YROYSA 1RA LINEA | 5,75 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| V0407005 | YROYSA 1A LINEA - YROYSA LINEA 11 | 16,20 | 143 | 7 | 62 | 10 | 12 | 50 | 284 |
| V0407006 | YROYSA 2DA LINEA - YROYSA 7MA LINEA | 10,44 | 92 | 5 | 40 | 6 | 8 | 32 | 183 |
| V0407007 | YROYSA 8VA LINEA | 2,03 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| V0407008 | SAN ANTONIO - YROYSA 8VA LINEA - YROYSA LINEA 11 | 8,29 | 73 | 4 | 32 | 5 | 6 | 26 | 146 |
| V0407009 | SAN GERVACIO - SANTO DOMINGO | 11,53 | 101 | 5 | 44 | 7 | 8 | 36 | 201 |
| V0407010 | SANTO DOMINGO - SANTA CECILIA | 3,07 | 27 | 1 | 11 | 2 | 2 | 9 | 52 |
| V0407011 | SAN ANTONIO - SANTA CECILIA - SAN GERVACIO | 6,50 | 57 | 3 | 25 | 4 | 5 | 20 | 114 |
| V0407012 | SANTA CECILIA - MAYOR CUE | 4,99 | 44 | 2 | 19 | 3 | 3 | 15 | 86 |
| V0407013 | SAN GERVACIO (INTERNO) | 1,41 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| V0407014 | SAN GERVACIO (INTERNO) | 2,80 | 24 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 46 |
| V0407015 | COL. INDEPENDENCIA - CERRO LEON - SAN GERVACIO | 4,07 | 35 | 1 | 15 | 2 | 3 | 12 | 68 |
| V0407016 | COL. INDEPENDENCIA - VIRGEN DE FATIMA | 1,54 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| V0407017 | COL. INDEPENDENCIA - RANCHO CUATRO | 9,75 | 86 | 4 | 37 | 6 | 7 | 30 | 170 |
| V0407018 | COL. INDEPENDENCIA - CALLE ALTA | 7,63 | 67 | 3 | 29 | 4 | 5 | 23 | 131 |
| V0407024 | COL. INDEPENDENCIA - CURUSU PE - CERRO PUNTA | 18,26 | 161 | 8 | 70 | 11 | 14 | 57 | 321 |
| V0408001 | VILLARRICA - CAROVENI - ITAPE | 16,15 | 67 | 0 | 73 | 0 | 0 | 48 | 188 |
| V0408002 | VILLARRICA - POTRERO ISLA - ITAPE | 19,67 | 79 | 0 | 86 | 0 | 0 | 56 | 221 |
| V0408003 | POTRERO RAMIREZ | 2,82 | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 42 |
| V0408004 | CERRITO - COSTA JHU - ITAPE JHUGUA | 13,66 | 86 | 2 | 51 | 1 | 1 | 30 | 171 |
| V0408005 | ITAPE - ITAPE POTRERO | 0,87 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| V0409001 | ITURBE - CANDEAMI | 19,94 | 19 | 1 | 21 | 1 | 0 | 11 | 53 |
| V0409002 | SANTA LUCIA | 0,85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| V0409003 | CAATYMI - COSTA ALEGRE | 3,99 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| V0409004 | ITURBE CAATYMI | 10,39 | 22 | 3 | 16 | 6 | 2 | 12 | 61 |
| V0409005 | TTE. ROJAS SILVA - CAP. BRIZUELA | 13,86 | 29 | 4 | 21 | 8 | 3 | 16 | 81 |
| V0409006 | ITURBE - RINCON - COLONIA TACUARE | 17,25 | 59 | 14 | 33 | 25 | 15 | 28 | 174 |
| V0410001 | MBOCAYATY - CARANDAITY - SANTA BARBARA | 25,28 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| V0411002 | CAPITAN SAMUDIO - COSTA PISADERA | 5,27 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 64 |
| V0411003 | TACUARITA - ITATI | 3,91 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 46 |
| V0411004 | COSTA PISADERA | 0,77 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| V0411005 | RUTA 8 - COSTA MBOCAYATY | 2,75 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 33 |
| V0412001 | NATALICIO TALAVERA - COL. INDEPENDENCIA | 12,15 | 40 | 1 | 40 | 4 | 0 | 10 | 96 |
| V0412002 | COMPAÑÍA LOTE PAU - ZANJA PYTA | 6,04 | 20 | 1 | 20 | 2 | 0 | 5 | 47 |
| V0412003 | ZANJA PYTA | 3,84 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| V0412004 | COMPAÑÍA 2A. LINEA - COMPAÑÍA PANETEY | 6,54 | 22 | 1 | 22 | 2 | 0 | 6 | 52 |
| V0412005 | NATALICIO TALAVERA - CALLE 40 | 6,25 | 55 | 3 | 24 | 4 | 4 | 19 | 109 |
| V0414001 | ITURBE - SAN SALVADOR | 11,69 | 25 | 2 | 27 | 1 | 0 | 14 | 69 |
| V0415001 | YATAYTY - RUTA 8 - POTRERO BENEGAS | 6,96 | 44 | 1 | 26 | 0 | 0 | 15 | 86 |
| V0415002 | RUTA 8 - CAPILLITA - YATAYTY | 3,48 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 42 |
| V0417001 | PASO YOBAI - SANTA MARIA - NUEVA GUAIRA 2A LINEA | 15,16 | 61 | 0 | 9 | 2 | 5 | 14 | 91 |
| V0417002 | NUEVA GUAIRA 1A LINEA | 4,09 | 32 | 0 | 34 | 0 | 8 | 12 | 86 |
| V0417003 | NUEVA GUAIRA 2A LINEA - NUEVA GUAIRA 1A LINEA | 3,15 | 25 | 0 | 26 | 0 | 6 | 9 | 66 |
| V0417004 | ALBORADA - CIERVO CUA | 16,94 | 135 | 0 | 142 | 4 | 35 | 52 | 368 |
| V0417005 | CIERVO KUA - SAN ROQUE | 6,32 | 50 | 0 | 53 | 1 | 13 | 19 | 136 |
| V0417006 | SAN MARCOS | 2,19 | 17 | 0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 45 |
| V0417007 | PIKYRY - 3 DE NOVIEMBRE | 6,24 | 49 | 0 | 52 | 1 | 13 | 19 | 134 |
| V0417008 | PIKYRY | 4,21 | 33 | 0 | 35 | 1 | 8 | 13 | 90 |
| V0417009 | PASO YOBAI - COLONIAS UNIDAS - SAN AGUSTIN | 19,63 | 217 | 5 | 33 | 8 | 16 | 51 | 330 |
| V0801001 | RUTA 1 - ITA YURU - CERRO PERO - S. J. BAUTISTA | 8,119 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 |
| V0801002 | ITA YURU | 3,812 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 |
| V0801003 | SAN JUAN BAUTISTA - ISLA TOBATI | 8,283 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| V0801003 | SAN JUAN BAUTISTA - YNAMBUVY | 0,91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V0801004 | YSYPO - SAN PEDRO | 3,42 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| V0801005 | YSYPO POTRERO | 9,278 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| V0801007 | RUTA 1 - YSYPO POTRERO | 4,154 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| V0801008 | SAN JUAN | 5,232 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| V0801009 | RUTA 1 - PASO NARANJA | 6,454 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| V0801010 | RUTA 1 - MBURICA | 7,799 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| V0801011 | RUTA 1 - SAN ANTONIO | 10,72 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| V0801012 | RUTA 1 - COLONIA IBAÑEZ ROJAS | 7,729 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 28 |
| V0801013 | SAN JUAN BAUTISTA - PASO NARANJA | 6,344 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| V0801014 | RUTA 4TA - COCUERE | 5,43 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| V0801015 | SAN CRISTOBAL | 4,004 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| V0802001 | AYOLAS - YATAITY | 7,384 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| V0802002 | ACCESO CORATEI | 2,15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| V0802003 | ESTERO BELLACO | 0,965 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V0802004 | RUTA AYOLAS YABEBYRY - ESTERO BELLACO | 7,892 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| V0803001 | RUTA 1 - TAÑARANDY - RESISTENCIA | 4,381 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| V0803002 | RUTA 1 - TAÑARANDY | 3,117 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0803003 | RUTA 1 - CAPIATI - TAÑARANDY | 6,614 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| V0803004 | RUTA 1 - HECTOR CUE | 5,518 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| V0803005 | RUTA 1 - TAHYITY - SAN MIGUEL | 5,562 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| V0803006 | RUTA 1 - ARROYO VERDE | 1,838 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| V0803008 | RUTA 1 - ARROYO VERDE | 1,252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V0803009 | RUTA 1 - KAA YBATE | 2,648 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| V0803010 | RUTA 1 - SAN ANTONIO | 2,801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| V0803011 | SAN ANTONIO | 1,902 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| V0803012 | RUTA 1 - COLONIA REINSFELD | 6,26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| V0803013 | COLONIA REINSFELD - COLONIA URUGUAYA | 2,766 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0803014 | RUTA SAN IGNACIO YABEBYRY - SANTA RITA | 3,657 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| V0803015 | RUTA SAN IGNACIO YABEBYRY - SANTA RITA | 4,565 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| V0803016 | RUTA SAN IGNACIO YABEBYRY - ASENT. MARTIN ROLON | 9,807 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| V0803017 | SANTA RITA | 4,522 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| V0803018 | RUTA SAN IGNACIO YABEBYRY - SANTA TERESITA | 8,392 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| V0803019 | RUTA SAN IGNACIO YABEBYRY - CAJES CUE | 5,078 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| V0803020 | SAN IGNACIO - MEZA CUE | 2,904 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0803021 | SAN IGNACIO - ABAY | 3,264 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0803022 | RUTA 1 - ABAY | 4,674 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| V0803023 | ABAY | 4,32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| V0803024 | RUTA 1 - ROSADO TUJA | 10,75 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| V0803025 | ROSADO TUYA SANTA LIBRADA | 2,384 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V0803028 | RUTA 4TA - ÑEMI | 6,853 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| V0803029 | RUTA 4TA - SAN PABLO | 2,98 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0803030 | RUTA 4TA - LOMA PYTA | 3,636 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V0803031 | RUTA 4TA - JAGUARY - SAN ISIDRO | 4,627 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| V0803032 | RUTA 4TA - SAN ISIDRO | 3,39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| V0803033 | RUTA 1 - SAN ISIDRO - SANTA MARIA MI | 9,597 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| V0803034 | RUTA 1 - SAN JUAN POTRERO | 7,334 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| V0803035 | RUTA 1 - SAN BLAS NORTE | 2,553 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0803036 | RUTA 1 - SAN JAVIER - SAN JUAN POTRERO | 6,019 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| V0804001 | SAN MIGUEL - CIUDAD NUEVA | 5,379 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| V0804002 | SAN MIGUEL - ARASAPE | 17,66 | 20 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 39 |
| V0804003 | ARASAPE - CAMINO A MOISES BERTONI | 4,669 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| V0804004 | RUTA 1 - ITA YURU - ISLA TACUARA | 18,07 | 21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 40 |
| V0804005 | YSYPO POTRERO - SANTA LIBRADA | 7,474 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| V0805001 | RUTA 1 - SAN BLAS - SAN SOLANO | 9,651 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| V0805002 | SAN PATRICIO - SANTIAGO | 22,19 | 26 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | 49 |
| V0805003 | RUTA 1 - CONCEPCION - KAAGUY POI | 12,53 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| V0806001 | ZANJA CORA - SAN ANTONIO | 2,253 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V0806002 | ITACURUBI | 3,542 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| V0806003 | TRINIDAD CUE - SAN FERNANDO - ITACURUBI | 9,757 | 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 40 |
| V0806004 | SAN FERNANDO | 6,659 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| V0806005 | TRINIDAD CUE - CERRO COSTA | 4,741 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 29 |
| V0806006 | SANTA MARIA - SANTA ROSA | 19,12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| V0806007 | TAVAI - COLONIA ACEVEDO | 10,35 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 36 |
| V0807001 | SANTA ROSA - SAN JUAN BERCHMANS | 16,13 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| V0807002 | SANTA ROSA - ITA JHUGUA - SAN GABRIEL | 21,89 | 23 | 5 | 15 | 1 | 0 | 5 | 49 |
| V0807003 | ITA JHUGUA - SAN JOSE - SAN RAFAEL | 16,39 | 21 | 5 | 14 | 1 | 0 | 5 | 46 |
| V0807004 | SAN JOSE - CERRO COSTA | 2,133 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V0807005 | SANTA ROSA - CERRO COSTA - SAN FRANCISCO | 8,665 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| V0807006 | SAN FRANCISCO | 1,545 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| V0807007 | SAN FRANCISCO - 3 DE MAYO | 3,546 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| V0807008 | RUTA 1 - ALCARAZ CUE | 4,81 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V0807009 | ALCARAZ CUE - ZAPATERO CUE | 11,36 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| V0807010 | RUTA 1 - POTRERO ALTO - YKUA SATI | 6,673 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| V0807012 | RUTA 1 - YPUCU | 3,13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| V0807013 | RUTA 1 - GABINO ROJAS | 2,296 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V0807014 | GABINO ROJAS - SAN ANTONIO | 3,668 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| V0808001 | RUTA 1 - SAN ANTONIO | 3,538 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| V0808002 | SANTIAGO - SAN FELIPE - RUTA 1 | 22,96 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 37 |
| V0808003 | SANTIAGO - PUESTO 6 - ACCESO AYOLAS | 21,51 | 67 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| V0808004 | SANTIAGO - KAAGUY POI | 12,14 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| V0809001 | RUTA 1 - CENTU CUE | 7,386 | 32 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| V0809002 | VILLA FLORIDA - MANGA ITA - RIO TEBICUARY | 1,855 | 32 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| V0809003 | VILLA FLORIDA - MANGA ITA | 0,644 | 32 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| V0810001 | RUTA SAN IGNACIO YABEBYRY - GALEANO CUE | 16,73 | 35 | 2 | 14 | 1 | 0 | 4 | 56 |
| V0810002 | RUTA YABEBYRY LAURELES - PANCHITO LOPEZ | 9,789 | 30 | 4 | 22 | 0 | 0 | 15 | 71 |
| V0810003 | PANCHITO LOPEZ - BAULES | 3,871 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| V0901001 | San Miguel - Cerro León | 13,95 | 129 | 14 | 25 | 2 | 0 | 0 | 170 |
| V0901002 | Ruta 1, Km 60 - Jhuguá Poí | 11,66 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| V0902001 | Acahay - Isla Báez - Islería | 11,94 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| V0902002 | Yeguarizo - Valois Rivarola - Isla Báez | 5,666 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| V0902003 | Ybyraity - Tapytanguá | 5,438 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| V0902004 | (Ruta Acahay - La Colmena) - Potrero Arce | 17,95 | 17 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 32 |
| V0902005 | San Isidro - Cerro Ise | 3,445 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0902006 | (Acahay - La Colmena) Caballero Punta - Camino 25 | 2,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V0902007 | Vargas Loma - Cruce Reyes - Tramo 2 | 2,182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V0902008 | Acahay - Caraguatay - Ybycuí | 3,983 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| V0902009 | Roque González - Moquete (Línea 8) | 8,855 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| V0902010 | Balmori - Yuquyty - Costa Báez | 4,647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V0903001 | Km 130 - Curveau - Costa Irala | 20,53 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| V0903002 | Colonia Fulgencio Yegros - Aº Curveau - Tramo 2 | 4,523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V0903003 | Caapucú - Entre Ríos | 10,25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| V0903004 | Quyquyhó - Barretito - Caapucú | 20,98 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| V0903005 | Ruta 1 Capilla Tuyá - Charara | 17,17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| V0903006 | Capilla Tuya - Capillita | 7,119 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| V0903007 | Km 130 - Capilla Tuyá | 4,754 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0904001 | Caballero - Horqueta - Yhaca - San José | 9,796 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| V0904002 | Caballero - Franco Ñú - Chauria - Ruta a La Colmena | 22,03 | 23 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| V0904003 | (Ruta Acahay - La Colmena) - Franco Ñú | 16,69 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| V0905001 | Ruta a Nva. Italia - Cerrito | 3,028 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| V0906001 | Escobar - Mbopicuá - Ybyraty | 6,105 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| V0906002 | Ramal a Cerro Roque - Ita Morotí | 18,76 | 47 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| V0906003 | Ruta a Piribebuy - Limite Distrito Valenzuela – Tramo A | 11,07 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| V0906004 | Potrero Jara - Chircal - Guazu Cuá | 17,79 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| V0907001 | La Colmena - Martinez Cué - Ybytimí - Tramo 2 | 11,21 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| V0907002 | Cesar Barrientos - Yajhapety - La Colmena | 8,94 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| V0907003 | La Colmena - Cesar Barrientos | 9,115 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| V0907004 | La Colmena - Iriarte I | 7,79 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| V0908001 | Loma Guazú - Agustín Molas - Iturbe | 19,84 | 19 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 35 |
| V0908002 | Goiburù - Loma Guazú | 13,09 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| V0909001 | Ruta a Pirayu - Limite Distrito Caacupe | 1,356 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| V0909002 | Ramal a Cerro Verá(Pirayú - Costa Jhú) | 9,976 | 92 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 121 |
| V0909003 | Pirayú - Cerro Verá | 8,846 | 152 | 25 | 47 | 6 | 0 | 0 | 229 |
| V0910001 | Ruta 1, Km 104,5 - Itá Cajón - Tramo 3 | 2,349 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0910002 | Ruta 1, Km 102 - Isla Alta | 6,503 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| V0910003 | Ruta 1, Km 104,5 - Itá Cajón - Tramo 2 | 2,088 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| V0910004 | Ruta 1, Km 104,5 - Itá Cajón - Tramo 1 | 1,752 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V0911001 | Quyquyhó - Guazú Corá | 12,15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| V0911002 | Yaguary - Mboy Cae | 4,865 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| V0911003 | Colonia Fulgencio Yegros - Aº Curveau - Tramo 1 | 1,155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V0912001 | Roque González - Cerrito | 3,05 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| V0913001 | Sapucai - Cerro Roqué | 1,437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V0913002 | Sapucay - Yarigua á | 25,02 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| V0913003 | Sapucai - Chircal | 11,97 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| V0914001 | Cruce Lambá - Col. H. L. Vera | 13,29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| V0914002 | Ybytimi - Franco Ñú | 6,224 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| V0914003 | CERRO GUY - RINCON | 0,038 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V0916001 | Caraguatay - Vargas Loma | 9,78 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| V0916002 | Vargas Loma - Cruce Reyes - Tramo 1 | 17,55 | 17 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| V0916003 | Ybycui - Cerro Achón - Rincon'í - Tramo 2 | 7,143 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| V0916004 | Ybycui - Cerro Achón - Rincon'í - Tramo 1 | 7,084 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| V0916005 | Colonia Cesar Barrientos - Minas Cué | 7,156 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| V0916006 | Santa Angela - Goiburú - Tramo 1 | 12,5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| V0916007 | Ybycuí - Loma Guazú | 19,14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| V0916008 | Ybycui - Paso Itá - Entre Ríos | 11,17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| V0916009 | Aº Ya'i - Arasaty - 24 de Junio | 7,096 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| V0916010 | Paso Paredes - Valois | 7,358 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| V0917001 | Ruta 1, Km 52 - Guarapí - Cerro León | 6,297 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| V0917002 | Ruta 1, Km 56 - Ñuatí Guazú | 7,174 | 148 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 169 |
| V0917003 | Zayas - Itá Potrero | 4,471 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |

## IV.3	Situacion actual de los tramos del Proyecto

La situación de los caminos: La mayor parte de los caminos vecinales se encuentra en la RO del país, han sido construidos en forma muy precaria, sin diseño previo, empleando suelo del lugar y sin sistemas adecuados de drenaje, por lo que carecen de transitabilidad permanente.

Dentro de la infraestructura de caminos con cierta demanda de tráfico, incluyendo el tránsito pesado, el factor más crítico es la travesía de los cursos de agua a través de puentes de madera, la mayoría de ellos en mal estado y con la vida útil superada, lo que determina la continuidad o interrupción física del recorrido.

Situación actual de los Puentes: Los puentes de madera existentes se encuentran en mal estado debido a que, en su mayoría, han superado su vida útil, los problemas particulares son: i) Pandeo y rajaduras, que ponen en riesgos la estructura, la rajadura compromete las uniones ya que neutralizan las acciones de los elementos de unión ii) Pudrimiento de las piezas de maderas o descomposición iii) Acción del fuego, que han sido alcanzado por la quemazón realizado en la zona iv) Deformaciones de las vigas longitudinales debido al sobrepeso de vehículos y v) Ataques de insectos (termes) y crustáceos (moluscos y limnea) en las estructuras de maderas.

Las carreteras como los puentes fueron construidos sin tener todos los estudios necesarios de drenaje y control de erosión.

Esta situación incide directamente en la producción agropecuaria y restringe seriamente la provisión de servicios sociales a las comunidades rurales ya que son las únicas vías que las unen a caminos conectores y permiten el acceso a centros de servicios y consumo. Se estima que alrededor de la mitad del tráfico de cargas que circula por las rutas troncales se origina en áreas a ser servidas por esta infraestructura. El aislamiento de las comunidades rurales es una de las razones estructurales de la pobreza.

Cuadro II. 1-  Síntesis de la Condición Actual del Tramo.

| Departamentos | Distritos | Tramos | Condiciones de Acceso | Actividad Económica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITAPUA | La Paz Jesús | La Paz - Jesús (18 km) | Camino de tierra, arcilloso con acceso restringido en época de lluvia o inundación en cierta porción del tramo | Actividad predominante agrícola y producción ganadera |
|  | Gral. Artigas Fram | Gral. Artigas- Fram (31 km) | Camino de tierra, arcilloso con acceso restringido en época de lluvia o inundación en cierta porción del tramo | Actividad ganadera y producción agrícola |
| ALTO PARANA/ CAAGUAZU | Itakyry | Itakyry -Col. Ykua Pora - Rancho Alegre - Nva. Conquista - Ruta 10 (35,10 km) | Camino de tierra, arcilloso con acceso restringido en época de lluvia o inundación en cierta porción del tramo | Actividad ganadera y producción agrícola |
| CORDILLERA | Arroyos Esteros | Ruta 3 - Cañada - Costa Pucu - Pirapomi (10,79 km) | Camino de tierra, arcilloso con acceso restringido en época de lluvia o inundación en cierta porción del tramo | Actividad ganadera, agrícola y producción en el rubro de olería |
|  | Altos | Altos - Compañía Itagaza (14,39 km) | Camino de tierra, arcilloso con acceso restringido en época de lluvia o inundación en cierta porción del tramo | Actividad ganadera, agrícola y producción en el rubro de olería |
| SAN PEDRO/ CANINDEYU | Gral. Resquín | San Vicente - Aº Itanara (20,62 km) | Camino de tierra, arenoso con acceso restringido en época de lluvia o inundación en cierta porción del tramo | Actividad ganadera y producción agrícola |
|  | Villa Ygatimi Ype Jhu | Villa Ygatymi - Itanarami - Koe Pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre (50 km) | Camino de tierra, arcilloso con acceso restringido en época de lluvia o inundación en cierta porción del tramo | Actividad ganadera y producción agrícola |
|  |  | Total de tramos afectados. 179.9 km | Camino de tierra con acceso restringido en época de lluvia o inundación. |  |

En Anexo Nº 3,  se adjunta informe que detalla la situación del tramo que ya cuentan con diseños  y que son los tramos del Dpto. de San Pedro, Cordillera; Alto Paraná/Canindeyú (80.90 Km). Los tramos de caminos que corresponde al Dpto. de Itapuá y Canindeyú   se realizarían los estudios de factibilidad y diseños de ingeniería durante la ejecución del primer año del préstamo.

## IV. 4	Demanda – Estudio de Tránsito en TRAMOS MUESTRAS

Con la información obtenida en el inventario vial del Red de Caminos Vecinales, se ha propuesto un plan detallado de conteos volumétricos clasificados y encuestas de origen/destino (O/D) en sitios considerados importantes para el estudio.

El conjunto de estaciones permite interceptar todos los flujos derivables a las vías en estudio y conocer las zonas de origen de cada vehículo que circulan sobre las mismas o sobre las calles adyacentes de mayor relevancia de la red vial del área de influencia, para poder proyectar el tránsito existente con las tasas correspondientes.

La ubicación de los puntos de conteo y encuesta fue determinada en base a las observaciones preliminares realizadas por la Consultora, teniendo en cuenta las condiciones actuales de circulación y el flujo, que podría ser derivado a cada una de ellas.

La información de campo, volcada en la base de datos general permite conocer el volumen diario, su composición, sentido de circulación y maniobras efectuadas. Con estos datos es posible calcular la cantidad de ejes que circularon, por sentido, en la sección especificada. Adicionalmente a los datos proporcionados por los conteos y encuestas, se tendrán en cuenta en los mismos, las informaciones requeridas para la determinación del ahorro en tiempo de viaje, cuya estructura general y procedimiento se presentan en el capítulo correspondiente.

Los datos de tráfico existentes de estudios anteriores y los resultantes de las encuestas complementarias son sometidos a los análisis y tabulaciones adecuadas, contemplando la expansión de los conteos volumétricos clasificados y el montaje de las matrices actuales de origen/destino. Para ello, se consideraron, entre otros, los aspectos vinculados al posicionamiento de los puestos de conteo, período de conteo, estaciones de los flujos y condiciones del tráfico en el tramo a la época de la ejecución de las encuestas.

Los volúmenes diarios actuales del tráfico, ha determinarse en los tramos en estudio, considerando las diversas categorías de vehículos, serán corregidos con los factores de ajustes (horaria, semanal, estacional, otros) para la determinación del Tránsito Medio Diario Anual, TMDA, de cada tramo de las vías que componen la intersección bajo estudio.

En base a las tasas de crecimiento de tránsito obtenidas, a través de series históricas o de proyecciones de variables socioeconómicas determinadas para las zonas de tráfico, de la matriz de origen/destino del estudio y de las variaciones en la red vial futura, con y sin el proyecto, serán realizadas las proyecciones del TMDA para el tráfico futuro, considerando las situaciones de con y sin proyecto.

La encuesta de origen y destino (O/D), suministran datos relativos a los orígenes y destinos de todos los viajes, a los motivos, distancias de los desplazamientos, las que al relacionarlas a los usos de suelo constituye la información base a partir de la cual se han realizado predicciones de niveles de demanda y la distribución de los flujos de los viajes futuros al tramo del proyecto.

La proyección del tránsito que circulará por el tramo bajo estudio se halla compuesta básicamente dos tipos de usuarios: los usuarios “existentes”, los “derivados” y los “inducidos”.

- Los usuarios “existentes” son aquellos que actualmente emplean las vías e intersecciones en estudio, y los que la emplearán en el futuro aunque los mismos no mejorara y continuara en sus condiciones actuales.

- Los usuarios “derivados” son aquellos que actualmente emplean otras calles o rutas y que serán atraídos por el acceso a ser habilitado o mejorado.

- El tráfico “inducido” no existe ni existiría en el futuro de no mejorarse las vías e intersecciones. Ese tráfico se genera por efecto de la habilitación de la nueva infraestructura vial y el mejoramiento de las condiciones de circulación vehicular.

### Tránsito Actual y Futuro

En base a la información proveída por la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, mediante conteos volumétricos y estudios realizados en los tramos en estudio, se determinaron los valores de TMDA 2015 para cada tramo, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 2
Tránsito Medio Anual (TMDA) 2015 por tipo de vehículo

| TRAMO | DESCRIPCIÓN | Long | TMDA 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km | Livianos | Ómnibus | Camiones | TOTAL |
| 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 20,62 | 108 | 3 | 41 | 152 |
| 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 10,79 | 153 | 1 | 42 | 196 |
| 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 35,10 | 254 | 6 | 65 | 325 |

### Asignación del transito

Para efectos de la asignación del tránsito futuro para los tramos en estudio, se tomaron en consideración los siguientes tipos de tránsito:

- Tránsito existente o normal: Comprende a los vehículos que circulan actualmente por los tramos en cuestión y los que circularían en el futuro aún en el caso de que estos no fuesen mejorados.

- Tránsito inducido: Comprende a aquellos usuarios que no realizan viajes actualmente en el tramo, ni los realizarán en el futuro si los tramos no son mejorados. El tránsito inducido comprende el incremento del número de viajes de los usuarios existentes debido a la disminución del costo operativo de transporte.

- Tránsito generado: Se considera como tránsito generado al volumen de camiones que realizan el transporte de productos agrícolas que corresponden al aumento de la producción (agrícola) por las mejoras introducidas en los tramos en estudio.

Se ha considerado que en promedio, un 50% del total de camiones corresponde a vehículos de carga que transportan productos no agrícolas.

#### Tránsito existente o normal

Este tránsito está representado por los valores de TMDA presentados en el cuadro anterior.

#### Tránsito inducido

El tránsito inducido se ha considerado como resultante de 2 componentes:

- La eliminación de intransitabilidad por lluvia al estar el tramo en forma permanente para la realización de viajes

- La inducción del tránsito resultante de la disminución de costos de transporte

##### Inducción del tránsito por eliminación de intransitabilidad por lluvia

En el caso de vehículos livianos, tal como expuesto en el capítulo correspondiente al TMDA existente, en días de lluvia, se estima que aproximadamente la mitad desiste definitivamente de su viaje y la otra mitad lo pospone.

Los viajes con carga que deben realizarse sobre el tramo, en días de lluvia se posponen para cuando la ruta se halle en mejores condiciones. Por tal motivo, no se consideró inducción del tránsito de carga por eliminación de intransitabilidad por lluvia.

En días de lluvia, si las condiciones del camino no son aptas, las empresas regulares de ómnibus cancelan los viajes definitivamente. Si bien el número de ocupantes aumenta después de la clausura por la acumulación, no ocurre lo mismo con la cantidad de ómnibus. Se ha supuesto que sólo el 20% de los servicios se postergan y no se cancelan.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que si aún los problemas debido a las lluvias son eliminados de esta ruta, pueden subsistir inconvenientes para muchos usuarios por el hecho de que continuarán intransitables los caminos de alimentación, muchos de ellos con simultaneidad al tramo en estudio.

Este hecho fue considerado en la siguiente fórmula que permite determinar el tránsito inducido por la eliminación de la falta de transitabilidad por lluvia:

TMDA inducido = TMDA existente (D/365).C . F

Siendo:

C = Proporción de viajes que son definitivamente cancelados debido a la falta de condiciones de transitabildad de la ruta.

Se adopta para:

- Automóviles y camionetas C = 0,5

- Ómnibus C = 0,8

- Camiones C = 0,0

F = Factor que tiene en cuenta el grado de simultaneidad de la intransitabilidad de la ruta en estudio respecto a los caminos que la alimentan

- Si no hay simultaneidad: F = 1,0

- Si hay simultaneidad: F = 0,0

- Se adopta: F = 0,5

D = Días efectivo de lluvia al año.

- Se adopta D = 65 para el tramo 1 (dpto. de San Pedro y Canindeyu)

- Se adopta D = 62 para el tramo 2 (dpto. de Cordillera)

- Se adopta D = 62 para el tramo 2 (dpto. de Cordillera)

- Se adopta D = 72 para el tramo 2 (dpto. de Alto Paraná)

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 3
Tránsito inducido por eliminación de intransitabilidad por lluvia

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | TMDA (eliminación de intransitabilidad) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL | Livianos | Ómnibus | Camiones |
| 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 11 | 10 | 1 | 0 |

Fuente: Elaboración propia.

##### Tránsito inducido por reducción de costos de transporte

El tránsito inducido por efecto de la disminución de los costos de transporte se ha calculado empleando el concepto de elasticidad-precio, en este caso, la elasticidad de la demanda de viajes en relación a los costos de los mismos.

El tránsito inducido se obtiene de la siguiente expresión:

TMDA inducido = TMDA existente (((Co/Cm) exp.E)-1)

Dónde:

TMDA existente = TMDA con origen y destino en el tramo

Co = Costos de transporte en la situación antes de la mejora del tramo

Cm= Costos de transporte luego de la mejora de los tramos (pavimento de ripio y empedrado).

E= Coeficiente de elasticidad-precio

Se consideró, bajo un criterio conservador que el 80% del TMDA existente de cada tramo, tiene origen y destino en los mismos.

En el caso de los camiones agrícolas, los mismos han sido excluidos, ya que los mismos son considerados en la composición del tránsito generado por el incremento de la producción.

Los costos de transporte incluidos en la fórmula, corresponden a costos financieros (U$S/Km.) con la inclusión del valor del tiempo de pasajeros, que son los costos que influyen en las decisiones de los usuarios, resultando así los siguientes valores de la relación de costos antes y después de la mejora:

|  | Livianos | Buses | Camiones |
| --- | --- | --- | --- |
| COVo/COVm | 1,60 | 1,54 | 1,49 |

Los valores adoptados para la elasticidad son:

- E livianos = 1,2

- E ómnibus = 0,7

- E camiones = 1,0

Aplicada la fórmula mencionada se tiene el tránsito inducido para el año 2014, que son efectivamente sumados al tránsito normal recién a partir del año 2018, año de inicio de operación de los tramos mejorados. Así mismo, los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 4
Tránsito Inducido por reducción de costos de transporte

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | TMDA (reducción COV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL | Livianos | Ómnibus | Camiones |
| 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 74 | 65 | 1 | 8 |
| 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 102 | 93 | 1 | 8 |
| 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 169 | 154 | 2 | 13 |

Fuente: Elaboración propia.

Por último, en el siguiente cuadro se tiene el tránsito inducido total para cada tramo en estudio:

Tabla 5
Tránsito Inducido total

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | TMDA inducido total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL | Livianos | Ómnibus | Camiones |
| 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 79 | 69 | 2 | 8 |
| 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 108 | 98 | 2 | 8 |
| 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 180 | 164 | 3 | 13 |

Fuente: Elaboración propia.

Los valores resultantes corresponden al año 2015. Estos son proyectados, y a partir del año 2019, se suman al existente.

#### Tránsito generado

Se considera como tránsito generado al volumen de camiones que realizan el transporte de productos agrícolas que corresponden al aumento de la producción por las mejoras introducidas en los tramos en estudio.

En el capítulo correspondiente a los Aspectos Socioeconómicos, se realizó un análisis de la situación actual del sector primario (agrícola) en el área de influencia directa de cada tramo. En base a este análisis se proyectó la producción de cada rubro en el AID de cada tramo tanto para la situación sin proyecto como para la situación con proyecto.

Sí mismo, en base a esta producción se obtuvo el tránsito de camiones agrícolas, calculado en base a la siguiente formula:

TMDAci = Pa . Ri / Cmi . Cr / 365

Dónde:

TMDAci: Tránsito medio diario anual de camiones del tipo i. Se tomaron en consideración los siguientes tipos de camiones:

| Tipo | Carga máxima (ton) |
| --- | --- |
| Mediano | 12 |
| Pesado | 18 |
| Articulado | 22 |

Pa: Producción agrícola excedente en el AID.

Ri: Porcentaje de la producción agrícola excedente transportada en el camión tipo i.

Para todos los tramos en estudio se consideraron los siguientes porcentajes:

| Camiones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mediano | Pesado | Articulado |
| 50% | 20% | 30% |

Cmi: Capacidad máxima permitida expresada en toneladas para el camión tipo i.

Cr: Carga real transportada, expresado en porcentaje de la capacidad máxima permitida del vehículo. Esta se estimó en un promedio de 50%, considerando también los viajes de vuelta.

Finalmente, el tránsito generado es el resultante de la diferencia entre las situaciones sin y con proyecto del tránsito de camiones agrícolas. En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos del tránsito generado para cada tramo:

Tabla 6
Tránsito generado en el AID del tramo 1: San Vicente - Arroyo Itanara

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7
Tránsito generado en el AID del tramo 2: Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8
Tránsito generado en el AID del tramo 4: Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre

Fuente: Elaboración propia.

### Proyección del Tránsito

A los efectos de contar con datos sobre los distintos componentes del tránsito futuro, fundamentales para la evaluación técnica económica del proyecto en estudio, es necesario calcular coeficientes de proyección para los distintos tipos de tránsito, de pasajeros y cargas, considerando vehículos livianos, ómnibus y camiones.

Debido a la insuficiencia de datos históricos de tránsito, que permitirían hacer un análisis de comportamiento en cuanto al crecimiento del volumen vehicular, se han relacionado los coeficientes de crecimiento del tránsito con la evolución de indicadores socioeconómicos.

En el caso de tránsito de pasajeros, su crecimiento se relaciona usualmente con indicadores de población e ingreso.

En lo referente a indicadores socioeconómicos relacionados con el transporte de personas, resultan de particular interés los datos relacionados por el “Censo Nacional de Población y Vivienda”, Año 2012. A los efectos de este análisis, se han considerado las tasas de crecimiento aplicadas a las proyecciones de población correspondientes al citado censo, que se analiza también en el ítem de “Estudios Socioeconómicos”. Considerando las tasas de crecimiento poblacional a nivel nacional se ha estimado como tasa correspondiente al área de influencia del proyecto el valor de 1,69% anual.

Sobre la base de los datos suministrados por el Estudio Socioeconómico del Área de Influencia del tramo en estudio, tales como tasa de crecimiento del PIB, y las tasas de crecimiento de la población, se determinaron las tasas de crecimiento del ingreso por habitante y la tasa de crecimiento para la proyección del tránsito futuro de pasajeros, con la aplicación de las siguientes ecuaciones:

Tasa de ingreso por habitante:

ry = (((1+rpib)/(1+rh))-1).100

Tasa de crecimiento para el tránsito:

r = ((1+E.ry).(1+rh)-1).100

Los indicadores referidos a la zona de influencia de los tramos en estudio, utilizados para los cálculos son los siguientes:

- rpib = 4,00%, tasa de crecimiento esperada del Producto Interno Bruto

- rh = 1,69%, tasa de crecimiento de la población

- ry = 2,66%, tasa de crecimiento del ingreso p/habitante

Los coeficientes de elasticidad-precio, utilizados se obtuvieron de estudios de Factibilidad técnico económica, consultados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

- E livianos  =  1,50

- E ómnibus = 0,80

Los resultados obtenidos como tasa de crecimiento para el tránsito de pasajeros por tipo de vehículo son:

- r livianos = 5,16%

- r ómnibus = 3,54%

En el caso del tránsito de cargas, integrado por el transporte de productos de importación, exportación y de consumo interno, la relación se establece con indicadores de crecimiento de la producción y con factores de crecimiento del comercio exterior. Cabe destacar, sin embargo, que esta última alternativa es poco frecuente, debido a la aleatoriedad del comportamiento de dicho mercado, como consecuencia de factores exógenos.

Debe tenerse en cuenta el grado de aleatoriedad que tienen los pronósticos de crecimiento futuro de la producción y consumo, en especial en países en desarrollo. A efectos de seleccionar valores fundados en criterios aceptables para todas las partes involucradas, al efectuar un exhaustivo análisis de las diversas fuentes de información, se tomaron datos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Al respecto se tiene que el PIB total a nivel país ha evolucionado en los últimos 12 años en el orden del 4,00 % anual según datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Por todo lo consignado anteriormente, y en el afán de utilizar criterios conservadores para la estimación de los beneficios de los tramos en estudio se ha utilizado la tasa de crecimiento para los vehículos de carga (camiones) de 4,00 %.

Cabe destacar, que estas tasas de crecimiento mencionadas anteriormente, se utilizaron para el crecimiento del tránsito normal, derivado e inducido.

Finalmente, para la proyección del tránsito se utilizó la siguiente fórmula:

TMDA final = TMDA inicial (1+ri) n

Donde:

TMDA final   =  es el TMDA  del año al cuál se quiere proyectar

TMDA inicial = es el TMDA del año base

ri =   tasa de crecimiento del tránsito correspondiente al vehículo tipo

n =   es el número de años comprendido entre el año base y el año al cual se proyecta

Los resultados de las proyecciones para cada tramo en estudio se indican en los cuadros siguientes:

Tabla 9
Proyección del tránsito - tramo 1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10
Proyección del tránsito - tramo 2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11
Proyección del tránsito - tramo 3

Fuente: Elaboración propia.

## IV. 5	Demanda – Estudio de Transito en Puentes Muestra

Así mismo, en el siguiente cuadro se presentan los valores estimados de TMDA para el año 2014 obtenidos en base a los relevamientos del flujo de tránsito realizado por el MOPC:

| Puentes | Río / arroyo | TMDA NORMAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Livianos | Ómnibus | Camiones | Total |
| 1 | Aº Balmori | 42 | 0 | 20 | 62 |
| 2 | Aº Rincon | 45 | 0 | 30 | 75 |
| 3 | Aº Sanguri | 47 | 0 | 28 | 75 |
| 4 | Aº Tobati | 85 | 0 | 42 | 127 |

En base a estos resultados se procedió a la asignación y proyección del tránsito para los tramos en cuestión, conforme se presenta a continuación:

Puente 1: Tráfico AID Puente Aº Balmori

Puente 2: Tráfico AID Puente Aº Rincon

Puente 3: Tráfico AID Puente Aº Sanguri

Puente 4: Tráfico AID Puente Aº Tobati

En los cuadros precedentes se observan la proyección del tránsito normal, que corresponde al tránsito existente en la actualidad en los tramo en estudio, y que seguiría existiendo hubiera o no la construcción de los puentes. Así mismo, con respecto a las tasas de crecimiento se analizó, en conjunto con el personal del MOPC, la información existente de la evolución del tránsito en el período 2004 - 2014 de siete estaciones de peaje y el crecimiento promedio del PIB a nivel país durante el mismo período.

En función de dicho análisis se consideró adecuado definir un crecimiento conservador del 3% para el total de vehículos durante el período de análisis.

También, en los cuadros mencionados se observa el tránsito derivado de vehículos de carga pesada (camiones) que corresponde a aquellos viajes que en la actualidad se desvían por otro tramo alternativo debido al pésimo estado de los puentes en cuestión, recorriendo mayores distancias, y que luego de la construcción de los nuevos puentes se incorporarían a los tramos originales acortando así distancias y por ende los costos generalizados de transporte.  Este tránsito derivado se suma al tránsito normal a partir del año 2018, año de operación de los nuevos puentes.

Las distancias actuales de recorrido de estos vehículos pesados fueron obtenidas a partir de encuestas a transportistas realizadas en las zonas de los  proyectos y verificadas a través del Sistema de Información Geográfica (SIG), conforme se muestra en el siguiente cuadro.

| Puentes | Río / arroyo | Sin proyecto km | Con proyecto km | Diferencia km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aº Balmori | 14,50 | 11,00 | 3,50 |
| 2 | Aº Rincon | 17,00 | 15,00 | 2,00 |
| 3 | Aº Sanguri | 50,00 | 35,00 | 15,00 |
| 4 | Aº Tobati | 101,00 | 62,00 | 39,00 |

# Tamaño Y Localización del Proyecto

## V.1 Tamaño

El tamaño del componente vial está definido por las características y longitudes de los tramos de caminos vecinales a ser mejorados son aproximadamente  (160 Km) y puentes a ser sustituidos (600 ml de puentes). Las condiciones de diseño de cada uno de los puentes determinan su capacidad portante y tránsito de circulación. Las condiciones geométricas están definidas en el Manual de Carreteras del MOPC., en el capítulo dedicado al diseño de puentes. Los caminos vecinales a ser mejorados también serán diseñados de acuerdo a los niveles de tránsito actual y futuro y las condiciones de diseño establecidas en el Manual de Carreteras del MOPC. En el caso de los tramos a ser mantenidos solamente se realizarán trabajos de mantenimiento del nivel de servicio. Los tramos y puentes a ser mejorados se presentan en los siguientes cuadros con la indicación de sus longitudes actuales.

Cuadro V.1 Tramos a ser mejorados.

| Departamentos | Tramos | Km |
| --- | --- | --- |
| ITAPUA | La Paz - Jesús | 18 |
|  | Gral. Artigas - Fram | 31 |
| ALTO PARANA/ CAAGUAZU | Itakyry -Col. Ykua Pora - Rancho Alegre - Nva. Conquista - Ruta 10 | 35,10 |
| CORDILLERA | Ruta 3 - Cañada - Costa Pucu - Pirapomi | 10,79 |
| SAN PEDRO/ CANINDEYU | San Vicente - Aº Itanara | 20,62 |
|  | Villa Ygatymi - Itanarami - Koe Pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre | 50,00 |

Fuente: DCV – MOPC.

Cuadro V.2 Puentes priorizados a ser mejorados

| DEPARTAMENTO | DISTRITO | RELEVAMIENTOS DE PUENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COORDENADAS |  | LONGITUD | ANCHO | TIPO |
| Paraguarí | Acahay | 21 J 486880 | 7132231 | 45 | 10 | Madera |
|  |  | 21 J 483846 | 7132025 | 45 | 10 | Madera |
| Misiones | Santa Rosa | 21 J 514336 | 7027651 | 15 | 10 | Madera |
| Cordillera | Tobati | 22 J 490960 | 7202219 | 45 | 10 | Madera |
| San Pedro | San Estanislao | 21 J 579284 | 7275237 | 40 | 10 | Madera |
|  |  | 21 J 580514 | 7275478 | 40 | 10 | Madera |
|  |  | 21 J 581831 | 7277294 | 80 | 10 | Madera |
|  |  | 21 J 592566 | 7281660 | 20 | 10 | Madera |
| Guaira | Paso Yobai | 21J 624248 | 7158780 | 45 | 10 | Madera |
|  |  | 21J 618708 | 7150472 | 30 | 10 | Madera |
| Alto Paraná | San Cristóbal | 21 J 672236 | 7160647 | 15 | 10 | Madera |
|  |  | 21 J 673677 | 7155374 | 10 | 10 | Madera |
|  |  | 21 J 679344 | 7133082 | 18 | 10 | Madera |
|  | Naranjal | 21J 679778 | 7131421 | 12 | 10 | Madera |
| Amambay | Cap. Bado | 21K 609427 | 7382814 | 120 | 10 | Madera |
|  |  | 21K 605010 | 7378428 | 20 | 10 | Madera |
|  | Total de Puentes afectados |  |  | 600 |  | 16 |

## V.2 Condiciones de Diseño

Las condiciones de diseño de los paquetes estructurales de los caminos a ser mejorados y de los puentes a ser construidos están definidas en el Manual de Carreteras del Paraguay.

Según las Normas para la Evaluación de Proyectos y Geometría Vial, la tabla 30 del Tomo 1, Volumen II, página 116 del referido Manual, los caminos vecinales constituyen la red terciaria de la red nacional. La velocidad de proyecto varía entre 30 y 70 Km/h, según su función local y/o de desarrollo. Estas vías comprenden una sola calzada bidireccional, cuyo ancho de pista varía entre 2,0 a 3,5 m, según la velocidad de proyecto. El ancho de las banquinas puede variar entre 0,0 y 1,5 m en función del tránsito y dificultad de emplazamiento.

Las características geométricas y técnicas del Diseño Final de Ingeniería estarán sujetas a las Normas de Diseño Geométrico del Manual de Carreteras del Paraguay y de la AASHTO, con la aclaración de que las banquinas y la pendiente vertical mínima serán definidas en base a los estudios de Factibilidad Técnico Económica

Los parámetros adaptados son los siguientes:

- En Planimetría

  - Velocidad directriz:			60 km/h

  - Radio de Curvatura mínima:	             60 m

  - Distancia de Visibilidad de detención:	60 m

  - Distancia de Visibilidad de sobrepaso:	150 m

  - Pendiente Máxima en el tramo:		8 %

- Longitudes críticas de pendientes

  - Pendiente 3 %:	600 m.

  - Pendiente 4 %:	450 m.

  - Pendiente 5 %:	360 m.

  - Pendiente 6 %:	300 m.

  - Pendiente 7 %:	260 m.

  - Pendiente 8 %.	239 m.

- Sección transversal – Tipo Empedrado

  - Ancho de calzada  (todo tiempo):	7 m.

  - Bombeo de calzada:			4 %

  - Franja de dominio público:		20 m.

  - Banquina a cada lado:		1 m

- Talud

  - Para altura de terraplén igual o menor que 2 m.: V/H= 1:3

  - Para altura de terraplén mayor que 2 m.: V/H= 2:3

- Ancho de puentes: 8 m.

- Pendientes máximas de cunetas sin revestimientos, en suelos:

  - Arcillosos: 4 a 5 %

  - Arenosos: 2 a 3 %

Las principales características de proyecto a ser aplicadas son las siguientes:

Caminos Vecinales

Ancho de calzada: 7,00 metros

Velocidad de proyecto: 60 Km/hora

Carriles de circulación: 2, uno por sentido.

Puentes de Hormigón Armado

Ancho: 10 metros

Calzada: 7 metros

Carriles de circulación: 2, uno por sentido.

## V.3 Localización

El Programa del mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes se localiza en dieciocho  (18) distritos de la RO;  de los cuales en diez (10) distritos serán mejorados los caminos, comprendiendo  a seis (6) departamentos. En cambio los afectados por la mejoras de los puentes son ocho (8) distritos. Los seis (6) departamentos que serán objeto de mejoría de caminos vecinales son: San Pedro, Itapuá, Cordillera, Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú.

La sustitución de puentes de madera por los de hormigón armado afecta a siete (7) departamentos de la RO y que son los siguientes: Paraguarí, Misiones, Cordillera, San Pedro, Guaira, Alto Paraná y Amambay.

Muestra del Programa: Los tramos viales que ya cuentan con estudios de factibilidad y diseño final de ingeniería se encuentran ubicados en los departamentos de San Pedro, Cordillera y Alto Paraná, los demás tramos correspondiente a los departamentos de  Itapuá y Canindeyú serán realizados los estudios de factibilidad y diseño final de ingeniería (99 km), los puentes del departamento de Paraguarí, Cordillera y Misiones (150 ml) cuentan con diseños de ingeniería, y los restantes (450 ml)  serán realizados los estudios y diseños durante el primer año de ejecución del préstamo.

# Tecnología

## VI.1 Tecnología del Proyecto

En este capítulo se desarrolla en forma resumida la tecnología a ser aplicada para el mejoramiento de caminos, puentes y mantenimiento tramos carreteros.

- Mejoramiento de caminos vecinales: La herramienta de planificación rural implementada es la Planificación Vial Participativa (PVP), la cual permitió priorizar la importancia de los caminos rurales departamentales en cuanto a su dimensión espacial, técnica, social, económica y ambiental para las inversiones rurales. Los tramos a ser mejorados son el resultado de los distintos planes departamentales. Para el mejoramiento de los tramos los trabajos civiles necesarios son:

- Alteo de terraplén.

- Control de erosión con taludes.

- Instalación de alcantarillas.

- Mejora de la superficie de rodadura con ripio y empedrado en secciones de mucha pendiente.

- Mantenimiento de caminos: El esquema de mantenimiento de los caminos rurales a ser afectados por el programa se realizará por niveles de servicio, donde los indicadores para los estándares establecidos serán auscultados de manera visual. La evaluación mensual sectorizada permitirá identificar la severidad y periodicidad de las fallas para tomar las medidas correctivas correspondientes. Serán considerados aspectos socio-ambientales y de seguridad vial para lograr el involucramiento de mano de obra local para estas tareas.

Los trabajos de Mantenimiento de caminos incluyen tareas como:

- Limpieza de Franja de Dominio: consiste en la limpieza de toda la vegetación existente en ambos costados del camino a fin de dar visualización al trazado del camino y a las obras de arte

- Mantenimiento de la Calzada: El propósito de esta actividad es realizar tareas que permitan asegurar las buenas condiciones de tránsito en cualquier condición climática. Contempla la necesidad de realizar bacheos con reposición de piedras en la calzada (en el caso de Tramos Empedrados) y reconformar la calzada a una condición lo más parecida a las primitivas de diseño. En esta tarea se realizará también la conformación de cunetas naturales, aprovechando dicho material para la calzada, siempre y cuando el mismo se encuentre libre de material orgánico. (en el caso de Tramos Enripiados)

- Reparación de Muros de Cabecera: Tarea que se realiza con el objeto de solucionar desperfectos que puedan presentar los muros de cabecera y evitar que se produzcan daños estructurales mayores.

- Limpieza de Alcantarillas: se realiza con el objeto de evitar la reducción de la sección de flujo de las alcantarillas, eliminando las posibles obstrucciones en toda su extensión, tanto en su entrada como en su salida

- Mantenimiento de Cunetas Revestidas: Tiene por objeto retirar el material de la cuneta para obtener una sección transversal que presente una forma y una pendiente correctas o restituir con reparaciones su sección original.

- Zanjas de Drenaje: Esta tarea se realiza con el objeto de alejar las aguas de la calzada y llevarlas hacia las zonas bajas.

- Construcción de puente de hormigón armado: Mediante el inventario vial de los caminos rurales de los PVP se pudo identificar y caracterizar las obras de arte mayores (puentes) y menores (alcantarillas, cunetas y/o zanjas de drenaje) de los caminos analizados. La selección de los mismos se obtuvo de la priorización de los PVP. El MOPC cuenta con tipologías adoptadas para puentes pequeños.

## VI.2 Alternativas constructivas del proyecto

No obstante para cada tramo  de los caminos en cuestión se analizaron las alternativas del Tipo de Pavimento a implementarse de acuerdo a las condiciones biogeografías y socioeconómicas de la zona del emprendimiento. En el Capítulo X. Evaluación Económica de la Muestra, se describe con mayor detalle los costos operativos que requieren cada uno de los diferentes  tipos de pavimento, mientras que los diseños pueden ser observados en los Anexos de Factibilidad y Diseño de los tramos de la Muestra.

Alternativas de Construcción y Estrategias de Mantenimiento

| Tipo de Pavimento | Frecuencia de Mantenimiento | Actividad | Alternativa Constructiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Ripio | Rutinario | Todos los años | El estudio de factibilidad determina la selección del tipo de pavimento a ser diseñado para cada tramo, pudiendo el tramo ser diseñado de forma mixta, aplicación de empedrado en puntos críticos, seguido de ripios o caminos de tierra. |
|  | Periódico | Cada 3 años |  |
| Empedrado | Rutinario | Todos los años |  |
|  | Periódico | Cada 5 años |  |
| Tierra | Rutinario | Todos los años |  |

## VI.3 ESTUDIOS DE DISEÑO

En el anexo digital se podrán ver los diseños finales de ingeniería de los puentes y tramos de la muestra

# Estudio Ambiental y Social

## VII.1 Política ambiental y evaluación de impacto ambiental

En cuanto al proyecto de los caminos  de mejoramiento  y puentes, en su mayoría  cuentan  con Licencia Ambiental como se nota en el cuadro más abajo, sin embargo  algunos de ellos se estarían ajustando al nuevo Decreto Reglamentario N° 453/13 y 954/13, que entro en vigencia a partir de octubre de 2013,  correspondiente a los  Estudios de Impactos Ambientales preliminares (EIAp) requerida por la Ley N° 294/93.

Cabe destacar que el MOPC cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental Social (SIGAS) aprobado por la SEAM, según Nota SEAM N° 697/10 del 7-01-2010, a través del cual los proyectos de rehabilitación vial se catalogan como de moderado o bajo riesgo socioambiental, (Categoría II), por lo que sólo requerían de la presentación de una ficha ambiental junto con su plan de manejo ambiental (PMA) para obtener el permiso ambiental correspondiente. A partir de la promulgación de los Decretos Reglamentarios N° 453/2013 y 954/2013, la aplicabilidad del SIGAS, como instrumento de gestión quedo revocado, por lo cual el mismo está siendo actualizado como parte de la preparación del programa, por medio de una nueva operación crediticia  previéndose su aplicación como parte del Programa.

Cuadro VII.1 Estado de las Licencias Ambientales  cuanto al proyecto de los caminos y puentes

| Proyecto | Departamento | Distrito | Tramos | Estado de Licencia Ambiental |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMINOS | ITAPUA | La Paz Jesús | La Paz - Jesús | DGCCARN Nº 2488/14 |
|  | ITAPUA | Gral. Artigas Fram | Gral. Artigas - Fram | DGCCARN Nº 2488/14 |
|  | ALTO PARANA | Itakyry | Itakyry -Col. Ykua Pora - Rancho Alegre - Nva. Conquista - Ruta 10 | DGCCARN Nº 660/14 |
|  | COORDILLERA | Arroyos y Esteros | Ruta 3 - Cañada - Costa Pucu - Pirapomi | DGCCARN Nº 455/14 |
|  | COORDILLERA | Altos | Altos - Compañía Itagaza | DGCCARN Nº 455/14 |
|  | SAN PEDRO / CANINDEYU | Gral. Resquin | San Vicente - Aº Itanara | Se estarían ajustando al nuevo Decreto Reglamentario N° 453/13 y 954/13 en vigencia a partir de octubre de 2013, correspondiente los Estudios de Impactos Ambientales preliminares (EIAp) requerida por la Ley N° 294/93. |
|  | SAN PEDRO / CANINDEYU | Villa Ygatimi Ype Jhu | Villa Ygatymi - Itanarami - Koe Pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre | Se estarían ajustando al nuevo Decreto Reglamentario N° 453/13 y 954/13 en vigencia a partir de octubre de 2013, correspondiente los Estudios de Impactos Ambientales preliminares (EIAp) requerida por la Ley N° 294/93. |
| PUENTES | PARAGUARI | Quiindy - Laguna Pyta Oeste - Acahay | Aº Balmori | DIA Nº 628/11 y 632/11, como ambas se encuentran vencidas se estarían ajustando al nuevo Decreto Reglamentario N° 453/13 y 954/13 en vigencia a partir de octubre de 2013, correspondiente los Estudios de Impactos Ambientales preliminares (EIAp) requerida por la Ley N° 294/93 |
|  |  |  | Aº Rincón |  |
|  | MISIONES | Santa Rosa - San Juan Bechmans; Cerro Costa - San Juan Berchmaans | Aº Sanguri | Se estarían ajustando al nuevo Decreto Reglamentario N° 453/13 y 954/13 en vigencia a partir de octubre de 2013, correspondiente los Estudios de Impactos Ambientales preliminares (EIAp) requerida por la Ley N° 294/93 |

Las licencias ambientales para las obras de mejoramiento de los caminos vecinales y puentes son gestionadas de conformidad a las nuevas disposiciones legales vigentes. Por esta razón todas las obras del Programa, se encuentran actualmente en proceso de adecuación al nuevo Decreto Reglamentario. También se estaría realizando los EIAp y diseños  de los demás puentes faltantes durante el primer año de ejecución del préstamo.

## VII.2 Consultas públicas

Como parte del procedimiento establecido en el MOPC y de los criterios de elegibilidad que han sido preestablecidos en esta operación, todos los proyectos contemplados en este financiamiento son el fruto de un proceso participativo comunitario ejecutado, que incluye una serie de consultas públicas con las comunidades y elaboración de los planes viales participativos (PVP) en los departamentos respectivos,  fueron realizados en su oportunidad en la etapa de los Estudios de Factibilidad.

## VII.3 Impactos ambientales, riesgos asociados y manejo

Seguimiento y Control Ambiental

- Por parte de la Secretaría del Ambiente

La SEAM, es la autoridad de aplicación y control de la legislación ambiental. Su misión es organizar, liderar y consolidar un sistema nacional de gestión ambiental y de manejo sostenible de los recursos naturales así como la conservación de la biodiversidad, mediante la formulación e instrumentación de las políticas nacionales en la materia, integrados con otros organismos, descentralizando competencias y con activa participación de la población civil.

Es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y ejerce las funciones de licenciamiento ambiental y las de seguimiento a los PGAs o Planes de Manejo Ambiental (PMA) aprobados a través de su DGCCARN.

- Por parte del MOPC

El MOPC, es la Autoridad Reguladora del Sector Transporte en el ámbito nacional, y en tal carácter, define y controla la implementación de las políticas vinculadas a este Sector, siguiendo las orientaciones del Poder Ejecutivo. Para la incorporación del componente ambiental en el ciclo de los proyectos de carreteras administradas por el MOPC, en marzo de 1991 fue creada una Unidad Ambiental, por Resolución Ministerial Nº. 162, en el marco de un Programa financiado por el Banco. Debido a la creciente problemática ambiental y la transversalidad del MOPC con la rama ambiental, se creó por Resolución Ministerial Nº. 639  del 2011 la Dirección Gestión Ambiental (DGA), y por Resolución Ministerial Nº. 167/14 es designada como Órgano Coordinador de los Componentes Ambientales. A partir de diciembre de 2014, se incorpora dentro de la estructura ambiental, la temática social, denominándose así,   por Resolución Nº 1.581 con fecha 3 de Diciembre de 2014, como Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA) para atender todos los proyectos del MOPC.

Dentro de la DGSA existe un Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual se encarga de: i). realizar con la SEAM las gestiones relacionadas con la Ley 294/93 de la “Evaluación del Impacto Ambiental”, para actividades vinculadas con el MOPC; ii) Dar seguimiento a la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos del MOPC; iii). Controlar el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por los ejecutores de proyectos conforme a los Términos de Referencia (TdR), ETAGs y/o las Licencias Ambientales, a través de visitas de campo y sobre la base de informes ambientales presentados por las firmas fiscalizadoras; y iv).  Estudiar, analizar y presentar a las autoridades superiores soluciones sobre conflictos vinculados a la Ley 294/93 de la “Evaluación de Impacto Ambiental. Como procedimiento de control y monitoreo de la ejecución de proyectos, el MOPC contrata consultoras de fiscalización que incorpora un fiscal socio-ambiental, asumiendo la DGA el papel de supervisor ambiental de las obras.

Impactos y Riesgos Ambientales

Con las obras de rehabilitación incluidas en el Programa, no se contempla la ejecución de obras nuevas ni ampliaciones importantes (con excepción de pequeñas rectificaciones o variantes) que pudieran poner representar mayor riesgo al entorno socioambiental. En este sentido, los principales impactos ambientales y sociales ya ocurrieron hace mucho tiempo, con la apertura de las trazas de los caminos objeto de rehabilitación, razón por la cual no se prevé impactos socioambientales significativos en el Programa.

Los impactos ambientales y sociales negativos más relevantes serán de baja a mediana magnitud, de corta duración e influencia local y estarán relacionados con el manejo de residuos, emisiones de ruido, y descargas líquidas, sólidas y gaseosas.  Estos impactos podrán ser manejados, mediante la aplicación de medidas simples y rutinarias, definidas en las normas técnicas ambientales establecidas en las ETAGs del MOPC o en procedimientos internacionales comúnmente aplicados para estos casos.

- Fase de Construcción

Los impactos negativos potenciales más significativos que podrían generarse en esta fase incluyen: i) afectación a la calidad del aire, por la emisión no controlada de material particulado a la atmósfera por efecto de la nivelación del suelo o del material pétreo utilizado para la construcción de las obras; ii) generación de ruido en las proximidades de los frentes de obra por efectos de la operación de maquinaria y equipos de construcción; iii) polución de cuerpos hídricos superficiales debido a eventuales procesos erosivos que arrastrarán suelos a cauces o áreas bajas; iv) generación de residuos líquidos, sólidos y gaseosos; v) interrupciones temporales del tránsito vehicular; y vi) incremento del riesgo de accidentes, debido a los movimientos de tierra, a la presencia de la maquinaria, a la interrupción del tránsito vehicular, a la mala disposición de escombros o materiales, o a la falta de señalización en zonas obra, entre otros.

- Fase de Operación y Mantenimiento

Durante la fase de operación y mantenimiento de la infraestructura propuesta, los principales impactos negativos identificados se relacionan con: i) presión en la tenencia de la tierra de los predios aledaños a las vías mejoradas debido al incremento de su plusvalía; ii) cambios de uso del suelo; y iii) aumento de la posibilidad de accidentes como consecuencia del incremento del tránsito vehicular en las vías a rehabilitarse.

- Impactos Positivos

Entre los principales impactos positivos que la operación generaría se incluyen los siguientes: i) potenciación del bienestar y calidad de vida de los beneficiarios; ii) generación de mayores oportunidades para la productividad y comercialización de bienes producidos en sus comunidades y centros de consumo mayores; iii) disminución del aislamiento de sectores de la población marginados; iv) generación de facilidades de acceso a la educación, salud y servicios básicos generales; v) seguridad en la movilidad y el desplazamiento de la población; vi) reducción de costos y tiempos de viaje de los productos de la población; vii) incremento de la movilidad y transporte de la población; viii) potenciación de oportunidades para generación de actividades agrícolas, forestal y pecuarias; ix) mejoramiento de la movilidad a nivel rural; x) inclusión a los procesos productivos de poblaciones alejadas; xi) potenciación de los procesos de comunicación y coordinación entre los Gobiernos Locales y las comunidades beneficiadas; y (xii) reivindicación de la confianza pública en la gestión social del Gobierno de Paraguay y de los Gobiernos Locales.

Manejo de los Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales

A continuación, en el cuadro siguiente, se presentan las acciones de orden general que han sido diseñadas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales y sociales identificados en el marco de esta operación.

Cuadro VII.2 Acciones recomendadas como parte del Plan de Manejo Ambiental y Social

| PROGRAMA | IMPACTO/ RIESGO | MEDIDA | FASE |  | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Construcción | Operación |  |
| Prevención y Control de la Contaminación Ambiental | Contaminación del suelo: fugas, derrames | Colocación de equipos y materiales anti derrames e impermeabilizantes: Bandejas de contención. | x |  | Número de derrames no controlados por /mes |
|  | Contaminación del aire: material particulado y gases | Mantenimiento adecuado de vehículos que ingresan al lugar | x | x | Número de chequeos mecánicos por año |
|  |  | Riego del suelo con agua en vías en proceso de rehabilitación | x |  | Número de riegos por mes en fase de construcción |
|  | Contaminación del agua | Colocación de barreras de intercepción antes de cuerpos de agua, drenajes o vertientes. | x |  | Número de barreras colocadas |
|  |  | Ubicación instalaciones alejadas de cursos de agua. | x |  | Registro fotográfico |
|  | Contaminación acústica: ruido y vibraciones | Mantenimiento adecuado de equipos, maquinarias y vehículos asignados a la obra | x | x | Número de chequeos mecánicos por año |
|  |  | Restricción de la velocidad de circulación de vehículos y maquinarias. | x | x | Registros de control por mes |
|  | Contaminación Visual | No acumulación de tierras, escombros, residuos o cualquier material en las áreas de trabajo. | x | x | Registro fotográfico |

| PROGRAMA | IMPACTO/ RIESGO | MEDIDA | FASE |  | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Construcción | Operación |  |
| Relaciones Comunitarias | Impactos negativos que afecten a la población | Realización de procesos informativos, acercamientos con la población involucrada, según normativa | x | x | Número de charlas informativas por año |
|  |  | Información a la comunidad sobre el "Sistema de Atención a Quejas" y "Medidas de Compensación". | x | x | Número de quejas subsanadas por número de quejas recibidas en un año |
|  |  | Organización comunitaria en el sistema de vigilancia para mantenimiento de la infraestructura |  | x | Número de actas de vigilancia realizadas por la comunidad al año |
| Capacitación y Comunicación | Contaminación del suelo, aire, agua | Capacitaciones periódicas en manejo y disposición de residuos, prevención y contaminación de recursos, gestión e impactos ambientales del proyecto | x | x | Número de capacitaciones recibidas por año |
|  | Riesgos en salud y seguridad de trabajadores y operadores comunitarios. Riesgo de instalaciones | Capacitaciones sobre riesgos laborales, de salud, riesgos naturales, seguridad industrial | x |  | Número de capacitaciones recibidas en fase de construcción |
|  |  | Capacitaciones periódicas sobre uso y manejo de equipos de protección individual y primeros auxilios | x |  | Número de capacitaciones recibidas en fase de construcción |
|  |  | Entrenamientos y simulación de situaciones de riesgo | x | x | Cantidad de entrenamientos realizados por año |

| PROGRAMA | IMPACTO/ RIESGO | MEDIDA | FASE |  | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Construcción | Operación |  |
| Residuos Sólidos | Contaminación del suelo | Clasificación los residuos generados según su tipo. | x |  | Cantidad de contenedores por frente de obra |
|  | Contaminación visual | Transporte de residuos comunes al relleno sanitario o vertedero autorizado más cercano, utilizando los contenedores adecuados | x |  | Cantidad de residuos comunes transportados por mes en fase de construcción |
|  |  | Entrega de residuos especiales a gestores ambientales autorizados. | x | x | Cantidad de residuos especiales entregados por mes |
| Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | Riesgos en salud y seguridad de trabajadores y moradores. Riesgo de instalaciones | Análisis médicos periódicos de trabajadores |  |  | Número de análisis por año |
|  |  | Utilización de equipos de protección individual | x |  | Registro mensual de utilización de equipos y fotográfico. Número de accidentes por año. |
|  |  | Dotación de botiquines de primeros auxilios bien equipados | x |  | Número de botiquines por frente de obra |
|  |  | Mantenimiento de seguros de vida de los trabajadores, equipos e instalaciones en general | x |  | Cantidad de trabajadores asegurados total de trabajadores |

| PROGRAMA | IMPACTO/ RIESGO | MEDIDA | FASE |  | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Construcción | Operación |  |
| Contingencias | Riesgos en salud y seguridad de trabajadores y operadores comunitarios. Riesgo de instalaciones | Señalización adecuada en toda el área | x | x | Registro fotográfico |
|  |  | Mantenimiento de vías de evacuación desalojadas | x | x | Registro fotográfico |
|  |  | Inspecciones periódicas a infraestructura |  | x | Número de inspecciones por mes |
|  |  | Mantenimiento de extintores revisados, recargados e identificados según su tipo | x |  | Número de extintores revisados por mes |
|  | Verificación de cumplimiento total | Seguimiento a la ejecución del PMA, (autoevaluaciones) | x | x | Informes de seguimiento de PMA por año |

Cuadro: Acciones recomendadas como parte del Plan de Manejo Ambiental y Social

- Supervisión y Monitoreo

La supervisión y el monitoreo de las actividades de esta operación serán ejecutados, en su orden, por Gobiernos Locales, el MOPC, la SEAM y el Ente Prestatario.  Cada una de las obras contará con: i) una firma constructora (el contratista) que estará a cargo de la rehabilitación del proyecto vial en cuestión, y que, en virtud del contrato correspondiente, además de cumplir con los requerimientos de orden técnico y financiero, deberá acatar las disposiciones ambientales y sociales que se incluirán bajo la forma de cláusulas contractuales y especificaciones técnicas ambientales; ii) una fiscalización, la que, como parte de sus responsabilidades de control, deberá verificar que el contratista cumpla con las disposiciones en materia ambiental y social que se incluyan en los contratos de obra y sean ejecutadas ; iii) la supervisión cuyo rol es la de autoridad ambiental, le competente de conformidad con la legislación vigente,  la potestad de verificar en el campo, el cumplimiento cabal de la legislación ambiental y social vigente, en especial de las disposiciones contenidas en las correspondientes licencias o permisos; iv) también le corresponde  la supervisión física, financiera del MOPC; y v) por parte del Banco se da  la supervisión ambiental y social  para verificar el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del Prestatario.

.

# Ejecución y Operación del Proyecto

## VIII.1 Organismo Ejecutor

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), será el Organismo Ejecutor del Proyecto, con el apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación para el  diseño e implementación del componente social.

Por Ley Nº 167 de fecha 25 de mayo de 1993, se aprueba la estructura orgánica y funciones del MOPC, en la cual establece que el MOPC es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referente a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico. El Ministerio tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilizar a la producción, comercialización y consumo del país.

El MOPC está compuesto por el Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (VMOPC), el Vice Ministerio de Transporte (VMT), el Vice Ministerio de Minas y Energía (VMME) y el Vice Ministerio de Administración y Finanzas (VMAF).

Figura VIII.1 Organigrama del MOPC

## VIII.2 Experiencia del Organismo Ejecutor

Cuadro VIII.1 Lista de Proyectos del MOPC

### Administración del programa

El MOPC creará la Unidad Ejecutora del Proyecto la cual funcionará orgánicamente dependiente de la Dirección de Caminos Vecinales.

## VIII.3 Unidad ejecutora del proyecto

El propósito de la Unidad de Ejecutora del Proyecto (UEP) es dotar a la administración institucional del MOPC de una estructura dedicada exclusivamente a la gestión y supervisión del proyecto para el seguimiento técnico y administrativo, contando con el apoyo de consultores externos individuales.

La UEP contará con el apoyo de una consultora de Especializada en Gestión, la cual proveerá soporte técnico, logístico, fiduciario y administrativo. Tendrá un Manual Operativo, que tendrá por objeto establecer los términos, condiciones y alcance de funcionamiento de la misma y que rigen la aplicación, seguimiento y evaluación del proyecto. Su conformación será mixta, con funcionarios de planta, consultores individuales y la consultora especializada de apoyo a la gestión.

Objetivos y Ámbito de Responsabilidad

La UEP estará vinculada con el MOPC, Organismo Ejecutor del Proyecto, a través de su Dirección de Caminos Vecinales. La estructura organizacional de la UEP cuenta con cuatro Coordinaciones, Operativos y Apoyos. En este caso, será la siguiente, a saber:

- La Coordinación General, constituida por el Coordinador General, la Secretaría de la UEP, Asistente Administrativo, Auxiliar y Chofer;

- La Coordinación Técnica o de Obras, formada por el Coordinador, Supervisores de Obra, Asistentes Técnicos, Auxiliar y Choferes;

- La Coordinación Ambiental, formada por el Coordinador, Supervisores Ambientales, Asistente Administrativo, Auxiliar y Choferes;

- La Coordinación de Administración y Finanzas, formada por el Coordinador, el Especialista en Adquisiciones, Asistentes Técnicos (Administrativo; Adquisiciones y Ejecución Presupuestaria), Auxiliar y Chofer.

Funciones de la UEP

- Coordinar en forma conjunta con el Área de Planificación y Programación del Proyecto las tareas de estudio y elaboración del Presupuesto del proyecto, para cada ejercicio fiscal, actuando de nexo ante las Instancias Institucionales para su cumplimiento.

- Supervisar, controlar y evaluar el cronograma de ejecución presupuestaria, así como el avance físico-financiera registrados a través del Tablero de Control.

- Elaboración de los formularios para la adquisición de bienes y servicios a ser realizados por la Unidad Ejecutora.

- Seguimiento de los expedientes administrativos y otros documentos de interés.

- Cumplir con las demás actividades inherentes al cargo, ordenadas por el Jefe de la Unidad Ejecutora.

Duración Prevista

La UEP actuará en forma coordinada con los demás órganos de la MOPC para el correcto desarrollo de sus actividades, observando estrictamente las competencias de cada unidad interviniente, tendrá un plazo hasta la finalización del proyecto, período éste que comprenderá las medidas iníciales de ejecución del Contrato de Préstamo, las de implementación y ejecución de las obras y la realización de las demás acciones relacionadas con el Proyecto y con el contrato de préstamo.

Figura VIII.2 Estructura Organizacional de la UEP

Funciones de las áreas/sectores de la estructura organizacional

Las distintas áreas integrantes de la UEP tienen las siguientes atribuciones principales:

Coordinación General

Es competencia de la Coordinación General, el administrar la ejecución del Proyecto y del Contrato de Préstamo, de manera de asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales de las obras, de los planes operativos anuales y de los cronogramas de inversiones para la implementación del Proyecto.

De forma específica, le corresponde desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

- Adoptar todas las previsiones necesarias para garantizar el funcionamiento normal y adecuado de la UEP, incluyendo el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso de los recursos del financiamiento, la operación de sistemas de informaciones gerenciales y la contratación de apoyo operacional externo (si fuera necesario);

- Preparar el plan de actividades de la UEP para el período de ejecución del proyecto, en coordinación con el Área Técnica;

- Coordinar la preparación del plan operativo anual (POA) para cada año de ejecución del proyecto;

- Articular las acciones necesarias junto con el MOPC para la realización de las expropiaciones y adquisiciones previstas en el Proyecto, así como para la obtención de las licencias ambientales;

- Dirigir, coordinar, monitorear y controlar todas las actividades del proyecto;

- Adoptar las acciones necesarias para que se cumplan las especificaciones técnicas, legales y ambientales de las obras y los cronogramas y las condiciones de implementación del proyecto;

- Precautelar para que se cumplan los compromisos contractuales del préstamo, concernientes a la ejecución del proyecto, en particular con respecto al pari passu comprometido;

- Monitorear la preparación en tiempo y forma de los Informes de Progreso relativos a la ejecución del proyecto;

- Adoptar las acciones necesarias para la contratación de los servicios de consultoría, de las obras y de los servicios técnicos especializados;

- Adoptar las acciones necesarias para la contratación de los servicios de consultoría para las auditorias financieras y evaluaciones;

- Controlar y monitorear todas las actividades de acompañamiento y evaluación de la ejecución del proyecto y preparar las propuestas de acciones para la corrección de los desvíos detectados;

- Controlar la preparación y a través del MOPC, encaminar las solicitudes de desembolsos y las justificaciones de gastos a la entidad prestadora;

- Adoptar las providencias necesarias para el encaminamiento, a los órganos competentes del MOPC, con tiempo suficiente, de las previsiones presupuestarias de los recursos de financiamiento y de la contrapartida local, necesarios en cada año de la ejecución del proyecto y para atender los intereses del préstamo, a efectos de la inserción en la propuesta presupuestaria anual de la administración gubernamental;

- Adoptar las acciones necesarias para la realización, a través del MOPC, de los pagos relacionados con la ejecución del proyecto y de los gastos administrativos de la UEP; y

- Desarrollar todas las otras actividades inherentes a la coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación de la ejecución del proyecto.

Coordinación de Obras (Técnica)

Corresponde a esta Área la supervisión técnica del proyecto, en estrecha articulación con la Coordinación General de la UEP, en lo que respecta a los aspectos técnicos, ambientales y financieros de las obras, supervisando las actividades de la empresa responsable del Control y Monitoreo de la obra, de forma de contribuir para que se cumplan las especificaciones técnicas, ambientales y jurídicas de las obras y los cronogramas de implementación del Proyecto.

Sus funciones incluyen:

- Preparar plan de actividades del Área en coordinación con la demás Áreas;

- Contribuir, en coordinación con la demás Áreas, para la preparación, revisión o ajustes del plan operativo anual (POA) para cada año de ejecución del Proyecto;

- Realizar, en nombre de la UEP, visitas de inspección periódicas a las áreas de implantación de las obras, desde el inicio de la instalación de las obras, de manera de confrontar o constatar en términos técnicos,  legales y financieros lo previsto en cada etapa con lo efectivamente realizado;

- Producir informes periódicos de seguimiento físico y financiero de la ejecución del Proyecto, sobre la base de las visitas de inspección de la UEP y de los informes de la empresa encargada de la Fiscalización, apuntando los desvíos en la ejecución en relación con lo previsto, observando las causas y consecuencias, las responsabilidades por los desvíos registrados y las recomendaciones sobre las acciones a  ser adoptadas;

- Colaborar con el Área Administrativa y Financiera en la preparación de informes periódicos de Progreso de seguimiento físico y financiero del proyecto, de las solicitudes de desembolsos y de las justificaciones de gastos a la entidad prestadora, así como de las propuestas relativas al presupuesto anual del Proyecto;

- Acompañar, a la zona de implantación de las obras, a las misiones de Inspección y Vigilancia de la ejecución de las obras y a las de auditorías y de evaluación del Proyecto, al Coordinador General de la UEP, funcionarios de MOPC, o consultores al servicio de la UEP o de la agencia prestadora;

- Preparar informes específicos sobre la ejecución de la obra, solicitados por la agencia prestadora por medio de la Coordinación General de la UEP o del MOPC;

- Contribuir para alimentar el sistema de informaciones gerenciales del proyecto con informaciones relacionadas a la ejecución de las obras;

- Informar, con carácter de emergencia, a la Coordinación General sobre desvíos en la ejecución del proyecto en relación con los términos previstos, de manera de facilitar la adopción de medidas oportunas para la solución de esos problemas;

- Transmitir a las empresas encargadas de la ejecución y del control de calidad  de las obras orientaciones e informaciones provenientes de la Coordinación General de la UEP;

- Colaborar con los órganos responsables del monitoreo ambiental de las obras en el cumplimiento de sus atribuciones específicas;

- Proceder al levantamiento de informaciones específicas sobre el avance en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las solicitudes de la Coordinación General de la UEP;

- Participar de los eventos relacionados con el proceso de administración y de la evaluación de la ejecución del Proyecto; y

- Desarrollar otras actividades de interés para el Proyecto.

Coordinación Ambiental

Corresponde a esta Área la supervisión ambiental del proyecto, en estrecha articulación con la Coordinación General de la UEP, en lo que respecta al cumplimiento de la ejecución de  las actividades de mitigación de los impactos negativos de la obras, supervisando las actividades de la empresa responsable del Control y Monitoreo de la obra, de forma de contribuir para que se cumpla  el Plan de Gestión Ambiental especificado y aprobado por la Secretaría del Ambiente (SEAM), así como realizar todos trámite relativo a la conservación de la Licencia Ambiental.

Sus funciones incluyen:

- Preparar plan de actividades del Área en coordinación con la demás Áreas y con la Dirección de Gestión Ambiental;

- Realizar las acciones necesarias junto con los órganos competentes del Gobierno para la realización de las expropiaciones y adquisiciones previstas en el Proyecto, así como para la obtención de las licencias ambientales;

- Realizar, en nombre de la UEP, visitas de inspección periódicas a las áreas de implantación de las obras, desde el inicio de la instalación de las obras, de manera de confrontar o constatar en términos ambientales lo previsto en cada etapa con lo efectivamente realizado;

- Producir informes periódicos de seguimiento físico y financiero de la ejecución del Proyecto, sobre la base de las visitas de inspección de la UEP y de los informes de la empresa encargada del Control y Monitoreo, apuntando los desvíos en la ejecución en relación con lo previsto, observando las causas y consecuencias, las responsabilidades por los desvíos registrados y las recomendaciones sobre las acciones a  ser adoptadas;

- Acompañar, a la zona de implantación de las obras, a las misiones de Inspección y Vigilancia de la ejecución de las obras y a las de auditorías y de evaluación del Proyecto, al Coordinador General de la UEP, funcionarios de MOPC, o consultores al servicio de la UEP o de la agencia prestadora;

- Preparar informes específicos sobre los temas ambientales de la obra por medio de la Coordinación General de la UEP o del MOPC;

- Contribuir para alimentar el sistema de informaciones gerenciales del proyecto con informaciones relacionadas a la ejecución de las obras;

- Informar, con carácter de emergencia, a la Coordinación General sobre desvíos en la ejecución del proyecto en relación con los términos previstos, de manera de facilitar la adopción de medidas oportunas para la solución de esos problemas;

- Transmitir a las empresas encargadas de la ejecución y del control de calidad  de las obras orientaciones e informaciones provenientes de la Coordinación General de la UEP sobre temas ambientales;

- Supervisar a los responsables del monitoreo ambiental de las obras en el cumplimiento de sus atribuciones específicas;

- Proceder al levantamiento de informaciones específicas sobre el avance en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las solicitudes de la Coordinación General de la UEP;

- Participar de los eventos relacionados con el proceso de administración y de la evaluación de la ejecución del Proyecto; y

- Desarrollar otras actividades de interés para el Proyecto.

Coordinación Administrativa y Financiera

A esta área le incumbe, en estrecha coordinación y articulación con la Coordinación General de la UEP y la Dirección de Crédito Público (DCP), administrar la ejecución del Proyecto en lo que respecta a los aspectos administrativos y financieros.

De una forma más específica las funciones incluyen las siguientes actividades:

- Asistir a la Coordinación General de la UEP en la administración del proyecto, en la preparación de los planes de actividades de la Unidad y de los planes operativos anuales;

- Preparar el presupuesto anual del Proyecto con el apoyo de las demás áreas de la UEP;

- Controlar, con el apoyo de la DCP, la ejecución presupuestaria y financiera del Proyecto;

- Controlar el cumplimiento de los procedimientos administrativos de la UEP;

- Preparar, con el apoyo de las demás Áreas de la UEP, las programaciones de desembolso de los recursos del financiamiento y monitorear las correspondientes justificaciones de gastos y acompañar a través del MOPC en su tramitación ante la agencia prestadora;

- Preparar, con el apoyo de las demás Áreas de la UEP y la DCP, los Informes de Progreso sobre la ejecución física y financiera del Proyecto;

- Controlar el cumplimiento de los compromisos de la ejecución del proyecto con la UEP relativo a consultores y proveedores;

- Controlar el cumplimiento de los compromisos contractuales relacionados con la ejecución del Proyecto, principalmente los asumidos con la agencia prestadora;

- Colaborar con la Coordinación General en las acciones necesarias para la contratación de servicios de consultoría, de servicios técnicos especializados, obras y de adquisición de bienes para la UEP;

- Controlar, en articulación con la Coordinación General el desenvolvimiento, de la implementación y la operación del sistema de informaciones gerenciales del Proyecto;

- Preparar informes específicos de ejecución del Proyecto solicitados por la  Coordinación General;

- Informar, con carácter de emergencia, a la Coordinación General sobre desvíos en la ejecución del proyecto en relación con los términos previstos, de manera de facilitar la adopción de medidas oportunas para la solución de esos problemas;

- Colaborar con la Coordinación General en las acciones necesarias para la realización de las misiones de Inspección y Vigilancia de la agencia prestadora; y

- Desarrollar otras actividades de interés del Proyecto.

Secretaría de la UEP

La Secretaria de la UEP es responsable, entre otras, de las siguientes actividades:

- Preparar y administrar la agenda de compromisos del Coordinación General;

- Realizar y recibir llamadas telefónicas locales, nacionales e internacionales;

- Enviar y recibir correspondencias y documentos por medio de servicios  postales, fax y correo electrónico;

- Clasificar documentos, organizar e manejar archivos;

- Dirigir las minutas de correspondencias oficiales;

- Reproducir documentos en fotocopiadora;

- Controlar el aseo, higiene y limpieza de las instalaciones de la UEP;

- Realizar levantamientos específicos de informaciones en la internet;

- Otras actividades, propias de la secretaria, y de interés de la UEP.

Cuadro VIII.2 Composición del Cuadro de Personal

| DESCRIPCIÓN DEL CARGO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| COORDINACIÓN GENERAL (consultor individual) | 1 |
| Chofer | 1 |
| SECRETARÍA: (a definir) | 1 |
| Asistente Administrativo | 1 |
| Auxiliar | 1 |
| COORDINACION TÉCNICA: (consultor individual) | 1 |
| Supervisor de Obras | 3 |
| Asistente Técnico | 3 |
| Auxiliar | 1 |
| Chofer | 3 |
| COORDINACION AMBIENTAL: (a definir) | 1 |
| Supervisor Ambiental | 3 |
| Asistente Administrativo | 1 |
| Auxiliar | 1 |
| Chofer | 3 |
| COORDINACIÓN DE ADM Y FINANZAS: (consultor individual) | 1 |
| Especialista en Adquisiciones | 1 |
| Asistente Técnico I (Administrativo) | 1 |
| Asistente Técnico II (Adquisiciones) | 1 |
| Asistente Técnica III (Ejecución Presupuestaria) | 1 |
| TOTAL | 30 |

El cuadro anterior presenta una propuesta de UEP, la cual deberá ser revisada en función de la disponibilidad de funcionarios de planta.

Previsiones Presupuestarias para el Funcionamiento

Los requerimientos presupuestarios necesarios para el inicio de la operación deberán ser incluidos en el  anteproyecto de presupuesto del MOPC para el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN). El mismo será objeto de estudio para su aprobación por parte del Congreso Nacional.

La aprobación del Convenio Internacional de Préstamo por el Congreso de la Nación habilita al Ejecutor (MOPC) a solicitar y realizar gestiones administrativas de ampliación o reprogramación presupuestaria, en caso que fuera necesario.

Matriz de Responsabilidades

El siguiente cuadro presenta la responsabilidad de acuerdo a las acciones a realizar. Este cuadro podrá sufrir modificaciones en caso de designar este programa a la reciente Dirección de Proyectos Estratégicos para su coordinación.

Cuadro VIII.3 Matriz de Responsabilidad

| Acciones a Realizar | Actividad | Órgano Responsable |
| --- | --- | --- |
| - Acciones Preliminares |  |  |
| 1.1 Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) | Funcionamiento de la UEP | Dirección de Caminos Vecinales |
|  | Cumplimiento de Condiciones Previas |  |
|  | Normas Generales |  |
|  | - Informe Jurídico | - Ministerio de Hacienda |
|  | - Firmas Autorizadas | - MOPC / MH |
|  | - Asignación Presupuestaria | - UEP / Dirección de Crédito Público – MOPC |
|  | - Informe Inicial | - UEP |
|  | - Plan de Cuentas | - Dirección de Crédito Público |
|  | - Auditoría Externa | - Dirección de Crédito Público |
|  | - Elaboración del Manual Operativo | - UEP |
|  | - Elaboración del POA | - UEP |
| 1.2 Adquisiciones | - Consultorías Individuales | - UEP |
|  | - Preparación de Términos de Referencia y Proceso de Contratación |  |
|  | - Consultorías de Servicios Específicos de Auditoría | - Dirección de Crédito Público / Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) - MOPC |
|  | - Consultorías de Servicios Específicos de Evaluaciones y Fiscalizaciones | - UEP / UOC - MOPC |
|  | - Obras | - UEP / UOC - MOPC |
|  | - Equipos de Oficina | - UEP / UOC – MOPC |
| 1.3 Licencia Ambiental | - Preparación del EIA | - Dirección de Gestión Ambiental - MOPC |
|  | - Solicitud de Licencia Ambiental Estratégica | - Dirección de Gestión Ambiental - MOPC |
|  | - Emisión de Licencia Ambiental | - Secretaria del Ambiente (SEAM) |
| - Acciones Operativas |  |  |
| 2.1 Ejecución de las Obras |  | UEP a través de Contratistas |
| 2.2 Supervisión de las Obras |  | Supervisores UEP |
| 2.3 Fiscalización de Obras | - Fiscalización | - UEP a través de Empresas Consultoras |
|  | - Informes mensuales de la fiscalización | - UEP |
| 2.4 Desembolsos y justificación de Gastos | - Programación de desembolsos | - UEP |
|  | - Elaboración de solicitudes | - DCP |
|  | - Firma de formularios | - Vice ministerios del MOPC |
|  | - Remisión a agencia prestadora | - DCP |
| 2.5 Informes de Ejecución | - Elaboración Parte Técnica | - UEP |
|  | - Elaboración Parte Financiera | - Dirección de Crédito Público |
|  | - Consolidación y Envío a la agencia prestadora | - UEP |
| 2.6 Presupuesto Anual | - Elaboración | - UEP |
|  | - Consolidación del MOPC | - Dirección de Planificación Económica |
|  | - Aprobación | - MH / Congreso de la Nación |
|  | - Remisión a la agencia prestadora | - DCP |
| 2.7 Evaluaciones | - Acompañamiento de la evaluación- | - UEP |
|  | - Remisión del Informe Intermedio y Final a la agencia prestadora | - UEP |
| 2.8 Auditorias | - Preparación de documentos contables | - Dirección de Contabilidad |
|  | - Acompañamiento de los trabajos de auditoría | - Dirección de Crédito Público |
|  | - Remisión del Informe Anual a la agencia prestadora | - Dirección de Crédito Público |

## VIII. 4 Auditoría, monitoreo y evaluación del programa

Las auditorías del Programa se realizarán en conformidad a los requerimientos establecidos por el BID. El monitoreo y evaluación del programa contará con un marco de resultados, con actividades, efectos e impactos esperados, con indicadores y plazos a lo largo del proyecto. El diseño del plan de evaluación debe incluir además, actividades y productos de comunicación, difusión y de rendición de cuentas.

El componente de evaluación deberá identificar el impacto del programa en el aumento de ingresos de las familias beneficiadas por el programa, medido a través del mejoramiento de las condiciones de vida.

La metodología de evaluación deberá incluir a las familias directamente incluidas en el proyecto, las familias que se encuentran a x km de la construcción vial y familias no vinculadas al proyecto a través de la selección de localidades testigo a fin de evaluar los efectos en las comunidades con y sin proyecto.

## VIII. 5 Operaciones y Mantenimiento

Situación Actual de las Operaciones y el Mantenimiento

La gestión para la implementación de este proyecto la realiza el Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones del MOPC, a través de la Dirección de Caminos Vecinales. El mantenimiento es tarea del Departamento de Conservación de Rutas apoyada por el Departamento de Puentes y Obras de Arte de la Dirección de Vialidad del Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones. El Departamento de Conservación de Rutas asigna 17 oficinas regionales en los departamentos, las cuales llevan a cabo el mantenimiento de las carreteras nacionales y los caminos comarcales principales. Todos los meses, cada oficina regional presenta un informe sobre las actividades de mantenimiento y una vez cada tres meses sobre la situación actual de las carreteras al Departamento de Conservación de Rutas. Con respecto al presupuesto para el mantenimiento de carreteras del Departamento de Vialidad, éste ha sido equivalente en promedio a un 10% del plan. Cabe señalar que recientemente  por Resolución Ministerial Nº 706 de fecha 07 de mayo de 2015, donde se establece la reorganización estructural y funcional de la Dirección de Caminos Vecinales (DCV) y se desafecta los distritos de conservación departamental del Departamento de Conservación de la Dirección de Vialidad y afecta a la Dirección de Caminos Vecinales, los 17 distritos de Conservación, otorgando un plazo de 120 días para la elaboración de un Manual de organización, funciones y cargos.

Presupuesto de Mantenimiento

Tradicionalmente, el presupuesto del Departamento de Conservación de Rutas se había ejecutado mediante la utilización de un importe que representaba el 10% del monto reservado para el proyecto. Sin embargo, a partir de 2009, la tasa de presupuesto de mantenimiento utilizado ha aumentado más de seis veces en comparación de lo que era hasta ahora.

El presupuesto del MOPC entre 2009 y 2014 se detalla en el cuadro siguiente. El Departamento de Conservación de Rutas del MOPC no tiene discriminado EL presupuesto para los diecisiete (17) Distritos Departamentales de Conservación, sino que adquieren y distribuyen los equipos o materiales necesarios según la solicitud de cada Distrito. Entre el año 2009 y 2012 se tiene un aumento gradual tanto en el plan presupuestario como en niveles de ejecución; en el año 2013 se tiene el pico del presupuesto pero con un nivel de ejecución alrededor del 58%. Para el presupuesto de este año se ha tenido una brusca disminución en el plan anual, disminuyendo casi un 61% con relación al presupuesto del año 2013.

Cuadro VIII.4 Costos de Mantenimiento de Carreteras

| Año | Costos de mantenimiento (Gs) |  | Tasa de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan presupuestario | Presupuesto utilizado |  |
| 2009 | 235.938.000.000 | 121.259.000.000 | 51% |
| 2010 | 314.320.000.000 | 217.429.000.000 | 69% |
| 2011 | 314.877.000.000 | 250.972.000.000 | 78% |
| 2012 | 439.768.000.000 | 350.355.000000 | 80% |
| 2013 | 484.681.000.000 | 280.178.000000 | 58% |
| 2014 | 188.743.000000 |  |  |

Fuente: MOPC

# Costos del Programa

## IX.1 Computo metrico

En las siguientes tablas se presentan los cómputos métricos de los tramos muestra

## IX 2 Costos generales y financiamiento del programa

El Programa de Mejora de Caminos Vecinales comprende los componentes de: a) Construcción de Obras Civiles para el desarrollo de los trabajos de mejoramiento de aproximadamente 180 Km de caminos, y la gestión de mantenimiento de los mismo tramos, el mejoramiento de aproximadamente 600 metros o 16 puentes de madera por la sustitución de puentes de hormigón armado y la Fiscalización Técnica y Ambiental b) Servicios de Consultoría para el desarrollo de los proyectos de ingeniería de los puentes,  auditoría; monitoreo y administración del programa; c) la adquisición de  200 metros de puentes metálicos tipo Bailey  y d) los costos para la Mitigación Ambiental y Social del Programa. El programa tendrá financiamiento con fondos externos provenientes del BID en un 100%.

Costo del Programa

| Categoría de Inversión |  | BID | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Componente I. Obras civiles y supervisión | 58.800.000 | 520.000 | 2.386.343 | 38.520.644 | 14.675.884 | 2.697.170 |
| 1.1 | Producto 1. 160 Km de caminos vecinales mejorados | 42.382.821 | 260.000 | 1.346.343 | 32.530.883 | 8.174.991 | 70.605 |
| 1.1.1 | Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral. Resquin. (66,51 Km) | 15.006.346 | 130.000 | 626.413 | 11.300.202 | 2.914.430 | 35.302 |
| 1.1.1.1 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos y puentes | 650.000 | 130.000 | 520.000 | - | - | - |
| 1.1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral. Resquin. (80,9 Km) | 13.200.000 | - | - | 10.771.200 | 2.428.800 | - |
| 1.1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 1 | 876.346 | - | 106.413 | 529.002 | 240.933 | - |
| 1.1.1.4 | Actividades de Mitigaciòn Social y Ambiental - Caminos Grupo 1 | 280.000 | - | - | - | 244.698 | 35.302 |
| 1.1.2 | Grupo 2: La Paz - Gral. Artigas Fram y Villa Ygatimi Ype Jhu (92,49 Km) | 27.376.475 | 130.000 | 719.929 | 21.230.681 | 5.260.560 | 35.302 |
| 1.1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos y puentes | 650.000 | 130.000 | 520.000 | - | - | - |
| 1.1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para rehabilitación de Caminos Vecinales - Grupo 2: La Paz - Gral. Artigas Fram y Villa Ygatimi Ype Jhu (99 Km) | 24.800.000 | - | - | 20.236.800 | 4.563.200 | - |
| 1.1.2.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Grupo 2 | 1.646.475 | - | 199.929 | 993.881 | 452.663 | - |
| 1.1.2.4 | Actividades de Mitigaciòn Social y Ambiental - Caminos Grupo 2 | 280.000 | - | - | - | 244.698 | 35.302 |
| 1.2 | Producto 2. 500 Km de caminos incorporados en un esquema de mantenimiento | 4.000.000 | - | - | - | 1.408.000 | 2.592.000 |
| 1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para mantenimiento de Caminos Vecinales | 4.000.000 | - | - | - | 1.408.000 | 2.592.000 |
| 1.3 | Producto 3. 600 ml de puentes de hormigón reemplazados | 12.417.179 | 260.000 | 1.040.000 | 5.989.761 | 5.092.893 | 34.565 |
| 1.3.1 | Grupo 1: Paraguarí - Misiones - Cordillera y San Pedro (405 ml) | 8.112.096 | 130.000 | 520.000 | 4.637.606 | 2.809.400 | 15.130 |
| 1.3.1.1 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos y puentes | 650.000 | 130.000 | 520.000 | - | - | - |
| 1.3.1.2 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 1: Paraguarí - Misiones - Cordillera y San Pedro (405 ml) | 6.885.000 | - | - | 4.378.890 | 2.506.150 | - |
| 1.3.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 1 | 457.096 | - | - | 258.716 | 198.379 | - |
| 1.3.1.4 | Actividades de Mitigación Social y Ambiental - Puentes Grupo 1 | 120.000 | - | - | - | 104.870 | 15.130 |
| 1.3.2 | Grupo 2: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml) | 4.305.083 | 130.000 | 520.000 | 1.352.155 | 2.283.493 | 19.436 |
| 1.3.2.1 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de diseños de caminos y puentes | 650.000 | 130.000 | 520.000 | - | - | - |
| 1.3.2.2 | Contratación de Firma Constructora para reemplazo de puentes - Grupo 2: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml) | 3.315.000 | - | - | 1.256.386 | 2.058.615 | - |
| 1.3.2.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de reemplazo de puentes Grupo 2 | 220.083 | - | - | 95.769 | 120.008 | 4.306 |
| 1.3.2.4 | Actividades de Mitigación Social y Ambiental - Puentes Grupo 2 | 120.000 | - | - | - | 104.870 | 15.130 |
| 2. | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 200.000 | - | 55.000 | 35.000 | 20.000 | 290.000 |
| 2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1092 | 100.000 | - | 40.000 | - | 32.000 | 128.000 |
| 2.2 | Evaluación intermedia y final | 100.000 | - | - | 50.000 | - | 50.000 |
| 2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Intermedia del Programa | 50.000 | - | - | 50.000 | - | - |
| 2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 |
| 3. | Administración del Programa | 3.000.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3.1 | Continuación de los servicios de la ECATEF para el Programa PR-L1092 | 3.000.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

Resumen de costos del proyecto

| Categoría de Inversión |  | MONTO USD | MONTO GS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Componente I. Obras civiles y supervisión | 58.800.000 | 305.760.001.570 |
| 1.1 | Producto 1. 160 Km de caminos vecinales mejorados | 42.382.821 | 220.390.670.136 |
| 1.2 | Producto 2. 500 Km de caminos incorporados en un esquema de mantenimiento | 4.000.000 | 20.800.000.000 |
| 1.3 | Producto 3. 600 ml de puentes de hormigón reemplazados | 12.417.179 | 64.569.331.434 |
| 2. | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 200.000 | 1.040.000.000 |
| 3. | Administración del Programa | 3.000.000 | 15.600.000.000 |
|  | TOTAL POR AÑO | 62.000.000 | 322.400.001.570 |

## IX.3 Cronograma fisico financiero

Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (66,51 Km)

Grupo 2:  La Paz - Gral Artigas Fram y Villa Ygatimi Ype Jhu (92,49 Km)

Mantenimiento Caminos Vecinales

Grupo 1 Puentes: Paraguari - Misiones - Coordillera y San Pedro (405 ml)

Grupo 2 Puentes: Guaira - Alto Paraná y Amambay (195 ml)

# Evaluación económica de la muestra

## X.1 Evaluación económica

La Evaluación Económica de los tramos viales en estudio definió, mediante la comparación de los beneficios y costos del proyecto, si es recomendable su implementación. Una vez estructurado los costos y los beneficios para el horizonte del proyecto (10 años), que constituyen los insumos para la comparación de las ventajas y desventajas cuantificadas que se espera emerjan como resultados de la ejecución del Proyecto, se calcularon los indicadores económicos considerando una tasa de descuento del 12%, que representa el costo de oportunidad de las inversiones públicas en países en vías de desarrollo.

Los costos y beneficios asociados al proyecto se corrigen a precios económicos por un factor 0,84. Este factor es el utilizado normalmente en estudios de factibilidad realizados por el MOPC para proyectos viales de pavimentación asfáltica y es el valor promedio resultante de aplicar la relación de precios de cuenta a la estructura típica de costos de las obras viales y de los beneficios en ahorro de costos de operación de vehículos. La metodología de cálculo consiste básicamente en aplicar factores correctivos a cada uno de los precios de bienes y servicios considerados en el cálculo de precios unitarios, para luego, con ellos obtener el presupuesto final, en términos económicos, de cada elemento de costo considerado (inversión, mantenimiento, etc.).

Todos los valores monetarios son expresados en términos constantes actualizados a julio de 2015 y a un tipo de cambio de Gs. 5.100 / 1 US$.

Para la evaluación económica se tomaron en consideración los siguientes aspectos:

La vida útil del proyecto es de 10 años.

Para propósitos de descuento, se asume que los valores anuales ocurren al inicio de cada año.

El año de actualización de los flujos es el año 2015.

La tasa de descuento es del 12%.

El cronograma que se ha establecido con fines de la evaluación es el siguiente:

- Año 2015	Actualización de los Estudios.

- Año 2016	Licitación

- Año 2017	Obra de construcción (50%)

- Año 2018	Obra de construcción (50%)

- Año 2019	Inicio de operación del camino

- Año 2028	Fin de la vida útil del camino

- Valor residual de la inversión: 10%

Los escenarios analizados son:

- Escenario base: Sin proyecto, se aplica mantenimiento rutinario y periódico a todos los tramos en estudio.

- Escenario con proyecto: Se prevén el mejoramiento de todos los tramos conforme se detalla a continuación

| Dpto | Código | DESCRIPCIÓN | Long. km | Pavimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Con Proyecto |
| San Pedro | 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 20,62 | Ripio |
| Cordillera | 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 10,79 | Empedrado |
| Alto Paraná | 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 35,10 | Empedrado |

.

## X.2 Tramos de la muestra

En el siguiente cuadro se presentan las superficies de las Áreas de Influencia de cada tramo en estudio:

| Dpto | Código | DESCRIPCIÓN | Long. km | Sup. has |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| San Pedro | 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 20,62 | 21.931,29 |
| Cordillera | 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 10,79 | 5.161,58 |
| Alto Paraná | 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 35,10 | 102.923,64 |

En los siguientes mapas se presentan las áreas de influencia definidas para cada tramo en estudio:

En el siguiente cuadro se presenta los distritos y compañías afectadas por el área de influencia de cada tramo:

| DEPARTAMENTO | TRAMO |  | DISTRITOS | COMPAÑÍAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANINDEYU | 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | CURUGUATY | 6 ENCUADRE |
|  |  |  | YPEJHU | 8 DE DICIEMBRE, ASENTAMIENTO ARA VERA 1, ASENTAMIENTO ARA VERA 2, ASENTAMIENTO PRIMAVERA |
| SAN PEDRO |  |  | GRAL RESQUIN | COL ESTRELLITA, SAN VICENTE ( PANCHOLO ) |
| CORDILLERA | 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | ARROYOS Y ESTEROS | ACEVEDO, COSTA PUKU, EL CARMEN, ITA PIRU, PIRAPO MI |
| ALTO PARANA | 4 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | ITAKYRY | AGUAPE, ANGELITO, ASENTAMIENTO YCUA PORA, CAAGUY POTY (ASENT INDI), CAPII, CARRERIA I, CHINO CUE, CHINO I, COLONIA ALEGRE, COLORADO I, NARANJITO, NUEVA CONQUISTA, PARAGUAY PYAJHU, PROMETIDA, SAN JOSE, SAN JUAN, SANTA LUCIA, SANTA MARIA, SANTA TERESA, SANTO DOMINGO, TABARORY, TREINTA Y CINCO, URBANO, VACA RETA (SANTA LUCIA), VILLA CELESTE, VILLA CUE, YCUA PORA, YRUKU POTY, YTU, YUQUYRY |
| CAAGUAZU |  |  | VAQUERIA | ASENTAMIENTO 16 DE JULIO, NARANJITO |

### Producción agrícola en el AID de cada tramo

Para la determinación de la producción agrícola en el área de influencia de los tramos en estudio, se aplicó el siguiente método:

- A través del GIS se identificaron los distritos y compañías afectadas por el AID de cada tramo, y a su vez el porcentaje del área afectada de estas últimas.

- En base al Censo Agropecuario 2008, se identificó la producción (superficie, rendimiento y producción) en las compañías afectadas por el AID de cada tramo, seleccionándose a su vez los principales productos que generan transporte de carga. Esta producción fue proyectada al año 2015 en base a datos anuales publicados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG a nivel departamental.

- Para determinar la producción de cada producto seleccionado en el AID de cada tramo, se aplicó el porcentaje de afectación del AID en cada compañía.

- Una vez determinada la producción del AID en cada tramo se procedió a realizar las proyección de las variables superficie (has) y rendimiento (kg/ha) de cada producto, bajo el el escenario “sin proyecto” y “con proyecto”.

- Para el escenario “sin proyecto”, se tomaron en consideración tasas de crecimientos generalmente históricas de la zona respecto a la superficie, y para los rendimientos se consideraron incrementos mínimos en base a tecnologías estándar.

- Para el escenario “con proyecto”, se consideración mayores incrementos en la superficie de cultivo, teniendo en cuenta los límites de la frontera agrícola en el AID, y para los rendimientos se consideraron incrementos en base tecnologías mejoradas.

## X.3 Metodología y criterios de Evaluación

## Beneficios

Los beneficios que tendrán lugar por efecto del mejoramiento de los tramos en estudio, se estiman serán los siguientes:

- Utilidades incrementales percibidas por los productores dentro del área de influencia directa de los tramos (Excedente del Productor), a causa de la disminución de los costos de transporte de productos e insumos y por reducción de pérdidas de producción.

- Beneficios del tránsito normal e inducido no agrícola (livianos, ómnibus y camiones no agrícolas) por reducción de costos de operación de vehículos y aumento de las velocidades.

- Beneficios por ahorros en costos de mantenimiento vial.

No se consideraron beneficios por reducción de accidentes, dado que no es posible conocer con certeza las tasas accidentológicas en las situaciones a comparar. Esta omisión coloca a la evaluación del lado conservador.

La definición de los beneficios dependió de los datos disponibles y de la importancia relativa de las funciones que serán ejercidas por los tramos en cuestión, esto es, servir al tránsito existente comparándolo con los resultados esperados en la apertura de nuevas áreas. Al mismo tiempo, fue tenido en cuenta la posibilidad de doble conteo de beneficios al definirlos y calcularlos. Por ejemplo, los beneficios para el tránsito generado de vehículos de carga agrícola (camiones) no fueron sumados al valor del incremento de la producción local, una vez que son beneficios equivalentes.

### Excedente del Productor

El enfoque del Excedente del Productor considera los valores incrementales en la producción agrícola dentro del área de influencia como consecuencia de contar con un camino rehabilitado.

El cálculo del valor agregado es marginal, estableciéndose una situación base (sin proyecto) a la cual se confronta la situación esperada o deseada (con proyecto).

Para el cálculo de los beneficios derivados de la teoría del “Excedente del productor”, se formularon las siguientes hipótesis”:

- En el análisis se consideran los productos agropecuarios mencionados en el capítulo correspondiente a Aspectos Socioeconómicos.

- Existe autoconsumo en finca, por las características de los productos, parte de la producción se comercializa, y parte se consume en la finca.

- Los precios recibidos por el productor se mantienen constantes, bajo un criterio conservador.

- Se consideran inversiones complementarias, tales como:

  - Cambios en la tecnología actual de producción. Los costos de producción varían en las situaciones (sin y con proyecto).

  - Incremento en las superficies de producción. Los costos de desmonte y preparación de nuevas tierras son tenidos en cuenta

- No se realiza ninguna otra inversión en infraestructura ni en equipamiento de los productores.

- En cada área de influencia la extensión máxima de tierras que pueden ser puestas en producción es la fijada por la Capacidad de Uso de la Tierra, determinada en el Estudio socioeconómico. Los criterios de expansión aplicados fueron expuestos en el capítulo correspondiente a los aspectos socioeconómicos de las áreas de influencia de cada tramo.

- Se producirá una disminución de las pérdidas agrícolas (hasta 20% en las tierras actualmente en explotación por la desaparición de las clausuras de los caminos existentes, que se refleja en el incremento del rendimiento.

Los flujos de los beneficios por incremento de la producción agrícola se presentan en anexo para cada tramo. A continuación se detalla la metodología de cálculo utilizada para el efecto.

Modulo I

Primeramente se realizó el análisis espacial mediante la herramienta del GIS, a fin de determinar las compañías censales afectadas por cada AID de los tramos analizados.

En este mapa, se observan los límites del área de influencia y los límites de las compañías censales.

Luego, en este módulo se asignan las superficies de producción para el área de influencia de cada tramo en estudio, de los principales productos agrícolas generadores de renta, y su proyección para la situación sin y con proyecto. Esta asignación y proyección se hace respetando los límites de superficie del AID de cada tramo, en base a información del Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2008 a nivel de compañías censales y actualizadas por datos publicados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a nivel departamental.

En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo

| Producto: | MAÍZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Área (Ha) |  |  |
|  | Sin Proyecto | Con Proyecto | Variación |
| 2.017 | 588,08 | 588,08 | 0,00 |
| 2.018 | 589,84 | 589,84 | 0,00 |
| 2.019 | 591,61 | 601,64 | 10,03 |
| 2.020 | 593,39 | 613,67 | 20,29 |
| 2.021 | 595,17 | 625,95 | 30,78 |
| 2.022 | 596,95 | 638,46 | 41,51 |
| 2.023 | 598,74 | 638,46 | 39,72 |
| 2.024 | 600,54 | 638,46 | 37,92 |
| 2.025 | 602,34 | 638,46 | 36,12 |
| 2.026 | 604,15 | 638,46 | 34,32 |
| 2.027 | 605,96 | 638,46 | 32,50 |
| 2.028 | 607,78 | 638,46 | 30,69 |

Como se observa, los incrementos en superficie son mínimos en ambos escenarios, bajo el criterio de la restricción de la superficie total del área de influencia de cada tramo, y también bajo el criterio de no considerar ninguna otra inversión en infraestructura ni en equipamiento de los productores. Para la situación con proyecto se estima que los productores habilitarían nuevas superficie de cultivo motivados por el mejoramiento de la infraestructura vial.

Luego se estimaron y proyectaron los rendimientos para los escenarios sin y con proyecto, en base a datos de rendimientos promedios y óptimos de publicaciones técnicas del MAG.

En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo

| Producto: | MAÍZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Rendimiento (Ton/Ha) |  |  |
|  | Sin Proyecto | Sin Proyecto | Sin Proyecto |
| 2.017 | 3,82 | 3,82 | 0,00 |
| 2.018 | 3,83 | 3,83 | 0,00 |
| 2.019 | 3,84 | 4,10 | 0,26 |
| 2.020 | 3,85 | 4,39 | 0,53 |
| 2.021 | 3,86 | 4,69 | 0,83 |
| 2.022 | 3,88 | 5,02 | 1,14 |
| 2.023 | 3,89 | 5,02 | 1,13 |
| 2.024 | 3,90 | 5,02 | 1,12 |
| 2.025 | 3,91 | 5,02 | 1,11 |
| 2.026 | 3,92 | 5,02 | 1,10 |
| 2.027 | 3,93 | 5,02 | 1,09 |
| 2.028 | 3,95 | 5,02 | 1,07 |

En base a estas dos variables (superficie y rendimiento) se calcularon los valores de producción (ton) para cada rubro por año, conforme se ejemplifica en el siguiente cuadro:

| Producto: | MAÍZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Producción (Ton) |  |  |
|  | Sin Proyecto | Sin Proyecto | Sin Proyecto |
| 2.017 | 2.245,71 | 2.245,71 | 0,00 |
| 2.018 | 2.259,20 | 2.259,20 | 0,00 |
| 2.019 | 2.272,78 | 2.465,69 | 192,92 |
| 2.020 | 2.286,43 | 2.691,05 | 404,62 |
| 2.021 | 2.300,17 | 2.937,02 | 636,85 |
| 2.022 | 2.313,99 | 3.205,46 | 891,47 |
| 2.023 | 2.327,90 | 3.205,46 | 877,56 |
| 2.024 | 2.341,89 | 3.205,46 | 863,57 |
| 2.025 | 2.355,96 | 3.205,46 | 849,50 |
| 2.026 | 2.370,12 | 3.205,46 | 835,34 |
| 2.027 | 2.384,36 | 3.205,46 | 821,10 |
| 2.028 | 2.398,69 | 3.205,46 | 806,78 |

Por último, se asignaron porcentajes de consumo local y de pérdidas en la producción debido a la deficiente infraestructura vial existente, basados en datos de fuentes secundarias, obteniéndose así el superávits o excedente exportable por años de cada rubro en cada AID de los tramos en estudio, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

| Producto: | MAÍZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Año | Consumo local (Ton) |  | Pérdidas (Ton) |  | Superávits Exportable (Ton) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto |
| 2.017 | 224,57 | 224,57 | 449,14 | 449,14 | 1.571,99 | 1.571,99 |
| 2.018 | 225,92 | 225,92 | 451,84 | 451,84 | 1.581,44 | 1.581,44 |
| 2.019 | 227,28 | 227,28 | 454,56 | 0,00 | 1.590,94 | 2.238,41 |
| 2.020 | 228,64 | 228,64 | 457,29 | 0,00 | 1.600,50 | 2.462,41 |
| 2.021 | 230,02 | 230,02 | 460,03 | 0,00 | 1.610,12 | 2.707,00 |
| 2.022 | 231,40 | 231,40 | 462,80 | 0,00 | 1.619,80 | 2.974,06 |
| 2.023 | 232,79 | 232,79 | 465,58 | 0,00 | 1.629,53 | 2.972,67 |
| 2.024 | 234,19 | 234,19 | 468,38 | 0,00 | 1.639,32 | 2.971,27 |
| 2.025 | 235,60 | 235,60 | 471,19 | 0,00 | 1.649,17 | 2.969,86 |
| 2.026 | 237,01 | 237,01 | 474,02 | 0,00 | 1.659,08 | 2.968,45 |
| 2.027 | 238,44 | 238,44 | 476,87 | 0,00 | 1.669,05 | 2.967,02 |
| 2.028 | 239,87 | 239,87 | 479,74 | 0,00 | 1.679,08 | 2.965,59 |

Para el caso de consumo local, se asignaron los mismos porcentajes para las situaciones con y sin proyecto, y para el caso de las perdidas, se consideraron 0% para el escenario con proyecto, asumiendo que los caminos pasarían a ser de todo tiempo.

Módulo III

En este módulo se calculan los beneficios provenientes de la producción agrícola. Para el efecto se utilizan los valores asignados y calculados en el Módulo I, y se asignan además las siguientes variables:

#### Costos de producción

Los costos actuales de producción de los rubros agrícolas seleccionados fueron obtenidos de informantes calificados en la zona de los proyectos, como ser cooperativas, agroindustrias, empresas acopiadoras, productores referenciales, oficinas zonales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), etc.

Los costos de producción adoptados fueron los siguientes:

Tabla 12
Costos de producción de los rubros seleccionados, (U$S/ha)

| Nº | RUBRO | Tecnología sin Proyecto | Tecnología con Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poroto | 503,6 | 629,6 |
| 2 | Mandioca | 673,2 | 897,6 |
| 3 | Maíz | 314,3 | 529,2 |
| 4 | Caña de azúcar | 1011,1 | 1101,4 |
| 5 | Arroz | 770,8 | 1027,7 |
| 6 | Algodón | 387,1 | 683,6 |
| 7 | Soja | 428,5 | 571,3 |
| 8 | Trigo | 389,0 | 518,7 |
| 9 | Girasol | 418,8 | 558,5 |
| 10 | Maní | 458,7 | 611,6 |
| 11 | Tomate | 7816,7 | 10422,2 |
| 12 | Pimiento | 11166,7 | 14888,9 |
| 13 | Sésamo | 408,4 | 544,6 |
| 14 | Kaa hee | 1459,2 | 1824,0 |
| 15 | Yerba Mate | 743,0 | 928,8 |
| 16 | Sandía | 472,4 | 566,8 |
| 17 | Melón | 1904,1 | 2284,9 |

Fuente: Elaboración propia en base datos del MAG.

Los costos producción de la tabla más arriba están corregidos a precios económicos.

Como se ha mencionado anteriormente, para efecto de este análisis, se ha considerado que los costos de producción varían de acuerdo a la tecnología adoptada. Así se tiene que, los costos de la tecnología con proyecto es aquella mediante el cual se logran los rindes máximos en la zona, y con la tecnología sin proyecto, los rindes actuales.

Por lo tanto, la proyección de los costos de producción, tanto para la situación con proyecto como para la situación sin proyecto, está reflejada en la proyección de los rindes que se explica en el capítulo de aspectos socioeconómicos.

Es importante resaltar, que también fueron considerados los costos de apertura de nuevas tierras:

Tabla 13
Costo de apertura de nuevas tierras agrícolas (U$S/ha)

| Actividad | Financiero | Económico |
| --- | --- | --- |
| Preparación del suelo | 422 | 350 |
| Desmonte | 1145 | 950 |
| TOTAL | 2.143 | 1.300 |

Fuente: Elaboración propia en base datos del MAG.

#### Precios de los productos

Para el cálculo de los beneficios se adoptaron los precios pagados al productor vigente a junio 2015, cuyos valores adoptados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 14
Precios promedio de los principales rubros agrícolas en todos los tramos

| Nº | RUBRO | Precios más frecuentes recibidos en finca por el productor en U$S/ton. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poroto | 888,9 |
| 2 | Mandioca | 100,0 |
| 3 | Maíz | 234,4 |
| 4 | Caña de azúcar | 26,7 |
| 5 | Arroz | 333,3 |
| 6 | Algodón | 435,6 |
| 7 | Soja | 404,9 |
| 8 | Trigo | 400,2 |
| 9 | Girasol | 391,3 |
| 10 | Maní | 555,6 |
| 11 | Tomate | 800,0 |
| 12 | Pimiento | 244,4 |
| 13 | Sesamo | 955,6 |
| 14 | Kaa hee | 1666,7 |
| 15 | Yerba Mate | 355,6 |
| 16 | Sandía | 2222,2 |
| 17 | Melón | 666,7 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAG.

Se consultaron diversas fuentes en la zona de los proyectos, como ser cooperativas, agroindustrias, empresas acopiadoras, productores referenciales, oficinas zonales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), etc.

Los principales productos considerados son productos primarios, que no se encuentran afectados de impuestos indirectos, tales como el IVA, como tampoco de subsidios. Es por esa razón que los precios adoptados representan el precio económico de los productos.

Bajo un criterio conservador, para efectos de esta evaluación económica se han considerado la proyección de estos precios de manera constante tanto para el escenario sin proyecto como para el con proyecto.

En el siguiente cuadro ejemplo se muestran la asignación de los valores anuales para un rubro específico:

| Producto: | MAÍZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Precio en finca (U$S/Ton) |  | Costo de producción (U$S/ha) |  |
|  | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto |
| 2.017 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 314,26 |
| 2.018 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 314,26 |
| 2.019 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |
| 2.020 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |
| 2.021 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |
| 2.022 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |
| 2.023 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |
| 2.024 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |
| 2.025 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |
| 2.026 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |
| 2.027 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |
| 2.028 | 234,44 | 234,44 | 314,26 | 529,24 |

En base a los datos del cuadro anterior y de los datos provenientes del Módulo I, se calcula el valor de superavits exportable, del consumo local y total de la producción de cada producto analizado, conforme se ejemplifica en el siguiente cuadro:

| Producto: | MAÍZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Año | Valor de Superávits Exportable (U$S) |  | Valor del consumo local (U$S) |  | Valor total de la producción (U$S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto |
| 2.017 | 368.545,17 | 368.545,17 | 52.649,31 | 52.649,31 | 421.194,48 | 421.194,48 |
| 2.018 | 370.759,76 | 370.759,76 | 52.965,68 | 52.965,68 | 423.725,44 | 423.725,44 |
| 2.019 | 372.987,65 | 524.783,48 | 53.283,95 | 53.283,95 | 426.271,60 | 578.067,43 |
| 2.020 | 375.228,94 | 577.298,66 | 53.604,13 | 53.604,13 | 428.833,07 | 630.902,79 |
| 2.021 | 377.483,69 | 634.641,07 | 53.926,24 | 53.926,24 | 431.409,93 | 688.567,31 |
| 2.022 | 379.751,99 | 697.252,07 | 54.250,28 | 54.250,28 | 434.002,27 | 751.502,36 |
| 2.023 | 382.033,92 | 696.926,08 | 54.576,27 | 54.576,27 | 436.610,19 | 751.502,36 |
| 2.024 | 384.329,56 | 696.598,14 | 54.904,22 | 54.904,22 | 439.233,78 | 751.502,36 |
| 2.025 | 386.638,99 | 696.268,22 | 55.234,14 | 55.234,14 | 441.873,14 | 751.502,36 |
| 2.026 | 388.962,31 | 695.936,31 | 55.566,04 | 55.566,04 | 444.528,35 | 751.502,36 |
| 2.027 | 391.299,58 | 695.602,42 | 55.899,94 | 55.899,94 | 447.199,52 | 751.502,36 |
| 2.028 | 393.650,90 | 695.266,52 | 56.235,84 | 56.235,84 | 449.886,74 | 751.502,36 |

Luego, se calcula el beneficio neto para cada rubro analizado, que resulta de la diferencia del costo de producción total y el valor neto de la producción, conforme se muestra en el siguiente cuadro ejemplo:

| Producto: |  | MAÍZ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año |  | Costo de producción total (U$S) |  |  |  |  |  | Valor neto de la producción (U$S) |  |  | Beneficio neto (U$S) |
|  |  | Sin Proyecto | Con Proyecto |  | Nuevas tierras |  |  | Sin Proyecto |  | Con Proyecto |  |
| 2.017 |  | 184.809,17 | 184.809,17 |  |  |  |  | 183.736,00 |  | 183.736,00 | 0,00 |
| 2.018 |  | 185.363,60 | 185.363,60 |  |  |  |  | 185.396,16 |  | 185.396,16 | 0,00 |
| 2.019 |  | 185.919,69 | 318.411,23 |  | 13.035,53 |  |  | 187.067,96 |  | 193.336,73 | 6.268,76 |
| 2.020 |  | 186.477,45 | 324.779,45 |  | 13.335,34 |  |  | 188.751,49 |  | 239.183,86 | 50.432,38 |
| 2.021 |  | 187.036,88 | 331.275,04 |  | 13.641,27 |  |  | 190.446,81 |  | 289.724,75 | 99.277,95 |
| 2.022 |  | 187.597,99 | 337.900,54 |  | 13.953,44 |  |  | 192.153,99 |  | 345.398,09 | 153.244,10 |
| 2.023 |  | 188.160,79 | 337.900,54 |  | 0,00 |  |  | 193.873,13 |  | 359.025,54 | 165.152,41 |
| 2.024 |  | 188.725,27 | 337.900,54 |  | 0,00 |  |  | 195.604,29 |  | 358.697,60 | 163.093,31 |
| 2.025 |  | 189.291,44 | 337.900,54 |  | 0,00 |  |  | 197.347,55 |  | 358.367,68 | 161.020,13 |
| 2.026 |  | 189.859,32 | 337.900,54 |  | 0,00 |  |  | 199.102,99 |  | 358.035,77 | 158.932,78 |
| 2.027 |  | 190.428,90 | 337.900,54 |  | 0,00 |  |  | 200.870,69 |  | 357.701,88 | 156.831,19 |
| 2.028 |  | 191.000,18 | 337.900,54 |  | 0,00 |  |  | 202.650,72 |  | 357.365,97 | 154.715,26 |

En el cuadro anterior, se observa que fueron considerados los costos de habilitación de nuevas tierras para cada rubro analizado.

Finalmente, conforme se muestra en el siguiente cuadro ejemplo, se calculan los beneficios netos del total de los productos agrícolas analizados (Excedente del Productor) correspondiente al AID del tramo analizado:

| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Valor de la producción (U$S) |  | Costo de producción agrícola (U$S) |  | Valor neto total de la producción (U$S) |  | Beneficio neto adicional (U$S) |
|  | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto |  |
| 2.015 | 767.153,96 | 767.153,96 | 497.449,97 | 497.449,97 | 269.703,99 | 269.703,99 | 0,00 |
| 2.016 | 771.992,17 | 771.992,17 | 498.942,32 | 498.942,32 | 273.049,86 | 273.049,86 | 0,00 |
| 2.017 | 776.861,30 | 961.876,26 | 500.439,14 | 678.138,00 | 276.422,15 | 283.738,26 | 7.316,11 |
| 2.018 | 781.761,52 | 1.052.545,67 | 501.940,46 | 691.700,76 | 279.821,06 | 360.844,92 | 81.023,86 |
| 2.019 | 786.693,05 | 1.150.980,98 | 503.446,28 | 705.534,77 | 283.246,77 | 445.446,21 | 162.199,44 |
| 2.020 | 791.656,09 | 1.257.887,13 | 504.956,62 | 719.645,47 | 286.699,47 | 538.241,66 | 251.542,19 |
| 2.021 | 796.650,84 | 1.374.037,79 | 506.471,49 | 734.038,38 | 290.179,35 | 639.999,41 | 349.820,06 |
| 2.022 | 801.677,51 | 1.500.282,53 | 507.990,90 | 748.719,15 | 293.686,61 | 751.563,38 | 457.876,78 |
| 2.023 | 806.736,31 | 1.499.118,41 | 509.514,88 | 748.719,15 | 297.221,43 | 750.399,27 | 453.177,84 |
| 2.024 | 811.827,44 | 1.497.947,21 | 511.043,42 | 748.719,15 | 300.784,01 | 749.228,07 | 448.444,05 |
| 2.025 | 816.951,11 | 1.496.768,88 | 512.576,55 | 748.719,15 | 304.374,56 | 748.049,74 | 443.675,18 |
| 2.026 | 822.107,54 | 1.495.583,38 | 514.114,28 | 748.719,15 | 307.993,26 | 746.864,24 | 438.870,98 |

### Reducción de los Costos de los usuarios

Los beneficios directos o de los usuarios, fueron calculados a partir de la comparación de los costos operacionales de los vehículos (COV) y de los costos relativos a los tiempos de viaje (CTV), para cada alternativa, en la situación sin y con el proyecto, determinándose los beneficios unitarios por tipo de vehículo y tipo de flujo de tránsito. En particular se consideró lo siguiente:

- Beneficios para los viajes “existentes”: Correspondientes a los viajes que se realizan actualmente en los tramos, situación sin proyecto, y que lo seguirán haciendo en el futuro independientemente de que hubiera o no un mejoramiento de los mismos. Estos usuarios reciben como beneficio la diferencia de sus costos operativos y de los valores del ahorro de tiempo de los viajes resultantes de comparar los tramos en su estado actual (situación con proyecto) y la no mejorada (situación sin proyecto). No fueron considerados los beneficios de los viajes existentes de vehículos de carga agrícola.

- Beneficios para los viajes “inducidos”: Corresponden a aquellos viajes que se realizarían después del mejoramiento de estos tramos. Parte del tránsito inducido se compone de los mismos usuarios que aumentaron la frecuencia de sus viajes. En este caso el beneficio se considera igual a la mitad de la diferencia de costos operativos y de tiempo de viaje entre las situaciones con y sin proyecto. La razón es que el beneficio percibido por estos viajes es la diferencia entre la valoración que los usuarios asignan a dicho viaje y el costo de realizarlo (concepto de excedente del consumidor). Solo fueron considerados los beneficios de los viajes inducidos de vehículos de pasajeros (livianos y ómnibus) y de vehículos de carga no agrícola.

Todos los costos fueron estimados con base en costos económicos, para lo cual se descontaron todos aquellos factores que implican mera transferencia en la economía, como ser tasas, impuestos, aranceles, subsidios, etc.

Los costos unitarios de los usuarios fueron calculados a través del modelo HDM-4, en base a los datos de DINATRAN – MOPC, para cada tramo y para cada vehículo tipo y para todo los tipos de pavimento de tierra y ripio. A continuación se presentan los valores actualizados a julio 2015, utilizados para el cálculo del ahorro de los costos de los usuarios:

Tabla 15
Costo de Usuarios por vehículo tipo (U$S/veh-km) – Escenario Sin Proyecto

| Tramo |  | Long. | IRI | COV U$S/veh-km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Livianos |  |  | Ómnibus |  |  | Camiones |  |  |
|  |  | km | m/km | COV | CTV | CU | COV | CTV | CU | COV | CTV | CU |
| 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 20,62 | 14,00 | 0,41 | 0,15 | 0,56 | 1,69 | 0,67 | 2,35 | 1,12 | 0,00 | 1,12 |
| 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 10,79 | 15,00 | 0,45 | 0,18 | 0,63 | 1,76 | 0,72 | 2,47 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 35,10 | 14,00 | 0,41 | 0,15 | 0,56 | 1,69 | 0,67 | 2,35 | 1,12 | 0,00 | 1,12 |

Fuente: Elaboración propia mediante el modelo HDM-4, con datos básicos de DINATRAN – MOPC.

Tabla 16
Costo de Usuarios por vehículo tipo (U$S/veh-km) – Escenario Con Proyecto

| Tramo |  | Long. | IRI | COV U$S/veh-km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Livianos |  |  | Ómnibus |  |  | Camiones |  |  |
|  |  | km | m/km | COV | CTV | CU | COV | CTV | CU | COV | CTV | CU |
| 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 20,62 | 14,00 | 0,28 | 0,09 | 0,37 | 1,20 | 0,46 | 1,67 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 10,79 | 15,00 | 0,26 | 0,09 | 0,35 | 1,13 | 0,46 | 1,59 | 0,74 | 0,00 | 0,74 |
| 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 35,10 | 14,00 | 0,28 | 0,09 | 0,37 | 1,20 | 0,46 | 1,67 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |

Fuente: Elaboración propia mediante el modelo HDM-4, con datos básicos de DINATRAN – MOPC.

Así mismo, una vez aplicados estos costos unitarios a la longitud de los tramos y al volumen de tránsito para cada año, se obtuvieron los valores anuales del flujo de los costos de los usuarios para la situación con proyecto y para la situación sin proyecto. De la diferencia de ambas situaciones se obtuvieron los beneficios derivados de estos ahorros.

El método de cálculo empleado se describe a continuación:

Módulo II

En este módulo se calculan los beneficios derivados del tránsito no agrícola, asignando las siguientes variables:

Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) por tipo de vehículo: Normal y Generado proveniente de los estudios de tránsito.

Costos Operacionales de Vehículos y Costos de Tiempo de Viaje por tipo de vehículo (U$S/km): Calculados con el modelo HDM-4 en base a precios de insumos publicados por la DINATRAN.

Los valores anuales asignados para los escenarios sin y con proyecto se presentan en el siguiente cuadro ejemplo:

| Vehículo: | Livianos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo: | Pasajero |  |  |  |  |  |
| Año | Tráfico medio diario |  | Costos operativos (U$S/km) |  | Costos tiempo de viaje (U$S/km) |  |
|  | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto |
| 2.017 | 118 | 118 | 0,41 | 0,41 | 0,15 | 0,15 |
| 2.018 | 123 | 123 | 0,41 | 0,41 | 0,15 | 0,15 |
| 2.019 | 129 | 212 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |
| 2.020 | 135 | 222 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |
| 2.021 | 141 | 232 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |
| 2.022 | 147 | 242 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |
| 2.023 | 154 | 253 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |
| 2.024 | 161 | 265 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |
| 2.025 | 168 | 277 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |
| 2.026 | 176 | 290 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |
| 2.027 | 184 | 303 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |
| 2.028 | 192 | 316 | 0,41 | 0,28 | 0,15 | 0,09 |

Luego se procede a calcular los costos anuales del tránsito normal para los escenarios sin y con proyecto, en base a la aplicación de la siguiente formula:

CUtv: TMDAv x 365 x (COVuv + CTVuv) x D

Donde:

CUtv = Costo de Usuarios anual para cada vehículo tipo, en U$S.

TMDAv = Transito Medio Diario Anual para cada vehículo tipo

COVuv = Costo de Operacional Vehicular unitario para cada vehículo tipo, en U$S/km.

CTVuv = Costo de Tiempo de Viaje unitario para cada vehículo tipo, en U$S/km.

D = longitud del tramo caminero en estudio, en km.

Para el caso de los costos anuales del tránsito generado se utiliza la siguiente formula

CUtv: (((∆TMDAv x (∆COVuv + ∆CTVuv))/2) x 365 x D

Donde:

CUtv = Costo de Usuarios anual para cada vehículo tipo, en U$S.

∆TMDAv = Diferencial del Transito Medio Diario Anual entre los escenarios sin y con proyecto para cada vehículo tipo

∆COVuv = Diferencial del Costo de Operacional Vehicular unitario entre los escenarios sin y con proyecto para cada vehículo tipo, en U$S/km

∆CTVuv = Diferencial del Costo de Operacional Vehicular unitario entre los escenarios sin y con proyecto para cada vehículo tipo, en U$S/km

D = longitud del tramo caminero en estudio, en km.

En el siguiente cuadro ejemplo se presentan los resultados obtenidos:

| Vehículo: | Livianos |
| --- | --- |
| Tipo: | Pasajero |

| Año | Costos operativos (U$S) |  | Costos tiempo de viaje (U$S) |  | Beneficios de tráfico (U$S) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto | Generado | Normal | Sub total |
| 2.017 | 362.968 | 362.968 | 132.008 | 132.008 | 0 | 0 | 0 |
| 2.018 | 378.348 | 378.348 | 137.601 | 137.601 | 0 | 0 | 0 |
| 2.019 | 396.804 | 269.141 | 144.313 | 85.885 | 59.866 | 186.091 | 245.957 |
| 2.020 | 415.260 | 281.659 | 151.026 | 89.880 | 62.752 | 194.746 | 257.498 |
| 2.021 | 433.716 | 294.178 | 157.738 | 93.874 | 65.637 | 203.402 | 269.039 |
| 2.022 | 452.172 | 306.696 | 164.450 | 97.869 | 68.522 | 212.057 | 280.579 |
| 2.023 | 473.704 | 321.300 | 172.281 | 102.530 | 71.407 | 222.155 | 293.562 |
| 2.024 | 495.236 | 335.905 | 180.112 | 107.190 | 75.013 | 232.253 | 307.267 |
| 2.025 | 516.768 | 350.509 | 187.943 | 111.850 | 78.620 | 242.351 | 320.971 |
| 2.026 | 541.376 | 367.200 | 196.893 | 117.177 | 82.226 | 253.892 | 336.118 |
| 2.027 | 565.984 | 383.891 | 205.842 | 122.503 | 85.833 | 265.432 | 351.265 |
| 2.028 | 590.592 | 400.582 | 214.792 | 127.829 | 89.439 | 276.973 | 366.412 |

Finalmente, se obtienen los beneficios totales anuales del tránsito  no agrícola en U$S, conforme se muestra en el siguiente cuadro ejemplo.

| BENEFICIOS TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Vehículos Pasajeros (U$S) |  |  | Camiones No Agrícolas (U$S) |  |  | Beneficios Totales (U$S) |
|  | Normal | Generado | Sub total | Normal | Generado | Sub total |  |
| 2.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.019 | 201.605 | 65.038 | 266.642 | 59.718 | 11.197 | 70.916 | 337.558 |
| 2.020 | 210.260 | 67.923 | 278.183 | 62.207 | 11.197 | 73.404 | 351.587 |
| 2.021 | 218.916 | 70.808 | 289.724 | 64.695 | 11.197 | 75.892 | 365.616 |
| 2.022 | 227.571 | 73.693 | 301.264 | 67.183 | 11.197 | 78.381 | 379.645 |
| 2.023 | 237.669 | 76.578 | 314.247 | 69.672 | 11.197 | 80.869 | 395.116 |
| 2.024 | 247.767 | 80.185 | 327.952 | 72.160 | 11.197 | 83.357 | 411.309 |
| 2.025 | 257.865 | 83.791 | 341.656 | 74.648 | 11.197 | 85.845 | 427.501 |
| 2.026 | 269.405 | 87.398 | 356.803 | 77.136 | 11.197 | 88.334 | 445.136 |
| 2.027 | 280.946 | 91.004 | 371.950 | 79.625 | 11.197 | 90.822 | 462.772 |
| 2.028 | 292.486 | 94.610 | 387.097 | 82.113 | 11.197 | 93.310 | 480.407 |

## Costos

El principal componente del costo es el correspondiente a la obra que incluyen los costos ambientales directos. Los costos han sido corregidos a precios económicos, eliminando las principales distorsiones de la economía, y utilizando los factores de corrección para los principales elementos que componen los costos.

### Construcción

A continuación se presentan los costos de obra de los tramos en estudio, a precios de mercado (financieros):

Tabla 17
Costos Financieros de obras de los tramos en estudio

| Código | DESCRIPCIÓN | Longitud km |  |  | Alternativa 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km | Empedrado | Ripio | U$S | U$S/km |
| 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 20,62 | 0,00 | 20,62 | 1.953.249 | 94.725,95 |
| 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 10,79 | 10,79 | 0,00 | 3.399.181 | 315.030,68 |
| 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 8.284.277 | 236.019,29 |

Tabla 18
Costos Económicos de obras de los tramos en estudio

| Código | DESCRIPCIÓN | Longitud km |  |  | Alternativa 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km | Empedrado | Ripio | U$S | U$S/km |
| 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | 20,62 | 0,00 | 20,62 | 1.640.729 | 79.569,79 |
| 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | 10,79 | 10,79 | 0,00 | 2.855.312 | 264.625,77 |
| 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 6.958.793 | 198.256,20 |

Estos costos incluyen los costos de mitigación de impactos ambientales directos ocasionados por las obras.

### Mantenimiento

Para la determinación de los costos se han usado los estándares de mantenimiento y sus correspondientes costos establecidos por el MOPC, actualizados al año base y valuados a precios económicos.

Como estrategia para la conservación de estos caminos se han utilizado las políticas de mantenimiento para los tipos de pavimentos enripiado, empedrado y tierra, conforme se resume en el siguiente esquema:

Tabla 19
Estrategias y Costos de mantenimiento

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MOPC.

## Indicadores de rentabilidad económica

Una vez computados los flujos económicos de los beneficios y costos de los respectivos proyectos, se calcularon los indicadores de rentabilidad económica como son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Los resultados obtenidos se presentan la siguiente tabla:

Tabla 20
Indicadores de Rentabilidad Económica por tramo

Fuente: Elaboración propia.

## Análisis de sensibilidad

Se realizó el análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad económica, ante variaciones en los costos y los beneficios para las dos alternativas planteadas, tal como se solicita en los Términos de Referencia para el presente estudio.

A los efectos de evaluar posibles variaciones en las variables del proyecto, respecto a la viabilidad del mismo, se realizó un análisis de sensibilidad considerando, como mínimo, una variación de +20% en los costos de construcción; de –10% en los beneficios esperados y una consideración conjunta de +10% en los costos de construcción con –10% en los beneficios.

A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Tabla 21
Análisis de Sensibilidad

| Tramo |  | Indicadores | Indicadores |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VAN U$S | TIRE | B/C |
| 1 | San Vicente - Arroyo Itanara | Normal | 2.248.610 | 28,86% | 1,45 |
|  |  | + 20% Costos | 2.093.475 | 26,94% | 1,41 |
|  |  | - 20% Beneficios | 803.983 | 18,77% | 1,16 |
|  |  | +10% Costos y - 10% Beneficios | 1.371.161 | 22,32% | 1,27 |
| 2 | Ruta Nº 3 - Cañada Costa Pucu - Pirapomi | Normal | 1.064.282 | 18,94% | 1,29 |
|  |  | + 20% Costos | 794.081 | 16,85% | 1,20 |
|  |  | - 20% Beneficios | 105.392 | 12,75% | 1,03 |
|  |  | +10% Costos y - 10% Beneficios | 314.636 | 14,01% | 1,08 |
| 3 | Itakyry - Col. Ykua Pora - Rancho Alegre- Nueva Conquista - Ruta 10 | Normal | 10.113.731 | 32,80% | 1,44 |
|  |  | + 20% Costos | 9.455.241 | 30,31% | 1,40 |
|  |  | - 20% Beneficios | 3.505.272 | 20,23% | 1,15 |
|  |  | +10% Costos y - 10% Beneficios | 6.151.011 | 24,64% | 1,26 |
| TOTAL MUESTRA |  | Normal | 13.122.148 | 26,30% | 1,37 |
|  |  | + 20% Costos | 11.733.047 | 24,02% | 1,32 |
|  |  | - 20% Beneficios | 3.462.502 | 16,27% | 1,10 |
|  |  | +10% Costos y - 10% Beneficios | 6.903.224 | 19,47% | 1,19 |

Fuente: Elaboración propia.

## Evaluación Económica de Puentes Muestra

Para la determinación de los indicadores de rentabilidad del presente proyecto se procedió a la evaluación económica de las inversiones a ser realizadas en los puentes objeto de presente estudio. La metodología aplicada para el efecto es la del "EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR", cuantificando los beneficios que genera el proyecto frente a la alternativa base.

Los beneficios fueron determinados por los “ahorros que produce el proyecto en costos generalizados de transporte” que deben cubrir los usuarios de las vías, ahorros que se generan por el acortamiento de distancia de recorrido de los vehículos de carga pesada que actualmente recorren mayores distancias (caminos alternativos) debido al estado pésimo de los puentes en cuestión. Además, fueron considerados los ahorros en costos mantenimiento de los puentes que incurrirá la agencia.

Los costos y beneficios asociados al proyecto se corrigen a precios económicos a un factor de 0,84. Este factor es el utilizado frecuentemente en estudios de factibilidad realizados por el MOPC para proyectos viales de pavimentación asfáltica. La metodología de cálculo consiste, básicamente en aplicar factores correctivos a cada uno de los precios de bienes y servicios considerados en el cálculo de precios unitarios, para luego, con ellos obtener el presupuesto final, en términos económicos, de cada elemento de costo considerado (inversión, mantenimiento, etc.).

Para efectos de la evaluación económica se tomaron en consideración los siguientes aspectos:

- El año base considerado es el 2015, que corresponde al periodo de estudios.

- El año 2016, periodo de licitaciones.

- Periodo de obras: 1 año,  año 2017:

- El año 2018, primer año de operación de los nuevos puentes.

- Vida útil de la inversión: 20 años.

- Para propósitos de descuento, se asume que los valores anuales ocurren al inicio de cada año, y la tasa es del 12%.

- La unidad monetaria utilizada es el dólar americano a un tipo de cambio de 1 U$S = 5100 Gs.

Los escenarios analizados son:

o	Escenario base: Sin proyecto, se aplica solo mantenimiento de emergencia de los puentes de madera.

o	Escenario con proyecto: Construcción de nuevos puentes de hormigón armado y mantenimientos de rutina anuales.

### Costos de inversión y conservación

En el siguiente cuadro se presentan los costos estimados de inversión previstos, por puente y a precios económicos y financieros:

| No. | Arroyo - rio | Dpto. | Camino | Longitud m | Ancho m | Costo de Inversión U$S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Financiero | Económico |
| 1 | Aº Balmori | Paraguari | Quiindy - Laguna Pyta Oeste - Acahay | 45 | 10 | 765.000 | 642.600 |
| 2 | Aº Rincon | Paraguari | Quiindy - Laguna Pyta Oeste - Acahay | 45 | 10 | 765.000 | 642.600 |
| 3 | Aº Sanguri | Misiones | Santa Rosa - San Juan Bechmans; Cerro Costa - San Juan Berchmaans | 15 | 10 | 255.000 | 214.200 |
| 4 | Aº Tobati | Cordillera | Ruta Asf.Tobati-Oratorio 3 Reyes-Col. 21 de Julio | 45 | 10 | 765.000 | 642.600 |

Los costos de mantenimiento que se presentan a continuación fueron obtenidos del Departamento de Conservación de Rutas de la Dirección de Vialidad del MOPC.

| Mantenimiento |  | Puente de Hormigón Armado |  | Puente de Madera |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Financiero | Económico | Financiero | Económico |
| Rutinario | Gs/m/año | 650.000 | 546.000 | 5.280.000 | 4.435.200 |
|  | U$S/m/año | 141 | 119 | 1.173 | 986 |
| Periódico | Gs/m/año | 1.950.000 | 1.638.000 | 7.920.000 | 6.652.800 |
|  | U$S/m/año | 424 | 356 | 1.760 | 1.478 |

## Beneficios del Proyecto

Los beneficios que genera este proyecto derivan básicamente de los siguientes aspectos:

- Ahorro en los costos de los usuarios, que a su vez  lo conforman los ahorros en los costos de operación vehicular (COV) y de tiempo de viaje (CTV).

- Ahorro en los costos de mantenimiento de los puentes.

### Ahorro en Costos de los Usuarios

Los beneficios directos provenientes de los ahorros de los costos de los usuarios, fueron calculados a partir de la comparación de los costos operacionales de los vehículos y de los costos relativos a los tiempos de viaje, para el tramo en estudio, en la situación sin y con el proyecto, determinándose los beneficios unitarios por tipo de vehículo y tipo de flujo de tránsito. En particular, se consideró únicamente los beneficios por los viajes derivados, que corresponde a aquellos que hoy se realizan por otros tramos alternativos debido al pésimo estado de los puentes en cuestión, recorriendo mayores distancias, y que luego de la construcción de los nuevos puentes se reincorporarían a los tramos originales acortando así distancias entre origen y destino. El beneficio en este caso corresponde a la diferencia entre los costos operativos y de tiempo de viaje entre los recorridos originales y los recorridos futuros en la situación con proyecto.

#### Costos de Operación Vehicular (COV)

Para determinar el Costo Operacional de Vehículos se tomaron los valores del estudio realizado por la “Dirección de Planificación Integral de Transporte de Paraguay” (DINATRAN - MOPC) en el año 2013 los cuales fueron actualizados a 2015.

Los valores adoptados del COV (con tiempo de pasajeros) corresponden para un camino de tierra y para tres tipos de vehículos, conforme se detallan a continuación:

| COV | LIVIANOS | OMNIBUS | CAMIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| U$S/km | 0,37 | 1,14 | 1,71 |

Se consideraron los siguientes componentes de los costos de operación de los vehículos:

  - Consumo de combustible

  - Consumo de lubricantes

  - Neumáticos

  - Consumo de accesorios

  - Horas de trabajo de mantenimiento

  - Depreciación

  - Interés

  - Horas de conductor/chofer

  - Gastos generales

  - Costo del tiempo de viaje de los pasajeros

Como se observa en la tabla anterior, los valores del COV ya incluyen los costos de tiempo de viaje de los pasajeros.

### Ahorro en Costos de Mantenimiento

Para la determinación de los ahorros en los costos de mantenimiento se realizó una comparación de los costos actuales de mantenimiento en la situación “Sin Proyecto” (puentes de madera) con los costos que requiere la situación “Con Proyecto” (puentes de hormigón armado).

### Análisis Beneficio Costo - Indicadores de Rentabilidad Económica

En los siguientes cuadros se presentan los resultados de los principales indicadores de rentabilidad calculados para la alternativa de inversión evaluada:

Alternativa – Puentes de Hormigón Armado

| No. | Arroyo - rio | Longitud m | Costo de Inversión U$S |  | TIR % | VAN U$S | Relación B/C | Relación VAN/Inversión IVAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Financiero | Económico |  |  |  |  |
| 1 | Aº Balmori | 45 | 765.000 | 642.600 | 30% | 932.784 | 2,63 | 1,87 |
| 2 | Aº Rincon | 45 | 765.000 | 642.600 | 34% | 1.014.528 | 2,96 | 2,28 |
| 3 | Aº Sanguri | 15 | 255.000 | 214.200 | 35% | 352.938 | 3,04 | 2,38 |
| 4 | Aº Tobati | 45 | 765.000 | 642.600 | 19% | 307.660 | 1,68 | 0,69 |

En anexo se presentan los flujos de los costos y beneficios de cada puente para el horizonte de evaluación previsto (20 años) y para la alternativa de inversión analizada.

Los costos y beneficios anuales fueron descontados a una tasa del 12%.

### Sensibilidad

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento de los indicadores de rentabilidad económica (VAN, TIR) ante escenarios pesimistas con respecto a la variación de costos e ingresos del proyecto para la alternativa evaluada:

Análisis de Sensibilidad – Alternativa: Puentes de Hormigón Armado

Como se observa la implementación de la alternativa seleccionada del presente proyecto se justifica en base a los indicadores de rentabilidad económica calculados, los cuales soportan inclusive los escenarios de sensibilidad planteados.

### Flujos de costos y beneficios

Puente 1 Aº Balmori

| AÑO | COSTOS |  |  | BENEFICIOS |  |  | BENEFICIO NETO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inversión | Mantenimiento | Total | Ahorros en Costos de mantenimiento | Ahorros en Costos de los Usuarios | Total |  |
| 2.017 | 642.600 |  | 642.600 |  |  |  | -642.600 |
| 2.018 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 146.463 | 185.473 | 180.132 |
| 2.019 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 150.857 | 189.867 | 184.526 |
| 2.020 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 155.382 | 194.393 | 189.052 |
| 2.021 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 160.044 | 205.207 | 183.841 |
| 2.022 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 164.845 | 203.856 | 198.515 |
| 2.023 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 169.791 | 208.801 | 203.460 |
| 2.024 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 174.884 | 213.895 | 208.554 |
| 2.025 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 180.131 | 225.294 | 203.928 |
| 2.026 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 185.535 | 224.545 | 219.204 |
| 2.027 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 191.101 | 230.111 | 224.770 |
| 2.028 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 196.834 | 235.844 | 230.503 |
| 2.029 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 202.739 | 247.902 | 226.536 |
| 2.030 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 208.821 | 247.832 | 242.490 |
| 2.031 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 215.086 | 254.096 | 248.755 |
| 2.032 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 221.538 | 260.549 | 255.208 |
| 2.033 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 228.184 | 273.347 | 251.982 |
| 2.034 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 235.030 | 274.040 | 268.699 |
| 2.035 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 242.081 | 281.091 | 275.750 |
| 2.036 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 249.343 | 288.354 | 283.012 |
| 2.037 | -160.650 | 21.365 | -139.285 | 45.163 | 256.823 | 301.986 | 441.271 |
| VP | 445.681 | 64.940 | 616.862 | 301.003 | 1.322.667 | 1.623.670 | 832.843 |

Puente 2Aº Rincon

| AÑO | COSTOS |  |  | BENEFICIOS |  |  | BENEFICIO NETO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inversión | Mantenimiento | Total | Ahorros en Costos de mantenimiento | Ahorros en Costos de los Usuarios | Total |  |
| 2.017 | 642.600 |  | 642.600 |  |  |  | -642.600 |
| 2.018 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 168.996 | 208.006 | 202.665 |
| 2.019 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 174.065 | 213.076 | 207.735 |
| 2.020 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 179.287 | 218.298 | 212.957 |
| 2.021 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 184.666 | 229.829 | 208.464 |
| 2.022 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 190.206 | 229.217 | 223.875 |
| 2.023 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 195.912 | 234.923 | 229.582 |
| 2.024 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 201.790 | 240.800 | 235.459 |
| 2.025 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 207.843 | 253.006 | 231.641 |
| 2.026 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 214.078 | 253.089 | 247.748 |
| 2.027 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 220.501 | 259.512 | 254.170 |
| 2.028 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 227.116 | 266.127 | 260.785 |
| 2.029 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 233.929 | 279.092 | 257.727 |
| 2.030 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 240.947 | 279.958 | 274.617 |
| 2.031 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 248.176 | 287.186 | 281.845 |
| 2.032 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 255.621 | 294.632 | 289.290 |
| 2.033 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 263.290 | 308.452 | 287.087 |
| 2.034 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 271.188 | 310.199 | 304.858 |
| 2.035 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 279.324 | 318.335 | 312.993 |
| 2.036 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 287.704 | 326.714 | 321.373 |
| 2.037 | -160.650 | 21.365 | -139.285 | 45.163 | 296.335 | 341.497 | 480.782 |
| VP | 445.681 | 64.940 | 616.862 | 301.003 | 1.526.154 | 1.827.157 | 1.014.528 |

Puente 3 Aº  Sanguri

| AÑO | COSTOS |  |  | BENEFICIOS |  |  | BENEFICIO NETO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inversión | Mantenimiento | Total | Ahorros en Costos de mantenimiento | Ahorros en Costos de los Usuarios | Total |  |
| 2.017 | 214.200 |  | 214.200 |  |  |  | -214.200 |
| 2.018 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 58.163 | 71.166 | 69.386 |
| 2.019 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 59.908 | 72.911 | 71.131 |
| 2.020 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 61.705 | 74.708 | 72.928 |
| 2.021 |  | 7.122 | 7.122 | 15.054 | 63.556 | 78.610 | 71.488 |
| 2.022 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 65.463 | 78.466 | 76.686 |
| 2.023 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 67.426 | 80.430 | 78.650 |
| 2.024 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 69.449 | 82.453 | 80.672 |
| 2.025 |  | 7.122 | 7.122 | 15.054 | 71.533 | 86.587 | 79.465 |
| 2.026 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 73.679 | 86.682 | 84.902 |
| 2.027 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 75.889 | 88.893 | 87.112 |
| 2.028 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 78.166 | 91.169 | 89.389 |
| 2.029 |  | 7.122 | 7.122 | 15.054 | 80.511 | 95.565 | 88.443 |
| 2.030 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 82.926 | 95.930 | 94.149 |
| 2.031 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 85.414 | 98.417 | 96.637 |
| 2.032 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 87.976 | 100.980 | 99.199 |
| 2.033 |  | 7.122 | 7.122 | 15.054 | 90.615 | 105.670 | 98.548 |
| 2.034 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 93.334 | 106.338 | 104.557 |
| 2.035 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 96.134 | 109.138 | 107.357 |
| 2.036 |  | 1.780 | 1.780 | 13.004 | 99.018 | 112.022 | 110.241 |
| 2.037 | -53.550 | 7.122 | -46.428 | 15.054 | 101.989 | 117.043 | 163.471 |
| VP | 148.560 | 21.647 | 205.621 | 100.334 | 525.251 | 625.586 | 352.938 |

Puente 4 Aº Tobati

| AÑO | COSTOS |  |  | BENEFICIOS |  |  | BENEFICIO NETO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inversión | Mantenimiento | Total | Ahorros en Costos de mantenimiento | Ahorros en Costos de los Usuarios | Total |  |
| 2.017 | 642.600 |  | 642.600 |  |  |  | -642.600 |
| 2.018 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 81.329 | 120.340 | 114.998 |
| 2.019 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 83.769 | 122.780 | 117.438 |
| 2.020 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 86.282 | 125.293 | 119.951 |
| 2.021 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 88.871 | 134.033 | 112.668 |
| 2.022 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 91.537 | 130.547 | 125.206 |
| 2.023 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 94.283 | 133.293 | 127.952 |
| 2.024 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 97.111 | 136.122 | 130.781 |
| 2.025 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 100.025 | 145.187 | 123.822 |
| 2.026 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 103.025 | 142.036 | 136.695 |
| 2.027 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 106.116 | 145.127 | 139.785 |
| 2.028 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 109.300 | 148.310 | 142.969 |
| 2.029 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 112.578 | 157.741 | 136.376 |
| 2.030 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 115.956 | 154.967 | 149.625 |
| 2.031 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 119.435 | 158.445 | 153.104 |
| 2.032 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 123.018 | 162.028 | 156.687 |
| 2.033 |  | 21.365 | 21.365 | 45.163 | 126.708 | 171.871 | 150.506 |
| 2.034 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 130.509 | 169.520 | 164.179 |
| 2.035 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 134.425 | 173.435 | 168.094 |
| 2.036 |  | 5.341 | 5.341 | 39.011 | 138.457 | 177.468 | 172.127 |
| 2.037 | -160.650 | 21.365 | -139.285 | 45.163 | 142.611 | 187.774 | 327.059 |
| VP | 445.681 | 64.940 | 616.862 | 301.003 | 734.462 | 1.035.465 | 307.660 |

El SIGAS contiene el modelo de ficha a utilizarse, así como el contenido mínimo de un PMA.

DGCCARN: Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales.

Suscrito el 18 de febrero de 2014

CASTAGNINO, E. S. (1981): “Paraguay”. Capítulo 4º de POWERS, T.A., El Cálculo de Precios de Cuenta en la Evaluación de Proyectos. Estudios para cuatro países (Paraguay, El Salvador, Ecuador y Barbados), Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C.

Quinquenio 2009/2013: Serie Histórica por Departamento y por rubros agrícolas – pecuario. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Dirección General de Planificación, Unidad de Estudios Agroeconómicos, marzo 2014, Asunción – Paraguay. www.mag.gov.py.

Diagnóstico de Rubros Agrícolas. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Dirección General de Planificación, Unidad de Estudios Agroeconómicos, año 2010, Asunción – Paraguay. www.mag.gov.py.

Estructura de Costo Operativos de vehículos automotores. Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), Dirección General de Planificación de Transporte, año 2013.