## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DE S. J. DOS CAMPOS
Contrato de Empréstimo: 2323/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 13/08/2015
Atualização No : 12
Atualizado por : Eliana Barbosa
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3791 - PEV RESIDENCIAL UNIÃO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Comparação de Preços (CP) | 1 | Nº11686112 | 120046.27 | 100 | 0 | 1 | Ex-Ante | 2012-01-01 | 2012-05-04 | 2012-01-25 | BRB 1789 | Contrato Concluído
1.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3753 - PEV VILA PROGRESSO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº11686112 | 143388.38 | 100 | 0 | 1 | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-05-10 | 2012-02-05 | BRB 1787 | Contrato Concluído
1.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 2860 - PEV DOM PEDRO II | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Comparação de Preços (CP) | 1 | nº11686112 | 170542.04 | 100 | 0 | 1 | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-05-04 | 2012-02-07 | BRB 1789 | Contrato Concluído
1.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3772 - PEV JARDIM JACI | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº11689112 | 112494.41 | 100 | 0 | 1 | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-05-17 | 2012-02-07 | BRB 1788 | Contrato Concluído
1.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3073 - LOTEAMENTO CHÁCARAS ARAÚJO / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº29825112 | 1549143 | 100 | 0 | 1 | Ex-Ante | 2012-04-01 | 2012-07-18 | 2012-04-02 | BRB B1802 | Contrato Concluído
1.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3075 - LOTEAMENTO SANTA MARIA / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº62206/14 | 1980.39 | 100 | 0 | 1 | Ex-Post | 2012-07-01 | 2014-08-12 | 2012-07-31 | BR B2543 | Contrato em Execução
1.7 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1564 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº17114/15 | 5401 | 100 | 0 | 1 | Ex-Post | 2015-03-01 | 2015-07-06 | 2015-03-30 |  | Processo em curso
1.8 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1571 - PARQUE BOA VISTA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº28535/15 | 5709.25 | 100 | 0 | 1 | Ex-Post | 2015-03-01 | 2012-05-25 | 2015-03-21 | BRB 9768 | Processo em curso
1.9 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3077 - LOTEAMENTO SANTA HERMÍNIA / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº63306/14 | 2313.72 | 100 | 0 | 1 | Ex-Post | 2015-04-01 | 2014-08-19 | 2013-09-02 | BRB 2542 | Contrato em Execução
1.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 8167 - DUPLICAÇÃO VIADUTO KANEBO | EXECUÇÃO DAS OBRAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | nº20434/15 | 4925.01 | 100 | 0 | 2 | Ex-Post | 2015-02-01 | 2015-05-28 | 2015-02-10 | BRB B2828 | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 22424.98
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4866 - SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS | SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS | Comparação de Preços (CP) | 1 | Nº6457/12 | 68911.29 | 100 | 0 | 2 | Ex-Ante | 2012-03-12 | 2012-02-29 | Comparação de Preços | BRA 9703 | Contrato Concluído
2.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3554 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE - TEMPO REAL | SOFTWARE TEMPO REAL | Contratação Direta (CD) | 1 | Nº48996/12 | 1005934.08 | 0 | 100 | 2 | Ex-Ante | 2012-06-12 | 2012-07-20 | Contratação Direta | BRB 9703 | Contrato Concluído
2.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4916 - PRÉDIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / EQUIPAMENTOS - SERVIDORES | COMPRA DE EQUIPAMENTOS -SERVIDORES | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº72208/12 | 83956.67 | 100 | 0 | 2 | Ex-Post | 2012-06-12 | 2012-10-17 | Pregão Eletrônico | BRB B2363 | Contrato Concluído
2.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3620 - PRÉDIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / MONTAGEM DA SALA DA CCO | MONTAGEM DA SALA DA CCO | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº80949/18 | 752269.29 | 100 | 0 | 2 | Ex-Post | 2012-06-12 | 2012-12-04 | Pregão Eletrônico | BRB B2027 | Contrato Concluído
2.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 2865 - PEV DOM PEDRO II / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº68906/12 | 4139.61 | 0 | 100 | 1 | Ex-Post | ago-12 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3758 - PEV VILA PROGRESSO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº68906/12 | 4693.68 | 100 | 0 | 1 | Ex-Post | ago-12 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.7 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3777 - PEV JARDIM JACI / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº68906/12 | 4693.68 | 100 | 0 | 1 | Ex-Post | ago-12 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.8 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3796 - PEV RESIDENCIAL UNIÃO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS) | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº68906/12 | 4693.68 | 100 | 0 | 1 | Ex-Post | ago-12 | 2012-11-29 | Pregão Eletrônico | BRB 2226 | Contrato Concluído
2.9 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3504 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS STORAGE | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº101521/13 | 343939.6 | 100 | 0 | 3 | Ex-Post | mai-13 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BRB 2365 | Contrato Concluído
2.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4709 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / EQUIPAMENTOS - STORAGE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº101521/13 | 96272.6 | 100 | 0 | 3 | Ex-Post | mai-13 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BRB 2365 | Contrato Concluído
2.11 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3385 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / SERVIDORES | COMPRA DE EQUIPAMENTOS -SERVIDORES | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº101521/13 | 120000 | 100 | 0 | 3 | Ex-Post | dez-14 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BRB 2365 | Processo em Curso
2.12 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4684 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / SERVIDORES | COMPRA EQUIPAMENTOS-SERVIDORES | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº101521/13 | 527874.42 | 100 | 0 | 3 | Ex-Post | mai-13 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BR B2365 | Contrato Concluído
2.13 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4689 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS /SOFTWARES - S.O. E VIRTUALIZAÇÃO | COMPRA DE SOFTWARES S.O. E VIRTUALIZAÇÃO | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº48840/13 | 212853.93 | 100 | 0 | 3 | Ex-Post | mai-13 | 2013-01-28 | Pregão Eletrônico | BR B2198 | Contrato Concluído
2.14 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4704 - SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS / SISTEMA ORACLE ENTERPRISE | COMPRA DE SISTEMA ORACLE ENTERPRISE | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº48840/13 | 1323616.57 | 100 | 0 | 3 | Ex-Post | mai-13 | 2013-01-14 | Pregão Eletrônico | BR B2199 | Contrato Concluído
2.15 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4694 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / GERADORES, A.C. E NOBREAK | COMPRA DE EQUIPAMENTOS-GERADORES,A.C. E NOBREAK | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº101521/13 | 40524.64 | 100 | 0 | 3 | Ex-Post | mai-13 | 2013-11-08 | Pregão Eletrônico | BR B2367 | Contrato Concluído
2.16 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4699 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / BACKBONE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS BACKBONE | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº114812/13 | 391738.2 | 100 | 0 | 3 | Ex-Post | mai-13 | 2014-01-09 | Pregão Eletrônico | BR B2364 | Contrato Concluído
2.17 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4888 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | COMPRA DE EQUIPAMENTO-DESEMVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 6071.51 | 0 | 100 | 3 | Ex-Post | mai-13 |  | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.18 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3525 - PAINEIS FIXOS DE MENSAGENS VARIADAS | COMPRA DE PAINEIS FIXOS DE MENSAGENS VARIADAS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº119005/14 | 277743.4 | 100 | 0 | 2 | Ex-Post | 2013-07-13 | 2015-05-15 | Pregão Eletrônico | BRB B2827 | Contrato em Execução
2.19 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9274-PARQUE ROBERTO BURLE MARX / COMPRA DE EQUIPAMENTOS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 143160.56 | 100 | 0 | 2 | Ex-Post | 2015-08-01 |  | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
[6 empty] | Total | 7588719.92
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1562 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / READEQUAÇÃO DOS PROJETOS | READEQUAÇÃO DOS PROJETOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº132425/11 | 21981.52 | 0 | 100 | 1 | Ex-Post | 2011-11-11 | 2012-03-01 | Convênio |  | Contrato Concluído
3.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3963 - PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA / ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº95766-9 | 88494.27 | 0 | 100 | 3 | Ex-Post | 2011-11-11 | 2012-01-24 | Pregão Presencial | BRA 9700 | Contrato Concluído
3.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3973 - BIBLIOTECA DE METADADOS / ELABORAÇÃO DA BIBLIOTECA DE METADADOS | ELABORAÇÃO DA BIBLIOTECA DE METADADOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº235460 | 80512.01 | 0 | 100 | 3 | Ex-Post | 2011-12-11 | 2012-01-16 | Pregão Presencial | BR A9699 | Contrato Concluído
3.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4059 - INDEXAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA INXAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS | Sistema Nacional (SN) | 1 | Nº57634/12 | 101588.3 | 0 | 100 | 3 | Ex-Post | 2012-07-12 | 2012-10-08 | Pregão Presencial | BRB 1955 | Contrato em Execução
3.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4852 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTES CONCEDIDOS / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | COMTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 301560.66 | 0 | 100 | 2 | Ex-Post | 2012-07-12 |  | Tomada de Preços |  | Contrato em Execução
3.6 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3625 - PAINEL DE MENSAGENS VARIADAS / SERVIÇO DE PAINEIS MÓVEIS DE MENSAGENS VARIADAS | SERVIÇO DE PAINES MOVEIS DE MENSAGENS VARIADAS | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 600000 | 0 | 100 | 2 | Ex-Post | abr-15 |  | Pregão Presencial |  | Previsto
3.7 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4064 - PESQUISA SOCIOECONÔMICA / EXECUÇÃO DE PESQUISA SOCIOECONÔMICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PESQUISA SOCIOECONÔMICA | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 211616.03 | 0 | 100 | 3 | Ex-Post | mai-15 |  | Comparação de Preços |  | Previsto
3.8 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4125 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCAÇAO NO TRANSITO | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 177390.98 | 0 | 100 | 2 | Ex-Post | mai-15 |  | Comparação de Preços |  | Previsto
[6 empty] | Total | 1523203.77
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1569 - PARQUE BOA VISTA / PROJETOS | PROJETOS | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Nº957340/11 |  | 208708.92 | 100 | 0 | 1 | Ex-Ante | 2011-11-11 | 2012-05-25 |  | BRB 9768 | Contrato Concluído
4.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3953 - VIA DO BANHADO / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Sistema Nacional (SN) | Nº134542/12 |  | 2000000 | 0 | 100 | 2 | Ex-Ante | 2012-03-12 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | BR A9941 | Contrato em Execução
4.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3084 - VIA DO CAMBUÍ / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Sistema Nacional (SN) | Nº136659/12 |  | 2000000 | 0 | 100 | 2 | Ex-Ante | 2012-03-12 | 2012-12-06 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | BR A9940 | Contrato em Execução
4.4 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3615 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS SEMAFÓRICAS | SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS SEMAFORICAS | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Nº29973/12 |  | 342256.6 | 100 | 0 | 2 | Ex-Post | 2012-03-12 | 2013-05-14 |  | BR 10179 | Contrato em Execução
4.5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Nº83842/12 |  | 205000 | 100 | 0 |  | Ex-Ante | ago-12 | 2013-01-16 |  | BR A9956 | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 4785965.52
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 4034 - REESTRUTURAÇÃO CADASTRAL / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TDR E APOIO DURANTE AS AQUISIÇÕES | CONTRATAÇAO DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇAO ELABORAÇÃO | Comparação de Qualificações (3 CV) | Nº95056/12 | 21581.02 | 100 | 0 | 1 |  | Ex-Ante | out-12 | 2012-11-14 |  | BR 10178 | Contrato Concluído
5.2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3179 - APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE REASSENTAMENTO DAS FAMILIAS DO BANHADO | APOIO AO REASSENTAMENTO DAS FAMÍLIAS DO BANHADO | Comparação de Qualificações (3 CV) | Nº19812/14 | 50000 | 100 | 0 | 1 |  | Ex-Post | 2014-01-14 | 2014-04-25 |  | BR 10737 | Contrato Concluído
5.3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 9205-CONSULTORIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA CAMBUÍ | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECÔNOMICA DA VIA CAMBUÍ | Contratação Direta (CD) |  | 30000 | 100 | 0 | 1 |  | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2015-08-01
[5 empty] | Total | 71581.02
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1
6.2
6.3
[6 empty] | Total | 0
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1570 - PARQUE BOA VISTA / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS | Contratação Direta (CD) | Nº653866/06 |  | 2318793.07 | 100 | 0 | 1% | Ex-Post | 2011-11-01 |  |  |  | Contrato Concluído
7.2
7.3
7.4
[6 empty] | Total | 2318793.07
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DE S. J. DOS CAMPOS
Contrato de Empréstimo: 2323/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: [indicar]
Atualização No : [indicar]
Atualizado por : [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
2. Bens
O saldo do item 3.09 será utilizado para complementar o mobiliário da UGPE
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
Projeto básico para Sistema de Esgotamento do Rio Roncador - Magé | Sistema de Gestão do Reassentamento, que será utilizado em substituição ao Habitar a ser desenvolvido pela PRODAM
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos