## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Findeter | Findeter | Findeter
| Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga
| Alcaldía de Manizales | Alcaldía de Manizales
| Alcaldía de Monteria | Alcaldía de Monteria
| Alcaldía de Pereira | Alcaldía de Pereira
| Alcaldía de Pasto | Alcaldía de Pasto
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal
Componente 2. Desarrollo Urbano
Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos
Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2016-06-01 | 2017-12-07
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2015-) : | Link V del POD. Plan de Adquisiciones 18 meses
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 127500000 | 127500000
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 2050000 | 2050000
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 9900000 | 9900000
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 139450000 | 139450000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | 7700000 | 7700000
Componente 2. Desarrollo Urbano | 70000000 | 70000000
Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | 60000000 | 60000000
Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | 1750000 | 1750000
| 0 | 0
| 0 | 0
Total | 139450000 | 139450000

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
Alcaldía de Bucaramanga | 1-2-4 | Obras de mejoramiento de áreas de espacio público | Sistema Nacional | 1 |  | 9610000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16 |  | Previsto
Alcaldía de Manizales | 1-2-4 | Obras de mejoramiento de áreas de espacio público | Sistema Nacional | 1 |  | 9610000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Monteria | 1-2-4 | Obras de mejoramiento de áreas de espacio público | Sistema Nacional | 1 |  | 9610000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Pereira | 1-2-4 | Obras de mejoramiento de áreas de espacio público | Sistema Nacional | 1 |  | 9610000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Pasto | 1-2-4 | Obras de mejoramiento de áreas de espacio público | Sistema Nacional | 1 |  | 9610000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Bucaramanga | 1-2-5 | Obras de mejoramiento de barrios informales de bajos ingresos | Sistema Nacional | 1 |  | 3490000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Manizales | 1-2-5 | Obras de mejoramiento de barrios informales de bajos ingresos | Sistema Nacional | 1 |  | 3490000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Monteria | 1-2-5 | Obras de mejoramiento de barrios informales de bajos ingresos | Sistema Nacional | 1 |  | 3490000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Pereira | 1-2-5 | Obras de mejoramiento de barrios informales de bajos ingresos | Sistema Nacional | 1 |  | 3490000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Pasto | 1-2-5 | Obras de mejoramiento de barrios informales de bajos ingresos | Sistema Nacional | 1 |  | 3490000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Bucaramanga | 1-2-6 | Obras de desarrollo o mejoramiento de redes viales | Sistema Nacional | 1 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16 |  | Proceso en curso
Alcaldía de Manizales | 1-2-6 | Obras de desarrollo o mejoramiento de redes viales | Sistema Nacional | 1 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16
Alcaldía de Monteria | 1-2-6 | Obras de desarrollo o mejoramiento de redes viales | Sistema Nacional | 1 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16 |  | Relicitación
Alcaldía de Pereira | 1-2-6 | Obras de desarrollo o mejoramiento de redes viales | Sistema Nacional | 1 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16 |  | Proceso Cancelado
Alcaldía de Pasto | 1-2-6 | Obras de desarrollo o mejoramiento de redes viales | Sistema Nacional | 1 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Post | 2016-11-16 | 2017-07-16 |  | Declaración de Licitación Desierta
Alcaldía de Bucaramanga | 1-3-2 | Construcción o rehabilitación de redes de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Manizales | 1-3-2 | Construcción o rehabilitación de redes de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Monteria | 1-3-2 | Construcción o rehabilitación de redes de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Pereira | 1-3-2 | Construcción o rehabilitación de redes de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Pasto | 1-3-2 | Construcción o rehabilitación de redes de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Bucaramanga | 1-3-1 | Construcción de plantas de tratamiento de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Manizales | 1-3-1 | Construcción de plantas de tratamiento de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Monteria | 1-3-1 | Construcción de plantas de tratamiento de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Pereira | 1-3-1 | Construcción de plantas de tratamiento de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Pasto | 1-3-1 | Construcción de plantas de tratamiento de agua potable | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Bucaramanga | 1-3-3 | Proyectos de saneamiento de cuencas realizados | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Manizales | 1-3-3 | Proyectos de saneamiento de cuencas realizados | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Monteria | 1-3-3 | Proyectos de saneamiento de cuencas realizados | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Pereira | 1-3-3 | Proyectos de saneamiento de cuencas realizados | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Alcaldía de Pasto | 1-3-3 | Proyectos de saneamiento de cuencas realizados | Sistema Nacional | 1 |  | 4000000 | 100% | 0% | Componente 3. Mejora de los Servicios Públicos | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-08-16
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
Licitación Pública Internacional
Licitación Internacional Limitada
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en el menor costo
Alcaldía de Bucaramanga | 1-1-1 | Consultoría para la actualziación del catastro inmobiliario, nomenclatura urbana y estratificación socioeconómica | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 1000000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31
Alcaldía de Manizales | 1-1-1 | Consultoría para la actualziación del catastro inmobiliario, nomenclatura urbana y estratificación socioeconómica | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 1000000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31
Alcaldía de Monteria | 1-1-1 | Consultoría para la actualziación del catastro inmobiliario, nomenclatura urbana y estratificación socioeconómica | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 1000000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31
Alcaldía de Pereira | 1-1-1 | Consultoría para la actualziación del catastro inmobiliario, nomenclatura urbana y estratificación socioeconómica | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 1000000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31
Alcaldía de Pasto | 1-1-1 | Consultoría para la actualziación del catastro inmobiliario, nomenclatura urbana y estratificación socioeconómica | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 1000000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31
Alcaldía de Bucaramanga | 1-1-2 | Consultoría para realizar la revisión tarifaria del IP y censo de constribuyentes | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 380000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2017-07-26 | 2017-09-15
Alcaldía de Manizales | 1-1-2 | Consultoría para realizar la revisión tarifaria del IP y censo de constribuyentes | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 380000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2017-07-26 | 2017-09-15
Alcaldía de Monteria | 1-1-2 | Consultoría para realizar la revisión tarifaria del IP y censo de constribuyentes | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 380000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2017-07-26 | 2017-09-15
Alcaldía de Pereira | 1-1-2 | Consultoría para realizar la revisión tarifaria del IP y censo de constribuyentes | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 380000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2017-07-26 | 2017-09-15
Alcaldía de Pasto | 1-1-2 | Consultoría para realizar la revisión tarifaria del IP y censo de constribuyentes | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 380000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2017-07-26 | 2017-09-15
Alcaldía de Bucaramanga | 1-2-1 | Consultoría para la elaboración o actualización de Planes de Desarrollo Urbano | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31 |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Alcaldía de Manizales | 1-2-1 | Consultoría para la elaboración o actualización de Planes de Desarrollo Urbano | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31
Alcaldía de Monteria | 1-2-1 | Consultoría para la elaboración o actualización de Planes de Desarrollo Urbano | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31
Alcaldía de Pereira | 1-2-1 | Consultoría para la elaboración o actualización de Planes de Desarrollo Urbano | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31
Alcaldía de Pasto | 1-2-1 | Consultoría para la elaboración o actualización de Planes de Desarrollo Urbano | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-03-31 |  | Llave en mano | Bienes
Findeter | 1-4-5-3-1 | Auditoría a los Estados Financieros 2016 | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 50000 | 100% | 0% | Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | Ex-Ante | 2016-12-28 | 2017-01-16
Findeter | 1-4-5-3-2 | Auditoría a los Estados Financieros 2017 | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 50000 | 100% | 0% | Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | Ex-Ante | 2017-10-04 | 2017-11-04
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
Findeter | 1-4-5-1-1 | Coordinador de Proyecto | 3CV |  | 350000 | 100% | 0% | 1 | Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | Ex-Ante | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  | Suma alzada | Obras
Findeter | 1-4-5-1-2 | Especialista de Adquisiciones | 3CV |  | 300000 | 100% | 0% | 1 | Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2016-12-15 |  |  | Servicios de No Consultoría
Findeter | 1-4-5-1-3 | Especialista Financiero | 3CV |  | 300000 | 100% | 0% | 1 | Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2016-12-15 |  |  | Servicios de No Consultoría
Findeter | 1-4-5-1-4 | Especialista en Monitoreo y Seguimiento | 3CV |  | 300000 | 100% | 0% | 1 | Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2016-12-15 |  | Suma global | Servicios de No Consultoría
Findeter | 1-4-5-1-5 | Profesional de apoyo Unidad Coordinadora | 3CV |  | 250000 | 100% | 0% | 1 | Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2016-12-15 |  | Suma global | Consultoría - Firmas
Findeter | 1-4-5-2 | Consiltoría para el diseño de la estretagia y acciones de comunicación | 3CV |  | 150000 | 100% | 0% | 1 | Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2016-12-15
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
Alcaldía de Bucaramanga | 1-1-5 | Capacitación de los Técnicos de las Alcaldías en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública | Comparación de precios |  |  | 160000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-01-16
Alcaldía de Manizales | 1-1-5 | Capacitación de los Técnicos de las Alcaldías en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública | Comparación de precios |  |  | 160000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-01-16
Alcaldía de Monteria | 1-1-5 | Capacitación de los Técnicos de las Alcaldías en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública | Comparación de precios |  |  | 160000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-01-16
Alcaldía de Pereira | 1-1-5 | Capacitación de los Técnicos de las Alcaldías en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública | Comparación de precios |  |  | 160000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-01-16
Alcaldía de Pasto | 1-1-5 | Capacitación de los Técnicos de las Alcaldías en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública | Comparación de precios |  |  | 160000 | 100% | 0% | Componente 1. Mejora de la Gestión Fiscal | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-01-16 |  | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Alcaldía de Bucaramanga | 1-2-3 | Taller de capacitación de funcionarios de la alcaldía en planificación territorial | Comparación de precios |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2017-10-18 | 2017-12-15
Alcaldía de Manizales | 1-2-3 | Taller de capacitación de funcionarios de la alcaldía en planificación territorial | Comparación de precios |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2017-10-18 | 2017-12-15
Alcaldía de Monteria | 1-2-3 | Taller de capacitación de funcionarios de la alcaldía en planificación territorial | Comparación de precios |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2017-10-18 | 2017-12-15
Alcaldía de Pereira | 1-2-3 | Taller de capacitación de funcionarios de la alcaldía en planificación territorial | Comparación de precios |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2017-10-18 | 2017-12-15 |  | Adquisición de Bienes | Bienes
Alcaldía de Pasto | 1-2-3 | Taller de capacitación de funcionarios de la alcaldía en planificación territorial | Comparación de precios |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 2. Desarrollo Urbano | Ex-Ante | 2017-10-18 | 2017-12-15 |  | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Obras
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional