## Sheet1
| Agence d'exécution |  | Ministere de Commerce et de l'Industrie (MCI)
| Unité d'exécution |  | Centre de Facilitation des Investissements (CFI)
| Numéro et nom du programme |  | 2879/GR-HA (HA-L1078) Developpement du Secteur Privé via la Promotion des Investissements
| Date de préparation |  | aout 2015
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : novembre 2013 à decembre 2015
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ | Composante du projet | Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché |  | Coût (USD) | Méthode de Passation de Marché (1) | Clause de référence pour la justification de l'entente directe(2) | Type de Document à utiliser (3) | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Source et pourcentage de financement |  | Préqualification | Dates estimées |  |  |  |  | Commentaires | Statut: En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[9 empty] | BID (%) | Autre (%) | oui/non | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | Signature du contrat | Fin du contrat
Biens et services connexes |  |  |  | 45000
CP/2879-CFI/2015-B-005 | composante I | Produit 6, Activité 6.4 | Acquisition d'equipements et d'accessoires mulitimedia (video) | 25000 | CP |  | CP-BS | Ex-ante | 100% |  | NON | juillet 2015 | juillet 2015 | août 2015 | août 2015 | août 2016 |  | en cours
CP/2879-CFI/2015-B-004 | Composante I | Produit 6, Activité 6.3.8 | Acquisition de matériels et de fournitures de bureau pour le système d'archivage du CFI | 20000 | CP |  | CP-BS | EX-ante | 100% |  | NON | juillet 2015 | juillet 2015 | août 2015 | août 2015 | août 2016 | Plusieurs contrats | en attente
Travaux |  |  |  | 0
Services autre que consultations |  |  |  | 15000
CP/2879-CFI/2015-S-010 | Composante I | Produit 10 et 8, Activité 10.4 et 8.2 | Recrutement d'une entreprise responsable de la logistique pour des activites de promotion du CFI en Haiti | 15000 | CP |  | CP-STS | EX-poste | 100% |  | NON | août 2015 | septembre 2015 | septembre 2015 | septembre 2015 | décembre 2015 |  | en attente
Bureaux de services-conseils |  |  |  | 170000
SFQC/2879-CFI/2015-CF-002 | Composante I | Produit 3, Activité 3.1 | Recrutement d'une firme pour faire le Diagnostic comparatif sur les API's au niveau international et du cadre legal et institutionnel national pour améliorer le positionnement administratif du CFI | 150000 | SFQC |  | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | août 2015 | septembre 2015 | novembre 2015 | decembre 2015 | juin 2016 |  | en attente
QC/2879-CFI/2015-CF-004 | Composante I | Produit 10, Activité 10.1 | Recrutement d'une firme spécialisée en communications/marketing pour élaborer et mettre en oeuvre le plan de communication interne/externe du CFI, incluant la mise a jour du site internet et le manuel d'image corporative du CFI | 20000 | QC |  | DDP | EX-ante | 100% |  | NON | août 2015 | août 2015 | septembre 2015 | octobre 2015 | avril 2016 |  | en attente
Services de consultants individuels |  |  |  | 273200
QCNI/2879-CFI/2014-CI-05 | Composante I | Produit 1, Activité 1.3.1 | Recrutement d'un responsable de la Direction d'etudes du CFI | 60000 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | mars 2015 | Juin 2015 | juillet 2015 | août 2015 | août 2016 |  | en cours
QCNI/2879-CFI/2014-CI-07 | Composante I | Produit 1, Activité 1.3.2 | Recrutement d'un consultant en communications au CFI | 54000 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | Juin 2015 | juillet 2015 | juillet 2015 | août 2015 | août 2016 |  | en cours
SED/2879-CFI/2014-CI-10 | Composante I | Produit 1, Activité 1.2 | Recrutement d'un consultant responsable de l'élaboration d'un manuel de procedures administratives et la mise en oeuvre de l'ensemble des procedures du CFI | 50000 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | février 2015 | février 2015 | mars 2015 | mars 2015 | août 2015 |  | en attente
QCNI/2879-CFI/2015-CI-04 | Composante I | Produit 1, Activité 1.6 | Recrutement d'un adjoint a la DG qui fournira un support aux directions techniques du CFI | 50000 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | aout 2015 | aout 2015 | septembre 2015 | fevrier 2016 | août 2016 |  | en attente
SED/2879-CFI/2015-CI-05 | Composante I | Produit 16, Activité 16.1 | Recrutement d'un consultant pour faire le diagnostic preliminaire pour etudier la viabiliite d'un projet de Open Data | 25000 | SED | 5.4 (d) GN-2350-9 | TDR/GE/CSC | EX-ante | 100% |  | NON | septembre 2015 | septembre 2015 | septembre 2015 | octobre 2015 | novembre 2015 | Vladimir Eskin | en attente
QCNI/2879-CFI/2015-CI-14 | Composante I | Produit 1, Activité 1.5 | Recrutement d'un expert en archivage pour monter et gérer un syteme d'archivage pour le CFI | 19200 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | Ex-poste | 100% |  | NON | juillet 2015 | juillet 2015 | août 2015 | août 2015 | avril 2016 |  | en cours
QCNI/2879-CFI/2015-CI-03 | Composante I | Produit 10 Activité 10.3 | Recrutement d'un spécialiste en interpretariat pour la traduction en Français et en Espagnol du site web réalisé | 15000 | QCNI |  | TDR/GE/CSC | Ex-poste | 100% |  | NON | juillet 2015 | juillet 2015 | août 2015 | septembre 2015 | novembre 2015 |  | en attente
Dépenses Opérationnelles
TOTAL |  |  |  | 503200
(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC:Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED:Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux
(2) Pour chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée, il faut inclure le numero de la clause et l'alinea correspondant. Exemple: 3.6 (a); ou 3.6 (b); etc.
(3) Biens et Travaux: DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petite Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAOI-ST (Services Techniques); DAON-ST (Services Techniques); DAOI-SM (Services Management); DAON-SM (Services Management); CP-BS (Biens simple); CP-BC (Biens complexe); CP-TS (Travaux Simple); CP-TC (Travaux Complexe); CP-STS (Service Technique Simple); CP-STC (Service Technique Complexe); Bureaux des Services Conseils: DDP (Document de Demande de Proposition); Services de Consultants Individuels: TDR/GE/CSC (Termes de Reference, Grille d'Evaluation et Contrat de Service de Consultants)
(4) Statut: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté