## Capa
11º RELATÓRIO DE PROGRESSO
2º Semestre de 2014
EMPRÉSTIMO: 2078-OC/BR
Programa de Apoio à Modernização e à Transparência
da Gestão Fiscal do Estado do Pará
PROGEFAZ
Fevereiro/2014

## Índice
Planilha | Assunto
Capa do Relatório
Índice
1 | Resumo Executivo
2 | Impactos e Resultados (Outcomes - PMR)
3a | Progresso na Implementação dos Produtos-Fisico (Outputs - PMR)
3b | Progresso na Implementação dos Produtos-Financeiro (Outputs - PMR)
4 | Análise da Situação Atual e Plano de Ação para Aceleração da Execução
5 | Riscos e Plano de Mitigação (GRP/PMR)
6 | Cumprimento de Cláusulas Contratuais
7 | Aprovação de Alterações no Projeto
8 | Lições Aprendidas e Boas Práticas
9 | Demonstrativo de Execução Orçamentária
10 | Demonstrativo de Desembolso por Fonte-Ano
11 | Demonstrativo de Execução Financeira
12 | Demonstrativo de Execução do PA
13 | Relação de Consultoria-Obras
DOCUMENTOS DE PROJETO (Aprovados pelo BID-POD/LP)
14 | Matriz de Problemas, Soluções e Resultados (PP)
15 | Matriz de Riscos (Inicial - POD)
16 | Marco de Resultados (Inicial - POD)
17 | Quadro de Indicadores (Inicial - POD)
18 | Marco de Resultados (Ajustado - LRR)
19 | Quadro de Indicadores (Ajustado - LRR)
ANEXOS
PAI atualizado
Relatórios de Consultoria
Relatórios de Obras

## 1. Resumo Executivo
1. RESUMO EXECUTIVO
1.1 Dados básicos
País | BRASIL
Nome do projeto | Programa de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROGEFAZ.
Número do projeto | BR-L1093
Número do empréstimo | 2078/OC-BR
Tipo de operação | Investimento
Setor | Reforma/Modernização do Estado-Reforma Fiscal
Classificação Ambiental e Social | "C" (Sustainable Finance Toolkit)
1.2 Datas chave posteriores à aprovação por parte da diretoria
Data de aprovação pela diretoria do Banco | 02 de dezembro de 2008
Data de assinatura do contrato | 28 de setembro de 2009
Data de elegibilidade para o 1o desembolso | 16 de novembro de 2009
Data do primeiro desembolso | 07 de dezembro de 2009
1.3 Mutuário e condições chave
Mutuário | Estado do Pará
Órgão Executor | Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA/PA
Valor do empréstimo aprovado (US$) | 10000000
Fonte (CO, FOE) | CO
Pari Passu | 29% - 71%
Valor da contrapartida (US$) | 4000000
Prazo de amortização (meses) | 186
Valor total do projeto (US$) | 14000000
Data original de expiração do desembolso | 28 de setembro de 2013
1.4 Evolução da Execução
Data atual do último desembolso | 17 de dezembro de 2014
Extensão acumulada (meses) | 60
Valor comprometido do empréstimo (US$) | 9708676
% comprometido do empréstimo | 97.09%
Valor desembolsado do empréstimo (US$) | 8560205
% desembolsado do empréstimo | 85.6%
Valor executado da contrapartida (US$) | 2409867.55
% executado da contrapartida | 60.25%
Execução desde a aprovação (meses) | 54
Execução desde a assinatura do contrato (meses) | 54
1.5 Equipe de projeto do Banco
Composição da equipe no momento da aprovação do LP pela diretoria do Banco | Luiz Villela (ICF/FMM), Chefe de Equipe; Marcio Cracel (ICF/FMM); Patricia Bakaj (FMM/CBR); Fátima Cartaxo (FMM/CBR); Bernadete Buchsbaum (LEG/SGO); Eugenio Lira (Consultor); e Cecília Bernedo (ICF/FMM).
Composição atual da equipe | Patricia Bakaj (chefe de equipe); Carlos Lago (aquisições); German Zappani (financeiro); Flávio Galvão (consultor); Andreia Gomes (consultora).
1.6 Unidade de coordenação do Projeto
Ato de criação da unidade | Criada pela Instrução Normativa Nº 25, de 11 de outubro de 2007 e alterada pela Instrução Normativa Nº 0006, de 12 de março 2010.
Composição da equipe no momento da aprovação do LP pela diretoria do Banco | Jó Bezerra Sales, Lincoln José da Gama Costa, José do Carmo Marques da Silva, Cinthya Maria Miranda Lobato Martins, João Batista Pereira Quaresma, Adélia Maria da Silva Macedo, José Felipe Luiz Florêncio, Pedro Costa de Moura, Karla Trindade Lima, Mauro Gama Tobias, Romelson Domingos de Oliveira Rodrigues e Maria de Nazaré Bitar Tandaya.
Composição atual da equipe | Emanoel Borges Moreira, Lincoln José da Gama Costa, Mauro Gama Tobias, Tânia Gomes Pereira Braga, Rutilene de Fátima da Fonseca Garcia, Sophia Chie Horiguchi Garcia.
1.7 Monitoramento e avaliação
Data deste relatório | 27 de fevereiro de 2015
Data do último relatório | 29 de agosto de 2014
Data da última visita de supervisão | 9 e10 de abril de 2014
Data para apresentação do LRR | jul de 2011
Data para apresentação do PCR | 28 de dezembro de 2015
Data da análise de risco inicial | 02 de dezembro de 2007
Data da revisão da análise de risco | 09 de junho de 2011

## 2. Resultados (Outcomes-PMR)
2. IMPACTOS E RESULTADOS DO PROJETO (Outcomes - PMR)
IMPACTOS | [17 empty] | Pressupostos | Observações
O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado.
Nº | Indicador | Unidade | Linha de base 2009 |  |  | Ano I - 2010 |  | Ano II - 2011 |  | Ano III - 2012 |  | Ano IV - 2013 |  | Ano V - 2014 |  | Ano V - 2015 |  | Meios de Verificação | Observações
|  |  | Unidade de Medida | Valor | Ano | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real
1 | Trajetória da Dívida / Receita Líquida Real (RLR) - Vlr máximo | Tesouro | % | 0.37 | 2009 | 0.48 | 0.38 | 1 | 0.33 | >=1 | 0.24 | >=1 | 0.25 | >=1 | 0.25 | >=1 |  | Relatório de Gestão Fiscal | Metas fiscais acordadas com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal dos Estados (PAF). Na renegociação anual do PAF com a STN as metas para os anos subsequentes poderão ser revistas. Metas fiscais acordadas com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal dos Estados (PAF). Na renegociação anual do PAF com a STN as metas para os anos subsequentes poderão ser revistas.
2 | Resultado Primário - Vlr mínimo | Tesouro | Milhões | -42 | 2009 | 176 | -433 | 100 | 744 | 151 | 785 | 45 | 116 | 65 | 74 | 24
3 | Pessoal / Receita Corrente Líquida (RCL) - Vlr máximo | Tesouro | % | 53.55 | 2009 | 51.08 | 53.37 | 53.88 | 52.74 | 54.57 | 55.03 | 53.28 | 56.48 | 52.81 | 55.04 | 60
4 | Receita Própria - Vlr mínimo | Tesouro | Milhões | 5465 | 2009 | 5064 | 6296 | 6606 | 6928 | 7102 | 9017 | 9740 | 9844 | 10939 | 11234 | 11838
5 | Outras Despesas Correntes / Receita Líquida Real (RLR) - Valor máximo | Tesouro | % | 41.13 | 2009 | 40.6 | 41.45 | 38.98 | 38.26 | 40.31 | 35.43 | 37.26 | 37.24 | 37.49 | 38.04 | 37.16
6 | Investimentos / Receita Líquida Real (RLR) - Valor máximo | Tesouro | % | 11.16 | 2009 | 16.33 | 15.8 | 12.39 | 5.68 | 9.79 | 7.86 | 12.24 | 9.53 | 12.48 | 10.55 | 10.03
Obs. 1: os números do ano de 2014 são provisórios pois ainda não foi feita a revisão e validação do Estado com Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
RESULTADOS | [17 empty] | Pressupostos | Observações
OBJETIVO GERAL DO PROJETO: O objetivo do Programa é melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a efetividade e a qualidade do gasto público; e (iii) prover melhores serviços ao cidadão.
Nº | Indicador | Unidade | Linha de Base |  |  | Ano I - 2010 |  | Ano II - 2011 |  | Ano III - 2012 |  | Ano IV - 2013 |  | Ano V - 2014 |  | Ano V - 2015 |  | Meios de Verificações | Observações
|  |  | Unidade de Medida | Valor | Ano | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real
Resultado 1 - Redução do custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria.
Custo da administração fazendária / arrecadação própria. |  | DAD | % | 4 | 2006 | [6 empty] | 3.5 | [5 empty] | Balanço Geral do Estado.
Custo da administração fazendária / arrecadação própria. |  | DAD | un | 0.0325 | 2009 | [8 empty] | 0.031 | 0.0369 |  |  | Balanço Geral do Estado. | Meta e Linha de Base alteradas.
Resultado 2 - Redução do consumo de energia elétrica das unidades reformadas e do Órgão Central.
Consumo total de energia elétrica das unidades fazendárias (kWh). |  | DAD | kWh | 5104376 | 2006 |  |  | 4951245 |  | 4900201 |  | 4849157 | [5 empty] | Relatório consolidado do consumo de energia.
Resultado 3 - Incremento do Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas.
Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas. |  | DAIF | Empresas cadastradas | 10583 | 2006 |  |  | 11083 |  | 12583 |  | 14800 | [5 empty] | Módulo de Cadastro SIAT.
Resultado 4 - Incremento da arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista.
Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista em 2006 corrigida (7%-2011 e 8%-2012). |  | DAIF | R$ | 947955415 | 2006 |  |  |  |  | 1014321 |  | 1095457 | [5 empty] | Balanço Geral do Estado.
Resultado 2 - Incremento da arrecadação proveniente do segmento de comércio varejista.
Arrecadação proveniente do segmento de comércio varejista. |  | DAIF | R$ | 511174125 | 2009 |  |  |  |  | 700000 | 708881944.48 | 800000000 | 804367757 | 870000000 | 910672351 |  |  | Balanço Geral do Estado. | Meta e Linha de Base alteradas.
Resultado 5 - Redução do índice de inadimplência do IPVA.
1-(Número de guias do IPVA pagas / Total de guias do IPVA emitidas). |  | DAIF | % | 25 | 2006 |  |  |  |  | 20% |  | 15% | [5 empty] | Relatório do IPVA no SIAT.
Resultado 6 - Aumento da arrecadação do ITCD.
Valor de arrecadação do ITCD. |  | DAIF | R$ | 2493905.33 | 2006 | [6 empty] | 3740858 | [5 empty] | Balanço Geral do Estado.
Resultado 7 - Aumento da arrecadação proveniente de micro empresas e empresas de pequeno porte.
Arrecadação das micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas / Arrecadação do ICMS. |  | DAIF | % | 5.7% | 2006 | [6 empty] | 1% | [5 empty] | Balanço Geral do Estado e Relatório de Arrecadação da SEFA.
Resultado 8 - Redução do custo anual de digitação da nota fiscal para o Estado.
Custo anual da digitação da nota fiscal na SEFA com redução de 60%. |  | DTI | R$ | 4176000 | 2006 | [6 empty] | 1670400 | [5 empty] | Relatória da Diretoria de Informação e Arrecadação da SEFA.
Resultado 9 - Redução do tempo de tramitação processual no Tribunal Administrativo de Recursos.Fazendários (TARF)
Tempo médio de tramitação processual no TARF. |  | TARF | Dias | 45 | 2006 |  |  |  |  | 30 | [7 empty] | Relatório de Gestão do TARF.
Resultado 10 - Aumento dos níveis de recuperação de crédito sadministrativos.
Arrecadação da recuperação de créditos administrativos. |  | DAIF | R$ Milhões | 17.2 | 2006 |  |  | 17.6 |  | 18 |  | 19 | [5 empty] | Relatório de Arrecadação do SIAT.
Resultado 11 - Redução da quantidade de erros e inconsistências do retorno diário do movimento bancário.
Número de erros de retorno do movimento bancário. |  | DAIF | Erros por dia | S/Informação | 2006 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Relatório de Gestão do SIAFEM.
Resultado 12 - Redução do tempo de análise de processos licitatórios Fazendários (TARF).
Tempo médio de análise de processos licitatórios. |  | DAD | Dias | 4 | 2006 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | Relatório de Gestão do Controle Interno.
Resultado 13 - Redução do número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da SEFA. |  | DAD | Número restrições | 413 | 2006 | [6 empty] | 206 | [5 empty] | Relatório de Gestão do Controle Interno
Resultado 14 - Aumento do número de acessos ao portal da SEFA.
Número de acessos/ano ao Portal. |  | DTI | Acessos | 600000 | 2006 |  |  | 650000 |  | 720000 |  | 800000 | [5 empty] | Relatório do sistema de antendimendo da SEFA
Resultado 3 - Aumento do número de serviços conclusivos disponibilizados ao contribuinte via WEB.
Número de novos serviços conclusivos disponibilizados no Portal da SEFA. |  | CAFE | Serviços | 23 | 2009 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 |  |  | Relatório Atendimento / CAFE | Resultado, meta e indicador alterados.
Resultado 15 - Aumento do nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA.
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: atendimento dos funcionários. |  | CAFÉ | % | 81.8 | 2006 | [6 empty] | 90 | [5 empty] | Pesquisa de satisfação de clientes
Resultado 4 - Aumento do nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA no critério: facilidade para conseguir o serviço.
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: facilidade para conseguir o serviço. |  | CAFE | % | 85.4 | 2009 | [8 empty] | 88 | 95.65 |  |  | Pesquisa de satisfação de clientes. | Resultado e linha de base alterados
Resultado 16 - Redução dos custos de comunicação.
Custos de comunicação da SEFA. |  | CAFÉ | R$ | 1690548 | 2006 | [6 empty] | 1400000 | [5 empty] | Relatório da Diretoria de Administração da SEFA.
Resultado 5 - Redução dos custos de telefonia.
Custos de telefonia da SEFA. |  | DAD | R$ | 1102598 | 2009 | [6 empty] | 950000 | 300337 |  |  |  |  | Relatório da Diretoria de Administração da SEFA. | Resultado, meta e indicador alterados.
Resultado 17 - Aumento da oferta de capacitação aos servidores fazendários.
Servidores estáveis e contratados capacitados por ano. |  | EFAZ | Servidores capacitados | 478 | 2006 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | Relatório de Gestão da Escola Fazendária.
Resultado 5 - Aumento da oferta de capacitação aos servidores fazendários.
Oferta de capacitação aos servidores fazendários. |  | EFAZ | un | 668 | 2009 |  |  | 160 | 654 |  |  |  |  | 960 | 1557 |  |  | Relatório de Gestão da Escola Fazendária. | Indicador, Meta e Linha de Base alterados.
Resultado 18 - Aumento do índice de satisfação do cliente interno.
Índice de satisfação do cliente interno. |  | DAD | % | 70 | 2004 | [6 empty] | 80 | [5 empty] | Pesquisa de satisfação de clientes internos. | Critérios utilizados: 4,5,6,9,11,19,21,31,36 e 37 do documento Relatório de Pesquisa da Satisfação dos Clientes Internos.
Obs 2: Os resultados 1 e 4 serão mensurados somente no fim do ano.
Note on G5: De acordo com o PMR
Note on G17: De acordo com o PMR

## 3a. Produtos-Fis(Outputs-PMR)
3a. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS-Fisico (Outputs - PMR)
ID | PRODUTOS/INDICADORES | UNIDADE | Fim do Programa | Ano I - 2010 |  | Ano II - 2011 |  | Ano III - 2012 |  | Ano IV - 2013 |  | Ano V - 2014 |  | Ano VI - 2015 |  | Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) | [23 empty] | Condicionalidades (Produtos)
|  |  | Total | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades
I | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA
1 | Modelo de planejamento e gestão das políticas de fazenda implantado.(Produto parcialmente executado e posteriormente cancelado). | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 7; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 3; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 6
| Número de Unidades Fazendárias executoras com planejamento tático e operacional implantados. | CMGF | 24 unidades fazendárias. |  | 7 | 12 |  | 12
Número de gerentes capacitados.
2 | Modelo de estrutura organizacional e processos administrativos implementados. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4
| Quantidade de manuais de procedimentos documentando macroprocessos. | CMGF | 7 manuais |  | 1 |  |  | 3
| Número de macroprocessos redesenhados. |  | 7 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 3
| Número de unidades fazendárias avaliadas segundo o Modelo de Excelência em Gestão, na faixa ouro. (Marco de Resultados) |  | 10 | [8 empty] | 10 | 8
3 | Programa de reestruturação física implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4
| Quantidade unidades fazendárias construídas e/ou aparelhadas. | DAD | 7 unidades contruídas/ aparelhadas. | 3 |  | 4
| Quantidade de unidades fazendárias reformadas e aparelhadas. | DAD | 24 unidades reformadas/ aparelhadas. | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
| Número de unidades fazendárias construídas e/ou reformadas e aparelhadas. (Marco de Resultados). | DAD | 7 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
4 | Programa de alianças Estratégicas firmadas. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 5
| Número de convênios celebrados. | CAFE | 8 convênios | [6 empty] | 8
Não se aplica, produto descontinuado.
II | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
5 | Modelo de sistematização das normas tributárias e não tributárias implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 3 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 7
Sem indicador.
Não se aplica, produto cancelado.
6 | Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 6 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 8
| Percentual de empresas com benefícios fiscais concedidos cadastradas no sistema. | DTR | 100 |  |  |  |  | 100
| Número de sistemas de controle de benefícios fiscais. (Marco de Resultados). |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
7 | Modelo de estudos econômicos tributários e não tributários realizados. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 8
| Número de estudos realizados. | DTR | 2 estudos |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Número de fóruns de discussões realizados. | DTR | 5 fóruns | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | 2
Não se aplica, produto cancelado.
8 | Modelo de gestão dos impostos IPVA e ITCD implementado. | [8 empty] | 1 | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 6
| Sem indicador. |  | 1 modelo
Não se aplica, produto cancelado.
9 | Modelo integrado de fiscalização implantado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 6
| Número de unidades com planos de fiscalização de trânsito de mercadorias e de estabelecimentos integrados. | DFI | 24 unidades de fiscalização. | [6 empty] | 24
Não se aplica, produto cancelado.
10 | Modelo de fiscalização de trânsito implantado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2
| Número de caminhões pesados mês nos postos de fronteira (Itinga e Gurupi)/ total de caminhões em trânsito (mês). | DFI | 80% dos caminhões pesados. | [6 empty] | 80%
| Número de veículos fiscalizados nas coordenadorias de controle de mercadorias em trânsito. (Marco de Resultados). |  | 5000 | [8 empty] | 5000 | 6570
11 | Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2
| A média da relação anual entre o valor do crédito constituído e o número de auditorias efetuadas aumenta em 40% . Média anual em 2006 foi de R$ 6.191,14. | DFI | R$8.867 | [6 empty] | 8667.4
| Número de auditores que utiliza o sistema de auditoria. | DFI | 350 | [8 empty] | 350 | 80
12 | Modelo de procedimentos da SEFA adaptados à Lei de Micro Empresa LC123. |  | 1 modelo | [6 empty] | 1 | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 3
Não se aplica, produto cancelado.
13 | Modelo de recolhimento de impostos por meios alternativos. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 5; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 7
| Pelo menos uma forma de pagamento alternativo implementada na fronteira. | DAIF | 1 nova forma de pagto. |  |  |  |  | 1
Não se aplica, produto cancelado.
14 | Modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 5; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 7; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 10; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2
| 10 de ações estruturadas de fiscalização ao ano. | DFI | 40 ações de investigação. | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| Número de ações estruturadas de fiscalização. |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 | 11
15 | Modelo do Cadastro Sincronizado implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 3 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 7; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2
| Número de empresas no cadastro sincronizado (54.407 - contribuintes ativos no cadastro do ICMS em 2006). | DAIF | 40805.25 |  |  | 13601.75 |  | 13601.75 |  | 13601.75
| Número de cadastros da SEFA sincronizados com o cadastro da Junta Comercial do Estado do Pará. |  | 1 | [6 empty] | 1
16 | Modelo de Nota fiscal eletrônica implantada. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 8; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2
| Número de segmentos econômicos que emitem Nota fiscal eletrônica. | DAIF | 5 segmentos. | 2 | [5 empty] | 3
| Número de atividades econômicas de incidência do ICMS com Nota Fiscal Eletrônica implantada. (Marco de Resultados) |  | 664 | [6 empty] | 664 | 664
17 | Sistema público de escrituração digital - SPED implantado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2
| Sistema EFD implantados. | DFI | 1 sistema | [6 empty] | 1
| Sistema ECD implantados. | DFI | 1 sistema | [6 empty] | 1
| Percentual da arrecadação proveniente de contribuintes obrigados a utilizar o SPED. |  | 80 | [6 empty] | 80 | 90
18 | Modelo de gestão da Julgadoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 9 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 10
| Redução de 50% do tempo médio de tramitação processual na Julgadoria. Tempo médio de tramitação em 2006 - 180 dias. | Julgadoria | 90 dias | [6 empty] | 90
Não se aplica, produto cancelado.
19 | Modelo de cobrança do crédito tributário implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 6; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 9 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 10
| Redução do número de passos no fluxo de tramitação processual judicial (12 em 2006). | DAIF | 5 passos de tramitação processual. | [6 empty] | 5
Não se aplica, produto cancelado.
39 | Nota Fiscal Cidadã implantada.
| Número de segmentos econômicos enquadrados no Programa de Nota Fiscal Cidadã. (Marco de Resultados). | DFI | 17 | [6 empty] | 10 | 12 | 7 | 8 | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2
III | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO (GESTÃO FISCAL)
20 | Modelo de Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 11
| SIAFEM migrado para plataforma baixa nas unidades executoras. | Tesouro | 67 unidades com SIAFEM. |  |  |  |  | 67
Não se aplica, produto cancelado.
21 | Modelo de gestão de convênios implantado. |  | 1 modelo | [6 empty] | 1 | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1
Sem indicador
Não se aplica, produto cancelado.
22 | Modelo de Controle de custos das unidades fazendárias implantado. | [8 empty] | 1 | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1
| Número de diretorias e coordenações regionais e especiais com sistema de controle de custos implementados. | DAD | 24 diretorias e coordenações regionais e especiais |  |  |  |  | 7 |  | 17
| Número de Diretorias com sistema de controle de custos implementado. |  | 7 |  |  |  |  | 7
| Número de Coordenações regionais / especiais com sistema de controle de custos implementado. |  | 24 | [6 empty] | 24
40 | Novo sistema de controle da dívida pública implementado.
| Número de sistemas de controle da dívida pública implantados. |  | 1 | [8 empty] | 1
23 | Modelo de gestão do controle interno implantado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 12 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 13; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1
Sem indicador.
| Número de modelo de gestão de controle interno implantado. (Marco de Resultados) |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
IV | GESTÃO DE RECUROS ESTRATÉGICOS/CORPORATIVOS
24 | Programa de incentivo ao controle social do gasto público implantado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 12 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 13
| Processos licitatórios estratégicos da SEFA precedidos de audiências públicas. | DAD | 5 processos |  |  |  |  | 5
Não se aplica, produto cancelado.
25 | Portal SEFA implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 14 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 15
| Número de serviços conclusivos disponibilizados no Portal da SEFA (23 serviços -2006). | CAFE | 8 novos serviços no portal |  |  |  |  | 4 |  | 4
Não se aplica, produto cancelado.
26 | Modelo de gestão da Corregedoria e da Ouvidoria implementados. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 15
| Número de correições ordinárias realizadas por ano. | Corregedoria | 64 correições ordinárias | 16 | 0 | 16 |  | 16 |  | 16
Não se aplica, produto cancelado.
27 | Política de comunicação com a sociedade implementada. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 15
| Número de ações integradas com as áreas (células) de comunicação, programa a qualidade, atendimento e ouvidoria. | CAFE | 3 ações integradas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
Não se aplica, produto cancelado.
28 | Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 15; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4
| Número de novos postos de auto-atendimento implantados. (Marco de Resultados) | CAFE | 22 |  |  |  |  | 4 | 9 | 5 | 8 | 13 | 5
29 | Sistemática de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) implantada. |  | 1 sistemática | [6 empty] | 1 | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1
Sem indicador.
Não se aplica, produto cancelado.
30 | Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4
| Número de módulos do SIAT migrados para plataforma WEB (controle de acesso, cadastro de contribuintes, recursos humanos e protocolo). | DTI | 4 |  |  | 4
| Número de módulos do SIAT migrados para plataforma WEB (controle de acesso, cadastro de contribuintes, recursos humanos e protocolo). (Marco de Resultados) | DTI | 4 |  |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 1
31 | Política de comunicação e de segurança da informação definida e implantada.
| Publicação de ato normativo da política de segurança da informação. | DTI | 1 ato normativo publicado. | 1
Não se aplica, produto cancelado.
32 | Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada (Ressarcimento). | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 8; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 14; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 16; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 5
Sem indicador.
| Produto concluído |  | 1 | 1
41 | Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados (Contrapartida reconhecida). | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 1 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 5
| Produto concluído |  | 1 | 1
33 | Política de gestão de pessoas implementada. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 17 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 18
| Política de gestão de pessoas da SEFA publicada no portal. | DAD | 1 ato publicado no portal. | [6 empty] | 1
| Plano de carreira apresentado à Câmara de Gestão. | DAD | 1 ofíco de encaminhamento. |  |  |  |  | 1
| Número de servidores com Avaliação de desempenho. | CMGF
Não se aplica, produto cancelado.
34 | Política de capacitação implementada. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 17 to Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 18; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 4; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 6
Sem indicador.
| Número de oportunidades de capacitação oferecidas pelo projeto. |  | 960 | [8 empty] | 960 | 1498
35 | Programa de educação fiscal implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 15; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 2; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 6
| Número de ações estratégicas de Educação Fiscal. | EFAZ | 2 ações estratégicas. |  |  | 1 |  | 1
| Número de municípios atingidos pelo Programa de Educação Fiscal. (Marco de Resultados) |  | 90 | [6 empty] | 86 |  | 4 | 108
36 | Programa de gestão do conhecimento implementado. | bar: Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 15; Resultados (Contribuição dos produtos para os Resultados) 18
| 2 (dois) eventos-pilotos de gestão do conhecimento realizados. | EFAZ | 2 eventos-piloto. |  |  | 1 |  |  |  | 1
Não se aplica, produto cancelado.
Note on B3: Inserir tantos produtos e indicadores quanto necessário
Note on Q3: lincoln: Contribuição dos produtos para os resultados da Planilha 2.
Note on A6: Inserir tantos Componentes quantos sejam necessários.

## 3b. Produtos-Fin(Outputs-PMR)
3b. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - Financeiro (Outputs - PMR)
ID | PRODUTOS/VALOR | Fim do Programa | VALORES PLANEJADOS
|  |  | Ano I - 2010 |  | Ano II - 2011 |  | Ano III - 2012 |  | Ano IV - 2013 |  | Ano V - 2014 |  | Ano VI - 2015
|  | Total | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso
|  | Moeda | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
I | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA | 517201 | 395833 | 1087.87 | 373864 | 0 | 12095.56 | 278334.17 | 120912.26 | 235527.29 | 356323.94 | 21720.33 | 204603.59 | 0
01 | Modelo de planejamento e gestão das políticas de fazenda implantado.(Produto parcialmente executado e posteriormente cancelado). | 7888.82 |  |  |  |  | 7888.82 |  | 7888.82 |  | 7888.84 | 7888.82
02 | Modelo de estrutura organizacional e processos administrativos implementados. | 51015.18 | 21969 | 1087.87 |  |  | 4206.74 | 21948.17 | 113023.44 | 11455.04 | 348435.1 | 13831.51 | 2692.59
03 | Programa de reestruturação física implementado. | 458297 | 373864 |  | 373864 |  |  | 256386 |  | 224072.25 |  |  | 201911
II | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 5637391 | 427471 | 0 | 78725 | 0 | 28112.03 | 1879194.39 | 192415.38 | 688601.42 | 3045821.32 | 1336808.27 | 1732784.73 | 0
06 | Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado. | 31098 | 16693 |  |  |  | 7849.62 | 9267.75 | 12150.38 | 16101.82 | 14708.43 | 5728.29
10 | Modelo de fiscalização de trânsito implantado. | 3158754 | 134949 |  |  |  | 11996 | 627613.78 | 11996 | 91269.22 | 2514773 | 883021.17 | 1556849.83
11 | Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado. | 188950 | 117213 |  |  |  | 570.78 | 6462.32 | 23935 | 181768.67 | 13169.01 | 717.82
14 | Modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais. | 27413 | 61455 |  |  |  | 1213.48 |  | 5797 | 19476.93 | 28726.07 | 7935.48
39 | Nota Fiscal Cidadã implantada. | 2186466 |  |  |  |  | 3539 | 1232346.68 | 3539 | 349630.51 | 474444.81 | 428553.91 | 175934.9
15 | Modelo do Cadastro Sincronizado implementado.
16 | Modelo de Nota fiscal eletrônica implantada. | 10941 | 57798 |  |  |  | 2943.15 |  | 11067 | 9482.64 |  | 1458.3
17 | Sistema público de escrituração digital - SPED implantado. | 33769 | 39363 |  | 78725 |  |  | 3503.86 | 123931 | 20871.63 |  | 9393.3
III | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO (GESTÃO FISCAL) | 498022 | 29729 | 0 | 29729 | 0 | 0 | 14222.17 | 200000 | 0 | 483799.83 | 0.03 | 483799.8 | 0
22 | Modelo de Controle de custos das unidades fazendárias implantado.
40 | Novo sistema de controle da dívida pública implementado. | 360000 | [6 empty] | 200000 |  | 463117 |  | 360000
23 | Modelo de gestão do controle interno implantado. | 138022 | 29729 |  | 29729 |  |  | 14222.17 |  |  | 20682.83 | 0.03 | 123799.8
IV | GESTÃO DE RECUROS ESTRATÉGICOS/CORPORATIVOS | 6849432 | 3683788.98 | 4941874.33 | 2083917.5 | 0 | 519629.37 | 230278.41 | 310265.37 | 207517.16 | 984051.4 | 691073.01 | 808098.39 | 0
28 | Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado. | 437155 | 136812 |  |  |  | 15120 | 53960.99 | 15120 | 33747.36 | 338188.65 | 238753.04 | 110693.61
30 | Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária. | 2305976.02 |  | 1355972.37 | 1628860.5 |  | 446453.37 | 87200.65 | 57234.37 | 112750.88 | 409404.12 | 191744.22 | 558307.9
32 | Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada (Ressarcimento). | 1191919.98 | 1191919.98 | 1191919.98
41 | Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados (Contrapartida reconhecida). | 1900000 | 1900000 | 1929409.3
34 | Política de capacitação implementada. | 740449 | 364101 | 364101 | 364101 |  |  | 45642.25 | 179855 |  | 134448.75 | 257364.1 | 73341.65
35 | Programa de educação fiscal implementado. | 273932 | 90956 | 100471.68 | 90956 |  | 58056 | 43474.52 | 58056 | 61018.92 | 102009.88 | 3211.65 | 65755.23
| SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS | 13502046 | 4536821.98 | 4942962.2 | 2566235.5 | 0 | 559836.96 | 2402029.14 | 823593.01 | 1131645.87 | 4869996.49 | 2049601.64 | 3229286.51 | 0
37 | ADMINISTRAÇÃO - Gestão do Projeto. | 240878 | 70533 | 1178.33 | 70533 |  | 70533 | 34388.31 | 80191 | 122525.78 | 27583.11 | 72222.57 | 10563.01
38 | ADMINISTRAÇÃO - Monitoramneto e avaliação. | 257076 | [5 empty] | 80659.69 | 48563 | 56732.2 | 45000 | 51716.42 | 67967.69
IMPREVISTOS
| SUBTOTAL CUSTOS INDIRETOS | 497954 | 70533 | 1178.33 | 70533 | 0 | 70533 | 115048 | 128754 | 179257.98 | 72583.11 | 123938.99 | 78530.7 | 0
| TOTAL PROJETO | 14000000 | 4607354.98 | 4944140.53 | 2636768.5 | 0 | 630369.96 | 2517077.14 | 952347.01 | 1310903.85 | 4942579.6 | 2173540.63 | 3307817.21 | 0
DESEMBOLSOS |  | Fim do Programa | Ano I - 2010 |  | Ano II - 2011 |  | Ano III - 2012 |  | Ano IV - 2013 |  | Ano V - 2014 |  | Ano VI - 2015
|  | Total | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso
|  | $ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
BID |  | 10000000 | 1210092.75 | 1691919.98 | 494517.54 | 330000 | 2260691.5 | 1968151.73 | 2688682.83 | 2860047.05 | 3059548.19 | 1910211.54 | 286467.19
CONTRAPARTIDA |  | 4000000 | 1900000 | 1929409.3 |  |  | 126385.95 | 480458.25 | 700000 |  | 1176614.05 |  | 97000
TOTAL |  | 14000000 | 3110092.75 | 3621329.28 | 494517.54 | 330000 | 2387077.45 | 2448609.98 | 3388682.83 | 2860047.05 | 4236162.24 | 1910211.54 | 383467.19 | 0
Note on C5: Componentes = orçamento contratual. Produtos = PAI com mesma cotação do dólar utilizada no Contrato
Note on B7: Denominação do Componente conforme Contrato de Empréstimo - Anexo Único
Note on D7: Inserir valor planejado de acordo com a Planilha de Distribuição por Fonte do PAI.
Note on E7: Valores extraídos do Sistema de Administração Financeira do Projeto
Note on D24: Inserir valor planejado de acordo com a Planilha de Distribuição por Fonte do PAI.
Note on E24: Valores extraídos do Sistema de Administração Financeira do Projeto
Note on D27: LINCOLN: Produto concluído antes da assinatura do contrato, objeto de ressarcimento pelo BID.
Note on D28: lincoln: Produto concluído antes da assinatura do contrato, objeto de reconhecimento de contrapartida pelo BID.
Note on E31: Valores extraídos do Sistema de Administração Financeira do Projeto

## 4. Situação e Plano Ação
4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO
ID | COMPONENTES/SUBCOMPONENTES/PRODUTOS | RP | AVANÇOS | EFETIVIDADE | DIFICULDADES | NÍVEL | PLANO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO
[7 empty] | AÇÃO PARA SOLUÇÃO DA DIFICULDADE | RESPONSÁVEL | DATA PLANEJADA | DATA EXECUTADA
ADMINISTRAÇÃO
A1 | Gestão do Projeto | 3 | 1 - Implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos - GESPRO, nos servidores da SEFA. 2 - m elaboração o projeto PROGEFAZ-PD-37-001 Gestão do PROGEFAZ. | i - Falta de capacidade dos servidores da SEFA para implantação do sistema / aquisição de um novo servidor. ii - Facilitar a administração do projeto. | 1 - Treinar todos os usuários na utilização do sistema. | 2 | 1 - Implementar programa de capacitação via Escola Fazendária. | EFAZ | 20/03 a 15/07/2011 | -
A1 | Gestão do Projeto. | 4 | Alinhamento do projeto com as novas diretrizes do Governo. |  | Mudança na equipe do projeto. | 1
A2 | Monitoramento e Avaliação | 3 | 1 - Em elaboração o projeto PROGEFAZ-PD-38-001 Monitoramento e avaliação do PROGEFAZ. | i - Exoneração do técnico responsável, em decorrência da mudança de governo / indicação de novo servidor. ii - Melhorar o controle sobre o andamento do projeto. | 1 - Escolha do novo responsável pelo acompanhamento e avaliação do projeto. | 2 | 1 - Indicar o novo responsável. | Diretor da CAFÉ | - | -
A2 | Monitoramento e Avaliação. | 4 | Elaboração dos TdR para contratação da empresa de auditoria independente para o Projeto. |  | Ainda não foi realizada nenhuma auditoria independente no Projeto. | 1
I | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA
1 | Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica.
01 | 01 - Planejamento e gestão das políticas de fazenda implementados. | 2 | 1 - O projeto PROGEFAZ-PD-01-001 Prêmio Qualidade de Gestão Fazendária - PQGFAZ elaborado. 2 - Modelo de avaliação continuada da gestão elaborado. | Execução segundo programado. |  | 1
|  | 3 | 1 - Em elaboração o projeto PROGEFAZ-PD-01-002 Planejamento e gestão estratégica fazendária. | i - Alteração na estrutura do projeto / definição de nona metodologia de execução. ii - Maior participação dos servidores. |  | 1
01 | Planejamento e gestão das políticas de fazenda implementados. | 4 | Realizada capacitação para os gerentes. |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
02 | Estrutura organizacional e processos administrativos implementados. | 3 | PROGEFAZ-PD-02-001 Modelagem de processos organizacionais. | i - Necessidade de reescrever o projeto / Redesenho dos fluxos. ii - Melhoria na resolução dos problemas. | 1 - Definição dos processos prioritários. | 2
02 | Estrutura organizacional e processos administrativos implementados. | 3 | PROGEFAZ-PD-02-002 Estrutura organizacional e distribuição espacial das unidades fazendárias. | i - Necessidade de reescrever o projeto / Definição de novos objetivos. ii - Melhoria na estrutura organizacional. |  | 1
02 | Estrutura organizacional e processos administrativos implementados. | 4 | Capacitação das equipes de projeto. |  | Os recursos inicialmente previstos não são suficientes para o desenvolvimento do produto. | 2 | Solicitar, por ocasião da Missão de Aceleração do Progefaz, o aporte de recursos necessários para a execução do produto (US$ 103.908,75). | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
03 | Programa de reestruturação física implementado. | 3 | 1 - Levantamento de informações e discussão sobre a estrutura do projeto. | i - Definição do orçamento do Estado / Alocação de recursos. | 1 - Carência de recursos. | 2
03 | Programa de reestruturação física implementado. | 4 | Obras iniciadas.
2 | Cooperação interinstitucional nacional e internacional.
04 | Alianças Estratégicas firmadas. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
II | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
3 | Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária.
05 | Modelo de sistematização das normas tributárias e não tributárias implementado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
06 | Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado. | 3 | 1 - Projeto PROGEFAZ-PD-06-001 Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado elaborado. |  |  | 1
06 | Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado. | 4
07 | Estudos econômicos tributários e não tributários realizados. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
08 | Modelo de gestão dos impostos IPVA e ITCD implementado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
09 | Modelo integrado de fiscalização implantado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
10 | Modelo de fiscalização de trânsito implantado. | 4
11 | Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado. | 4
12 | Procedimentos da SEFA adaptados à Lei de Micro Empresa LC123. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
13 | Modelo de recolhimento de impostos por meios alternativos implementado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
14 | Modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais implementado. | 4
4 | Aperfeiçoamento da gestão do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital.
15 | Cadastro Sincronizado implementado. | 3 | Projeto em execução com recursos do Tesouro Estadual. 90% implantado. |  |  | 1
15 | Cadastro Sincronizado implementado. | 4 | Produto em execução com integração já realizada com o cadastro da RFB e agora buscando sua integração com o cadastro da Junta Comercial do Estado do Pará.
16 | Nota fiscal eletrônica implantada. | 3 | 1 - Projeto Global em implantação com recursos do Tesouro estadual. 70% implantado. 2 - Em elaboração no Progefaz o projeto Nota Fiscal Eletrônica Paraense (PROGEFAZ-PD-16-001). |  |  | 1
16 | Nota fiscal eletrônica implantada. | 4 | Produto em execução com atingimento de metas e repactuaçao de novos valores.
17 | Sistema público de escrituração digital - SPED implantado. | 3 | 1 - Projeto Global em implantação com recursos do Tesouro Estadual. |  |  | 1
17 | Sistema público de escrituração digital - SPED implantado. | 4 | Produto em execução sem registro relevante.
5 | Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal.
18 | Modelo de gestão da Julgadoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários implementado. | 3 | Em elaboração o projeto PROGEFAZ-PD-18-001 Aperfeiçoamento do Contencioso Fiscal.
18 | Modelo de gestão da Julgadoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários implementado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
19 | Modelo de cobrança do crédito tributário implementado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
39 | Nota Fiscal Cidadã implantada. | 4 | Produto inserido no Progefaz por ocasião da LRR. Produto não iniciado.
III | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO (GESTÃO FISCAL)
6 | Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira.
20 | Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual. | 3 | Em elaboração o projeto PROGEFAZ-PD-20-001 Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual. |  |  | 1
20 | Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
21 | Modelo de gestão de convênios implantado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
22 | Controle de custos das unidades fazendárias implantado. | 4 | Produto não iniciado.
7 | Melhoria da eficiência e da eficácia da administração de materiais e de patrimônio na área fazendária
40 | Novo sistema de controle da dívida pública implementado. | 4 | Produto inserido no Progefaz por ocasião da LRR. Produto não iniciado.
7 | Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e correição
23 | Modelo de gestão do controle interno implantado. | 4 | Produto não iniciado.
IV | GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS
8 | Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e comunicação com a sociedade.
24 | Programa de incentivo ao controle social do gasto público implantado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
25 | Portal SEFA implementado. | 3 | Em elaboração o projeto PROGEFAZ-PD-25-001 Modernização da comunicação via internet. |  |  | 1
25 | Portal SEFA implementado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
26 | Modelo de gestão da Corregedoria e da Ouvidoria implementados. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
27 | Política de comunicação com a sociedade implementada. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
28 | Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado. | 3 | Em elaboração o projeto PROGEFAZ-PD-28-001 Reestruturação do modelo de atendimento |  |  | 1
28 | Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado. | 4 | Produto em execução sem registro relevante.
9 | Modernização da gestão e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação.
29 | Sistemática de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) implantada. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
30 | Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados. | 2 | 1 - Projeto PROGEFAZ-PD-30-001 Expansão do parque tecnológico de servidores - Fase I, executado com recursos do Tesouro Estadual como contrapartida. Projeto Executado
30 | Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados. | 3 | 1 - Projeto PROGEFAZ-PD-30-002 Expansão do parque tecnológico de servidores. Projeto elaborado e aprovado no Gespro. Em execução. 2 - Realizada licitação para aquisição de equipamentos. | i - Anulação dos empenhos relativos a aquisição de equipamentos / Alocação das aquisições em Despesas de Exercícios Anteriores ii - Melhoria do parque tecnológico. | 1 - Demora na abertura de créditos orçamentários. | 2
30 | Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados. | 4 | Equipamentos de informática já instalados.
31 | Política de comunicação e de segurança da informação definida e implantada. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
32 | Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada (Ressarcimento). | 4 | Produto executado.
41 | Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados (Contrapartida reconhecida). | 4 | Produto inserido no Progefaz por ocasião da LRR e executado.
10 | Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos.
33 | Política de gestão de pessoas implementada. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
34 | Política de capacitação implementada. | 3 | 1 - Projeto PROGEFAZ-PD-34-001 Programa de Formação Profissional Continuada elaborado e aprovado no Gespro.
34 | Política de capacitação implementada. | 4 | Produto em execução sem registro relevante.
35 | Programa de educação fiscal implementado. | 3 | Produto em execução sem registro relevante. (CONFIRMAR)
35 | Programa de educação fiscal implementado. | 4 | Produto em execução sem registro relevante.
11 | Fortalecimento da gestão do conhecimento.
36 | Programa de gestão do conhecimento implementado. | 4 |  |  | Produto não alinhado com as novas diretrizes do Governo. | 3 | A nova administração optou por descontinuar este Produto. Recursos realocados para os demais produtos deste componente. | Emanoel Moreira | 2011-05-31 | 2011-05-31
Note on C3: Número do Relatório de Progresso em que foi informadas as informações desta linha.
Note on E3: Na conclusão do produto: (i) problema versus solução (ii) contribuição para o resultado
Note on F3: Identificar com cores o grau de dificuldade para alerta do projeto: verde, amarelo e vermelho
Note on G3: Classificar o problema de acordo com o grau de dificuldade e o impacto no desenvolvimento do produto: 1 (baixo); 2 (médio) e 3 (alto)

## 5. Riscos e Plano Mitigação
5. RISCOS INICIAIS E PLANO DE MITIGAÇÃO (POD) - BUSCAR RISCOS DA ANÁLISE INICIAL
RISCO IDENTIFICADOS NA GRP |  | TIPOS DE RISCO | Impacto (1 a 5) | Probabilidade (10% a 100%) | Total | Nível | AÇÃO DE MITIGAÇÃO | DATA
Insuficiente experiência do executor na utilização das políticas de aquisição do Banco. |  |  |  |  | 0 | Baixo | A equipe da SEFA já vem sendo capacitada pelos especialistas do Banco nessas políticas.
Possibilidade de mudanças na equipe do órgão executor ou nas prioridades do Programa como resultado de mudanças na administração do Estado – as próximas eleições estaduais serão em 2010. |  |  |  |  | 0 | Baixo | A equipe da UCP foi conformada com funcionários do Estado, sendo que 80% dos quadros efetivos da SEFA. O detalhamento completo dos resultados da análise e as matrizes de risco são anexados como arquivos técnicos do Programa.
[5 empty] | 0 | Baixo
[5 empty] | 0 | Baixo
[5 empty] | 0 | Baixo
RISCOS ADICIONAIS IDENTIFICADOS JUNTO AO EXECUTOR |  | TIPOS DE RISCO | Impacto (1 a 5) | Probabilidade (10% a 100%) | Total | Nível | AÇÃO DE MITIGAÇÃO | DATA
[5 empty] | 0 | Baixo
[5 empty] | 0 | Baixo
[5 empty] | 0 | Baixo
[5 empty] | 0 | Baixo
[5 empty] | 0 | Baixo
5. RISCOS E PLANO DE MITIGAÇÃO (GRP-PMR)
No. | Componente / Produto | Tipo de Risco | Risco | Classificação Risco |  | MATRIZ DE MITIGAÇÃO DE RISCOS
[6 empty] | Atividade | Como se realizará a atividade? | Orçamento | Data Início (DD.MM.AA) | Data Fim (DD.MM.AA) | Responsável |  | Indicador de Cumprimento | Data Monitoramento (DD.MM.AA)
|  |  |  | Valor | Nível | [5 empty] | Nome | Instituição |  | Agência Executora | BID
1 |  | Fiduciários | Demora nos processos de aquisição. | 3 | Alto | Aumento da capacidade de execução das aquisições | Por meio da contratação de consultores individuais para apoiar a elaboração de editais e termos de referência | Recursos do Projeto | 2011-06-20 |  | Emanoel Moreira | UCP/SEFA | Contratos dos consultores assinados |  | 2011-08-31
[6 empty] | Aumento da capacidade de execução das aquisições | O BID disponibilizará um consultor em aquisições. | Recursos do Banco. | 2012-07-02 |  | Patricia Bacaj | BID | Apoio da consultora em aquisições Andreia Gomes. | BID | 2012-07-02
2 |  | Governabilidade | Pouca disponibilidade de recursos humanos para atingir os resultados do Projeto. | 3 | Alto | Reforço da equipe de projeto | Por meio da contratação de consultores individuais para apoiar a elaboração de editais e termos de referência | Recursos do Projeto | 2011-06-20 |  | Emanoel Moreira | UCP/SEFA | Contratos dos consultores assinados | UCP/SEFA | 2011-08-31
3 |  | Sustentabilidade | Pouca disponibilidade de recursos financeiros e humanos para manter os resultados do Projeto. | 2 | Medio | Alocar recursos orçamentários | Elaborar plano de manutenção e programar recursos orçamentários | Recursos próprios
4 |  | Fiduciários | As aquisições não cumprirem os requisitos de qualidade.especificados nos termos de referência. | 1 | Bajo
5 |  | Reputação | Práticas corruptivas e coercitivas. | 1 | Bajo
6 |  | Fiduciários | Erros nos processos de aquisição e prestação de contas por desconhecimento dos procedimentos específicos do Banco. | 2 | Medio | Capacitação da equipe | Banco oferecerá oportunidades de capacitação | BID/PDP |  |  | Fernando Glasman e Carlos Lago | BID | Realizado curso de capacitação para 4 Técnicos da SEFA | BID | maio/2012
Note on H20: Descrever a maneira de levar a cabo a atividade prevista como ação de mitigação. Exemplo: contratação de consultor para revisão ex-post.
Note on N20: Descrever como se verificará que a atividade de mitigação foi realizada. O indicador de cumprimento deve permitir medir a efetividade da ação de mitigação. Exemplo, informe de revisão ex-post do consultor, discutido e aceito pelo Cliente e o Banco.

## 6. Cláusulas Contratuais
6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
No Cláusula | Descrição | Data limite original | Data limite vigente | Data cumprimento | Documento de encaminhamento (No) | Data Aprovação (quando for o caso) | Ofício de resposta | Observação
Disposições Especiais
3.02 | Condições Prévias Especiais ao 1º Desembolso | 2010-03-27 | 2010-03-27 | 2009-06-17 | OF.nº005/2009/CAFE/SEFA | 2009-07-03 | CBR 2152/2009
3.02 (b) | Ato de adesão ao ROP-PROFISCO
3.04 | Prazo para o último desembolso | 2013-09-28 | 2013-09-28
4.05 | Relatório Semestral de Progresso para a Secretaria Executiva do MF | 2010-02-28 | 2010-02-28 |  |  | NA |  | 1º Relatório de Progresso
|  | 2010-08-30 | 2010-08-30 |  |  | NA |  | 2º Relatório de Progresso
|  | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-04-08 | E-mail SEFA | NA |  | 3º Relatório de Progresso
|  | 2011-08-30 | 2011-08-30 |  |  | NA |  | 4º Relatório de Progresso
|  | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 2012-03-26 | E-mail SEFA | NA |  | 5º Relatório de Progresso
|  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-09-12 | Ofício nº 0012/2012/UCP/ CAFE/SEFA | NA |  | 6º Relatório de Progresso
Normas Gerais
4.01 | Condições Prévias ao 1º Desembolso
4.01 (a) | Pareceres Jurídicos | 2009-06-03 | 2010-03-27
4.01 (b) | Representantes autorizados | 2009-06-03 | 2010-03-27 | 2009-06-15 | Ofício nº 313/09-GG
4.01 (c) | Programação orçamentária - 1o ano | 2009-06-03 | 2010-03-27
4.01 (d) | Relatório inicial (PAI) | 2009-06-03 | 2010-03-27 | 2009-06-18
4.01 (e) | Plano de Contas | 2009-06-03 | 2010-03-27
4.01 (f) | Auditoria Independente | 2009-06-03 | 2010-03-27 | 2012-07-01 |  |  |  | Loudon Blomquist
4.01 (g) | Taxa de Juros | 2009-06-03 | 2010-03-27 | 2009-06-15 | Ofício nº 314/09-GG
4.02 | Elegibilidade Total para Desembolsos | 2009-06-03 | 2010-03-27 | 2009-11-16 |  | 2009-11-16 | CSC/CBR-4135/2009
4.01 (d) (i) | PA - Anual ou quando necessário | - | - | 2008-04-18 | Ajuda Memória | 2008-04-18 | - | Missão de Análise
|  | - | - | 2010-03-19 | Ajuda Memória | 2010-03-19 | - | Missão de Arranque
|  | - | - | 2011-06-10 | Ajuda Memória | 2011-06-10 | - | Missão de Aceleração
|  | - | - | 2012-08-02 | Ajuda Memória | 2012-08-02 | - | Missão de Supervisão
| Relatório Semestral do Fundo Rotativo (quando for o caso) | NA
NA
6.04 (b) | Evidência dos recursos da contrapartida local | 2010-02-28 | 2010-02-28 |  | Orçamento Geral Estado - 2010
|  | 2011-02-28 | 2011-02-28 |  | Orçamento Geral Estado - 2011
|  | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-08-03 | Orçamento Geral Estado - 2012 | 2012-08-07 | CSC/CBR-2688 / 2012
|  | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-08-19 | Orçamento Geral Estado - 2013 | 2013-08-26 | CBR-3067/2013
|  | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-01-02 | Orçamento Geral Estado - 2014 | 2014-01-20 | CBR-166/2014
7.03 (i) | Relatório Semestral de Progresso | 2010-02-28 | 2010-02-28 |  |  |  |  | 1º Relatório de Progresso
|  | 2010-08-30 | 2010-08-30 |  |  |  |  | 2º Relatório de Progresso
|  | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | Ofício nº /2011/GS/ SEFA |  |  | 3º Relatório de Progresso
|  | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | E-mail SEFA |  |  | 4º Relatório de Progresso
|  | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 29/02/2012 | E-mail SEFA | 2012-03-02 | CSC/CBR-0641 / 2012 | 5º Relatório de Progresso
|  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-08-27 | E-mail SEFA | 2012-09-03 | CSC/CBR-2981 / 2012 | 6º Relatório de Progresso
|  | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-27 | E-mail SEFA | 2013-03-14 | CBR-947 / 2013 | 7º Relatório de Progresso
|  | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | E-mail SEFA | 2013-09-04 | CBR-3228/2013 | 8º Relatório de Progresso
|  | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-01-02 | E-mail SEFA | 2014-03-07 | CBR-719/2014 | 9º Relatório de Progresso
|  | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-29 | E-mail SEFA |  |  | 10º Relatório de Progresso
|  | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2015-02-27 | E-mail SEFA |  |  | 11º Relatório de Progresso
7.03 (iii) | Relatórios Anuais de Auditoria (abril de cada ano) | 2010-04-30 | 2010-04-30 | - | - | - | - | Auditoria não contratada
|  | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 2012-07-31 |  |  |  | 1º Relatório, período de 28/09/2009 a 31/12/2011.
|  |  |  | 2012-09-17 |  |  |  | 2º Relatório, período de 01/01 a 31/08/2012
|  | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2013-03-29 |  |  |  | 3º Relatório, Exercício 2012 e 2013.
|  |  |  | 2013-08-15 |  |  |  | 4º Relatório, período de 01/01 a 30/06/2013.
|  | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2014-03-31 |  |  |  | 5º Relatório, Exercícios de 2012 e 2013.
|  |  |  | 2014-08-27 |  |  | CBR-3660/2014 de 21/10/2014 | 6º Relatório, período de 01/01 a 30/06/2014.
|  | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2015-02-13 |  |  |  | 7º Relatório, Exercícios de 2013 e 2014.

## 7. Alterações no Projeto
7. APROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO PROJETO
Nº | ITEM ALTERADO | Tipo de Alteração | Nível de Aprovação BID | Nível de Aprovação Mutuário - Garantidor | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO | IMPACTOS | DOCUMENTO (**) | DATA DA APROVAÇÃO
01 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 01 - Modelo de planejamento e gestão das políticas de fazenda implantado. Produto descontinuado. Foram realizados gastos apenas para capacitação gerencial. O produto será desenvolvido fora do Progefaz, com recursos do Tesouro. Retirada do indicador de Produto do Marco de Resultados. | Exclusão do produto não impacta nos resultados do Componente. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
02 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 02 - Modelo de estrutura organizacional e processos administrativos implementados. Ajuste do indicador de produto uma vez que o redesenho do processo já pressuporá a disponibilização de manuais de procedimentos. Incremento de US$ 103.908,75 provenientes de outros produtos do componente. | Ampliação do escopo inicial do produto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
03 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 03 - Programa de reestruturação física implementado. Revisão da meta em função da necessidade de realocação de recursos para outro Componente. Ajuste no indicador de Produto e retirada do indicador de Resultado: consumo de energia elétrica. | Reforço no orçamento do Projeto Fronteira (Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL). | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
04 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 04 - Alianças Estratégicas firmadas. Produto excluído do Progefaz. Não contemplado no Marco de Resultados. | Exclusão do produto não impacta diretamente nos resultados do Componente. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
05 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Representante | Legal/Garantidor | A UCP encaminhará à SEAIN/MP e ao Banco solicitação de transferência de US$ 1.422.099 do Componente I - Gestão Estratégica Integrada para outros Componentes do Progefaz. | Reforço no orçamento do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
06 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 05 - Modelo de sistematização das normas tributárias e não tributárias implementado. Produto excluído do Progefaz. Não contemplado no Marco de Resultados. | Exclusão do produto não impacta diretamente nos resultados do Componente. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
07 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 06 - Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado. Indicador ajustado uma vez que a implantação do sistema significará a disponibilização de 100% das informações relativas aos benefícios fiscais concedidos pelo Estado. | Ampliação da consistência da meta acordada para o Produto, sem impactar o resultado do Componente. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
08 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 07 - Estudos econômicos tributários e não tributários realizados. Produto excluído do Progefaz. Não contemplado no Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
09 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 08 - Modelo de gestão dos impostos IPVA e ITCD implementado. Produto excluído do Progefaz. Retirada dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
10 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 09 - Modelo integrado de fiscalização implantado. Produto excluído do Progefaz. A integração dos processos de fiscalização será promovida nos produtos P 10 e P 11. Retirada do Indicador de Produto do Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
11 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 10 - Modelo de fiscalização de trânsito implantado. Indicador de Produto inserido no Marco de Resultados. | Maior controle da entrada de veículos nas fronteiras do Estado. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
12 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 11 - Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado. Ajuste no Indicador de Resultado. | Foco no segmento varejista. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
13 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 12 - Procedimentos da SEFA adaptados à Lei de Micro Empresa LC123. Produto excluído do Progefaz. Retirada dos Indicadores de Resultado do Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
14 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 13 - Modelo de recolhimento de impostos por meios alternativos implementado. Produto excluído do Progefaz. Não contemplado no Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
16 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 39 - Nota Fiscal Cidadã implantada. Novo produto inserido no Progefaz. Indicador de Produto inserido no Marco de Resultados. | Aumento da arrecadação nos segmentos econômicos nos quais for implantado, contribuindo para os resultados do Componente. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
17 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 15 - Modelo do Cadastro Sincronizado implementado. Ajuste no indicador de Produto, uma vez que já foi integrado com a Receita Federal do Brasil - RFB. | Aumento do escopo de integração do cadastro da SEFA, agora com a Junta Comercial do Estado do Pará. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
18 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 16 - Modelo de Nota Fiscal Eletrônica implantada. Ajuste do Indicador de Produto: de segmentos econômicos para atividades econômicas. Ajuste na meta do Indicador de Resultado em função dos resultados já obtidos. | Melhor monitoramento do Indicador de Produto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
19 | Marco de Resultados | Financeiro | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 17 - Sistema público de escrituração digital - SPED. Ajuste de valor do produto. Ajuste na meta do Indicador de Resultado em função dos resultados já obtidos. | Ampliação do escopo inicial do produto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-11
20 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 18 - Modelo de gestão da Julgadoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários implementado. Produto excluído do Projeto. Retirada dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
21 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 19 - Modelo de cobrança do crédito tributário implementado. Produto excluído do Projeto. Retirada do Indicador de Resultado do Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
22 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Representante | Legal/Garantidor | A UCP encaminhará à SEAIN/MP e ao Banco solicitação de transferência de US$ 3.558.942 dos demais Componentes do Projeto para o Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
23 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 20 - Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual. Produto excluído do Projeto. Retirada dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
24 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 21 - Modelo de gestão de convênios implantado. Produto excluído do Projeto. Não contemplado no Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
26 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 40 - Novo sistema de controle da dívida pública implementado. Novo produto inserido no Projeto. | Aumento no controle da dívida pública. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
27 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 23 - Modelo de gestão do controle interno implantado. Retirada dos Indicadores de Resultado do Marco de Resultados, uma vez que o tempo do Projeto não será suficiente para o alcance das metas. Mantido o Indicador de Produto que está relacionado à implantação do modelo de gestão. |  | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
28 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Representante | Legal/Garantidor | A UCP encaminhará à SEAIN/MP e ao Banco solicitação de transferência de US$ 616.576 do Componente III - Administração Financeira para outros Componentes do Projeto. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
29 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 24 - Programa de incentivo ao controle social do gasto público implantado. Produto excluído do Projeto. Não contemplado no Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
30 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 25 - Portal SEFA implementado. Produto excluído do Projeto. Retirada dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
31 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 26 - Modelo de gestão da Corregedoria e da Ouvidoria implementados. Produto excluído do Projeto. Não contemplado no Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
32 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 27 - Política de comunicação com a sociedade implementada. Produto excluído do Projeto. Não contemplado no Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
33 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 28 - Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado. Ajuste na meta do Indicador de Produto que indicava cumulatividade. Ajuste no Indicador de Resultado que passou a considerar apenas 1 (um) critério de medição do nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: facilidade para conseguir o serviço. |  | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
34 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 29 - Sistemática de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) implantada. Produto excluído do Projeto. Retirada do Indicador de Produto do Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
35 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 30 - Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária. Criação do produto 41 resultante da separação dos recursos previstos neste produto, entre recursos a serem utilizados no decorrer do Projeto e recursos apresentados como Contrapartida antecipada do Progefaz. |  | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
36 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 31 - Política de comunicação e de segurança da informação definida e implantada. Produto excluído do Progefaz. Não contemplado no Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
38 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 41 - Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados (Contrapartida reconhecida). Novo produto inserido no Projeto decorrente da divisão de recursos do produto 30, para separação dos recursos relativos à contrapartida antecipada do Projeto. |  | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
39 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 33 - Política de gestão de pessoas implementada. Produto excluído do Projeto. Retirada dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Reforço no orçamento do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
40 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 34 - Política de capacitação implementada. Redução da meta com redução proporcional dos recursos. | Reforço no orçamento do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
41 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 35 - Programa de educação fiscal implementado. Ajuste no Indicador de produto de: número de ações estratégicas de educação fiscal para número de municípios atingidos pelo Programa. | Melhor monitoramento do Indicador de Produto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
42 | Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 36 - Programa de gestão do conhecimento implementado. Produto excluído do Progefaz. Não contemplado no Marco de Resultados. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
43 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Representante | Legal/Garantidor | A UCP encaminhará à SEAIN/MP e ao Banco solicitação de transferência de US$ 1.540.276 do Componente IV - Gestão de Recursos Estratégicos para outros Componentes do Projeto. | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
44 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 37 - Gestão do Projeto. Apenas alteração de valor do produto. |  | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
45 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Produto 38 - Monitoramento e avaliação. Apenas alteração de valor do produto. |  | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
46 | Orçamento do Projeto | Financeiro | Representante | Legal/Garantidor | A UCP encaminhará à SEAIN/MP e ao Banco solicitação de transferência dos recursos financeiros alocados em “Imprevistos” para outros Componentes do Projeto. | Estes recursos serão alocados no desenvolvimento do novo produto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 2011-06-10
Note on D3: Conforme OA-420
Note on E3: Conforme OA-420
Note on H3: Reformulação dos Produtos e Resultados do Projeto requer aprovação da Representação do BID Reformulação dos Componentes e Subcomponentes do Projeto requer aprovação da Diretoria do BID.
Note on I3: Reformulação dos Produtos e Resultados do Projeto requer aprovação da Representação do BID Reformulação dos Componentes e Subcomponentes do Projeto requer aprovação da Diretoria do BID.

## 8. Lições Aprend e Boas Prát
8. LIÇÕES APRENDIDAS E BOAS PRÁTICAS
Temas | Área | Descrição
Convênio CONFAZ 132/2005 - Isenção de ICMS sobre aquisições realizadas no âmbito de projetos de modernização da área fiscal. | Contratações e aquisições | Quando do início do processo licitatório ou adesão a atas de registro de preços deve-se observar/informar que trata-se de aquisição financiada por projeto de modernização fazendária e, que, portanto, não cabe incidência de ICMS. Este convênio CONFAZ é válido até setembro/2010.

## 9. Dem Exec Orçamentária
9. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de (mês/ano) a (mês/ano) | [12 empty] | 1
ID | CATEGORIAS | ORÇAMENTO ORIGINAL |  |  | ORÇAMENTO VIGENTE |  |  | ORÇAMENTO EXECUTADO |  |  | % EXECUTADO
| NOME | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO | 613674.93 | 0 | 613674.93 | 846521.8 | 0 | 846521.8 | 742882.1 | 0 | 742882.1 | 87.76% |  | 87.76%
1.1 | Gestão do Projeto. | 499375.41 |  | 499375.41 | 383860 |  | 383860 | 406321.8 |  | 406321.8 | 105.9% |  | 105.9%
1.2 | Monitoramento e Avaliação. | 114299.52 |  | 114299.52 | 462661.8 |  | 462661.8 | 336560.3 |  | 336560.3 | 72.74% |  | 72.74%
2 | COMPONENTES | 17004724.53 | 6929296.89 | 23934021.42 | 16153478.2 | 6800000 | 22953478.2 | 12943008.94 | 3145115.2 | 16088124.14 | 80.13% | 46.25% | 70.09%
2.1 | Gestão Estratégica Integrada | 449091.48 | 2983453.59 | 3432545.07 | 443385.5 | 435856.2 | 879241.7 | 100264.92 | 821123.2 | 921388.12 | 22.61% | 188.4% | 104.8%
2.2 | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | 3678854.73 |  | 3678854.73 | 7061420.9 | 2522143.8 | 9583564.7 | 5720412.65 |  | 5720412.65 | 81.01% | 0% | 59.69%
2.3 | Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno (Gestão Fiscal) | 427798.38 | 1545040.08 | 1972838.46 | 234637.4 | 612000 | 846637.4 | 25637.98 |  | 25637.98 | 10.93% | 0% | 3.028%
2.4 | Gestão de Recursos Estratégicos | 12448979.94 | 2400803.22 | 14849783.16 | 8414034.4 | 3230000 | 11644034.4 | 7096693.39 | 2323992 | 9420685.39 | 84.34% | 71.95% | 80.91%
3 | CATEGORIAS NOME: Imprevistos; ORÇAMENTO ORIGINAL BID: 81600.54; ORÇAMENTO ORIGINAL LOCAL: 150703.3858; ORÇAMENTO ORIGINAL TOTAL: 232303.9258; ORÇAMENTO VIGENTE TOTAL: 0; ORÇAMENTO EXECUTADO TOTAL: 0
| TOTAL | 17700000 | 7080000.2758 | 24780000.2758 | 17000000 | 6800000 | 23800000 | 13685891.04 | 3145115.2 | 16831006.24 | 80.51% | 46.25% | 70.72%
| PARI-PASSU (%) | 71.43% | 28.57% | 100% | 71.43% | 28.57% | 100% | 81.31% | 18.69% | 100%
Período de (mês/ano) a (mês/ano) | % EXECUTADO TOTAL: US$ 1,00
ID | CATEGORIAS NOME: CATEGORIAS; ORÇAMENTO ORIGINAL BID: ORÇAMENTO ORIGINAL; ORÇAMENTO VIGENTE BID: ORÇAMENTO VIGENTE; ORÇAMENTO EXECUTADO BID: ORÇAMENTO EXECUTADO; % EXECUTADO BID: % EXECUTADO
| NOME | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO | 346709 | 0 | 346709 | 497954 | 0 | 497954 | 419422 | 0 | 419422 | 84.23% |  | 84.23%
1.1 | Gestão do Projeto. | 282133 |  | 282133 | 225800 |  | 225800 | 230314 |  | 230314 | 102% |  | 102%
1.2 | Monitoramento e Avaliação. | 64576 |  | 64576 | 272154 |  | 272154 | 189108 |  | 189108 | 69.49% |  | 69.49%
2 | COMPONENTES | 9607189 | 3914857 | 13522046 | 9502046 | 4000000 | 13502046 | 8116371.27 | 2409867.55 | 10526238.82 | 85.42% | 60.25% | 77.96%
2.1 | Gestão Estratégica Integrada | 253724 | 1685567 | 1939291 | 260815 | 256386 | 517201 | 56211.41 | 480458.25 | 536669.66 | 21.55% | 187.4% | 103.8%
2.2 | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | 2078449 |  | 2078449 | 4153777 | 1483614 | 5637391 | 3904604.08 |  | 3904604.08 | 94% | 0% | 69.26%
2.3 | Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno (Gestão Fiscal) | 241694 | 872904 | 1114598 | 138022 | 360000 | 498022 | 14222.17 |  | 14222.17 | 10.3% | 0% | 2.856%
2.4 | Gestão de Recursos Estratégicos | 7033322 | 1356386 | 8389708 | 4949432 | 1900000 | 6849432 | 4141333.61 | 1929409.3 | 6070742.91 | 83.67% | 101.5% | 88.63%
3 | CATEGORIAS NOME: IMPREVISTOS; ORÇAMENTO ORIGINAL BID: 46102; ORÇAMENTO ORIGINAL LOCAL: 85143.1558; ORÇAMENTO ORIGINAL TOTAL: 131245.1558; ORÇAMENTO VIGENTE TOTAL: 0; ORÇAMENTO EXECUTADO TOTAL: 0
| CUSTO TOTAL | 10000000 | 4000000.1558 | 14000000.1558 | 10000000 | 4000000 | 14000000 | 8535793.27 | 2409867.55 | 10945660.82 | 85.36% | 60.25% | 78.18%
| PARI-PASSU (%) | 71.43% | 28.57% | 100% | 71.43% | 28.57% | 100% | 77.98% | 22.02% | 100%
Note on C4: Conforme Contrato de Empréstimo
Note on F4: Último orçamento aprovado
Note on C19: Conforme Contrato de Empréstimo
Note on F19: Último orçamento aprovado

## 10. Dem Desemb Fonte-Ano (hidden)
10. DEMONSTRATIVO DE DESEMBOLSOS POR FONTE-ANO
1
ANOS | DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO |  |  | DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | DIFERENÇA
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | Valor | %
2009 | DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO Total: 0; DESEMBOLSO ACUMULADO Total: 0; DIFERENÇA Valor: 0
2010 | 4220515.4 | 3144203.22 | 7364718.62 | 2069146.87 | 3098992.01 | 5168138.88 | 2196579.74 | 29.83%
2011 | 5627488.44 | 1451400 | 7078888.44 |  |  | 0 | 7078888.44 | 100%
2012 | 6492910.51 | 1580440.08 | 8073350.59 |  |  | 0 | 8073350.59 | 100%
2013 | 1359085.65 | 903956.7 | 2263042.35 |  |  | 0 | 2263042.35 | 100%
2014 | DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO Total: 0; DESEMBOLSO ACUMULADO Total: 0; DIFERENÇA Valor: 0
TOTAL | 17700000 | 7080000 | 24780000 | 2069146.87 | 3098992.01 | 5168138.88 |  | 0
US$ 1,00
ANOS | DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO BID: DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO; DESEMBOLSO ACUMULADO BID: DESEMBOLSO ACUMULADO; DIFERENÇA Valor: DIFERENÇA
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | Valor | %
2009 | DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO Total: 0; DESEMBOLSO ACUMULADO Total: 0; DIFERENÇA Valor: 0
2010 | 2384471.98 | 1776386 | 4160857.98 | 1210793.1 | 1781930.65 | 2992723.75 | 1168134.23 | 28.07%
2011 | 3179372 | 820000 | 3999372 |  |  | 0 | 3999372 | 100%
2012 | 3668311.02 | 892904 | 4561215.02 |  |  | 0 | 4561215.02 | 100%
2013 | 767845 | 510710 | 1278555 |  |  | 0 | 1278555 | 100%
2014 | DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO Total: 0; DESEMBOLSO ACUMULADO Total: 0; DIFERENÇA Valor: 0
TOTAL | 10000000 | 4000000 | 14000000 | 1210793.1 | 1781930.65 | 2992723.75 |  | 0
1 - O dólar usado utilizado no desembolso original foi de R$ 1,77.
Note on A4: Inserir tantos anos quantos forem os de desembolso do Projeto

## 10.1 Dem Desemb Fonte-Ano Atual
10. DEMONSTRATIVO DE DESEMBOLSOS POR FONTE-ANO ATUAL
[5 empty] | 1US$ = | 1.7 |  | 1
ANOS | DESEMBOLSO ATUAL PROGRAMADO |  |  | DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | DIFERENÇA
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | Valor | %
2009 | DESEMBOLSO ATUAL PROGRAMADO Total: 0; DESEMBOLSO ACUMULADO Total: 0; DIFERENÇA Valor: 0
2010 | 2057157.726 | 3230000 | 5287157.726 | 3011617.56 | 3232992.01 | 6244609.57 | -957451.844 | -18.11%
2011 | 840679.818 |  | 840679.818 | 582780 |  | 582780 | 257899.818 | 30.68%
2012 | 3843302.2 | 214856.115 | 4058158.315 | 3916798.37 | 821123.2 | 4737921.57 | -679763.255 | -16.75%
2013 | 4904062.063 | 0 | 4904062.063 | 6224618.82 |  | 6224618.82 | -1320556.757 | -26.93%
2014 | 5354798.193 | 3355143.885 | 8709942.078 | 4656461.51 |  | 4656461.51 | 4053480.568 | 46.54%
2015 | DESEMBOLSO ATUAL PROGRAMADO BID: 0; DESEMBOLSO ATUAL PROGRAMADO Local: 0; DESEMBOLSO ATUAL PROGRAMADO Total: 0
TOTAL | 17000000 | 6800000 | 23800000 | 18392276.26 | 4054115.21 | 22446391.47 |  | 0
US$ 1,00
ANOS | DESEMBOLSO ATUAL PROGRAMADO BID: DESEMBOLSO ATUAL PROGRAMADO; DESEMBOLSO ACUMULADO BID: DESEMBOLSO ACUMULADO; DIFERENÇA Valor: DIFERENÇA
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | Valor | %
2009 | DESEMBOLSO ATUAL PROGRAMADO Total: 0; DESEMBOLSO ACUMULADO Total: 0; DIFERENÇA Valor: 0
2010 | 1210092.78 | 1900000 | 3110092.78 | 1691919.98 | 1929409.3 | 3621329.28 | -511236.5 | -16.44%
2011 | 494517.54 |  | 494517.54 | 330000 |  | 330000 | 164517.54 | 33.27%
2012 | 2260766 | 126385.95 | 2387151.95 | 1968151.73 | 480458.25 | 2448609.98 | -61458.03 | -2.575%
2013 | 2884742.39 |  | 2884742.39 | 2860047 |  | 2860047 | 24695.39 | 0.8561%
2014 | 3149881.29 | 1973614.05 | 5123495.34 | 1910211.54 |  | 1910211.54 | 3213283.8 | 62.72%
2015
TOTAL | 10000000 | 4000000 | 14000000 | 8760330.25 | 2409867.55 | 11170197.8 |  | 0
1 - Programa revisado em nov/2013
Note on A4: Inserir tantos anos quantos forem os de desembolso do Projeto

## 11. Dem Execução Finanaceira (hidden)
11. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA SEMESTRAL
|  |  | Dólar previsto | 1.7 |  |  |  | 1
ID | Categorias de Investimento | PLANO FINANCEIRO |  |  | EXECUÇÃO FINANCEIRA |  |  | DIFERENÇA
|  | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | VALOR | %
1 | Administração | 105000 | 0 | 105000 | 742882 | 0 | 742882 | -637882 | -6.0751
2 | Componentes | 0 | 0 | 0 | 12943008.94 | 3145115 | 16088123.94 | -16088123.94
2.1 | Gestão Estratégica Integrada |  |  | 0 | 100264.92 | 821123 | 921387.92 | -921387.92
2.2 | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | PLANO FINANCEIRO TOTAL: 0; EXECUÇÃO FINANCEIRA BID: 5720412.65; EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL: 5720412.65; DIFERENÇA VALOR: -5720412.65
1.3 | Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno (Gestão Fiscal) | PLANO FINANCEIRO TOTAL: 0; EXECUÇÃO FINANCEIRA BID: 25637.98; EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL: 25637.98; DIFERENÇA VALOR: -25637.98
2.4 | Gestão de Recursos Estratégicos |  |  | 0 | 7096693.39 | 2323992 | 9420685.39 | -9420685.39
3 | Imprevistos | DIFERENÇA VALOR: 0
| Total | 105000 | 0 | 105000 | 13685890.94 | 3145115 | 16831005.94
US$ 1,00
ID | Categorias de Investimento | PLANO FINANCEIRO BID: PLANO FINANCEIRO; EXECUÇÃO FINANCEIRA BID: EXECUÇÃO FINANCEIRA; DIFERENÇA VALOR: DIFERENÇA
|  | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | VALOR | %
1 | Administração | 105000 | 0 | 105000 | 362710 | 0 | 362710 | -257710 | -2.4544
2 | Componentes | 0 | 0 | 0 | 6503100 | 2409867.28 | 8912967.28 | -8912967.28
2.1 | Gestão Estratégica Integrada |  |  | 0 | 50518.92 | 480458.25 | 530977.17 | -530977.17
2.2 | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | PLANO FINANCEIRO TOTAL: 0; EXECUÇÃO FINANCEIRA BID: 2835355.16; EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL: 2835355.16; DIFERENÇA VALOR: -2835355.16
1.3 | Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno (Gestão Fiscal) | PLANO FINANCEIRO TOTAL: 0; EXECUÇÃO FINANCEIRA BID: 14222.17; EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL: 14222.17; DIFERENÇA VALOR: -14222.17
2.4 | Gestão de Recursos Estratégicos |  |  | 0 | 3603003.75 | 1929409.03 | 5532412.78 | -5532412.78
3 | Imprevistos | DIFERENÇA VALOR: 0
| Total | 105000 | 0 | 105000 | 6865810 | 2409867.28 | 9275677.28
COMENTÁRIOS

## 12. Dem Execução PA
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA FISCAL DO ESTADO DO PARÁ - PROGEFAZ
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2078/OC-BR
NOME DO MUTUÁRIO OU DA ENTIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ
ATUALIZAÇÃO: Nº 07
ATUALIZADO EM: 06.01.2014
ATUALIZADO POR: MAURO GAMA TOBIAS
Cod. | Descrição do Contrato | Prioridade |  | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  |  | Produtos | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  |  |  | (US$ =R$ 2,00) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  | y
1.01 | Contratar Consultoria para Modelagem de Processo. | 1 | 02 | 268000 | SBQC | Ex-ante | 52% | 48% | nov/12 | abr/14 | EP | Processo no Gabinete do Secretário
1.12 | Contratar Consultor Individual para apoio a Execução do Programa - Aquisições. | 1 | 37 | 35000 | CI | Ex-ante | 100% |  | jan/14 | jun/15 | EP | TDR Não Elaborado
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | y |  | 303000
|  | y | y
2. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria) |  | y
2.15 | Contratar empresa de Pesquisa de Clima de Satisfação do Usuário Interno e Externo. | 2 | 28 | 153000 | CP | Ex-post | 100% |  | mar/13 | abr/14 | P | Processo na CGLC
2.17 | Contratar Pessoa Jurídica para rede interna colaborativa (Sharepoint) | 3 | 30 | 102000 | PE | Ex-post | 100% |  | nov/12 | set/13 | P | TDR Elaborado
2.18 | Contratar Pessoa Jurídica para promover Ações de Capacitação. | 1 | 34 | 100000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | dez/12 | dez/14 | P | Diversas Ações de Capacitação
2.20 | Contratar Pessoa Jurídica para Impressão e aquisição de Material Didático (Pastas, Canetas e Impressos) | 3 | 34 | 10000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | jul/13 | dez/14 | P | TDR Não Elaborado
2.21 | Contratar empresa de designer gráfico para criação dos materiais de divulgação e pedagógicos para o Programa de Educação Fiscal. | 1 | 35 | 50000 | CP | Ex-post | 100% |  | nov/13 | abr/14 | P | Processo na CGLC
2.22 | Contratar serviços de infraestrutura para realização do 2º seminário sobre Educação Fiscal. | 2 | 35 | 35000 | CP | Ex-post | 100% |  | mai/13 | jul/14 | P | TDR Não Elaborado
2.23 | Contratar serviços de infraestrutura para realização do 3º seminário sobre Educação Fiscal. | 3 | 35 | 35000 | CP | Ex-post | 100% |  | jan/14 | nov/14 | P | TDR Não Elaborado
2.24 | Contratar serviços de Impressão para os materiais do Programa de Educação Fiscal. | 2 | 35 | 37134 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | jun/13 | nov/14 | P | TDR Não Elaborado
2.25 | Contratar empresa para elaboração e impressão das Revistas do Projeto. | 3 | 37 | 20000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | jun/14 | jun/15 | P | TDR Não Elaborado
2.26 | Contratar Pessoa Jurídica para imprimir Material de Orientação sobre o Programa da Nota Fiscal Cidadã. | 1 | 39 | 7000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | nov/12 | jul/14 | P | TDR Não Elaborado
2.28 | Contratar Pessoa Jurídica para promover capacitação em Gestão Fiscal. | 2 | 02, 06, 10, 11, 16, 17, 28, 34, 35, 40 | 298000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | nov/12 | nov/14 | A EP P | Várias Licitações em Processo Distintos
2.29 | Contratar empresa para desenvolvimento de software de Controle da Dívida Pública. | 2 | 40 | 353000 | PE | Ex-post |  | 100% | jan/13 | jul/14 |  | Processo na CGLC
2.30 | Contratar serviços de Impressão de Documento de Referência do Modelo de Avaliação para o Premio Inovação e Qualidade - PQGFAZ | 2 | 02 | 10000 | PE | Ex-post | 100% |  | abr/14 | jun/14 | P | TDR Não Elaborado
2.31 | Inscrição e Participação em cursos, seminários, etc | 2 | 02 | 60000 | CD | Ex-post | 100% |  | jan/14 | nov/14 | P | TDR Não Elaborado
SUBTOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS |  | y |  | 1270134
|  | y | y
3. BENS |  | y
3.04 | Adquirir Mobiliário em Geral e Arquivo Deslizante. | 1 | 10, 14, 23, 28, 34, 39. | 336000 | PE/ARP | Ex-post | 100% |  | nov/12 | set-13 | p | 31/07/12 TDR Elaborado na CGLC
3.28 | Adquirir software para DATACENTER (Firewall). | 2 | 30 | 133000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | jan/13 | abr/14 |  | TDR Elaborado
3.26 | Adquirir software para DATACENTER (Backup em Disco). | 2 | 30 | 300000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | jan/13 | abr/14 |  | TDR Elaborado
3.31 | Adquirir Máquina fotográfica digital, Filmadora e Outros equipamentos. | 3 | 14, 34, 35, 39. | 10000 | PE/CP | Ex-post | 100% |  | set/12 | abr/14 | P | Processo na CGLC
3.35 | Aquisição de Unidade Móvel de Fiscalização | 1 | 10 | 500000 | PE | Ex-post | 100% |  | dez/13 | abr/14 | P | TDR Elaborado em Andamento
3.36 | Aquisição de Veículos Rodoviários Tipo Pick-up | 1 | 10 | 406000 | PE | Ex-post | 100% |  | dez/13 | abr/14 | P | TDR Elaborado em Andamento
3.37 | Aquisição de Equipamentos de Contra Medida | 2 | 14 | 5400 | PE | Ex-post | 100% |  | dez/13 | abr/14 | P | TDR Elaborado em Andamento
3.38 | Aquisição de Aparelho Celular Cripitografado | 2 | 14 | 7000 | PE | Ex-post | 100% |  | dez/13 | abr/14 | P | TDR Elaborado em Andamento
3.39 | Aquisição de Totens de Mesa | 1 | 28 | 40000 | PE | Ex-post | 100% |  | dez/13 | abr/14 | P | TDR Elaborado em Andamento
3.40 | Aquisição de Terminais de Auto-atendimento referente ao Projeto de Reestruturação do Modelo de Atendimento | 2 | 28 | 15000 | PE | Ex-post | 100% |  | jan/14 | mar/14 | P | Encaminhado a CGLC
3.41 | Aquisição de HD Externo, Switch, Outros | 2 | 14, 30, 35 | 100000 | PE | Ex-post | 100% |  | jan/14 | mar/14 | P | TDR em Elaboração
SUBTOTAL DE BENS |  | y |  | 1852400
|  | y | y
4. OBRAS |  | y
|  | y | y
TOTAL GERAL |  | y |  | 3425534
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
OBS: Contratação Direta - CD obrigatóriamente tem de ser submetida ao BID para Não Objeção

## 13. Relação Contr-Obras
13. RELAÇÃO DE CONTRATAÇÕES E OBRAS
A - CONSULTORIA
Componente, Subcomponentes e Podutos atendidos | Especificação do Contrato (*) |  | Forma apresentação Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total contrato | Avaliação gobal serviços
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive
B - OBRAS CIVIS (As Built)
Componente, Subcomponentes e Podutos atendidos | Especificação do Contrato (*) |  | Forma apresentação Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total contrato | Avaliação gobal serviços
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive

## 14. Marco de Resultados
Marco de Resultados - Matriz de Indicadores
Revisão – Missão de Supervisão – Nov/2013
Projeto de Apoio à Modernização e Transparência da Gestão Fiscal do Estado do Pará – BR-L1093
Objetivo do Projeto | Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do Estado do Pará, com o objetivo de alcançar uma maior eficiência e eficácia na arrecadação e redução do gasto
Resultados | Base 2011[1] | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Meta | Observação
|  | 2012[2] | 2013[3] | 2014[4] | 2015[5]
Estoque da Dívida / RLR (Valor máximo) | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | Manter a relação entre a dívida financeira total do Estado (D) em valor não superior ao da receita líquida real (RLR). | Metas fiscais acordadas com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal dos Estados (PAF).
Resultado Primário (Milhões) (Valor mínimo) | 738 | 785 | 127 | 53 | 48 | Manter o montante do valor correspondente à diferença entre a Receita Líquida do PAF e as despesas não financeiras, acordado com a STN.
Pessoal / RCL (%) (Valor máximo) | 52.89 | 55.03 | 57.73 | 56.19 | 54.88 | Manter a despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida abaixo do limite de 60%. | Na renegociação anual do PAF com a STN as metas para os anos subse-quentes poderão ser revistas.
Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo) | 6928 | 9017 | 9905 | 10891 | 12070 | Atingir R$ 10.891 milhões de receita própria em 2014.
Outras Despesas Correntes / RLR (%) (Valor máximo) | 38.2 | 35.43 | 37.34 | 38.67 | 39.94 | Limitar as ODCs aos percentuais da Receita Líquida Real - RLR acordados com a STN. | Inserir no PMR os novos valores acordados com a STN em 2013.
Investimentos / RLR (%) (Valor máximo) | 5.68 | 7.86 | 8.58 | 9.64 | 9.99 | Limitar as despesas de investimentos aos percentuais da Receita Líquida Real - RLR acordados com a STN.
Componente / Subcomponente / Produto | Base 2009 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Meta | Observação
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
COMPONENTE I: GESTÃO | ESTRATÉGICA INTEGRA | DA
Subcomponente 1: APER | FEIÇOAMENTO ORGANI | ZACIONAL E | DA GESTÃO E | STRATÉGICA
Produtos
02 – Estrutura Organizacional e Processos Administrativos implantados. | Linha de base 2012: 8 unidades da SEFA na faixa ouro do Prêmio Inovação e Qualidade da Gestão Fazendária – PQGFAZ. |  |  |  |  | 10 |  | Atingir 10 unidades da SEFA na faixa ouro do Prêmio Inovação e Qualidade da Gestão Fazendária – PQGFAZ. | Meta do produto substituída. Inserir no PMR nova meta.
03 – Programa de Reestruturação física da SEFA implementado. | Nenhuma unidade construída e/ou reformada e aparelhada pelo Projeto. |  | 4 (quatro) unidades fazendárias construídas e/ou reformadas e aparelhadas. | 2 (duas) unidades fazendárias construídas e/ou reformadas e aparelhadas. | 1 (uma) unidade fazendária construída e/ou reformada e aparelhada. |  |  | Construir e/ou reformar e aparelhar 7 (sete) unidades fazendárias. | Meta Alcançada
Resultados
R1 - Custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria, reduzida. | Custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria = 0,0325 |  |  |  |  | Custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria = 0,031. |  | Reduzir para 0,031 a relação entre o custo da administra-ção fazendária e a arrecadação própria. | Inserir no PMR meta para 2014.
COMPONENTE II: ADMINI | STRAÇÃO TRIBUTÁRIA E | CONTENCIOS | O FISCAL
Subcomponente 3: MELH | ORIA DA EFICIÊNCIA E | EFICÁCIA DA | ADMINSTRA | ÇÃO TRIBUT | ÁRIA
Produtos
06 – Modelo de Controle de Benefícios Fiscais Concedidos implementado. | Não existe sistema de controle de Benefícios Fiscais concedidos. |  |  |  | 1 sistema. |  |  | Implantar sistema de controle de benefícios fiscais. | Meta Alcançada
10 - Modelo de fiscalização de trânsito implantado. | Não existe controle do número de fiscalizações físicas em veículos realizadas pela SEFA. |  |  |  |  | 5000 |  | Fiscalizar fisicamente 5.000 veículos nas coordenadorias de controle de mercadorias em trânsito. | Meta do produto substituída. Inserir no PMR nova meta.
39 - Nota Fiscal Cidadã implantada. | Zero segmentos econômicos. |  |  |  | 10 | 7 |  | Implantar a Nota Fiscal Cidadã para pelo menos 17 segmentos econômicos. | Em virtude da prorrogação do Contrato a meta original foi alterada de 3 para 17 segmentos econômicos.
Resultados
R2 – Incremento da arrecadação proveniente do segmento de comércio varejista. | A arrecadação proveniente do segmento de comércio varejista = R$ 511.174.125,18. |  |  | R$ 700 milhões. | R$ 800 milhões. | R$ 870 milhões. |  | Aumentar a arrecadação anual proveniente do segmento de comércio varejista para R$ 870 milhões até 2014. | Inserir no PMR meta para 2014.
Subcomponente 4: APERF | EIÇOAMENTO DA GESTÃ | O DO CADAS | TRO E IMPLA | NTAÇÃO DO | SISTEMA PÚ | BLICO DE ES | CRITURAÇÃO | DIGITAL
Produtos
16 - Nota Fiscal Eletrônica implantada. | 476 atividades econômicas de incidência do ICMS com Nota Fiscal Eletrônica implantada. |  |  |  | 664 |  |  | Implantar Nota Fiscal Eletrônica em 664 atividades econômicas de incidência do ICMS. | Meta Alcançada
O número de co-digos da CNAE foi reduzido pelo IBGE de 784 pa-ra 664 conforme Decreto nº 7.553 de dezembro de 2011.
COMPONENTE III: ADMI | NISTRAÇÃO FINANCEIR | A, PATRIMÔ | NIO E CONT | ROLE INTER | NO
Subcomponente 6: MELH | ORIA DA EFICIÊNCIA E | EFICÁCIA DA | ADMINISTRA | ÇÃO FINANC | EIRA
Produtos
Subcomponente 7: APER | FEIÇOAMENTO DOS MEC | ANISMOS DE | CONTROLE I | NTERNO E C | ORREIÇÃO
Produtos
23 - Modelo de gestão do controle interno implantado. | Modelo de gestão do Controle Interno desatualizado. |  |  |  | 1 novo modelo. |  |  | Implantar novo modelo de gestão do Controle Interno. | Meta Alcançada
COMPONENTE IV: GESTÃ | O DE RECURSOS ESTRA | TÉGICOS
Subcomponente 8: APER | FEIÇOAMENTO DOS MEC | ANISMOS DE | TRANSPARÊ | NCIA E COM | UNICAÇÃO C | OM A SOCIE | DADE
Produtos
28 - Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado. | 3 três postos de auto-atendimento. |  |  | 4 novos pos-tos de auto-atendimento. | 5 novos pos-tos de auto-atendimento. | 13 novos pos-tos de auto-atendimento. |  | Implantar 22 novos postos de auto-atendimento. | Inserir no PMR meta para 2014.
Resultados
R3 - Aumento do número de serviços conclusivos disponibilizados ao contribuinte via WEB. | 23 serviços conclusivos disponibilizados no portal. |  | 4 novos serviços dis-ponibilizados. | 4 novos serviços dis-ponibilizados. | 4 novos serviços dis-ponibilizados. | 3 novos serviços dis-ponibilizados. |  | Disponibilizar 15 novos serviços conclusivos no Portal da SEFA. | Inserir no PMR meta para 2014.
R4 – Aumento do nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA no critério: facilidade para conseguir o serviço. | Pontuação do critério: facilidade para conseguir o serviço = 85,4. |  |  |  |  | 88 |  | Atingir índice 88,0 de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA no critério: facilidade para conseguir o serviço. | Inserir este resultado no PMR.
Subcomponente 9: MODE | RNIZAÇÃO DA GESTÃO E | APERFEIÇOA | MENTO DOS | SERVIÇOS D | E TECNOLOG | IA DA INFOR | MAÇÃO E CO | MUNICAÇÃO
Produtos
30 - Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados. | SIAT operando em plataforma cliente-servidor. |  |  | 4 módulos do SIAT migrados para plataforma WEB. |  |  |  | Migrar 4 módulos do SIAT para plataforma WEB (controle de acesso, cadastro de contribuintes, recursos humanos e protocolo). | Meta ok com o PMR
Subcomponente 10: APER | FEIÇOAMENTO DA GEST | ÃO DE RECU | RSOS HUMA | NOS
Produtos
35 - Programa de educação fiscal implementado. | 6 municípios. |  |  |  | 86 | 4 |  | Elevar para 90 o número de municípios atingidos pelo Programa de Educação Fiscal. | Inserir no PMR meta para 2014.
Resultados
R5 - Aumento da oferta de capacitação aos servidores fazendários. | 668 oportunidades de capacitação realizadas em 2011. |  |  |  |  | 960 |  | Ofertar 960 oportunidades de capacitação aos servidores da SEFA em 2014. | Meta substituída.
Inserir nova meta de resul-tado no PMR.
[1] O ano utilizado inicialmente como base para o Projeto foi o de 2006. Nesta revisão passou-se a utilizar o ano de 2011 como base para os indicadores.
[2] Valores realizados em 2012, aprovados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
[3] Valores acordados com a STN em 2013 e em fase de aprovação oficial pela mesma.
[4] Valores acordados com a STN em 2013 e em fase de aprovação oficial pela mesma.
[5] Valores acordados com a STN em 2013 e em fase de aprovação oficial pela mesma.

## 15. Quadro de Indicadores
15. QUADRO DE INDICADORES (ANEXO DO POD/LP)
Indicadores de Resultados do Objetivo Geral |  |  | Fonte | Freqüência
|  |  |  | Atualização | Apuração – Projeto
1 | Estoque da Dívida / RLR |  | Relatório de Gestão Fiscal | Quadrimestral | Anual
2 | Resultado Primário (Milhões)
3 | Pessoal / RCL (%)
4 | Receita Própria (Milhões)
5 | Outras Despesas Correntes (%)
6 | Investimentos / RLR (%)
Nº | Componente, Subcomponente e Produto ou Resultado[1] | Indicador |  | Fonte | Freqüência
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto
1 | C1.Sb1.P1 | Número de Unidades Fazendárias executoras com Planejamento tático e operacional implantados / Número total de Unidades Exeutoras. |  | Diário Oficial do Estado. | Por evento de publicação de extrato de convênio. | Anual
2 | C1.Sb1.P1.1b | Número de visitas técnicas realizadas. |  | Relatório de Gestão da SEFA. | Anual | Anual
3 | C1.Sb1.R1.1 |  | Número de novas tecnologias incorporadas em decorrência de convênios de cooperação ou de visitas técnicas realizadas. | Relatório de Gestão da SEFA. | Anual | Anual
4 | C2.Sb2.P2.1 | Número de postos fiscais de grande porte com leitura de imagens de carga de veículos. |  | Relatório de Gestão da SEFA. | Anual | Anual
5 | C2.Sb2.P2.2 | Número de empresas com chips instalados nos equipamentos de ECF / Total de empresas que possuem equipamentos ECF. |  |  |  | Anual
6 | C2.Sb2.R2.1 |  | ICMS proveniente do segmento de mercado varejista. | Relatório de Arrecadação de Tributos Estaduais. | Mensal | Anual
7 | C2.Sb2.R2.2 |  | Arrecadação Anual do ICMS. | Balanço do Estado. | Anual | Anual
8 | C2.Sb2.R2.3 |  | Tempo médio de espera dos veículos de carga nos Postos Fiscais (em horas). | Relatório de Atendimento do Trânsito de Mercadorias. | Mensal | Anual
9 | C2.Sb3.P3.1 | Número de empresas cadastradas na SEFA. |  | Relatório do Sistema de Cadastro da SEFA. | Em tempo real | Anual
10 | C2.Sb3.P3.2 | Número de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas / Número total de notas fiscais emitidas. |  | Sistema da NF-e (a ser implantado). | Em tempo real | Anual
11 | C2.Sb3.P3.3 | Valor do imposto recuperado / valor do imposto lançado (por notificação). |  | Sistema ARRECADA. | Diário | Anual
12 | C2.Sb3.P3.4 | Número de empresas com escrita fiscal utilizando o SPED Contábil / Número total de empresas. |  | Sistema SPED (a ser implantado) e Sistema CADASTRO. | Mensal | Anual
13 | C2.Sb3.R3.1 |  | Número de registros de inscrição estadual realizados em até 72 horas / Número total de registros de inscrição solicitados. | Relatório do Sistema CADASTRO da SEFA. | Em tempo real | Anual
14 | C3.Sb4.P4.1a | Disponibilidade de cálculo on-line da capacidade de endividamento do Estado. |  | Sistema de Dívida Pública. | Em tempo real | Anual
15 | C3.Sb4.P4.1b | Disponibilidade de cálculo on-line da capacidade de pagamento do Estado. |  | Sistema de Dívida Pública. | Em tempo real | Anual
16 | C3.Sb4.P4.2 | Número de contratos de crédito oriundos da federalização do BEC com informações disponibilizadas on-line / Número total de contratos de crédito oriundos da federalização do BEC. |  | Sistema de ingresso de ativos. | Em tempo real | Anual
17 | C3.Sb4.R4.1 |  | Valor dos créditos oriundos da privatização do BEC recuperados / Valor total de créditos oriundos da privatização do BEC. | Sistema de ingresso de ativos. | Em tempo real | Anual
18 | C4.Sb5.P5.1 | Número de tipos de transações oferecidas em ambiente Web. |  | Site da SEFA. | Em tempo real | Anual
19 | C4.Sb5.R5.1 |  | Índice de satisfação com o atendimento presencial da SEFA. | Pesquisa de satisfação realizada nas unidades de atendimento presencial. | No início e no final do projeto | No início e no final do projeto
20 | C4.Sb6.P6.1 | Disponibilidade do ambiente informático = Número de horas paradas / Número total de horas no ano. |  | Relatório de Performance dos Sistemas Corporativos. | Mensal | Anual
21 | C4.Sb6.P6.2 | Tempo médio para início de atendimento. |  | Sistema de Controle de Atendimento ao Cliente – CAC. | Em tempo real | Anual
22 | C4.Sb6.P6.3 | Número de processos ativos digitalizados e disponibilizados / Número total de processos ativos. |  | Planilha de Controle de Processos. | Mensal | Anual
23 | C4.Sb6.P6.4 | Número de aplicativos corporativos da SEFAZ em plataforma baixa acessados com certificados digitais / Número total de aplicativos corporativos da SEFAZ em plataforma baixa. |  | Mapa de aplicativos corporativos. | Em tempo real | Anual
24 | C4.Sb6.R6.1 |  | Número de documentos recebidos via Web com validade jurídica assegurada / Número total de documentos recebidos via Web. | Relatório do fluxo de entrada do SEFA.net. | Anual | Anual
25 | C4.Sb7.P7.1 | Número de servidores que participaram de eventos de divulgação da política de RH da SEFAZ / Número total de servidores da SEFA. |  | Relatórios de freqüência dos eventos de divulgação. | Por evento de divulgação | Anual
26 | C4.Sb7.P7.2 | Número de consultas possíveis on-line para os servidores no SIS-RH da SEFA. |  | Sistema de Recursos Humanos da SEFA – SIS-RH. | NA | Anual
27 | C4.Sb7.P7.3 | Número de gerentes avaliados anualmente / Número total de gerentes. |  | Sistema de avaliação gerencial. | Anual | Anual
28 | C4.Sb7.R7.1 |  | Número de remanejamentos de pessoal baseados nas competências organizacionais / Número total de remanejamentos de pessoal realizados na SEFA. | Relatório de Remanejamento de Pessoal. | Anual | Anual
29 | C4.Sb8.P8.1 | Número de horas de EAD disponibilizadas para os servidores anualmente. |  | Relatório de Gestão da SEFA. | Anual | Anual
30 | C4.Sb8.P8.2 | Número de oportunidades de capacitação oferecidas ao ano. |  | Relatório de Gestão da SEFA. | Anual | Anual
31 | C4.Sb8.R8.1 |  | Número de servidores do interior capacitados / Número total de servidores capacitados. | Relatório de Gestão da SEFA. | Anual | Anual
Nº | Componente Subcomponente Produto ou Resultado[1] | Indicador |  | Fonte | Freqüência
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto
1 | C1.Sb1.P2 | Quantidade de macroprocessos documentados através de manuais de procedimentos / 7 |  | Órgão - Programa de Qualidade da Fazenda | Anual
2 | C1.Sb1.P3 | Quantidade unidades fazendárias construídas e/ou aparelhadas / 7 |  | Relatório de Gestão da SEFA | Anual
3 | C1.Sb1.R1 |  | Custo da administração fazendária / Arrecadação própria |  | Anual
4 | C2.Sb3.P6 | Sistema implantado. |  |  | Anual
5 | C2.Sb3.P10 | Número de Postos com pesagem de 100% de veículos, implantados. |  |  | Anual
9 | C2.Sb3.P41 | Número de segmentos econômicos incluídos no Programa da Nota Fiscal Cidadão. |  |  | Anual
10 | C2.Sb3.R3.1 |  | Arrecadação proveniente do segmento de comércio varejista.
11 | C2.Sb4.P15 | Cadastro da SEFA sincronizado com o cadastro da Junta Comercial do Estado do Pará. |  |  | Anual
12 | C2.Sb4.P16 | Número de atividades econômicas de incidência do ICMS com Nota Fiscal Eletrônica / 476 |  |  | Anual
13 | C3.Sb6.P22 | Número de diretorias e coordenações regionais e especiais com sistema de controle de custos implementados / 24 |  | Relatório Gerencial da Diretoria de Administração. | Anual
14 | C3.Sb7.P23 | Modelo de gestão do Controle Interno desatualizado. |  | Ato Normativo da Secretaria.
15 | C4.Sb8.P28 | Número postos de auto-atendimento. |  | Convênios /Contratos para disponibilização de equipamentos para auto-atendimento.
16 | C4.Sb8.R8.1 |  | Número de serviços conclusivos no Portal de Serviços da SEFA. | Site da SEFA/Portal Serviços/Serviços/Perfil Externo/Quadro Societário.
17 | C4.Sb8.R8.2 |  | Índice de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA no critério: facilidade para conseguir o serviço. | Relatório de Pesquisa de Satisfação de Usuários.
18 | C4.Sb9.P30 | Número de módulos do SIAT migrados para plataforma WEB (controle de acesso, cadastro de contribuintes, recursos humanos e protocolo) /4 |  | Relatório da Diretoria de Tecnologia da Informação da SEFA.
19 | C4.Sb9.R9.1 |  | Custo de telefonia. | Relatório da Diretoria de Administração da SEFA.
20 | C4.Sb10.P35 | Elevar para 23 o número de municípios atingidos pelo Programa de Educação Fiscal. |  | Relatório do Programa de Educação Fiscal da SEFA.
21 | C4.Sb10.R10.1 |  | Servidores Capacitados / 1.160. | Relatório de Gestão da Escola Fazendária.
[1] Numeração dos produtos de acordo com o Marco de Resultados

## 16. Matriz Probl Sol e Result
16. MATRIZ DE PROBLEMAS, SOLUÇÕES E RESULTADOS (ANEXO DO POD/LP)
Problema Principal: | Gestão fiscal deficiente para atender as demandas sociais e melhorar a capacidade de investimento do Estado
Problemas Específicos | Causas | Soluções | Resultados Esperados
I Insuficiente capacidade da área de gestão no apoio aos objetivos institucionais da SEFA. | PROFISCO – Subcomponente 1 - Aperfeiçoamento Organizacional e da Gestão Estratégica
| 1.1 o processo de planificação e seguimento dos objetivos e metas constantes no plano estratégico não é suficientemente disseminado na instituição e não conta com uma metodologia apropriada para a formulação e avaliação de indicadores. | 01 Planejamento e gestão das políticas de fazenda: O produto financiará a disseminação interna dos mecanismos de planejamento estratégico, tático e operacional da Secretaria e a adoção de um método de avaliação do desempenho organizacional, com base em critérios de excelência e práticas de gestão. (CMGF) | 1. 100% das Unidades Fazendárias executoras (12 CERATs, 8 CECOMTs e 4 CEEATs) com Planejamento tático e operacional implantados.
2. 100% das Unidades Fazendárias executoras (12 CERATs, 8 CECOMTs e 4 CEEATs) com desempenho institucional avaliado.
| 1.2 Os processos organizacionais são incompatíveis com a modelagem organizacional. | 02 Estrutura Organizacional e Processos Administrativos: Este produto financiará a atualização da política de regionalização da SEFA, a readequação e implantação dos processos organizacionais. (CMGF) | 1. 100% dos manuais operacionais atualizados e padronizado.
2. Política de regionalização publicada em diário oficial.
| 1.3 A infra-estrutura física da Secretaria (unidades operacionais centrais e descentralizadas) está inadequada para a execução das suas atividades. | 03 Programa de Reestruturação da SEFA: Este produto financiará a preparação e implantação do programa de reestruturação das unidades fazendárias, incluindo construção, reforma, ampliação e reaparelhamento das instalações; (DAD) | 1. 07 (sete) unidades fazendárias construída e ou aparelhada.
2. 24 (vinte quatro) unidades fazendárias reformadas e aparelhadas.
10 % de redução do custo de manutenção predial e de equipamentos.
74 % de redução nas despesas com aluguel.
5% de redução do consumo de energia elétrica.
| PROFISCO – Subcomponente 2 – | Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional.
| 2.1 Os atores estratégicos da Administração Tributária não compartilham, nem se beneficiam de experiências de outras administrações. | 04 Alianças Estratégicas: desenvolver uma estratégia de parcerias com órgãos e entidades, contemplando mecanismos de intercâmbio de informações e cooperação (Secretaria de Meio Ambiente, SEBRAE, Municípios, Juntas Comerciais, ONGs, Receita Federal e outras): (grupo tributário: DAIF, DTR e DFI). | 1. Celebrar até o final da execução do projeto, no mínimo 03 convênios ou acordo de cooperação.
2. incorporação de pelo menos 2 novas tecnologias de gestão oriundas de outras entidades.
II Insuficiente resultado da gestão tributária | PROFISCO – Subcomponente 3 – Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária.
| 3.1 Excessivo tempo despendido na execução da tarefa de sistematizar e disponibilizar as normas tributárias e não tributárias, na internet, em decorrência da falta de padronização. | 05 Planejamento e gestão da política tributária: Este produto financiará a implantação de um modelo de organização das normas tributárias e não tributárias, incluindo sua consolidação, sistema de armazenamento e a edição de material de apoio relativo à legislação tributária para as unidades fazendárias. (DTR) | 1. 100% das normas consolidadas disponibilizadas na internet.
| Inexistência de material de apoio às unidades fazendárias; (Iracema e Uzelinda) |  | 2. Diminuição em xx% do número de chamadas telefonicas sobre o assunto.
3. Redução em xx% do atendimento ao plantão fiscal.
| 3.2 Deficiências nos mecanismo de controle das empresas com benefícios fiscais, de quantificação da renúncia da receita versus contrapartida. | 06 Controle de Benefícios Fiscais Concedidos: Este produto financiará um modelo de controle dos benefícios concedidos, sua renúncia e as respectivas contrapartidas, incluindo um sistema automatizado. (DTR) | 1. 100% das empresas com benefícios fiscais concedidos cadastradas.
2. Informações das Empresas disponibilizadas no sistema para efeito de monitoramento.
| 3.3 Ausência de estudos econômicos que orientem novas políticas tributárias e de fóruns de discussão. | 07 Estudos Econômicos tributários e não Tributários: Este produto financiará a identificação e realização de estudos de políticas de incentivos fiscais, reforma tributária e royalties, dentre outros, para a definição de estratégias que orientem novas políticas tributárias e fóruns de discussão. (DTR) | 1. Pelo menos 1 estudo realizado em cada área identificada.
2. Pelo menos 1 forum de discussão realizado em cada área identificado.
| 3.4 Ausência de política adequada de gestão do IPVA e do ITCD. | 08 Melhoria da Gestão dos Impostos IPVA e ITCD: Este produto financiará a implantação de um modelo de gestão do ITCD e um sistema automatizado. Também financiará a revisão do modelo de gestão do IPVA, e melhoria em seu sistema automatizado. Os novos sistemas deverão contemplar a integração com os sistemas das entidades pertinentes. Também será necessário a adequação da legislação correspondente. (CEEAT-IPVA) | 1. redução de 15% no índice de devedores de IPVA para o final do Programa (2011).
2. Aumentar a arrecadação do ITCD em 50%.
3. 100% do contribuintes do ITCD cadastrados.
| 3.5 Ausência de integração entre as áreas de fiscalização do ICMS da SEFA. | 09 Modelo Integrado de Fiscalização: Este produto financiará o desenho de um novo modelo conceitual de gestão. integrando a fiscalização de trânsito de mercadorias e a fiscalização de estabelecimentos, e servirá de guia para o desenvolvimento dos modelos das duas atividades mencionadas. (DFI) | 1. Os modelos operativos de fiscalização de trânsito de mercadorias e de estabelecimentos foram desenvolvidos com base nas diretrizes definidas no modelo integrado conceitual.
2. Os sistemas de fiscalização de trânsito de mercadorias e de estabelecimentos compartilham a mesma base de dados.
| 3.6 O modelo de fiscalização de mercadorias em trânsito está conceitual e operacionalmente desatualizado e direcionado à conferencia de documentos gerando vulnerabilidade dos controles de entrada de mercadorias, bens, armas e drogas nas divisas do Estado.Postos fiscais com estrutura física e tecnológica inadequada. Elevado tempo de permanência de veículos transportadores de carga nos postos fiscais. | 10 Modelo de fiscalização de trânsito: Este produto financiará um novo modelo operacional de fiscalização de trânsito, incluindo a criação do Centro Especial de Controle de Mercadorias em Trânsito, automação dos procedimentos e adequação, construção, aparelhamento tecnológico dos postos fiscais, incluindo unidades móveis terrestres e aquaviárias. (DFI e CECOMTs) | 1 Quantidade de veículos de carga fiscalizados nos postos fiscais de divisa aumenta em xx% (de aa para bb).
2 A arrecadação proveniente dos postos de divisa aumenta em xx% (de aa para bb).
| Imprecisão e fragilidade no registro da informação. |  | 3. 100% dos veículos de carga pesados na entrada dos postos de fronteira reaparelhados.
II Insuficiente resultado da gestão tributária | 3.7 Os procedimentos referentes à gestão de fiscalização de estabelecimentos são ineficientes e contam com pouco apoio de ferramentas tecnológicas. | 11 Modelo de fiscalização de estabelecimentos: Este produto financiará a implantação de um novo modelo operacional de fiscalização de estabelecimentos com base em analises de risco, que inclua a integração de rotinas de auditoria fiscal da SEFA com as do Ministério Público e um sistema automatizado de apoio. (DFI) | 1. Relação entre o valor do crédito constituído e o número de auditorias efetuadas aumenta de aa para bb%.
2. A arrecadação proveniente do segmento de mercado aumenta xx% (de aa para bb).
| 3.8 Os processos e os sistemas de informação da SEFA não atendem integralmente aos requisitos da Lei de Micro Empresas LC 123. | 12 Adaptação dos procedimentos da SEFA à Lei de Micro Empresa LC123: Este produto financiará a revisão e reestruturação dos processos de planejamento e gestão das Micro e Pequenas Empresas (MPE), a preparação de normas e convênios que se façam necessários e a correspondente adequação dos sistemas de informação. (CEEAT-MPE) | 1. O percentual de Micro e Pequenas Empresas cadastradas na SEFA aumenta de 50 para 70%.
2. Arrecadação Simples Nacional / arrecadação total aumenta de 2 para 3%.
| 3.9 Limitadas opções de forma de pagamento das obrigações tributárias. | 13 Recolhimento de impostos por meios alternativos: Este produto financiará a implantação de um modelo de utilização de formas alternativas de pagamento (cartão de débito/ crédito, Internet, correspondentes bancários, etc), incluindo a automatização dos procedimentos. (DAÍF) | 1. Pelo menos uma forma de pagamento implementada.
2. Redução do custo de cobrança em fronteira diminui em R$ xxxxxx (XX%).
| 3.10 Conhecimento insatisfatório do nível de evasão fiscal; | 14 Centro de Pesquisas e Analise Fiscal: Este produto financiará a implantação de um modelo de planejamento fiscal apoiado por um sistema de gestão de fiscalização, metodologias de análise de riscos, critérios de seleção, instrumentos e ferramentas tecnológicas de última geração. (CEPAF) | 1. Relação entre o número de contribuintes declarantes e contribuintes ativos aumenta de aa para bb%.
| Inexistência de um adequado modelo de planejamento fiscal. |  | 2. Relação entre a arrecadação tributária e o PIB do Estado aumenta de 8,9 a 10%.
PROFISCO – Subcomponente 4 – Aperfeiçoamento da Gestão do Cadastro e Implantação do SPED.
| 4.1 Divergência nos dados cadastrais entre União, estados e municípios. | 15 Cadastro Sincronizado: Este produto financiará a complementação do processo de sincronização do Cadastro Estadual com os níveis federal e municipal. Em relação ao legado (empresas cadastradas antes de julho de 2007) se contemplará o desenvolvimento de uma sistemática de cruzamento e seleção de dados dos diversos cadastros, utilizando critérios pré-definidos, apoiado por ferramentas automatizadas. (DAIF) | 1. Pelo menos 70% do legado depurado.
2. 75% do cadastro sincronizado.
| 4.2 Baixa confiabilidade das informações contidas nas notas fiscais em papel e deficiência na armazenagem e recuperação dessa informação. | 16 Nota Fiscal Eletrônica: Este produto financiará a sistematização do modelo de Nota Fiscal Eletrônica e a adequação do sistema de apoio fornecidos pela Receita Federal aos sistemas da SEFA. (DFI) | 3.1 Redução em xx% da emissão da nota fiscal manual dos contribuintes relativos aos setor de combustíveis( de aaa para bbb).
3.2 Redução em xx% do custo de controle relativo ao selo de transito feito pela SEFAZ (de aaa para bbb).
3.3 Incremento da arrecadação do setor de combustível em 5% (de aaa para bbb).
| 4.3 As informações contábeis e fiscais disponibilizadas pelas empresas são incompletas e pouco confiáveis | 17 SPED – Sistema Público de Escrituração Digital: Este produto financiará a implantação de novos módulos no Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT correspondentes a Escrituração Fiscal Digital (EFD), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Escrituração Contábil Digital (ECD). (DFI) | 1. Redução do tempo de fiscalização no setor de combustível de xx para yy%.
2. 100% das empresas de combustível utilizando o SPED (xx empresas).
| PROFISCO – Subcomponente 5 – | Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração do Contencioso Fiscal.
| 5.1 A Julgadoria não está suficientemente adequada para atender a demanda dos autos de infração produzidos pela Fiscalização e o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) não está preparado para atender a futura demanda a ser gerada pela Julgadoria | 18 Modernização da Julgadoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários: Este produto financiará a implantação de uma nova sistemática de julgamento do processo administrativo Fazendário (fiscalização, 1a e 2a instâncias), incluindo a revisão dos fluxos de processos, apoiado por um sistema de gestão automatizado integrando a Julgadoria e o TARF. Também financiará atividades para implantar serviços através do PORTAL da SEFA. (TARF e Julgadoria) | 1. Estoque de autos de infração na Julgadoria reduzidos de 30% ao ano.
2. Redução de 180 para 90 dias do tempo médio de tramitação processual na Julgadoria.
3. Redução de 45 para 30 dias do tempo médio de tramitação processual no TARF.
| 5.2 Baixa taxa de recuperação do crédito tributário proveniente tanto da cobrança administrativa como da cobrança judicial; | 19 Cobrança do crédito tributário: Este produto financiará a implantação de um modelo de gestão de cobrança da dívida ativa, abarcando o Ministério Público, a Procuradoria e o Tribunal de Justiça, e a integração do SIAT com sistemas dessas instituições, incluindo a atualização do sistema de cobrança administrativa. (DAIF) | 1. incremento de 10% na eficácia da cobrança do crédito tributário reclamado na cobrança administrativa.
| os sistemas da SEFA não estão integrados com os das instituições que participam da cobrança judicial de créditos tributários |  | 2. redução do número de passos na tramitação de pagamentos (aa para bb).
III. Deficiências na gestão dos recursos públicos. | PROFISCO – Subcomponente 6 – Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Financeira.
| 6.1 A unidades gestoras do Estado não efetuam seus pagamentos de acordo com os empenhos registrados. | 20 Modelo de Gestão de Autorização financeira e Fluxo de Caixa: Implantação de um modelo de autorização e fluxo de caixa que garanta o pagamento do empenhos realizados e liquidados e modificações correspondentes no sistema integrado de administração financeira (SIAFEM). (Tesouro) | 1. Eliminação de contas a pagar nas categorias de gastos relativas aos serviços básicos (combustível e utilidades públicas).
| A dívida de contas a pagar com empresa fornecedora de energia elétrica (Rede CELPA) monta em R$ 6 milhões. |  | 2. O estoque da dívida com a Rede CELPA pelo menos não aumentará.
| 6.2 Baixa integração entre os sistemas de gestão da SEFA e outras secretarias (SIAT, SIAFEM, SIMAS, SIGI-RH, SIDP, SFX-fluxo caixa, SEO alt. orçamento) | 21 Integração dos Sistemas de Execução Orçamentária e Financeira: Este produto financiará a implantação de uma sistemática de integração dos sistemas de execução orçamentária e financeira e de uma interface comum a esses sistemas, incluindo a atualização do banco de dados do SIAFEM. (Tesouro) | 1. 100% dos sistemas de execução orçamentária e financeira interfaceados.
2. Eliminação de dupla digitação entre os sistemas.
| 6.3 Os relatórios gerenciais contábeis do SIAFEM não são gerados a tempo. | 22 Relatórios Gerenciais da Contabilidade Pública: Este produto financiará a implantação de uma sistemática de geração de informação, apoiada por um novo extrator de dados e um gerador de relatórios parametrizáveis. (Tesouro) | 1. 100% do relatórios obrigatórios disponibilizados na nova ferramenta.
2. O tempo de geração de relatórios gerencias diminui de 1 semana para 1 dia.
| 6.4 O modelo de gestão da dívida está inadequado | 23 Modelo de Gestão da Dívida Pública: Este produto financiará a implantação de um novo modelo de gestão da dívida pública, mediante a revisão e adequação do modelo atual; a implantação de um sistema de apoio à gestão da dívida compatível com o SIAFEM com vistas à integração, que contemple a gestão do risco, a construção de cenários e a geração de relatórios gerenciais. (Tesouro) | 1. O tempo de envio de informação à STN cumpre com as normas estabelecidas.
| A informação não é gerada em tempo hábil |  | 2. O índice de capacidade de pagamento mantém-se abaixo em 11,5% da RCL.
O sistema atual está obsoleto, monousuário e não permite integração com os demais sistemas, nem possibilita a construção de cenários.
| 6.5 O modelo de gestão de convênios acarreta problemas de inadimplência ao Estado. | 24 Modelo de Gestão de Convênios: Este produto financiará um novo modelo de gestão de convênios apoiado por um sistema informatizado. (Tesouro) | 1. Eliminação da inadimplência do Estado por descumprimento de causas de convênio.
2. 100% dos convênio monitorados pelo sistema.
| 6.6 Os custos de aquisição de bens e serviços básicos pelas unidades gestoras do estado apresentam divergências. | 25 Mecanismo de Divulgação de preços de bens e serviço: Este produtos financiará uma sistemática para coletar e comparar as aquisições de um conjunto de bens e serviços relevantes e comuns aos diferentes órgãos do Estado e sua respectiva divulgação no Site da SEFA. (Tesouro) | 1. Informação disponibilizada no Site da SEFA.
| 6.7 Os custos das unidades fazendárias não são apurados nem controlados. | 22 Controle de Custos das Unidades da Fazendárias: Este produto financiará a implantação de um modelo de cálculo e controle de custos por unidade da SEFA, apoiado por uma aplicação informática. (DAD) | 1. sistema de controle de custos implementado em todas as diretorias e coordenações regionais / especiais.
2. Índice de custo da administração fazendária não ultrapassa 3.5% da arrecadação própria do Estado.
III. Deficiências na gestão dos recursos públicos. | PROFISCO – Subcomponente 7 – Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração de Material.
| 7.1 Deficiências na gestão dos imóveis ocupados pela SEFA; | 27 Sistema de Cadastro de Imóveis: Este componente financiará equipamentos a aquisição de um sistema informatizado de cadastro de imóveis. (DAD) | 1. Sistema de cadastro de imóveis implementado.
| A SEFA não possui cadastro de imóveis sistematizado. |  | 2. 144 (cento e quarenta e quatro) imóveis ocupados ( 122 próprios e 22 alugados)pela SEFA cadastrados.
| PROFISCO – Subcomponente 8 – | Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Controle Interno e Correição.
| 8.1 Falta de efetividade no Controle Interno da SEFA. | 23 Modelo de gestão do Controle Interno: Este produto financiará a implantação de um modelo de gestão do controle interno apoiado por um sistema informatizado de gestão. (UCI) | 1. O número de restrições à gestão orçamentária, financeira e patrimonial da SEFA reduz de aa para bb.
2. o tempo de análise de processos licitatório reduz de aa para bb.
3. o número de restrições apontadas pelos órgãos fiscalizadores externos (AGE e TCE) reduz de aa para bb.
IV- Recursos estratégicos SEFA, incluindo comunicação com a sociedade; Tecnologia da Informação; Recursos Humanos e Conhecimento, está inadequada. | PROFISCO – Subcomponente 8 – Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação com a Sociedade.
| 9.1 a sistemática de controle social do gasto público não favorece o acompanhamento pela sociedade. | 29 Mecanismo de incentivo ao Controle Social do Gasto Público: Este produto financiará a implantação de um modelo controle social do gasto público. (CAFÉ) | 1- pelo menos 5 processos licitatórios estratégicos da SEFA serão precedidos por audiências públicas.
2- 24 palestras educativas por ano para sociedade tratando do controle social do gasto público.
3- Três publicações em diversas mídias de cartilhas educativas sobre controle social do gasto público.
| 9.2 O conteúdo do Portal da SEFA é limitado em ralação às informações fiscais, a navegação e a linguagem não são amigáveis, dificultando seu uso pelo cidadão. | 30 Portal da SEFA: Este produto financiará implantação de um novo portal desenvolvido em uma ferramenta tecnológica moderna, contemplando a otimização da prestação de serviços on-line, ampliação dos serviços conclusivos, disponibilização de informações sobre os programas integradores Nacionais (SPED, NF-e, etc), receita e gasto público, bem como melhorias no acesso público à informação. (CAFÉ) | 1. Os serviços conclusivos aumentam em 10% de (aa para bb).
2. Alcançar 800.000 acessos/ano ao Portal.
| 9.3 A Corregedoria e a Ouvidoria apresentam deficiências para o exercício das respectivas funções na Secretaria. | 31 Corregedoria e Ouvidoria: Este produto financiará a implementação, na Corregedoria, do modelo sugerido pelo Grupo de Corregedores das Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (GT-18/CONFAZ) e, na Ouvidoria, do modelo adotado pelas Ouvidorias do Estado do Pará. (Corregedoria e Ouvidoria) | 1. O número de correições ordinárias aumenta de 4 para 24 ao ano.
2. 40% das recomendações contidas nos relatórios das comissões disciplinares, correição e da Ouvidoria implementadas na gestão fazendária.
3- Reduzir em 30% o número de reclamação relacionadas à prestação de serviços aos cidadãos – usuários.
4- Reduzir em 50% o numero de reclamação relacionadas à prestação de serviços ao público interno.
| 9.4 Grande parte da sociedade não entende a importância do papel do fisco na melhoria dos serviços prestados pelo Estado, pela inexistência de políticas voltadas para a comunicação com a sociedade. | 32 Política de Comunicação com a Sociedade: Este produto financiará a implantação de uma política de comunicação com a sociedade e do programa de responsabilidade social, com ênfase na inclusão digital. (CAFÉ) | 1. A imagem corporativa do fisco atinge pelo menos o nível satisfatório.
2. 24 unidades executora promovem ações de comunicação com a sociedade.
3. Implementar pelo menos 3 (três) ações integradas ao ano envolvendo a área (célula) de comunicação, programa da qualidade e da ouvidoria.
| 9.5 Atendimento não corresponde á expectativa do contribuinte e dos servidores. | 28 Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte na SEFA: Este produto financiará a implantação de um modelo de atendimento ao contribuinte e aos usuários dos serviços da SEFA, integrando as ações do programa de qualidade, ampliando e automatizando procedimentos no atendimento presencial e remoto. (CAFÉ) | 1- aumento de 70% no índice de satisfação dos cidadãos -usuários.
2- aumento de 70% no índice de satisfação com o serviço de Call Center.
3- Implantação de pelo menos 5 (cinco) novos canais de acesso de auto atendimento.
PROFISCO – Subcomponente 9 – Modernização da gestão e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação.
| 10.1 A infraestrutura tecnológica e de comunicação são insuficientes e estão em processo de obsolescência; | 34 Plano de informática e de comunicações: Este produto financiará a implantação de um plano estratégico de TI incluindo: (i) ações para a atualização da plataforma tecnológica da SEFA em ambiente web; (ii) implantação de uma política de segurança da informação; e (iii) implantação de tecnologias convergentes que possibilitem a integração em um mesmo ambiente de dados voz e imagem. (DTI) | 1. certificação digital de 100% das transações do serviço de Nota Fiscal Eletrônica.
| vulnerabilidade das informações nas bases de dados da SEFA. |  | 2. publicação de ato normativo da política de segurança da informação.
3. redução dos custos de comunicação em cerca de 20%.
| 10.2 alguns processos ainda não tramitam nos sistemas aplicativos; os sistemas aplicativos da SEFA não atendem às necessidades atuais da Secretaria e estão desenvolvidos em plataforma obsoleta. | 30 Sistema Aplicativos de apoio a gestão administrativa e tributaria: Este produto financiará o desenvolvimento, de forma integrada, de novas versões dos principais sistemas aplicativos da SEFA em plataforma web, contemplando todos os módulos definidos nos produtos deste projeto. (DTI) | 1. 100% do SIAT migrado para plataforma WEB.
PROFISCO – Subcomponente 10 – Aperfeiçoamento da Gestão de Recursos Humanos.
| 11.1 A instituição não dispõe de uma política de gestão do talento humano, centrada no desenvolvimento profissional dos servidores da Secretaria; Distribuição inadequada de pessoal nas unidades fazendárias. | 36 Política de Gestão de pessoas: Este produto financiará a implantação de política de gestão de pessoas, incluindo: sistemática de avaliação de desempenho dos servidores da Secretaria, criação de um banco de talentos e elaboração de proposta de plano de cargos e carreira; ; bem como financiará, também, a implantação de um plano de lotação ideal das unidades fazendárias. (DAD) | 1. Política de gestão de pessoas da SEFA divulgada na Intranet.
2. Banco de talentos implantado.
3. Pelo menos 1 (uma) avaliação de desempenho para cada servidor.
4. Proposta de Plano de Carreira elaborado e apresentado à Câmara de Gestão.
5. Quadro de lotação ideal das unidades fazendárias elaborado e implantado.
| 11.2 Inexistência de uma política de capacitação, que contemple um plano e programas de formação continuada. | 34 Políticas de capacitação: Este produto financiará a implantação de uma política de capacitação, incluindo um plano de formação, a execução de programas nas áreas da gestão fazendária e educação fiscal, apoiados por um sistema de avaliação e monitoramento, ferramentas de vídeo conferência e métodos de aprendizado à distância. (EFAZ) | 1. 70% dos servidores entre estáveis e contratados tenham passado por alguma atividade de capacitação (1000 servidores).
35 Programa de Educação Fiscal: Este produto financiará a implantação de um programa de educação fiscal, apoiados por um sistema de avaliação e monitoramen to.
| 11.3 Insuficiência de informação sobre o clima organizacional. | 38 Processos de mudança organizacional: Este produto financiará a pesquisa de avaliação do clima organizacional para apoiar o processo de melhoria da gestão fazendária. (DAD) | 1. Pesquisa de clima organizacional realizada.
2. Recomendações provenientes da pesquisa de clima organizacional incorporadas à política de gestão de pessoas.
| PROFISCO – Subcomponente 12 – | Fortalecimento da Gestão do Conhecimento.
| 12.1 Inexistência de um Programa de Gestão do Conhecimento. | 39 Gestão do Conhecimento: Este produto financiará a formulação de um programa de gestão do conhecimento para integrar e sistematizar dados, informação e conhecimento, apoiado por eventos técnicos específicos. (EFAZ) | 1. Pelos menos xx eventos realizados.
2. Implantação de uma biblioteca de assuntos fazendários disponibilizada na Internet.