## PLAN ADQ
PLAN DE ADQUISICIONES 2015 PSRG
CONTRATO DE PRESTAMO N° 2778/OC-VE CON EL BID PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE FASE III
# | Codigo EDT | PRODUCTO O ENTREGABLE | N° PROCESO |  |  |  | Tipo de Producto | Modalidad de Adquisicion | Fecha de Inicio (Estim) | Fecha de Fin (Estim) | % Aporte Externo BID | % Aporte Local | Presupuesto Estimado $ | Presupuesto Estimado Bs. |  |  | Fecha de Inicio (Estim) | Fecha de Fin (Estim)
1 |  | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO VARIOS |  |  | 12194317.6389 | 975545.4111 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 |  | 100% | 2095710.3609 | 13169863.05 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
2 | 1.1.1.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BELLO MONTE. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA." |  |  | 1278703.7037 | 102296.2963 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 219757.487 | 1381000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
3 | 1.1.2.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA CHACAITO Y SECTOR EL RECREO. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO CHACAO, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 1950925.9259 | 156074.0741 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 335285.3187 | 2107000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
4 | 1.1.3.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA CHACAO. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO CHACAO, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 2038980.6541 | 163118.4523 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 350418.3677 | 2202099.1065 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
5 | 1.1.4.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA PAJARITO. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO CHACAO, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 2406895.093 | 192551.6074 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 413647.9903 | 2599446.7005 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
6 | 1.1.5.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA AGUA DE MAIZ. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 5157636.9697 | 412610.9576 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 886389.3459 | 5570247.9273 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
7 | 1.1.6.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA SECA. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO CHACAO, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 4097445.4195 | 327795.6336 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 704185.2667 | 4425241.053 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
8 | 1.1.7.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA UCV. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 580555.5556 | 46444.4444 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 99774.0365 | 627000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
9 | 1.1.8.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MACARACUAY, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 5931284.1348 | 474502.7308 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1019348.0261 | 6405786.8656 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
10 | 1.1.9.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA TOCOME. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 4942728.6809 | 395418.2945 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 849455.2967 | 5338146.9753 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
11 | 1.1.10.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA EL MARQUÉS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 2908331.5707 | 232666.5257 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 499824.6549 | 3140998.0964 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
12 | 1.1.11.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA CAURIMARE. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 11250835.2023 | 900066.8162 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1933563.8615 | 12150902.0185 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
13 | 1.1.12.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA PETARE-PALO VERDE. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 9111810.1966 | 728944.8157 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1565951.9131 | 9840755.0124 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
14 | 1.1.13.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 01 DESDE LA CABECERA HASTA CRUCE CON CALLE CODAZZI. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 5372632.4402 | 429810.5952 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 923338.3781 | 5802443.0354 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
15 | 1.1.14.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 02 MARGEN IZQUIERDA, DESDE CALLE CODAZZI HASTA C.C. LOS CAMPITOS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 8249321.3674 | 659945.7094 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1417724.9414 | 8909267.0767 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
16 | 1.1.15.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 03 MARGEN IZQUIERDA, DESDE C.C. LOS CAMPITOS HASTA LA DESEMBOCADURA. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 11020257.3585 | 881620.5887 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1893936.8491 | 11901877.9472 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
17 | 1.1.16.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 04 MARGEN DERECHA, DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA EL C.C. LOS CAMPITOS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 5499553.3856 | 439964.2709 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 945150.959 | 5939517.6565 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
18 | 1.1.17.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA BARUTA, SECTOR 05 MARGEN DERECHA, DESDE CALLE CODAZZI HASTA EL C.C. LOS CAMPITOS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 5541854.5601 | 443348.3648 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 952420.8212 | 5985202.9249 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
19 | 1.1.18.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA EL CAFETAL. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 11628661.7576 | 930292.9406 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1998496.9763 | 12558954.6982 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
20 | 1.1.19.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 01, MARGEN IZQUIERDA, DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA LADO SUR DE LA URB LAS COLINAS. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 7742388.6382 | 619391.0911 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1330603.6933 | 8361779.7293 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
21 | 1.1.20.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 02, MARGEN IZQUIERDA, DESDE LADO SUR DE LA URB LAS COLINAS HASTA LA CONFLUENCIA CON QUEBRADA MANZANARES. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 3183948.0386 | 254715.8431 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 547191.9865 | 3438663.8817 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
22 | 1.1.21.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 03, MARGEN IZQUIERDA, SUBCUENCA QUEBRADA MANZANARES. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 7377015.2025 | 590161.2162 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1267810.7665 | 7967176.4187 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
23 | 1.1.22.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 04, PIEDRA AZUL. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 13222961.5121 | 1057836.921 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 2272492.6694 | 14280798.4331 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
24 | 1.1.23.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 05, MARGEN DERECHA, DESDE SUBCUENCA QUEBRADA LA BOYERA HASTA QUEBRADA S/N. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 10961145.7479 | 876891.6598 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1883777.9523 | 11838037.4077 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
25 | 1.1.24.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA LA GUAIRITA. SECTOR 06, MARGEN DERECHA, SUBCUENCA QUEBRADA EL PAUJI Y ZONAS ADYACENTES. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 14962827.5089 | 1197026.2007 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 2571505.3164 | 16159853.7096 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
26 | 1.1.25.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA EL HATILLO PARTE ALTA. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO HATILLO, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 8182502.1779 | 654600.1742 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1406241.4233 | 8837102.3522 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
27 | 1.1.26.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO HIDRÁULICO SANITARIO DE LA SUBCUENCA QUEBRADA EL HATILLO PARTE MEDIA BAJA. INCLUYE PROPUESTA URBANA, MUNICIPIO HATILLO, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 12691588.9927 | 1015327.1194 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 2181171.2091 | 13706916.1121 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
28 | 1.1.27.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “PROYECTO DE HABILITACIÓN URBANA/HIDRÁULICA EN CALLE BUCARE DE MACARAO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL. INCLUYE DISEÑO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESTABILIZACIÓN DE TALUD, CON LIBERACIÓN DE ÁREAS Y RESTITUCIÓN DE SUPERFICIES ” |  |  | 792321.4628 | 63385.717 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 136168.0373 | 855707.1799 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
29 | 1.1.28.1 | CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDRÁULICO-SANITARIO DE LA SUBCUENCA MACARAO-RUÍZ PINEDA, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL. |  |  | 835727.4629 | 66858.197 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 143627.7744 | 902585.6599 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
30 |  | INGENIERÍA DE DETALLE PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR RAMO VERDE Y COLECTORES BV 23E5 A BV 23E5.1 Y BV 23E11 A BV 23E11.1 , MUNICIPIO GUAICAIPURO, ESTADO MIRANDA. |  |  | 404906.7165 | 32392.5373 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 69587.1 | 437299.2538 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
31 | 1.2.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO GUAIRE , DISTRITO CAPITAL.” - TRAMO 1 |  |  | 5883084.0393 | 470646.7231 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1011064.3777 | 6353730.7624 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
32 | 1,2,2 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO GUAIRE , DISTRITO CAPITAL.” - TRAMO 2 |  |  | 5883084.0393 | 470646.7231 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1011064.3777 | 6353730.7624 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
33 | 1.2.3 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO GUAIRE , DISTRITO CAPITAL.” - TRAMO 3 |  |  | 5883084.0393 | 470646.7231 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1011064.3777 | 6353730.7624 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
34 | 1.2.4 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO GUAIRE , DISTRITO CAPITAL.” - TRAMO 4 |  |  | 5883084.0393 | 470646.7231 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 1011064.3777 | 6353730.7624 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
35 | 1.5.1 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DEL RÉGIMEN DEL RÍO GUAIRE, MEDIANTE MODELO MATEMÁTICO |  |  | 12713312.234 | 1017064.9787 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 2184904.5563 | 13730377.2127 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
36 | 1.6.1.1 | Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Isabel - Sector Carrizal |  |  | 57957909.6792 | 4636632.7743 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 9960622.2675 | 62594542.4535 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
37 | 1.6.2.1 | Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Altos de Pipe - Altos Mirandinos |  |  | 57957909.6792 | 4636632.7743 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 9960622.2675 | 62594542.4535 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
38 |  | Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Adjuntas |  |  | 57957909.6792 | 4636632.7743 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 9960622.2675 | 62594542.4535 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
39 |  | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN CALLE LA LÍNEA, EN LOS ANTIGUOS TERRENOS DE LAS CONCRETERAS LAFARYE Y CEMEX, PETARE, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA.” |  |  | 331637.8821 | 26531.0306 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 56995.1486 | 358168.9127 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
40 |  | Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Encantado - Petare |  |  | 57957909.6792 | 4636632.7743 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 9960622.2675 | 62594542.4535 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
41 | 1.9.2.2.1 | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA |  |  | 1851851.8519 | 148148.1481 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 318258.4895 | 2000000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-10-16
42 | 2.1.1.2.9 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN DE GASTOS EN AV. INTERCOMUNAL A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PDV, COCHE. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 17857142.8571 | 2142857.1429 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 3182584.8955 | 20000000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
43 | 2.1.1.2.13 | CONSTRUCCIÓN DEL ALIVIADERO D EN LA AV. INTERCOMUNAL DEL VALLE Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA MIXTO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS (COLECTOR F), MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 3125000 | 375000 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 556952.3567 | 3500000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
44 | 2.1.1.2.33 | RESTITUCIÓN DE COLECTORES CALLES LOS ALPES, EL CARMEN, SANTA ELENA Y EL LEÓN, SECTOR EL CEMENTERIO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 4464285.7143 | 535714.2857 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 795646.2239 | 5000000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
45 | 2.1.1.2.34 | RESTITUCIÓN DE COLECTOR CALLE LOS SIN TECHO, SECTOR EL CEMENTERIO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 3125000 | 375000 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 556952.3567 | 3500000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
46 | 2.1.1.2.35 | RESTITUCIÓN DE COLECTOR CALLE 1° DE MAYO, SECTOR EL CEMENTERIO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 0 | 0 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 0 | 0 | BARRIO TRICOLOR |  | 02/11/15 | 01/01/16 | 2016-01-31
47 | 2.1.1.2.36 | RESTITUCIÓN COLECTOR CALLE LA UNIDAD, SECTOR EL CEMENTERIO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 3125000 | 375000 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 556952.3567 | 3500000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
48 | 2.1.1.2.37 | RESTITUCIÓN DE COLECTORES CALLE LOS MANGOS Y SU AFLUENTE, SECTOR EL CEMENTERIO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 3571428.5714 | 428571.4286 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 636516.9791 | 4000000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
49 | 2.1.1.2.38 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE INCORPORACIÓN DE DRENAJE EN 2DA CALLE EL TRIÁNGULO Y RESTITUCIÓN DE COLECTORES EN CALLE EL TRIÁNGULO Y CALLE LA CRUZ, SECTOR EL CEMENTERIO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 4464285.7143 | 535714.2857 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 795646.2239 | 5000000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
50 | 2.1.1.12.7 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DESDE CALLE PIEDRA AZÚL HASTA CALLES COMERCIO Y LA INDUSTRIA. SECTOR SUR DE COLINAS DE VISTA ALEGRE. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 13392857.1429 | 1607142.8571 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 2386938.6716 | 15000000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
51 | 2.1.4.1.6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL DEL ÁREA SUR DE LA URB. EL CEMENTERIO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 31250000 | 3750000 | OBRA | LPI | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 5569523.567 | 35000000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
52 | 2.1.1.1.3 | REHABILITACIÓN DEL DESARENADOR DE LA QUEBRADA LA VEGA. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 4910714.2857 | 589285.7143 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 875210.8462 | 5500000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
53 | 2.1.1.3.12 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR "K" PARA AGUAS SERVIDAS TRAMO: ENTRADA URB. PAN DE AZÚCAR-SECTOR LOS CHIGÜIRES , MUNICIPIO CARRIZAL, ESTADO MIRANDA. |  |  | 4910714.2857 | 589285.7143 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 875210.8462 | 5500000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
54 | 2.1.1.3.13 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR "L" PARA AGUAS SERVIDAS TRAMO: SECTOR LOS CHIGÜIRES-CONFLUENCIA QUEBRADAS SANTA ISABEL CON CARRIZAL , MUNICIPIO CARRIZAL, ESTADO MIRANDA. |  |  | 2678571.4286 | 321428.5714 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 477387.7343 | 3000000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
55 | 2.1.1.3.2 | SIFON INVERTIDO EN RIO SAN PEDRO EN EL SECTOR EL PASO, CONEXIÓN DEL TRAMO 1 CON EL TRAMO 2 DEL COLECTOR MARGINAL DEL RIO SAN PEDRO, MUNICIPIO GUAICAIPURO, ESTADO MIRANDA. |  |  | 3571428.5714 | 428571.4286 | OBRA | LPN | 01/11/15 | 28-02-2016 | 89.29% | 10.71% | 636516.9791 | 4000000 |  |  | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
56 |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLECTOR PRIMARIO FO4 PARA AGUAS SERVIDAS, EN EL DISTRIBUIDOR LA RINCONADA HASTA LA AV. INTERCOMUNAL. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 1607052.1702 | 192846.2604 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 286416.4779 | 1799898.4307 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
57 |  | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA DE DERIVACIÓN DE GASTO SERVIDO FO5 EN LAS CABALLERIZAS DEL HIPODROMO LA RINCONADA. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 644442.103 | 77333.0524 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 114855.5354 | 721775.1553 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
58 |  | CONSTRUCCION DEL SEDIMENTADOR Nº 1 EN KM 0+615 DE CARRETERA PANAMERICANA EN CRUCE CON QUEBRADA CONEJO BLANCO (VENGAS), EL VALLE. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL. |  |  | 5721706.5444 | 686604.7853 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 1019749.7422 | 6408311.3297 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
59 |  | CONSTRUCCION DEL SEDIMENTADOR Nº 2 EN KM 0+000 DE CARRETERA PANAMERICANA, ADYACENTE A ANTIGUA ESTACIÓN DE SERVICIOS PDV, EL VALLE. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL. |  |  | 4166766.9933 | 500012.0392 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 742621.023 | 4666779.0325 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
60 |  | UBICACIÓN, EXPLORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BOCAS DE VISITA CON ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE GASTOS EN LOS COLECTORES B, F Y G. EL VALLE. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 5555054.8975 | 666606.5877 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 990048.2934 | 6221661.4852 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
61 |  | CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS COMPLEMENTARIOS URB. LOS ROSALES, CALLE CUBA. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 974051 | 116886.12 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 173600 | 1090937.12 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
62 |  | SUMIDEROS COMPLEMENTARIOS SECTOR LOS TALLERES (INCE) AV. NUEVA GRANADA. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 974051 | 116886.12 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 173600 | 1090937.12 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
63 |  | Colector Calle Agua Dulce. CARAPITA. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 11785409.936 | 1414249.1923 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 2100451.7883 | 13199659.1283 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
64 |  | Construcción de Colector Vuelta del Fraile, CARAPITA. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 52291343.5044 | 6274961.2205 | OBRA | LPI | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 9319611.84 | 58566304.7249 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
65 |  | Conexión Yaguara Oeste al CMIRG. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 10224971.3548 | 1226996.5626 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 1822343.0058 | 11451967.9173 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
66 |  | Conexión Yaguara Este al CMIRG. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 1470594.7841 | 176471.3741 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 262096.3938 | 1647066.1582 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
67 |  | Conexión de cloacas del sector San Rafael, km 1 El Junquito al sistema de cloacas La Yaguara. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 21354102.8432 | 2562492.3412 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 3805829.7292 | 23916595.1844 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
68 |  | Conexión del Sector Sur Calle Comercio, Calle La Industria y Calle La Guayanita al CMIRG. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 8834375.2505 | 1060125.0301 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 1574504.357 | 9894500.2806 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
69 |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR RAMO VERDE Y COLECTORES BV 23E5 A BV 23E5.1 Y BV 23E11 A BV 23E11.1 , MUNICIPIO GUAICAIPURO, ESTADO MIRANDA. |  |  | 9581444.8138 | 1149773.3777 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 1707650.6463 | 10731218.1915 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
70 |  | RESTITUCION URBANA LOS CANGILONES/ VISTA HERMOSA (P -06). MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 9897495.8732 | 1187699.5048 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 1763978.7687 | 11085195.378 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
71 |  | RECUPERACIÓN PARQUE UBICADO EN LA SEPARACIÓN DEL PAR VIAL EN LA AVENIDA MORÁN, FRENTE A LA ESCUELA TÉCNICA SAN MARTÍN, MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 23377224 | 2805266.88 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 4166400 | 26182490.88 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
72 |  | MARGEN DER RIO VALLE, SECTOR SANTA MONICA- LOS CHAGUARAMOS, RECONSTRUCCION DE ACERAS EN LAS AVs FCO PIMENTEL Y LA FACULTAD, ENTRE CALLES SIMON PLANAS Y BELLAS ARTES, PARR SAN PEDRO, MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 23377224 | 2805266.88 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 4166400 | 26182490.88 |  |  | 28/09/15 | 30/11/15 | 2015-12-27
73 | 2.1.3.4.1 | SANEAMIENTO QUEBRADA LOS ANGELINOS, BARRIO LOS ANGELINOS, PUEBLO DE MACARAO. INCLUYE CANALIZACION, COLECTORES MARGINALES Y REHABILITACIÓN URBANA. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL | CAI-PSRG-2014-05 | CONSTRUCTORA 3MT,C.A. | 44393214.6875 | 5327185.7625 | OBRA | LPI | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 7911969.7734 | 49720400.45 |  | 7911969.7734 | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
74 | 2.1.1.12.11 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLECTOR PARA AGUAS SERVIDAS Y REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y URBANO EN SECTOR EL ALGODONAL. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL | CAI-PSRG-2014-08 | COOPERATIVA VENA COOP 2021, R.L. | 40477046.93 |  | OBRA | LPI | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 6441081.9086 | 40477046.93 |  | 6441081.9086 | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
75 |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLECTOR SECUNDARIO FO3 PARA AGUAS SERVIDAS, EN LAS INSTALACIONES DEL HIPODROMO LA RINCONADA Y EL POLIEDRO DE CARACAS. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 35014348.2056 | 4201721.7847 | OBRA | LPI | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 6240423.6005 | 39216069.9902 |  | 6240423.6005 | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
76 |  | REABILITACIÓN DE COLECTOR "L15" PARA AGUAS MIXTAS DESDE CALLE ORINOCO HASTA LA CALLE MIRANDA, EL VALLE. MUNICIPIO LIBERTADOR, DISTRITO CAPITAL |  |  | 36327225.318 | 4359267.0382 | OBRA | LPI | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 6474410.8011 | 40686492.3562 |  | 6474410.8011 | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
77 |  | Colector La Ventanita. CARAPITA. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 25648490.9246 | 3077818.9109 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 4571195.9892 | 28726309.8355 |  | 4571195.9892 | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
78 |  | Conexión de las A.S. de Vista Alegre-Bella Vista y La Paz al CMIRG. MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 25766927.814 | 3092031.3377 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 4592304.3747 | 28858959.1517 |  | 4592304.3747 | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
79 |  | Conexión de las A.S. de Vista Alegre-Bella Vista y La Paz MUNICIPIO LIBERTADOR. DISTRITO CAPITAL |  |  | 25766927.814 | 3092031.3377 | OBRA | LPN | 15/11/15 | 15-03-2016 | 89.29% | 10.71% | 4592304.3747 | 28858959.1517 |  | 4592304.3747 | 01/09/15 | 30/10/15 | 2015-11-30
80 |  | AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS 2015- 2016 PSRG |  |  | 2320769.4444 | 185661.5556 | CONSULTORIA | SBCC | 01/11/15 | 30/01/16 | 92.59% | 7.41% | 398846.4721 | 2506431 |  |  | 05/10/15 | 16/11/15 | 2015-11-19
[11 empty] | DESCRIPCION | N° DE CONTRATOS | $ | Bs
[11 empty] | TOTAL | 80 | 172676198.4872 | 1085131766.5332
[11 empty] | OBRAS | 38 | 88323584.0855 | 555043067.1102
[11 empty] | CONSULTORIAS | 42 | 79760310.0269 | 501229740.2713
USA DOLARES $
Note on C45: CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO