## Versão Final para BID
BRASIL
Programa PROFISCO/RO
Contrato de Empréstimo: 2370/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em: 15/09/2015
Atualização Nº: 08
Atualizado por: Luís Fernando Pereira da Silva, Coordenador Geral do PROFISCO/RO
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (1US$ =R$ 3) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Sistema Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, Monitoramento e Avaliação. | 1.1 | 507520 | SBQ | EXA | 100 | 0 | 2015-01-01 | 2016-12-01 | C | Deverá ser elaborado novo TDR para contratação de consultoria
1.2 | Modelo de Estudos Econômicos-Tributários | 1.2 | 29500 | SQC | EXP | 100 | 0 | 2013-02-01 | 2014-09-01 | A | Consultoria concluída
1.5 | Auditoria Externa | A1 | 49400 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2014-04-01 | 2017-05-01 | A
1.6 | Desenvolvimento de Ferramenta de Gestão do Projeto. | A1 | 14625 | CI | EXP | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | P | Serão utilizados recursos locais para a gestão do projeto
1.7 | Desenvolvimento de Relatórios Gerenciais e de Controle da Administração Financeira com a Ferramenta de BI - Pentaho. | 6.1 | 21828 | CI | EXP | 100 | 0 | 2014-06-01 | 2014-08-01 | C | Líder do Produto desistiu da contratação priorizando capacitação e consultoria para restruturação
1.8 | Planejamento Estratégico | 1.1 | 135000 | SQC | EXP | 100 | 0 | 2015-10-01 | 2016-12-01 | P
1.9 | Redesenho de Processo | 1.1 | 372520 | SBQ | EXA | 100 | 0 | 2015-10-01 | 2017-05-01 | P
1.10 | Elaboração de TdR e demais documentos - Redesenho de Processos. | 1.1 | 30000 | CI | EXP | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | EP
1.11 | Elaboração de Cartilha de Educação Fiscal | 8.1 | 10000 | CI | EXP | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2016-06-01 | EP
1.12 | Reestruturação dos serviços de Contabilidade | 6.1 | 7000 | CI | EXP | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | EP | TdR em fase de revisão
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 603920
2. BENS
P
2.2 | Softwares de prateleiras: Licenças de Bancos de Dados e Softwares para Modernização do Funcionamento do Sistema Corporativo da Administração Tributária do Estado (SITAFE) e Sistema Corporativo de Administração Financeira -SIAFEM. | 9.2 - 3.1 | 2024985 | CD | EXA | 100 | 0 | 2014-06-01 | 2014-09-01 | C | Softwares adquiridos com recursos do Tesouro Estadual (licenças BD hierárquico do SITAFE e SIAFEM)
2.3 | Equipamentos - Tokens | 9.3 | 32000 | CP | EXP | 100 | 0 | 2016-01-16 | dez-16 | P
2.4 | Aquisição de Equipamentos para Solução de Fiscalização de Trânsito | 3.3 | 300000 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | EP | TdR em fase de revisão
2.5 | Aquisição de Equipamentos de TI: microcomputadores, notebooks,nobreaks, impressoras e servidores. | 3.1-3.2- 5.1-6.1- 7.1-8.1--A1 | 171252 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-01 | EP
2.6 | Aquisição de Software de Prateleira para desenvolvimento de softwares educativos e edição de imagens e filmes. | 8.1 | 1400 | CP | EXP | 100 | 0 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | P
2.7 | Aquisição de Material de Apoio: GPS, Maquina fotográfica, filmadora, bloqueador, aparelho de DVD, aparelho de som, tela para projeção. | 3.2-8.1 | 8400 | PE | EXP | 100 | 0 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | P
2.8 | Aquisição de Veículos | 3.3-3.2 | 100000 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2015-12-26 | P
2.9 | Softwares de prateleiras: Licenças de Bancos de Dados e Softwares para Modernização do Funcionamento do Sistema Corporativo da Administração Tributária do Estado (SITAFE) - Banco Relacional | 9.2 | 390000 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-06-01 | 2015-02-01 | A
2.10 | Softwares de prateleiras: Licenças de Servidor de Aplicação para ambiente de desenvolvimento | 9.2 | 140000 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-12-01 | 2015-09-01 | EP | Publicado Edital do Pregão
2.11 | Softwares de prateleiras: Licenças e Treinamento de Plataforma de Desenvolvimento Web | 9.2 | 100000 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-12-01 | 2015-09-02 | EP | Publicado Edital do Pregão
2.12 | Aquisição de Software de Análise Estatística | 1.2 | 2000 | CP | EXP | 100 | 0 | 2015-07-01 | 2015-12-01 | P
2.13 | Aquisição de Equipamentos de TI: Servidores (chassi, lâminas, switches e unidades de armazenamento) | 9.5 | 617000 | PE | EXP | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | P
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 1472052
3. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
3.2 | Missões Técnicas - Diárias - Programa de Intercambio e Treinamentos - Diárias | 2.1 | 100000 | Norma Interna | EXP | 100 | 0 | 2013-11-01 | 2017-05-01 | A
3.3 | Seminários e Cursos de Pequena Duração | 1.1-3.1-3.3-6.1-7.1 -9.2-9.5-A1-1.2 | 150000 | Inscrição | EXP | 100 | 0 | 2014-02-01 | 2017-05-01 | EP | Diversas contratações
3.4 | Treinamentos "in companny" | 9.1 ,9.2, 9.3, 9.5 | 35600 | CD | EXA | 100 | 0 | 2014-06-01 | 2017-09-01 | A
3.5 | Serviços de migração de Banco de Dados Hierárquico para Banco de Dados Relacional | 9.2 | 636000 | PE | EXP | 100 | 0 | 2014-10-01 | 2016-09-01 | EP | Publicado Edital do Pregão
3.6 | Serviços de Impressão Gráfica | 8.1 | 17000 | CP | EXP | 100 | 0 | 2016-02-01 | 2016-05-01 | p
3.6 | Serviços de organização de eventos -COGEF e Workshop. | 2.1 | 22500 | PE | EXP | 100 | 0 | 2014-09-01 | 2014-12-01 | A
3.7 | Serviço de Impressão de Cartilhas. | 8.1
3.7 | Treinamentos "in companny" | 9.5 | 41000 | CD | EXA | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2016-05-01 | P
3.8 | Serviços de implantação do Sistema Integrador da REDESIM | 4.1 | 117000 | CD | EXA | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2016-06-01 | P
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 1119100
4. OBRAS
4.1 | Obras civis para instalação dos equipamentos para fiscalização de trânsito (balanças) | 3.3 | 300000 | CP | EXP | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2016-05-01 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 300000
VALOR TOTAL |  |  | 3495072
PERCENTUAL (%) POR FONTE | [5 empty] | 100 | 0
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas