## Plano de Aquisições V.9
BRASIL
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM III
Contrato de Empréstimo: 2676/OC-BR
MINUTA - PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 23.11.15
Atualização Nº: 9
Atualizado por: UGPE
Dólar do dia 20/11/15
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,700 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.3 | UGPE | UGPE: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Pré Condicionamento dos Educandos |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 18000 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-06-30 | 2016-09-28 |  | [indicar] | Previsto
1.4 | UGPE | UGPE: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé. |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | 7378/2012-UGPE | 135028.1931 | 80 | 20 | 2.1 | Ex-Ante | 2011-12-07 | 2012-06-29 |  | BRA-6427 | Contrato em Execução
1.5 | UGPE | Reflorestamento |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 769.2868 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2015-12-01 | 2016-02-28 |  | 0 | Previsto
1.6 | UGPE | Parques Lineares |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 5892.3089 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2015-12-01 | 2016-03-30 |  | 0 | Previsto
[6 empty] | Total | 159689.7888
2 | BENS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1526 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UGPE | UGPE: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPE. UGPE: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8554/2012 e 8789/2012 UGPE | 55.5 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 13/12/12 e 16/10/2012 | Pregão Eletrônico | NE 312 e 317 | Contrato Concluído
2.4 | UGPE | Aquisição de Arquivos Deslizantes para UGPE |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 11906/2014 UGPE | 100.3 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-11-18 | Ata de Registro de Preço | BRB 2677 | Contrato Concluído
2.6 | UGPE | UGPE: Locação de 03 Veículos de Passeio |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12183/2014 UGPE | 85.2054 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-11-04 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | BRB 2572 | Contrato em Execução
2.9 | UGPE | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12246/2014 (UGPE), 12118/2014 (UGPE) e 10/14 (CEL) | 258.1 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-07-02 | 02/12/2014 e 15/12/2014 | Ata de Registro de Preço | BRB 2678 e BRB 2679 | Contrato Concluído
2.10 | UGPE | Aquisição de Equipamentos de Informática |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 11952/2014 UGPE | 21 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-07-03 | 2014-09-19 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | CBR 3672/14 | Contrato Concluído
2.11 | UGPE | Equipamentos energéticos no break para suporte do servidor |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12544/2014 UGPE | 24 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-10-01 | 2014-12-09 | Ata de Registro de Preço | CBR 516/15 | Contrato Concluído
2.15 | UGPE | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 80.9 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2015-11-30 | 2015-12-30 | Ata de Registro de Preço | [indicar] | Previsto
2.16 | UGPE | UGPE: Aquisição de Equipamentos de Informática |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 53 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-11-30 | 2015-12-30 | Comparação de Preços | [indicar] | Previsto
2.17 | UGPE | UGPE: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 32.5 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-11-30 | 2015-12-30 | Comparação de Preços | [indicar] | Previsto
2.18 | UGPE | Aquisição de Software para apoio a UGPE |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 180 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-12-01 | 2016-01-30 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 890.5054
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1526 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.7 | UGPE | UGPE/PSSA: Produção de material gráfico para o projeto de Sustentabilidade Social e Plano de Comunicação do Programa: folders; cartilhas; cartazes; panfletos; faixas; revistas; manuais; certificados; pastas; sacolas; e outros |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 10581/2013 (UGPE) e 007/2014 (CEL) | 108 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2015-05-18 |  | BRB 2831 | Contrato em Execução
3.8 | UGPE | UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa |  | Licitação Pública Nacional - LPN | 1 | 10513/2013 (UGPE) e 001-2014 (CEL) | 777.5 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2014-08-01 |  | BRB 2452 | Contrato em Execução
3.16 | UGPE | Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD |  | Licitação Pública Nacional - LPN | 1 | 12377/2014 (UGPE) | 760 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2015-11-30 | 2016-02-28 |  | [indicar] | Previsto
3.24 | UGPE | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 10893/2014 (UGPE) | 218 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2015-11-30 | 2016-02-28 |  | [indicar] | Previsto
3.25 | UGPE | Contratação de Agência/Empresa de Publicidade para: - UGPE/PCS: Produção de material gráfico e Plano de Comunicação do Programa. - UGPE/PCS: Criação de material gráfico, virtual e mídia eletrônica para o Programa. - UGPE/PCS: Criação, Produção e Veiculação de material de áudio para rádio. - UGPE/PCS: Criação, produção e veiculação de Outdoors para o Programa. |  | Licitação Pública Nacional - LPN | 1 | [indicar] | 760.6757 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2015-11-30 | 2016-02-28 |  | [indicar] | Previsto
3.26 | UGPE | Serviços de manutenção de rede de informárica |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0 | 12000 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-12-01 | 2016-01-30 |  | 0 | Previsto
[6 empty] | Total | 14624.1757
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1526 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UGPE | Gerenciamento PROSAMIM Contrato 001/2010 adjudicado no âmbito do 2006/OC-BR |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | 2888/2009 (UGPE) e 004 (CEL) |  | 21004.578 | 28.6899 | 71.3101 | 1.2 | Ex-Ante |  | 2010-02-01 |  | A 9389 | Contrato em Execução
4.2 | UGPE | UGPE: Supervisão das Obras da Sub-bacia do Igarapé do São Raimundo |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | 2879/2009 (UGPE) e 003 (CEL) |  | 8612.082 | 20.2826 | 79.7174 | 1.2 | Ex-Ante |  | 2009-10-29 |  | A 9159 | Contrato em Execução
4.4 | UGPE | UGPE: Avaliação e Monitoramento |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | 13513/2015-UGPE |  | 544.0332 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2015-08-30 | 2015-12-28 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.15 | UGPE | UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento |  | Contratação Direta - CD | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2015-11-30 | 2015-12-30 |  | [indicar] | Previsto
4.19 | UGPE | Consultoria para Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Modelos Alternativos de aliança Público Privada (Sociais), para a promoção de Parceria Público Privada e/ou Compartilhada de Parques e Praças (áreas urbanizadas dos Igarapés) |  | Contratação Direta - CD | 9739/2013 (UGPE) e 002/2013 (CEL) |  | 86.04 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-01-01 | 2014-02-03 |  | BR 10441 | Contrato Concluído
4.20 | UGPE | UGPE Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO)/Customização. |  | Sistema Nacional (SN) | 9517/2013 (UGPE) |  | 556.17 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 2013-04-01 | 2013-06-03 | Contrapartida Dispensa de Licitação | 0 | Contrato em Execução
4.25 | UGPE | Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 11988/2014-UGPE |  | 1052.2458 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2014-10-30 | 2016-01-30 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.30 | UGPE | Elaboração dos estudos e projetos básicos avançados para a margem esquerda e foz do Igarapé do Quarenta, na bacia dos Educandos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC | 12538/2014-UGPE |  | 4000 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2014-10-30 | 2016-01-30 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.33 | UGPE | Contratação para elaboração do Manual de Manutenção definindo a modalidade da manutenção para as diversas tipologia de obras e de bens adquiridos pelo PROGRAMA, incluindo orçamento anual necessário a estas manutenções. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor - SQC | 13311/2015-UGPE |  | 87.5877 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-06-30 | 2015-11-27 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.34 | UGPE | Prestação de Serviços de Consultoria Especializada para Apoio Técnico e Operacional ao Gerenciamento do PROSAMIM, em Manaus-AM. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3978.1132 | 0 | 100 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-01-30 | 2016-06-30 | Contrapartida Contratação Direta - (CD) | [indicar] | Previsto
4.35 | UGPE | Prestação de Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras, complementares e restantes do PROSAMIM I, Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico as Obras do PROSAMIM II: Igarapé do Educandos-Quarenta, no trecho da Ponte Maués / Avenida Rodrigo Otávio; Igarapé do Cajual e Parque São Raimundo e Obras do PROSAMIM III: Igarapé São Raimundo (trecho entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha), em Manaus - Amazonas. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1401.168 | 0 | 100 | 1.2 | Ex-Ante | 2015-12-30 | 2016-04-28 | Contrapartida Contratação Direta - (CD) | [indicar] | Previsto
4.36 | UGPE | UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | [indicar] |  | 799.0588 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-04-30 | 2016-08-28 |  | [indicar] | Previsto
4.37 | UGPE | Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 910.8108 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2015-11-30 | 2016-03-29 |  | [indicar] | Previsto
4.38 | UGPE | Arqueologia |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 294 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-12-01 | 2016-04-30 |  |  | Previsto
4.39 | UGPE | Sistema Reassentar |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 148.6486 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-12-01 | 2016-01-30 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 43574.5362
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1526 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.10 | UGPE | UGPE: Assessoramento Técnico para realização da Avaliação de Meio Termo do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 35.09 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-06-02 |  | BR 10523 | Contrato Concluído
5.24 | UGPE | Prestação de serviços de consultoria para elaboração dos Termos de Referência para Contratação do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e Melhorias Tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC, incluindo Orçamento e Fiscalização do Projeto e Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento para Licitação da Supervisão das Obras da EPC |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 11415/2014 (UGPE) e 006/2014 (CEL) | 170 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-30 |  | BR 10689 | Contrato em Execução
5.26 | UGPE | Otimização da UGPE |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 13511/2015 (UGPE) | 200 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-01-30 | 2016-02-29 |  | [indicar] | Previsto
5.28 | UGPE | Reavaliação Econômica do PROGRAMA III |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | [indicar] | 100 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2016-05-30 | 2016-06-29 |  | [indicar] | Previsto
5.29 | UGPE | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM SUPLEMENTAR (Cláusula 4.10) |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 60 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | EXP | 2015-12-30 | 2015-11-29 |  |  | Previsto
5.30 | UGPE | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06) |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 60 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | EXP | 2016-10-30 | 2015-11-29 |  |  | Previsto
5.31 | UGPE | Consultoria para passivos ambientais das obras do PROSAMIM II |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 60 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2015-10-30 | 2015-11-29 |  |  | Previsto
5.32 | UGPE | Organização e Métodos |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 11.5892 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2015-10-30 | 2015-11-29 |  |  | Previsto
5.33 | UGPE | Patologia Estrutural |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 20 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2015-12-30 | 2016-01-29 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 716.6792
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1526 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | UGPE | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 221 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-01-30 | 2016-02-29 | Inscrição em Curso | [indicar] | Previsto
[6 empty] | Total | 221
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1526 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.7 | PGE | PGE: Veículo tipo caminhonete |  |  | [indicar] |  | 43 | 100 | 0 | 2.2 | Sistema Nacional | 2015-11-30 | 2015-12-30 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | [indicar] | Previsto
7.8 | UGPE | PGE: Eletrodoméstico |  |  | 713/14-CEL |  | 0.8 | 100 | 0 | 2.2 | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-09-19 | Ata de Registro de Preço | CBR 3671/14 | Contrato Concluído
7.12 | PGE | PGE: Seguro total contra acidentes de terceiros (Caminhonetes) |  |  | [indicar] |  | 2.7 | 100 | 0 | 2.2 | Sistema Nacional | 2015-11-30 | 2015-12-30 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | [indicar] | Previsto
7.13 | PGE | PGE: Equipamentos de Informática e Software para adequação e Melhoria do Parque Tecnológico |  |  | [indicar] |  | 54.1 | 100 | 0 | 2.2 | Sistema Nacional | 2016-03-30 | 2016-04-29 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | [indicar] | Previsto
7.14 | PGE | PGE: Aquisição de Mobiliários |  |  | [indicar] |  | 17.5 | 100 | 0 | 2.2 | Sistema Nacional | 2016-03-30 | 2016-04-29 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | [indicar] | Previsto
7.21 | UGPE | PGE: Assinatura de periódicos e revistas jurídicas |  |  | 12310 e 11991/2014 UGPE |  | 0.92 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-10-01 | 2015-05-04 | Contratação Direta | CBR 31/2015 | Contrato em Execução
7.22 | SEMULSP | SEMULSP: Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus |  |  | [indicar] |  | 171 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2015-12-30 | 2016-01-29 | Contratação Direta | [indicar] | Previsto
7.23 | CPRM | CPRM: Revisão/Complementação do Plano de Contingência do Igarapé do Quarenta/Educandos |  |  | [indicar] |  | 238 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-02-28 | 2016-03-29 | Contratação Direta | [indicar] | Previsto
7.26 | SEMULSP | SEMULSP: Melhoria do Sistema de Tecnologia da Informação |  |  | [indicar] |  | 124 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-02-28 | 2016-05-28 | Licitação Pública Nacional - LPN | [indicar] | Previsto
7.27 | SEMMAS | SEMMAS: Ampliação da Infraestrutura do centro de triagem de animais silvestres Sauim Castanheiras |  |  | [indicar] |  | 194 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2016-04-30 | 2016-05-30 | Contratação Direta | [indicar] | Previsto
7.28 | SEMINF | SEMINF: Aquisições de Máquinas e Equipamentos para o fortalecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura |  |  | [indicar] |  | 400 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-06-30 | 2016-09-28 | Licitação Pública Nacional - LPN | [indicar] | Previsto
[6 empty] | Total | 1246.02
8 | OUTROS GASTOS ELEGÍVEIS PARA O PROGRAMA
| Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,1526 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
[13 empty] | [indicar] |  | [indicar]
[13 empty] | [indicar] |  | [indicar]
[6 empty] | Total | 0
* taxa dólar de 20/11/2015
|  |  | TOTAL | 220962.7053
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+120
Note on H29: Retirado da matriz detalhada item 5.72
Note on H30: Retirado da matriz detalhada item 5.72
Note on H50: PA - anterior 900,00

## Folha de Comentários (2)
BRASIL
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM III
Contrato de Empréstimo: 2676/OC-BR
MINUTA - PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 20/11/2015
Atualização Nº: 9
Atualizado por: UGPE
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.5 - Reflorestamento | Incluído nesta versão, acordo reunião técnica 18/11/2015
1.6 - Parques Lineares | Incluído nesta versão em função da retirada da Quadra bairro Presidente Vargas
2. Bens
2.18 - Aquisição de Software para apoio a UGPE | Incluído nesta versão, acordo reunião técnica 18/11/2015
3. Serviços que Não São de Consultoria
3.26 - Serviços de manutenção de rede de informática | Devido à reforma administrativa, a quantidade de usuários aumentou e a programação inicial do servidor não foi feita para suportar a quantidade atual de acessos, por isso se faz necessário a expansão da capacidade dos servidores de arquivos e do proxy/firewall de internet. A analisar.
4. Consultorias Firmas
4.34 - Prestação de Serviços de Consultoria Especializada para Apoio Técnico e Operacional ao Gerenciamento do PROSAMIM, em Manaus-AM. | Reprogramado, (SBQC)
4.35 - Prestação de Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras, complementares e restantes do PROSAMIM I, Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico as Obras do PROSAMIM II: Igarapé do Educandos-Quarenta, no trecho da Ponte Maués / Avenida Rodrigo Otávio; Igarapé do Cajual e Parque São Raimundo e Obras do PROSAMIM III: Igarapé São Raimundo (trecho entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha), em Manaus - Amazonas. | Reprogramado, (SBQC)
4.38 - Arqueologia | Incluído nesta versão, acordo reunião técnica 18/11/2015
4.39 - Sistema Reassentar | Incluído nesta versão, a analisar.
5. Consultorias Individuais
5.29 - Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM SUPLEMENTAR (Cláusula 4.10) | Reprogramado em função da Claúsula Conatratual (Cláusula 4.10)
5.30 - Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06) | Reprogramado em função da Claúsula Conatratual (Cláusula 4.06)
5.33 - Patologia Estrutural | Incluído nesta versão, acordo reunião técnica 18/11/2015
6. Capacitação
7. Subprojetos
GERAL | US$ 1,00 = R$ 3,7000 (Data Base 20.11.15) quando se reviu a linha de base dos orçamentos

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos