## 24_PA Geral
| BRASIL |  |  |  | BRASIL
Programa PROFISCO BAHIA
| Atualizado em: | 15 de dezembro de 2015 | Contrato de Empréstimo: 2914/OC-BR
| Atualização Nº: | 06-2015 | PLANO DE AQUISIÇÕES GLOBAL COMENTADO
| Atualizado por: | Marta Sueli da Silva Gaino
Item | Produto vinculado no PA/POA | Descrição do Contrato | Custo Estimado (R$) | Custo Estimado (USD) | Método aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) |  | Datas estimadas |  |  | Status (3)
[7 empty] | BID (USD) | Local (USD) | Entrega do TdR e orçamentos | Publicação de anúncio BID | Término da Contratação
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 3.7
1 | 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 9.1, 10.5 | Consultoria especializada para implementação de Plano de Transformação Organizacional envolvendo a estruturação de um escritório de gestão de projetos e de um escritório de gestão de processos e a revisão do modelo de governança de TI | 9250000 | 2500000 | SBQ | ex-ante | 2500000 | 0 | 2014-10-01 | 2015-03-01 | 2016-03-01 | EP
2 | 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.2, 11.2 | Fabrica de SW - requisitos técnicos, desenvolvimento, testes, homologação e migração para produção. | 9250000 | 2500000 | BID SBQC | ex-ante | 2500000 | 0 | 2014-10-02 | 2015-03-01 | 2016-03-01 | EP
3 | 5.2 | Desenvolver sistema PAF-e integrando-o com PGE e Poder Judiciário. | 3651948.0519 | 987012.987 | BID SBQC | ex-ante | 987012.987 | 0 | 2016-06-01 | 2016-12-28 | 2017-03-28 | P
4 | 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 5.1 | Atualização tecnológica dos sistemas legados da administração tributaria | 3515000 | 950000 | BID SBQC | ex-post | 950000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-09-27 | 2016-12-26 | P
6 | 1.4 | Implantar sistemática e disseminar a cultura de planejamento e gestão para resultados. | 514122.4 | 138952 | BID SQC | ex-post | 138952 | 0 | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-12-01 | P
7 | 3.2 | Metodologia de classificação de risco de contribuinte e complexidade de execucao de auditoria | 296000 | 80000 | SQC | ex-post | 80000 | 0 | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | P
8 | 3.2 | Modelo de cálculo de potencial arrecadatório | 451048.5 | 121905 | BID SQC | ex-post | 121905 | 0 | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | P
9 | 3.9 | Metodologia para avaliação de gasto tributário | 338287.3 | 91429 | BID SQC | ex-post | 91429 | 0 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-12-01 | P
10 | 7.1 | Desenho do projeto básico do Centro de Informação da SEFAZ | 126858.2 | 34286 | BID SQC | ex-post | 34286 | 0 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | P
13 | 8.2 | Implantar e customizar sistema SGA - Sistema de Gestão de Auditoria | 365193.7 | 98701 | BID CD | ex-ante | 98701 | 0 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | P
16 | 9.1 | Pesquisa de satisfação de contribuintes | 961038 | 259740 | BID SBQ | ex-post | 259740 | 0 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | P
17 | 9.1 | Desenvolvimento dos sites e adequação dos serviços web | 338287.3 | 91429 | BID SQC | ex-post | 91429 | 0 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 2016-03-01 | EP
18 | 9.2 | Comunicação - com foco no desenvolvimento de estrategias de mobilização segundo o objetivos da agenda estratégica. | 281903 | 76190 | BID SQC | ex-post | 76190 | 0 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-11-01 | P
19 | 10.1 | Elaborar Plano e implantar solução de Continuidade e Negócios | 1739000 | 470000 | BID SBQC | ex-post | 470000 | 0 | 2015-03-30 | 2015-08-01 | 2016-03-01 | EP
21 | 10.2 | Avaliar vulnerabilidade mediante teste de intrusão de perímetro de segurança | 112850 | 30500 | BID SQC | ex-post | 30500 | 0 | 2016-12-30 | 2017-03-30 | 2017-06-28 | P
22 | 10.2 | Modelo de governança de uso de Certificação Digital corporativa | 190550 | 51500 | BID SQC | ex-post | 51500 | 0 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-29 | P
30 | 11.1 | Programa de desenvolvimento de atitude e comprometimento organizacional - Atendimento | 203500 | 55000 | BID SQC | ex-post | 55000 | 0 | 2015-11-01 | 2015-12-02 | 2016-04-03 | EP
31 | 11.1 | Programa de qualidade de vida no trabalho -QVT | 740000 | 200000 | BID SQC | ex-post | 200000 | 0 | 2016-03-01 | 2015-07-01 | 2016-11-01 | P
32 | 11.2 | Apoio para o aprimoramento das ferramentas de EaD | 480519 | 129870 | BID SQC | ex-post | 129870 | 0 | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 2016-12-28 | P
33 | 11.3 | Diagnosticar, elaborar e supervisionar a implantação de um programa de Gestão de Pessoas | 939256.1 | 253853 | BID SBQ | ex-post | 253853 | 0 | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 2016-09-27 | P
36 | 12.1 | Implantação de Gestão do Conhecimento | 845712.7 | 228571 | BID SBQ | ex-post | 228571 | 0 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-09-01 | P
45 | 11.1 | Seminários customizados para a SEFAZ | 800865 | 216450 | BID SBQC | ex-post | 216450 | 0 | 2016-03-01 | 2016-06-29 | 2016-09-27 | P
46 | 11.1 | Programa de Capacitação com Instrutoria externa | 1201297.5 | 324675 | BID CI | ex-post | 224675 | 100000 | continuo | continuo | continuo | EP
47 | 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.2, 11.2 | Fábrica de testes unitários e integrados | 3515000 | 950000 | BID SBQC | ex-ante | 950000 |  | 2014-10-02 | 2015-04-01 | 2016-03-01 | EP
48 | 10.5 | Métrica de software para gestão de fábricas de SW e testes | 592000 | 160000 | BID CI | ex-post | 160000 |  | 2015-11-01 | 2015-12-31 | 2016-04-29 | EP
50 | 1.3 | Contratar consultoria para elaborar manual de procedimentos PPP para avaliação de riscos fiscais | 296000 | 80000 | BID CI | ex-post | 80000 |  | 2016-02-05 | 2016-05-05 | 2016-11-01 | P
51 | 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 10.5 | Fábrica de software - contrapartida | 15540000 | 4200000 | L8666 C | ex-post |  | 4200000 | 2015-04-05 | 2015-07-04 | 2015-11-01 | EP
52 | 4.4 | Consultoria de engenharia (metodologia para extração)para mineração de dados. | 444000 | 120000 | BID SQC | ex-post | 120000 |  | 2016-02-05 | 2016-05-05 | 2016-11-01 | P
53 | 6.1 | Redesenho dos processos do ingressos recursos financeiros e conciliação bancária. | 740000 | 200000 | BID SQC | ex-post | 200000 |  | 2016-01-30 | 2016-04-29 | 2016-07-28 | P
54 | 7.2 | Diagnostico, projeto básico e executivo para solução de eficiência enérgica nas unidades da administração fazendária. | 277500 | 75000 | BID CI | ex-post | 75000 |  | 2016-03-03 | 2016-04-02 | 2016-07-01 | P
55 | 8.2 | Desenvolvimento de manuais de auditoria e modelo de auditoria de programas | 284900 | 77000 | BID CI | ex-post | 77000 |  | 2016-02-04 | 2016-04-04 | 2016-09-01 | P
56 | 8.2 | Perícia técnica em obras | 888000 | 240000 | BID CI | ex-post | 240000 |  | 2016-02-05 | 2016-05-05 | 2016-11-01 | P
57 | 9.1 | Desenvolvimento dos sites intranet e adequação dos conteúdos | 469900 | 127000 | BID SQC | ex-post | 127000 |  | 2015-11-05 | 2016-02-03 | 2016-08-01 | P
58 | 9.3 | Consultor individual especialista em gestão de conteudo | 122100 | 33000 | BID CI | ex-post | 33000 |  | 2016-02-05 | 2016-05-05 | 2016-11-01 | P
59 | 9.3 | Consultor individual especialista em web design | 122100 | 33000 | BID CI | ex-post | 33000 |  | 2015-11-05 | 2016-02-03 | 2016-08-01 | P
60 | 10.3 | Apoio a implantação das soluções ambiente Data Center | 691900 | 187000 | BID CI | ex-post | 187000 |  | 2015-12-05 | 2016-03-04 | 2016-07-02 | P
61 | 10.3 | Continuidade na elaboração de TdR e acompanhamento de entregas em infraestrutura e segurança da informação | 504310 | 136300 | BID CD | ex-ante | 136300 |  | 2016-03-02 | 2016-05-31 | 2016-09-28 | P
62 | 10.5 | Arquitetura de software para projetos da fábrica de software | 691900 | 187000 | BID CI | ex-post | 187000 |  | 2016-02-05 | 2016-05-05 | 2016-09-02 | P
63 | 10.5 | Apoio a gestão de demandas da fábrica de software e testes | 691900 | 187000 | BID CI | ex-post | 187000 |  | 2016-02-01 | 2016-05-01 | 2016-08-29 | P
64 | 10.5 | Apoio aos projetos de Business Inteligence (BI) | 691900 | 187000 | BID CI | ex-post | 187000 |  | 2016-02-01 | 2016-05-01 | 2016-08-29 | P
65 | 10.5 | Apoio a gestão dos projetos de evolução tecnológica do legado | 691900 | 187000 | BID CI | ex-post | 187000 |  | 2016-03-01 | 2016-06-29 | 2016-09-27 | P
66 | 11.2 | Customização do Moodle | 247900 | 67000 | BID SQC | ex-post | 67000 |  | 2016-02-05 | 2016-05-05 | 2016-11-01 | P
67 | 11.2 | Construção de conteúdos de cursos para EAD | 247900 | 67000 | BID SQC | ex-post | 67000 |  | 2017-02-05 | 2017-05-06 | 2017-11-02 | P
68 | A1 | Especialista em Licitações e Contratos: preparação e acompanhamento de processos licitatórios e acompanhamentos de contratos | 684500 | 185000 | BID CI | ex-post | 185000 |  | 2015-11-02 | 2016-01-31 | 2016-04-03 | EP
69 | A2 | Especialista em Monitoramento de Indicadores do Profisco | 814000 | 220000 | BID CI | ex-post | 220000 |  | 2015-11-03 | 2016-02-01 | 2016-04-04 | P
| TOTAL |  | 65842846.7519 | 17795363.987 | 0 | 0 | 13495363.987 | 4300000
SERVIÇOS TÉCNICOS (Exceto Consultoria)
4 | 1.1, 1.3, 1.3, 2.1, 3.2, 3.5, 3.5, 4.3, 8.1, 8.2, 8.2, 9.1,10.2, 10.5, 11.1, A1, A2 | Capacitações/Cursos ,Congressos, Seminários e Fóruns Nacionais e Internacionais | 4051500 | 1095000 | ICM | ex-post | 657000 | 438000 | ICM | continuo | continuo | EP
7 | 7.1 | Serviço de digitalização do acervo documental | 640692 | 173160 | PRE ELE | ex-post | 173160 | 0 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | P
9 | 11.1 | Programa de Capacitação com Instrutoria externa | 2299091.2 | 621376 | BID CP | ex-post | 621376 | 0 | continuo | continuo | continuo | EP
15 | 11.2 | Capacitação de servidores como conteudistas, tutores e/ou monitores | 158570.9 | 42857 | ICM | ex-post | 42857 | 0 | 2015-04-01 | continuo | continuo | P
19 | 1.3, 1.3, 1.4, 8.2 | Organização de eventos | 1195100 | 323000 | PRE ELE | ex-post | 323000 | 0 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | EP
20 | 7.2 | Publicação de avisos de licitação em jornal de circulação nacional | 122100 | 33000 | L8666 CV | ex-post | 0 | 33000 | 2015-10-01 | 2016-01-30 | 2016-03-30 | EP
22 | 3.10 e 4.5 | Campanhas de comunicação massiva com consumidores e contribuintes | 1983200 | 536000 | PRE ELE | ex-post | 536000 |  | 2016-03-01 | 2016-06-02 | 2016-11-03 | EP
23 | 7.1 e 10.5 | Instalação de câmeras de segurança e sistema de monitoramento do perímetro do prédio sede | 92500 | 25000 | PRE ELE | ex-post | 25000 |  | 2016-03-01 | 2016-06-02 | 2016-11-03 | EP
24 | 10.3 | Instalação e configuração do TFS (Team Foundation System) | 100270 | 27100 | PRE ELE | ex-post | 27100 |  | 2015-12-01 | 2016-03-01 | 2016-06-02 | P
25 | 10.3 | Segmentação Rede LAN Sefaz | 74000 | 20000 | PRE ELE | ex-post | 20000 |  | 2015-12-01 | 2016-03-02 | 2016-06-03 | P
26 | 10.3 | Revisão da configuração e tranferência de conhecimento do McAfee ePo | 50320 | 13600 | PRE ELE | ex-post | 13600 |  | 2016-03-01 | 2016-06-02 | 2016-11-03 | P
| TOTAL |  | 10767344.1 | 2910093 | 0 | 0 | 2439093 | 471000
BENS
1 | 5.2, 7.1 | Conjunto de scanners | 293533.321 | 79333.33 | PRE ELE | ex-post | 79333.33 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 2016-09-28 | P
3 | 3.4, 3.4, 3.5 | Veículos gerais - pequenos e camionetes | 7165679 | 1936670 | PRE ELE | ex-post | 1936670 | 0 | 2015-10-01 | 2016-01-30 | 2016-04-30 | EP
5 | 10.4 | Notebooks | 1480000 | 400000 | PRE ELE | ex-post | 400000 | 0 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | P
6 | 10.4 | Tablets | 592000 | 160000 | PRE ELE | ex-post | 160000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | P
7 | 3.5, 8.1, 9.2, 11.1 | Câmeras de fotografia e de vídeo | 136900 | 37000 | PRE ELE | ex-post | 37000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 2016-06-29 | P
10 | 9.2 | Impressoras A3 colorida | 40045.1 | 10823 | BID CP | ex-post | 10823 | 0 | 2016-03-02 | 2016-05-01 | 2016-06-30 | P
11 | 5.2, 11.2, 10.4 | Projetores multimídia | 83738.4 | 22632 | BID CP | ex-post | 22632 | 0 | 2015-12-01 | 2016-03-02 | 2016-04-07 | EP
12 | 11.2 | Telão para projetor de imagem | 16017.3 | 4329 | BID CP | ex-post | 4329 | 0 | 2015-05-02 | 2015-07-03 | 2015-12-10 | P
15 | 7.1 | Armários deslizantes para armazenamento de grandes volumes de documentos. | 370000 | 100000 | PRE ELE | ex-post | 100000 | 0 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2016-07-01 | P
20 | 3.2 | Software estatístico e econométrico | 39960 | 10800 | BID CP | ex-post | 10800 | 0 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2016-09-01 | P
21 | 7.1 | Software de gestão de documentos | 222000 | 60000 | PRE ELE | ex-post | 60000 | 0 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2016-09-01 | P
22 | 7.1 | Software para digitalização de documentos | 123332.1 | 33333 | PRE ELE | ex-post | 33333 | 0 | 2016-01-02 | 2016-06-01 | 2016-09-01 | P
23 | 7.1 | Equipamentos split 30.000 BTU | 213120 | 57600 | PRE ELE | ex-post | 57600 | 0 | 2016-01-03 | 2016-06-01 | 2016-09-01 | P
24 | 7.1 | Equipamentos para proteção de incêndio | 104832.1 | 28333 | PRE ELE | ex-post | 28333 | 0 | 2016-01-04 | 2016-06-01 | 2016-09-01 | P
26 | A1 | Equipamentos de suporte às atividades da UCP - | 30463.321 | 8233.33 | BID CP | ex-post | 8233.33 | 0 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 2017-01-28 | P
28 | 10.5 | Ferramenta para implementação dos processos (ITIL) | 1601731.6017 | 432900.4329 | PRE ELE | ex-post | 432900.4329 | 0 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-05-30 | P
29 | 10.5 | Ferramenta de gestão de ciclo de vida de software (ALM) | 1601730 | 432900 | PRE ELE | ex-post | 432900 | 0 | 2016-12-02 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | P
30 | 11.2 | Estudio para gravação de video aula | 240259.5 | 64935 | PRE ELE | ex-post | 64935 | 0 | 2016-04-02 | 2016-07-02 | 2016-10-02 | P
36 | 9.1 | Monitores para visualização de chamadas | 72079.7 | 19481 | PRE ELE | ex-post | 19481 | 0 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-07-29 | P
39 | 11.2 | Kit Equipamentos de apoio UCS: (30) webcams e headsets, HD externo, guilhotina eletrica e manual, (4) grampeador profissional, microfone sem fio. | 76882.3 | 20779 | BID CP | ex-post | 20779 | 0 | 2015-12-01 | 2016-02-29 | 2016-05-29 | EP
41 | 10.5 | Serviço de transmissão e recepção de som e imagem para EAD e web conferencia | 1480000 | 400000 | PRE ELE | ex-post | 400000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 2016-06-29 | P
42 | 10.1 | Tipo Blade para consolidação de serviços em servidores virtuais - enclosure - Site Backup | 499500 | 135000 | PRE ELE | ex-post | 135000 | 0 | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 2017-08-28 | P
43 | 10.1 | Lamina Blade Tipo I - Site Backup | 473600 | 128000 | PRE ELE | ex-post | 128000 | 0 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | 2017-08-29 | P
44 | 10.1 | Lamina Blade Tipo II - Site Backup | 789332.1 | 213333 | PRE ELE | ex-post | 213333 | 0 | 2017-03-03 | 2017-06-01 | 2017-08-30 | P
45 | 10.1 | Lamina Blade Tipo III - Site Backup | 666000 | 180000 | PRE ELE | ex-post | 180000 | 0 | 2017-03-04 | 2017-06-02 | 2017-08-31 | P
46 | 10.1 | Storage de 150 TB e Switch SAN | 1572500 | 425000 | PRE ELE | ex-post | 425000 | 0 | 2017-03-05 | 2017-06-03 | 2017-09-01 | P
47 | 10.1 | Switches core da rede de contingência | 777000 | 210000 | PRE ELE | ex-post | 210000 | 0 | 2017-03-06 | 2017-06-04 | 2017-09-02 | P
49 | 10.2 | 3.000 certificados digitais para usuários SEFAZ | 740000 | 200000 | PRE ELE | ex-post | 200000 | 0 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-05-30 | P
51 | 10.2 | Solução de detecção de intrusão (IPS) | 814000 | 220000 | PRE ELE | ex-post | 220000 | 0 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-29 | P
52 | 10.2 | Firewall | 814000 | 220000 | PRE ELE | ex-post | 220000 | 0 | 2016-12-02 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | P
54 | 10.2 | Solução de monitoramento de tráfego web | 467433.321 | 126333.33 | PRE ELE | ex-post | 126333.33 | 0 | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 2016-08-28 | P
58 | 10.2 | Ferramenta para auditoria em banco de dados | 493332.1 | 133333 | PRE ELE | ex-post | 133333 | 0 | 2016-06-30 | 2016-09-28 | 2016-12-27 | P
65 | 10.3 | Equipamentos para rede Wireless | 240500 | 65000 | PRE ELE | ex-post | 65000 | 0 | 2016-03-05 | 2016-06-03 | 2016-09-01 | P
67 | 10.3 | Software de Backup Corporativo | 1998000 | 540000 | PRE ELE | ex-post | 540000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 2016-12-27 | EP
69 | 10.3 | Servidores para as Inspetorias | 1757500 | 475000 | PRE ELE | ex-post | 475000 | 0 | 2015-12-01 | 2016-02-29 | 2016-06-01 | P
70 | 10.3 | Storage de alta performance | 1998000 | 540000 | PRE ELE | ex-post | 540000 | 0 | 2016-06-30 | 2016-09-28 | 2016-12-27 | P
72 | 10.3 | Servidores Corporativos para consolidação de serviços | 1998000 | 540000 | PRE ELE | ex-post | 540000 | 0 | 2016-12-30 | 2017-03-30 | 2017-06-28 | P
73 | 10.3 | Solução de otimização/aceleração de links WAN | 1480000 | 400000 | PRE ELE | ex-post | 400000 | 0 | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 2016-07-30 | P
76 | 10.3 | Solução para cruzamento de Dados (Database Machine) | 12025000 | 3250000 | PRE ELE | ex-post | 3250000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | EP
78 | 10.4 | Licenciamento de desktop | 1295000 | 350000 | PRE ELE | ex-post | 350000 | 0 | 2015-12-30 | 2016-03-31 | 2016-06-01 | P
79 | 10.4 | Desktops de configuração avançado | 999000 | 270000 | PRE ELE | ex-post | 270000 | 0 | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 2016-07-01 | P
81 | 3.5 | Software FTK para captura e análise de imagem digital forense e Software para geração em campo de imagem forense (Ferramentas de investigação forense) | 253450 | 68500 | BID CD | ex-post | 68500 | 0 | 2016-04-30 | 2016-06-30 | 2016-09-01 | P
83 | 10.2 | Software para Patch Virtual | 432900 | 117000 | PRE ELE | ex-post | 117000 | 0 | 2016-12-02 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | P
84 | 10.2 | Software para criptografia | 307100 | 83000 | PRE ELE | ex-post | 83000 | 0 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 2016-12-29 | P
86 | 10.3 | Solução integrada para testes e gerenciamento de desempenho de aplicações e rede | 1998000 | 540000 | PRE ELE | ex-post | 540000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-06-04 | 2016-09-05 | P
87 | 10.3 | Nobreaks | 148000 | 40000 | PRE ELE | ex-post | 40000 | 0 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-06-29 | P
88 | A1, 7.1, 3.4 | Mobiliário para atender a nova estrutura da APG, prédio sede e postos fiscais. | 2479000 | 670000 | PRE ELE | ex-post | 670000 | 0 | 2015-11-01 | 2016-01-30 | 2016-05-29 | P
89 | 3.5 | Sistema de analise de dados e gestão de casos para inteligencia Fiscal | 740000 | 200000 | PRE ELE | ex-post | 200000 | 0 | 2015-11-02 | 2016-02-01 | 2016-04-01 | P
90 | 3.3, 4.4, 6.1, 6.2 | BI - Ferramenta e serviços para visualização de dados | 2590000 | 700000 | PRE ELE | ex-post | 700000 | 0 | 2015-12-03 | 2016-03-02 | 2016-05-31 | P
91 | 10.3 | Solução para monitoramento de rede | 450105 | 121650 | PRE ELE | ex-post | 121650 | 0 | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 2016-08-28 | P
92 | 10.3 | Licenciamento software gestão conteudo - site web | 400155 | 108150 | PRE ELE | ex-post | 108150 | 0 | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 2016-08-28 | P
93 | 10.3 | Switchs Core LAN Sefaz | 2000035 | 540550 | PRE ELE | ex-post | 540550 | 0 | 2016-05-01 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | P
94 | 10.3 | Software (Plugin) para desenvolvimento Mobile | 20350 | 5500 | PRE ELE | ex-post | 5500 | 0 | 2016-04-01 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | P
95 | 10.3 | Licenciamento Correio Eletrônico | 851000 | 230000 | PRE ELE | ex-post | 230000 | 0 | 2016-04-02 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | P
96 | 10.4 | Desktops configuração intermediária | 2035000 | 550000 | PRE ELE | ex-post | 550000 | 0 | 2015-12-03 | 2016-03-02 | 2016-05-31 | P
97 | 10.4 | Macbooks - equipamentos da Apple é requisto para o desenvolvimento de aplicações (APP) para IOS (iphone/ipad). | 75017.5 | 20275 | PRE ELE | ex-post | 20275 | 0 | 2016-04-01 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | P
98 | 12.1 | Ferramenta para Implantação de Gestão do Conhecimento | 303400 | 82000 | PRE ELE | ex-post | 82000 | 0 | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | P
| TOTAL |  | 62965513.7647 | 17017706.4229 | 0 | 0 | 17017706.4229 | 0
OBRAS
1 | 5.2, 3.5 e 11.1 | Modernização das instalações físicas do CONSEF - Consellho Estadual da Fazenda Estadual, INFIP - Inspetoria de Inteligência Fiscal e adequação da infraestrutura física da UCS | 2220000 | 600000 | BID LPN | ex-post | 600000 | 0 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-06-29 | EP
4 | 3.4 | Modernização das estruturas fisicas de fiscalização - Postos Fiscais | 5772000 | 1560000 | BID LPN | ex-post | 1560000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-09-28 | P
5 | 3.4 | Modernização das estruturas fisicas de fiscalização - Diretorias de Administração Tributária e Inspetorias Fazendárias | 2479000 | 670000 | BID LPN | ex-post | 670000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-09-28 | P
6 | 7.1 | Confecção e instalação de gradil de segurança do prédio sede | 203500 | 55000 | BID CP | ex-post | 55000 | - | 2015-11-01 | 2015-01-01 | 2016-04-01 | P
7 | 7.1 e 10.5 | Adequação, reforma e modernização das instalações físicas do prédio sede, da Diretoria de Tecnologia da Informação e do arquivo geral DIREG | 4958000 | 1340000 | BID LPN | ex-post | 1340000 | 0 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-09-28 | P
8 | 10.1 | Instalação Eletrica de baixa tensão para reestruturação de edificação. Conforme projeto especifico,e memorial descritivo, contemplando mão-de-obra e fornecimento de materiais. | 296000 | 80000 | BID CP | ex-post | 80000 | 0 | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | P
| TOTAL |  | 15928500 | 4305000 |  |  | 4305000 | 0
| TOTAL GERAL |  | 155504204.6167 | 42028163.4099 | 0 | 0 | 37257163.4099 | 4771000
| % POR FONTE | [5 empty] | 88.65% | 11.35%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(9) | Paridade Real x Dólar: 3,70
Formulas:
Publicação de anúncio BID = [Datas estimadas]+210
Término da Contratação = [Publicação de anúncio BID]+90