## PP
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) PARA COOPERAÇÕES TÉCNICAS NÃO REEMBOLSÁVEIS (CTNR)
País: Brasil |  |  |  |  | Agência Executora (AE): BID
Número da cooperação Técnica: ATN/DE-13768 |  |  |  |  | Nome do Projeto: Projeto Rural Sustentável
Período do Plano: janeiro 2016 - dezembro 2016 | [10 empty] | LP
Montante limite para revisão Ex -post das aquisições: |  |  | Bens e Serviços (montante em U$S): |  |  |  | Consultorias (montante em U$S): |  |  |  | CP
Nº Item | Ref. POA | Descrição das Aquisições (1) | Custo Estimado da Aquisição (US$1.00=R$3.80) | Método de Aquisição (2) | Revisão das Aquisições (3) | Fonte de Financiamento e Percentual |  | Data estimada do Anúncio da Aquisicão ou do Início da Contratação | Status da contratação | Comentários | SCC
[6 empty] | BID/FUMIN % | Local / Outro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Componente 1 | [8 empty] | SBMC | LPN | Ex-ante
|  | Serviços de Consultoria | [8 empty] | SBC | CP | Ex-post
| 1.1.1 | Consultoria 1: Desenvolvimento, atualização e manutenção de sítio Extranet e Portal da Cooperação Técnica | 15000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Dez. 2014 | Contrato encerrado | Eduardo Luttner - CI
| 1.1.2 | Consultoria 2: Avaliação documental e de procedimentos | 15000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Oct. 2015 | Contrato em execução | Carlos Castro - CI
| 1.1.2 | Consultoria 3: Avaliação documental e de procedimentos | 15000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Oct. 2015 | Contrato em execução | Rozalvo - CI
| 1.1.2 | Consultoria 3: Avaliação de Propostas Técnicas | 3000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Jan. 2016 | Processo em andamento | Guto Tonelli - CI
Serviços que Não São de Consultoria
| 1.1.2 | Serviço 1: Empresa de RH para pareceristas | 80000 | CP | Ex Post | 100 | 0 | Abr.2016 | Processo pendente
|  | Grants transfers | 21140000 |  | Ex Post | 100 | 0 | Dez.2016 |  | Pagamentos aos produtores rurais e agentes de assistência técnica desde a conta no BB
2 |  | Componente 2 | [8 empty] | Ex Post | CD
|  | Serviços de Consultoria | [9 empty] | SBQC
| 2.2.1 | Consultoria 1: Preparar material para treinamentos | 20000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Jul. 2013 | Contrato encerrado |  |  | SQC
| 2.2.1 | Consultoria 2: Design material para treinamentos | 15000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | May.2013 | Contrato encerrado
| 2.2.1 | Consultoria 3: Revisão do formato e idioma do material para treinamento (cartilhas) | 15000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Aug.2013 | Contrato encerrado
| 2.4.1 | Consultoria 4: Design do Plano de Ação de Comunicação da CT | 8500 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Jul.2013 | Contrato encerrado
| 2.5.2 | Consultoria 5: Atualização e manutenção do sítio Extranet e Portal da Cooperação Técnica | 6500 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Mar.2015 | Contrato em execução | Eduardo Luttner
| 2.4.2 | Consultoria 6: Revisão Plano de Comunicação | 10000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Jun.2016 | Processo pendente
| 2.1.1 | Consultoria 8: Identificação de UDs | 70000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | May.2016 | Processo pendente | Vários consultores individuais para realizar visitas técnicas para avaliação das unidades
Serviços que Não São de Consultoria
| 2.2.1 | Serviço 1: Produção de arquivo fotográfico e filmagem | 20000 | CP | Ex-post | 100 | 0 | Oct. 2015 | Contrato encerrado | A Produtora
| 2.2.1 | Serviço 2: Produção de material para treinamentos | 5000 | CP | Ex Post | 100 | 0 | Oct. 2015 | Contrato encerrado | Diversos
| 2.2.1 | Serviço 3: Produção do projeto e-Learning | 25000 | CD | Ex Post | 100 | 0 | Jan. 2016 | Processo em andamento
| 2.2.2 | Serviço 4: Empresa de eventos/ turismo | 95000 | CP | Ex Post | 100 | 0 | Mar.2016 | Processo pendente
| 2.2.1 | Serviço 5: Diagramação material e manual de uso da logo | 5000 | CP | Ex Post | 100 | 0 | Feb. 2016 | Processo em andamento
|  | Grants transfers | 7638000 |  | Ex Post | 100 | 0 | Feb.2016 |  | Pagamentos aos produtores rurais e agentes de assistência técnica desde a conta no BB | Ex Ante | SN
3 |  | Componente 3 | [8 empty] | SN
Bens
| 3.1.4 | Equipamentos e materiais | 10000 | CP | Ex Post | 100 | 0 | Jul.2013 | Contrato encerrado | Computadores. Contrato encerrado
Serviços de Consultoria
| 3.1.1 | Consultoria 1: Contratação de profissionais para a Unidade Executora da CT | 350000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Oct. 2015 | Contrato em execução | Equipe base da Unidade Executora no BID, com 6 consultores.
| 3.1.2 | Consultoria 2: Revisão e atualização do Mop | 11200 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Dez.2014 | Contrato encerrado | Vera Bazanella. Contrato encerrado
| 3.3.1 | Consultoria 3: Diagnóstico Fase 1 | 20000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Jan.2015 | Contrato encerrado | Guto Tonelli
| 3.3.1 | Consultoria 4: Diagnóstico Fase 2 | 10000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Nov.2015 | Contrato em execução | Guto Tonelli
| 3.2.3 | Consultoria 5: Atualização arquivo físico e digital dos documentos do projeto | 20000 | CI | Ex Post | 100 | 0 | Abr.2016 | Processo pendente
| 3.3.2 | Consultoria 6: Program's Mid-Term Progress and plan adjustments needed | 50000 | CD | Ex Post | 100 | 0 | Jul.2016 | Processo pendente | Mesma empresa que faz auditoria no BID
Serviços que Não São de Consultoria
| 3.3.1 | Serviço 1: Monitoramento e avaliação de Impacto | 730000 |  | Ex Post | 100 | 0 | Fev.2016 | Processo em andamento | Embrapa. Método de seleção (Facilitated Partnership) sendo trabalhado com ORP e LEG/SGO.
Gastos Operativos
| 3.1.3 | Travel expenses (air tickets, car rental, per diem) | 60000 |  | Ex Post | 100 | 0 | Jan.2016 | Contrato em execução | Utilizado para equipe base da Unidade Executora, por meio do contrato vigente entre BID e Ultramar.
|  | Total | 30462200
Preparado por: Mariana Parra |  |  |  | Data: 2/2/2016
Notas:
(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados. Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluisse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras", o valor total estimado em US$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários": Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região durante os anos X e X1.
(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Firmas de Consultoria: SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta; SN: Sistema Nacional.
(2) Consultores Individuais: CI: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações de Consultores individuais- 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.
(3) Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN: Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nivel de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional.
(4) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.